14-қосымша

жүргізу жөніндегі әдістемеге

Стратегиялық жоспардың мониторингі

Қазақстан Республикасының,

мемлекеттік және үкіметтік

бағдарламалар, стратегиялық жоспарлар

мемлекеттік органдардың және бағдарламалардың

аумақтарды дамыту

Нысаны

### 2021-2025 жылдарға Алтынсарин ауданы аумағын дамыту Бағдарламасын

### іске асыру туралы есеп

Есепті кезең: 2021 жыл

Бекітілген: Алтынсарин ауданы мәслихатының 15.01.2021 жылғы №9  шешімі

Мемлекеттік орган: "Алтынсарин ауданы әкімдігінің  экономика және қаржы бөлімі" ММ

1. Бағдарламаны жүзеге асыру туралы ақпарат

| № п/п | Атауы | Өлшем бірлігі |  | Аяқтау формасы |  |  | Орындалуына жауапты |  | Орындалуы |  |  |  |  |  |  |  |  | Қаржыландыру бұлағы |  | Бюджеттік бағдарламаны коді |  |  | Орындалуы туралы ақпарат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | базалық (бастапқы) мағына |  | жоспар |  |  |  |  | нақты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 Бағыт: Өңір экономикасының өсуі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мақсат: Қайта өңдеу кәсіпорындарын басым дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Өңдеуші өнеркәсіпке негізгі капиталға инвестициялар. | Млрд. теңге |  | Стат. дерек |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  | 0 |  | * |  | * |  |  | Қол жеткізілген жоқ. |  |  |  |  |  |  |
| Шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ауданның өнеркәсіп кәсіпорындарының өндірістік-экономикалық көрсеткіштерінің мониторингі, өнеркәсіп салаларын тиімді дамыту бойынша шаралар әзірлеу. | ақпарат |  | * |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ |  | Қаржыландыру қажет емес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орындалды. Тоқсан сайын мониторинг жүргізіледі. |  |  |  |  |  |  |
| 2 Мақсат: АӨК әлеуетін дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ауылшаруашылық нақты көлем индексінің жалпы өнімі (қызметі) | % |  | Стат. Дерек |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің ауылшаруашылық бөлімі» ММ |  | 101,2 |  | 101,2 |  |  |  |  | 98,4* |  | * |  | * |  |  | Қол жеткізілген жоқ. Ауа райы жағдайларына байланысты түсімділіктің 10,7 ц/га-дан 9,2 ц / га дейін төмендеуіне байланысты.. * 2021 жылғы қаңтар-желтоқсандағы статистикалық деректер |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мал шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлем индексі | % |  | Стат. Дерек |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің ауылшаруашылық бөлімі» ММ |  | 100,1 |  | 100,1 |  |  |  |  | 102,1* |  | * |  | * |  |  | Қол жеткізілді. * 2021 жылғы қаңтар-желтоқсандағы статистикалық деректер. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға инвестициялардың нақты көлемінің индексі | % |  | Стат. Дерек |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің ауылшаруашылық бөлімі» ММ |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  | 96,1 |  | * |  | * |  |  | Қол жеткізілген жоқ. 2021 жылғы қаңтар-желтоқсандағы статистикалық деректер. |  |  |  |  |  |  |
| Шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Элиталық тұқымды және 1,2 репродукциялы тұқымды сатып алу | млн.тенге |  | * |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің ауылшаруашылық бөлімі» ММ |  | 14,0 |  | 14,0 |  |  |  |  | 14 |  | Меншіктік қаражат |  |  |  |  | Орындалды. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Минералдық тыңайтқыштарды енгізу | млн.тенге |  | * |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің ауылшаруашылық бөлімі» ММ |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  |  |  | 45 |  | Меншіктік қаражат |  |  |  |  | Орындалды. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ауданның негізгі капиталына инвестициялар салуға мониторинг жүргізу | ақпарат |  | * |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің ауылшаруашылық бөлімі» ММ |  | Қаржыландыру қажет емес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орындалды. Жыл сайын ауыл шаруашылығының негізгі капиталына салынған инвестицияларға мониторинг жүргізіледі. |  |  |  |  |  |  |
| 2 Бағыт : Аймақ жайлы және қауіпсіз өмір сүру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Мақсат: Тұрғын үй құрылысын дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы | % |  | Стат.дерек |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ |  | 1850 |  | 1850 |  |  |  |  | 1868 |  | * |  | * |  |  | Қол жеткізілді. |  |  |  |  |  |  |
| Шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЖТҚ енгізу актілерінің мониторингі | Млн.теңге |  | * |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ |  | Қаржылық қажет емес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орындалды. Жеке тұрғын үй құрылысы бойынша берілген бастапқы мәліметтерге, бөлінген жер телімдеріне талдау тұрақты бақылауда. 2021 жылға жеке тұрғын үйді іске қосу бойынша жеткізілген жоспарға қол жеткізу үшін барлық объектілер бойынша мониторинг жүргізіледі. ЖТҚ актілерін есепке алу жүргізіледі. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Силантьевка а. Ленина көш. 24 пәтерлі тұрғын үй құрылысына ЖСҚ әзірлеу |  |  |  |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ |  | 7,0 |  |  | 7,0 | 4,25 |  |  |  |  | ЖБ |  | 472003 |  |  | Орындалды. 2021 жылы "Нұрлы жер" мемлекеттік тұрғын үй құрылысы Бағдарламасы шеңберінде "АСКОС+" ЖШС жобалау ұйымымен "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Силантьевка ауылында 24 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы" (№14-2021) жобалау-сметалық құжаттамасы (ЖСҚ) әзірленді. |  |  |  |  |  |  |
| 2 мақсат: Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | АЕМ-де халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қол жеткізуі | % |  | ИЖИДМ әкімшілік деректері |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ |  | 82,8 |  | 82,8 |  |  |  |  | 83,0 |  | * |  | * |  |  | Жетті. |  |  |  |  |  |  |
| Шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Свердловка, Зуевка, Танабаевское ауылдарында сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына ЖСҚ сараптамасы | Млн.теңге |  | * |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 1,458 |  |  |  | ЖБ |  | 472058 |  |  | Орындалды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда. |  |  |  |  |  |  |
| 3 Мақсат: Жергілікті жолдардың жағдайын жақсарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі | % |  | ИЖИДМ әкімшілік деректері |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ |  | 70,1 |  | 70,1 |  |  |  |  | 73,0 |  | * |  | * |  |  | Жетті. |  |  |  |  |  |  |
| 4 Мақсат: Өңірдегі экологиялық ахуалды жақсарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ҚТҚ қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін | % |  | ИЖИДМ әкімшілік деректері |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0 |  | * |  | * |  |  | Қол жеткізілген жоқ. Қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату бойынша кәсіпорындардың болмауына байланысты. |  |  |  |  |  |  |
| Шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Табиғи ресурстар басқармасына жыл қорытындысы бойынша СБП әлеуметтік-экономикалық дамуының жай-күйі туралы есеп | Упр-ға есеп, ЭжБЖБ |  | * |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ |  | Қаржыландыру қажет етпейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орындалды. |  |  |  |  |  |  |
| 5 Мақсат. Ттабиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі | % |  | ТЖМ әкімшілік деректері |  |  | « Алтынсарин ауданы әкімінің аппараты» ММ, «Төтенше жағдайлар бөлімі» ММ |  | 75,0 |  | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Аудан аумағында қауіпті су тасқындарының пайда болуы және басқа да табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар түрлеріне мониторинг жүргізу |  |  | * |  |  | « Алтынсарин ауданы әкімінің аппараты» ММ, «Төтенше жағдайлар бөлімі» ММ |  | Қаржыландыру қажет етпейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орындалды. Су тасқыны, қыс, өрт қауіпті кезеңде ай сайын мониторинг жүргізіледі. Кесте Жоспарына сәйкес мемлекеттік қызмет қызметкерлерінің күнделікті кезекшілігі. |  |  |  |  |  |  |
| 3 Бағыт : Өмірдің жаңа сапасын қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Мақсат. Халықтың әлеуметтік өмірін жақсарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Құрылған жаңа жұмыс орындарының саны (жыл сайын) оның ішінде: |  | бір. |  | МТСЗН әкімшілік деректері | « Алтынсарин ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі » ММ |  | 280 196 84 |  | 280 196 84 |  |  |  |  | 310 174 136 |  | * * * |  | * * * |  |  | Орындалды 2021 жылы аудан кәсіпорындарында маусымдық (уақытша) жұмыс орындарына қажеттілік басым болды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Тұрақты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Уақытша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес АЕМ-ді әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету деңгейі |  | % |  | МТСЗН әкімшілік деректері | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» ММ |  | 71,1 |  | 71,1 |  |  |  |  | 74,3 |  | * |  | * |  |  | Орындалды. |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Жұмыс орындарын құру |  |  |  |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ |  | Қаржыландыру қажет етпейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орындалды. Ағымдағы бос орындарға, қоғамдық жұмыстарға, әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа орналастыру |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тірек ауылдық елді мекендер мониторингі | Млн.тенге |  | * |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі» ММ |  | Қаржыландыру қажет етпейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орындалды. |  |  |  |  |  |  |
| 2 Мақсат: Бұқаралық спортты дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Халықтың 1000 адамға шаққандағы спорттық инфрақұрылыммен орташа қамтамасыз етілуі | % |  | МСМ әкімшілік деректері |  |  | Алтынсарин ауданы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі ММ |  | 100,38 |  | 100,38 |  |  |  |  | 100,69 |  | * |  | * |  |  | Орындалды |  |  |  |  |  |  |
| Шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Щербаково ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысына ЖСҚ әзірлеу | Млн.тенге |  | * |  |  | «Алтынсарин ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  | 2,55 |  | МБ |  | 472008 |  |  | Орындалды. 2021 жылы "Айтаба Проект" ЖШС жобалау ұйымымен "Қостанай облысы Алтынсарин ауданы Щербаков ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы" (№ а-АТП-08-2021)жобалау-сметалық құжаттамасы әзірленді. |  |  |  |  |  |  |
| 3 Мақсат: Туризм саласын дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Өткен жылмен салыстырғанда өңірдегі орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының артуы | % |  | Стат.дерек. |  |  | « Алтынсарин ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі » ММ |  | 100,1 |  | 100,1 |  |  |  |  | 283,8* |  | * |  | * |  |  | Қол жеткізілді. 2021 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша статистикалық есептілік. Жыл қорытындысы 2022 жылдың сәуір айында жарияланады. |  |  |  |  |  |  |
| Шаралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ауданның туристік объектілері туралы материалдарды ілгерілету мақсатында Алтынсарин ауданы әкімдігінің ресми интернет-ресурсына орналастыру | * |  | * |  |  | «Алтынсарин ауданы әкідігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ |  | Қаржыландыру қажет етпейді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орындалды. Ауданның туристік өнімі туралы ақпаратты аудан әкімдігінің ресми сайтында тұрақты негізде орналастыру жүргізіледі. https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-altynsarin-audany-akimat/documents/details/126512? lang=ru |  |  |  |  |  |  |

### 2. Ақшалай қаражатты меңгеру

| Қаржыландыру бұлағы | Жоспар, млн. тенге | Нақты, млн. тенге | Пайдаланбаудың себебі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республикалық бюджет | 0 | 0 |  |
| Жергілікті бюджет | 14,0 | 8,3 | Жоспардан ауытқу 9 жылдың 2021 айының қорытындысы бойынша қаражатты қайта бөлумен байланысты. Жыл қорытындысы бойынша кассалық атқарылу 100% - ды құрайды. |
| Кәсіпкерліктің меншікті және несиелеу қаражаты | 62,0 | 230,0 | Аудан кәсіпорындары өз қаражаты есебінен минералды тыңайтқыштар мен тұқымдар сатып алды. |

### 5. Аналитикалық хат.

- Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 25 қазандағы № 93 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының ұлттық даму жоспарын, елдің аумақтық даму жоспарын, саланы/аяны дамыту тұжырымдамасын, мемлекеттік органдардың даму жоспарларын, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарларын әзірлеу, мониторингтеу, іске асыру, бағалау және бақылау әдістемесіне сәйкес Алтынсарин ауданының аумағын дамытудың 2021 жылға арналған бағдарламасына мониторинг жүргізілді.

- Бағдарламаны іске асыру бойынша ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы, мәселелер мен міндеттерді шешуге бағытталған Бағдарламаманың әсері туралы ақпарат.

Алтынсарин ауданының аумағын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасы ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының

негізгі бағыттарын айқындайтын басты стратегиялық құжат болып табылады, ол стратегиялық дамуды басқару жүйесін қалыптастырудың

негізін құрайды және ауданды дамытудың стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге әкімдіктің ағымдағы қызметін бағдарлау қажеттілігін

айқындайды.

Аудан аумағын дамытуға бағдарламаның келесі  бағыты анықталды:

- Аймақ экономикасының өсуі;

- Аймақ жайлы және өмір сүру үшін қауіпсіз;

- Өмірдің жаңа сапасын қамтамасыз ету.

Әрбір бағыт бойынша жетілген мақсатты индикаторларды талдау, ауданның әрі қарай дамуын іске асырылуы қамтамасыз етілді.

1-бағыт "Өңір экономикасының өсуі"

Бағыт 4 мақсатты индикаторды қамтиды. Жыл қорытындысы бойынша 1 нысаналы индикатор бойынша нәтижеге қол жеткізілді. 3 нысаналы

индикатордың орындалмауы байқалады:

- Өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға инвестициялар;

- Жалпы өнімінің нақты көлем индексі (қызмет) ауыл шаруашылығы;

- Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың нақты көлем индексі.

2 бағыт. "Аймақ жайлы және өмір сүруге қауіпсіз".

Бағыт 5 мақсатты индикаторды қамтиды. Жыл қорытындысы бойынша 4 нысаналы индикатор бойынша нәтижеге қол жеткізілді. 1 нысаналы

индикатордың орындалмауы байқалады:

- ҚТҚ қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін.

Бағыт 3. "Өмірдің жаңа сапасын қамтамасыз ету".

Бағыт 4 мақсатты индикаторды қамтиды. Жыл қорытындысы бойынша 4 нысаналы индикатор бойынша нәтижеге қол жеткізілді.

2) Бюджеттік инвестицияларды іске асыруға байланысты құжатты іске асыру жөніндегі іс-шаралардың орындалу дәрежесін айқындау   жөніндегі көшпелі іс-шаралардың нәтижелері туралы мәліметтер.

Обаған ауылындағы орта көшелерді жүргізу кезінде Жөндеу сапасын бақылау үшін объектілерге шығу жүргізілді.

- Әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси іс-шаралардың орындалмаған жағдайлары туралы ақпарат.

"Өңір экономикасының өсуі" 1-бағыты бойынша 4 іс-шараны орындау көзделген, 4 іс-шара орындалды.

"Өмір сүруге ыңғайлы және қауіпсіз өңір" 2-бағыты бойынша 5 іс-шара орындалып, 5 іс-шара орындалды.

"Өмір сүруге ыңғайлы және қауіпсіз өңір" 3-бағыты бойынша 4 іс-шараның орындалуын көздейді, 4 іс-шара орындалды.

- Жүргізілген бақылау іс-шаралары қоса алғанда, іс-шаралар нәтижелері бойынша мемлекеттік қаржылық бақылау туралы мәліметтер.        Есептік жыл кезенінде бақылау шаралары өткізілген жоқ.

- Тұжырымдар мен ұсыныстарды, оның ішінде құжатты түзету бойынша ұсыныстар, көлемі, қаржыландыру көзі, қолданыстағы         заңнаманың өзгеруі туралы.

Жалпы есепті жылдың қорытындысы бойынша қойылған мақсаттарға қол жеткізілді, іс-шаралар орындалды.

Ауданның басты стратегиялық мақсаты ішкі және сыртқы нарықтарда тұрақты өткізу нарықтарымен бәсекеге қабілетті индустриялық және

агроөнеркәсіптік кешенді қалыптастыру болып табылады.

Осы бағдарламаны одан әрі іске асыру барысында қойылған барлық мақсаттарға қол жеткізіледі, ал  іс-шаралар толығымен жүзеге асырылды.

Құжатты түзету және қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар жоқ.

Алтынсарин  ауданы әкімі                    			                                                                        	                                    А. Сартов