## 1. есеп
Жітіқара ауданының аумағын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасын
іске асыру бойынша есеп
| Есепті кезең | 2021 жылдың 12 айы
| Бекітілді | Әкімдіктің 2021 жылғы 03 ақпандағы № 28 қаулысымен
| Мемлекеттік мекеме | Жітіқара ауданы әкімдігінің экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
№ | Атауы | Өлш. бірлігі | Ақпарат көзі | Орындау мерзімдері | Орындауға жауаптылар | Орындау |  |  | Қаржыландыру көздері | Бюджеттік бағдарламаның коды | Орындалуы туралы ақпарат
[6 empty] | базалық (бастапқы мәні) | жоспар | факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1-бағыт: Өңір экономикасының өсуі
1-мақсаты: Өнеркәсіптің шикізаттық емес салаларын басымдықты дамыту
Жауаптылар: Жетекшілік ететін мәселелер бойынша аудан әкімінің орынбасарлары
Нысаналы индикаторлар:
1 | Ауданның өнеркәсіп өндірісі құрылымындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі | % | * | 2021-2025 жылдар | КБ |  | 13.9 | 15.5 | * |  | Қол жеткізілді. Өңдеу өнеркәсібінің көлемі 13868 млн.теңгені немесе өнеркәсіп өнімінің жалпы көлемінің 15,5% - ын (89410,7 млн. теңге) құрады.
2 | Өңдеу өнеркәсібіне негізгі капиталға инвестициялар | млрд. теңге | * | 2021-2025 жылдар | КБ, АШБ |  | 0.1 | 0.337 | * |  | Қол жеткізілді. Жоспарға 3,3 есеге ұлғаюмен өңдеу өнеркәсібіне инвестициялар - 0,337 млрд. теңгені құрады
Іс-шаралар:
2025 жылға дейін 5 жобаны іске асыру:
1 | 10 жұмыс орнын құрумен, Жітіқара қаласында тәулігіне қуаттылығы 5 тонна сүт цехын жаңғырту | мың теңге | аудан әкіміне ақпарат | 2021 жыл | КБ |  | 40000 | 15000 | КҚ |  | Орындалды. "ЕиС"ЖШС сүт цехы. Директоры - Булудов Р.П. 2019-2020 жылдары 10 млн. теңге сомасына кілегей, сүзбе және сүт өнімдерін гомогенизациялау үшін жабдық және 5 млн. теңге сомасына полиэтилентерефтолаттан (ПЭТ) шөлмектер сатып алынды. Бұл кәсіпорынға дайын өнімнің сапасын жақсартуға және сүтті тасымалдау кезінде сақтау мерзімін ұлғайтуға мүмкіндік берді.
2 | 3 жұмыс орнын құрумен Жітіқара қ. кулинария цехын кеңейту | мың теңге | аудан әкіміне ақпарат | 2021 жыл | КБ |  | 16000 | 46700 | кқ |  | Орындалды. "Ерофеева А. В." ЖК "Шарлотка"кафе-аспаздығында аспаздық цехты (торт өндірісі, кремді-тәтті тоқаш, нан-тоқаш өнімдері, қуырылған-рухани пісіру) кеңейтті..2020 жылы "Еңбек" Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Ерофеева А.В. ЖК "Шарлотка"кафе-кулинариясын ашу үшін жалпы сомасы 46,7 млн. теңге несие алды.
3 | 6 жұмыс орнын құрумен сүт-тауарлық фермасын құру | мың теңге | аудан әкіміне ақпарат | 2021 жыл | АШБ |  | 20000 | 28000 | КҚ |  | Орындалды. "КХ Шаденов А.С." СТФ Чайковский ауылында орналасқан, 160 бас ІҚМ бар. Шығындар сомасы 28,0 млн. теңге, 8 жұмыс орны құрылды.
4 | 20 жұмыс орнын құрумен 500 бас ІҚМ бордақылау алаңын салу | мың теңге | аудан әкіміне ақпарат | 2021 жыл | АШБ |  | 150000 | 224000 | КҚ |  | Орындалды. "Жасыл Ел-2008" ЖШС герефорд тұқымды 232 бас ІҚМ сатып алды, электр желілері тартылды, таразы салынды, ангарлар (астық қоймалары)құрылысы басталды. Астық және жануарларға арналған электрлік қоршау (электр пештері) орнатылды
5 | Аймақаралық іс-шараларға қатысу (форумдар, көрмелер, кеңестер, конференциялар, жәрмеңкелер, сауда-экономикалық миссиялар) | саны | аудан әкіміне ақпарат | 2021-2025 жылдар | 5: КБ, АШБ; 7: қаржыландыру талап етілмейді; 9: *; 11: Орындалды. Нұрсұлтан қаласындағы ауыл шаруашылығы жәрмеңкесіне 2021 жылдың қазан айында қатысты
| 1-мақсаты бойынша барлығы: |  |  |  | 7: 226000; 8: 313700
| РБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ОБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ЖБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| КМҚ |  |  |  | 7: 226000; 8: 313700
2-мақсаты: АӨК салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Жауаптылар: Жетекшілік ететін мәселелер бойынша аудан әкімінің орынбасарлары
Нысаналы индикаторлар:
3 | Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға инвестициялардың жеке көлемінің индексі | % | * | 2021-2025 жылдар | АШБ |  | 101 | 39.8 | * |  | Қол жеткізілген жоқ. Инвестиция көлемі - 793,4 млн. теңгені құрады, ЖКИ - 39,8%. 2021 жылғы егіннің шықпауына байланысты ауданның ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің қаржылық қиындықтарына байланысты ауыл шаруашылығына инвестициялар азайды.
4 | Ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымының жеке көлем индексі | % | * | 2021-2025 жылдар | АШБ |  | 100.5 | 79.9 | * |  | Қол жеткізілген жоқ. Ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі - 13335 млн. теңгені құрады, ЖКИ - 79,9%. Қол жеткізбеу өсімдік шаруашылығы саласындағы түсімділіктің төмен болуына, құрғақшылық жағдайында егістік дақылдардың дамуына байланысты көлемдердің 12,7%-ға азаюына байланысты
Іс-шаралар:
6 | Кәсіпкерлер мен фермерлердің мемлекеттік органдарына өндірістік жобаларды іске асыру және әртүрлі мемлекеттік инвестициялық бағдарламаларға қатысу үшін қосымша қаржыландыру алу туралы кеңес беру | саны | аудан әкіміне ақпарат | 2021-2025 жылдар | 5: АШБ; 7: қаржыландыру талап етілмейді; 8: жоғары тұрған бюджеттерден бөлінген қаражат шеңберінде; 11: Орындалды. Ауданның АШТК қаржы институттары арқылы жалпы сомасы 1081,7 млн.теңгеге несие берілді.
7 | Басымды инвестициялық жобаларды іске асыру және өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы саласындағы субсидиялар шеңберінде инвестициялық субсидиялар бөлігінде мемлекеттік қолдау шараларын пайдалану | саны | аудан әкіміне ақпарат | 2021-2025 жылдар | 5: АШБ; 7: қаржыландыру талап етілмейді; 8: жоғары тұрған бюджеттерден бөлінген қаражат шеңберінде; 11: Орындалды. Ауданның ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне жалпы сомасы 394,1 млн.теңгеге субсидия түрінде мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілді.
8 | Астық шығымдылығын 2,0 ц/га-дан 9,5 ц/га--ға дейін ұлғайту | ц/га |  | 2021-2025 жылдар | АШБ, АШТК |  | 8.5 | 2.9 | * |  | Орындалған жоқ. Дәнді дақылдардың өнімділігі-2,9 ц/га, бұл күрделі климаттық жағдайларға, топырақ пен атмосфералық құрғақшылыққа байланысты. Соңғы 3 жылда өнімділіктің төмендеу үрдісі байқалады. 2018 жылы – 7,1 ц/га, 2019 жылы – 2,5 ц/га, 2020 жылы- 4,5 ц/га.
9 | Майлы дақылдар шығымдылығын 6,0 ц/га-дан 7 ц/га-ға дейін ұлғайту | ц/га |  | 2021-2025 жылдар | АШБ, АШТК |  | 6 | 2.4 | * |  | Орындалған жоқ. Майлы дақылдардың өнімділігі-2,4 ц/га, бұл құрғақшылыққа байланысты. Соңғы 3 жылда өнімділіктің төмендеу үрдісі байқалады. 2018 жылы – 2,1 ц/га, 2019 жылы – 1,0 ц/га, 2020 жылы-8,9 ц/га.
10 | Дәнді және бұршақ дақылдарының алқаптарын әртараптандыру есебінен майлы дақылдар алқабын 2,7 мың га-дан 12,9 мың га-ға дейін ұлғайту | мың га |  | 2021-2025 жылдар | АШБ |  | 10.2 | 15.6 | * |  | Орындалды. 15,6 мың га алқапта майлы дақылдар егілді.
11 | Минералды тыңайтқыштарды енгізуді 2,5 мың тоннадан 8,4 мың тоннаға дейін | мың тонна |  | 2021-2025 жылдар | АШБ |  | 5.578 | 0.147 | * |  | Орындалған жоқ. "Львовский Колос" ЖШС, "АФ Желкуар 2003" ЖШС, "Жасыл ел-2008" ЖШС, "Шандыколь" ЖШС, "ДарМан Агро" ЖШС келісім-шарттар жасап, 147,19 тонна минералды тыңайтқыштарды төледі. Сатып алу қажеттілігі жоқ.аудан вегетациялық кезеңде жауын-шашынның аздығымен қауіпті егіншілік аймағында орналасқандықтан және топыраққа тыңайтқыштың едәуір мөлшерін енгізу орынды емес. Бұл шығындар тиімді емес.
12 | Улучшение качества семенного материала высших репродукций (элита, 1-3 репродукция) с 21,4 тыс. тонн до 22,4 тыс. тонн и соблюдения севооборота | тыс. тонн |  | 2021-2025 годы | ОСХ |  | 21.723 | 23 | * |  | Выполнено. Засыпано семенного материала 23 тыс. тонн или 100% от плана. Сортообновление составило 6%, при плане 4,5%.
13 | Жоғары репродукциялардың тұқымдық материалдарының сапасын (элиталық, 1-3 репродукция) 21,4 мың тоннадан 22,4 мың тоннаға дейін және ауыспалы егіске сәйкестігін жақсарту | бас |  | 2021-2025 жылдар | АШБ, АШТК |  | 18948 | 14691 | * |  | Орындалған жоқ. 2022 жылғы 01.01. ІҚМ саны - 14691 басты құрады. 22,5% - ға төмендеу жемшөп базасының азаюымен, шөп тапшылығымен және оған бағаның өсуімен байланысты.
14 | оның ішінде ұйымдасқан шаруашылықтағы үлесін 39,4%-дан 41,9%-ға дейін; | % |  | 2021-2025 жылдар | АШБ, АШТК |  | 39.4 | 0.48 | * |  | Орындалды. 2022 жылғы 01.01. жағдай бойынша ұйымдастырылған шаруашылықтарда ІҚМ саны 7063 басты құрайды немесе ІҚМ жалпы санының 0,48% (14691 бас.)
15 | Асыл тұқымды малды қайта құруға қатысу үлесін 27,6%-дан 29,6%-ға дейін | % |  | 2021-2025 жылдар | АШБ, АШТК |  | 27.3 | 22.9 | * |  | Орындалған жоқ. Аудан бойынша тұқымдық түрлендіруге қатысу үлесі-22,9%. Орындамау асыл тұқымды бұқалардың қажетті санының болмауына байланысты. Тұқымдық түрлендіру бордақылау алаңдарының (операторлардың) тұқымдық бұқаларды жалға беруі есебінен қамтамасыз етіледі. Субсидиялау қағидасындағы өзгерістерге байланысты тұқымдық бұқаларды тауарлық табында қатарынан екі шағылыстыру маусымынан артық пайдаланбау қажет. Асыл тұқымды бұқалар Жітіқара ауданы бойынша жалға берілмеген.
16 | Дәл егіншілікті дамыту бойынша 3 ферманы және мал шаруашылығында 1 смарт-ферманы енгізу | бірл. |  | 2021-2025 жылдар | 5: АШБ, АШТК; 7: 1; 9: *; 11: Орындалды. Тоқтаров а/о аумағында орналасқан "Львовский колос" ЖШС өндіріске GPS трекерлер, ЖЖМ шығын датчиктері енгізілді, өндірістік учаскенің барлық аумағында бейнекамералар орнатылды, электрондық таразылар орнатылды. Шығындар сомасы - 6,0 млн.теңге, 7 уақытша жұмыс орны құрылды.
17 | Өз қаражаты есебінен және «КазАгроФинанс» АҚ лизингісі арқылы машина-трактор паркін 3%-дан 4%-ға дейін жаңарту | % |  | 2021-2025 жылдар | 5: АШБ, АШТК; 7: 3; 9: *; 11: Орындалды. Паркті жаңарту-3,0%. 17 бірлік техника сатып алынды, оның ішінде 2 бірлік лизингке алынды.
| 2-мақсаты бойынша барлығы: |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| РБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ОБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ЖБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| КМҚ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| 1-бағыт бойынша барлығы: |  |  |  | 7: 226000; 8: 313700
| РБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ОБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ЖБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| КМҚ |  |  |  | 7: 226000; 8: 313700
2-бағыт: Өмір сүру үшін жайлы және қауіпсіз өңір
1-мақсаты: Азаматтар үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін тұрғын үй құрылысының қарқынын арттыру
Жауаптылар: Жетекшілік ететін мәселелер бойынша аудан әкімінің орынбасары
Нысаналы индикаторлар:
5 | Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы | мың шаршы м | * | 2021-2025 жылдар | ҚС және ҚҚБ |  | 6.7 | 6.7 | * |  | Қол жеткізілді. Жалпы ауданы 6,7 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді
Іс-шаралар:
18 | Тұрғын үйді пайдалануға енгізу | шаршы м | ведомстволық есептілік | 2021-2025 жылдар | ҚС және ҚҚБ |  | 6700 | 6701 | * |  | Орындалды. Барлығы 6701 ш.м. тұрғын үй пайдалануға берілді немесе 100%, оның ішінде 4552 ш. м. 4 ш. а. № 33 үй пайдалануға берілді.
19 | Жастарға, азаматтардың әлсіз санаттарына және тар шеңберлі мамандық бойынша мамандарға бюджеттік және жеке инвестициялар есебінен пәтер сатып алу | бірл. | аудан әкіміне ақпарат | 2021-2025 жылдар | ҚС және ҚҚБ |  | 4 | 14 | * |  | Орындалды. Ұлттық қордан - 84 млн.тг., аудандық бюджеттен - 12,7 млн. тг пәтер сатып алуға қаражат бөлінді. Көп балалы отбасылар үшін 14 пәтер сатып алынды.
| 1-мақсаты бойынша барлығы: |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| РБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ОБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ЖБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| КМҚ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
2-мақсаты: ТКШ инфрақұрылым объектілерін жаңғырту. Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету
Жауаптылар: Жетекшілік ететін мәселелер бойынша аудан әкімінің орынбасарлары
Нысаналы индикатор:
6 | Күрделі жөндеуді қажет ететін көп пәтерлі тұрғын үйлердің объектілері үлесінің төмендеуі | % | * | 2021-2025 жылдар | ТКШБ, ЖК, АЖ және ТИ |  | 45.3 | 45.3 | * |  | Қол жеткізілді. 179 КПТҮ 81 үйді немесе 45,3% жөндеуді қажет етеді.
7 | Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қол жетімділігі: | % | * | 2021-2025 жылдар | 5: ТКШБ, ЖК, АЖ және ТИ; 9: *; 11: Қол жеткізілдіт.
| қалаларда |  |  |  | 7: 91.3; 8: 91.3; 11: 14125 тұтынушыдан 12896 абонент қосылған.
| ауылдық елді мекендерде |  |  |  | 7: 86.1; 8: 87.4; 11: 16 АЕМ-де тұратын 7538 адамның 6594-і орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесіне қол жеткізе алады (барлығы 18 ҚНжЕ, Чайковский, Тасыбай ауылдарында орталықтандырылған сумен жабдықтау жоқ)
Іс-шаралар
20 | Жітіқара ауданы Приречный а. сумен жабдықтау желілерін реконструкциялау (432 тұрғын) | мың теңге | пайдалануға енгізу актісі | 2021 жыл | ТКШБ, ЖК, АЖ және ТИ |  | 40300 | 0 | ОБ |  | Орындалды. Нысан пайдалануға берілді, пайдалануға беру актісі 2021 жылғы 31 тамызда н/ж. барлық желілер 105 үйдің 94-іне жүргізілді, 330 адамның 310-ы орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтылды.
[7 empty] | 0 | 35245.9 | ЖБ
[7 empty] | 100000 | 54519 | Ұлт. қор
21 | Қостанай облысы Жітіқара қаласының Шортанды өзенінің оң жағалауы бойында аз қабатты құрылысқа жетекші сумен жабдықтау желілерін салу (4407 адам) | мың теңге | пайдалануға енгізу актісі | 2021-2023 жылдар | ТКШБ, ЖК, АЖ және ТИ |  | 0 | 0 | ОБ | 472006 | Орындалды. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша мердігер анықталды - "Костанайсельхозсодопроводстрой" ЖШС, онымен шарт жасалды. Жобаны іске асыруға ОБ – тен 2023 жылға – 129 624 мың теңге, 2024 жылға-600 000 мың теңге көзделген.
[7 empty] | 500 | 0 | ЖБ
22 | Кондоминиум объектілерін 2025 жылға қарай 20 көп қабатты тұрғын үйлерге дейін жаңғыртуды жүргізу | бірл. | пайдалануға енгізу актісі | 2021-2025 жылдар | ТКШБ, ЖК, АЖ және ТИ |  | 4 | 11 | * |  | Орындалды. Аудандық бюджет есебінен 167,0 млн. теңге сомасында қайтарымдылық шартымен 11 көппәтерлі тұрғын үйдің шатырына күрделі жөндеу жүргізілді.
| 2-мақсаты бойынша барлығы: |  |  |  | 7: 140800; 8: 89764.9
| РБ |  |  |  | 7: 100000; 8: 54519
| ОБ |  |  |  | 7: 40300; 8: 0
| ЖБ |  |  |  | 7: 500; 8: 35245.9
| КМҚ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
3-мақсаты: Жергілікті жолдардың жағдайын жақсарту
Жауаптылар: Жетекшілік ететін мәселелер бойынша аудан әкімінің орынбасары
Нысаналы индикаторлар:
8 | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болған жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі | % | * | 2021-2025 жылдар | ТКШБ, ЖК, АЖ және ТИ |  | 66.08 | 67 | * |  | Қол жеткізілді. Жолдарды күтіп-ұстау сапасының кешенді көрсеткіші 67% - ды құрайды (акт 2021 жылғы 19.10. жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп-ұстау сапасын тексеру).
23 | "Дзержинское а. кіреберіс" 14-40 км аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу | мың теңге | әкімге ақпарат | 2021 жыл | ТКШБ, ЖК, АЖ және ТИ |  | 350000 | 0 | ОБ | * | Орындалған жоқ. ОБ-тен жобасын іске асыруға қаражат бөлінген жоқ. Аудандық бюджет қаражаты есебінен аудандық маңызы бар "Дзержинское ауылына кіреберіс" автомобиль жолының учаскесінде (14-40 км) аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп-ұстау шеңберінде автомобиль жолының учаскесін бейіндеп шұңқырларға себу жүргізілді.
24 | Павлов к. – 28 Панфиловцев к. қиылысында автомобиль жолының учаскелерін ағымдағы жөндеу | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2021 жыл | Жітіқара қаласының әкімдігі |  | 42445 | 0 | ЖБ | * | Орындалған жоқ. Аудандық бюджеттің шектеулілігіне байланысты жобаны іске асыруға қаражат бөлінген жоқ.
25 | Жібек Жолы көшесіне шығумен 11 шағын ауданда № 4,5,6,8 үйлердің ауласындағы кварталішілік өткелді ағымдағы жөндеу | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2021 жыл | Жітіқара қаласының әкімдігі |  | 31605 | 28051 | ЖБ | 124045 | Орындалды. Ұзындығы 0,628 км жол жүрісіне ағымдағы жөндеу жүргізілді, "Темп-2" ЖШС-мен 28051 мың теңге сомасына шарт жасалды
26 | А.Байтурсынова көшесіне шығумен 7 шағын ауданда № 1,2,4,5,6,7,8 үйлердің бойында кварталішілік өткелді ағымдағы жөндеу | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2021 жыл | Жітіқара қаласының әкімдігі |  | 51477 | 45585.6 | ЖБ | 124045 | Орындалды. Аудандық бюджеттен - 43385,6 мың теңге, қала бюджетінен - 2000 мың теңге бөлінді. Ұзындығы 0,858 км учаскеде жұмыстар жүргізілді
27 | Карла Маркса, Гоголя, Убаганская көшелерінде автомобиль жолын ағамдағы жөндеу | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2022 жыл | Жітіқара қаласының әкімдігі |  | 0 | 0 | ЖБ | * | Орындалды. Ағымдағы жөндеу жұмыстары 2022 жылға жоспарланған. 2021 жылы шұңқырларды жөндеу шеңберінде К. Маркс көшесіне асфальт-бетон жабынын төсеу жұмыстары жүргізілді
28 | Оксана дүк. 11 шағын ауданның № 5 үйіне дейін кварталішілік өткелді ағымдағы жөндеу | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2022 жыл | Жітіқара қаласының әкімдігі |  | 0 | 24536.5 | ЖБ | 124045 | Орындалды. Жобаны іске асыру 2022 жылға жоспарланған. Аудандық бюджеттен 2021 жылы - 22036,5 мың теңге, қала бюджетінен - 2500 мың теңге бөлінді. Ұзындығы 1,55 км учаскеде жұмыстар жүргізілді
29 | Шокана Уалиханова көшесіне шығумен 11 шағын ауданда № 27, 28, 29, 30 үйлердің ауласындағы кварталішілік өткелді ағымдағы жөндеу | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2022 жыл | Жітіқара қаласының әкімдігі |  | 0 | 20143.9 | ЖБ | 124045 | Орындалды. Жобаны іске асыру 2022 жылға жоспарланған. Аудандық бюджеттен 2021 жылы - 17543,9 мың теңге, қала бюджетінен - 2600 мың теңге бөлінді. Ұзындығы 0,6 км учаскеде жұмыстар жүргізілді
30 | 4 шағын аудандағы № 29,30,33,35,36 үйдің бойындағы "10" дүкенінен Х. Жакыпова көшесіне дейінгі шекараларда кварталішілік өткел жолдарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2021 жыл | Жітіқара қаласының әкімдігі |  | 0 | 20089.6 | ЖБ | 124045 | Орындалды. Жобаны 2021 жылы іске асыру жоспарланбаған. Аудандық бюджеттен 2021 жылы - 18089,6 мың теңге, қала бюджетінен - 2000 мың теңге бөлінді. Ұзындығы 0,6 км учаскеде жұмыстар жүргізілді
31 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолын ұстау | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2021-2025 жылдар | ТКШБ, ЖК, АЖ және ТИ |  | 35163 | 26650 | ЖБ | 492023 | Орындалды. Бекітілген бюджетте 35163 мың теңге көзделген. Шарттар 26650 мың теңгеге жасалды
32 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолын қысқы ұстау | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2021-2025 жылдар | 5: ТКШБ, ЖК, АЖ және ТИ; 11: Орындалды.
33 | Қаланың көшелері мен өткелдерін қысқы ұстау | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2021-2025 жылдар | Жітіқара қаласының әкімдігі |  | 13190 | 22190 | ЖБ | 124013 | Орындалды. 2021 жылға бекітілген бюджетте 13190 мың теңге көзделген. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 32 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларына сәйкес 4000 мың теңге сомасында күтпеген шығындарға қосымша қаражат бөлінді. Тамыз айында бюджетті нақтылау бойынша 2021 жылдың қараша-желтоқсан айларына 5000 мың теңге бөлінді.
| 3-мақсаты бойынша барлығы: |  |  |  | 7: 523880; 8: 187246.6
| РБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ОБ |  |  |  | 7: 350000; 8: 0
| ЖБ |  |  |  | 7: 173880; 8: 187246.6
| КМҚ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
4-мақсаты: Өңірдегі экологиялық ахуалды жақсарту
Жауаптылар: Жетекшілік ететін мәселелер бойынша аудан әкімінің орынбасары
Нысаналы индикаторлар:
9 | Тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі | % | * | 2021-2025 жылдар | ТКШБ, ЖК, АЖ және ТИ |  | 18.6 | 22.5 | * | * | Қол жеткізілді. 9710,2 тонна қалдықтардың 2183,3 тоннасы қайта өңдеуге жіберілді.
Іс-шаралар
34 | Жыл сайын кем дегенде 120 шаршы м., өнеркәсіптік кәсіпорындардың айналасындағы санитарлық-қорғау аймақтарын көгалдандыру алаңын ұлғайту | шаршы м | орындалған жұмыстардың актісі | 2021-2025 жылдар | Әкімнің аппараты, "Костанайские минералы" АҚ |  | 120 | 120 | * |  | Орындалды. Көгалдандыру алаңы 120 ш. м. құрайды, "Костанайские минералы" АҚ 1420 дана көшет отырғызды.
35 | Қаланың және ауданның ауылдық елді мекендерінің аумағын көгалдандыру | мың дана | аудан әкіміне ақпарат | 2021-2025 жылдар | Жітіқара қаласының әкімдігі, ТКШБ, ЖК, АЖ және ТИ |  | 1.1 | 2.05 | * |  | Орындалды. "Комаровское горное предприятие" ЖШС 2,05 мың дана көлемінде өтемдік көшет (пирамидалық терек) отырғызды.
36 | 12 жұмыс орнын құрумен қатты қалдықтарды сұрыптауға арналған тәулігіне қуаттылығы 40 тонна желіні орнату | мың теңге | аудан әкіміне ақпарат | 2021-2022 жылдар | ТКШБ, ЖК, АЖ және ТИ |  | 80000 | 0 | КҚ |  | Орындалды. Жобаны іске асыру үшін 12609,1 мың теңге сомасында қаражат есебінен жетіспейтін инфрақұрылым жүргізілді (полигонды электрмен жабдықтау). Объект 2021 жылғы 27.12. қабылдау комиссиясының актісімен пайдалануға енгізілді. Сұрыптау желісін орнату "Соцсервис" ЖШС-нің өз қаражаты есебінен жүргізіледі.
[8 empty] | 12609.1 | ОБ
37 | Тұрғындар мен ТҚҚ тасымалдаумен және жинақтаумен айналысатын мамандырылған ұйым арасында шарттар жасау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру | - | аудан әкіміне ақпарат | 2021-2025 жылдар | 5: қаланың, АЕМ әкімдері; 7: қаржыландыру талап етілмейді; 9: *; 11: Орындалды. Қала әкімдігімен елді мекендерді абаттандыру, рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын жерлерді жою бойынша заңнама бұзушылықтарын болдырмау бойынша тұрғындармен түсіндіру жұмыстары жүргізілуде
| 4-мақсаты бойынша барлығы: |  |  |  | 7: 80000; 8: 12609.1
| РБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ОБ |  |  |  | 7: 0; 8: 12609.1
| ЖБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| КМҚ |  |  |  | 7: 80000; 8: 0
5-мақсаты: Аумақтың төтенше жағдайлардан қорғалуын арттыру
Жауаптылар: Жетекшілік ететін мәселелер бойынша әкімнің орынбасары
Нысаналы индикаторлар:
10 | Төтенше жағдайларға қарсы әрекет етуші инфрақұрылыммен қамтамасыз ету деңгейі | % | * | 2021-2025 жылдар | ТЖ және АҚ, ЖДБ |  | 100 | 100 | * |  | Қол жеткізілді. 18 АЕМ-де өртке қарсы ерікті құралымдар бар, бұл 100% - ды құрайды.
Іс-шаралар
38 | Тұрмыстық және өндірістік өрттің табиғи төтенше жағдайларын болдырмауға арналған іс-шаралар кешенін ұйымдастыру және жүзеге асыру, өрттің алдын алу шараларын ұйымдастыру және өткізу, ақпараттық-ағартушылық материалдарды БАҚ орналастыру, ұйымдар мен мекемелер арасында буклеттер тарату арқылы тұрғындарды авариялар, апаттар және табиғи апаттар кезіндегі іс-қимыл ережелері туралы ақпараттандыру және ұйымдастыру | саны | аудан әкіміне, МДБ ақпарат | 2021-2025 жылдар | 5: аудан әкімінің аппараты, ТЖ және АҚ, ЖДБ; 7: қаржыландыру талап етілмейді; 9: *; 11: Орындалды. ТЖ, азаматтық қорғау саласындағы үгіт-насихат жұмыстары аудандық БАҚ арқылы, кәсіпорындар мен ұйымдардың радионүктелерінде, LED экран және аудан әкімінің веб-сайты арқылы жүргізіледі. 2021 жылы БАҚ - та 380 рет сөз сөйлеу өткізілді, баспа басылымдарында 86 мақала, теледидарда 6 сөз сөйлеу, радиода 288 сөз сөйлеу шығарылды. Үгіт-насихат парақтары 18,6 мың дана шығарылды. Тұрғындар тұрмыста және өндірісте өрт қауіпсіздігі ережелеріне оқытылды - 13 015 адам.жиналыстар, жиындар өткізілді - 2619 адамды қамтумен 26 дана, тұрғын үйлердегі азаматтарға нұсқау берілді-7 959 адам.
39 | Шағын көлемді механикаландыру құралдарын, ықтимал құрал мен аудан үшін ерікті өрт сөндіру топтарын жабдықтауға мүлік сатып алу | мың теңге | аудан әкіміне, МДБ ақпарат | 2021-2025 жылдар | 5: аудан әкімінің аппараты, ТЖ және АҚ, ЖДБ; 7: бөлінген қаражат шегінде; 9: *; 11: Орындалды. ЕӨҚ шансты құралдармен және өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілген. 2019-2020 жылдары 18 аспалы өрт сөндіргіш, 2021 жылы 3 аспалы өрт сөндіргіш сатып алынды.
40 | Су тасқыны кезеңіне дайындығын тексеру мақсатында ауданның су қоймаларының гидротехникалық құрылыстарына жыл сайынғы комиссиялық тексерулерді ұйымдастыру және өткізу | саны | аудан әкіміне, МДБ ақпарат | 2021-2025 жылдар | 5: аудан әкімінің аппараты, ТЖ және АҚ, ЖДБ; 7: қаржыландыру талап етілмейді; 9: *; 11: Орындалды. Жітіқара ауданының су тасқынына қарсы штабының жұмысы 2021 жылдың наурыз айынан сәуір айына дейін жүзеге асырылды. 3 гидробекеттің жұмысы ұйымдастырылды (Забеловка а. Желқуар ө., Жітіқара қ. Шортанды ө. (Жоғарғы және Төменгі Шортанды МТҚ). Су тасқыны кезеңіне дайындық аясында 2021 жылдың наурыз айында Жоғарғы Шортанды және Төменгі Шортанды су қоймаларында көктемгі комиссиялық тексеру, бөгеттің денесін қардан тазарту жұмыстары жүргізілді. "Двуреченский" тоғанының бөгетінде көктемгі тексеру жүргізілді. Желқуар су қоймасында су тасқыны кезінде гидроторапта тәулік бойы кезекшілік ету және тасқын сулардың келіп түсуін жедел есепке алу қамтамасыз етілді, Су шаруашылығы жағдайы туралы ақпаратпен алмасу бойынша Ресей тарапымен өзара іс-қимыл жолға қойылды.
41 | Ықтимал қауіпті объектілерде және халықтың өмір сүру жағдайында өндірісітік қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жыл сайынғы іс-шараларды белгіленген тәртіппен ұйымдастыру | саны | аудан әкіміне, МДБ ақпарат | 2021-2025 жылдар | 5: аудан әкімінің аппараты, ТЖ және АҚ, ЖДБ; 7: қаржыландыру талап етілмейді; 9: *; 11: Орындалды. " Житикаракоммунэнерго "МКК," Костанайские минералы "АҚ, "Тохтар "ЖШС," Брендт "ЖШС," Мехлитком "ЖШС кәсіпорындарында ай сайынғы негізде әлеуетті қауіпті объектілерде және тіршілікпен қамтамасыз ету объектілерінде (жарылғыш заттары бар қоймалар, цианид, хлор және т.б. бар қоймалар) өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша оқу-жаттығулар (жаттығулар) өткізіледі. Уәкілетті орган жыл сайынғы негізде осы объектілердің объектілерде ықтимал қауіпті құбылыстарға дайындығына тексеру жүргізеді.
42 | Тіршілікті қамтамасыз ету объектілерінде төтенше жағдайлар бойынша іс-қимылдарды пысықтауды жүргізу | мың теңге | аудан әкіміне, МДБ ақпарат | 2021-2025 жылдар | 5: қала әкімі, ТЖ және АҚ, ЖДБ; 7: қаржыландыру талап етілмейді; 9: *; 11: Орындалды. Жітіқара ауданының тіршілікті қамтамасыз ету объектілері штаттық режимде жұмыс істейді (ОАА, ФАП, қазандық, ТСҚ, КТҚ және т.б.). Аудан аумағындағы ықтимал қауіпті учаскелердің су тасқыны жағдайына бақылау күшейтілді: Желқуар су қоймасы, Жоғарғы-Шортанды және Төменгі-Шортанды су қоймалары. Барлығы қазандықта 2 жаттығу, Жітіқара ОАА объектілерінде 1 жаттығу, ВОС-2 - 1 жаттығу өткізілді.
| 5-мақсаты бойынша барлығы: |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| РБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ОБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ЖБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| КМҚ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| 2-бағыт бойынша барлығы: |  |  |  | 7: 744680; 8: 289620.6
| РБ |  |  |  | 7: 100000; 8: 54519
| ОБ |  |  |  | 7: 390300; 8: 12609.1
| ЖБ |  |  |  | 7: 174380; 8: 222492.5
| КМҚ |  |  |  | 7: 80000; 8: 0
3-бағыт: Өмірдің жаңа сапасын қамтамасыз ету
1-мақсаты: Халықтың әлеуметтік өмірін жақсарту
Жауаптылар: Жетекшілік ететін мәселелер бойынша аудан әкімінің орынбасары
Нысаналы индикаторлар:
11 | Құрылған жұмыс орындарының саны: | бірл. | * | 2021-2025 жылдар | ЖҚ және ӘББ |  | 950 | 682 | * | * | Қол жеткізілді. 2020 жылға қарай 27% - ға төмендеу, бұл ауданның жұмыс берушілерінде бос орындар санының жеткіліксіздігіне байланысты
| тұрақты | [5 empty] | 665 | 141 | * | * | 2020 жылға қарай 61,5% - ға азаюмен, 141 жұмыс орны құрылды
| уақытша | [5 empty] | 285 | 541 | * | * | 2020 жылға қарай 89,8% - ға ұлғаюмен, 541 жұмыс орны құрылды
12 | Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес ауылдық елді мекендерді әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету деңгейі | % | * | 2021-2025 жылдар | ауылдардың, ауылдық округтерінің әкімдеріне |  | 67.9 | 68.4 | * | * | Қол жеткізілді. Есептеулерге сәйкес АЕМ-нің қамтамасыз етілуі 68,4% - ды құрады.
Іс-шаралар
43 | Жалпы жұмыссыздық деңгейі | % | статистикалық есептілік | 2021-2025 жылдар | ЖҚ және ӘББ |  | 4.7 | 4.8 | * | * | Орындалған жоқ. 2020 жылғы статистикалық мәліметтерге сәйкес жалпы жұмыссыздық деңгейі - 4,8% құрады (2021 жылдың қорытындысы бойынша статистикалық деректер 2022 жылдың сәуір айында қалыптастырылады.
44 | Жастар жұмыссыздығының деңгейі | % | статистикалық есептілік | 2021-2025 жылдар | ЖҚ және ӘББ |  | 2.1 | 4.4 | * | * | Орындалған жоқ. 2021 жылғы статистикалық деректер сәуір айында қалыптастырылатын болады. Жұмыспен қамту орталығының деректері бойынша көрсеткіш 1,4% - ды құрайды. Жұмыссыздар ретінде жастар арасынан 44 адам тіркелді (44/3229 жұмыс күші*100%=1,4%).
45 | "Еңбек" бағдарламасы шеңберінде шағын кредиттер беру | саны | * | 2021-2025 жылдар | ЖҚ және ӘББ |  | 37 | 16 | * | * | Орындалған жоқ. 2021 жылы 16 шағын несие, қайта қаржыландыру шеңберінде 3 шағын несие берілді. Көрсеткіш объективті себептер бойынша орындалмаған-коронавирустық инфекция пандемиясы жағдайында шектеу шараларымен, сондай-ақ болжамды егіннің болмауы және азықтың қымбаттауымен байланысты тәуекелдерге байланысты мемлекеттік бағдарламаларға қатысушылардың болмауы. Бұдан басқа, ауданның ШОБ субъектілерін несиелендіру фактісін атап өткен жөн. 2013 жылдан бастап осы уақытқа дейінгі кезеңде бизнесті дамыту және қолдау шеңберінде ауданның 207 кәсіпкері жалпы сомасы 3,3 млрд.теңгеге кредит алды.
46 | "Еңбек" бағдарламасы шеңберінде шағын гранттар беру | саны | * | 2021-2025 жылдар | ЖҚ және ӘББ |  | 9 | 27 | * | * | Орындалды. Жыл басынан бері 15,7 млн. теңге сомасына 27 грант берілді немесе 300% (оның ішінде жастар 10 адам) (РБ - 10,5 млн. тг, ОБ - 5,2 млн. тг)
47 | "Бизнес Бастау" бағдарламасы бойынша оқыту | саны | * | 2021-2025 жылдар | ЖҚ және ӘББ |  | 80 | 80 | * | * | Орындалды. 80 адам немесе жоспардан 100% оқыды.
48 | БЖК-2025 Мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жобаларды субсидиялау | саны | * | 2021-2025 жылдар | КБ |  | 10 | 24 | * | * | Орындалды. Жалпы кредит сомасы 1129 млн.теңгеге 24 жобаны субсидиялау.
49 | БЖК-2025 Мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жобаларды кепілдендіру | саны | * | 2021-2025 жылдар | КБ |  | 6 | 14 | * | * | Орындалды. Жалпы кредит сомасы 230 млн.теңгеге 14 жобаны кепілдендіру
50 | 2025 жылға қарай жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің санын ұлғайту | саны | * | 2021-2025 жылдар | КБ |  | 1900 | 1745 | * | * | Орындалған жоқ. 2022 жылғы 01.01. статистикалық деректерге сәйкес жұмыс істеп тұрған ШОБ кәсіпкерлерінің саны 1745 субъектіні құрайды, коронавирустық инфекция пандемиясы жағдайында кейбір бизнес субъектілері қызметінің тоқтатылуына байланысты 2020 жылға қарай 2,4% - ға азайды (1787 субъект).
51 | ШОБ айналысатындар санын ұлғайту | саны | * | 2021-2025 жылдар | КБ |  | 6800 | 6289 | * | * | Орындалған жоқ. 2021 жылғы 01.10. статистика деректеріне сәйкес ШОБ - та жұмыспен қамтылғандар саны-6289 адамды немесе жоспардың 92,1% құрайды. 2020 жылмен салыстырғанда 7% – ға өсті (2020ж-5882 адам). Жылдық есептің статистикалық деректері 2022 жылғы сәуірде қалыптастырылады, алдын ала деректер бойынша ШОБ-та жұмыспен қамтылғандар саны 6,84 мың адамды құрайды
52 | "Жітіқара ауданы әкімдігінің білім бөлімі" ММ "Забелов ОМ" КММ ғимаратын күрделі жөндеу | мың теңге | пайдалануға енгізу актісі | 2021 жыл | ауыл әкімі, ББ |  | 578152 | 302373 | РБ | 464067 | Орындалды. "Ауыл – Ел бесігі" жобасы аясында Забелов НМ едендерін, жылыту жүйелерін орнату, ішкі үй-жайларын әрлеу бойынша жұмыстар жүргізілді. 2022 жылға екі жылдық жоба 105 393 мың теңге көзделген
[7 empty] | 64239 | 10481 | ОБ | 464067
53 | Забелов ауылының ұзындығы- 4,6 км кент ішілік жолдарын орташаі жөндеу | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2021 жыл | ауыл әкімі |  | 94806 | 0 | РБ | 492025 | Орындалған жоқ.
[7 empty] | 10534 | 0 | ОБ | 492025
54 | Забелов ауылының ұзындығы - 4,3 км кент ішілік жолдарын орташа жөндеу | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2021 жыл | ауыл әкімі |  | 88622 | 77687 | РБ | 492025 | Орындалды. Жалпы ұзындығы 4,3 км Ленина, Комсомольская көшелерінің жол жабынына орташа жөндеу жүргізілді.
[7 empty] | 9847 | 9847 | ОБ | 492025
55 | "Жітіқара ауданы әкімдігінің білім бөлімі" ММ "Пригородный ОМ" КММ ғимаратын күрделі жөндеу | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2021 жыл | ауыл әкімі, ББ |  | 490567 | 0 | РБ | 464067 | Орындалды.Қала маңындағы ОМ күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді, жылу жүйесін орнату бойынша жөндеу жұмыстары аяқталды. Жоба екі жылдық, 2022 жылға ОБ - 222646 мың теңгеден көзделген.
[7 empty] | 54507 | 27848 | ОБ | 464067
56 | Пригородный ауылының ұзындығы- 19 км кент ішілік жолдарын орташа жөндеу | мың теңге | орындалған жұмыстардың актісі | 2021 жыл | ауыл әкімі |  | 229500 | 71661 | РБ | 492025 | Орындалды. Жалпы ұзындығы 2,4 км 4 көшеге орташа жөндеу жүргізілді (40 лет Победы к-сі, Бейбітшілік к-сі, Волынова к-сі, Элеваторная к-сі). Ұзындығы 19 км жолдарды жөндеуге қаражат жоспарланды, ұзындығы 16,6 км көшелерде техникалық құжаттаманың болмауына байланысты жөндеу жүргізілген жоқ.
[7 empty] | 25500 | 8000 | ОБ | 492025
| 1-мақсаты бойынша барлығы: |  |  |  | 7: 1646274; 8: 507897
| РБ |  |  |  | 7: 1481647; 8: 451721
| ОБ |  |  |  | 7: 164627; 8: 56176
| ЖБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| КМҚ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
2-мақсаты: Азаматтар үшін спорттық инфрақұрылым объектілерінің қолжетімділігін арттыру
Жауаптылар: Жетекшілік ететін мәселелер бойынша аудан әкімінің орынбасары
Нысаналы индикаторлар:
13 | 1000 адамға шаққандағы спорттық инфрақұрылыммен халықты қамтамасыз ету | % | * | 2021-2025 жылдар | ДШСБ |  | 56.6 | 76 | * | * | Қол жеткізілді. Халықтың 1000 адамға шаққандағы спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі - 76,0% немесе 4418 ш. м. қажеттілік кезінде 4718,9 ш. м.
Іс-шаралар
57 | Балалардың спорттық-ойын алаңдарын салу | мың теңге | аудан әкіміне ақпарат | 2021-2025 жылдар | Жітіқара қаласының әкімдігі |  | 1 | 3 | * | * | Орындалды. Жітіқара қаласының 11, 5, 4 шағын аудандарында 39733,9 мың теңге сомасына 3 спорт алаңы орнатылды.
58 | Жітіқара қаласында хоккей кортын салу | мың теңге | пайдалануға енгізу актісі | 2021 жыл | ДШСБ |  | 20000 | 14672 | ОБ |  | Орындалды. 12-ші мектеп ауданында көпфункционалды хоккей корты жасалып, орнатылды
59 | Ауданда туып-өскен, әйгілі спортшыларды тарта отырып, салауатты өмір салтын, кәсіби және бұқаралық спортпен шұғылдануды насихаттау | саны | аудан әкіміне, ДШ және СБ ақпарат | 2021-2025 жылдар | ОФКС |  | қаржыландыру талап етілмейді |  | * | * | Орындалды. Дзюдодан Қазақстан құрамасының мүшесі Ш.Узбекованың, кәсіпқой боксшы С. Калицкийдің қатысуымен ашық жаттығулар, ҚР СШ жаттықтырушысы М. Д. Қуановтың еркін күрестен көрсетілімді жаттығулар, мемлекеттік қызметшілер арасында А. Нұртазиннің қатысуымен бокстан мастер - класс өткізілді.
| 2-мақсаты бойынша барлығы: |  |  |  | 7: 20000; 8: 14672
| РБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| ОБ |  |  |  | 7: 20000; 8: 14672
| ЖБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| КМҚ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| 3-бағыт бойынша барлығы: |  |  |  | 7: 1666274; 8: 522569
| РБ |  |  |  | 7: 1481647; 8: 451721
| ОБ |  |  |  | 7: 184627; 8: 70848
| ЖБ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| КМҚ |  |  |  | 7: 0; 8: 0
| 1,2,3-бағыттар бойынша барлығы |  |  |  | 7: 2636954; 8: 1125889.6
| РБ |  |  |  | 7: 1581647; 8: 506240
| ОБ |  |  |  | 7: 574927; 8: 83457.1
| ЖБ |  |  |  | 7: 174380; 8: 222492.5
| КМҚ |  |  |  | 7: 306000; 8: 313700
Ескерту:
өлш.бірл. - өлшем бірлігі
о.і. - оның ішінде
млн. - миллион
га - гектар
% - пайыз
кВ - киловольт
км - километр
шағ.ауд. - шағын аудан
ЖШС - жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ТРК - тау-рудалық компания
ШҚ-шаруа қожалығы
ЖК - жеке кәсіпкер
РБ - республикалық бюджет
ОБ - облыстық бюджет
ЖБ - жергілікті бюджет
КМҚ-кәсіпорындардың меншікті қаражаты
МИО - местные исполнительные органы
АЕМ - ауылдық елді мекендер
ТР және ТПРБ - Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы
ЖҚӘББ - жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы
ҮИИДБ - кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы
АШБ - ауыл шаруашылығы басқармасы
ЖДБ - жұмылдыру дайындығы басқармасы
ЭКШБ - энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы
Э және БЖБ - экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы
Э және БЖБ - экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
ДШ және СБ - дене шынықтыру және спорт бөлімі
ӘЖО - әлеуметтік жұмыс орындары
ЖСҚ - жобалау-сметалық құжаттама
ТЖ - төтенше жағдай
ТКШ - тұрғын үй-коммунальдық шаруашылық
СТҚ - су тазарту құрылыстары
а/ж - автомобиль жолдары

## 2. қаржы қаражатын игеру
2-бөлім. Қаржы қаражатын игеру
Қаржыландыру көзі | Жоспар, | Факт, | Пайдаланбау себептері
| млн. теңге | млн. теңге
1 | 2 | 3 | 4
Республикалық бюджет | 1581.6 | 506.2 | Жоспарланған сомадан ауытқу - 1075,4 млн. теңге, оның ішінде: 811,9 млн. теңге - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу және жобалардың сметалық құнын өзгерту есебінен. Оның ішінде: 45,5 млн. теңге - Приречное а. сумен жабдықтау сметалық құны - 503 млн. теңгені құрады, шарттар - 452,5 млн. теңгеге жасалды, оның ішінде 2021 жылға - 89,8 млн. теңге; 275,8 млн. тг - Забелов мектебін күрделі жөндеу, ЖСҚ сәйкес құны - 642,4 млн. тг (РБ - 578,2 млн. тг, ОБ - 64,2 млн. тг), Түзету жүргізілгеннен және мемсараптама алғаннан кейін - 418,2 млн. тг, шарттар 2021 жылға 312,9 млн. тг (РБ - 302,4 млн. тг, ОБ - 10,5 млн. тг) сомасына жасалды; 490,6 млн. тг - қала маңындағы мектепті күрделі жөндеу, ЖСҚ сәйкес құны - 545,1 млн.тг (РБ - 490,6 млн. тг, ОБ - 54,5 млн. тг), Түзету жүргізілгеннен және мемсараптама алғаннан кейін - 250,5 млн. тг, шарттар 2021 жылға ОБ-дан 27,8 млн. тг жасалды. Жоғары тұрған бюджеттерден қаржыландырудың болмауы - 263,5 млн.теңге, Забелов ауылының кентішілік жолдарын орташа жөндеуге ұзақтығы 4,6 км - 105,7 млн. теңге және Пригородный а. - ұзақтығы 16,6 км - 157,8 млн. теңге.
Облыстық бюджет | 574.9 | 83.4 | Жоспарланған сомадан ауытқу - 491,4 млн. теңге, оның ішінде: 85,7 млн. теңге - мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу және жобалардың сметалық құнын өзгерту есебінен. Оның ішінде: 53,7 млн. тг - Забелов мектебін күрделі жөндеу, ЖСҚ сәйкес құны - 642,4 млн. тг (РБ - 578,2 млн. тг, ОБ - 64,2 млн. тг), шарттар 2021 жылға 312,9 млн. тг сомасына жасалды (РБ - 302,4 млн. тг, ОБ-10,5 млн. тг); 26,7 млн. тг - қала маңындағы мектепті күрделі жөндеу, ЖСҚ сәйкес құны - 545,1 млн.тг (РБ - 490,6 млн. тг, ОБ - 54,5 млн. тг), шарттар 2021 жылға ОБ-дан 27,8 млн. тг; 5,3 млн. тг-6 ш / а хоккей корты жасалды. Жоғары тұрған бюджеттерден қаржыландырудың болмауы - 418,3 млн.тг, оның ішінде: 40,3 млн. тг - Приречный а. сумен жабдықтау (аудандық бюджеттен 35,2 млн. тг. . ), Забелов а. кентішілік жолдарын орташа жөндеуге 4,6 км - 10,5 млн. тг, және Пригородный а. - ұзақтығы 16,6 км - 17,5 млн. тг, 350 млн.тг - Дзержинское а. кіреберіс жолды орташа жөндеу, 14-40 км бөлінді. Жалпы ауытқу - 504 млн.теңгені құрады, бұл ретте ҚТҚ полигонына инфрақұрылым жүргізуге ОБ-дан 12,6 млн. теңге бөлінді.
Аудандық бюджет | 174.4 | 222.5 | Орындау - 127,5%. Аудандық бюджеттен - 108,9 млн.тенге қосымша қаражат бөлінді: 35,2 млн.тг - ОБ қаражатының болмауына байланысты Приречный а. сумен жабдықтауға; 64,7 млн. тг-бұрын 2022 жылға жоспарланған 11 ш / а және 4 ш / а кварталішілік жөндеу жұмыстарын жүргізуге.; 9 млн. тг - жауын-шашынның көп болуына байланысты қала көшелері мен өткелдерді қысқы ұстауға. Ауытқу сомасы - 60,9 млн.теңгені құрады, оның ішінде: 18,0 млн. тг-Мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу (11 ш / а № 4,5,6,8 үйлердің ауласындағы кварталішілік жолдар ; 7 ш / а № 1,2,4,5,6,7,8 үйлердің бойындағы аудандық маңызы бар жолдарды ұстау). Бюджет қаражатының шектеулілігіне байланысты қаражаттың болмауы - 42,9 млн.теңге (Павлова және 28 Панфиловцев көшелерінің қиылысындағы жолды ағымдағы жөндеу).
Басқа көздер | 306 | 313.7 | Орындау 102,5%
БАРЛЫҒЫ: | 2636.9 | 1125.8 | Жоспарланған 42,7% - қаражаттан пайдаланылған