|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Отчет о реализации Программы развития территорий Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Отчетный период | 2021 год | | | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Утвержден | Решением сессии Восточно-Казахстанской областного маслихата от 21 января 2021 г. №2/10-VII | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Государственный орган | Акимат Восточно-Казахстанской области | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |
| № п./п. | Наименование | Ед. изм. | | Источник информации | | Ответственные за исполнение | | Исполнение | | | | | | Источник финансирования | | Код бюджетной программы | | Информация об исполнении |
| базовое (исходное значение) | | план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: РОСТ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **1.** | **Обеспечение устойчивого развития экономики региона** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Индекс физического объема ВРП | % | | официальная статистическая информация | | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УЭБП | | 102,8 | | 102,8 | | - | | \* | | \* | | **Отсутствуют статистические данные**. По итогам 9 месяцев 2021 года объем валового регионального продукта составил 3240 млрд.тенге, ИФО ВРП - 104,4 %. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1 | Мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития области |  | |  | | УЭБП | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено**. Информация по исполнению показателей направляется ежемесячно в АП РК, КПМ РК, МНЭ РК. |
| 2 | Проведение внутрирегионального анализа социально-экономического развития городов и районов |  | |  | | УЭБП | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** Внутрирегиональный анализ СЭР городов и районов проводится ежемесячно по 13 основным показателям. Информация размещается на официальном сайте. |
| 3 | Проект ТОО «Ульба-ТВС» по созданию и эксплуатации завода по производству тепловыделяющей сборки для АЭС КНР, производительностью 200 тонн урана в год (данный проект предполагает выход на рынок Азии с новым видом продукта для АО «УМЗ» и АО «НАК «Казатомпром»). |  | |  | | УПИИР | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** В городе Усть-Каменогорск запущен завод по производству тепловыделяющих сборок для АЭС мощностью 200 тонн урана (стоимость проекта - 27,4 млрд. тенге). Запуск завода позволит увеличить объем экспорта по области на 120,8 млрд. тенге. Готовая продукция в полном объеме будет экспортироваться в Китайскую Народную Республику. |
| 4 | Всесторонние меры государственной поддержки отечественных товаропроизводителей (льготное кредитование, возмещение затрат, введение индустриального сертификата «CT-KZ», государственно-частное партнерство) для развития отрасли «экономики простых вещей» (производство строительных материалов, деревообрабатывающая и легкая промышленность) | ед. | |  | | УПИИР, УСХ, акимы городов и районов, ПП "Атамекен" ВКО (по согласованию), АО "ФРП "Даму" ВКО (по согласованию), АО "Аграрная-кредитная корпорация" ВКО | | 2 | | 2 | | 30 | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** Для расширения импортозамещающих производств по программе льготного кредитования «Экономика простых вещей» в 2021 году одобрено 30 проектов на 7,7 млрд. тенге. |
|  | Рост производительности труда к предыдущему году | % к предыдущему году | | официальная статистическая информация | | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР, УСХ | |  | |  | |  | | \* | | \* | |  |
| в обрабатывающей промышленности | 107,6 | | 107,6 | | - | | **Отсутствуют статистические данные по итогам года.** За январь-сентябрь 2021 года рост производительности труда в обрабатывающей промышленности в реальном выражении к предыдущему году составил 113,4%. Статданные за 2021 год будут опубликованы 18 мая 2022 года. |
| в сельском хозяйстве | 103,0 | | 103,0 | | - | | **Отсутствуют статистические данные по итогам года.** За январь-сентябрь 2021 года рост производительности труда в сельском хозяйстве в реальном выражении к предыдущему году составил 112,9 %, индекс производительности труда - 103,8%. Статданные за 2021 год будут опубликованы 18 мая 2022 год. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 5 | Мониторинг показателей производительности труда и принимаемых мер по её повышению крупными и средними предприятиями обрабатывающей промышленности |  | |  | | УПИИР, УСХ | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** Предприятиями региона проводится технологическая модернизация производств с применением элементов Индустрии 4.0. В настоящее время 6 предприятий промышленности внедрили цифровые технологий (ТОО «Казцинк», ТОО «Востокцветмет», ТОО «KAZ Minerals Aktogay», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», АО «Ульбинский металлургический завод», ТОО «Бухтарминская цементная компания»), реализовано 12 проектов общей стоимостью 11,5 млрд. тенге. |
| 6 | Реализация проектов по внедрении элементов Индустрии 4.0 | млн. тенге | |  | | УПИИР, УСХ, УЭЖКХ, УСАГ, акимы городов и районов | | 2672,0 | | 479,6 | | 479,6 | | Собственные средства | |  | | **Частично исполнено.** В АО "Ульбинский металлургический завод" в 2021 году реализован проект «Линия автоматизированного контроля внешнего вида и геометрических размеров топливных таблеток с укладкой на паллеты» (далее Линия) стоимостью 479,6 млн.тенге. Сроки завершения по проекту ТОО "Казцинк" " Большие данные «BigData» стоимостью 945 млн. тенге перенесены на конец 2022 года, так как запланирована модернизация корпоративной LIMS, тираж MI на ЖГОК, а также увеличение объемов работ по улучшению качества производственных данных для MI. |
| 7 | Приобретение оборудования с числовым программным управлением для бериллиевого производства АО "УМЗ" с целью расширения технологических возможностей в изготовлении изделий геометрически сложного дизайна с размерами до 1200-1500 мм | ед. | |  | | УПИИР | | - | | 382,185 | | 382,185 | | Собственные средства | |  | | **Исполнено.** На бериллиевом производстве АО "УМЗ" запущен проект по приобретению высокоэффективного металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ. Стоимость проекта оценивается в 986,208 млн. тенге, из которых на текущий момент освоено 382,185 млн. тенге. Реализация данного проекта позволит повысить эффективность производства путем снижения себестомости изделий из берилия, а также увеличить объемы производства высокорентабельной продукции. Срок завершения проекта 2022 год. |
| 8 | Реализация программы модернизации и обновления производственных мощностей с целью расширения выпускаемой номенклатуры АО "Семипалатинский машиностроительный завод" | ед. | |  | | УПИИР | |  | |  | |  | | Собственные средства | |  | | **Не исполнено.** Производство на предприятии приостановлено. С весны 2021 года арестованы финансовые счета, арест на конец отчетного года не снят. С декабря 2021 года начата реабилитация производства. |
| 9 | Расширение моделей продуктовой линейки автомобилей путем заключения новых контрактов с иностранными партнерами стран Китая, Кореи, Украины и Российской Федерации ТОО "СемАЗ" | ед. | |  | | УПИИР | |  | |  | |  | | Собственные средства | |  | | **Исполнено**. ТОО «СемАз» заключены контракты с иностранными партнерами для расширения ассортимента производимых автомобилей: КНР: грузовые авто «SHACMAN», автобусы «Dong Feng», автобусы «ZHONTONG», самосвалы (грузоподъемностью 7-10 тонн), мусоровозы и возможно производство манипуляторов; Япония: заключен контракт с «HINO Motors» на поставку маш.комплектов грузовых автомобилей HINO (изотермических и бортовых); РФ: грузовые авто «Урал» всех модификаций на базе спецтехники, грузовые авто «Газель» всех модификаций; Беларусь: трактора «Беларус» (9 моделей). |
| 10 | Реализация ежегодно 50 инвестиционных проектов, в том числе 9-ти наиболее крупных: | ед. | |  | | УСХ, акимы городов и районов | | 50 | | 50 | | 134 | | Собственные средства | |  | | **Исполнено.** В 2021 году реализовано 134 проекта из них: в животноводстве - 124 проекта, в растениеводстве - 4 проекта, в области переработки - 6 проектов. Из них завершено 9 крупных проектов: строительство МТФ ТОО «Рулиха», завершен первый этап на 600 голов (Шемонаихинский район); завода по переработке масличных культур в ТОО «QazaqAstyqGroup» (г. Семей); завода по производству бутилированной артезианской питьевой воды и безалкагольных газированнных напитков ТОО «Arna Minerals» (Зайсанский район); введена в эксплуатацию птицефабрика яичного направления ТОО «SEMEY QUS» (г. Семей); 5 проектов по строительству оросительных систем (КХ "Каликанулы", ТОО "Urdzhar Agro Company", ТОО "АгрофирмаПриречное", КХ "Украинка", ТОО "Елімай Көкпекты"). |
| 11 | Строительство 3 молочно-товарных ферм на 3 тыс. голов (в Бескарагайском и Шемонаихинском районах, городе Семей) | млн. тенге | |  | | УСХ, акимы городов и районов | | 276,5 | | 2 765,0 | | 2 765,0 | | Собственные средства | |  | | **Исполнено.** На 2021 год запланировано и завершено строительство МТФ на 600 голов ТОО "Рулиха" Шемонаихинского района завершено. Завезено 600 голов импортного племенного маточного поголовья КРС. На сегодня ведутся подготовительные работы по расширению фермы до 1080 голов. |
| 12 | Создание 5 откормочных площадок в Кокпектинском, Бескарагайском, Уланском и Тарбагатайском районах с единовременным содержанием 7 тыс. голов КРС | млн. тенге | |  | | УСХ, акимы городов и районов | | 0 | | 0,0 | | 959,0 | | Собственные средства | |  | | **Исполнено.** На 2021 год не запланировано строительство откормочных площадок, по итогам года введено 3 откормочные площадки в Тарбагатайском районе: 1) КХ «Бастау» (ТОО «АсылАгро7») откормочная площадка на 1000 голов; 2) КХ "Маулит" расширение действующей откормочной площадки на 1000 голов с доведением в 2021 году до 2000 голов; 3) в Уланском районе введена 1 откормплощадка на 5000 голов ТОО «СХК Герасимовка» (КХ «Кокжал»). В настоящее время на площадке содержится 3500 голов КРС породы Ангус. |
| 13 | Увеличение посевов экспортоориентированных культур (соя, кукуруза на зерно, рапс), к 2025 году посевы сои планируется увеличить в 7 раз, кукурузы в 5 раз | тыс.га | |  | | УСХ, акимы городов и районов | | соя -8,5кукуруза на зерно - 7,4рапс - 13,7 | | соя -8,5кукуруза на зерно - 7,4рапс - 13,8 | | соя-5,7кукуруза-9,8рапс-15,5 | | Собственные средства | |  | | **Частично исполнено**. Увеличены посевы экспортоориентированных культур: кукуруза - 9,8 тыс.га при плане 7,4 тыс.га, рапс - 15,5 тыс.га при плане 13,7 тыс.га. План по посевам сои не достигнут, при плане - 8,5 тыс.га увеличен на 5,7 тыс.га. |
| 14 | Доведение объемов переработки подсолнечника до 100% (запланирована реализация 4 проектов, ввод которых позволит увеличить объем производства масла в 2 раза до 1141 тыс. тонн по сырью) | тыс.тонн | |  | | УСХ, акимы городов и районов | | 345,6 | | 345,6 | | 531,3 | | Собственные средства | |  | | **Исполнено.** За 2021 год переработано 531,3 тыс. тонн масличных культур. |
| 15 | Ежегодное льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей на 3 млрд. тенге | млн. тенге | |  | | УСХ, акимы городов и районов | | 600 | | 600 | | 2821 | | Областной бюджет | |  | | **Исполнено.** В рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек» по итогам 2021 года выдано микрокредитов на 2,82 млрд. тенге по 700 заявкам. Создано 875 рабочих мест. Приоритетное право на получение микрокредитов имеют участники программы "Еңбек", получившие сертификат о завершении обучения в проекте "Бастау Бизнес". |
| 16 | Вовлечение в оборот неиспользуемых орошаемых земель (82,2 тыс. га), за счет реконструкции 102 гидротехнических сооружений | сооружения | |  | | УСХ, акимы городов и районов | | 30 | | 0 | | 0 | | не требуется | |  | | **Не исполнено**. Единым оператором водохозяйственных систем области является РГП «Казводхоз» (балансодержатель), который является также администратором программ финансирования восстановления водохозяйственных систем. В связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета план не исполнен. |
| 17 | Внедрение дождевальной системы кругового полива на 2,2 тыс. га в Урджарском районе (ТОО «UrdzharAgroCompani») для увеличения посевных площадей с 5,8 тыс. га до 9,8 тыс. га | тыс. га | |  | | УСХ, акимы городов и районов | | 5,8 | | 5,8 | | 0,9 | |  | |  | | **Частично исполнено.** Закуплено 9 дождевальных систем. |
| млн. тенге | |  | | 1561,0 | | 1561,0 | | 2000,0 | | Республиканский бюджет | |  | |
| 18 | ТОО "Еurasia Agro Holding" убойный цех мощностью до 11,5 тысяч тонн баранины в Аягозском районе | млн. тенге | |  | | УСХ, акимы городов и районов | | 5000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Собственные средства | |  | | **Не исполнено.** Проект перенесен на 2024 год. |
|  | **Итого по цели 1** |  | |  | |  | | **10505,1** | | **6183,4** | | **10072,1** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **1561,0** | | **1561,0** | | **2000,0** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **600,0** | | **600,0** | | **2821,0** | |  | |  | |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **8344,1** | | **4022,4** | | **5251,1** | |  | |  | |  |
| **2.** | **Развитие промышленности и увеличение объемов несырьевого экспорта** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | ИФО выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | | официальная статистическая информация | | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР, акимы городов и районов | | 102,2 | | 102,2 | | 101,6 | | \* | | \* | | **Не исполнен.** Объем обрабатывающей промышленности в действующих ценах по итогам 2021 года составил 2051,0 млрд. тенге с ростом к предыдущему года на 122%, ИФО - 101,6%. Заместитель акима области Буктугутов Ш.С. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 19 | Модернизация действующих предприятий области с ориентацией на выпуск высокотехнологичных и конкурентоспособных видов продукции с высокой степенью готовности, повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции на действующих предприятиях ТОО Казцинк, АО Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, АО Ульбинский металлургический завод, Усть-Каменогорский арматурный завод, Усть-Каменогорский конденсаторский завод, ТОО Кэмонт |  | |  | | УПИИР | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** В 2021 году ТОО "УК конденсаторный завод" вложило инвестиции в совершествование технологии, модернизацию производства, освоение и выпуск новой продукции на 34,5 млн. тенге. В целях расширения рынка сбыта и номенклатуры выпускаемой продукции АО «УК ТМК» реализует проект по производству новых титановых сплавов методом тройного вакуумно-дугового переплава марки «10-2-3» для критических изделий авиакосмической отрасли. Общий объем инвестиций 809 млн. тенге. В 2021 году выполнено производство 5-ти сертификационных титановых сплавов марки «Ti-10-2-3». Проект "Здание 600. Производство таблеток. Техпереворужение" осуществляется на урановом производстве АО "УМЗ". По заключенным договорам поставлено оборудование на сумму 1877 млн. тенге. Оборудование сертифицировано компанией Framatome, владельца технологии, для производства таблеток типа AFA 3G, производимых в АО "УМЗ" по действующим контрактам. |
| 20 | Использование механизма льготного кредитования проектов «экономики простых вещей» с целью наращивания объемов производства и выпуска импортозамещающей продукции (ТОО «Казэлектромаш» реализация проекта по производству кабельной продукции, ТОО «Solo – интерьер» производство мебели, ТОО «Огонь-гефест» производство металлических дверей и окон, ТОО Dobren group» - производство труб, трубопроводов, профилей) | млн. тенге | |  | | УПИИР, УСХ, УЭЖКХ, УСАГ, акимы городов и районов, ПП "Атамекен" ВКО, АО "ФРП "Даму" ВКО (по согласованию) | | 5,0 | | - | | - | | Областной бюджет | |  | | **Исполнено**. ТОО "Казэлектромаш" г. Семей реализовало проект "Производство кабелей высокого напряжения" (стоимость проекта - 1215 млн. тенге, в том числе 1049 млн. тенге собственные средства). ТОО "Altyn Shyghys", Глубоковский район реализуется проект "Строительство автоматизированного комплекса по переработки масличных культур мощностью 150000 тонн" (стоимость проекта 28 млрд. тенге, из них 6 млрд. тенге собственные средства). Мероприятия выполнены за счет собственных и заемных средств, бюджетные средства не выделялись. |
| 21 | Строительство автомобильного завода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов АО «Азия Авто Казахстан» (2021-2023 годы) |  | |  | | УПИИР | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Не исполнено.** В рамках Карты поддержки предпринимательства планировалось строительство автомобильного завода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов АО «Азия Авто Казахстан», однако проект не реализован в связи с закрытием предприятия АО «Азия Авто Казахстан». |
|  | Рост объема несырьевого экспорта | % к предыдущему году | | официальная статистическая информация | | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР, УСХ | | 107,1 | | 107,0 | | - | | \* | | \* | | **Отсутствуют статданные.** За 11 месяцев 2021 г. объем несырьевого экспорта составил 1977,4 млн.долларов США и вырос по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 112,7%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 22 | Сбор проблемных вопросов и предложений от экспортеров области по повышению эффективности развития отечественного экспорта |  | |  | | УПИИР, УСХ, Палата предпринимателей ВКО (по согласованию) | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнен.** Проведен анализ проблемных вопросов, решение которых находится в компетенции центральных государственных органов. Вопросы, предоставленные предприятиями-экспортерами, носят системный характер и актуальны не только для области, но для Республики в целом. Это касается сертификации продукции, таможенных пошлин на ввозимое сырье, сроков таможенного оформления, отсутствия в стране сертификационных лабораторий на электротехническое оборудование и ряд других вопросов. Проблемными вопросами экспортеров цементной отрасли являются высокие железнодорожные тарифы, нехватка крытого подвижного состава (особенно в сезон поставки), рост цен на энергоносители и сырье. |
| 23 | Информирование экспортеров о мерах государственной поддержки, планируемых мероприятиях, торговых миссиях |  | |  | | УПИИР, УСХ, Палата предпринимателей ВКО (по согласованию) | | 4 раза | | 4 раза | | 4 раза | | Не требуется | |  | | **Исполнен.** В течение года (8 июля, 27 августа, 6 сентября, 28 сентября 2021 года для предприятий-экспортеров области проводилась работа по информированию механизма возмещения затрат экспортерам. |
| 24 | Привлечение в среднем ежегодно 10 предприятий к участию в программах по поддержке экспортеров, оказываемых институтами развития Республики Казахстан при продвижении производимой продукции на внешние рынки (возмещение части затрат, страхование предэкспортных операций, банковские гарантии и т.д.). |  | |  | | УПИИР, УСХ, Палата предпринимателей ВКО (по согласованию) | | 0 | | 0 | | 15 | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** В рамках развития и поддержки несырьевого экспорта предприятиям – экспортерам оказывается государственная поддержка в виде возмещения части затрат, возникающих при продвижении выпускаемой продукции на внешние рынки. За 2021 год 22 предприятия подали 143 заявки, из которых одобрено 28 заявок 15 предприятиям на 178,8 млн. тенге. |
| 25 | Проведение разъяснительной работы по использованию механизма возмещения затрат экспортерам |  | |  | | УПИИР, УСХ | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** В 2021 году (10 июня и 28 сентября) прошло 2 заседания Регионального экспортного совета с участием АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта», предприятий-экспортеров области, на которых презентовались меры государственной поддержки, планируемые мероприятия. |
| 26 | Выявление проблемных вопросов предприятий экспортеров и направление в ЦИО для последующей проработки с целью стимулирования и продвижения экспорта готовой продукции, в том числе на рынки стран ЕАЭС |  | |  | | УПИИР, УСХ | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** В части продвижения экспорта проведен анализ проблемных вопросов, решение которых находится в компетенции центральных государственных органов, в адрес которых направлены письма от 26 октября 2021 года №5/20875-И, от 7 июля 2021 г. №5/15305. Решение проблемных вопросов предприятий позволит увеличить объемы экспортируемой продукции. |
|  | **Итого по цели 2** |  | |  | |  | | **5,0** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **5,0** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |
| **3.** | **Создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Доля малого и среднего бизнеса в ВРП | % ВДС в ВРП | | официальная статистическая информация | | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР | | 16,1 | | 16,1 | | - | | \* | | \* | | **Отсутствуют статданные.** За 9 месяцев 2021 г. доля малого и среднего бизнеса составила 19,4%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 27 | Оказание обучающей, методической и консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства согласно Плана обучения Палаты предпринимателей ВКО | ед. | |  | | УПИИР, акимы городов и районов, Палата предпринимателей ВКО (по согласованию) | | 600,0 | | 600,0 | | 1944,0 | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** По обучению основам ведения бизнеса по компоненту «Бастау-Бизнес» в 2021 году по области обучение прошли 1944 слушателя. |
| 28 | Обеспечение субсидирования процентных ставок по кредитам субъектов частного предпринимательства в рамках программы «ДКБ – 2025» | ед. | |  | | УПИИР, акимы городов и районов, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | | 185,0 | | 185,0 | | 2749,0 | | Областной бюджет, Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено.** По «Дорожной карте бизнеса 2025» за 2021 год просубсидировано 1405 предпринимателей (2749 проектов) на сумму кредита 104,8 млрд. тенге, объем выплаченных субсидий- 5,6 млрд. тенге. |
| 29 | Обеспечение предоставления недостающего залогового обеспечения по проектам предпринимателей в виде гарантирования кредитов в рамках программы «ДКБ – 2025» | ед. | |  | | УПИИР, акимы городов и районов, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | | 192,0 | | 192,0 | | 847,0 | | Областной бюджет, Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено.** По «Дорожной карте бизнеса 2025» за 2021 год прогарантировано 825 предпринимателей (847 проектов) на сумму кредитов 17,2 млрд.тенге на сумму гарантий 8,5 млрд.тенге, комиссия по выпущенным гарантиям - 1,9 млрд.тенге. |
| 30 | Расширение кредитования в городах и моногородах, через ВКФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по ставке 6%, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» | ед. | |  | | УПИИР, акимы городов и районов,  АО "ФФПСХ" (по согласованию) | | 161,0 | | 161,0 | | 144,0 | | Областной бюджет, Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено.** В рамках реализации второго направления Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в 2021 году на предоставление микрокредитов в городах и моногородах выделено 1311,7 млн. тенге. По итогам 2021 года Фондом прокредитовано 144 проекта (126 заемщиков) на сумму 1311,7 млн. тенге. Все средства освоены в полном объеме. |
| 31 | Обеспечение кредитованяе в рамках Региональной программы льготного финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «АқНиет» без отраслевых ограничений | ед. | |  | | УПИИР, акимы городов и районов, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | | 35,0 | | 35,0 | | 130,0 | | Областной бюджет совместно с АО «ФРП «Даму» | |  | | **Исполнено.** На региональном уровне, для реализации приоритетных проектов предпринимателей совместно с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» реализуется Региональная программа льготного финансирования проектов субъектов МСП «Ақ Ниет» за 2021 года прокредитовано 130 проектов на 2,4 млрд. тенге. |
| 32 | ТОО «Торгово-логистический центр «JOLAMAN». Подведению производственной инфраструктуры по проекту «Создание оптово-распределительного центра в г. Семей» | млн. тенге | |  | | УПИИР, УЭЖКХ, акимы городов и районов | | 111,5 | | 111,5 | | 10,0 | | Областной бюджет | |  | | **Частично исполнено.** Выделено 10 млн.тенге на подведение сетей водопровода и канализации к оптово-распределительному центру. |
| 33 | Подведение инженерных сетей к объектам бизнеса: |  | |  | | УПИИР, акимы городов и районов | | 503,6 | | 1151,2 | | 976,3 | |  | |  | | **Исполнено.** По итогам 2021 года одобрено 15 заявок субъектов предпринимательства на 1800,9 млн. тенге. Ведутся работы на 15 субъектам. Введено в эксплуатацию 8 объектов. |
| Подъездной железнодорожный путь ТОО "Семей Жолдары" на станции Жалпақ (завершение) | млн. тенге | |  | |  | | 372,7 | | 0 | | 0 | | Областной бюджет | |  | | **Не исполнено**. Денежные средства сняты, ведутся судебные процедуры с подрядной организацией по заключению дополнительных соглашений. Объект переходящий на 2022г. |
| Строительство ВЛ-110 кВ от опоры № 9 до опоры № 176 город Семей, ВКО (завершение) | млн. тенге | |  | |  | | 106,9 | | 79,4 | | 79,4 | | Областной бюджет | | 279114048 | | **Исполнено.** Построено ВЛ-110 кВ (29,9 км). Акт ввода от 28.05.2021 года. |
| Строительство тепловых сетей к индустриальной зоне "Өндіріс" г.Семей | млн. тенге | |  | |  | | 24,0 | | 787,9 | | 639,4 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 1,777 км сетей. Акт ввода от 15.12.2021 года. |
|  | Электроснабжение 11-ти крестьянских хозяйств в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | |  | |  | | 0,0 | | 283,9 | | 257,5 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Акт ввода от 15.12.2021 года, построено 39,15 км сетей. |
|  | **Итого по цели 3** |  | |  | |  | | **1188,1** | | **1835,7** | | **4856,3** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **24,0** | | **1071,8** | | **896,9** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **1164,1** | | **763,9** | | **3959,4** | |  | |  | |  |
| **4.** | **Стимулирование притока инвестиций в экономику региона** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность | млрд. тенге | | официальная статистическая информация | | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР, акимы городов и районов | | 58,4 | | 58,4 | | 107,8 | | \* | | \* | | **Исполнен.** Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности составил 107,8 млрд. тенге. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 34 | Рассмотрение инвестиционных проектов на Региональном координационном совете по индустриально-инновационному развитию ВКО |  | |  | | УПИИР, акимы городов и районов | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** В 2021 году проведено 7 заседаний Координационного совета по индустриально-инновационному развитию Восточно-Казахстанской области, в рамках которых проведена актуализация перечня реализуемых проектов. |
| 35 | Привлечение стратегических инвесторов и создание в приоритетных секторах экономики совместных предприятий с якорными инвесторами (ГМК, машиностроение, химия, деревообработка, легкой, пищевой и химической промышленностях, фармацевтике, строительных материалов широкого спектра использования (стекло, керамика, санфаянс и другие) |  | |  | | УПИИР, акимы городов и районов, АО СПК "Ертіс" | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** В 2021 году привлечены турецкие инвесторы YILDIRIM HOLDING для реализации проекта - "Проект по обогащению хромитов и производству высокоуглеродистого феррохрома в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области» (ТОО East Kaz Alloys). |
| 36 | Усиление сотрудничества с Международным финансовым центром «Астана» и активизация деятельности Инвестиционного центра |  | |  | | УПИИР, АО СПК "Ертіс" | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** В МФЦА направлен перечень инвестиционных проектов ВКО, требующих финансирования. В 2019 году открыт Инвестиционный центр ВКО, который позволил создать условия по «точечному» сопровождению каждого инвестиционного проекта и инвестора. При обращении инвестора в оперативном порядке организована работа ответственных государственных органов и организации для оказания услуг. В 2021 году на базе Центра проводились встречи с потенциальными инвесторами - "ТОО «Мега Смарт», ТОО "Шарцэм", ТОО "Сілеты Строй", ТОО «Ист Каз Аллойз (East Kaz Alloys)», ТОО "East Copper". |
|  | **Реализация крупных проектов Карты поддержки предпринимательства** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 37 | Расширение перерабатывающих мощностей Актогайского ГОКа путем дублирования существующей сульфидной фабрики | млн. тенге | |  | | УПИИР, ТОО "KAZ Minerals Aktogay" | | 12858,4 | | 12858,4 | | 110127,0 | | Собственные средства | |  | | **Исполнено.** Проект введен в эксплуатацию. За 2021 год предприятием вложено 110,1 млрд. тенге |
| 38 | Модернизация производства существующего производства обогатительной фабрики ГОК "Алтай" ТОО «Казцинк» | млн. тенге | |  | | УПИИР, аким района Алтай, ТОО «Казцинк» | | 0,0 | | 0 | | 2161,0 | | Собственные средства | |  | | **Исполнено**. Реализация проекта запланирована в 2024 году. В текущем году велись работы по модернизации производства и геологоразведочные работы. |
| 39 | Строительство опытного металлургического завода по производству золотосеребряного сплава из упорных золотомышьяковых углесодержащих руд производительностью 250 тыс. тонн руды в год ТОО «Артель Старателей Горняк» | млн. тенге | |  | | УПИИР, аким Жарминского района, ТОО «Артель Старателей Горняк» | | 0,0 | | 0 | | 1669,8 | | Собственные средства | |  | | **Исполнено.** Реализация проекта запланирована в 2025 году. Начаты работы на участке кучного выщелачивания и геологоразведочные работы. Ведется разработка проектной документации и плана мероприятий по реализации проекта. |
| 40 | Включение проекта ТОО «East Copper» по строительству обогатительного комбината в Карту поддержки предпринимательства ВКО |  | |  | | УПИИР, ТОО "East Copper" | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено**. Постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата от 2 ноября 2021 года № 315 проект включен в Карту поддержки предпринимательства ВКО. |
| 41 | Включение проекта АО «АК Алтыналмас» по строительству предприятия по переработке золотомедной руды месторождения «Мизек» в Карту поддержки предпринимательства ВКО |  | |  | | УПИИР, АО "АК Алтыналмас" | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Не исполнено.**  По данным компании АО «АК «Алтын Алмас» реализация проекта возможна при решении вопроса подведения инженерной инфраструктуры. Компания находится в поисках эффективных путей реализации проекта, однако ввиду высокой стоимости строительства инфраструктуры, проект является экономически нецелесообразным к реализации. В связи с этим проект не включен в Карту поддержки предпринимательства ВКО. |
|  | **Итого по цели 4** |  | |  | |  | | **12858,4** | | **12858,4** | | **113957,8** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **12858,4** | | **12858,4** | | **113957,8** | |  | |  | |  |
| **5.** | **Развитие индустрии туризма** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Увеличение количества обслуженных посетителей (туристов) местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом | % | | официальная статистическая информация | | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УТВС, акимы городов и районов | | 103,0 | | 103,0 | | - | | \* | | \* | | **Отсутствуют статданные.** За 9 месяцев 2021 года количество обслуженных посетителей составило 392469 человек или выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 147,6%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 42 | Открытие зимнего туристского сезона | млн. тенге | |  | | УТВС | | 3,0 | | 3,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 286004 | | **Не исполнено.** В связи с пандемией КВИ проведение мероприятий отменено. |
| 43 | Открытие летнего туристского сезона | млн. тенге | |  | | УТВС | | 3,0 | | 3,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 286004 | |
| 44 | Организация и проведение информационных туров | млн. тенге | |  | | УТВС | | 2,8 | | 2,8 | | 2,8 | | Областной бюджет | | 286004 | | **Исполнено.** Проведены информационные туры в Катон-Карагайский и Курчумский районы с 27 июня по 4 июля 2021 года. Участниками тура стали крупные туроператоры из городов Нур-Султан и Алматы. |
| 45 | Организация мероприятий пляжный фестиваль "Алакөл алаулары" | млн. тенге | |  | | УТВС, аким Урджарского района | | 5,8 | | 5,8 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 286004 | | **Не исполнено.** В связи с пандемией КВИ проведение мероприятий отменено. |
| 46 | Строительство канализационных сетей на побережье оз. Алаколь | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким Урджарского района, УТВС | | 437,9 | | 0,0 | | 0,0 | | ДКЗ Республиканский бюджет | |  | | **Не исполнено**. Строительство канализационных сетей возможно при осушении новой зоны побережья оз. Алаколь, так как работы по осушению не проведены, строительство не начато. |
| 47 | Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в с.Урджар | млн. тенге | |  | | УПТАД, УТВС, аким Урджарского района | | 2724,0 | | 2724,0 | | 2720,5 | | ДКЗ Республиканский бюджет | | **458022** | | **Исполнено**. Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта завершена. |
| 48 | Осушение новой зоны побережья оз. Алаколь (дополнительных 60 га.) | млн. тенге | |  | | УСАГ, УТВС, аким Урджарского района | | 913,4 | | 913,4 | | 242,3 | | ДКЗ Республиканский бюджет | |  | | **Частично исполнено.** В 2021 году проведены работы по подсыпке участков. |
| 49 | Расширение сети авиамаршрутов, увеличение количества прямых рейсов, улучшение сервисного обслуживания транспортных средств |  | |  | | УПТАД, УТВС, акимы городов и районов | |  | |  | |  | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено.** В результате реконструкции аэропорта в г.Усть-Каменогорск улучшилось сервисное обслуживание транспортных средств. |
| 50 | Строительство гостиничного комплекса на побережье озера Алаколь ("Керуен Плаза") | млн. тенге | |  | | УТВС, аким Урджарского района | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | Собственные средства | |  | | **Исполнено.** Строительство объекта ведется согласно плану. В 2021 году проведено осушение и выравнивание земельного участка, построена дорога. |
| 51 | Строительство культурно-развлекательного комплекса "Alazone arena" на побережье оз. Алаколь | млн. тенге | |  | | УТВС, аким Урджарского района | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | | Собственные средства | |  | | **Исполнено.** Проект завершен. Открытие состоялось 1 июля 2021 года. Проект представляет собой открытый концертный зал на 3700 посадочных мест. |
| 52 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 «Маканчи» до ПС 35/10 кВ «Коктал» с реконструкцией ПС «Коктал» | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, УТВС, аким Урджарского района | | 2391,9 | | 2391,9 | | 2391,9 | | ДКЗ Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. Строительно-монтажные работы завершены. Не введено в эксплуатацию в связи с невыплатой заказчиком 5,3 млн. тенге за работы по заключенному дополнительному соглашению. Также не заключены необходимые допсоглашения на услуги авторского и технического надзора. Акт ввода в 1 полугодии 2022 года. |
| 53 | Субсидирование авиасообщений (г.Зайсан, с.Урджар) | млн. тенге | |  | | УПТАД | | 460,0 | | 460,0 | | 233,2 | | Областной бюджет | | 268004 | | **Исполнено частично по объективным причинам.**  Предусмотренная сумма сокращена в связи с реконструкцией аэропортов в г.Усть-Каменогорск и с.Урджар. За 2021 год выполнено по авиасообщениям 329 рейсов, перевезено 9,4 тыс. пассажиров. Освоено за 2021 год 233,2 млн. тенге. |
| 54 | Субсидирование железнодорожных сообщений «Оскемен-1-Жаланашколь», «Семей-Жаланашколь» до побережья озера Алаколь, «Оскемен-1-Алтай», «Оскемен-1-Риддер» | млн. тенге | |  | | УПТАД | | 526,9 | | 597,2 | | 597,2 | | Областной бюджет | |  | | **Исполнено**. За 2021 год на железнодорожном транспорте перевезено 124,7 тыс. пассажиров. |
| 55 | Организация экспедиций и туристических маршрутов, в том числе онлайн-экскурсии, для 225 тысяч школьников и студентов в исторический комплекс Жидебай-Борили, Акшокы, музей Абая, Ауэзова, Достоевского в рамках проекта «ҰЛЫ АБАЙ ЖОЛЫМЕН» | кол-во | |  | | УО, УК, УТиВС, акимы городов и районов | | 1424 | | 0 | | 0 | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** В связи с эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции, в школах области в 2021 году для школьников проведены онлайн-экскурсии в исторический комплекс Жидебай-Борили, Акшокы, музей Абая, Ауэзова, Достоевского в рамках проекта «ҰЛЫ АБАЙ ЖОЛЫМЕН» |
| тыс.человек | |  | | 45,0 | | 45,0 | | 45,0 | |  | |
|  | **Итого по цели 5** |  | |  | |  | | **8268,7** | | **7901,1** | | **6987,9** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **6467,2** | | **6029,3** | | **5354,7** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **1001,5** | | **1071,8** | | **833,2** | |  | |  | |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **800,0** | | **800,0** | | **800,0** | |  | |  | |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РОСТ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА"*** |  | |  | |  | | **32825,3** | | **28778,6** | | **135874,1** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **8052,2** | | **8662,1** | | **8251,6** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **2770,6** | | **2435,7** | | **7613,6** | |  | |  | |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **22002,5** | | **17680,8** | | **120008,9** | |  | |  | |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **6.** | **Подготовка кадров, ориентированных на потребность рынка труда, обучение, содействие трудоустройству и продвижению молодежи** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | % | | административные данные МИО | | Заместитель акима области Мархабат А., УО, акимы городов и районов | | 16,5 | | 16,5 | | 16,5 | | \* | | \* | | **Исполнен**. Всего охвачено молодежи в возрасте от 14 до 24 лет техническим и профессиональным образованием - 27733 обучающихся из 168078 молодых людей в возрасте от14 до 24 лет.. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 56 | Размещение государственного заказа в организациях ТиПО согласно потребности в кадрах | млн. тенге | |  | | УО | | 10,7 | | 11857,6 | | 11847,1 | | Областной бюджет | | 261024015, 261024045 | | **Исполнено**. Общий объем государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием на 2021-2022 учебный год составил 7990 мест, из них за счет средств областного бюджета - 6260 мест, по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» - 1730 мест. |
| 57 | Областной фестиваль профессий "MY PRO" | млн. тенге | |  | | УО | | 1,5 | | 0,9 | | 0,9 | | Областной бюджет | | 261029015 | | **Исполнено**. В целях оказания содействия в профессиональной ориентации выпускников 9-11 классов и обеспечения доступности информации об учебных заведениях, совместно с представителями региональных колледжей в период с 24 по 28 мая 2021 года проводился фестиваль профессий «My Pro» 2021 на платформе ZOOM, в котором приняли участие выпускники школ городов Шемонаиха, Курчатов, Семей, Усть – Каменогорск, Бескарагайского, Бородулихинского, Глубоковского, Уланского районов с охватом более 2000 человек. |
| 58 | Стенд-моб "СтартПрофи - Shygys" | млн. тенге | |  | | УО | | 0,6 | | 0,6 | | 0,6 | | Областной бюджет | | 261029015 | | **Исполнено.** В целях профориентации выпускников 9-11 классов общеобразовательных школ, безработной молодежи и воспитанников детских домов с 12 по 23 апреля 2021года на платформе ZOOM проведены онлайн-встречи «Стенд - моб «СтартПрофи-Shygys», где приняли участие 50 колледжей, охвачено более 11000 человек с городов и районов области. |
| 59 | Проведение профдиагностики, профессиональных проб для школьников |  | |  | | УО | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено**. Профдиагностика проводилась по программе «Путеводитель. Программа размещена на сайте www.ctipo.kz во вкладке «Абитуриенту». На данном сайте школьники в онлайн режиме проходят профдиагностический тест, предназначенный для выявления предрасположенности человека к определенным типам профессий. По итогам теста выбирается специальность и учебное заведение, ведется запись на курсы предпрофильной подготовки на базе колледжей и ВУЗов. |
| 60 | Цифровизация всех учебных заведений, внедрение современных дистанционных технологий | кол-во учреждений | |  | | УО, акимы городов и районов | | 0 | | 0 | | 644 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено.** В 2021 году 644 (100%) школ области подключены к цифровым образовательным ресурсам «BilimLand», комплексу виртуального обучения по программе подготовки к ЕНТ «iTest», и «iMektep» - аудиовизуальное произведение - анимационный фильм. На постоянной основе велась работа по повышению активности использования цифровых образовательных ресурсов. |
| 61 | Внедрение единой электронной системы записи в образовательные учреждения и передовых smart-решений в школах | кол-во учреждений | |  | | УО, акимы городов и районов | | 0 | | 0 | | 644 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено.** Автоматизирована государственная услуга «Прием документов и зачисление в организации образования, независимо от ведомственной подчиненности, для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования». Подача заявлений осуществляется в режиме 24/7. C 1 апреля по 1 августа 2021 года в электронной системе в школы области зачислено 20 930 детей. |
| 62 | Увеличение количества государственного заказа для колледжей на 10% ежегодно | % | |  | | УО, акимы городов и районов | | 10,0 | | 10,0 | | 12,8 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено.** В рамках проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех» выделен государственный образовательный заказ на подготовку 7990 учащихся с техническим и профессиональным образованием. |
| 63 | Открытие Центров компетенций в 10 колледжах области по проекту «Жас маман» | количество | |  | | УО, акимы городов и районов | | 5 | | 5 | | 5 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено.** В 2020-2021 годах в рамках реализации республиканского проекта «Жас маман» на базе 10 ведущих колледжей по 9 отраслям экономики оснащены мастерские и лаборатории современной техникой и оборудованием, соответствующим международным стандартам WorldSkills. На базе данных колледжей созданы Центры компетенций, в том числе в 2021 году - 5 центров. |
| 64 | Повышение заработной платы учителей | млн. тенге | |  | | УО, акимы городов и районов | | 24029,6 | | 24029,6 | | 32930,1 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. В 2021 году выделено из республиканского бюджета на увеличение оплаты труда 32,9 млрд. тенге, что позволило обеспечить выплату повышенной заработной платы для 40516 педагогов. |
|  | Уровень молодежной безработицы | % | | официальная статистическая информация | | Заместитель акима области Мархабат А., УКЗСП, акимы городов и районов | | 4,2 | | 4,2 | | - | | \* | | \* | | **Отсутствуют статистические данные.** По итогам 4 квартала 2021 года уровень молодежной безработицы снизился до 2,7%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 65 | Проведение встреч и организация информационно-разъяснительной работы среди студентов, обучающихся по проекту «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін») | ед. | |  | | УВП, УО | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено**. В 2021-2022 учебном году по проекту «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін») в 7 колледжах обучаются 142 студента. Все участники проекта обеспечены проживанием в общежитии. Учебными заведениями, ведущими подготовку студентов по данному проекту, заключены договора с 87 предприятиями о прохождении производственной практики. В 2021 году по данной программе завершил обучение 131 выпускник. |
| 66 | Реализация мероприятий в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" из числа молодежи (до 29 лет), в том числе: |  | |  | | УКЗСП, акимы городов и районов | | **2730,0** | | **3400,4** | | **3400,4** | |  | |  | |  |
| *подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда (выпускники 9 и 11 классов)* | млн. тенге | |  | | 1730 | | 3318 | | 3317,5 | | Областной бюджет | | 261 052 015 | | **Исполнено.** В 2021-2022 учебном году выделено 1730 мест на базе 53 колледжей по 40 востребованным специальностям. Приняты студенты на базе 9 класса - 1485 человек, на базе 11 класса – 245 человек. В 2021 году завершили обучение 1298 человек, из них трудоустроено 1218 (93%). |
| *направление на молодежную практику безработных из числа выпускников образования по полученной специальности* | млн. тенге | |  | | 1000 | | 82,9 | | 82,9 | | Областной бюджет | |  | | **Исполнено.** На прохождение молодежный практики направлены 205 выпускников колледжей и ВУЗов при плане 191 человек. |
| *обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес"* | % от общего количества участников проекта | |  | | 28,0 | | 28,0 | | 6,0 | | финансирование по линии МТСЗН напрямую в НПП РК "Атамекен" | |  | | **Не исполнен.** Из 32 422 участников прошли обучение 1944 человека. |
| *участие в проекте "Первое рабочее место" для выпускников и безработных не старше 29 лет, ищущих работу впервые и не имеющих опыта работы* | чел | |  | | 6 | | 6 | | 92 | | Областной бюджет | | 256113047 | | **Исполнено.** Трудоустроено 92 человека. |
| 67 | Трудоустройство молодежи, в том числе ежегодно не менее 1,5 тысячи человек на летний период путем организации трудовых отрядов «Жасыл ел» | тыс. человек | |  | | УВП, акимы городов и районов | | 1,5 | | 1,5 | | 2,0 | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** В рамках проекта «Жасыл Ел» в летний период 2021 года обеспечено занятостью 2000 молодых людей, в том числе 931 человек - молодежь из категории NEET. Всего из бюджета на реализацию проекта выделено 108,4 млн.тенге. |
| 68 | Завершение строительства 5 общежитий на 1064 места (для медицинского колледжа в г. Усть-Каменогорск, колледжа бизнеса и сервиса в г. Семей, колледж строительства в г.Усть-Каменогорск, политехнического колледжа в г.Аягоз) и открытие 1 общежития на 1784 места (многопрофильный колледж в г.Усть-Каменогорск). | объект | |  | | УО,УСАГ, акимы городов и районов | | 1395,1 | | 1395,1 | | 1439,3 | | Республиканский бюджет, НФ | |  | | **Исполнено**. В 2021 году введено 3 объекта на 783 места. Из них: введено в эксплуатацию 1 общежитие Аягозского политехнического колледжа на 104 места, через финансовый центр Министерства образования РК введено 2 объекта по механизму госзаказа на 679 мест: ТОО «Азия Сервис LTD» в г. Усть-Каменогорске на 559 мест и ИП «Оспанов Р» в г. Семей на 120 мест. В рамках Дорожной карты занятости ведется строительство 2 общежитий на 488 мест для многопрофильного технологического колледжа и колледжа строительства. Проекты - переходящие на 2022 год. |
| 69 | Выделение 2 тыс. грантов (ежегодно 400 грантов) по проекту «Білікті маман» для доступности высшего образования | кол-во  грантов | |  | | УО, акимы городов и районов | | 400,0 | | 1896,8 | | 1895,2 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено**. В рамках проекта «Білікті маман» ежегодно выделяются образовательные гранты. В 2021 году выделено 410 грантов. По результатам проведенных мероприятий отток выпускников школ в зарубежные ВУЗы, в сравнении с 2016 годом, снизился в 5 раз (с 1800 человек до 356 человек). |
| 70 | Расширению сети волонтерской деятельности путем реализации 5 волонтерских проектов ежегодно | кол-во проектов | |  | | УВП, УО, акимы городов и районов | | 5 | | 5 | | 5 | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** В 2021 году реализовано 5 проектов. |
|  | **Итого по цели 6** |  | |  | |  | | **28167,5** | | **40684,2** | | **49618,4** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **25424,7** | | **25424,7** | | **34369,4** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **2742,8** | | **15259,5** | | **15249,0** | |  | |  | |  |
| **7.** | **Сохранение и укрепление здоровья населения** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Стандартизованный коэффициент смертности | коэффициент | | административные данные МЗ | | Заместитель акима области Мархабат А., УЗ | | 11,3 | | 11,3 | | - | | \* | | \* | | **Отсутствуют статистические данные.**  Данные ежегодно формируются во 2 квартале следующего за отчетным годом. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 71 | Реализация мероприятий по снижению распространения коронавирусной инфекции, в том числе постоянному контролю мест массового скопления людей и общественного транспорта на соответствие санитарным требованиям и нормам, а также регулярному проведению дезинфекционных работ | количество мероприятий | |  | | УЗ, ДСЭК МЗ РК по ВКО (по согласованию) | | 700 | | 700 | | 700 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено.** В рамках реализация мероприятий по снижению распространения коронавирусной инфекции организовано 700 мероприятий. |
| 72 | Мониторинг обеспеченности медучреждений и аптечных сетей лекарствами и медицинскими изделиями | количество мониторинга | |  | | УЗ | | 4 | | 4 | | 4 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено.** В рамках мониторинга обеспеченности медучреждений и аптечных сетей лекарствами и медицинскими изделиями проведено 4 мероприятия. |
| 73 | Развитие онлайн-медицины, внедрению высоких технологий, развитию обязательного социального медстрахования; | количество высокотехнологических медицинских услуг (ВТМУ) | |  | | УЗ | | 287 | | 287 | | 1771 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено.** За 2021 год всего обеспечен высокоспециализированной медицинской помощью (ВТМУ) -1771 человек, в том числе: в НИИ, национальных центрах и медицинских клиниках республиканского значения - 660, ЭКО - 500, в медицинских организациях области - 611. |
| 74 | Повышение профессиональных компетенций медицинских кадров путем направления 300 специалистов на обучение в период с 2020 по 2025 годы в ведущие медицинские клиники зарубежных стран | человек | |  | | УЗ | | 60 | | 60 | | 65 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнен.** Из областного бюджета выделено 841,6 млн.тенге на повышение квалификации медицинских работников. С 30 октября по 28 декабря 2021 года прошли обучение 65 мед. работников в ведущих зарубежных клинках Израиля, Польши и России (Татарстан**).** |
| 75 | Проведение скрининга населения для выявления заболеваний на ранних стадиях | тыс. человек | |  | | УЗ | | 265 | | 265 | | 578,9 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнен.** За 2021 год охвачено скринингом 578,9 тыс. человек. |
| 76 | Усиление инфекционного контроля населения, внедрению телемедицины и удаленной диагностики | количество сеансов | |  | | УЗ | | 200 | | 200 | | 1114 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено**. За 2021 год в рамках внедрения телемедицины проведено 1114 консультаций, из них по ИС ”Телемедицина” – 1008 консультаций и 106 консультаций по ВКС. |
| 77 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД | млн. тенге | |  | | УЗ | | 140,6 | | 140,6 | | 140,6 | | Республиканский бюджет | | 253008011 | | **Исполнено.** В рамках профилактики и борьбы со СПИД проведено 21008 мероприятий. |
| 78 | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | млн. тенге | |  | | УЗ, акимы городов и районов | | 37,3 | | 37,3 | | 19,3 | | Республиканский бюджет | | 253007011 | | **Частично исполнено.** В рамках пропаганды здорового образа жизни при плане 47 961 мероприятие, проведено - 47 960 мероприятий (99,9%), по профилактике суицида конкурс не состоялся. Охвачено программами ЗОЖ - 255 544 человека. |
| 79 | Повышение квалификации медицинских работников | млн. тенге | |  | | УЗ | | 596,2 | | 596,2 | | 841,6 | | Областной бюджет | | 253003015 | | **Исполнено.** Обучено 65 специалистов в зарубежных клиниках, проведено 3 мастер-класса. |
| 80 | Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения | млн. тенге | |  | | УЗ, акимы городов и районов | |  | |  | | 6947,1 | | Областной бюджет | | 253033015 | | **Исполнен.** Оснащенность медицинских организаций в 2021 году составила 85,5% при плане 85,7% (100,2%) в связи с улучшением оснащения организаций здравоохранения. |
|  | | 4069,0 | | 4069,0 | | 4203,5 | | Областной бюджет | | 253033046 | |
| 81 | Поведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | млн. тенге | |  | | УЗ, акимы городов и районов | | 2,5 | | 2,5 | | 0,2 | | Республиканский бюджет | | 253042011 | | **Не исполнено.** В 2021 году количество заключенных, подлежащих кастрации - 2 человек, оплачено по факту предоставления медицинских услуг. |
|  | **Строительство объектов** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 82 | Строительство врачебной амбулатории на 20 посещений с дневным стационаром на 5 коек в с.Калжыр | млн. тенге | |  | | УСАГ, УЗ, аким Курчумского района | | 118,6 | | 0,0 | | 0,0 | | Республиканский бюджет | | 288038011 | | **Не исполнено.** Средства из республиканского бюджета не выделены. |
|  | | 13,2 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288038015 | |
| 83 | Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену с дневным стационаром на 10 коек в с. Урджар | млн. тенге | |  | | УСАГ, УЗ, аким Урджарского района | | 156,5 | | 0 | | 0,0 | | Республиканский бюджет | | 288038011 | | **Не исполнено.** Средства из республиканского бюджета не выделены. |
|  | | 17,4 | | 0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288038015 | |
| 84 | Модернизация операционного блока отделений реанимаций мамологии и гинекологии, ЦСО, КГП на ПХВ ВКО "Центр онкологии и хирургии" | млн. тенге | |  | | УСАГ, УЗ, аким г.Усть-Каменогорск | | 510,3 | | 510,3 | | 510,3 | | Областной бюджет | | 288038046 | | **Исполнено**. Проект завершен в марте 2021 года. |
| 85 | Строительство центра гематологии ВКО в г.Усть-Каменогорск | млн. тенге | |  | | УСАГ, УЗ, аким г.Усть-Каменогорск | | 20000,0 | | 20000,0 | | 251,6 | | Областной бюджет | | 288038015, 288038046 | | **Частично исполнено.** В 2020-2021 году на строительство центра выделено 4494,3 млрд.тенге. Работы продолжаются. Проект переходящий. |
|  | **Итого по цели 7** |  | |  | |  | | **25648,4** | | **25529,8** | | **12914,2** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **455,5** | | **336,9** | | **160,1** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **25192,8** | | **25192,8** | | **12754,1** | |  | |  | |  |
| **8.** | **Обеспечение занятости и социальной защиты населения** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Количество созданных рабочих мест | ед. | | административные данные МТСЗН | | Заместитель акима области Мархабат А., УКЗСП, акимы городов и районов | | 28639 | | 28639 | | 32705 | | \* | | \* | | **Исполнен.** По данным акиматов городов и районов по итогам 2021 года создано 32705 рабочих мест, из них 17 268 -постоянных и 15 437 временных. |
| постоянные | 15100 | | 15100 | | 17268 | |
| временные | 13539 | | 13539 | | 15437 | |
|  | Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости в общем числе трудоспособных получателей ОДП), % | % | | административные данные МИО | | Заместитель акима области Мархабат А., УКЗСП, акимы городов и районов | | 64,7 | | 64,7 | | 72,8 | | \* | | \* | | **Исполнен.** Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи составил 15 831 человек, из них занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости составило 11 532 человека. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 86 | Реализация мероприятий в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек", в том числе: | млн. тенге | |  | | УКЗСП, акимы городов и районов | | 2633,3 | | 2515,1 | | 2515,0 | | Республиканский бюджет | | 256113011 | | **Исполнено.** Проведена корректировка РБ, согласно потребности акиматов городов и районов, количество участников - 10244 человека при плане 7347 человек. |
|  | | 735,5 | | 699,6 | | 556,4 | | Областной бюджет | | 256113047 | | **Исполнено.** Проведена корректировка объема субвенций, согласно потребности акиматов городов и районов, количество участников 1949 человек при плане 1887 человек. Не освоение средств вызвано не предоставлением документов переселенцами и кандасами для выплаты субсидий на аренду и найм жилья. |
| *направление на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям;* |  | | 359,0 | | 363,0 | | 362,9 | | Областной бюджет | | 256113047 | | **Исполнено.** Проведена корректировка показателей. Краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям прошли 1310 человек при плане 1234. |
| *направление на молодежную практику;* |  | | 289,0 | | 191,0 | | 191,0 | | Республиканский бюджет | | 256113011 | | **Исполнено.** План скорректирован согласно заявкам работодателей. На прохождение молодежной практики направлено 679 выпускников колледжи и ВУЗов при плане 552 человека. |
|  | | 111,1 | | 83,0 | | 82,9 | | Областной бюджет | | 256113047 | | **Исполнено.** План скорректирован согласно заявкам работодателей. На прохождение молодежный практики направлено 205 выпускников колледжей и ВУЗов при плане 191 человек. |
| *направление на социальные рабочие места;* |  | | 174,6 | | 171,7 | | 171,7 | | Республиканский бюджет | | 256113011 | | **Исполнено.** План скорректирован согласно заявкам работодателей. На социальные рабочие места направлено 742 безработных при плане 651 человек. |
|  | | 15,8 | | 4,0 | | 4,0 | | Областной бюджет | | 256113015 | | **Исполнено.** План скорректирован согласно заявкам работодателей. На созданные социальные рабочие места трудоустроено 34 человека при плане 17. |
| *направление на общественные работы;* |  | | 1080,0 | | 1022,1 | | 1022,1 | | Республиканский бюджет | | 256113011 | | **Исполнено.** План скорректирован согласно заявкам работодателей. На общественные рабочие места трудоустроено 4 565 человек при плане 1 824. |
| *трудоустройство по проекту "Контракт поколений";* |  | | 1,1 | | 1,1 | | 0,7 | | Областной бюджет | | 256113047 | | **Исполнено.** План скорректирован согласно заявкам работодателей. По итогам 2021 года трудоустроено 4 человека при плане 2. |
| *трудоустройство по проекту "Первое рабочее место";* |  | | 3,6 | | 3,6 | | 19,0 | | Областной бюджет | | 256113047 | | **Исполнено.** План скорректирован согласно заявкам работодателей. По итогам 2021 года трудоустроено 92 человека при плане 66. |
| *предоставление субсидии на переезд для переселенцев и кандасов;* |  | | 170,4 | | 95,0 | | 95,0 | | Республиканский бюджет | | 256113011 | | **Исполнено.** План скорректирован согласно выделенной квоте и поданным заявлениям на выплату субсидий. За 2021 год 719 человек получили субсидии на переезд при плане 787. |
|  | | 180,2 | | 180,2 | | 22,2 | | Областной бюджет | | 256113047 | |
| *субсидирование на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов;* |  | | 242,6 | | 108,2 | | 108,0 | | Республиканский бюджет | | 256113011 | | **Частично исполнено.** План скорректирован согласно представленным заявкам на выплату субсидий и на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов за 2021 год. 605 человек получили субсидии, при плане 603. |
|  | | 64,7 | | 64,7 | | 64,7 | | Областной бюджет | | 256113047 | |
| *предоставление грантов на реализацию новых бизнес идей.* |  | | 676,7 | | 927,2 | | 927,2 | | Республиканский бюджет | | 256113011 | | **Исполнено.** За 2021 год 1 595 человек получили гранты на реализацию новых бизнес идей, при плане 1 589. |
| 87 | **Реализация Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы** | млн. тенге | |  | | УЭБП, УФ, УКЗСП, акимы городов и районов | | 22360,5 | | 8992,8 | | 8972,8 | | Республиканский бюджет, ГЦБ | | 256113011 | | **Исполнено**. В рамках Дорожной карты занятости 2021 ( за счет государственных ценных бумаг) реализовано 9 проектов на 9,0 млрд.тенге (лимит финансирования инфраструктурных проектов первого направления ДКЗ по решению МВК РК сокращен с 22,3 млрд.тенге до 9 млрд. тенге). Из 9 проектов 1 введен (реконструкция и расширение водопроводной сети п.Холодный ключ г.Семей), 8 - переходящие на 2022 год. Создано 529 временных рабочих мест. |
| *Социально-культурные объекты* |  | | 10671,7 | | 3534,8 | | 3534,6 | | Республиканский бюджет, ГЦБ | | 256113011 | |
| *Объекты жилищно-коммунального хозяйства* |  | | 8862,3 | | 2732,1 | | 2717,7 | | Республиканский бюджет, ГЦБ | | 256113011 | |
| *Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры* |  | | 2826,5 | | 2725,9 | | 2720,5 | | Республиканский бюджет, ГЦБ | | 256113011 | |
| 88 | Регулярное проведение ярмарок вакансий | млн. тенге | |  | | Акимы городов и районов | | 100,0 | |  | |  | | Районный бюджет | |  | | **Исполнено.** |
| 89 | Создание более 149 тыс. рабочих мест, в том числе 78 тыс. постоянных за счет ввода и расширения производств, реализации проектов в рамках государственных программ, развития малого и среднего бизнеса | тыс. рабочих мест | |  | | УКЗСП, УО, УСАГС, УСХ, ЖКХ, УЗО, УПТиАД, УПиИР, акимы городов и районов | | 28639 | | 28639 | | 32705 | | В рамках финансирования из бюджета и иных источников | |  | | **Исполнено.** По данным акиматов городов и районов по итогам 2021 года создано 32705 рабочих мест, из них 17 268 постоянные и 15 437 -временные. |
| 90 | Переподготовка кадров с учетом потребностей рынка труда, ежегодно не менее 1,5 тыс. человек | тыс. человек | |  | | УКЗиСП, акимы городов и районов | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено.** За 2021 год переподготовкой кадров с учетом потребностей рынка труда охвачено 1,5 тыс. человек. |
| 91 | Количество трудоспособных получателей ОДП | ед. | |  | | УКЗСП, акимы городов и районов | | 16609,0 | | 16609,0 | | 15831,0 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено**. Количество трудоспособных получателей снизилось по сравнению с запланированным количеством на 778 человек. |
| 92 | Имеющие работу на момент обращения ОДП | ед. | |  | | УКЗСП, акимы городов и районов | | 8792,0 | | 8792,0 | | 10056,0 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено.** По итогам года увеличилось количество трудоустроенных получателей ОДП на 1264 человека. |
| 93 | Вовлечение в активные меры содействия занятости получателей ОДП | ед. | |  | | УКЗСП, акимы городов и районов | | 1960,0 | | 1960,0 | | 1476,0 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Не исполнено.** По итогам года количество вовлеченных в активные меры содействия занятости снизилось по сравнению с плановым значением на 484 человека. |
|  | **Итого по цели 8** |  | |  | |  | | **25829,3** | | **12207,5** | | **12044,2** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **24993,8** | | **11507,9** | | **11487,8** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **735,5** | | **699,6** | | **556,4** | |  | |  | |  |
|  | **Бюджет городов и районов** |  | |  | |  | | **100,0** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |
| **9.** | **Доступ к спортивной инфраструктуре и развитие массового спорта** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек | % | | административные данные МКС | | Заместитель акима области Мархабат А., УФКС, акимы городов и районов | | 40,4 | | 40,4 | | 40,5 | | \* | | \* | | **Исполнен**. Средняя обеспеченность на 1.01.2022 года составила 40,5% |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 94 | Проведение и участие в различных соревнованиях и спартакиадах с участием лиц с ограниченными возможностями | млн. тенге | |  | | УФКС, УО, акимы городов и районов | |  | | 0,0 | | 14,7 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено.** В 2021 году лица с ограниченными возможностями участвовали на международных соревнованиях и УТС в том числе: по 1 чел.- мировой турнир ИБСА ГранПри по парадзюдо в г.Уоллсол, Англия, чемпионат мира по легкой атлетике в г.Люблин, Польша, чемпионат мира по парадзюдо в г.Версаль, Франция, чемпионат мира по армреслингу в г. Бухарест |
| 95 | Обеспечение деятельности сети детско-юношеских спортивных школ в регионе, в том числе в сельской местности | млн. тенге | |  | | УФКС, УО, акимы городов и районов | |  | | 0,0 | | 6066,5 | | В пределах выделенных средств | |  | | **Исполнено**. По области обеспечена деятельность 39 ДЮСШ, с охватом 30179 детей. |
| 96 | Активизация деятельности спортивных секций и клубов для развития системы дополнительного образования, спортивных клубов |  | |  | | УФКС, УО, акимы городов и районов | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено**. В 2021 году открыто 1268 дополнительных бесплатных спортивных секций на базе общеобразовательных организаций. Охват обучающихся, посещающих спортивные секции в школах, увеличился на 32413 человек (в 2020 году – 67691 учащийся посещали спортивные секции в общеобразовательных учреждениях, в 2021 году - 100104). |
| 97 | Обеспечение равного доступа населения к массовым занятиям физической культурой путем предоставления населению спортивных сооружений |  | |  | | акимы городов и районов | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** |
| 98 | Строительство бассейна в г.Аягоз, Аягозского района, ВКО | млн. тенге | |  | | УФКС, аким Аягозского района | | 557,2 | | 0 | | 0 | | Республиканский бюджет (ДКЗ) | | 466008 | | **Не исполнено.** Из районного бюджета выделено в 2022 году 30,0 млн.тенге, объявлен конкурс. СМР планируется начать в мае 2022 года. |
| 99 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Серебрянск района Алтай | млн. тенге | |  | | УФКС, аким района Алтай | | 725,0 | | 725,0 | | 652,5 | | Республиканский бюджет (ДКЗ) | | 466008 | | **Исполнен.** Имеется акт приемки от 22.12.2021 года. |
| 100 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Кайнар акимата г.Семей | млн. тенге | |  | | УФКС, аким г.Семей | | 316,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Республиканский бюджет (ДКЗ) | | 466008 | | **Не исполнено**. Проводилась корректировка ПСД. Средства выделены в 2022 году. |
| 101 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района (бассейн) | млн. тенге | |  | | УФКС, аким Катон-Карагайского района | | 565,1 | | 565,1 | | 408,5 | | Республиканский бюджет (ДКЗ) | | 466008 | | **Частично исполнен.** СМР ведутся, завершение планируется в конце 2022 года. |
| 102 | Строительство спортивного зала в КГУ "Основная школа Аршалы" в Жарминском районе | млн. тенге | |  | | УФКС, аким Жарминского района | | 112,2 | | 0,0 | | 0,0 | | Республиканский бюджет (ДКЗ) | | 466008 | | **Не исполнено.** Проект планировался реализовывать по ДКЗ, средства не выделены. |
| 103 | Строительство спортивного зала в КГУ "Средняя школа Карасу" в Жарминском районе | млн. тенге | |  | | УФКС, аким Жарминского района | | 112,2 | | 0,0 | | 0,0 | | Республиканский бюджет (ДКЗ) | | 466008 | | **Не исполнено**. Проект планировался реализовывать по ДКЗ, средства не выделены. |
| 104 | Строительство спортивного зала в КГУ "Основная школа Салкынтобе" в Жарминском районе | млн. тенге | |  | | УФКС, аким Жарминского района | | 112,2 | | 0,0 | | 0,0 | | Республиканский бюджет (ДКЗ) | | 466008 | | **Не исполнено.** Проект планировался реализовывать по ДКЗ, средства не выделены. |
| 105 | Строительство спортивного модуля в с.Калжыр Курчумского района (завершение) | млн. тенге | |  | | УФКС, аким Курчумского района | | 155,9 | | 55,3 | | 55,3 | | Республиканский бюджет | |  | | **Частично исполнено**. СМР ведутся, завершение планируется в 2022 году |
| 106 | Строительство спортивного модуля в с.Кабанбай Урджарского района | млн. тенге | |  | | УФКС, аким Урджарского района | | 350,0 | | 235,4 | | 235,4 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнен.** Имеется акт приемки от 20.12.2021 года. |
| 107 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Бородулиха Бородулихинского района | млн. тенге | |  | | УФКС, аким Бородулихинского района | | 577,7 | | 477,5 | | 477,5 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено.** В 2021 году начата реализация проекта, объект переходящий, завершение планируется в 2022 году. |
| 108 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Аксуат, Тарбагатайского района | млн. тенге | |  | | УФКС, аким Тарбагатайского района | | 565,0 | | 453,2 | | 453,2 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено.** В 2021 году начата реализация проекта, объект переходящий, завершение планируется в 2022 году. |
| 109 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Самарское Кокпектинского района | млн. тенге | |  | | УФКС, аким Кокпектинского района | | 386,3 | | 204,7 | | 204,7 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено.** Имеется акт приемки от 15.12.2021 года. |
| 110 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Бозанбай Уланского района | млн. тенге | |  | | УФКС, аким Уланского района | | 500,0 | | 210,4 | | 210,4 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено.** В 2021 году начата реализация проекта, объект переходящий, завершение планируется в 2022 году. |
| 111 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Таврическое Уланского района | млн. тенге | |  | | УФКС, аким Уланского района | | 430,0 | | 229,7 | | 229,7 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено.** В 2021 году начата реализация проекта, объект переходящий, завершение планируется в 2022 году. |
|  | **Итого по цели 10** |  | |  | |  | | **5464,8** | | **3713,5** | | **2957,2** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **5464,8** | | **3713,5** | | **2957,2** | |  | |  | |  |
| **10.** | **Приведение населенных пунктов к современным стандартам жизнеобеспечения** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов |  | | административные данные МИО | | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УЭБП, акимы городов и районов | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | городов | % | | 89,7 | | 89,7 | | 89,7 | | \* | | \* | | **Исполнен.** Для достижения индикатора в городах проведена модернизация объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Уровень обеспеченности социальными услугами в городах достиг 89,7%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 112 | Строительство специализированного центра обслуживания населения в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Корректировка | млн. тенге | |  | | УСАГ, УКЗСП, аким г.Усть-Каменогорск | | 1321,9 | | 0,0 | | 0,0 | | Республиканский бюджет (ДКЗ) | |  | | **Не исполнено.** Средства, предусмотренные на реализацию проекта по Дорожной карте занятости, сняты. |
| 113 | Реконструкция и расширение водопроводной сети п.Холодный ключ г.Семей ВКО | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким г.Семей | | 852,2 | | 845,6 | | 845,6 | | Республиканский бюджет (ДКЗ) | |  | | **Исполнено.** Проект завершен, реконструировано 24,9 км сетей, создано временных рабочих мест - 22, акт приемки в эксплуатацию от 09.11.2021 г. |
| 114 | Реконструкция РК-3 ГКП «Теплокоммунэнерго» в г.Семей ВКО. 3 очередь | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким г.Семей | | 947,1 | | 151,0 | | 151,0 | | Республиканский бюджет (ДКЗ) | |  | | **Исполнено.** Предусмотренные работы завершены. Проект -переходящий на 2022 год. |
| 115 | Строительство котельной для школы на 1200 мест и детского сада на 320 мест в пос. Восточный г.Семей | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким г.Семей | | 242,0 | | 150,0 | | 150,0 | | Областной бюджет | |  | | **Исполнено.** Строительно-монтажные работы продолжаются. Проект – переходящий на 2022 год. |
| 116 | Строительство газифицированной котельной для теплоснабжения группы жилых домов по ул.Бокажанова в г.Зайсан | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким Зайсанского района | | 364,9 | | 0,0 | | 0,0 | | Республиканский бюджет (ДКЗ) | |  | | **Не исполнено.** Средства, предусмотренные на реализацию проекта по Дорожной карте занятости, сняты. |
| 117 | Строительство моста через реку Филипповка по ул.Кирова | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким г.Риддер | | 232,5 | | 0,0 | | 0,0 | | Республиканский бюджет | |  | | **Не исполнено.** Средства, предусмотренные на реализацию проекта по Дорожной карте занятости, сняты. |
| 118 | Строительство 9 детских садов на 5140 мест для сохранения 100% охвата детей дошкольным воспитанием и обучением | объект | |  | | УО, акимы городов и районов | | 0,0 | | 477,1 | | 477,1 | | Областной бюджет | | **261812** | | **Исполнено.** Приняты государственные обязательства по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация детского сада-комплекса Academy:RIVIERA-BAMBINI на 157 мест в г. Усть-Каменогорске», «Строительство и эксплуатация детского сада «Золотая рыбка» на 250 мест в г. Усть-Каменогорске», «Строительство и эксплуатация детского сада Murager на 320 мест в г. Усть-Каменогорске», «Строительство и эксплуатация детского сада-комплекса Кокжал-Барак на 240 мест в г. Усть-Каменогорске», «Строительство и эксплуатация детского сада на 320 м ест в жилом районе Карагайлы в г. Семей», «Строительство и эксплуатация детского сада на 280 мест в жилом районе Ушактар в г. Семей» |
| 119 | Строительство 7 школ на 5 540 мест (в гг. Семей - 5 школ, Риддере - 1 школа, п.К.Кайсенова - 1 школа) | объект | |  | | УО, акимы городов и районов | | 0,0 | | 4705,7 | | 4700,0 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. В 2021 году велось строительство 4 школ на 2420 мест, из них введены 2 школы в г. Семей на 1500 мест. |
| 3684,1 | | 20,0 | | 20,0 | | Областной бюджет | |  | |
| 120 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора диаметром 1200 мм бестраншейным способом, участок 1: от камеры гашения по ул. Тракторной до здания пр. Независимости, 86; участок 2: по ул. Добролюбова, от здания пр. Независимости до КНС -17 в Усть-Каменогорске, Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким г.Усть-Каменогорск | | 83,2 | | 83,2 | | 83,2 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено**. Протяженность введенных сетей - 1,7 км. |
|  | | 100,0 | | 80,0 | | 80,0 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 121 | Реконструкция РК-3 (2 очередь) в жилом районе Карагайлы г.Семей (завершение) | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким г.Семей | | 284,0 | | 284,0 | | 284,0 | | Областной бюджет | | 279114048 | | **Исполнено**. Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 122 | Строительство тепловой сети пос.Степной | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким г.Семей | | 41,3 | | 0 | | 0 | | Областной бюджет | | 279114048 | | **Не исполнено**. Средства сняты с проекта в связи с поздним получение экспертизы. В текущем году предусмотрено 43,3 млн.тенге. |
| 123 | Строительство котельной для школы на 1200 мест и детского сада на 320 мест в п.Восточный | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким г.Семей | | 242,0 | | 242,0 | | 242,0 | | Областной бюджет | | 279114048 | | **Исполнено**. Строительство блочно-модульной котельной - 3МВт завершено. |
| 124 | Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ № 38 в г.Семей | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким г.Семей | | 0,0 | | 200,5 | | 200,5 | | Областной бюджет | | 279114015 | | **Исполнено**. Протяженность введенных сетей - 1,2 км. |
|  | сельских населенных пунктов | % | | административные данные МИО | | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УЭБП, акимы городов и районов | | 66,7 | | 66,7 | | 66,7 | | \* | | \* | | **Исполнен.** Для достижения индикатора в сельских населенных пунктах проведена модернизация объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Уровень обеспеченности социальными услугами в сельских населенных пунктах достиг 66,7%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 125 | Капитальный и текущий ремонт объектов образования, в приоритетном порядке в приграничных районах (Курчумском, Катон- Карагайском, Зайсанском, Тарбагатайском, Урджарском районах) | объекты образования | |  | | УО, акимы городов и районов | | 733,0 | | 1129,1 | | 1129,1 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено.** В 2021 году в приграничных районах проведен капитальный ремонт 8 объектов образования на 1014,9 млн. тенге, из них в рамках АЕБ - капремонт 7 объектов на 954,7 млн. тенге. Проведен текущий ремонт в 10 учреждениях организаций образования на 114,2 млн.тенге. |
| 0,0 | | 98,8 | | 98,8 | | Областной бюджет | |  | |
| 126 | Модернизация социальной и инженерной инфраструктуры в рамках "Ауыл Ел-бесігі" | млн. тенге | |  | | УЭБП, акимы городов и районов | | **10956,4** | | **8047,5** | | **7533,8** | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. В 2021 году проведена модернизация социальных объектов, средний ремонт улиц и устройство освещения в селах. |
|  | | **1374,8** | | **1155,6** | | **1124,2** | | Областной бюджет | |  | |
| ***строительство 16 объектов*** |  | | 5166,9 | | 3300,4 | | 2850,2 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено.** Велось строительство 13 объектов, завершено 3 объекта, 10 - переходящие на 2022 год. |
|  | | 729,3 | | 483,7 | | 435,3 | | Областной бюджет | |  | |
| *в том числе* |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | 30,6 | | - | | - | | Областной бюджет | |  | |  |
| *культура* |  | | 719,1 | | 647,3 | | 529,7 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. Реализовано 4 проекта, завершен 1, переходящие на 2022 год - 3 объекта. |
|  | | 198,9 | | 163,5 | | 127,0 | | Областной бюджет | |  | |
| *спорт* |  | | 4447,8 | | 2681,3 | | 2348,7 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. Реализовано 9 проектов, завершено 2, переходящие на 2022 год - 7 объектов. |
|  | | 530,4 | | 323,3 | | 311,3 | | Областной бюджет | |  | |
|  | ***капитальный и средний ремонт 86 объектов*** | млн. тенге | |  | | УЭБП, акимы городов и районов | | 5789,5 | | 1156,1 | | 1116,2 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. Реализовано 14 проектов, завершено - 12, переходящие на 2022 год - 2 проекта. |
|  | | 645,5 | | 106,0 | | 106,3 | | Областной бюджет | |  | |
| *в том числе* |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| *здравоохранение* |  | | 379,3 | | 356,9 | | 351,9 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. Реализовано и завершено 7 проектов. |
|  | | 44,4 | | 41,7 | | 41,2 | | Областной бюджет | |  | |
| *культура* |  | | 38,2 | | 28,2 | | 28,2 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. Реализован и завершен 1 проект. |
|  | | 4,2 | | 3,1 | | 3,0 | | Областной бюджет | |  | |
| *образование* |  | | 1206,3 | | 880,2 | | 838,6 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. Реализовано 7 проектов, завершено - 5. |
|  | | 130,1 | | 74,5 | | 73,3 | | Областной бюджет | |  | |
| *освещение* |  | | 795,3 | | 671,2 | | 670,3 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. Реализовано 32 проекта в 32 селах. |
|  | | 88,4 | | 69,8 | | 68,1 | | Областной бюджет | |  | |
| *электроснабжение* |  | | 9,3 | | 9,3 | | 9,3 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. Реализован и завершен 1 проект. |
|  | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | Областной бюджет | |  | |
| *ремонт дорог* |  | | 3361,2 | | 2785,9 | | 2785,3 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено**. Реализовано 32 проекта в 32 селах. |
|  | | 373,5 | | 437,9 | | 502,2 | | Областной бюджет | |  | |
| 127 | Реконструкция напорного коллектора КНС в поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким Уланского района | | 300,0 | | 218,6 | | 218,6 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Протяженность сетей - 4 км. |
|  | | 78,0 | | 78,0 | | Областной бюджет | | 279114015 | |
| 128 | Реконструкция очистных сооружений и канализации поселка Алтайский Глубоковского района Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким Глубоковского района | | 115,8 | | - | | - | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Не исполнено.** Средства сняты. |
| 129 | Строительство наружных систем канализации в селе Калбатау Жарминского района Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким Жарминского района | | 230,5 | | - | | - | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Не исполнено.** Средства сняты. |
|  | | - | | - | | Областной бюджет | | 279114015 | |
| 130 | Реконструкция водозаборных сооружений в с.Самарское Кокпектинского района ВКО | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким Кокпектинского района | | 200,0 | | - | | - | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Не исполнено.** Средства сняты. |
| 131 | Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения пос. Новая-Бухтарма район Алтай ВКО, 1 очередь строительства. | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким района Алтай | | 1239,0 | | 1239,0 | | 1239,0 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено**. Протяженность введенных сетей - 3,5 км. |
| млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким района Алтай | | 268,5 | | 45,8 | | 45,8 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
|  | **Итого по цели 10** |  | |  | |  | | **23813,2** | | **19122,5** | | **18550,7** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **17818,5** | | **16419,7** | | **15900,3** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **5994,7** | | **2702,8** | | **2650,4** | |  | |  | |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ"*** |  | |  | |  | | **108923,2** | | **101257,5** | | **96084,7** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **74157,3** | | **57402,8** | | **64874,8** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **34665,8** | | **43854,7** | | **31209,9** | |  | |  | |  |
|  | **Бюджет городов и районов** |  | |  | |  | | **100,0** | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **11.** | **Повышение безопасности жизнедеятельности населения** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах | % | | административные данные МИО | | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., ДП, акимы городов и районов | | 13,7 | | 13,7 | | 12,2 | | \* | | \* | | **Исполнен.** Из зарегистрированных 11993 на улицах совершено 1466 правонарушений или 12,2%. |
|  | Снижение количества погибших в ДТП, на 100 тыс. населения | ед. | | административные данные МИО | | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., ДП, акимы городов и районов | | 11,1 | | 11,1 | | 10,8 | | \* | | \* | | **Исполнен.** Количество дорожно-транспортных происшествий в 2021 году снизилось на 9,1% (с 946 до 860). Количество пострадавших в ДТП снизилось на 8,2% (с 1417 до 1301), при этом число погибших возросло на 33,9% (со 109 до 146 человек). |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 132 | Строительство административного здания (полицейский и медицинский пункт) на побережье оз.Алаколь Урджарского района ВКО | млн. тенге | |  | | УСАГ, ДП ВКО | | 157,1 | | 140,9 | | 140,9 | | ДКЗ Республиканский бюджет | | 288005015 | | **Исполнено.** Проект введен в эксплуатацию. |
| 133 | Строительство участкового пункта полиции в 19-м жилом районе г.Усть-Каменогорска | млн. тенге | |  | | УСАГ, ДП ВКО | | 0,0 | | 0,0 | | 3,8 | | Областной бюджет | | 288005015 | | **Исполнено**. Разработано ПСД, находится на госэкспертизе. |
| 134 | Строительство участкового пункта полиции в 20-м жилом районе г.Усть-Каменогорска | млн. тенге | |  | | УСАГ, ДП ВКО | | 0,0 | | 0,0 | | 5,6 | | Областной бюджет | | 288005015 | | **Исполнено.** Разработано ПСД, находится на госэкспертизе. |
| 135 | Изготовление и установка 7 стационарных постов на наиболее криминногненных участках в городах Усть-Каменогорск и Семей | млн. тенге | |  | | ДП ВКО | | 67,3 | | 105,0 | | 105,0 | | Областной бюджет | | 252001015 | | **Исполнено.** Установлено 7 стационарных постов полиции. |
| 136 | Приобретение имущества арттехвооружения (специальные средства, оружие нелетального действия, боеприпасы) | млрд. тенге | |  | | ДП ВКО | | 112,0 | | 112,0 | | 112,0 | | Областной бюджет | | 252006015 | | **Исполнено.** Приобретены бронежилеты, каски, защитные щиты, резиновые дубинки. |
| 137 | Приобретение специальных транспортных средств для подразделений ОВД | млн. тенге | |  | | ДП ВКО | | 0,0 | | 43,4 | | 43,4 | | Областной бюджет | | 252006015 | | **Исполнено.** Приобретено 3 автомашины и 3 радиостанции к ним. |
| 138 | Приобретение форменного обмундирования для сотрудников ОВД | млн. тенге | |  | | ДП ВКО | | 228,2 | | 228,2 | | 228,2 | | Областной бюджет | | 252001015 | | **Исполнено.** Приобретено 750 комплектов форменного обмундирования для УИП и патрульной полиции. |
| 139 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, влияющих на преступность: "Правопорядок", "Улица", "Подучетник", "Надзор", "Быт", "Подросток", "Профилактика", "Квартира", "Антиграбеж", "Скотокрад", "Мигрант", "Допинг", "Канал" и др. |  | |  | | ДП ВКО | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** В 2021 году на территории ВКО проведено 10 акций и 82 оперативно-профилактических мероприятия (66-республиканских и 26-областных). В разрезе служб: по линии местной полицейской службы - 36, криминальной полиции - 24, административной полиции - 19, по противодействию наркобизнесу - 7, миграционной службы - 6. |
| 140 | Проведение мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения: "Безопасная дорога", "Автобус", "Мотоцикл", "Пешеход", "Внимание дети!", "Пьяный водитель". |  | |  | | ДП ВКО | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** |
| 141 | Проведение рейдовых мероприятий по выявлению несовершеннолетних лиц, находящихся в ночное время в развлекательных заведениях и вне жилища без сопровождения законных представителей. |  | |  | | ДП ВКО | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** |
| 142 | С целью профилактики преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в ходе поквартирного и подворного обхода выявлять лиц, склонных к семейным конфликтам, решать вопрос о вынесении в отношении них защитного предписания или особого требования |  | |  | | ДП ВКО | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** |
| 143 | 100% оснащения сотрудников полиции видеорегистраторами | млн. тенге | |  | | ДП ВКО | | 97,9 | | 97,9 | | 0,0 | | Областной бюджет | |  | | **Не исполнено.** Приобретение регистраторов приостановлено до особого распоряжения МВД РК от 29 января 2021 года в связи с тем, что МВД РК пилотирует в г.Алматы с 2021 года сервисную модель Samsung S4 Cover. Вопрос приобретения видеорегистраторов будет рассмотрен после опробирования новой системы. |
| 144 | 100% оснащения патрульных машин сотрудников полиции мобильными видеорегистраторами | млн. тенге | |  | | ДП ВКО | | 87,8 | | 87,8 | | 0,0 | | Областной бюджет | |  | |
| 145 | 100% оснащения сотрудников полиции планшетами ЕРАП | млн. тенге | |  | | ДП ВКО | | 15,3 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | |  | | **Не исполнено.** Средства из бюджета на оснащение планшетами не выделены. |
| 146 | 100% оснащения сотрудников компьютерной техникой для е-УД | млн. тенге | |  | | ДП ВКО | | 117,1 | | 117,1 | | 170,3 | | Областной бюджет | |  | | **Исполнено.** Приобретен 141 комплект компьютерной техники для е-УД |
| 147 | В соответствии с Посланием Главы государства обеспечить сплошное видеонаблюдение в служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов, осуществляющих взаимодействие с населением. | млн. тенге | |  | | ДП ВКО | | 269,3 | | 269,3 | | 302,4 | | Областной бюджет | |  | | **Исполнено.** В г.Усть-Каменогорск действует система фото-, видеофиксации и видеоаналитики с интелектуальной системой «Сергек». Камеры «Сергек» работают на 159 участках улиц (1228 видеокамер), 1700 видеокамер работают на общественную безопасность и 1000 видеокамер сторонних организаций интегрированы в единый ситуационный центр. Запуск аналогичного проекта в городе Семей предполагается в 1 квартале 2022 года. |
| 148 | Во исполнение пункта 10 Плана мероприятий по реализации пункта 95 Общенационального плана мероприятий и реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года о подготовке к проекту «Создание Центров оперативного управления малых городов Республики Казахстан» приобретение аппаратно-программного комплекса ЦОУ для города Риддер | млн. тенге | |  | | ДП ВКО | | 935,6 | |  | | 0,0 | | Областной бюджет | |  | | **Не исполнено.** В связи с отсутствием финансирования. |
|  | Уровень обеспеченности инфраструктурой противодействия чрезвычайным ситуациям | % | | административные данные МЧС | | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., ДЧС, акимы городов и районов | | 63,5 | | 63,5 | | 58,0 | | \* | | \* | | **Не исполнен.** Индикатор не достигнут в связи с невыполнением работ по берегоукреплению. Первый заместитель акима области Сматлав А.Б. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 149 | Проведение берегоукрепительных работ, спрямление и углубление русел рек, очистка и углубление арычной системы (города Семей, Риддер, Зайсанский, Уланский, Урджарский, Шемонаихинский, Тарбагатайский, Глубоковский, Жарминский, Катон-Карагайский, Курчумский районы и район Алтай) | млн. тенге | |  | | акимы городов и районов | | 521,4 | | 1493,1 | | 1483,1 | | Бюджет городов и районов | | 122006000 | | **Исполнено.** В рамках Дорожной карты занятости реализован проект по берегоукреплению реки Иртыш (г.Семей). В 2021 году проведены работы на 1483,1 млн.тенге. Проект - переходящий на 2022 год. В районе Алтай проведена расчистка и руслорегулирущие работы на речке Грязнушка протяженностью 1100 метров. В г.Риддер проект не реализован в связи с отсутствием финансирования. |
| 150 | Инженерно-защитные мероприятия по противодействию оползням | млн. тенге | |  | | аким г.Риддер | | 8,0 | | 8,0 | | 0,0 | | Собственные средства ТОО «Казцинк» | |  | | **Не исполнено.** В связи с отсутствием финансирования. |
| 151 | Проведение сейсмоусиления: школ - 3, детских садов - 1, больниц - 1 | млн. тенге | |  | | УО, УЗ, акимы городов и районов | | 0 | | 0 | | 0 | | Республиканский бюджет | | 253002 464002 | | **Не исполнено.** В связи с отсутствием финансирования. |
| 152 | Открытие опорных пунктов пожаротушения - 16 шт. в Усть-Каменогорске, Аягозкий, Урджарский, Шемонаихинский, Бескарагайский, Катон-Карагайский, Глубоковский районы | млн. тенге | |  | | акимы городов и районов | | 8,0 | | 8,0 | | 7,3 | | Бюджет городов и районов | | 122002000 | | **Исполнено.** Открыты пожарные посты в Глубоковском (1), Аягозском (1), Жарминском (1), Зайсанском (1), Тарбагатайском (1) и Уланском (5) районах. |
| 153 | Утилизация опасных химических веществ (ртуть) | млн. тенге | |  | | МИО, ДЧС ВКО | | 1,8 | | 1,8 | | 1,4 | | Областной бюджет | | 287004 | | **Исполнено.** Оплата работ произведена по фактическому объему утилизации. |
| 154 | Обновление запаса средств индивидуальной защиты для личного состава ДЧС | млн. тенге | |  | | МИО, ДЧС ВКО | | 43,0 | | 43,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 287002 | | **Не исполнено.** В связи с отсутствием финансирования. |
| 155 | Обновление запаса средств индивидуальной защиты для населения | млн. тенге | |  | | МИО, УМП, ДЧС ВКО | | 47,0 | | 47,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 287002 | | **Не исполнено.** В связи с отсутствием финансирования. |
|  | **Итого по цели 11** |  | |  | |  | | **2716,8** | | **2817,8** | | **2603,4** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **157,1** | | **140,9** | | **140,9** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **2022,3** | | **1167,8** | | **972,1** | |  | |  | |  |
|  | **Бюджет городов и районов** |  | |  | |  | | **529,4** | | **1501,1** | | **1490,4** | |  | |  | |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **8,0** | | **8,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН"*** |  | |  | |  | | **2716,8** | | **2817,8** | | **2603,4** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **157,1** | | **140,9** | | **140,9** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **2022,3** | | **1167,8** | | **972,1** | |  | |  | |  |
|  | **Бюджет городов и районов** |  | |  | |  | | **529,4** | | **1501,1** | | **1490,4** | |  | |  | |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **8,0** | | **8,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: РЕГИОН КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **12.** | **Обеспечение населения доступным жильем** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Обеспеченность жильем на одного проживающего | кв. м | | официальная статистическая информация | | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УЭЖКХ, акимы городов и районов | | 21,6 | | 21,6 | | - | | \* | | \* | | **Отсутствуют статистические данные.** |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 156 | Строительство 9-ти этажных жилых домов (поз.54/1, 54/2) по проспекту К.Сатпаева в г.Усть -Каменогорск (без благоустройства и наружных инженерных сетей) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 707,9 | | 524,4 | | 524,4 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
|  | | 1054,5 | | 783,7 | | 783,7 | | Областной бюджет | | 288114015 | |
| 157 | Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по проспекту К. Сатпаева в городе Усть-Каменогорске (Без наружных инженерных сетей) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 3392,8 | | 3391,7 | | 3391,7 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Введено в 2020 году - четыре 12- этажных дома на 27,6 тыс. м2 (384 квартиры), в 2021 году - пять 16-этажных домов на 46,7 тыс. м2 (610 квартир). |
| 158 | Строительство 9-ти этажных жилых домов (поз.54,55) по адресу: ул. Базовая, 2 в г.Усть-Каменогорске | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 130,3 | | 131,3 | | 131,3 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 159 | Строительство 9-ти этажных жилых домов (поз.42,53) по адресу: ул. Базовая, 2 в г.Усть-Каменогорске | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 214,7 | | 214,7 | | 214,7 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 160 | Строительство 9-ти этажных жилых домов (поз.40,41) по адресу: ул. Базовая, 2 в г.Усть-Каменогорске | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 213,8 | | 213,8 | | 213,8 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 161 | Строительство 9-ти этажных жилых домов со встроенными коммерческими помещениями (поз. 49/1, 53/2) по пр.К. Сатпаева в г.Усть-Каменогорске, ВКО (без наружных сетей и благоустройства) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Начато строительство домов. Срок ввода - 2022г. |
| 162 | Строительство 9-ти этажного жилого дома поз. 53/1 по пр. К.Сатпаева в г.Усть-Каменогорске, ВКО (без наружных сетей и благоустройства) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Начато строительство дома. Срок ввода - 2022г. |
| 163 | Строительство 9-ти этажных жилых домов со встроенными коммерческими помещениями (поз. 50/1, 51/1) по проспекту К.Сатпаева г. Усть-Каменогорске, ВКО (без наружных сетей и благоустройства) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Начато строительство домов. Срок ввода - 2022г. |
| 164 | Строительство многоэтажных жилых домов 4 класса проживания по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске ВКО (без наружных инженерных сетей) поз.85 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** ПСД передана частным застройщикам для строительства коммерческого жилья. |
| 165 | Строительство многоэтажных жилых домов 4 класса проживания по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске ВКО (без наружных инженерных сетей) поз.86 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** ПСД передана частным застройщикам для строительства коммерческого жилья. |
| 166 | Строительство многоэтажных жилых домов 4 класса проживания по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске ВКО (без наружных инженерных сетей) поз.89 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** ПСД передана частным застройщикам для строительства коммерческого жилья. |
| 167 | Строительство многоэтажных жилых домов 4 класса проживания по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске ВКО (без наружных инженерных сетей) поз.90 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** ПСД передана частным застройщикам для строительства коммерческого жилья. |
| 168 | Строительство многоэтажных жилых домов 4 класса проживания по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске ВКО (без наружных инженерных сетей) поз.91 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 50,0 | | 5,0 | | 5,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Начато строительство дома. Срок ввода - 2022г. |
| 169 | Строительство многоэтажных жилых домов 4 класса проживания по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске ВКО (без наружных инженерных сетей) поз.92 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 50,0 | | 5,0 | | 5,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Начато строительство дома. Срок ввода - 2022г. |
| 170 | Строительство многоэтажных жилых домов 4 класса проживания по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске ВКО (без наружных инженерных сетей) поз.98 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** ПСД передана частным застройщикам для строительства коммерческого жилья. |
| 171 | Строительство многоэтажных жилых домов 4 класса проживания по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске ВКО (без наружных инженерных сетей) поз.99 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** ПСД передана частным застройщикам для строительства коммерческого жилья. |
| 172 | Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей Восточно-Казахстанской области поз. 17 (без наружных инженерных сетей) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 540,8 | | 135,2 | | 135,3 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено**. Ведется строительство дома. Срок ввода - 2022г. |
|  | | 128,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288114015 | |
| 173 | Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы город Семей Восточно-Казахстанской области поз. 1 (без наружных инженерных сетей). Корректировка | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 84,2 | | 484,4 | | 481,0 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено**. Введено в 2021 году. |
|  | |  | | 312,3 | | 312,3 | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 174 | Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы город Семей Восточно-Казахстанской области поз. 2 (без наружных инженерных сетей). Корректировка | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 54,4 | | 355,3 | | 355,3 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено**. Ведется строительство дома. Срок ввода - 2022г. |
|  | |  | | 314,8 | | 314,9 | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 175 | Строительство 9-ти этажного жилого домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО. Поз.2 (бывш. поз.4) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 82,6 | | 82,6 | | 82,6 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
| 176 | Строительство 9-ти этажного жилого домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО. Поз.3 (бывш.поз.6) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 27,8 | | 27,8 | | 27,8 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
| 177 | Строительство 9-ти этажного жилого домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО. Поз.4. Корректировка в рамках 20-ти проектов | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 0,0 | | 86,2 | | 86,2 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство дома. Срок ввода - 2022г. |
| 178 | Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей Восточно-Казахстанской области поз.5 (без наружных инженерных сетей). Корректировка в рамках 20-ти проектов | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 35,2 | | 35,1 | | 35,2 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
| 179 | Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей Восточно-Казахстанской области поз.6 (без наружных инженерных сетей). Корректировка в рамках 20-ти проектов | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 67,0 | | 67,0 | | 66,9 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
| 180 | Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей Восточно-Казахстанской области поз.7 (без наружных инженерных сетей). Корректировка в рамках 20-ти проектов | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 52,7 | | 52,7 | | 52,7 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
| 181 | Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей Восточно-Казахстанской области поз. 8 (без наружных инженерных сетей). Корректировкав рамках 20-ти проектов | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 65,6 | | 65,6 | | 65,6 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
| 182 | Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей Восточно-Казахстанской области поз. 9 (без наружных инженерных сетей). Корректировка | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 133,2 | | 133,2 | | 133,2 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
| 183 | Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей Восточно-Казахстанской области поз. 10 (без наружных инженерных сетей). Корректировка | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 110,8 | | 110,8 | | 110,8 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
| 184 | Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей Восточно-Казахстанской области поз. 18 (без наружных инженерных сетей). Корректировка | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 133,9 | | 133,9 | | 133,9 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
| 185 | Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей Восточно-Казахстанской области поз. 19 (без наружных инженерных сетей). Корректировка | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 225,9 | | 225,9 | | 225,9 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
| 186 | Строительство многоэтажных и многоквартирных 3-х жилых домов в жилом районе Қарағайлы г. Семей ВКО. Позиция 1 (без наружных инженерных сетей) под 4,25% | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 386,9 | | 386,9 | | 386,9 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
| 187 | Строительство многоэтажных и многоквартирных 3-х жилых домов в жилом районе Қарағайлы г. Семей ВКО. Позиция 2 (без наружных инженерных сетей) под 4,25% | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 365,7 | | 292,7 | | 292,7 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 188 | Строительство многоэтажных и многоквартирных 3-х жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО. Позиция 3 (без наружных инженерных сетей)под 4,25% | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 365,7 | | 292,7 | | 292,7 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 189 | Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей Восточно-Казахстанской области поз.4 (без наружных инженерных сетей). Корректировка | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 86,2 | | 86,2 | | 86,2 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 190 | Строительство 9-ти этажных многоквартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО. Поз. 6 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 191 | Строительство 9-ти этажных многоквартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО. Поз. 7 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 192 | Строительство 10 -ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 52) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 193 | Строительство 10 -ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 53) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечены в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 194 | Строительство 10 -ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 54) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 195 | Строительство 10 -ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 55) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 196 | Строительство 10 -ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 56) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечены в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 197 | Строительство 10 -ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 57) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 198 | Строительство 10 -ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 58) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 199 | Строительство 10 -ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 59) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 200 | Строительство 10 -ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 60) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 201 | Строительство 10 -ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 61) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
| 202 | 60-ти квартирный жилой дом по улице Островского,40 города Риддера ВКО | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Риддер | | 196,0 | | 295,0 | | 295,0 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
|  | | 133,4 | | 0,0 | |  | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 203 | Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома в г.Аягоз Аягозского района ВКО. Поз 2. кредитное | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Аягозского района | | 30,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Не исполнено.** Средства сняты. |
| 204 | 60-ти квартирный 5-ти этажный жилой дом № 2 по ул. Спамбетова в г. Зайсан ВКО | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Зайсанского района | | 384,5 | | 343,4 | | 343,5 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
|  | | 133,1 | | 122,5 | | 122,5 | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 205 | Строительство 60-ти квартирного жилого дома по улице Рудная, 31/11 в 10 микрорайоне города Зыряновска Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Зайсанского района | | 400,1 | | 400,1 | | 362,8 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
|  | | 230,9 | | 0,0 | |  | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 206 | Строительство 30-квартирного жилого дома в селе Улкен Нарын Катон Карагайского района Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Катон-Карагайского района | | 157,0 | | 157,0 | | 157,0 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено.** Введен в 2021 году. |
|  | | 100,5 | | 100,5 | | 100,5 | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 207 | Строительство 60-ти квартирного (пятно 1-40 кв., пятно 2-20 кв) жилого дома в с. Урджар Урджарского района ВКО (без наружных инженерных сетей и благоустройство) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Урджарского района | | 345,5 | | 215,4 | | 215,5 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
|  | | 307,4 | | 129,0 | | 129,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 208 | Строительство 60 квартирного жилого дома в городе Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Шемонаихинского района | | 426,4 | | 386,2 | | 386,4 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено.** Ведется строительство, финансирование обеспечено в полном объеме. Срок ввода - 2022г. |
|  | | 162,4 | | 0,0 | |  | | Областной бюджет | | 288114052 | |
|  | **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 209 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 27 жилого района г. Усть-Каменогорска. Внутриквартальные сети электроснабжения и наружное освещение | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 1100,0 | | 1100,0 | | 1100,0 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Частично исполнено.** Объект - переходящий на 2022 год. В 2022 г. предусмотрено 1 073,0 млн.тенге. |
|  | |  | |  | |  | | Республиканский бюджет | | 288114011 | |
|  | | 105,0 | | 105,0 | | 105,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 210 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 20 жилого района г. Усть-Каменогорска. Внутриквартальные сети электроснабжения жилого района | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 1000,0 | | 1000,0 | | 307,6 | | Республиканский бюджет | | 288114011 | | **Частично исполнено.** Объект - переходящий на 2022 год. В 2022 г. предусмотрено 1 073,0 млн.тенге. |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | | 288114015 | |
| 211 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 25 жилого района города Усть-Каменогорска. Внутриплощадочные сети электроснабжения. | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 73,1 | | 0,0 | | 0,0 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Не исполнено.** Конкурс признан не состоявшимся, подрядная организация не определена, средства не освоены. |
|  | | 1000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Республиканский бюджет | | 288114011 | |
|  | | 8,1 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288114015 | |
| 212 | Строительство четырех 12-ти этажных и пяти 16-ти этажных жилых домов III класса проживания по пр. К. Сатпаева в г. Усть-Каменогорске. Благоустройство территории. Инженерные сети | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 561,2 | | 484,1 | | 484,1 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 213 | Строительство инженерных сетей и благоустройства к жилому району села Самсоновка. Внутриквартальные сети водоснабжения | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 950,4 | | 87,0 | | 87,0 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Частично исполнено.** Объект - переходящий на 2022 год. |
| 214 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 2 этапа 20 жилого района города Усть-Каменогорска. Сети электроснабжения жилого района | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 619,2 | | 568,9 | | 360,3 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Частично исполнено.** Объект не введен в эксплуатацию из-за слабой организации труда и отставания от графика производства работ подрядной организацией. |
| 215 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана 22 жилого района города Усть-Каменогорска. Сети электроснабжения | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 367,7 | | 317,9 | | 219,4 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Частично исполнено.** Объект не введен в эксплуатацию из-за слабой организации труда и отставания от графика производства работ подрядной организацией. |
| 216 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр. Есенберлина до пересечения с ул. Жибек Жолы в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок 1. Корректировка | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 1126,7 | | 1126,7 | | 1126,7 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 217 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Карла Маркса с выходом на Алматинскую трассу. Корректировка 2 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 591,1 | | 499,4 | | 499,4 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 218 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр. Есенберлина до пересечения с ул. Жибек Жолы в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок 3 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 65,4 | | 65,4 | | 65,4 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 219 | Строительство ПС 110/10-10кВ "Центральная" и ВЛ-110кВ от Усть-Каменогорской ГЭС до ПС "Центральная" | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 300,0 | | 0,0 | |  | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Не исполнено**. Объект -переходящий на 2022 год. В 2022 году предусмотрено 300,0 млн. тенге за счет субвенции. |
| 220 | Строительство внутриквартальных сетей к жилым домам 1 очереди по проспекту Сатпаева города Усть -Каменогорск. Внутриквартальные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, слаботочные сети. Корректировка | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 507,8 | | 483,1 | | 483,1 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 221 | Строительство внутриквартальных инженерных сетей к жилым домам 1 очереди по пр. Сатпаева. Внутриквартальные сети электроснабжения | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 34,3 | | 363,3 | | 363,3 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 222 | Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорска. Генеральный план | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 100,0 | | 107,1 | | 107,1 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Частично исполнено.** Объект - переходящий на 2022 год, требуется - 4 183,7 млн. тенге. В 2022 году выделено - 300,0 млн. тенге. |
| 223 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного полотна в 1 и 2 кварталах 19 жилого района города Усть-Каменогорска. Проезд до жилого дома поз. 61 от магистрали Южная. Проезды от пр.Есенберлина до жилого дома поз. 45А, 49, 51/1, 52, 57, 61 и 61А | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 16,4 | | 0,0 | |  | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Не исполнено**. Объект -переходящий на 2022 год. В 2022 году предусмотрено 16,4 млн. тенге. |
| 224 | Строительство водоводов от водозабора «Элеваторный» до ВНС III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВНС III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14, 19, 20 жилых районов г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (4 очередь строительства) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 9,4 | | 0,0 | |  | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Не исполнено**. Объект - переходящий на 2022 год. |
| 225 | Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение. Корректировка | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 52,6 | | 52,6 | | 52,4 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 226 | Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения в 19 жилом районе города Усть-Каменогорск: кабельной линии от Новая ЗРУ-10кВ ПС-КШТ до РП с ТП-28; кабельной линии от РП-20 до ТП-7 (центр крови 19 жилого района); кабельной линии от ЗРУ до РП-380 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 35,7 | | 3,5 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Не исполнено**. Объект -переходящий на 2022 год. |
| 227 | Строительство 9-ти этажных жилых домов (поз. 40, 41) по адресу: ул. Базовая, 2 в г. Усть-Каменогорске. Инженерные сети и благоустройство | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 13,4 | | 67,6 | | 67,6 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Частично исполнено**. Объект - переходящий на 2022 год. |
| 228 | Строительство 9-ти этажных жилых домов (поз.42, 53) по адресу: ул. Базовая, 2 в г. Усть-Каменогорске. Инженерные сети и благоустройство | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 14,5 | | 68,6 | | 68,6 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Частично исполнено**. Объект - переходящий на 2022 год. |
| 229 | Строительство 9-ти этажных жилых домов со встроенными коммерческими помещениями (поз. 49/1, 53/2) по проспекту К. Сатпаева в г. Усть-Каменогорске, ВКО. Инженерные сети и благоустройство | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 10,8 | | 10,8 | | 10,8 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Частично исполнено**. Объект - переходящий на 2022 год. |
| 230 | Строительство 9-ти этажных жилых домов со встроенными коммерческими помещениями (поз. 50/1, 51/1) по проспекту К. Сатпаева в г.Усть-Каменогорске, ВКО. Инженерные сети и благоустройство | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 12,3 | | 12,3 | | 12,3 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Частично исполнено**. Объект - переходящий на 2022 год. |
| 231 | Строительство 9-ти этажного жилого дома поз. 53/1 по проспекту К. Сатпаева в г.Усть-Каменогорске. Инженерные сети и благоустройство | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 11,7 | | 11,7 | | 11,7 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Частично исполнено**. Объект - переходящий на 2022 год. |
| 232 | Строительство 9-ти этажных жилых домов (поз. 54, 55) по адресу: ул. Базовая, 2 в г. Усть-Каменогорске. Инженерные сети и благоустройство | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 23,0 | | 77,1 | | 77,1 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Частично исполнено**. Объект - переходящий на 2022 год. |
| 233 | Строительство 9-ти этажных жилых домов (поз. 54/1, 54/2) по проспекту К. Сатпаева в г.Усть-Каменогорске. Инженерные сети и благоустройство | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 11,5 | | 11,5 | | 11,5 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Частично исполнено**. Объект - переходящий на 2022 год. |
| 234 | Строительство водоводов от водозабора «Элеваторный» до ВНС III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВНС III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14, 19, 20 жилых районов г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области» (2 очередь строительства). Автоматизация технологических процессов | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 20,6 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Не исполнено**. Объект -переходящий на 2022 год. |
| 235 | Развитие благоустройства участков малоэтажных жилых домов для 3 очереди 28 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО. Участки №60-71, 231-241, 242-249. Жилой дом тип 1 площадью 80 м2 | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Усть-Каменогорск | | 43,3 | | 43,3 | | 43,3 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 236 | Строительство внутриквартальных проездов № 1, №2, №3, №4, №5 и №6 в жилом районе "Карагайлы" г. Семей | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 2000,0 | | 1110,0 | | 1110,0 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 237 | Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы города Семей Восточно-Казахстанской области. поз. 16-17. Корректировка. Наружные инженерные сети и благоустройство | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 58,8 | | 0,0 | |  | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Не исполнено**. Объект -переходящий на 2022 год. |
| 238 | Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы города Семей Восточно-Казахстанской области. поз. 1-10. Корректировка. Поз. 1-5. НВК, ТС, НСС | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 136,7 | | 130,7 | | 123,1 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Частично исполнено**. Объект не завершен из-за невозможности проведения работ по благоустройству территории. |
|  | | 15,1 | |  | |  | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 239 | Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы города Семей Восточно-Казахстанской области. поз. 1-10. Корректировка. Поз. 6-10. НВК, ТС, НСС | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 184,4 | | 163,9 | | 153,1 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Частично исполнено.** Объект не завершен из-за невозможности проведения работ по благоустройству территории. |
| 240 | Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы города Семей Восточно-Казахстанской области. поз. 18-19. Корректировка. НВК, ТС, НСС | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 158,2 | | 156,9 | | 147,7 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Частично исполнено.** Объект не завершен из-за невозможности проведения работ по благоустройству территории. |
|  | | 17,5 | | 0,0 | |  | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 241 | Строительство инженерных сетей к 2-м многоэтажным жилым домам по ул. Байтурсынова в городе Семей Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 126,1 | | 95,2 | | 95,2 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 242 | Вертикальная планировка земельного участка для строительства 10-ти жилых домов (поз.52-61) в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 263,4 | | 232,9 | | 233,0 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 243 | Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам (синяя птица с правой стороны) жилого района Карагайлы г. Семей ВКО | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 24,5 | | 24,5 | | 24,5 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Частично исполнено**. Объект - переходящий на 2022г., в 2022 г. выделено - 312,7 млн. тенге. |
| 244 | Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам (синяя птица с правой стороны) жилого района Карагайлы г. Семей ВКО. Электроснабжение | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Частично исполнено.** Объект - переходящий на 2022г., в 2022 г. выделено - 65,1 млн. тенге. |
| 245 | Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам жилого района Карагайлы г. Семей ВКО (синяя птица с левой стороны) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 34,2 | | 9,8 | | 9,8 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Частично исполнено.** Объект - переходящий на 2022 год. |
| 246 | Строительство инженерных сетей к 3-м жилым домам (синяя птица с левой стороны) жилого района Карагайлы г.Семей ВКО. Электроснабжение | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Семей | | 35,8 | | 10,3 | | 10,3 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 247 | Система водоснабжения 3-го жилого района "Ботаника" города Риддер ВКО (1 этап) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Риддер | | 99,1 | | 99,1 | | 99,1 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено**. Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
|  | | 11,0 | | 10,6 | | 10,6 | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 248 | Система электроснабжения 3-го жилого района «Ботаника» г.Риддера ВКО | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Риддер | | 11,9 | | 11,9 | | 11,9 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 249 | Строительство инженерных сетей и благоустройство территории к шестидесяти квартирному жилому дому, расположенному по адресу: ул. Островского, 40 в г. Риддере Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Риддер | | 28,9 | | 28,9 | | 0,0 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Не исполнено**. Объект -переходящий на 2022 год. |
| 250 | Электрические сети для 60-ти квартирного жилого дома по ул.Островского, 40 в г.Риддер ВКО | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Риддер | | 5,5 | | 0,0 | |  | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Не исполнено**. Средства сняты, приостановка деятельности подрядной организации. |
| 251 | Водоснабжение микрорайона 1 города Курчатов Восточно-Казахстанской области, с внутриквартальными сетями (для индивидуального жилищного строительства) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким города Курчатов | | 113,9 | | 0,0 | |  | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Частично исполнено.** Объект - переходящий на 2022 г. |
|  | | 12,7 | | 12,7 | | 12,7 | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 252 | Строительство водопроводных сетей в районе Северный города Аягоз Аягозского района ВКО | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Аягозского района | | 103,2 | | 92,8 | | 92,8 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Частично исполнено.** Объект не введен в эксплуатацию из-за отставания от графика производства работ подрядной организации. |
|  | | 11,5 | | 10,3 | | 3,9 | | Областной бюджет | | 288114052 | |
| 253 | Строительство ИКИ по ул.Баркова, ул.Казахстанская в с.Бородулиха (электроснабжение) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Бородулихинского района | | 21,6 | | 0,0 | |  | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Не исполнено**. Работы не выполнены. |
| 254 | Строительство ИКИ по ул.Баркова, ул.Казахстанская в с.Бородулиха (водоснабжение, канализация, теплоснабжение) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Бородулихинского района | | 43,2 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | | 288114015 | | **Не исполнено**. Работы не выполнены. |
| 255 | Инженерные сети к жилому дому поз № 2 по ул.Спамбетова в г.Зайсан ВКО | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Зайсанского района | | 0,0 | | 160,3 | | 144,2 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 256 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 30 квартирному жилому дому в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО (наружные сети водопровода, канализации и отопления) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Катон-Карагайского района | | 38,3 | | 15,6 | | 15,6 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 257 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 30 квартирному жилому дому в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО (наружные сети электроснабжения) | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Катон-Карагайского района | | 18,8 | | 7,9 | | 7,9 | | Областной бюджет | | 288114052 | | **Исполнено.** Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. |
| 258 | Строительство наружных сетей и благоустройство к 80-квартирному жилому дому в поселке Касыма Кайсенова Уланского района ВКО | млн. тенге | |  | | УСАГ, аким Уланского района | | 125,3 | | 0,0 | | 0,0 | | Национальный фонд | | 288114032 | | **Исполнен.** Объект введен в эксплуатацию в 2020 г., средства сняты с НФ РК. |
|  | **Итого по цели 12** |  | |  | |  | | **25459,4** | | **20897,6** | | **19791,8** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Национальный фонд** |  | |  | |  | | **9976,9** | | **7636,5** | | **7232,8** | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **2000,0** | | **1000,0** | | **307,6** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **13482,5** | | **12261,1** | | **12251,4** | |  | |  | |  |
| **13.** | **Выработка электроэнергии возобновляемыми источниками энергии** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Доля выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии в общем объеме выработанной электроэнергии | % от общего объема производства | | административные данные МИО | | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УЭЖКХ, акимы городов и районов | | 2,29 | | 2,29 | | 2,29 | | \* | | \* | | **Исполнен.** Объем выработанной электроэнергии ВТЭ составил 211,1 млн. кВт\*час или 2,29% от общей выработки электроэнергии 9214 млн.кВт. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 259 | Строительство Тургусунской ГЭС-1 в районе Алтай ВКО установленной мощностью 24,9 МВт | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, ТОО "Тургусун-1" | | 39,9 | | 0,0 | | 0,0 | | Собственные средства | |  | | **Исполнен.** Строительство объекта завершено, ведутся испытания. |
| 260 | Строительство ВЭС в п.Жангиз, Жарминском районе ВКО, установленной мощностью 29,7 МВт | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, ТОО "Жел Электрик" | |  | | - | | - | | Собственные средства | |  | | **Частично исполнено.** Проведены комплексные испытания. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в августе 2022 года |
| 261 | Строительство 6 ВЭС в с.Актогай, Аягозовском районе ВКО, установленной мощностью 100 МВт | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, ТОО "Жел Электрик" | |  | | - | | - | | Собственные средства | |  | | **Частично исполнено.** Закуплена часть оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в ноябре 2022 года. |
|  | **Итого по цели 13** |  | |  | |  | | **39,9** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **39,9** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |
| **14.** | **Обеспечение населения качественной питьевой водой** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Доступ населения к услугам водоснабжения | % | | административные данные МИИР | | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УЭЖКХ, акимы городов и районов | |  | |  | |  | | \* | | \* | |  |
| в городах | 99,1 | | 99,1 | | 99,1 | | **Исполнен.** Численность городского населения имеющего централизованное водоснабжение составила 844,6 тыс. человек, или 99,1% от общей численности городского населения (852,5 тыс.человек). |
| в сельских населенных пунктах | 87,0 | | 87,0 | | 91,8 | | **Исполнен.** По итогам года имеют доступ к централизованному водоснабжению 462,6 тыс.человек из 503,9 тыс.человек, проживающих в сельской местности. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **в городах** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 262 | Строительство Нового Усть-Каменогорского водозабора города Усть-Каменогорск | млн. тенге | |  | | Аким г.Усть-Каменогорск, УЭЖКХ | | 1506,6 | | 1344,6 | | 1344,4 | | Республиканский бюджет | | 279114011 | | **Исполнено.** Установленная мощность - 1459,4 КВт. Не выполнены приемо-сдаточные испытания технологического оборудования, т.к. для выполнения данного вида испытаний требуется температура воздуха не менее +5 С. |
| 263 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Риддер ВКО | млн. тенге | |  | | Аким г.Риддер, УЭЖКХ | | 860,0 | | 620,6 | | 614,1 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Протяженность сетей - 47,2 км. |
|  | | 959,0 | | 992,3 | | 992,3 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 264 | Реконструкция водопроводных сетей Западная часть г.Зыряновск (2 очередь) | млн. тенге | |  | | Аким района Алтай, УЭЖКХ | | 875,2 | | 784,1 | | 784,1 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Реконструкция водопроводной сети - 75,34 км. |
|  | | 89,1 | | 26,7 | | 26,7 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 265 | Строительство водопроводных сетей в г.Аягоз, ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Аягозского района, УЭЖКХ | | 500,0 | | 203,2 | | 203,2 | | Республиканский бюджет | | 279114011 | | **Исполнено.** За 2021 год построено 4 км сетей. |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | |  | |  |
| 266 | Реконструкция сетей водоснабжения поселка Красина г.Усть-Каменогорска. Корректировка | млн. тенге | |  | | Аким г.Усть-Каменогорск, УЭЖКХ | | 605,3 | | 296,7 | | 296,7 | | Республиканский бюджет | | 279114011 | | **Исполнено.** Реконструировано 14,0 км сетей. |
|  | |  | | 605,2 | | 605,2 | | Областной бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Реконструировано 28,8 км сетей. |
| 267 | Реконструкция водопроводных сетей центральная часть г.Зыряновска (1 очередь) | млн. тенге | |  | | Аким района Алтай, УЭЖКХ | | 692,9 | | 783,9 | | 783,9 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Реконструкция водопроводной сети - 110,59 км. |
|  | |  | | 2,5 | | 2,5 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 268 | Строительство магистральных сетей водоснабжения в п.Восход г.Семей ВКО | млн. тенге | |  | | Аким г.Семей, УЭЖКХ | | 4,9 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | |  | | **Исполнено.** Строительство объекта за счет собственных средств. Акт ввода от 4.06.2021 г. |
| 269 | Реконструкция водопровода по ул.Дулатова от ул.Байсеитова до ул.Пристанской | млн. тенге | |  | | Аким г.Семей, УЭЖКХ | | 7,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет | |  | | **Исполнено.** Реконструкция объекта за счет собственных средств. Акт ввода от 15.09.2021 г. |
| 270 | Водопроводные сети в районе "Ботаника" (вторая очередь) города Риддер ВКО | млн. тенге | | НФ/ОБ | | Аким г.Риддер, УЭЖКХ | |  | | 120,8 | | 120,8 | | Республиканский/Областной бюджет | | 279114032/015 | | **Исполнено.** Реконструкция водопроводной сети - 6,063 км. |
|  | **в сельских населенных пунктах** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 271 | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Ай (Мынбулак) Аягозского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Аягозского района, УЭЖКХ | | 200,0 | | 60,0 | | 60,0 | | Республиканский бюджет | | 279114011 | | **Исполнено.** Строительство водопроводной сети - 13,876 км. |
|  | | 4,9 | |  | |  | | Областной бюджет | |  | |  |
| 272 | Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в с.Копа Аягозского района, ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Аягозского района, УЭЖКХ | | 200,0 | | 60,0 | | 60,0 | | Республиканский бюджет | | 279114011 | | **Исполнено.** Строительство водопроводной сети -25,578 км. |
|  | | 5,0 | |  | |  | | Областной бюджет | |  | |  |
| 273 | Реконструкция сетей водопровода в с.Карагайлы Бескарагайского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Бескарагайского района, УЭЖКХ | | 135,0 | | 135,0 | | 135,0 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Реконструировано 13,2 км сетей. Акт от 13.08.2021 года. |
|  | | 2,8 | |  | |  | | Областной бюджет | |  | |  |
| 274 | Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений в селе Карабас Бескарагайского района | млн. тенге | |  | | Аким Бескарагайского района, УЭЖКХ | | 319,2 | | 318,5 | | 318,5 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 14,4 км сетей. Акт от 26.11.2021 года. |
|  | | 46,2 | | 37,6 | | 37,6 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 275 | Строительство сетей водпровода и водозабоных сооружений в с.Долонь Бескарагайского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Бескарагайского района, УЭЖКХ | | 349,6 | | 82,5 | | 82,5 | | Республиканский бюджет | |  | | **Исполнено.** Построено 8,8 км сетей. Акт от 06.12.2021 года. |
|  | | 31,5 | | 29,9 | | 29,9 | | Областной бюджет | |  | |
| 276 | Строительство водопроводных сетей с.Киши Карасу Жарминского района | млн. тенге | |  | | Аким Жарминского района, УЭЖКХ | | 314,5 | | 262,7 | | 262,7 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 5,3 км сетей. Акт от 24.12.2021 года. |
|  | | 26,1 | | 20,5 | | 19,5 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 277 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Катон-Карагайского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Катон-Карагайского района, УЭЖКХ | |  | | 196,8 | | 196,8 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Реконструировано - 11,785 км сетей. Акт от 21.02.2021 года. |
|  | | 50,9 | | 50,8 | | 50,8 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 278 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селе Шынгыстай Катон-Карагайского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Катон-Карагайского района, УЭЖКХ | | 269,8 | | 150,0 | | 150,0 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Реконструировано 8,1 км сетей. Акт от 29.12.2021 года. |
|  | | 15,0 | | 46,0 | | 46,0 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 279 | Строительство водопроводных сетей с.Аккала (Белое) Кокпектинского района | млн. тенге | |  | | Аким Кокпектинского района, УЭЖКХ | | 278,2 | | 278,1 | | 278,1 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 9,3 км сетей. Акт от 20.12.2021 года. |
|  | | 29,7 | | 29,7 | | 29,7 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 280 | Строительство водопроводных сетей с.Кулынжон Кокпектинского района | млн. тенге | |  | | Аким Кокпектинского района, УЭЖКХ | | 263,2 | | 236,2 | | 263,2 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 6,2 км сетей. Акт от 20.12.2021 года. |
|  | | 34,1 | | 34,0 | | 34,0 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 281 | Строительство водопроводных сетей в с.Ульгулималши Кокпектинского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Кокпектинского района, УЭЖКХ | | 294,6 | | 294,6 | | 294,6 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 9,3 км сетей. Акт от 24.12.2021 года. |
|  | | 41,2 | | 34,9 | | 32,8 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 282 | Строительство водоснабжения и водоотведения с.Миролюбовка Кокпектинского района | млн. тенге | |  | | Аким Кокпектинского района, УЭЖКХ | | 485,1 | | 485,0 | | 485,0 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 10,4 км сетей. Акт от 20.12.2021 года. |
|  | | 63,2 | | 55,5 | | 50,9 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 283 | Строительство водопроводных сетей в с.Мариногорка Кокпектинского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Кокпектинского района, УЭЖКХ | | 310,2 | | 310,2 | | 310,2 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 10,4 км сетей. Акт от 06.12.2021 года. |
|  | | 43,1 | | 36,6 | | 36,6 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 284 | Строительство водопроводных сетей в с.Преображенка Кокпектинского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Кокпектинского района, УЭЖКХ | | 366,4 | | 366,4 | | 329,6 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 14,3 км сетей. Акт от 31.12.2021 года. |
|  | | 50,0 | | 41,8 | | 42,9 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 285 | Строительство водопроводных сетей в с.Герасимовка Уланского района | млн. тенге | |  | | Аким Уланского района, УЭЖКХ | | 244,9 | | 147,5 | | 147,5 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 22,2 км сетей. Акт от 31.08.2021 года. |
|  | | 36,8 | | 36,8 | | 36,8 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 286 | Строительство водопроводных сетей в с.Ново-Одесское Уланского района | млн. тенге | |  | | Аким Уланского района, УЭЖКХ | | 230,9 | | 155,3 | | 155,3 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 4,1 км сетей. Акт от 15.12.2021 года. |
| 287 | Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района | млн. тенге | |  | | Аким Уланского района, УЭЖКХ | | 264,7 | | 238,0 | | 238,0 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 14,7 км сетей. Акт от 15.12.2021 года. |
|  | | 26,4 | | 26,4 | | 26,4 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 288 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Маканчи Урджарского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Урджарского района, УЭЖКХ | | 751,6 | | 504,1 | | 504,1 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Реконструировано 14,9 км сетей. Акт от 25.12.2021 года. |
|  | | 141,9 | | 141,8 | | 141,8 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 289 | Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Шолпан Урджарского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Урджарского района, УЭЖКХ | | 250,0 | | 241,1 | | 241,1 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено**. Построено 5,8 км сетей. Акт от 20.11.2021 года. |
| 290 | Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Бахты Урджарского района | млн. тенге | |  | | Аким Урджарского района, УЭЖКХ | | 401,1 | | 201,5 | | 201,5 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 14,4 км сетей. Акт от 06.12.2021 года. |
|  | | 40,2 | | 40,1 | | 40,1 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 291 | Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Елтай Урджарского района | млн. тенге | |  | | Аким Урджарского района, УЭЖКХ | | 486,5 | | 472,4 | | 472,4 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 19,7 км сетей. Акт от 28.12.2021 года. |
|  | | 58,4 | | 48,6 | | 48,6 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 292 | Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Акжар Урджарского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Урджарского района, УЭЖКХ | | 446,9 | | 436,4 | | 436,4 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Реконструировано 13 км сетей. Акт от 28.12.2021 года. |
|  | | 54,1 | | 44,6 | | 44,6 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 293 | Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Жогаргы Егинсу Урджарского района | млн. тенге | |  | | Аким Урджарского района, УЭЖКХ | | 405,4 | | 355,3 | | 355,3 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 15,6 км сетей. Акт от 28.12.2021 года. |
|  | | 47,3 | | 45,6 | | 45,6 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 294 | Строительство водопроводных сетей в с.Маралды Курчумского района | млн. тенге | |  | | Аким Курчумского района, УЭЖКХ | | 250,0 | | 250,0 | | 250,0 | | Республиканский бюджет | | 279114011 | | **Исполнено**. Строительство водопроводной сети - 12,952 км. Акт от 21.12.2021 года. |
| 295 | Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений с.Глуховка Бескарагайского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Бескарагайского района, УЭЖКХ | | 200,0 | | 484,5 | | 452,9 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 14,4 км сетей. Акт от 28.12.2021 года. |
|  | |  | | 126,5 | | 126,5 | | Областной бюджет | | 279114015 | |
| 296 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружении в с.Аршаты Катон-Карагайского района | млн. тенге | |  | | Аким Катон-Карагайского района, УЭЖКХ | | 200,0 | | 200,0 | | 200,0 | | Республиканский бюджет | | 279114011 | | **Исполнено.** Реконструировано 4,8 км сетей. Акт от 24.11.2021 года. |
|  | |  | | 37,0 | | 37,0 | | Областной бюджет | | 279114015 | |
| 297 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружении в с.Солоновка Катон-Карагайского района | млн. тенге | |  | | Аким Катон-Карагайского района, УЭЖКХ | | 200,0 | | 520,4 | | 520,4 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Реконструировано 19,6 км сетей. Акт от 25.10.2021 года. |
|  | |  | | 57,8 | | 57,8 | | Областной бюджет | | 279114015 | |
| 298 | Строительство водопроводных сетей в с.Улкен Бокен Кокпектинского района | млн. тенге | |  | | Аким Кокпектинского района, УЭЖКХ | | 319,8 | | 349,6 | | 349,6 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 8,9 км сетей. Акт от 21.12.2021 года. |
|  | | 41,9 | | 41,8 | | 41,8 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 299 | Строительство водопроводных сетей с.Кокжайық Кокпектинского района | млн. тенге | |  | | Аким Кокпектинского района, УЭЖКХ | | 300,0 | | 555,9 | | 555,9 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 17,2 км сетей. Акт от 28.12.2021 года. |
|  | |  | | 77,1 | | 77,1 | | Областной бюджет | | 279114015 | |
| 300 | Строительство водопроводных сетей в с. Сагыр Уланского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Уланского района, УЭЖКХ | | 250,0 | | 450,0 | | 450,0 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено**. Строительство водопроводной сети - 6,2 км. Акт от 21.12.2021 года. |
| 301 | Строительство водопроводных сетей в с.Кабанбай Урджарского района | млн. тенге | |  | | Аким Урджарского района, УЭЖКХ | | 400,0 | | 400,0 | | 62,3 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 2,6 км сетей. Акт от 20.12.2021 года. |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | |  | |
| 302 | Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Баркытбель Урджарского района | млн. тенге | |  | | Аким Урджарского района, УЭЖКХ | | 200,0 | | 500,0 | | 491,7 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 10,7 км сетей. Акт от 02.12.2021 года. |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | |  | |
| 303 | Строительство водопроводных сетей в селе Пруггерово Шемонаихинского района | млн. тенге | |  | | Аким Шемонаихинского района, УЭЖКХ | | 412,8 | | 275,5 | | 266,4 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 7,965 км сетей. Акт от 20.12.2021 года. |
|  | | 21,9 | | 16,4 | | 16,4 | | Областной бюджет | | 279114015 | |
| 304 | Реконструкция сетей водоснабжения с.Бородулиха (3-я очередь) Бородулихинского района | млн. тенге | |  | | Аким Бородулихинского района, УЭЖКХ | | 364,8 | | 479,6 | | 479,6 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Реконструировано 24 км сетей. Акт от 02.12.2021 года. |
|  | | 61,4 | | 48,1 | | 48,1 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 305 | Реконструкция сетей водоснабжения с.Новая Шульба Бородулихинского района | млн. тенге | |  | | Аким Бородулихинского района, УЭЖКХ | | 487,0 | | 0 | | 0,0 | | Республиканский бюджет | | 279114015 | | **Не исполнено.** |
| 306 | Реконструкция сетей водоснабжения села Степное, Глубоковского района, ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Глубоковского района, УЭЖКХ | | 458,0 | | 0 | | 0 | | Республиканский бюджет | | 279114015 | | **Не исполнено.** |
|  | | 50,9 | | 0 | | 0 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 307 | Реконструкция водопроводных сетей в п.Зубовск Зыряновского района | млн. тенге | |  | | Аким района Алтай, УЭЖКХ | | 290,2 | | 288,2 | | 288,2 | | Областной бюджет | | 279114048 | | **Исполнено**. Проложено 20,5 км, смонтировано 400 шт. ЖБ колодцев (100%), 60 шт. мокрых колодцев. Акт приемки от 29.12.2021 г. |
| 308 | Реконструкция водозаборных сооружений в селе Кокпекты Кокпектинского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким района Алтай, УЭЖКХ | | 21,1 | | 21,1 | | 21,1 | | Областной бюджет | | 279114048 | | **Исполнено.** Реконструкция водозаборных сооружений и сети - 0,96 км. Акт от 25.11.2021 года. |
| 309 | Строительство сетей водоснабжения в с.Чекоман г.Семей | млн. тенге | |  | | Аким г.Семей, УЭЖКХ | | 564,9 | | 564,9 | | 266,3 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 17 км сетей. Акт от 02.12.2021 года. |
|  | | 82,2 | | 15,0 | | 15,0 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 310 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружении в с.Топкаин Катон-Карагайского района | млн. тенге | |  | | Аким Катон-Карагайского района, УЭЖКХ | | 200,0 | | 300,0 | | 300,0 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Реконструировано 114,064 км сетей. Акт от 05.11.2021 года. |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | |  | |
| 311 | Строительство водозабора с реконструкцией и расширением сетей водоснабжения в с.Абралы г.Семей | млн. тенге | |  | | Аким г.Семей, УЭЖКХ | | 300,0 | | 387,7 | | 367,1 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено.** Построено 8,6 км сетей. Акт от 03.11.2021 года. |
|  | | 47,9 | | 42,9 | | 42,9 | | Областной бюджет | | 279114048 | |
| 312 | Реконструкция сетей водоснабжения села Бобровка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области | млн. тенге | |  | | Аким Глубоковского района, УЭЖКХ | | 300,0 | |  | |  | | Республиканский бюджет | |  | | **Не исполнено.** |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | |  | |
| 313 | Реконструкция сетей водоснабжения поселка Алтайский, Глубоковского района, ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Глубоковского района, УЭЖКХ | | 200,0 | |  | |  | | Республиканский бюджет | |  | | **Не исполнено.** |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | |  | |
| 314 | Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское Кокпектинского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Кокпектинского района, УЭЖКХ | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | Республиканский бюджет | | 279114032 | | **Исполнено**. В 2021 году Реконструировано 30 км сетей. |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | |  | |
| 315 | Реконструкция водозаборных сооружений в с.Самарское Кокпектинского района | млн. тенге | |  | | Аким Кокпектинского района, УЭЖКХ | | 200,0 | | 150,0 | | 186,6 | | Республиканский бюджет | |  | |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | |  | |
| 316 | Развитие системы водоснабжения с. Аксуат Тарбагатайского района | млн. тенге | |  | | Аким Тарбагатайского района, УЭЖКХ | | 972,5 | | 1196,5 | | 1196,5 | | Республиканский бюджет | | 114032 | | **Исполнено.** Построено 38,8 км сетей. Акт от 05.11.2021 года. |
|  | | 134,2 | | 134,1 | | 134,1 | | Областной бюджет | | 114048 | |
| 317 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Урджар Урджарского района ВКО | млн. тенге | |  | | Аким Урджарского района, УЭЖКХ | | 700,0 | | 700,0 | | 347,9 | | Республиканский бюджет | | 114032 | | **Исполнено.** Введен в эксплуатацию. Построено 10 км сетей. Акт от 03.11.2021 года. |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | |  | |
| 318 | Строительство системы водоснабжения в селе Уварово Глубоковского района | млн. тенге | |  | | Аким Глубоковского района, УЭЖКХ | | 31,1 | | 95,7 | | 95,7 | | Областной бюджет | | 114032 | | **Исполнено**. Построены водопроводные сети - 3,2 км. Акт от 24.12.2021 года. |
| 319 | Строительство системы водоснабжения в селе Тарханка Глубоковского района | млн. тенге | |  | | Аким Глубоковского района, УЭЖКХ | | 39,9 | | 83,3 | | 83,3 | | Областной бюджет | | 114032 | | **Исполнено**. Построены водопроводные сети - 6,6 км. Акт от 24.12.2021 года. |
| 320 | Установка блочно-модульной станции в Урджарском районе (села Бугылбай, Кызылбулак, Благодатное, Карабуйрат) | млн. тенге | |  | | Аким Урджарского района, УЭЖКХ | | 38,0 | | 36,3 | | 36,3 | | Областной бюджет | | 113048 | | **Исполнено**. Скважины пробурены, установка БМС завершена. |
| 321 | Установка блочно-модульной станции в Кокпектинском районе (Койтас, Песчанка, Каракол, Раздольное, Акой, Карамойыл) | млн. тенге | |  | | Аким Кокпектинского района, УЭЖКХ | | 57,0 | | 41,4 | | 41,4 | | Областной бюджет | | 113048 | | **Исполнено**. Скважины пробурены, установка БМС завершена. |
| 322 | Установка блочно-модульной станции в районе Алтай (Восточное, Баяновск, Андреевка, Орловка, Ермаковка, Селезневка, Сажаевка, Александровка, Пролетарка, Быково, Снегирево) | млн. тенге | |  | | Аким района Алтай, УЭЖКХ | | 104,5 | | 121,8 | | 121,8 | | Областной бюджет | | 113048 | | **Исполнено**. Скважины пробурены, установка БМС завершена. |
| 323 | Установка блочно-модульной станции в с.Горная Ульбинка Глубоковского района | млн. тенге | |  | | Аким Глубоковского района, УЭЖКХ | | 9,5 | | 7,8 | | 7,8 | | Областной бюджет | | 113048 | | **Исполнено**. Скважины пробурены, установка БМС завершена. |
| 324 | Установка блочно-модульной станции в Глубоковском районе (Топиха, Аврора, Калинино, Зимовье) | млн. тенге | |  | | Аким Глубоковского района, УЭЖКХ | | 38,0 | | 31,7 | | 31,7 | | Областной бюджет | | 113048 | | **Исполнено**. Скважины пробурены, установка БМС завершена. |
| 325 | Установка блочно-модульной станции в Катон-Карагайском районе (Свинчатка, Кундызды) | млн. тенге | |  | | Аким Катон-Карагайского района, УЭЖКХ | | 19,0 | | 27,4 | | 27,4 | | Областной бюджет | | 113048 | | **Исполнено**. Скважины пробурены, установка БМС завершена. |
| 326 | Установка блочно-модульной станции в Аягозском районе (Акшокы, Ортаарал, Ескенебулагы, Актас, Ай, Биесимас) | млн. тенге | |  | | Аким Аягозского района, УЭЖКХ | | 57,0 | | 50,4 | | 50,4 | | Областной бюджет | | 113048 | | **Исполнено**. Скважины пробурены, установка БМС завершена. |
| 327 | Установка блочно-модульной станции в селах г.Семей (Баженово, Танат, Климентьевка, Жазык) | млн. тенге | |  | | Аким г.Семей, УЭЖКХ | | 38,0 | | 27,8 | | 27,8 | | Областной бюджет | | 113048 | | **Исполнено**. Скважины пробурены, установка БМС завершена. |
| 328 | Установка блочно-модульной станции в Зайсанском районе (Кабыргатал, Сайтбай, Аккойын, Дауыл, Кекенталды) | млн. тенге | |  | | Аким Зайсанского района, УЭЖКХ | | 47,5 | | 37,9 | | 37,9 | | Областной бюджет | | 113048 | | **Исполнено**. Скважины пробурены, установка БМС завершена. |
| 329 | Установка блочно-модульной станции в Тарбагатайском районе (Кокжол, Кызылжулдуз, Мурсалим) | млн. тенге | |  | | Аким Тарбагатайского района, УЭЖКХ | | 28,5 | | 8,5 | | 8,5 | | Областной бюджет | | 113048 | | **Исполнено**. Скважины пробурены, установка БМС завершена. |
| 330 | Установка блочно-модульной станции в с.Михайловка Шемонаихинского района | млн. тенге | |  | | Аким Шемонаихинского района, УЭЖКХ | | 9,5 | | 9,5 | | 9,5 | | Областной бюджет | | 113048 | | **Исполнено**. Скважины пробурены, установка БМС завершена. |
| 331 | Установка блочно-модульной станции в Бородулихинском районе (Ремки, Знаменка, Боровое, Боровлянка) | млн. тенге | |  | | Аким Бородулихинского района, УЭЖКХ | | 38,0 | |  | |  | | Областной бюджет | | 113048 | | **Не исполнено.** |
| 332 | Строительство водопроводных сетей в с.Егинсу Урджарского района | млн. тенге | |  | | Аким Урджарского района, УЭЖКХ | |  | | 335,3 | | 335,3 | | Республиканский бюджет | | 114032 | | **Исполнено.** В 2021 году построено 15,6 км сетей. Акт от 28.12.2021 года. |
|  | |  | | 45,6 | | 45,6 | | Областной бюджет | | 114048 | |
|  | **Итого по цели 14** |  | |  | |  | | **23503,8** | | **22800,4** | | **21655,9** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **20287,9** | | **18841,4** | | **17703,5** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **3215,9** | | **3959,0** | | **3952,4** | |  | |  | |  |
| **15.** | **Обеспечение транспортной доступности** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | | административные данные МИИР | | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УПТАД, акимы городов и районов | | 89,0 | | 89,0 | | 89,0 | | \* | | \* | | **Исполнен**. Протяженность автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем состоянии составило 1585,3 км, в удовлетворительном – 6041,7 км (общая протяженность автомобильных дорог областного и районного значения области - 8 583,5 км). В 2021 году отремонтировано 203 км дорог областного и районного значения. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 333 | Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище | млн. тенге | |  | | УПТАД | | 5700,0 | | 3450,0 | | 3450,0 | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | | 300,0 | | 300,0 | | 300,0 | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 334 | Средний ремонт а/д «Большенарым-Курчум»  км 82-93 Курчумского района | млн. тенге | |  | | УПТАД | |  | |  | |  | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | | 475,0 | | 475,0 | | 475,0 | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 335 | Средний ремонт а/д "Маканчи-Жаланашколь"  км 40-60 | млн. тенге | |  | | УПТАД | |  | |  | |  | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 336 | Средний ремонт а/д "Аягоз-Караул-Семей-Кайнар" км 126-137 | млн. тенге | |  | | УПТАД | |  | |  | |  | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | | 277,5 | | 277,5 | | 277,5 | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 337 | Средний ремонт а/д «Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар участок 27+500-47+500» Зайсанского района | млн. тенге | |  | | УПТАД | |  | |  | |  | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 338 | Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр" км 15-30 Курчумского района | млн. тенге | |  | | УПТАД | |  | |  | |  | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | | 350,0 | | 350,0 | | 350,0 | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 339 | Средний ремонт «Таврия-Каменка-Тройницкое"  км 0-10 Уланского района | млн. тенге | |  | | аким Уланского района | |  | |  | |  | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | | 368,1 | | 368,1 | | 368,1 | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 340 | Средний ремонт «Подъезд к с. Желдиозек"  км 0-2 Уланского района | млн. тенге | |  | | аким Уланского района | |  | |  | |  | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | | 72,0 | | 72,0 | | 72,0 | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 341 | Средний ремонт «Подъезд к с. Казачье"  км 0-2 Уланского района | млн. тенге | |  | | аким Уланского района | |  | |  | |  | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | | 72,0 | | 72,0 | | 72,0 | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 342 | Средний ремонт а/д "Согорное-Барлык-Аксу"  км 0-14 Катон-Карагайского района | млн. тенге | |  | | аким Катон-Карагайского района | | 350,3 | | 350,3 | | 350,3 | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 343 | Средний ремонт а/д «Курчум-Аксуат-Жолнускау»  км 0-27 Курчумского района | млн. тенге | |  | | аким Курчумского района | | 218,0 | | 218,0 | | 218,0 | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 344 | Средний ремонт а/д "Семей-Курчатов" км 74-83 | млн. тенге | |  | | УПТАД | | 231,7 | | 231,7 | | 231,7 | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 345 | Средний ремонт а/д "Подъезд к селу Куйган" км 0-13 Тарбагатайского района | млн. тенге | |  | | аким Тарбагатайского района | | 345,3 | | 172,6 | | 172,6 | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | |  | |  | |  | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 346 | Средний ремонт а/д "Куйган-Жаланаш" км 0-26 Тарбагатайского района | млн. тенге | |  | | аким Тарбагатайского района | | 162,5 | | 80,5 | | 80,5 | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
| 347 | Средний ремонт а/д "Подъезд к селу Тассай" км 0-9 Кокпектинского района | млн. тенге | |  | | аким Кокпектинского района | | 250,2 | | 57,6 | | 57,6 | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | |  | | 192,6 | | 192,6 | | Областной бюджет | | 268002 | |
| 348 | Средний ремонт а/д "Улкенбокен-Кокжайык-Улгулималши", уч. км 0-14 Кокпектинского район | млн. тенге | |  | | аким Уланского района | | 392,9 | | 80,0 | | 80,0 | | Республиканский бюджет | | 268002 | | **Исполнено.** Проект реализован. |
|  | |  | | 273,6 | | 273,6 | | Областной бюджет | | 268002 | |
|  | **Итого по цели 15** |  | |  | |  | | **10565,5** | | **8021,5** | | **8021,5** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **7650,9** | | **4640,7** | | **4640,7** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **2914,6** | | **3380,8** | | **3380,8** | |  | |  | |  |
| **16.** | **Улучшение качества окружающей среды, переработка и утилизация отходов** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов | % | | административные данные МИО | | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УЭЖКХ, акимы городов и районов | | 11,3 | | 11,3 | | 17,7 | | \* | | \* | | **Исполнен.** Из образованных 180,6 тыс.тонн отходов направлено на переработку 31,96 тыс.тонн, что составляет 17,7%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 349 | Модернизация системы управления ТБО в г.Усть-Каменогорске и г.Семей за счет заемных средств ЕБРР | млн. тенге | |  | | УЭЖКХ, аким г.Усть-Каменогрск, г.Семей, КГП на ПХВ "Новая Согра", ТОО "МЭПС" | | 1878,8 | | 0,0 | | 0,0 | | Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития | |  | | **Не исполнено.** 16 июня 2021 года по г.Семей и 2 июля 2021 года по г.Усть-Каменогорск подписаны кредитные договора по поддержке проекта между ЕБРР, акиматом области, акиматами городов Семей, Усть-Каменогорск и заемщиками. Проведены конкурсные процедуры по привлечению международных консультантов. Конкурс на разработку ПСД будет объявлен на сайте ЕБРР ориентировочно в марте 2022 года. |
|  | | 802,2 | | 0,0 | | 0,0 | | Республиканский бюджет | |  | |
|  | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | млн. тонн | | официальная статистическая информация | | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УПРРП, акимы городов и районов | | 0,190 | | 0,190 | | - | | \* | | \* | | **Отсутствуют статданные.** Данные по итогам 2021 г. будут опубликованы в июле 2022 г. |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 350 | Мероприятия в рамках текущей бюджетной программы "Мероприятия по охране окружающей среды" | млн. тенге | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **Исполнено**. В 2021 году выполнена ликвидация выявленных очагов радиоактивного загрязнения на территории жилой зоны города Усть-Каменогорска, проведены мероприятия по зарыблению рыбохозяйственных водоемов водохранилища Бухтарма личинками сиговых пород рыбы-пелядь в количестве не менее 16,2 млн. шт. Установлены 55 шт. аншлагов на рыбохозяйственных водоемах области с целью информирования о запретных для рыболовства сроках и местах. |
| 351 | Создание зеленых зон (ежегодно 120 тыс. деревьев) в городах и районах области | тыс. деревьев | |  | | акимы городов и районов | | 120,0 | | 120,0 | | 127,4 | | Не требуется | |  | | **Исполнен.** В рамках создания «зеленого пояса» высажено за 2021 год 127,4 тыс.саженцев. |
|  | **Итого по цели 16** |  | |  | |  | | **2681,0** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **802,2** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |
|  | **Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития** |  | |  | |  | | **1878,8** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |
| **17.** | **Повышение эффективности антикоррупционной политики в регионе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Уровень коррупции | % | | административные данные АПК | | Аппарат акима области | | 57,0 | | 57,0 | | - | | \* | | \* | | **Отсутствуют данные соцопроса.** |
|  | **Мероприятия** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 352 | Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |  | |  | | Аппарат акима области | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** |
| 353 | Повышение уровня прозрачности в работе всех ветвей власти |  | |  | | Аппарат акима области | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** |
| 354 | Предоставление государственных услуг в электронном формате через «портал электронного правительства» |  | |  | | Аппарат акима области | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** |
| 355 | Дальнейшее внедрение и укрепление принципа меритократии на государственной службе |  | |  | | Аппарат акима области | |  | |  | |  | | Не требуется | |  | | **Исполнено.** |
| 356 | Внедрение единого портала социальных услуг, который позволит людям с инвалидностью в онлайн режиме приобретать вспомогательные, компенсаторные средства и социальные услуги с учетом своих индивидуальных потребностей | % | |  | | УКЗиСП, акимы городов и районов | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | \* | |  | | **Исполнено.** На сегодняшний день портал ССУ работает на 100%. |
|  | **Итого по цели 17** |  | |  | |  | | **0** | | **0** | | **0** | |  | |  | |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РЕГИОН КОМФОРТНЫЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ"*** |  | |  | |  | | **62249,7** | | **51719,5** | | **49469,2** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **30741,0** | | **24482,1** | | **22651,8** | |  | |  | |  |
|  | **Национальный фонд** |  | |  | |  | | **9976,9** | | **7636,5** | | **7232,8** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **19613,0** | | **19600,9** | | **19584,5** | |  | |  | |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **39,9** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |
|  | **Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития** |  | |  | |  | | **1878,8** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |
|  | ***ВСЕГО ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ*** |  | |  | |  | | **206714,9** | | **184573,4** | | **284031,2** | |  | |  | |  |
|  | **в том числе** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  | |  | | **113107,6** | | **90687,9** | | **95919,1** | |  | |  | |  |
|  | **Национальный фонд** |  | |  | |  | | **9976,9** | | **7636,5** | | **7232,8** | |  | |  | |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  | |  | | **59071,8** | | **67059,1** | | **59380,1** | |  | |  | |  |
|  | **Бюджет городов и районов** |  | |  | |  | | **629,4** | | **1501,1** | | **1490,4** | |  | |  | |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  | |  | | **22050,4** | | **17688,8** | | **120008,9** | |  | |  | |  |
|  | **Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития** |  | |  | |  | | **1878,8** | | **0,0** | | **0,0** | |  | |  | |  |

**2. Освоение финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **План, млн. тенге** | **Факт, млн. тенге** | **Причины неиспользования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 113107,6 | 95919,1 | Сняты бюджетные средства по Дорожной карте занятости - 13367,7 млн.тенге, проекту «Ауыл Ел бесігі» - 2909 млн.тенге, строительству очистных сооружений - 546,3 млн.тенге, инженерной инфраструктуры - 365,6 млн.тенге. |
| Национальный фонд | 9976,9 | 7232,8 |  |
| Областной бюджет | 59071,8 | 59380,1 |  |
| Бюджет городов и районов | 629,4 | 1490,4 |  |
| Собственные средства | 22050,4 | 120008,9 |  |
| Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития | 1878,8 | 0 | Средства на модернизацию системы управления ТБО в г.Усть-Каменогорске и г.Семей не выделены. |
| **Итого** | **206714,9** | **284031,2** |  |

**3. Аналитическая записка**

В результате реализации Программы развития территории Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы (далее - ПРТ) за 2021 год обеспечено выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения через социально-экономическое и инфраструктурное развитие региона.

Достижение принятых обязательств обеспечено за счет использования внешних и внутренних факторов, сохранения потенциала природного комплекса и оздоровления окружающей среды, создания благоприятных условий жизнеобеспечения населения области.

ПРТ содержит 4 направления, 17 целей, 25 целевых индикатора, входящих в Базовый перечень показателей, утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 декабря 2018 года №104.

По итогам года из 25 запланированных индикаторов достигнуто 13, не достигнуто - 2, отсутствуют статистические данные по 10.

Планом мероприятий по реализации ПРТ предусмотрено 808 мероприятий, в том числе в 2021 году - 356 мероприятий, финансируемых из различных источников.

Достижение поставленных целей по итогам 2021 года характеризуется следующими данными.

**НАПРАВЛЕНИЕ: РОСТ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА**

***Цель 1. Обеспечение устойчивого развития экономики региона***

Для оценки реализации целипредусмотрены **2 целевых индикатора**, по итогам 2021 года статистические данные отсутствуют и будут опубликованы в августе 2022 года.

**1) индекс физического объема ВРП, план 102,8 %, факт за 9 месяцев 2021 года – 104,4%.**

Согласно статистическим данным по итогам 9 месяцев 2021 года объем валового регионального продукта (далее - ВРП) составил 3240 млрд.тенге, что соответствует 5 месту в республике, с долей ВРП в валовом внутреннем продукте республики – 6,1 %. Индекс физического объема ВРП - 104,4 %.

На основе динамики показателей ВРП и краткосрочного индикатора за 2021 год объем ВРП ожидается 5,2 трлн. тенге, с ростом на 13% к 2020 году (в 2020 году - 4,6 трлн.тенге).

**2) рост производительности труда:**

**- в обрабатывающей промышленности, план - 107,6%, факт за 9 месяцев 2021 года - 113,4 %**

Согласно статистическим данным по итогам 9 месяцев 2021 года производительность труда в обрабатывающей промышленности достигла 27,1 тыс. долл. США/человека (11,5 млн.тенге) или выросла в реальном выражении на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 24,4 тыс.долларов США (9,9 млн.тенге). По итогам 2021 года ожидается исполнение индикатора за счет проведения технологической модернизации производств и применением элементов Индустрии 4.0. В области цифровые технологии используют 6 промышленных предприятий: ТОО «Казцинк», ТОО «Востокцветмет», ТОО «KAZ Minerals Aktogay», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», АО «Ульбинский металлургический завод», ТОО «Бухтарминская цементная компания».

**- в сельском хозяйстве, план - 103%, факт за 9 месяцев 2021 года - 103,8%**

Согласно статистическим данным за 9 месяцев 2021 года производительность труда в сельском хозяйстве выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 2558,2 тыс. тенге на 1 занятого (9 месяцев 2020 года - 2265,8 тыс.тенге), индекс производительности труда - 103,8%.

По итогам 2021 года объем валового выпуска продукции сельского хозяйства вырос на 5,5% по сравнению с 2020 годом и составил 878,7 млрд. тенге. Увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5,9%, лошадей – 12,5%, овец и коз – 2,2%, птиц – 23,0%. Объем производства мяса вырос на 3,3%, молока - 4,8%, яиц - 2,1%.

В 2021 году на поддержку и развитие отраслей АПК выделено 32,8 млрд. тенге субсидий.

Построено и реконструировано 2 МТФ, создано 3 молокоприемных пунктов. У населения закуплено 62,6 тыс. тонн молока. Загрузка мощностей молокоперерабатывающих предприятий увеличилась с 87% до 96%.

Посевные площади сельскохозяйственных культур выросли на 0,8% по сравнению с 2020 годом и составили 1 378,7 тыс. га.

Увеличился валовой сбор зерновых культур в весе после доработки составил 980,7 тыс. тонн или на 126,7%, масличных до 667,8 тыс. тонн на 108,5%. Выросла средняя урожайность зерновых культур и составила 16,5 ц/га, *(2020 г – 13 ц/га),* масличных культур – 13,8 ц/га *(2020 г -13,8 ц/га),* картофеля – 228,2 ц/га *(2020 г -225,7 ц/га).*

В 2021 году в области реализовано 697 инвестиционных проектов АПК на 35,5 млрд. тенге и создано 1549 рабочих мест, в том числе 653 через АО «НУХ «КазАгро» и банков второго уровня на 30,7 млрд. тенге.

Реализован крупный проект по строительству масло-экстракционного завода по производству растительных масел ТОО «Qazaq–Аstyq Group» стоимостью 7,9 млрд.тенге с созданием 240 рабочих мест.

Достигнутые показатели по производству продукции агропромышленного комплекса позволяют полностью обеспечить потребность населения области в основных видах сельскохозяйственной продукции, а также увеличить удельный вес отечественных продуктов питания на внутреннем рынке продовольственных товаров.

По итогам года ожидается достижение индикатора.

***Цель 2. Развитие промышленности и увеличение объемов несырьевого экспорта***

Для оценки реализации целипредусмотрены **2 целевых индикатора**, по итогам 2021 года по 1 индикатору плановое значение не достигнуто, по 1 – отсутствуют статистические данные и будут опубликованы в июле 2022 года.

**1) ИФО выпуска продукции обрабатывающей промышленности, план 102,2%, факт - 101,6%.**

Для достижения предусмотренных целей регулярно проводится мониторинг производственных показателей работы крупных и средних предприятий промышленности.

В 2021 году объем промышленной продукции составил 2832,5 млрд. тенге, что больше уровня 2020 года на 434,1 млрд. тенге *(2020 г. – 2 398,3 млрд. тенге*). Основной рост объемов промышленного производства обеспечен за счет увеличения добычи золотосодержащих концентратов на 14,3%, аффинированного серебра на 3,1%, аффинированного золота на 0,5%. При этом, снижено производство свинца необработанного рафинированного на 6,3%.

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства составила 72,4%. Доминирующую долю в обрабатывающей промышленности занимает металлургическое производство (52,2%). Ведущими предприятиями отрасли выпускаются благородные и цветные металлы, а также титан, магний, тантал, топливо для АЭС. Основная доля продукции направляется на экспорт.

По итогам 2021 года объем обрабатывающей промышленности составил 2051,0 млрд.тенге, выше уровня 2020 года на 372,7 млрд.тенге *(2020 г. 1678,3 млрд.тенге),* темп роста 122,2%, ИФО - 101,6% при плане 102,2%. Снижение связано с сокращением объемов машиностроительной отрасли в связи с закрытием предприятия АО «Азия Авто Казахстан».

**2) рост объема несырьевого экспорта, план - 107%, факт за 9 месяцев 2021 года – 112,7%.**

Объем несырьевого экспорта за 11 месяцев 2021 года составил 1977,4 млн.долларов США или вырос по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 12,7% (11 месяцев 2020 года - 1753,2 млн.долларов США).

На объемы экспортного потенциала повлияло колебание цен на мировых рынках металлов. В конце года наблюдалось снижение цен на основные благородные и цветные металлы: на серебро – на 12%, золото – 5,2%, при этом выросли цены на цинк – 28,8%, медь – 24,3%, свинец – 10,6%.

В 2020 году введен завод по производству тепловыделяющих сборок для АЭС ТОО «Ульба-ТВС» производительностью 200 тонн урана в год. Данный проект предполагает выход на рынок Азии с новым видом продукции для АО «УМЗ» и АО «НАК «Казатомпром», что позволит увеличить объем экспорта области на 120,8 млрд. тенге.

Статистические данные будут опубликованы в апреле 2022 года.

***Цель 3. Создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса***

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор, по итогам 2021 года статистические данные отсутствуют и будут опубликованы в августе 2022 года.

**1) доля малого и среднего бизнеса в ВРП, план - 16,1%, факт за 9 месяцев 2021 года - 19,4%.**

В 2021 году увеличилось количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса и составило 95 916 единиц или 106% к уровню 2020 года, зарегистрировано 110 093 субъекта.

За январь-сентябрь 2021 года субъектами бизнеса выпущено продукции на 1 139,6 млрд. тенге, с ростом на 274,7 млрд. тенге или 22,1 % к соответствующему периоду 2020 года *(864,9 млрд. тенге)*. По итогам 9 месяцев 2021 года доля малого и среднего бизнеса в ВРП составила 19,4%.

В рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» в 2021 году:

- просубсидировано 1405 предпринимателей (2749 проектов) на сумму кредита 104,8 млрд. тенге, объем выплаченных субсидий - 5,6 млрд. тенге;

- прогарантировано 825 предпринимателей (847 проектов) на сумму кредитов 17,2 млрд.тенге и гарантий 8,5 млрд.тенге, комиссия по выпущенным гарантиям составила 1,9 млрд.тенге.

В рамках реализации второго направления Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в 2021 году для развития предпринимательства в городах и моногородах предусмотрено 1315,9 млн. тенге, в том числе на предоставление микрокредитов 1311,7 млн. тенге *(РБ – 650,0 млн. тенге, МБ – 661,7 млн. тенге*), гарантирование – 4,2 млн. тенге.

Получили кредиты 126 заемщика (144 проекта) на 1311,7 млн. тенге, прогарантировано 6 предпринимателей *(6 проектов)* на сумму гарантий 4,2 млн. тенге.

***Цель 4. Стимулирование притока инвестиций в экономику региона***

Для реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор, который по итогам года достигнут.

**1) инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность, план 58,4 млрд.тенге, факт 107,8 млрд.тенге.**

За 2021 год объем инвестиций в основной капитал вырос до 817,5 млрд. тенге с ростом на 12,1% (ИФО –107,3%). Удельный вес региона в республиканском объеме инвестиций – 6,2%.

В структуре инвестиций по источникам финансирования собственные средства предприятий занимали 67,1%, республиканский бюджет –5,4%, местный бюджет – 15,6%, кредиты банков – 3,6%, другие заемные средства – 8,3%.

Для привлечения инвестиций в область открыт Инвестиционный Центр ВКО, который позволил создать условия по «точечному» сопровождению каждого инвестиционного проекта и инвестора.

В рамках Карты поддержки предпринимательства в 2021 году реализовано 15 проектов на общую сумму 471,4 млрд. тенге,  
 с созданием 3,3 тысячи новых рабочих мест.

Значимым проектом Карты поддержки предпринимательства является проект по продолжению строительства второй очереди Актогайского ГОКа *ТОО «KAZ Minerals Aktogay»*  стоимостью 396 млрд. тенге.

***Цель 5. Развитие индустрии туризма***

Для реализации цели развития индустрии туризма предусмотрен 1 целевой индикатор, по итогам 2021 года статистические данные отсутствуют и будут опубликованы в апреле 2022 года.

**1) увеличение количества обслуженных посетителей (туристов) местами размещения в регионе, план 103%, факт за 9 месяцев 2021 года – 147,6%.**

В результате снижения карантинных мер количество обслуженных посетителей в январе-сентябре 2021 года увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 47,6% и составило 392 469 человек.

В 2021 году на побережье озера Алаколь открылось 18 новых мест размещений на 962 койко-места, общая сумма инвестиций – 2,0 млрд.тенге В июле 2021 года состоялось открытие концертной площадки «Alazone Arena» на 3700 мест (0,8 млрд.тенге) и гостиничного комплекса «Alakol love» на 250 койко-мест (1,0 млрд.тенге).

На увеличение количества туристов повлияла транспортная доступность до побережья. По субсидируемым из областного бюджета ж\д маршрутам «Оскемен-Жаланашколь» и «Семей-Жаланашколь» (201,2 млн. тенге), функционировало 15 вагонов на 780 мест (ранее по 10 вагонов на 520 мест), количество вагонов по республиканским маршрутам из городам Нур-Султан и Алматы увеличено на 65%.

Увеличилось количество автобусов в 2 раза (ежедневно курсировало 16 автобусов на 768 мест) с максимальным пассажиропотоком 69 120 человек в сезон.

В 2021 году на побережье озера Алаколь завершилась реализация крупных инфраструктурных проектов по строительству ЛЭП «Маканчи-Коктал», водопровода, медицинского и полицейского пунктов, начато осушение инвестиционной площадки (60 га).

В рамках информационного продвижения разработан виртуальный тур 360 по Восточно-Казахстанской области, выпущены путеводители по региону, проведены съемки вирусных видеороликов с участием популярных блогеров, общая аудитория которых составляет порядка 1,0 млн. человек, также выпущен видеоролик о туристском потенциале приграничных районов области (Курчумского, Катон-Карагайского, Урджарского, Зайсанского, Тарбагатайского).

Для крупных туроператоров страны организован информационный тур по Катон-Карагайскому и Курчумскому районам.

**НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ**

***Цель 6. Подготовка кадров, ориентированных на потребность рынка труда, обучение, содействие трудоустройству***

***и продвижению молодежи***

Для реализации цели запланировано 2 целевых индикатора, по итогам года достигнут 1, по 1 - статистические данные отсутствуют и будут опубликованы в апреле 2022 года.

**1) доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием, план --16,5%, факт – 16,5 %.**

В 2021 году техническим и профессиональным образованием охвачено 16,5% или 27733 учащихся из 168078 человек молодежи типичного возраста (14-24 лет).

Общий объем государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием на 2021-2022 учебный год составил 7990 мест, из них за счет средств областного бюджета - 6260 мест, по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» - 1730 мест. Продолжается работа по программе «Путеводитель», включающей в себя 176 курсов предпрофильной подготовки учащихся 7-11 классов школ, профессиональную диагностику, групповые профориентационные занятия, тренинги, индивидуальные консультации с целью определения склонностей к профессии. Абитуриентам предоставляется возможность прохождения профессиональных проб.

**2) уровень молодежной безработицы, план 4,2**%, **факт за 4 квартал 2021 года - 2,7%.**

В целях снижения уровня молодежной безработицы в области проводятся мероприятия по вовлечению молодежи в активные меры содействия занятости. В 2021 году в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» из числа молодежи (до 29 лет) прошли подготовку 6 197 специалистов с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда. По полученным специальностям направлено на молодежную практику 205 выпускников. По программе «Первое рабочее место» для выпускников и безработных не старше 29 лет трудоустроено 92 человека. В рамках проекта «Жасыл ел» в летний период трудоустроены 2000 молодых людей.

***Цель 7. Сохранение и укрепление здоровья населения***

Для реализации цели запланирован 1 целевой индикатор, статистические данные отсутствуют и будут опубликованы в апреле 2022 года.

**1) стандартизованный коэффициент смертности, план - 11,3 на 1 тыс.человек.**

Проводимые в области мероприятия в рамках государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы, позволили стабилизировать и улучшить показатели по социально-значимым заболеваниям.

По сравнению с 2020 годом отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований – на 1,7% (с 119,5 до 117,5 на 100 тыс. населения), снижение смертности от туберкулеза – на 37,1% (с 3,5 до 2,2 на 100 тыс. населения).

С целью анализа и сбора актуальной информации, в рамках ограничительных мер по борьбе с КВИ, функционирует Цифровой сервис по мониторингу эпидемиологической ситуации и ресурсной базы стационаров области, который позволяет в режиме реального времени мониторить ситуацию с заполняемостью коек, количеством и состоянием больных, отслеживать период лечения и количество выздоровевших.

Для оказания своевременной и качественной медицинской помощи в 2021 году выделены бюджетные средства на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений области на сумму 11,2 млрд. тенге.

Продолжается строительство центра гематологии в г.Усть-Каменогорске (начало строительства - июль 2020 года, срок окончания - 2023 год).

***Цель 8. Обеспечение занятости и социальной защиты населения***

Для оценки достижения цели предусмотрено 2 целевых индикатора, по итогам 2021 года плановые значения которых достигнуты.

**1) количество созданных рабочих мест, постоянных план - 15100 мест, факт – 17268 мест, временных план – 13539 мест, факт – 15437 мест.**

Количество экономически активного населения по итогам 4 квартала 2021 года составляет 702,5 тысяч человек, в том числе безработного - 33,9 тысяч человек.

Мероприятиями Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства охвачено 32,4 тысяч человек, из них безработных – 18,7 тыс. человек, самозанятых – 5,1 тыс.человек, лиц, ищущих работу – 5,8 тыс.человек, прочих (студенты, пенсионера, школьники) – 2,8 тысяч человек.

В 2021 году по вопросу трудоустройства в органы занятости области обратилось 32,4 тыс. человек, из них трудоустроено 28,4 тыс. человек, в том числе на постоянные рабочие места – 17,3 тыс. человек.

В рамках Дорожной карты занятости 2021 *( за счет выпуска государственных ценных бумаг)* реализовано 9 проектов на 9,0 млрд.тенге *(лимит финансирования инфраструктурных проектов первого направления ДКЗ по решению МВК РК сокращен с 22,3 млрд.тенге до 9 млрд. тенге).* Из 9 проектов 1 введен *(реконструкция и расширение водопроводной сети п.Холодный ключ г.Семей),* 8 - переходящие на 2022 год. Создано 529 временных рабочих мест.

По второму направлению ДКЗ *(повышение доступности микрокредитования бизнес-планов выпускников проекта «Бастау Бизнес»)* выделено 1 809 млн. тенге. Со стороны АО «Аграрная кредитная корпорация» одобрено 100 проектов на сумму 407,9 млн. тенге, из них прокредитовано 67 заявок на 287,7 млн. тенге, создано 67 рабочих мест.

В рамках третьего направления *(развитие агропромышленного комплекса)* утверждены 2 проекта на 40,2 млрд.тенге, с созданием   
360 рабочих мест *(264 постоянных, 96 временных).*

**2) удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости в общем числе трудоспособных получателей ОДП) план 64,7%, факт – 72,8%.**

Общее число получателей адресной социальной помощи (АСП) за 2021 год составило 51230 человек, из них трудоспособны 15 831 человек *(безработный 851 человек, независимые работники 298 человек, 4 626 лица, занятые по уходу за детьми).* Удельный вес трудоспособных получателей АСП занятых и вовлеченых в активные меры содействия занятости в общем числе трудоспособных получателей обусловной денежной помощи (ОДП) составляет 11532 *человека (10 056 человек, имеющие работу на момент обращения, 1476 человек, привлеченные на активные формы занятости).*

***Цель 9. Доступ к спортивной инфраструктуре и развитие массового спорта***

Запланированный для оценки цели целевой индикатор по итогам 2021 года достигнут.

**1) средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой, план 40,4 на 1000 человек, факт – 40,5 на 1000 человек.**

В связи с пандемией COVID-19 количество проведенных спортивно-массовых мероприятий значительно сократилось. За отчетный период согласно календарному плану проведено 137 мероприятий с охватом более 32 тысяч человек, в том числе 57 мероприятий международного и республиканского значения.

Занятиями спортом в 2021 году охвачено 14,9 % (8146 человек) от общего числа людей с ограниченными возможностями (2020 год – 6,3%). На всех спортивных объектах устанавливаются пандусы и звонки, модернизируются дверные проемы, адаптируются санитарные зоны.

Для детей и подростков с ограниченными возможностями действуют секции по параолимпийским видам спорта и национальным видам спорта. Бесплатно предоставляются физкультурно-оздоровительные комплексы, тренажерные залы, бассейны, стадионы и спортивные площадки. Стабильно функционирует спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями.

В 2021 году введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Серебрянск района Алтай, г.Шемонаиха Шемонаихинского района, с.Самарское Кокпектинского района. Установлено 7 мини-футбольных полей, 2 спортивные площадки.

В результате, план по средней обеспеченности населения спортивной инфраструктурой достигнут и составил 40,5%.

***Цель 10. Приведение населенных пунктов к современным стандартам жизнеобеспечения***

Запланированный для оценки цели целевой индикатор по итогам 2021 года достигнут.

**1) уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов,**

**- в городах достигнуто плановое значение - 89,7%,**

Для обеспечения социальными услугами в городах области в 2021 году построена школа в пос.Степное г.Семей. Введено в эксплуатацию 5 объектов по водообеспечению, в том числе в г.Семей (п.Холодный Ключ, п.Восход ул.Дулатова, ул.Богенбай), г.Усть-Каменогорск (п.Северный), в результате чего 3,6 тыс.человек дополнительно получили доступ к централизованному водоснабжению, завершены 2 объекта по водоотведению: реконструкция КНС-10 в городе Семей и реконструкция самотечного канализационного коллектора в Усть-Каменогорске.

Реализация проектов позволила повысить уровень обеспеченности социальными благами и услугами в городах до 89,7%.

**- в сельских населенных пунктах достигнуто плановое значение - 66,7%**

Для достижения индикатора в области принимались меры по обеспечению равного доступа жителей к базовым услугам в сельской местности, где проживает 503,9 тыс.человек или 37,1% от общей численности населения региона.

Путем модернизации социальных и инженерной инфраструктуры, в том числе в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» реализовывались проекты по приведению населенных пунктов в соответствии с Системой региональных стандартов.

В 2021 году по «Ауыл-Ел бесігі» выделено 9,1 млрд. тенге на реализацию 93 проектов в 44 опорных и спутниковых селах. По итогам года завершен 81 проект, 12 проектов - переходящие на 2022 год (строительство 6 ФОКов, спортивного модуля, 3 сельских клубов и капитальных ремонт 2 школ).

Для развития социальной и инженерной инфраструктуры в селах, помимо мероприятий «Ауыл – Ел бесігі» реализованы проекты по водоснабжению сел (обеспечено водоснабжение в 30 селах), обеспечению транспортной доступностью (отремонтировано 413 км на 17,6 млрд. тенге).

Реализация проектов позволила повысить уровень обеспеченности социальными благами и услугами в сельских населенных пунктах до 66,7%.

**НАПРАВЛЕНИЕ: БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН**

***Цель 11. Повышение безопасности жизнедеятельности населения***

Для оценки реализации цели предусмотрено 3 целевых индикатора, по итогам года индикаторы выполнены.

**1) снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах, план - 13,7%, факт 12,2 %;**

Планомерная работа по улучшению безопасности в области позволила снизить удельный вес преступлений, совершенных на улицах до 12,2 % при плане 13,7%.

Из зарегистрированных 11 993 уголовных правонарушений, на улицах совершено 1 466 *(2020 г. – 1 446)*, с ростом к 2020 году на 1,4%.

Действует Межведомственный ситуационный центр, к которому выведены камеры видеонаблюдения, установленные в областном центре *(информация о количестве и местах расположения данных видеокамер собирается в КГУ «Центр информационных технологий» управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области)*.

Департаментом полиции, за счет внедрения новых методов осуществления охраны общественного порядка, проводится работа по улучшению уровня и качества обеспечения общественной безопасности в регионе, которые позволили снизить количество регистрируемых преступлений на 9,3% (с 13 229 до 11 993), совершаемых в общественных местах сократилась на 6,1% (с 3319 до 3118), незначительный рост преступлений совершенных на улицах на 1,4% (с 1446 до 1466).

В целях поддержания стабильной оперативной обстановки в общественных местах и должного уровня правопорядка на территории области, направленность работы патрульной полиции нацелена на профилактику правонарушений и преступлений, в т.ч. по недопущению их на маршрутах патрулирования.

**2) снижение количества погибших в ДТП, план 11,1 на 100 тыс. населения, факт 10,6 на 100 тыс.населения**

В целях профилактики и недопущению дорожно-транспортных происшествий Управлением местной полицейской службы проведены:

- 22 оперативно-профилактических мероприятия (8 республиканских ОПМ «Автобус», «Безопасная дорога», «Внимание дети», 10 областного значения «Безопасная дорога» и 4 этапа «Борышкер») направленных на профилактику стабилизации и снижения аварийнности на дорогах области;

- 35 брифинга и пресс-конференций по вопросам безопасности дорожного движения;

- выдано в эфир 29 социальных реклам по безопасности дорожного движения;

- 2 оперативно-профилактических мероприятия «Внимание – дети!» в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Для достижения положительных результатов и снижения аварийности на дорогах области, определены приоритетные направления работы.

Одним из направлений является анализ, изучение дорожно-транспортных происшествий, по результатам которых на аварийно-опасных участках выставляются дополнительные наряды патрульной полиции.

Следующим направлением является работа строевых подразделений по пресечению нарушений ПДД как в населенных пунктах, так и на загородных трассах. Ежедневно на разводах ставятся задачи на профилактику дорожно-транспортных и выявление нарушений влияющих на аварийность: управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, создание аварийной ситуации, проезд пешеходных переходов, нарушение правил маневрирования, нарушение ПДД пешеходами и т.д.

Еженедельно по пятницам по области проводится день профилактики. В рамках данного мероприятия, силами строевых подразделений и участковых инспекторов полиции проводятся отработки по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами.

**3) уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуация*м, план 63,5%, факт - 58%***

Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям не достиг планового значения и составил 58%.

В 2021 году с целью обеспеченности инфраструктуры противодействия пожарам в населенных пунктах, открыты пожарные посты в Глубоковском (1), Аягозском (1), Жарминском (1), Зайсанском (1), Тарбагатайском (1) и Уланском (5) районах.

С целью обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям  акиматом района Алтай проведена расчистка и руслорегулирущие работы на речке Грязнушка протяженностью 1100 метров.

В виду своего географического расположения, климатических условий и развитой промышленной инфраструктуры, территория области подвержена различным видам ЧС природного и техногенного характера.

Департаментом по чрезвычайным ситуациям и его территориальными подразделениями совместно с местными исполнительными органами, формированиями ГО в целях обучения населения правилам поведения при землетрясении проведено 2016 сейсмотренировок по области. Ежегодно в школах проводятся интерактивные уроки по теме «Действия населения при землетрясении». В городах и районах выпущено 60 видов агитационных материалов по линии пожарной безопасности и правилам поведения в ЧС общим тиражом 757 635 экземпляров.

**НАПРАВЛЕНИЕ: Регион комфортный для проживания**

***Цель 12. Обеспечение населения доступным жильем***

Для оценки обеспечения населения доступным жильем предусмотрен 1 целевой индикатор, статистические данные будут опубликованы в ноябре 2021 года (данные формируются 1 раз в год).

**1) обеспеченность жильем на одного проживающего, план 21,6 кв.м на одного проживающего**

По итогам года за счет всех источников финансирования введено 602,8 тыс. м2 жилья или 4 703 квартир, с темпом роста 116 % к объему прошлого года, в том числе 41 многоквартирный дом общей площадью 228,8 тыс. м2, 2 645 квартир *(17 кредитных -1 447 квартир, 3 арендных – 154 квартиры, 21 коммерческих – 1 044 квартиры),* за счет частных инвесторов – 465 домов на 71,2 тыс. м2, 791 квартира, за счет строительства ИЖС – 300,2 тыс. м2 на 1 890 квартир *(за счет населения – 229,0 тыс. м2, 1 167 квартир и прочее жилье – 73,8 тыс. м2).*

***Цель 13. Выработка электроэнергии возобновляемыми источниками энергии***

Для оценки реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор, который по итогам года достигнут.

**1) доля выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии в общем объеме выработанной электроэнергии, план - 2,29% от общего объема производства, факт 2,29 %.**

Доля выработанной электроэнергии возобновляемыми источниками энергии в общем объеме выработанной электроэнергии составила 211,1 млн. кВт\*час. что составляет 2,29% от общей выработки электроэнергии 9214 млн.кВт.

В целях развития ВИЭ в 2021 в районе Алтай введена в эксплуатацию Тургусунская ГЭС-1 мощностью 24,9 МВт, проведены комплексные испытания, завершено строительство 6 ВЭС в Жарминском районе суммарной мощностью 29,7 МВт *(проведены комплексные испытания, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в августе 2022 года).*Также намечен ввод дополнительно 100 МВт электрической мощности за счет строительства ветровой электростанций в Аягозском районе в 2022 году.

***Цель 14. Обеспечение населения качественной питьевой водой***

Для оценки реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор, который по итогам года достигнут.

**1) доля населения к услугам водоснабжения в городах достигла планового значения - 99,1%,**

В 2021 году введено в эксплуатацию 5 объектов, в результате чего 3,6 тыс.человек дополнительно получили доступ к централизованному водоснабжению. В результате численность городского населения имеющего централизованное водоснабжение составила 844,6 тыс. человек, от общей численности городского населения (852,5 тыс.человек) или 99,1%.

**- в сельских населенных пунктах, план - 87%, факт – 91,8 %.**

В 2021 году в сельских населенных пунктах реализовано 40 проектов по водоснабжению на 12,8 млрд.тенге, в результате обеспечено водоснабжением дополнительно 30 сел (37,5 тысяч человек).

Кроме того, в 52 малочисленных селах установлены блочно-модульные станции очистки и раздачи воды на 460,1 млн. тенге.

В результате 462,6 тыс.человек из 503,9 тыс.человек, проживающих в сельской местности, имеют доступ к централизованному водоснабжению.

***Цель 15. Обеспечение транспортной доступности***

Для оценки реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор, который по итогам года достигнут.

**1) доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла планового значения 89%.**

В 2021 году ремонтом дорог охвачено более 1,5 тыс. км дорог на 57,5 млрд.тенге, из них введено в эксплуатацию 618 км.

Продолжается реконструкция 1,1 тысяч км автодорог республиканского значения на 35,8 млрд. тенге «Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск (из 454 км отремонтировано 380 км), «Калбатау-Майкапшагай» (из 415 км отремонтировано 128 км), «Таскескен-Бахты» (20 км), средним ремонтом охвачено 185 км дорог на 6,8 млрд. тенге. В текущем году завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы в селе Урджар. Продолжается строительство моста через Бухтарминское водохранилище.

В результате протяженность автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем состоянии составило 1585,3 км, в удовлетворительном – 6041,7 км или 89% от общей автомобильных дорог областного и районного значения (8 583,5 км)

***Цель 16. Улучшение качества окружающей среды, переработка и утилизация отходов***

Для оценки реализации цели предусмотрено 2 целевых индикатора, по итогам года 1 – достигнут, по 1 – отсутствуют статистические данные.

**1) доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов, план - 11,3%, факт – 17,7%.**

На территории Восточно-Казахстанской области имеется 335 полигонов твердо-бытовых отходов *(далее - ТБО),* из них разрешительные документы имеются у 30 полигонов*.* Доля объектов размещения ТБО, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам *(от общего количества мест их размещения)* составляет 9,5%, охват населения услугами сбора и вывоза ТБО – 60%.

В области функционируют 18 организаций оказывающих услуги сбора и вывоза ТБО. Раздельный сбор осуществляется в 3-х городах, в 4 городах имеется ручная сортировка отходов, переработка осуществляется в 2 городах.

В 2021 году из образованных 180,6 тыс.тонн отходов направлено на переработку 31,96 тыс.тонн, что составляет 17,7%.

В городах Усть-Каменогорск и Семей реализуются мероприятия по внедрению раздельного сбора и сортировки твердо-бытовых отходов совместно с ТОО «Оператор РОП». ТОО «Оператор РОП» поставлено 2856 контейнеров для раздельного сбора и 12 ед. специализированной техники.

Всего в период 2019-2021 годов выполнены работы по устройству 610 контейнеров для органических отходов и 135 крытых контейнерных площадок в г.Семей, 409 ограждений контейнерных площадок и 61 навесов в г.Усть-Каменогорск. На сегодняшний день ведутся работы по строительству ангаров для сортировочных линий. Запуск сортировочных линий в г.Усть-Каменогорск планируется в конце 2 квартала 2022 года, по г.Семей в 2023 году.

В рамках сотрудничества с Европейским Банком Реконструкции и Развития *(далее - ЕБРР)* в области реализуется проект «Модернизация системы управления твердо-бытовыми отходами в гг. Усть-Каменогорск и Семей» *(предварительные соглашения от 5 июня 2018 года)*. Период реализации проекта 2021-2023 годы.

**2) выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, план 0,19 млн.тонн.**

Для снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников на предприятиях области внедряются наилучшие доступные технологии и программы повышения экологической эффективности, предусмотренные новым Экологическим кодексом. Проводятся мероприятия по дальнейшему развитию системы онлайн-мониторинга состояния атмосферного воздуха.

***Цель 17. Повышение эффективности антикоррупционной политики в регионе***

Для оценки реализации цели предусмотрен 1 целевой индикатор, отсутствуют данные соцопроса.

**1) уровень коррупции, план 57%.**

Для повышения эффективности антикоррупционной политики в области проведены мероприятия по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, повышению уровня прозрачности в работе всех ветвей власти, предоставлению государственных услуг в электронном формате через «портал электронного правительства».

Принимались меры по дальнейшему внедрению и укреплению принципа меритократии на государственной службе. Для прозрачности и информирования граждан осуществлялось размещение нормативно-правовых актов, бюджетов и бюджетных программ, отчетов по реализации Программ развития территорий на портале «Открытого правительства», на интернет-ресурсе акимата области.

Для своевременного оказания услуг внедрен единый портал социальных услуг, который позволил людям с инвалидностью в онлайн режиме приобретать вспомогательные, компенсаторные средства и социальные услуги с учетом своих индивидуальных потребностей.

**Информация о достижении целевых индикаторов в разрезе районов (городов областного значения)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п./п.** | **Наименование** | **единица измерения** | **Исполнение** | | | **Информация по исполнению (причины недостижения и ответственные лица на уровне заместителей акимов городов и районов** |
| **базовое значение** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Индекс физического объема ВРП** | **%** | **102,8** | **102,8** | **-** | **Отсутствуют статистические данные**. По итогам 9 месяцев 2021 года объем валового регионального продукта составил 3240 млрд.тенге, ИФО ВРП - 104,4 %. |
| **2** | **Рост производительности труда к предыдущему году** | **%** |  |  |  |  |
| 2.1 | **в обрабатывающей промышленности** | **%** | **107,6** | **107,6** | **-** | **Отсутствуют статистические данные по итогам года.** За январь-сентябрь 2021 года рост производительности труда в обрабатывающей промышленности в реальном выражении к предыдущему году составил 113,4%. Статданные за 2021 год будут опубликованы 18 мая 2022 года. |
| 2.2 | **в сельском хозяйстве** | **%** | **103,0** | **103,0** | **-** | **Отсутствуют статистические данные по итогам года.** За январь-сентябрь 2021 года рост производительности труда в сельском хозяйстве в реальном выражении к предыдущему году составил 112,9 %, индекс производительности труда - 103,8%. Статданные за 2021 год будут опубликованы 18 мая 2022 год. |
| **3** | **ИФО выпуска продукции обрабатывающей промышленности** | **%** | **102,2** | **102,2** | **101,6** | **Не исполнен.** Объем обрабатывающей промышленности в действующих ценах по итогам 2021 года составил 2051,0 млрд. тенге с ростом к предыдущему года на 122%, ИФО - 101,6%. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 105,3 | 105,3 | 100,3 | **Исполнен.** |
|  | г. Семей | % | 104,3 | 104,3 | 108,0 | **Исполнен.** |
|  | г. Риддер | % | 101,0 | 101,0 | 96,0 | Не исполнен. Основной причиной снижения объема промышленности является снижение производства цинка металлического ТОО «Казцинк» до 97,4% (с 119567 тонн в 2020 году до 116417 тонн в 2021 году), в связи с отсутствием сырья из Узбекистана, а также снижением объемов добычи и содержания цинка в добываемой руде Тишинского рудника. Заместитель акима района Д.Дюсембаев |
|  | г. Курчатов | % | 103,0 | 103,0 | 154,9 | **Исполнен.** |
|  | Абайский район | % | 100,3 | 100,3 | 95,1 | **Не исполнен.** В связи со снижением объема производства хлебобулочных изделий. Заместитель акима района Т.С.Есимжанов |
|  | Аягозский район | % | 103,3 | 103,3 | 110,7 | **Исполнен.** |
|  | Бескарагайский район | % | 100,7 | 100,7 | 101,2 | **Исполнен.** |
|  | Бородулихинский район | % | 103,3 | 103,3 | 111,6 | **Исполнен.** |
|  | Глубоковский район | % | 101,5 | 101,5 | 152,9 | **Исполнен.** |
|  | Жарминский район | % | 101,0 | 101,0 | 76,1 | **Не исполнен.** Объем выпуска продукции снижен в связи с сокращением производства золота (на 80 кг., темп роста 80,2%), серебра (на 21 кг., темп роста 27,6%) и товарного бетона (на 948 тонн, темп роста 25%). Заместитель акима района Е.Бексултанов. |
|  | Зайсанский район | % | 103,2 | 103,2 | 122,1 | **Исполнен.** |
|  | район Алтай | % | 103,0 | 103,0 | 106,4 | **Исполнен.** |
|  | Катон-Карагайский район | % | 100,2 | 100,2 | 98,5 | Не исполнен. Объем производства обрабатывающей промышленности за 2021 год составил 1176,9 млн. тенге. Темп роста – 125,6 %, ИФО – 98,5%. Снижение связано с сокращением реализации пантовой продукции по ТОО «Аксу ДЭЕН». Заместитель акима района Нургалиев М.С. |
|  | Курчумский район | % | 103,0 | 103,0 | 105,3 | **Исполнен.** |
|  | Кокпектинский район | % | 107,0 | 107,0 | 103,1 | **Исполнен.** |
|  | Тарбагатайский район | % | 100,4 | 100,4 | 120,7 | **Исполнен.** |
|  | Уланский район | % | 104,0 | 104,0 | 123,6 | **Исполнен.** |
|  | Урджарский район | % | 99,0 | 99,0 | 106,4 | **Исполнен.** |
|  | Шемонаихинский район | % | 105,3 | 105,3 | 94,7 | Не исполнен. Снижение объемов производства на предприятиях: ТОО "Востоксельхозпродукт" (производство растительных масел), в связи с мораторием на вывоз продукции, установленным МСХ. Темп роста производства продукции составил 125,0%. ИФО не достигнут в связи с выcоким коэффициентом инфляции - 30,3%. Заместитель акима района Молдаханов Б.К. |
| **4** | **Рост объема несырьевого экспорта** | **% к предыдущему году** | **107,0** | **107,0** | - | **Отсутствуют статданные.** За 11 месяцев 2021 г. объем несырьевого экспорта составил 1977,4 млн.долларов США или вырос по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 112,7%. |
| **5** | **Доля малого и среднего бизнеса в ВРП** | **% ВДС в ВРП** | **16,1** | **16,1** | - | **Отсутствуют статданные.** За 9 месяцев 2021 г. доля малого и среднего бизнеса составила 19,4%. |
| **6** | **Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность** | **млрд. тенге** | **58,4** | **58,4** | **107,8** | **Исполнен.** Объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности составил 107,8 млрд. тенге. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 32,2 | 32,2 | 37,4 | **Исполнен.** |
|  | г. Семей |  | 11,255 | 11,255 | 22,176 | **Исполнен.** |
|  | г. Риддер |  | 7,759 | 7,759 | 21,49 | **Исполнен.** |
|  | г. Курчатов |  | 0,053 | 0,053 | 0,229 | **Исполнен.** |
|  | Абайский район |  | 0,00012 | 0,00012 | 0 | **Не исполнен**. Отсутствуют инвестиции в обрабатывающую промышленность. Заместитель акима района Т.С.Есимжанов |
|  | Аягозский район |  | 1,1 | 1,1 | 4,869 | **Исполнен.** |
|  | Бескарагайский район |  | 0,0047 | 0,0047 | 0 | Не исполнен. |
|  | Бородулихинский район |  | 0,005 | 0,005 | 0,0002 | **Не исполнен**. Причиной неисполнения является отсутствие финансовых средств, а также залогового имущества у заемщиков. Заместитель акима района Байжуманов А.Т. |
|  | Глубоковский район |  | 2,9 | 2,9 | 15,355 | **Исполнен.** |
|  | Жарминский район |  | 0,0009 | 0,0009 | 0,625 | **Исполнен.** |
|  | Зайсанский район |  | 0,507 | 0,507 | 2,558 | **Исполнен.** |
|  | район Алтай |  | 0,016 | 0,016 | 2,646 | **Исполнен.** |
|  | Катон-Карагайский район |  | 0,00001 | 0,00001 | 0 | **Не исполнен.** В связи с отсутствием инвестиций. Заместитель акима района Нургалиев М.С. |
|  | Курчумский район |  | 0,26 | 0,26 | 0,176 | **Не исполнен**. В связи с отсутствием инвестиций. Заместитель акима района Азимбаев К.З. |
|  | Кокпектинский район |  | 0,0002 | 0,0002 | 0,0009 | **Исполнен.** |
|  | Тарбагатайский район |  | 0,019 | 0,019 | 0,004 | **Не исполнен.** Причиной неисполнения является отсутствие финансовых средств, а также залогового имущества у заемщиков. Заместитель акима района Мауатдинов К. |
|  | Уланский район |  | 0,21 | 0,21 | 0,103 | **Не исполнен**. Объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность при плане 210 млн.тенге составил 103,3 млн. тенге. Заместитель акима района Кенжетаева Л.К. |
|  | Урджарский район |  | 0,005 | 0,005 | 0,124 | **Исполнен.** |
|  | Шемонаихинский район |  | 2,1 | 2,1 | 0,024 | **Не исполнен.** В обрабатывающую промышленность при плане 2,1 млрд.тенге, вложено 24,197 млн. тенге, в связи с отсутствием инвестора. Заместитель акима района Молдаханов Б.К. |
| **7** | **Увеличение количества обслуженных посетителей (туристов) местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом** | **%** | **103,0** | **103,0** | **-** | **Статистические данные отсутствуют.** За 9 месяцев 2021 года количество обслуженных посетителей составило 392469 человек или выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 147,6%. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | г. Семей |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | г. Риддер |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | г. Курчатов |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Абайский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Аягозский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Бескарагайский район |  | 103,2 | 103,2 | - |  |
|  | Бородулихинский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Глубоковский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Жарминский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Зайсанский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | район Алтай |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Катон-Карагайский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Курчумский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Кокпектинский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Тарбагатайский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Уланский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Урджарский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Шемонаихинский район |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
| **8** | **Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием** | **%** | **16,5** | **16,5** | **16,5** | **Исполнен**. Всего охвачено молодежи в возрасте от 14 до 24 лет техническим и профессиональным образованием - 27733 обучающихся из 168078 человек. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 26,7 | 26,7 | 26,7 | **Исполнен.** |
|  | г. Семей |  | 31,8 | 31,8 | 31,8 | **Исполнен.** |
|  | г. Риддер |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | **Исполнен.** |
|  | г. Курчатов |  | 0 | 0 | 0 | **Исполнен.** |
|  | Абайский район |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | **Исполнен.** |
|  | Аягозский район |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | **Исполнен.** |
|  | Бескарагайский район |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | **Исполнен.** |
|  | Бородулихинский район |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | **Исполнен.** |
|  | Глубоковский район |  | 6,1 | 6,1 | 6,1 | **Исполнен.** |
|  | Жарминский район |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | **Исполнен.** |
|  | Зайсанский район |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | **Исполнен.** |
|  | район Алтай |  | 12,3 | 12,3 | 12,3 | **Исполнен.** |
|  | Катон-Карагайский район |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | **Исполнен.** |
|  | Курчумский район |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | **Исполнен.** |
|  | Кокпектинский район |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | **Исполнен.** |
|  | Тарбагатайский район |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | **Исполнен.** |
|  | Уланский район |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | **Исполнен.** |
|  | Урджарский район |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | **Исполнен.** |
|  | Шемонаихинский район |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 | **Исполнен.** |
| **9** | **Уровень молодежной безработицы** | **%** | **4,2** | **4,2** | **-** | **Отсутствуют статистические данные.** По итогам 4 квартала 2021 года уровень молодежной безработицы снизился до 2,7%. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 2,5 | 2,5 | **-** |  |
|  | г. Семей |  | 2,1 | 2,1 | **-** |  |
|  | г. Риддер |  | 6,8 | 6,8 | **-** |  |
|  | г. Курчатов |  | 6,3 | 6,3 | **-** |  |
|  | Абайский район |  | 11,6 | 11,6 | **-** |  |
|  | Аягозский район |  | 7,0 | 7,0 | **-** |  |
|  | Бескарагайский район |  | 6,6 | 6,6 | **-** |  |
|  | Бородулихинский район |  | 8,1 | 8,1 | **-** |  |
|  | Глубоковский район |  | 7,6 | 7,6 | **-** |  |
|  | Жарминский район |  | 6,6 | 6,6 | **-** |  |
|  | Зайсанский район |  | 5,9 | 5,9 | **-** |  |
|  | район Алтай |  | 8,1 | 8,1 | **-** |  |
|  | Катон-Карагайский район |  | 6,6 | 6,6 | **-** |  |
|  | Курчумский район |  | 7,0 | 7,0 | **-** |  |
|  | Кокпектинский район |  | 5,3 | 5,3 | **-** |  |
|  | Тарбагатайский район |  | 6,2 | 6,2 | **-** |  |
|  | Уланский район |  | 4,4 | 4,4 | **-** |  |
|  | Урджарский район |  | 5,5 | 5,5 | **-** |  |
|  | Шемонаихинский район |  | 5,0 | 5,0 | **-** |  |
| **10** | **Стандартизованный коэффициент смертности** |  | **11,3** | **11,3** | - | **Отсутствуют статистические данные.**  Данные ежегодно формируются во 2 квартале следующим за отчетным годом. |
| **11** | **Количество созданных рабочих мест:** |  |  |  |  |  |
| 11.1 | **временных** | **единиц** | **13539** | **13539** | **15437** | **Исполнен.** По итогам года создано 15437 постоянных рабочих мест. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 3138 | 3138 | 2418 | **Не исполнен**. В связи с переориентацией на создание постоянных рабочих мест. Общий план по созданию рабочих мест выполнен (6636 - факт, план - 6634 - факт). Ответственный заместитель акима - Смит И.Ф. |
|  | г. Семей |  | 1744 | 1744 | 1887 | **Исполнен.** |
|  | г. Риддер |  | 471 | 471 | 477 | **Исполнен.** |
|  | г. Курчатов |  | 194 | 194 | 279 | **Исполнен.** |
|  | Абайский район |  | 270 | 270 | 533 | **Исполнен.** |
|  | Аягозский район |  | 695 | 695 | 726 | **Исполнен.** |
|  | Бескарагайский район |  | 393 | 393 | 1015 | **Исполнен.** |
|  | Бородулихинский район |  | 292 | 292 | 360 | **Исполнен.** |
|  | Глубоковский район |  | 355 | 355 | 525 | **Исполнен.** |
|  | Жарминский район |  | 615 | 615 | 787 | **Исполнен.** |
|  | Зайсанский район |  | 598 | 598 | 603 | **Исполнен.** |
|  | район Алтай |  | 599 | 599 | 576 | **Не исполнен**. План по созданию рабочих мест не выполнен. Ответственный заместитель акима района - Акарова Ж.А. |
|  | Катон-Карагайский район |  | 715 | 715 | 755 | **Исполнен.** |
|  | Курчумский район |  | 653 | 653 | 900 | **Исполнен.** |
|  | Кокпектинский район |  | 483 | 483 | 658 | **Исполнен.** |
|  | Тарбагатайский район |  | 507 | 507 | 664 | **Исполнен.** |
|  | Уланский район |  | 633 | 633 | 877 | **Исполнен.** |
|  | Урджарский район |  | 731 | 731 | 838 | **Исполнен.** |
|  | Шемонаихинский район |  | 459 | 459 | 559 | **Исполнен.** |
| 11.2 | **постоянных** | **единиц** | **15100** | **15100** | **17268** | **Исполнен.** По итогам года создано 17268 временных рабочих мест. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 3496 | 3496 | 4218 | **Исполнен.** |
|  | г. Семей |  | 1943 | 1943 | 2103 | **Исполнен.** |
|  | г. Риддер |  | 525 | 525 | 609 | **Исполнен.** |
|  | г. Курчатов |  | 216 | 216 | 216 | **Исполнен.** |
|  | Абайский район |  | 300 | 300 | 417 | **Исполнен.** |
|  | Аягозский район |  | 775 | 775 | 864 | **Исполнен.** |
|  | Бескарагайский район |  | 438 | 438 | 689 | **Исполнен.** |
|  | Бородулихинский район |  | 325 | 325 | 339 | **Исполнен.** |
|  | Глубоковский район |  | 395 | 395 | 434 | **Исполнен.** |
|  | Жарминский район |  | 685 | 685 | 781 | **Исполнен.** |
|  | Зайсанский район |  | 667 | 667 | 782 | **Исполнен.** |
|  | район Алтай |  | 668 | 668 | 676 | **Исполнен.** |
|  | Катон-Карагайский район |  | 797 | 797 | 818 | **Исполнен.** |
|  | Курчумский район |  | 728 | 728 | 771 | **Исполнен.** |
|  | Кокпектинский район |  | 539 | 539 | 560 | **Исполнен.** |
|  | Тарбагатайский район |  | 565 | 565 | 614 | **Исполнен.** |
|  | Уланский район |  | 706 | 706 | 773 | **Исполнен.** |
|  | Урджарский район |  | 814 | 814 | 1091 | **Исполнен.** |
|  | Шемонаихинский район |  | 511 | 511 | 513 | **Исполнен.** |
| **12** | **Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости в общем числе трудоспособных получателей ОДП)** | **%** | **64,7** | **64,7** | **72,8** | **Исполнен.** Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи составил 15 831 человека, из них занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости составляет 11 532 человека |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 66,2 | 66,2 | 71,0 | **Исполнен.** |
|  | г. Семей |  | 54,9 | 54,9 | 66,3 | **Исполнен.** |
|  | г. Риддер |  | 51,1 | 51,1 | 83,8 | **Исполнен.** |
|  | г. Курчатов |  | 70,8 | 70,8 | 75,8 | **Исполнен.** |
|  | Абайский район |  | 75,4 | 75,4 | 80,6 | **Исполнен.** |
|  | Аягозский район |  | 72,9 | 72,9 | 77,1 | **Исполнен.** |
|  | Бескарагайский район |  | 64,9 | 64,9 | 70,1 | **Исполнен.** |
|  | Бородулихинский район |  | 65,6 | 65,6 | 76,2 | **Исполнен.** |
|  | Глубоковский район |  | 59,6 | 59,6 | 68,0 | **Исполнен.** |
|  | Жарминский район |  | 54,6 | 54,6 | 60,1 | **Исполнен.** |
|  | Зайсанский район |  | 66,1 | 66,1 | 71,9 | **Исполнен.** |
|  | район Алтай |  | 56,4 | 56,4 | 73,3 | **Исполнен.** |
|  | Катон-Карагайский район |  | 66,8 | 66,8 | 73,3 | **Исполнен.** |
|  | Курчумский район |  | 62,3 | 62,3 | 66,1 | **Исполнен.** |
|  | Кокпектинский район |  | 64,3 | 64,3 | 70,4 | **Исполнен.** |
|  | Тарбагатайский район |  | 80,1 | 80,1 | 79,3 | **Не исполнено.** На отчетную дату трудоспособных получателей адресной социальной помощи 2617 человек. Имеющие на момент обращение 1956 человек и привлеченные на активные меры занятости 119 человек. Заместитель акима района Сабырбаев Е.С. |
|  | Уланский район |  | 65,0 | 65,0 | 84,3 | **Исполнен.** |
|  | Урджарский район |  | 61,8 | 61,8 | 73,0 | **Исполнен.** |
|  | Шемонаихинский район |  | 70,1 | 70,1 | 83,1 | **Исполнен.** |
| **13** | **Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек** | **%** | **40,4** | **40,4** | **40,5** | **Исполнен**. Средняя обеспеченность на 1.01.2022 года составила 40,5% |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 39,5 | 39,5 | 39,5 | **Исполнен.** |
|  | г. Семей |  | 28,5 | 28,5 | 28,5 | **Исполнен.** |
|  | г. Риддер |  | 31,1 | 31,1 | 31,9 | **Исполнен.** |
|  | г. Курчатов |  | 43,2 | 43,2 | 43,2 | **Исполнен.** |
|  | Абайский район |  | 82,4 | 82,4 | 82,4 | **Исполнен.** |
|  | Аягозский район |  | 27,2 | 27,2 | 27,2 | **Исполнен.** |
|  | Бескарагайский район |  | 50,9 | 50,9 | 64,3 | **Исполнен.** |
|  | Бородулихинский район |  | 42,6 | 42,6 | 43,1 | **Исполнен.** |
|  | Глубоковский район |  | 26,9 | 26,9 | 27,0 | **Исполнен.** |
|  | Жарминский район |  | 37,1 | 37,1 | 38,1 | **Исполнен.** |
|  | Зайсанский район |  | 63,5 | 63,5 | 63,5 | **Исполнен.** |
|  | район Алтай |  | 40,8 | 40,8 | 40,8 | **Исполнен.** |
|  | Катон-Карагайский район |  | 94,0 | 94,0 | 112,3 | **Исполнен.** |
|  | Курчумский район |  | 89,6 | 89,6 | 89,5 | **Не исполнен.** Не завершены работы по строительству ФОК в селе Маркаколь и спортивного модуля в селе Калжыр. Население обеспечено спортивной инфраструктурой (количество спортивных объектов - 200, численность населения на 1 января 2022 года - 22 349 человек). |
|  | Кокпектинский район |  | 62,7 | 62,7 | 63,9 | **Исполнен.** |
|  | Тарбагатайский район |  | 45,5 | 45,5 | 46,0 | **Исполнен.** |
|  | Уланский район |  | 58,7 | 58,7 | 58,7 | **Исполнен.** |
|  | Урджарский район |  | 50,5 | 50,5 | 50,5 | **Исполнен.** |
|  | Шемонаихинский район |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 | **Исполнен.** |
|  | **Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов** |  |  |  |  |  |
| **14** | **городов** | **%** | **89,7** | **89,7** | **89,7** | **Исполнен.** Уровень обеспеченности социальными услугами в городах достиг 89,7%. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 93,0 | 93,0 | 93,0 | **Исполнено.** |
|  | г. Семей |  | 86,0 | 86,0 | 86,0 | **Исполнено.** |
|  | г. Риддер |  | 94,0 | 94,0 | 94,0 | **Исполнено.** |
|  | г. Курчатов |  | 99,3 | 99,3 | 99,3 | **Исполнено.** |
|  | Аягозский район |  | 95,1 | 95,1 | 95,1 | **Исполнено.** |
|  | Жарминский район |  | 77,7 | 77,7 | 77,7 | **Исполнено.** |
|  | Зайсанский район |  | 89,0 | 89,0 | 89,0 | **Исполнено.** |
|  | район Алтай |  | 83,7 | 83,7 | 83,7 | **Исполнено.** |
|  | Шемонаихинский район |  | 95,2 | 95,2 | 95,2 | **Исполнено.** |
| **15** | **сельских населенных пунктов** | **%** | **66,7** | **66,7** | **66,7** | **Исполнен.** Уровень обеспеченности социальными услугами в сельских населенных пунктах достиг 66,7%. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 82,0 | 82,0 | 82,0 | **Исполнено.** |
|  | г. Семей |  | 53,8 | 53,8 | 53,8 | **Исполнено.** |
|  | г. Риддер |  | 56,9 | 56,9 | 56,9 | **Исполнено.** |
|  | Абайский район |  | 79,3 | 79,3 | 79,3 | **Исполнено.** |
|  | Аягозский район |  | 68,2 | 68,2 | 68,2 | **Исполнено.** |
|  | Бескарагайский район |  | 69,3 | 69,3 | 69,3 | **Исполнено.** |
|  | Бородулихинский район |  | 60,7 | 60,7 | 60,7 | **Исполнено.** |
|  | Глубоковский район |  | 69,3 | 69,3 | 69,3 | **Исполнено.** |
|  | Жарминский район |  | 66,1 | 66,1 | 66,1 | **Исполнено.** |
|  | Зайсанский район |  | 67,1 | 67,1 | 67,1 | **Исполнено.** |
|  | район Алтай |  | 63,2 | 63,2 | 63,2 | **Исполнено.** |
|  | Катон-Карагайский район |  | 70,6 | 70,6 | 70,6 | **Исполнено.** |
|  | Курчумский район |  | 72,1 | 72,1 | 72,1 | **Исполнено.** |
|  | Кокпектинский район |  | 65,9 | 65,9 | 65,9 | **Исполнено.** |
|  | Тарбагатайский район |  | 67,4 | 67,4 | 67,4 | **Исполнено.** |
|  | Уланский район |  | 56,7 | 56,7 | 56,7 | **Исполнено.** |
|  | Урджарский район |  | 73,5 | 73,5 | 73,5 | **Исполнено.** |
|  | Шемонаихинский район |  | 70,3 | 70,3 | 70,3 | **Исполнено.** |
| **16** | **Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах** | **%** | **13,7** | **13,7** | **12,2** | **Исполнен.** Из зарегистрированных 11993 на улицах совершено 1466 правонарушений или 12,2%. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 16,4 | 16,4 | 15,4 | **Исполнен.** |
|  | г. Семей |  | 16,8 | 16,8 | 15 | **Исполнен.** |
|  | г. Риддер |  | 12,7 | 12,7 | 9,2 | **Исполнен.** |
|  | г. Курчатов |  | 18,7 | 18,7 | 3,8 | **Исполнен.** |
|  | Абайский район |  | 2,9 | 2,9 | 1,9 | **Исполнен.** |
|  | Аягозский район |  | 10,6 | 10,6 | 10,9 | **Не исполнен.** При снижении количества преступлений совершенных на улицах с 30 до 28 случаев, плановое значение не достигнуто. Заместитель акима района Татенов М.С. |
|  | Бескарагайский район |  | 5,3 | 5,3 | 8 | **Не исполнен.** В связи с увеличением количества преступлений совершенных на улицах с 3 до 9 случаев, плановое значение не достигнуто. Заместитель акима района Баталов Б.Ж. |
|  | Бородулихинский район |  | 3,1 | 3,1 | 2,7 | **Исполнен.** |
|  | Глубоковский район |  | 5,8 | 5,8 | 7,8 | **Не исполнен.** При снижении количества преступлений совершенных на улицах с 41 до 37 случаев, плановое значение не достигнуто. Заместитель акима района Жапбаров Н.Е. |
|  | Жарминский район |  | 4,5 | 4,5 | 3,5 | **Исполнен.** |
|  | Зайсанский район |  | 5,8 | 5,8 | 2,5 | **Исполнен.** |
|  | район Алтай |  | 7,5 | 7,5 | 5,2 | **Исполнен.** |
|  | Катон-Карагайский район |  | 3,0 | 3,0 | 0 | **Исполнен.** |
|  | Курчумский район |  | 6,2 | 6,2 | 2,2 | **Исполнен.** |
|  | Кокпектинский район |  | 5,5 | 5,5 | 4,3 | **Исполнен.** |
|  | Тарбагатайский район |  | 2,5 | 2,5 | 3,9 | **Не исполнен.** В связи с увеличением количества преступлений совершенных на улицах с 4 до 6 случаев, плановое значение не достигнуто.Заместитель акима района Ескендиров Е.К. |
|  | Уланский район |  | 5,0 | 5,0 | 2,1 | **Исполнен.** |
|  | Урджарский район |  | 7,0 | 7,0 | 6 | **Исполнен.** |
|  | Шемонаихинский район |  | 6,2 | 6,2 | 6,3 | **Не исполнен.** При снижении количества преступлений совершенных на улицах с 23 до 22 случаев, плановое значение не достигнуто. Заместитель акима района Молдаханов Б.К |
| **17** | **Снижение количества погибших в ДТП** | **на 100 тыс. населения** | **11,1** | **11,1** | **10,6** | **Исполнен.** Количество дорожно-транспортных происшествий в 2021 году снизилось на 9,1% (с 946 до 860). Количество пострадавших в ДТП снизилось на 8,2% (с 1417 до 1301), при этом число погибших возросло на 33,9% (со 109 до 146 человек). |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 3,4 | 3,4 | 1,7 | **Исполнен.** |
|  | г. Семей |  | 9,6 | 9,6 | 8,0 | **Исполнен.** |
|  | г. Риддер |  | 10,4 | 10,4 | 7,3 | **Исполнен.** |
|  | г. Курчатов |  | 16,1 | 16,1 | 0,0 | **Исполнен.** |
|  | Абайский район |  | 69,1 | 69,1 | 43,0 | **Исполнен.** |
|  | Аягозский район |  | 5,4 | 5,4 | 2,8 | **Исполнен.** |
|  | Бескарагайский район |  | 21,2 | 21,2 | 68,3 | **Не исполнен.** Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях увеличилось по сравнению с 2020 годом с 8 до 12 случаев. Заместитель акима района Агибаев Н.О. |
|  | Бородулихинский район |  | 16,6 | 16,6 | 11,6 | **Исполнен.** |
|  | Глубоковский район |  | 20,8 | 20,8 | 25,3 | **Не исполнен.** Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях увеличилось по сравнению с 2020 годом с 6 до 15 случаев. Заместитель акима района Жапбаров Н.Е. |
|  | Жарминский район |  | 28,7 | 28,7 | 25,1 | **Исполнен.** |
|  | Зайсанский район |  | 2,6 | 2,6 | 2,8 | **Не исполнен.** Количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось по сравнению с 2020 годом с 13 до 17 случаев. Заместитель акима района Тлемесов С.Н. |
|  | район Алтай |  | 11,9 | 11,9 | 12,8 | **Не исполнен.** Количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось по сравнению с 2020 годом с 81 до 89 случаев. Заместитель акима района Охременко С.В. |
|  | Катон-Карагайский район |  | 25,7 | 25,7 | 14,2 | **Исполнен.** |
|  | Курчумский район |  | 24,4 | 24,4 | 31,3 | **Не исполнен.** Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях увеличилось по сравнению с 2020 годом с 2 до 7 случаев. Заместитель акима района Азимбаев К.З. |
|  | Кокпектинский район |  | 42,2 | 42,2 | 11,3 | **Исполнен.** |
|  | Тарбагатайский район |  | 12,7 | 12,7 | 24,5 | **Не исполнен.** Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях увеличилось по сравнению с 2020 годом с 4 до 9 случаев. Заместитель акима района Ескендиров Е.К. |
|  | Уланский район |  | 22,9 | 22,9 | 21,3 | **Исполнен.** |
|  | Урджарский район |  | 5,3 | 5,3 | 15,5 | **Не исполнен.** Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях увеличилось по сравнению с 2020 годом с 10 до 11 случаев. Заместитель акима района Турлыбеков Б.К. |
|  | Шемонаихинский район |  | 6,7 | 6,7 | 24,1 | **Не исполнен.** Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях увеличилось по сравнению с 2020 годом с 4 до 10 случаев. Заместитель акима района Молдаханов Б.К. |
| **18** | **Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям** | **%** | **63,5** | **63,5** | **58,0** | **Не исполнен.** Индикатор не достигнут, в связи с невыполнением работ по берегоукреплению в г.Риддер. Первый заместитель акима области Сматлав А.Б. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 | **Исполнен.** Обеспеченность по берегоукреплению рек от паводок 100%, обеспеченность по землетрясениям 11%, по пожарам - 0%, средняя обеспеченность - 37% |
|  | г. Семей |  | 85,5 | 85,5 | 94,8 | **Исполнен.** |
|  | г. Риддер |  | 49,8 | 49,8 | 51,0 | **Исполнен**. За 2021 год уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям составил 51%. |
|  | г. Курчатов |  | 98,0 | 98,0 | 98,0 | **Исполнен.** Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействию ЧС по городу Курчатов остается на высоком уровне 98%. |
|  | Абайский район |  | 96,0 | 96,0 | 96,0 | **Исполнен.** Проведены работы по углублению и спрямлению русел рек. |
|  | Аягозский район |  | 81,3 | 81,3 | 81,3 | **Исполнен.** Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям 81,3%. |
|  | Бескарагайский район |  | 57,0 | 57,0 | 57,0 | **Исполнен**. Запланированные мероприятия исполнены полностью. |
|  | Бородулихинский район |  | 100 | 100 | 100 | **Исполнен.** Проведен комплекс мероприятий, направленный на обеспечение защищенности территории от чрезвычайных ситуаций. |
|  | Глубоковский район |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **Исполнен.** |
|  | Жарминский район |  | 69,0 | 69,0 | 74,8 | **Исполнен.** По району функционируют 6 гидросооружений и 5 пожарных постов, в 2021 году укомплектован пожарный пост в с.аратобе. |
|  | Зайсанский район |  | 78,4 | 78,4 | 80,5 | **Исполнен.** В течение года выполнены берегоукрепительные, восстановительные работы для предотвращения последствий весеннего паводка. |
|  | район Алтай |  | 56,5 | 56,5 | 56,5 | **Исполнен.** Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям составил 56,5% |
|  | Катон-Карагайский район |  | 48,5 | 48,5 | 48,5 | **Исполнен.** Проведен комплекс мероприятий, направленный на обеспечение защищённости территории от чрезвычайных ситуаций. |
|  | Курчумский район |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 | **Исполнен.** |
|  | Кокпектинский район |  | 52,6 | 52,6 | 52,6 | **Исполнен.** Завершены работы по бетонированию паводкового водосброса и установке плоских заторов, по механической очистке от растительности на канале переброски. Очищены водопропускные канавы в с.Преображенка, очищены мосты и водопропускные канавы в сельских округах. В Миролюбовском сельском округе очищено русло реки Кайынды и восстановлена дамба. Длина дамбы составляет 800 метров. |
|  | Тарбагатайский район |  | 67,5 | 67,5 | 68,0 | **Исполнен.** В 2021 году проведена работа по очистке русла реки «Тебиске» протяженностью 4500 метров в Кумкольском сельском округе. На основании постановления акимата Тарбагатайского района №616 от 8 сентября 2020 года открыт опорный пункт пожаротушения в селе Кумколь. |
|  | Уланский район |  | 57,0 | 57,0 | 57,0 | **Исполнен.** |
|  | Урджарский район |  | 63,5 | 63,5 | 63,5 | Исполнен. По распоряжению акима Урджарского района №217-нк-ө от 11.11.2021 года выделено 3,66 млн.тенге для проведения берегоукрепительных работ на реке Сабаз в с.Карабута и на реке Кусак в с.Науалы. |
|  | Шемонаихинский район |  | 77,5 | 77,5 | 77,5 | **Исполнен.** Обеспеченность инфраструктуры противодействия: паводкам и наводнениям составляет 100%, пожарам, где нет подразделений государственной противопожарной службы - 55%. |
| **19** | **Обеспеченность жильем на одного проживающего** | **кв.м на одного проживающего** | **21,6** | **21,6** | - | **Отсутствуют статистические данные.** |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 27,0 | 27,0 | - |  |
|  | г. Семей |  | 24,3 | 24,3 | - |  |
|  | г. Риддер |  | 27,7 | 27,7 | - |  |
|  | г. Курчатов |  | 23,4 | 23,4 | - |  |
|  | Абайский район |  | 20,4 | 20,4 | - |  |
|  | Аягозский район |  | 21,5 | 21,5 | - |  |
|  | Бескарагайский район |  | 21,2 | 21,2 | - |  |
|  | Бородулихинский район |  | 24,2 | 24,2 | - |  |
|  | Глубоковский район |  | 23,0 | 23,0 | - |  |
|  | Жарминский район |  | 18,4 | 18,4 | - |  |
|  | Зайсанский район |  | 17,3 | 17,3 | - |  |
|  | район Алтай |  | 24,4 | 24,4 | - |  |
|  | Катон-Карагайский район |  | 19,6 | 19,6 | - |  |
|  | Курчумский район |  | 18,5 | 18,5 | - |  |
|  | Кокпектинский район |  | 19,5 | 19,5 | - |  |
|  | Тарбагатайский район |  | 18,9 | 18,9 | - |  |
|  | Уланский район |  | 19,9 | 19,9 | - |  |
|  | Урджарский район |  | 17,2 | 17,2 | - |  |
|  | Шемонаихинский район |  | 26,0 | 26,0 | - |  |
| **20** | **Доля выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии в общем объеме выработанной электроэнергии** | **% от общего объема производства** | **2,29** | **2,29** | **2,29** | **Исполнен.** Объем выработанной электроэнергии ВТЭ составил 211,1 млн. кВт\*час или 2,29% от общей выработки электроэнергии 9214 млн.кВт. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  |  |  |  |  |
|  | г. Семей |  |  |  |  |  |
|  | г. Риддер |  | 1,44 | 1,44 | 1,45 | **Исполнено.** |
|  | г. Курчатов |  |  |  |  |  |
|  | Абайский район |  |  |  |  |  |
|  | Аягозский район |  |  |  |  |  |
|  | Бескарагайский район |  |  |  |  |  |
|  | Бородулихинский район |  |  |  |  |  |
|  | Глубоковский район |  |  |  |  |  |
|  | Жарминский район |  | 0,40 | 0,40 | 0,42 | **Исполнено.** |
|  | Зайсанский район |  |  |  |  |  |
|  | район Алтай |  | 0,62 | 0,62 | 0,42 | **Исполнено.** |
|  | Катон-Карагайский район |  |  |  |  |  |
|  | Курчумский район |  |  |  |  |  |
|  | Кокпектинский район |  |  |  |  |  |
|  | Тарбагатайский район |  |  |  |  |  |
|  | Уланский район |  |  |  |  |  |
|  | Урджарский район |  |  |  |  |  |
|  | Шемонаихинский район |  |  |  |  |  |
| **21** | **Доступ населения к услугам водоснабжения:** |  |  |  |  |  |
| 21.1 | **в городах** | **%** | **99,1** | **99,1** | **99,1** | **Исполнен.** Численность городского населения имеющего централизованное водоснабжение составила 844,6 тыс. человек, или 99,1% от общей численности городского населения (852,5 тыс.человек). |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 98,6 | 98,6 | 99 |  |
|  | г. Семей |  | 98,3 | 98,3 | 98,9 |  |
|  | г. Риддер |  | 98,0 | 98,0 | 98,2 |  |
|  | г. Курчатов |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | г. Серебрянск |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | г. Алтай |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | г. Зайсан |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | г. Шар |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | г. Аягоз |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | г. Шемонаиха |  | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  |
| 21.2 | **в сельских населенных пунктах** | **%** | **87,0** | **87,0** | **91,8** | **Исполнен.** По итогам года имеют доступ к централизованному водоснабжению 462,6 тыс.человек из 503,9 тыс.человек, проживающих в сельской местности. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 97,6 | 97,6 | 100 | **Исполнен.** |
|  | г. Семей |  | 90,5 | 90,5 | 89,9 | **Не исполнен.** Из 21629 человек доступ к услугам водоснабжения имеют 19444 человека, при плане 19574. Заместитель акима района Гариков Д.А. |
|  | г. Риддер |  | 90,4 | 90,4 | 93,4 | **Исполнен.** |
|  | Абайский район |  | 100 | 100 | 100 | **Исполнен.** |
|  | Аягозский район |  | 97,0 | 97,0 | 91,6 | **Не исполнен.** Не введены запланированные объекты. Заместитель акима района Татенов М.С. |
|  | Бескарагайский район |  | 86,2 | 86,2 | 82,5 | **Не исполнен**. Индикатор не достигнут в связи с незавершением строительства водопровода в с.Глуховка. Заместитель акима района Баталов Б.Ж. |
|  | Бородулихинский район |  | 97,6 | 97,6 | 96,9 | **Не исполнен.** Причиной неисполнения является перенос сроков ввода объекта «Реконструкция сетей водоснабжения в с. Бородулиха Бородулихинского района ВКО.3-я очередь» на 2022 год. Заместитель акима района Селиханов Е.Ж. |
|  | Глубоковский район |  | 86,8 | 86,8 | 97,1 | **Исполнен.** |
|  | Жарминский район |  | 98,6 | 98,6 | 98,5 | **Не исполнен**. Из 29508 человек доступ к услугам водоснабжения имеют 29065 человек, при плане 29095. Заместитель акима района Ибраев А.М. |
|  | Зайсанский район |  | 95,0 | 95,0 | 96,3 | **Исполнен.** |
|  | район Алтай |  | 87,9 | 87,9 | 87,5 | **Не исполнен**. Из 19888 человек доступ к услугам водоснабжения имеют 17402 человека, при плане 17482. Заместитель акима района Аскарова Ж.А. |
|  | Катон-Карагайский район |  | 89,1 | 89,1 | 96,6 | **Исполнен.** |
|  | Курчумский район |  | 90,6 | 90,6 | 93,4 | **Исполнен.** |
|  | Кокпектинский район |  | 92,6 | 92,6 | 96,0 | **Исполнен.** |
|  | Тарбагатайский район |  | 99,3 | 99,3 | 99,7 | **Исполнен.** |
|  | Уланский район |  | 73,5 | 73,5 | 78,2 | **Исполнен.** |
|  | Урджарский район |  | 69,9 | 69,9 | 80,8 | **Исполнен.** |
|  | Шемонаихинский район |  | 93,5 | 93,5 | 93,7 | **Исполнен.** |
| **22** | **Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии** | **%** | **89,0** | **89,0** | **89,0** | **Исполнен**. Протяженность автомобильных дорог областного и районного значения в хорошем состоянии составило 1585,3 км, в удовлетворительном – 6041,7 км (общая протяженность автомобильных дорог областного и районного значения области - 8 583,5 км).В 2021 году отремонтировано 203 км дорог областного и районного значения. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 100 | 100 | 100 | **Исполнен.** |
|  | г. Семей |  | 87,3 | 87,3 | 87,3 | **Исполнен.** |
|  | г. Риддер |  | 91,4 | 91,4 | 91,4 | **Исполнен.** |
|  | г. Курчатов |  |  |  |  | **Исполнен.** |
|  | Абайский район |  | 83,1 | 83,1 | 83,1 | **Исполнен.** |
|  | Аягозский район |  | 91,0 | 91,0 | 91,0 | **Исполнен.** |
|  | Бескарагайский район |  | 92,7 | 92,7 | 92,7 | **Исполнен.** |
|  | Бородулихинский район |  | 89,6 | 89,6 | 89,6 | **Исполнен.** |
|  | Глубоковский район |  | 90,5 | 90,5 | 90,5 | **Исполнен.** |
|  | Жарминский район |  | 83,9 | 83,9 | 83,9 | **Исполнен.** |
|  | Зайсанский район |  | 87,7 | 87,7 | 87,7 | **Исполнен.** |
|  | район Алтай |  | 90,2 | 90,2 | 90,2 | **Исполнен.** |
|  | Катон-Карагайский район |  | 90,4 | 90,4 | 90,4 | **Исполнен.** |
|  | Курчумский район |  | 75,8 | 75,8 | 86,2 | **Исполнен.** |
|  | Кокпектинский район |  | 86,2 | 86,2 | 75,8 | **Не исполнено**. Из 470,7 км дорог местного значение, в хорошем состоянии 60 км, в удовлетворительном состоянии 296,8 км или 75,8 %. Заместитель акима района Майкенев Ж.Т. |
|  | Тарбагатайский район |  | 69,8 | 69,8 | 69,8 | **Исполнен.** |
|  | Уланский район |  | 76,1 | 76,1 | 76,1 | **Исполнен.** |
|  | Урджарский район |  | 85,1 | 85,1 | 85,1 | **Исполнен.** |
|  | Шемонаихинский район |  | 95,8 | 95,8 | 95,8 | **Исполнен.** |
|  | Областные дороги |  | 95,4 | 95,4 | 95,4 | **Исполнен.** |
| **23** | **Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов** | **%** | **11,3** | **11,3** | **17,7** | **Исполнен.** Из образованных 180,6 тыс.тонн отходов направлено на переработку 31,96 тыс.тонн, что составляет 17,7%. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 13,6 | 13,6 | 13,6 |  |
|  | г. Семей |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  | г. Риддер |  | 100 | 100 | 77 |  |
|  | г. Курчатов |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Бескарагайский район |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
|  | Глубоковский район |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
|  | район Алтай |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Кокпектинский район |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Уланский район |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |
|  | Шемонаихинский район |  | 29,5 | 29,5 | 29,5 |  |
| **24** | **Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников** | **млн. тонн** | **0,19** | **0,19** | **-** | **Отсутствуют статданные.** Данные по итогам 2021 г. будут опубликованы в июле 2022 г. |
| **25** | **Уровень коррупции** | **%** | **57,0** | **57,0** | **-** | **Отсутствуют данные соцопроса** |