|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шығыс Қазақстан облысының аумағын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру туралы есебі** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Есепті кезеңі | 2021 жыл | |  |  |  |  |  | |
| Бекітілген | Шығыс Қазақстан облысы мәслихатының 2021 жылғы 21 қаңтардағы № 2/10-VII шешімімен | | | | | | | | |
| Мемлекеттік орган | Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Атауы | Өлшем бірлігі | Ақпарат көзі | Орыңдалуына жауаптылар | Орындау | | | Қаржыландыру көзі | Бюджеттік бағдарламаның коды | Өнімділік туралы ақпарат |
| базалық (бастапқы мән) | жоспар | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **БАҒЫТЫ: ӨҢІР ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ӨСУІ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Өңір экономикасының тұрақты өсуін қамтамасыз ету** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖӨӨ нақты көлем индексі | % |  | Облыс әкімінің бірінші орынбасары Сматлаев А.Б., ЭжБЖБ | 102,8 | 102,8 | - | \* | \* | **Статистикалық деректер жоқ.** 2021 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша жалпы өңірлік өнім көлемі 3240 млрд теңгені, ХҚҰ ЖӨӨ – 104,4% құрады. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің мониторингі және талдауы |  |  | ЭжБЖБ |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** Көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпарат ай сайын ҚР АП, ҚР КПМ ҚР ҰЭМ жіберіледі. |
| 2 | Қалалар мен аудандардың әлеуметтік-экономикалық дамуын өңірішілік талдау жүргізу |  |  | ЭжБЖБ |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды**. Ай сайын 13 негізгі көрсеткіш бойынша қалалар мен аудандардың МЖМ өңірішілік талдау жүргізіледі. Ақпарат ресми сайтта орналастырылған. |
| 3 | "Үлбі-ТВС" ЖШС-нің өнімділігі жылына 200 тонна уран болатын ҚХР АЭС үшін жылу бөлетін құрастырма өндіру зауытын құру және пайдалану жөніндегі жобасы (бұл жоба "ҮМЗ" АҚ және "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ үшін өнімнің жаңа түрімен Азия нарығына шығуды көздейді) |  |  | КИИДБ |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** Өскемен қаласында қуаттылығы 200 тонна уранды құрайтын атом электр станцияларына арналған отын құрамаларын шығаратын зауыт іске қосылды (жобаның құны 27,4 млрд теңге). Зауыттың іске қосылуы облыстағы экспорт көлемін 120,8 млрд теңгеге арттыруға мүмкіндік береді. Дайын өнім толығымен Қытай Халық Республикасына экспортталады. |
| 4 | "Қарапайым заттар экономикасы" саласын (құрылыс материалдарын өндіру, ағаш өңдеу және жеңіл өнеркәсіп) дамыту үшін отандық тауар өндірушілерді мемлекеттік қолдаудың жан-жақты шаралары (жеңілдікті кредит беру, шығындарды өтеу, "CT-KZ" индустриялық сертификатын енгізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік) | бірл. |  | КИИДБ, АШБ, қалалар мен аудандар әкімдері, ШҚО ПП "Атамекен" (келісім бойынша), ШҚО "ФРП "Даму" АҚ (келісім бойынша), ШҚО "Аграрная-кредитная корпорация" АҚ | 2 | 2 | 30 | Қажет етпейді |  | **Орындалды**. «Қарапайым заттардың экономикасы» жеңілдетілген несиелендіру бағдарламасы аясында импортты алмастыратын өндірістерді кеңейту үшін 2021 жылы 7,7 млрд теңгеге 30 жоба мақұлданды. |
|  | Өткен жылға қарағанда еңбек өнімділігінің өсімі | алдынғы жылға қарағанда % |  | Облыс әкімінің орынбасары Бұқтұғұтов Ш.С., КжИИДБ, АШБ |  |  |  | \* | \* |  |
| өндеу өнеркәсібінде |  | 107,6 | 107,6 | - | Жыл бойынша статистикалық мәліметтер жоқ. 2021 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің өсімі нақты мәнде өткен жылмен салыстырғанда 113,4%-ды құрады. 2021 жылғы статистика 2022 жылдың 18 мамырында жарияланады. |
| ауыл шаруашылығында | 103,0 | 103,0 | - | Жыл бойынша статистикалық мәліметтер жоқ. 2021 жылғы қаңтар-қыркүйекте ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігінің өсімі нақты мәнде өткен жылмен салыстырғанда 112,9%, еңбек өнімділігі индексі – 103,8% құрады. 2021 жылғы статистика 2022 жылдың 18 мамырында жарияланады. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Өңдеуші өнеркәсіптің ірі және орта кәсіпорындарымен еңбек өнімділігі көрсеткіштерінің және оны арттыру бойынша қабылданатын шаралардың мониторингі |  |  | КИИДБ, АШБ |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Аяқталды.** Облыс кәсіпорындарында Индустрия 4.0 элементтерін пайдалана отырып, өндірісті технологиялық жаңғырту жүргізілуде. Қазіргі уақытта 6 өнеркәсіптік кәсіпорын цифрлық технологияларды енгізді («Казцинк» ЖШС, «Востокцветмет» ЖШС, «KAZ Minerals Aktogay" ЖШС, АҚ « Өскемен титан-магний комбинаты, «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ, «Бұқтырма цемент компаниясы» ЖШС), жалпы құны 11,5 млрд.теңгені құрайтын 12 жоба жүзеге асырылды." |
| 6 | Индустрия 4.0 элементтерін енгізу жөніндегі жобаларды іске асыру | млн. теңге |  | КИИДБ, АШБ, ЭТКШБ, ҚСҚБ, қалалар мен аудан әкімдері | 2672,0 | 479,6 | 479,6 | Меншікті қаражат |  | **Ішінара іске асырылды.** 2021 жылы «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ жалпы құны 479,6 млн.теңгені құрайтын «Подлондарға салынған жанармай түйіршіктерінің сыртқы түрі мен геометриялық өлшемдерін автоматтандырылған бақылау желісі» (бұдан әрі – Желі) жобасын 479,6 млн. теңгеге іске асырды. және желілік жабдықты құбырмен жабдықтау, іске қосу, жабдықты қабылдау жұмыстары жүргізілді «Казцинк» ЖШС-нің құны 945 миллион теңгені құрайтын «Big Data» жобасының аяқталу мерзімі 2022 жылдың соңына ауыстырылды, өйткені корпоративтік LIMS, айналымды жаңғырту жоспарлануда. ЖГОК МИ-нің, сондай-ақ МИ бойынша өндірістік деректердің сапасын арттыру бойынша жұмыс көлемін ұлғайту." |
| 7 | Өлшемдері 1200-1500 мм дейін геометриялық күрделі дизайн бұйымдарын дайындаудағы технологиялық мүмкіндіктерді кеңейту мақсатында" ҮМЗ " АҚ бериллий өндірісі үшін сандық бағдарламалық басқарылатын жабдықты сатып алу | бірл. |  | КИИДБ |  | 382,185 | 382,185 | Меншікті қаражат |  | **Орындалды**. «ҮМЗ» АҚ бериллий өндірісінде өнімділігі жоғары CNC металл өңдеу жабдықтарын сатып алу жобасы іске қосылды. Жобаның құны 986,208 млн теңгеге бағаланса, бүгінгі күнге оның 382,185 млн теңгесі игерілді. Бұл жобаны жүзеге асыру бериллий өнімдерінің өзіндік құнын төмендету, сондай-ақ жоғары рентабельді өнім өндірісін арттыру есебінен өндіріс тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жобаның аяқталу мерзімі – 2022 жыл. |
| 8 | "Семей машина жасау зауыты" АҚ шығаратын номенклатурасын кеңейту мақсатында өндірістік қуаттарды жаңғырту және жаңарту бағдарламасын іске асыру | бірл. |  | КИИДБ |  |  |  | Меншікті қаражат |  | **Орындалмаған.** Зауыттағы өндіріс тоқтатылды. 2021 жылдың көктемінен бастап қаржылық шоттарға тыйым салынды, есеп беру жылдың соңында қамауға алу жойылған жоқ. 2021 жылдың желтоқсан айынан бастап өндірісті қалпына келтіру жұмыстары басталды. |
| 9 | Қытай, Корея, Украина және Ресей Федерациясы елдерінің шетелдік серіктестерімен "СемАЗ" ЖШС жаңа келісімшарттар жасау жолымен автомобильдердің азық-түлік желісінің модельдерін кеңейту | бірл. |  | КИИДБ |  |  |  | Меншікті қаражат |  | **Орындалды**. «SemAz» ЖШС шығарылатын көліктердің ассортиментін кеңейту үшін шетелдік серіктестермен келісім-шартқа отырды: Қытай: SHACMAN жүк көліктері, Dong Feng автобустары, ZHONTONG автобустары, самосвалдар (көтергіштігі 7-10 тонна), қоқыс шығаратын машиналар және мүмкін манипуляторлар өндірісі; Жапония: HINO Motors компаниясымен HINO жүк көліктеріне (изотермиялық және борттық) машина жинақтарын жеткізуге келісім-шарт жасалды; Ресей Федерациясы: арнайы техника негізіндегі барлық модификациядағы «Урал» жүк көліктері, барлық модификациядағы «Газель» жүк көліктері; Беларусь: Беларусь тракторлары (9 үлгі). |
| 10 | Жыл сайын 50 инвестициялық жобаны іске асыру, оның ішінде ең ірі 9 жобаны іске асыру: | бірл. |  | АШБ, қалалар мен аудан әкімдері | 50 | 50 | 134 | Меншікті қаражат |  | **Орындалды.** 2021 жылы 134 жоба жүзеге асырылды, оның ішінде 124 жоба мал шаруашылығында, 4 жоба өсімдік шаруашылығында, 6 жоба өңдеуде. Оның ішінде 9 негізгі жоба аяқталды: «МТФ Рулиха» ЖШС құрылысы, 600 басқа арналған бірінші кезең аяқталды (Шемонаиха ауданы); «QazaqAstyqGroup» ЖШС майлы дақылдарды өңдеу зауыты (Семей); бөтелкедегі артезиан ауыз су және алкогольсіз газдалған сусындар өндіретін зауыт «Арна Минералс» ЖШС (Зайсан ауданы); «SEMEY QUS» ЖШС жұмыртқа өндіру бойынша құс фабрикасын пайдалануға беру (Семей қ.); Суару жүйелерін салу бойынша 5 жоба («Қалиқанұлы» ҚХ, «Үрджар Агро Компани» ЖШС, «Агрофирма Приречное» ЖШС, «Украинка КХ», «Елімай Көкпекті» ЖШС). |
| 11 | 3 мың басқа арналған 3 сүт-тауар фермасын салу (Бесқарағай және Шемонаиха аудандарында, Семей қаласында) | млн. теңге |  | АШБ, қалалар мен аудан әкімдері | 276,5 | 2 765,0 | 2 765,0 | Меншікті қаражат |  | **Орындалды.** 2021 жылға Шемонаиха ауданы, «Рулиха» ЖШС-нің 600 басқа арналған МТФ құрылысы жоспарланып, аяқталды. Сырттан әкелінген 600 бас асыл тұқымды ірі қара мал әкелінді. Бүгінде шаруашылықты 1080 басқа жеткізу үшін дайындық жұмыстары |
| 12 | Көкпекті, Бесқарағай, Ұлан және Тарбағатай аудандарында біржолғы 7 мың ІҚМ басын ұстайтын 5 бордақылау алаңын құру | млн. теңге |  | АШБ, қалалар мен аудан әкімдері |  | 0,0 | 959,0 | Меншікті қаражат |  | **Орындалды.** 2021 жылға мал бордақылау алаңдарының құрылысы жоспарланбаған, жыл соңында Тарбағатай ауданында 3 мал бордақылау алаңы іске қосылды: 1) «Бастау» ШҚ («АсылАгро7» ЖШС), 1000 басқа арналған бордақылау алаңы; 2) «Мәуліт» ҚХ қолданыстағы мал бордақылау алаңын 2021 жылы 2000 басқа жеткізе отырып, 1000 басқа кеңейту; 3) Ұлан ауданында «СХК Герасимовка» ЖШС (КХ Көкжал) 5000 басқа арналған 1 бордақылау алаңы енгізілді. Қазір бұл жерде 3500 ангус тұқымды ірі қара бар. |
| 13 | Экспортқа бағдарланған дақылдар (соя, дәндік жүгері, рапс) егістігін ұлғайту, 2025 жылға қарай соя егістігін 7 есеге, жүгеріні 5 есеге ұлғайту жоспарлануда | мың га |  | АШБ, қалалар мен аудан әкімдері | соя бұршақтары -8,5 дәнді жүгері – 7,4 рапс - 13,7 | соя бұршақтары -8,5 дәнді жүгері – 7,4 рапс - 13,8 | соя-5,7 жүгері-9,8 рапс - 15,5 | Меншікті қаражат |  | **Ішінара орындалды.** Экспортқа бағытталған дақылдардың егіс көлемі ұлғайтылды: жүгері – 7,4 мың га жоспарға қарсы 9,8 мың га, рапс – 13,7 мың га жоспарға қарсы 15,5 мың га. Майбұршақ егу жоспары орындалмай, жоспар 8,5 мың гектар болса, 5,7 мың гектарға ұлғайтылды. |
| 14 | Күнбағысты қайта өңдеу көлемін 100% - ға дейін жеткізу (4 жобаны іске асыру жоспарланған, оларды іске қосу май өндіру көлемін 2 есеге, шикізат бойынша 1141 мың тоннаға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді) | мың тонна |  | АШБ, қалалар мен аудан әкімдері | 345,6 | 345,6 | 531,3 | Меншікті қаражат |  | **Орындалды.** 2021 жылы 531,3 мың тонна майлы дақылдар өңделді. |
| 15 | Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді жыл сайын 3 млрд. теңгеге жеңілдікпен кредиттеу | млн. теңге |  | АШБ, қалалар мен аудан әкімдері | 600 | 600 | 2821 | Облыстық бюджет |  | **Орындалды.** Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында «Еңбек» 2021 жылы 700 өтініш бойынша 2,82 млрд теңгеге шағын несие берді. 875 жұмыс орны құрылды. «Бастау Бизнес» жобасы бойынша оқуды аяқтағаны туралы сертификат алған «Еңбек» бағдарламасының қатысушылары шағын несие алуға басым құқыққа ие. |
| 16 | 102 гидротехникалық құрылысты қайта құру есебінен пайдаланылмайтын суармалы жерлерді (82,2 мың га) айналымға тарту | құрылыс |  | АШБ, қалалар мен аудан әкімдері | 30 | 0 | 0 | Қажет етпейді |  | **Орындалмаған.** Облыстың су шаруашылығы жүйелерінің жалғыз операторы «Қазводхоз» республикалық мемлекеттік кәсіпорны (баланс ұстаушы) болып табылады, ол сонымен қатар су шаруашылығы жүйелерін қалпына келтіру жөніндегі қаржыландыру бағдарламаларының әкімшісі болып табылады. Республикалық бюджеттен қаржы тапшылығына байланысты жоспар орындалмады. |
| 17 | Үржар ауданында ("UrdzharAgroCompani" ЖШС) егіс алқаптарын 5,8 мың гектардан 9,8 мың гектарға дейін ұлғайту үшін 2,2 мың гектарға айналмалы суарудың жаңбырлатқыш жүйесін енгізу | мың га |  | АШБ, қалалар мен аудан әкімдері | 5,8 | 5,8 | 0,9 |  |  | **Ішінара орындалды.** 9 спринклер жүйесі сатып алынды. |
| млн. теңге |  | 1561,0 | 1561,0 | 2000,0 | Республикалық бюджет |  |
| 18 | "Еurasia Agro Holding" ЖШС Аягөз ауданында қуаттылығы 11,5 мың тоннаға дейін қой етін өндіретін мал сою цехы | млн. теңге |  | АШБ, қалалар мен аудан әкімдері | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет |  | **Орындалмаған.** Жоба 2024 жылға шегерілді. |
|  | **1 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **10505,1** | **6183,4** | **10072,1** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **1561,0** | **1561,0** | **2000,0** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **600,0** | **600,0** | **2821,0** |  |  |  |
|  | **Меншікті қаражат** |  |  |  | **8344,1** | **4022,4** | **5251,1** |  |  |  |
| **2.** | **Өнеркәсіпті дамыту және шикізат емес экспортының көлемін ұлғайту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Өндеу өнеркәсібінде өнім шығарудың НКИ | % |  | Облыс әкімінің орынбасары Бұқтұғұтов Ш.С., КжИИДБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 102,2 | 102,2 | 101,6 | \* | \* | **Орындалмаған.** Өңдеу өнеркәсібінің көлемі ағымдағы бағамен 2021 жылдың аяғында өткен жылмен салыстырғанда 122%-ға, ХҚҰ – 101,6%-ға өсіп, 2051,0 млрд.теңгені құрады. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Дайындық деңгейі жоғары жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өнім түрлерін шығаруға бағдарлана отырып, облыстың жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарын жаңғырту, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарда (Казцинк ЖШС, Өскемен титан-магний комбинаты АҚ, Үлбі металлургия зауыты АҚ) шығарылатын өнімнің сапасын арттыру және ассортиментін кеңейту. Өскемен арматура зауыты, Өскемен конденсатор зауыты, Кэмонт ЖШС |  |  | КИИДБ |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** 2021 жылы «UK конденсатор зауыты» ЖШС технологияны жетілдіруге, өндірісті жаңғыртуға, жаңа өнімдерді әзірлеуге және шығаруға 34,5 млн.теңгеге. Өткізу нарығын және өнім ассортиментін кеңейту мақсатында «ТМК Басқарушы компаниясы» АҚ аэроғарыш өнеркәсібіндегі маңызды өнімдер үшін 10-2-3 маркалы үш есе вакуумды доғалық қайта балқыту арқылы жаңа титан қорытпаларын өндіру жобасын жүзеге асыруда. Жалпы инвестиция көлемі 809 миллион теңгені құрайды.2021 жылы Ти-10-2-3 маркалы 5 сертификатталған титан қорытпасының өндірісі аяқталды. «ҮМЗ» АҚ уран өндірісінде «600 корпус. Планшеттер өндірісі. Техникалық қайта жарақтандыру» жобасы жүзеге асырылуда. Жасалған шарттар бойынша 1 877 млн ​​теңгенің құрал-жабдықтары жеткізілді. Жабдық қолданыстағы келісім-шарттар бойынша «ҮМЗ» АҚ-да шығарылатын AFA 3G типті планшеттерді шығару үшін технологияның иесі Framatome компаниясымен сертификатталған. |
| 20 | Импорт алмастырушы өнімдерді өндіру және шығару көлемін арттыру мақсатында "қарапайым заттар экономикасы" жобаларына жеңілдікпен кредит беру тетігін пайдалану ("Казэлектромаш" ЖШС кабель өнімдерін өндіру жөніндегі жобаны іске асыру, "Solo – интерьер" ЖШС жиһаз өндіру, "от-гефест" ЖШС металл есіктер мен терезелер өндіру , DOBREN group ЖШС-құбырлар, құбыржолдар, профильдер өндіру) | млн. теңге |  | КИИДБ, АШБ, ЭТКШБ, ҚСҚБ, қалалар мен аудан әкімдері, ШҚО ПП "Атамекен", ШҚО "ФРП "Даму" АҚ (келісім бойынша) | 5,0 |  |  | Облыстық бюджет |  | **Орындалды.** Семей қаласындағы «Қазэлектромаш» ЖШС «Жоғары вольтты кабельдер шығару» жобасын жүзеге асырды (жоба құны – 1215 млн. теңге, оның ішінде 1049 млн. теңге өз қаражаты). «Алтын шығыс» ЖШС, Глубоковский ауданы, «Қуаттылығы 150 000 тонна майлы дақылдарды өңдеу бойынша автоматтандырылған кешен құрылысы» жобасы жүзеге асырылуда (жобаның құны 28 млрд. теңге, оның 6 млрд. теңгесі жеке меншік. қаражат). Іс-шаралар меншікті және тартылған қаражат есебінен жүргізілді, бюджеттік қаражат бөлінген жоқ. |
| 21 | "Азия Авто Қазақстан" АҚ толық циклді автомобиль зауытын және автоқұрамдауыштар шығаратын технопарк салу (2021-2023 жылдар) |  |  | КИИДБ |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалмаған.** Кәсіпкерлікті қолдау картасы аясында «Азия Авто Қазақстан» АҚ-ның толық циклді автомобиль зауыты мен автокомпоненттерін шығаратын технопарк салу жоспарланған болатын, бірақ «Азия Авто Қазақстан» ЖШС жабылуына байланысты жоба жүзеге аспады. АҚ кәсіпорны. |
|  | Шикізаттық емес экспорт көлемінің өсуі | алдынғы жылға қарағанда % |  | Облыс әкімінің орынбасары Бұқтұғұтов Ш.С., КжИИДБ, АШБ | 107,1 | 107,1 | - | \* | \* | **Статистика жоқ.** 2021 жылдың 11 айында шикізаттық емес экспорт көлемі 1977,4 млн АҚШ долларын құрап, 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 112,7%-ға өсті. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Отандық экспортты дамытудың тиімділігін арттыру бойынша облыстың экспорттаушыларынан проблемалық мәселелер мен ұсыныстарды жинау |  |  | КИИДБ, АШБ, ШҚО Кәсіпкерлер палатасы (келісім бойынша) |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** Шешімі орталық мемлекеттік органдардың құзыретіне жататын проблемалық мәселелерге талдау жүргізілді. Экспорттаушы-кәсіпорындар ұсынатын сұрақтар тек облыс үшін ғана емес, жалпы республика үшін жүйелі және өзекті. Бұл өнімді сертификаттау, импорттық шикізатқа салынатын кедендік баж салығы, кедендік ресімдеу мерзімі, елімізде электр жабдықтарын сертификаттау зертханаларының жоқтығы және басқа да бірқатар мәселелерге қатысты. Цемент өнеркәсібін экспорттаушылар үшін проблемалық мәселелер теміржол тарифтерінің жоғарылығы, жабық жылжымалы құрамның жетіспеушілігі (әсіресе жеткізу маусымында), энергия мен шикізат бағасының өсуі болып табылады. |
| 23 | Экспорттаушыларды мемлекеттік қолдау шаралары, жоспарланған іс-шаралар, сауда миссиялары туралы хабардар ету |  |  | КИИДБ, АШБ, ШҚО Кәсіпкерлер палатасы (келісім бойынша) | 4 рет |  | 4 рет | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** Жыл ішінде (2021 жылдың 8 шілдесі, 27 тамыз, 6 қыркүйек, 28 қыркүйек 2021 жылы облыстың экспорттаушы кәсіпорындары үшін экспорттаушыларға шығындарды өтеу тетігін ақпараттандыру жұмыстары жүргізілді. |
| 24 | Өндірілетін өнімді сыртқы нарықтарға ілгерілету кезінде Қазақстан Республикасының даму институттары көрсететін экспорттаушыларды қолдау жөніндегі бағдарламаларға қатысуға орта есеппен жыл сайын 10 кәсіпорынды тарту (шығындардың бір бөлігін өтеу, экспорт алдындағы операцияларды сақтандыру, банк кепілдіктері және т.б.). |  |  | КИИДБ, АШБ, ШҚО Кәсіпкерлер палатасы (келісім бойынша) | 0 | 0 | 15 | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** Шикізат емес экспортты дамыту және қолдау шеңберінде экспорттаушы кәсіпорындарға өз өнімдерін сыртқы нарыққа шығару кезінде шеккен шығындарының бір бөлігін өтеу түріндегі мемлекеттік қолдау көрсетіледі. 2021 жылы 22 кәсіпорын 143 өтінім берді, оның ішінде 15 кәсіпорынға 28 өтінім 178,8 млн.теңгеге мақұлданды. |
| 25 | Экспорттаушыларға шығындарды өтеу тетігін пайдалану бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу |  |  | КИИДБ, АШБ |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** 2021 жылы (10 маусым және 28 қыркүйек) «Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ, облыстың экспорттық кәсіпорындарының қатысуымен Өңірлік экспорт кеңесінің 2 отырысы өтіп, онда мемлекеттік қолдау шаралары мен жоспарланған іс-шаралар таныстырылды. |
| 26 | Экспорттаушылар кәсіпорындарының проблемалық мәселелерін анықтау және дайын өнімнің экспортын, оның ішінде ЕАЭО елдерінің нарықтарына ынталандыру және ілгерілету мақсатында кейіннен пысықтау үшін ОАО-ға жіберу |  |  | КИИДБ, АШБ |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** Экспортты ілгерілету бөлігінде шешуі орталық мемлекеттік органдардың құзыретіне жататын проблемалық мәселелерге талдау жасалды, оларға 2021 жылғы 26 қазандағы № 5/20875-I және № 5/15305 хаттары жіберілді. 2021 жылғы 7 шілдеде жіберілді. Кәсіпорындардың проблемалық мәселелерін шешу экспортқа шығарылатын өнім көлемін арттырады. |
|  | **2 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **5,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **5,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| **3.** | **Бизнестің экономикалық белсенділігін арттыру үшін қолайлы орта құру** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖІӨ-дегі шағын және орта бизнес үлесі | ЖІӨ-дегі ЖҚҚ |  | Облыс әкімінің орынбасары Бұқтұғұтов Ш.С., КжИИДБ | 16,1 | 16,1 | - | \* | \* | **Статистика жоқ.** 2021 жылдың 9 айында шағын және орта бизнестің үлесі 19,4 пайызды құрады. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ШҚО Кәсіпкерлер Палатасының оқыту жоспарына сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне оқыту, әдістемелік және консультациялық қолдау көрсету | бірлік |  | КИИДБ, қалалар мен аудан әкімдері, ШҚО Кәсіпкерлер палатасы (келісім бойынша) | 600,0 | 600,0 | 1944,0 | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** 2021 жылы облыста «Бастау-Бизнес» компоненті бойынша кәсіпкерлікті жүргізу негіздеріне оқыту бойынша 1944 тыңдаушы оқытылды. |
| 28 | "БЖК – 2025" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялауды қамтамасыз ету | бірлік |  | КИИДБ, қалалар мен аудан әкімдері, "ФРП "Даму" АҚ (келісім бойынша) | 185,0 | 185,0 | 2749,0 | Облыстық бюджет, Республикалық бюджет |  | **Орындалды.** 2021 жылға арналған «Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасы бойынша 1405 кәсіпкерге (2749 жоба) 104,8 млрд теңге несие субсидияланды, төленген субсидия сомасы 5,6 млрд теңгені құрады. |
| 29 | "БЖК – 2025" бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша кредиттерге кепілдік беру түрінде жетіспейтін кепілдікті қамтамасыз етуді ұсынуды қамтамасыз ету | бірлік |  | КИИДБ, қалалар мен аудан әкімдері, "ФРП "Даму" АҚ (келісім бойынша) | 192,0 | 192,0 | 847,0 | Облыстық бюджет, Республикалық бюджет |  | **Орындалды.** 2021 жылға арналған «Бизнестің жол картасы 2025» бағдарламасы бойынша 825 кәсіпкерге (847 жоба) 17,2 млрд теңге несиеге кепілдік берілген, 8,5 млрд теңге кепілдік сомасына, берілген кепілдіктер бойынша комиссия – 1,9 млрд теңге. |
| 30 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде "Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры" АҚ ШҚФ арқылы қалалар мен моноқалаларда 6% мөлшерлеме бойынша кредит беруді кеңейту | бірлік |  | КИИДБ, қалалар мен аудан әкімдері, "ФФПСХ" АҚ (келісім бойынша) | 161,0 | 161,0 | 144,0 | Облыстық бюджет, Республикалық бюджет |  | **Орындалды.** Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының екінші бағытын іске асыру аясында 2021 жылы қалалар мен моноқалаларды шағын несиелендіруге 1311,7 млн.теңге бөлінді. 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қор 1 311,7 млн теңгеге 144 жобаны (126 қарыз алушы) қаржыландырды. Барлық қаражат толығымен игерілді. |
| 31 | "АқНиет" шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жобаларын жеңілдікті қаржыландырудың өңірлік бағдарламасы шеңберінде салалық шектеулерсіз кредиттеуді қамтамасыз ету | бірлік |  | КИИДБ, қалалар мен аудан әкімдері, "ФРП "Даму" АҚ (келісім бойынша) | 35,0 | 35,0 | 130,0 | Облыстық бюджет |  | **Орындалды.** Өңірлік деңгейде кәсіпкерлердің басым жобаларын іске асыру мақсатында «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-мен бірлесіп, 2021 жылы «АқНиет» ШОБ жобаларын жеңілдетілген қаржыландырудың өңірлік бағдарламасы жүзеге асырылуда, 2,4 жылға 130 жоба қаржыландырылды. миллиард теңгені құрайды. |
| 32 | "Jolaman" сауда-логистикалық орталығы" ЖШС Семей қаласында көтерме-тарату орталығын құру" жобасы бойынша өндірістік инфрақұрылым жүргізу | млн. теңге |  | КИИДБ, ЭТКШБ, қалалар мен аудан әкімдері | 111,5 | 111,5 | 10 | Облыстық бюджет |  | **Ішінара орындалды.** Көтерме тарату орталығына су құбыры мен кәріз желілерін қосуға 10 миллион теңге бөлінді. |
| 33 | Бизнес объектілеріне инженерлік желілер жүргізу: |  |  | КИИДБ, қалалар мен аудан әкімдері | 503,6 | 1151,2 | 976,3 |  |  | **Орындалды.** 2021 жылдың қорытындысы бойынша кәсіпкерлік субъектілерінің 1800,9 млн.теңгеге 15 өтінімі қанағаттандырылды. 15 нысан бойынша жұмыстар жүргізілуде. 8 нысан пайдалануға берілді. |
| Жалпақ станциясындағы "Семей Жолдары" ЖШС кірме темір жолы | млн. теңге |  |  | 372,7 | 0 | 0 | Облыстық бюджет |  | **Орындалмаған.** Қаражат басқа нысандарға қайта бөлінеді. |
| № 9 тіректен № 176 тірекке дейін ВЛ-110 кВ құрылысы Семей қаласы, ШҚО | млн. теңге |  |  | 106,9 | 79,4 | 79,4 | Облыстық бюджет | 279114048 | Орындалды. Салынған ӘЖ-110 кВ (29,9 км). 28.05.2021 жылғы енгізу актісі. |
| Семей қ. "Өндіріс" индустриялық аймағына жылу желілерін салу | млн. теңге |  |  | 24,0 | 787,9 | 639,4 | Облыстық бюджет | 279114032 | **Орындалды. 1,777 км желі салынды. 15.12.2021 жылғы енгізу актісі.** |
| Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы 11 шаруа қожалығын электрмен жабдықтау | млн. теңге |  |  | 0,0 | 283,9 | 257,5 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 15.12.2021 жылғы енгізу актісі, 39,15 км желі салынды. |
|  | **3 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **1188,1** | **1835,7** | **4856,3** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **24,0** | **1071,8** | **896,9** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **1164,1** | **763,9** | **3959,4** |  |  |  |
| **4.** | **Өңірдің экономикасына инвестиция ағымын ынталандыру** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Өңдеуші өнеркәсіптегі негізгі капиталға инвестициялар | млрд. теңге |  | Облыс әкімінің орынбасары Бұқтұғұтов Ш.С., КжИИДБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 58,4 | 58,4 | 107,8 | \* | \* | **Орындалды.** Өңдеу өнеркәсібінің негізгі капиталына салынған инвестиция көлемі 107,8 млрд теңгені құрады. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ШҚО индустриялық-инновациялық даму жөніндегі өңірлік үйлестіру кеңесінде инвестициялық жобаларды қарау |  |  | КИИДБ, қалалар мен аудан әкімдері |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** 2021 жылы Шығыс Қазақстан облысының индустриялық-инновациялық даму жөніндегі Үйлестіру кеңесінің 7 отырысы өтіп, оның аясында іске асырылып жатқан жобалардың тізбесі нақтыланды. |
| 35 | Стратегиялық инвесторларды тарту және экономиканың басым секторларында зәкірлік инвесторлармен бірлескен кәсіпорындар құру (ТКМК, машина жасау, химия, ағаш өңдеу, жеңіл, тамақ және химия өнеркәсіптері, фармацевтика, кең ауқымды пайдалану құрылыс материалдары (шыны, керамика, санфаянс және басқалар) |  |  | КИИДБ, қалалар мен аудан әкімдері, СПК "Ертіс" АҚ |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** 2021 жылы «YILDIRIM HOLDING» түрік инвесторлары «Шығыс Қазақстан облысының Жарма ауданында хромиттерді байыту және жоғары көміртекті феррохромды өндіру жобасы» «East Kaz Alloys» ЖШС жобасын жүзеге асыру үшін тартылды. |
| 36 | "Астана" халықаралық қаржы орталығымен ынтымақтастықты күшейту және инвестициялық орталықтың қызметін жандандыру |  |  | КИИДБ, СПК "Ертіс" АҚ |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** Қаржыландыруды қажет ететін ШҚО инвестициялық жобаларының тізімі АХҚО-ға жіберілді. 2019 жылы Шығыс Қазақстан инвестициялық орталығы ашылды, бұл әрбір инвестициялық жоба мен инвесторға «мақсатты» қолдау көрсетуге жағдай жасауға мүмкіндік берді. Инвестор байланысқан кезде қызмет көрсету бойынша жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жұмысы жедел ұйымдастырылады. 2021 жылы Орталық базасында әлеуетті инвесторлар – «Мега Смарт» ЖШС, «Шартсем» ЖШС, «Силеты Строй» ЖШС, «East Kaz Alloys» ЖШС, «East Copper» ЖШС-мен кездесулер өткізілді. |
|  | **Кәсіпкерлікті қолдау картасының ірі жобаларын іске асыру** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Қолданыстағы сульфидті фабриканы қайталау арқылы Ақтоғай КБК-нің қайта өңдеу қуатын кеңейту | млн. теңге |  | КИИДБ, "KAZ Minerals Aktogay" ЖШС | 12858,4 | 12858,4 | 110127,0 | Меншікті қаражат |  | **Орындалды.** Жоба пайдалануға берілді. 2021 жылы кәсіпорын 110 127 млн ​​теңге инвестициялады |
| 38 | «Казцинк» ЖШС "Алтай" ТКБК байыту фабрикасының жұмыс істеп тұрған өндірісін жаңарту | млн. теңге |  | КИИДБ, Алтай ауданының әкімі, "Казцинк" ЖШС | 0,0 |  | 2161,0 | Меншікті қаражат |  | **Орындалды.** Жобаны жүзеге асыру 2024 жылға жоспарланған. Ағымдағы жылы өндірісті жаңғырту және геологиялық барлау жұмыстары жүргізілді. |
| 39 | «Артель Старателей Горняк» ЖШС өнімділігі 250 мың тонна құрамында көмірі бар төзімді алтын-мышьякты кенінен алтын-күміс құймасының өндірісі бойынша тәжірибелі металлургиялық зауытының құрылысы | млн. теңге |  | КИИДБ, Жарма ауданының әкімі, "Артель Старателей Горняк" ЖШС | 0,0 |  | 1669,8 | Меншікті қаражат |  | **Орындалды.** Жобаны жүзеге асыру 2025 жылға жоспарланған. Үйінді шаймалау учаскесі мен геологиялық барлау жұмыстары басталды. Жобалық құжаттама және жобаны жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспары әзірленуде. |
| 40 | ШҚО кәсіпкерлікті қолдау картасына байыту комбинатын салу бойынша "East Copper" ЖШС жобасын енгізу |  |  | КИИДБ, "East Copper" ЖШС |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 2 қарашадағы No 315 қаулысымен жоба Шығыс Қазақстан облысының кәсіпкерлікті қолдау картасына енгізілген. |
| 41 | "Мизек" кен орнының алтын мыс кенін қайта өңдеу кәсіпорнының құрылысы бойынша "Алтыналмас АК" АҚ жобасын ШҚО кәсіпкерлікті қолдау картасына енгізу |  |  | КИИДБ, "АК Алтыналмас" АҚ |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалмаған.** «АҚ» Алтын Алмастың айтуынша, жобаны жүзеге асыру инженерлік инфрақұрылымды қорытындылау мәселесін шешу кезінде мүмкін. Кәсіпорын жобаны жүзеге асырудың тиімді жолдарын іздестіруде, алайда инфрақұрылымның қымбаттығына байланысты жобаны жүзеге асыру экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Осыған байланысты жоба ШҚО Кәсіпкерлікті қолдау картасына енбеген. |
|  | **4 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **12858,4** | **12858,4** | **113957,8** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Меншікті қаражат** |  |  |  | **12858,4** | **12858,4** | **113957,8** |  |  |  |
| **5.** | **Туризм индустриясын дамыту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Өткен жылмен салыстырғанда өңірдегі орналастыру орындары қызмет көрсеткен келушілер (туристтер) санының ұлғаюы | % |  | Облыс әкімінің орынбасары Бұқтұғұтов Ш.С., ТжСББ, қалалар мен аудандар әкімдері | 103,0 | 103,0 | - | \* | \* | **Статистикалық деректер жоқ.** 2021 жылдың 9 айында қызмет көрсетілген келушілер саны 392 469 адамды құрады немесе 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 147,6%-ға өсті. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Қысқы туристік маусымның ашылуы | млн. теңге |  | ТжСББ | 3,0 | 3,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 286004 | **Орындалмаған.** COVID-19 пандемиясына байланысты іс-шаралар тоқтатылды. |
| 43 | Жазғы туристік маусымның ашылуы | млн. теңге |  | ТжСББ | 3,0 | 3,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 286004 |
| 44 | Ақпараттық турларды ұйымдастыру және өткізу | млн. теңге |  | ТжСББ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Облыстық бюджет | 286004 | **Орындалды.** 2021 жылдың 27 маусымы мен 4 шілдесі аралығында Катонқарағай және Күршім аудандарына ақпараттық турлар өткізілді. Тур қатысушылары Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының ірі туроператорлары болды. |
| 45 | "Алакөл алаулары" жағажай фестивалі іс-шараларын ұйымдастыру | млн. тенге |  | ТжСББ, Үржар ауданының әкімі | 5,8 | 5,8 | 0,0 | Облыстық бюджет | 286004 | **Орындалмаған.** COVID-19 пандемиясына байланысты іс-шаралар тоқтатылды. |
| 46 | Алакөл көл жағалауында кәріз желілерін салу | млн. тенге |  | ЭжТКШБ, Үржар ауданының әкімі, ТжСББ | 437,9 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет (ЖҚЖК) |  | **Орындалмаған.** Кәріз желілерін салу Алакөл жағалауының жаңа аймағын құрғату кезінде мүмкін болады, өйткені дренаж жұмыстары жүргізілмеген, құрылыс басталмаған. |
| 47 | Үржар ауылы әуежайының ұшу-қону жолағын қайта жаңарту | млн. тенге |  | ЖКАЖБ, ТжСББ, Үржар ауданының әкімі | 2724,0 | 2724,0 | 2720,5 | Республикалық бюджет (ЖҚЖК) | **458022** | **Орындалды.** Әуежайдың ұшу-қону жолағын қайта құру аяқталды. |
| 48 | Алакөл көл жағалауының жаңа аймағын құрғату (қосымша 60 га.) | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, ТжСББ, Үржар ауданының әкімі | 913,4 | 913,4 | 242,3 | Республикалық бюджет (ЖҚЖК) |  | **Ішінара орындалды.** 2021 жылы учаскелерді толтыру жұмыстары жүргізілді. |
| 49 | Авиамаршруттар желісін кеңейту, тікелей рейстер санын ұлғайту, көлік құралдарына сервистік қызмет көрсетуді жақсарту |  |  | ЖКАЖБ, ТжСББ, қалалар мен аудандар әкімдері |  |  |  | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** Өскемен қаласындағы әуежайды қайта құру нәтижесінде көліктерге сервистік қызмет көрсету жақсарды. |
| 50 | Алакөл көлінің жағалауында қонақ үй кешенін салу ("Керуен Плаза") | млн. теңге |  | ТжСББ, Үржар ауданының әкімі | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Меншікті қаражат |  | **Орындалды.** Нысанның құрылысы жоспарға сай жүргізілуде. 2021 жылы жер құрғап, тегістелді, жол салынды. |
| 51 | Алакөл көл жағалауындағы "Alazone arena" мәдени ойын-сауық кешенінің құрылысы | млн. теңге |  | ТжСББ, Үржар ауданының әкімі | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Меншікті қаражат |  | **Орындалды.** Жоба аяқталды. Ашылу 2021 жылдың 1 шілдесінде болды. Жоба 3700 орындық ашық концерттік зал. |
| 52 | "Көктал" ҚС қайта жаңартумен "Мақаншы" ҚС 110/35/10 бастап "Көктал" ҚС 35/10 кВ дейін 110 кВ ӘЖ салу | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, ТжСББ, Үржар ауданының әкімі | 2391,9 | 2391,9 | 2391,9 | Республикалық бюджет (ЖҚЖК) |  | **Орындалды.** Құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталды. 2022 жылдың 1 жартыжылдығында пайдалануға беру актісі. |
| 53 | Алакөл көлінің жағалауына дейін авиа (Зайсан қаласы, Үржар ауылы) және теміржол қатынастарын ("Өскемен-1-Жалаңашкөл", "Семей-Жалаңашкөл") субсидиялау | млн. теңге |  | ЖКАЖБ | 460,0 | 460,0 | 233,2 | Облыстық бюджет | **268004** | **Объективті себептерге байланысты ішінара орындалды.** Белгіленген сома Өскемен және Үржар ауылдарындағы әуежайларды қайта жаңғыртуға байланысты қысқартылды. 2021 жылы әуе қатынасы арқылы 329 рейс орындалып, 9,4 мың жолаушы тасымалданды. 2021 жылы 233,2 млн теңге игерілді. |
| 54 | Алакөл көлінің жағалауына дейінгі "Өскемен-1-Жалаңашкөл", "Семей-Жалаңашкөл", "Өскемен-1-Алтай", "Өскемен-1-Риддер" теміржол қатынастарын субсидиялау | млн. теңге |  | ЖКАЖБ | 526,9 | 597,2 | 597,2 | Облыстық бюджет |  | **Орындалды.** 2021 жылы теміржол көлігімен 124,7 мың жолаушы тасымалданған. |
| 55 | "Ұлы Абай жолымен" жобасы аясында 225 мың оқушы мен студент үшін Жидебай-Бөрілі тарихи кешеніне, Ақшоқы тарихи кешеніне, Абай, Әуезов, Достоевский музейіне экспедициялар мен туристік маршруттар, оның ішінде онлайн-экскурсиялар ұйымдастыру | саны |  | ББ, МБ, ТжСББ, қалалар мен аудандар әкімдері | 1424 | 0 | 0 | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** Коронавирустық инфекцияның таралуы бойынша эпидемиологиялық жағдайға байланысты 2021 жылы облыс мектептерінде ҰЛЫ аясында мектеп оқушылары үшін Жидебай-Бөрілі, Ақшоқы тарихи кешеніне, Абай, Әуезов, Достоевский мұражайларына онлайн экскурсиялар өткізілді. «АБАЙ ЖОЛЫМЕН» жобасы |
| мың адам |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
|  | **5 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **8268,7** | **7901,1** | **6987,9** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **6467,2** | **6029,3** | **5354,7** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **1001,5** | **1071,8** | **833,2** |  |  |  |
|  | **Меншікті қаражат** |  |  |  | **800,0** | **800,0** | **800,0** |  |  |  |
|  | ***"ӨҢІР ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ӨСУІ" БАҒЫТЫ БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫ*** |  |  |  | **32825,3** | **28778,6** | **135874,1** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **8052,2** | **8662,1** | **8251,6** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **2770,6** | **2435,7** | **7613,6** |  |  |  |
|  | **Меншікті қаражат** |  |  |  | **22002,5** | **17680,8** | **120008,9** |  |  |  |
|  | **БАҒЫТЫ: ӨМІР СҮРУДІҢ ЖАҢА САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Еңбек нарығының қажеттілігіне бағдарланған кадрларды даярлау, оқыту, жұмысқа орналастыру және жастарды ілгерілету бойынша жағдай жасау** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Типтік жастағы (14-24 жас) жастардың техникалық және кәсіптік біліммен қамтылу үлесі | % |  | Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Ә., ББ, қалалар мен аудандар әкімдері | 16,5 | 16,5 | 16,5 | \* | \* | **Орындалды.** Барлығы 14 пен 24 жас аралығындағы жастар техникалық және кәсіптік біліммен қамтылған – 168 078 адамның 27 733 студенті. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Кадрларға қажеттілікке сәйкес ТжКБ ұйымдарында мемлекеттік тапсырысты орналастыру | млн. теңге |  | ББ | 10,7 | 11857,6 | 11847,1 | Облыстық бюджет | 261024015, 261024045 | **Орындалды.** 2021-2022 оқу жылына арналған техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысының жалпы көлемі 7990 орынды құрады, оның ішінде 6260 орын облыстық бюджеттен қаржыландырылды, деп хабарлайды Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес және Жаппай кәсіпкерлік 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» - 1730 орын. |
| 57 | "MY PRO" облыстық мамандықтар фестивалі | млн. теңге |  | ББ | 1,5 | 0,9 | 0,9 | Облыстық бюджет | 261029015 | **Орындалды.** 9-11 сынып түлектерінің кәсіптік бағдарлануына жәрдемдесу және оқу орындары туралы ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында облыс колледждерінің өкілдерімен бірлесіп 2021 жылдың 24 мамыры мен 28 мамыры аралығында «My Pro» 2021 мамандықтар фестивалі ZOOM платформасында өтті, онда Шемонаиха, Курчатов, Семей, Өскемен, Бесқарағай, Бородулиха, Глубоковский, Ұлан аудандарының мектептерінің түлектері 2000-нан астам адамды қамтыды. |
| 58 | "СтартПрофи - Shygys" стенд-моб | млн. теңге |  | ББ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Облыстық бюджет | 261029015 | **Орындалды.** Жалпы білім беретін мектептердің 9-11 сынып түлектеріне, жұмыссыз жастарға және жетім балаларға кәсіптік бағдар беру мақсатында 2021 жылдың 12-23 сәуір аралығында ZOOM платформасында «StartProfi-Shygys» стенд – мобы» ​​онлайн кездесулері өткізілді. 50 колледж қатысып, облыстың қалалары мен аудандарынан 11 мыңнан астам адам қамтылды. |
| 59 | Кәсіптік диагностиканы, оқушылар үшін кәсіптік сынамаларды жүргізу |  |  | УО |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** Кәсіптік диагностика мектептердің 7-11 сынып оқушылары үшін 176 профильдік дайындық курстарын, кәсіби диагностиканы, топтық кәсіптік бағдар беру сабақтарын, тренингтер, жеке консультацияларды қамтитын «Гид» бағдарламасы бойынша жүргізілді. кәсіп. Бағдарлама www.ctipo.kz сайтында «Өтініш беруші» қойындысында орналастырылған. Бұл сайтта мектеп оқушылары адамның белгілі бір кәсіп түрлеріне бейімділігін анықтауға арналған онлайн кәсіби диагностикалық тест тапсырады. Тестілеу нәтижелері бойынша мамандық пен оқу орны таңдалады, колледждер мен университеттерде профильдік дайындық курстары қабылданады. |
| 60 | Барлық оқу орындарын цифрландыру, заманауи қашықтықтан оқыту технологияларын енгізу | мекемелер саны |  | ББ, қалалар мен аудандар әкімдері |  |  | 644 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** 2021 жылы облыс бойынша 644 (100%) мектеп BilimLand цифрлық білім беру ресурстарына, ҰБТ-ға дайындық бағдарламасының «iTest» виртуалды оқу кешеніне және «iMektep» аудиовизуалды туындысы – анимациялық фильмге қосылған. Тұрақты негізде цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану белсенділігін арттыру бойынша жұмыстар жүргізілді. Облыс мектептерінің мұғалімдеріне цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану мәселелері бойынша онлайн кездесулер, көшпелі семинарлар өткізілді. |
| 61 | Білім беру мекемелеріне жазылудың бірыңғай электрондық жүйесін және мектептердегі озық smart-шешімдерді енгізу | мекемелер саны |  | ББ, қалалар мен аудандар әкімдері |  | 0 | 644 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік қызметі автоматтандырылды. 2021 жылдың 1 сәуірінен бастап облыста жалпы білім беретін мектептердің бірінші сыныптарына қабылдау үшін электронды құжат қабылдау жүйесі жұмыс істей бастады. Ата-аналар бұл қызметті www.egov.kz электронды үкімет порталында электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) арқылы алады. Өтініштер тәулік бойы қабылданады. 2021 жылдың 1 сәуірі мен 1 тамызы аралығында облыс мектептеріне электронды жүйе бойынша 20 930 бала қабылданды. |
| 62 | Колледждер үшін мемлекеттік тапсырыс санын жыл сайын 10% - ға ұлғайту | % |  | ББ, қалалар мен аудандар әкімдері | 10,0 | 10,0 | 12,8 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** Мемлекет басшысының бастамасымен 2017 жылдан бастап «Баршаға арналған тегін кәсіптік-техникалық білім» жобасын жүзеге асыру қолға алынды. Ең алдымен, тегін білім берумен мектеп түлектері, жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастар, сондай-ақ кәсіптік білімі жоқ еңбекке қабілетті жастағы адамдар қамтылады.Осы жобаны іске асыру аясында облысымызда техникалық және кәсіптік кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысы 7990 орын көлемінде бөлінді |
| 63 | Облыстың 10 колледжінде "Жас маман" жобасы бойынша құзырет орталықтарын ашу | саны |  | ББ, қалалар мен аудандар әкімдері | 5 | 5 | 5 | Бөлінген қаражат шегінде |  | Орындалды. 2020-2021 жылдары Жас маман" республикалық жобасын іске асыру шеңберінде экономиканың 9 саласы бойынша 10 жетекші колледж базасында WorldSkills халықаралық стандарттарына сәйкес келетін заманауи техникамен және жабдықтармен шеберханалар мен зертханалар жарақтандырылды. Колледждер базасында құзыреттілік орталықтары, оның ішінде 2021 жылы 5 орталық құрылды. |
| 64 | Мұғалімдердің жалақысын көтеру | млн. теңге |  | ББ, қалалар мен аудандар әкімдері | 24029,6 | 24029,6 | 32930,1 | Республикалық бюджет |  | Орындалды. 2021 жылы еңбекақыны ұлғайтуға республикалық бюджеттен 32,9 млрд.теңге бөлінді, бұл 40516 педагог үшін жоғары жалақы төлеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. |
|  | Жастар жұмыссыздығының деңгейі | % |  | Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Ә., ЖҚӘБҮБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 4,2 | 4,2 | - | \* | \* | Статистика қолжетімді емес. 2021 жылдың 4-тоқсанының қорытындысы бойынша жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 2,7%-ға дейін төмендеді. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | "Мәңгілік ел жастары-индустрияға!" жобасы бойынша оқитын студенттер арасында кездесу өткізу және ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыру ("Серпіліс") | бірлік |  | ІСБ, ББ |  |  |  | Қажет етпейді |  | 2021-2022 оқу жылында 7 колледжде 142 студент білім алуда. Студенттердің әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін оқу орындарында жоспарлы жұмыстар атқарылуда. Жобаға қатысушылардың барлығы жатақханамен қамтамасыз етілген. Жатақханаларда өмір сүруге қажетті барлық жағдай жасалған. Бөлмелерде 2-ден 4 адамға дейін. Интернет желісімен, қажетті әдебиеттермен өз бетінше оқу кабинеттері бар. Жатақханада тәрбиешілердің тәулік бойы кезекшілігі ұйымдастырылды. Білім беру мекемелерінде жоспарға сәйкес тәрбиелік шаралар жүргізілуде.156 адам спорт секцияларымен, 136 адам хобби үйірмелерімен қамтылған. Осы жоба бойынша студенттерді оқытатын оқу орындары 87 кәсіпорынмен өндірістік тәжірибеден өту туралы келісім-шарт жасасқан.2021 жылы аталған бағдарлама бойынша 131 түлек бітіріп, оның 20 түлек оқу орнында, 53 түлек келген өңірде, 10 түлек басқа өңірлерде жұмысқа орналасты. 31 түлек жоғары оқу орындарына түсуді жоспарлап отыр, 8-і Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері қатарына шақырылды, 9-ы бала күтіміне байланысты демалыста. |
| 66 | **Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жастар арасынан (29 жасқа дейін) іс-шараларды іске асыру, оның ішінде:** |  |  | ЖҚӘБҮБ, қалалар мен аудандар әкімдері | **2730,0** | **3400,4** | **3400,4** |  |  |  |
| Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлау (9 және 11-сынып түлектері) | млн. теңге |  | 1730 | 3318 | 3317,5 | Республикалық бюджеттен субвенция | 261 052 015 | **Орындалды.** 2021-2022 оқу жылында сұранысқа ие 40 мамандық бойынша 53 колледж базасында 1730 орын бөлінді. Студенттер 9 сынып негізінде 1485 адам, 11 сынып негізінде 245 адам қабылданды. 2021 жылы 1298 адам оқуды аяқтады, оның ішінде 1218 адам жұмысқа орналастырылды (93%). |
| *алған мамандығы бойынша білім беру түлектері қатарындағы жұмыссыздарды жастар практикасына жіберу* | млн. теңге |  | 1000 | 82,9 | 82,9 | Облыстық бюджет |  | **Орындалды.** Жастар тәжірибесіне колледждер мен жоғары оқу орындарының 205 түлегі жіберілді, жоспар бойынша 191 адам. |
| *"Бастау Бизнес" жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту* | жобаға барлық қатысушылар санынан % |  | 28,0 | 28,0 | 6,0 | тікелей «Атамекен» ҚР ҰКП-на ЕХӘҚМ арқылы қаржыландыру |  | **Орындалмаған.** 32 422 қатысушының 1 944-і оқытылды |
| *алғаш рет жұмыс іздеп жүрген және жұмыс тәжірибесі жоқ 29 жастан аспаған түлектер мен жұмыссыздар үшін "бірінші жұмыс орны" жобасына қатысу* | адам |  | 6 | 6 | 92 | Республикалық бюджеттен субвенция | 256113047 | **Орындалды.** 6 адам жоспармен 92 адам жұмысқа орналастырылды. |
| 67 | Жастарды, оның ішінде жыл сайын "Жасыл ел" еңбек жасақтарын ұйымдастыру арқылы жазғы кезеңге кемінде 1,5 мың адамды жұмысқа орналастыру | мың адам |  | ІСБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 1,5 | 1,5 | 2,0 | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** «Жасыл ел» жобасы аясында 2021 жылдың жазында 2000 жас жұмыспен қамтылды, оның ішінде NEET санатындағы 931 жас. Жобаны жүзеге асыруға бюджеттен барлығы 108,4 млн теңге бөлінді, оның 60,2 млн теңгесі облыстық бюджеттен, 48,6 млн теңгесі облыстың қалалары мен аудандарының бюджетінен. |
| 68 | 1064 орынға 5 жатақхана құрылысын аяқтау (Өскемен қ.медициналық колледжі, Семей қ. бизнес және сервис колледжі, Өскемен қ. құрылыс колледжі, Аягөз қ. политехникалық колледжі) және 1784 орынға 1 жатақхана ашу (Өскемен қ. көпсалалы колледжі). | объект |  | ББ, қалалар мен аудандар әкімдері | 1395,1 | 1395,1 | 1439,3 | Республикалық бюджет, ҰҚ |  | **Орындалды.** 2021 жылы 783 орынға 3 нысан пайдалануға берілді. Оның ішінде: Аягөз политехникалық колледжінің 104 орындық 1 жатақханасы пайдалануға берілді, ҚР Білім Министрлігінің қаржы орталығы арқылы 679 орындық мемлекеттік тапсырыс тетігі бойынша 2 нысан пайдалануға берілді: Өскемен қаласында 559 орындық "Азия Сервис LTD" ЖШС және Семей қаласында 120 орындық "Оспанов Р" ЖК. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында көпсалалы технологиялық колледж және құрылыс колледжі үшін 488 орындық 2 жатақхана құрылысы жүргізілуде. Жобалар 2022 жылға өтпелі. |
| 69 | Жоғары білімнің қолжетімділігі үшін "Білікті маман" жобасы бойынша 2 мың грант (жыл сайын 400 грант) бөлу | гранттар саны |  | ББ, қалалар мен аудандар әкімдері | 400,0 | 1896,8 | 1895,2 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** "Білікті маман" жобасы аясында жыл сайын білім гранттары бөлінеді. 2021 жылы 410 грант бөлінді. Өткізілген іс-шаралардың нәтижелері бойынша мектеп түлектерінің шетелдік жоғары оқу орындарына кетуі 2016 жылмен салыстырғанда 5 есеге төмендеді (1800 адамнан 356 адамға дейін). |
| 70 | Жыл сайын 5 волонтерлік жобаны іске асыру арқылы волонтерлік қызмет желісін кеңейту | жобалар саны |  | ІСБ, ББ, қалалар мен аудандар әкімдері | 5 | 5 | 5 | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** 2021 жылы 5 жоба іске асырылды. |
|  | **6 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **28167,5** | **40684,2** | **49618,4** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **25424,7** | **25424,7** | **34369,4** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **2742,8** | **15259,5** | **15249,0** |  |  |  |
| **7.** | **Халықтың денсаулығын сақтау және нығайту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Өлім-жітімнің стандартталған коэффициенті | коэффициент |  | Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Ә., ДСБ | 11,3 | 11,3 | - | \* | \* | **Статистика қолжетімді емес.** Деректер жыл сайын есепті жылдан кейінгі 2-тоқсанда жасалады. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Коронавирустық инфекцияның таралуын төмендету, оның ішінде адамдар көп жиналатын орындар мен қоғамдық көліктердің санитариялық талаптар мен нормаларға сәйкестігін тұрақты бақылау, сондай-ақ дезинфекциялау жұмыстарын тұрақты жүргізу жөніндегі іс-шараларды іске асыру | іс-шаралар саны |  | ДСБ | 700 | 700 | 700 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** Коронавирустық инфекцияның таралуын азайту шараларын іске асыру аясында 700 іс-шара ұйымдастырылды. |
| 72 | Медициналық мекемелер мен дәріхана желілерінің дәрі-дәрмектермен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз етілу мониторингі | мониторинг саны |  | ДСБ | 4 | 4 | 4 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** Медициналық мекемелер мен дәріхана желілерін дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз ету мониторингі аясында 4 іс-шара өткізілді. |
| 73 | Онлайн-медицинаны дамыту, жоғары технологияларды енгізу, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды дамыту; | жоғары технологиялық медициналық қызметтер (ЖТМҚ) саны |  | ДСБ | 287 | 287 | 1771 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** 2021 жылы барлығы 1771 адам жоғары мамандандырылған медициналық көмекпен (ВТМК) көрсетілді, оның ішінде: ғылыми-зерттеу институттарында, республикалық орталықтарда және республикалық маңызы бар медициналық клиникаларда – 660, ЭКО – 500, облыстың медициналық ұйымдарында – 611. |
| 74 | 2020-2025 жылдар кезеңінде шет елдердің жетекші медициналық клиникаларына 300 маманды оқуға жіберу арқылы медицина кадрларының кәсіби құзыреттерін арттыру | адам |  | ДСБ | 60 | 60 | 65 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** Медицина қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға облыстық бюджеттен 841,6 млн теңге бөлінді. 2021 жылдың 30 қазаны мен 28 желтоқсаны аралығында 65 медицина қызметкері оқытылды. Израильде, Польшада және Ресейде (Татарстан) жетекші шетелдік пышақтардың жұмысшылары |
| 75 | Ауруларды ерте сатысында анықтау үшін халыққа скрининг жүргізу | мың адам |  | ДСБ | 265 | 265 | 578,9 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** 2021 жылы скринингтік тексеруден 578,9 мың адам өтті. |
| 76 | Халықтың инфекциялық бақылауын күшейту, телемедицинаны және қашықтықтан диагностиканы енгізу | іс-шаралар саны |  | ДСБ | 200 | 200 | 1114 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** 2021 жылы телемедицина бойынша 1114 консультация өткізілді, оның ішінде «Телемедицина» АЖ бойынша 1008 кеңес және бейнеконференцбайланыс бойынша 106 кеңес өткізілді. |
| 77 | ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды жүргізу | млн. теңге |  | ДСБ | 140,6 | 140,6 | 140,6 | Республикалық бюджет | 253008011 | **Орындалды.** ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес аясында 21 008 іс-шара өткізілді. |
| 78 | Салауатты өмір салтын ұстану бойынша іс-шаралар өткізу | млн. теңге |  | ДСБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 37,3 | 37,3 | 19,3 | Республикалық бюджет | 253007011 | **Ішінара орындалды.** Салауатты өмір салтын насихаттау аясында 47 961 іс-шара жоспарымен 47 960 іс-шара (99,9%) өткізіліп, суицидтің алдын алу бойынша жарыс өткен жоқ. Салауатты өмір салты бағдарламаларымен қамтылған – 255 544 адам |
| 79 | Медицина қызметкерлерінің біліктілігін арттыру | млн. теңге |  | ДСБ | 596,2 | 596,2 | 841,6 | Облыстық бюджет | 253003015 | **Орындалды.** Шетелдік клиникаларда мамандар оқытылды – 65 адам, шеберлік сабақтары – 3 адам |
| 80 | Денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту | млн. теңге |  | ДСБ, қалалар мен аудандар әкімдері |  |  | 6947,1 | Облыстық бюджет | 253033015 | **Орындалды.** Медициналық ұйымдарды жарақтандыру 2021 жылы денсаулық сақтау ұйымдарын жарақтандыруды жақсарту есебінен 85,7% (100,2%) жоспармен 85,5% құрады. |
|  | 4069,0 | 4069,0 | 4203,5 | Республикалық бюджеттен субвенция | 253033046 |
| 81 | Сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендететін іс-шаралар | млн. теңге |  | ДСБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 2,5 | 2,5 | 0,2 | Республикалық бюджет | 253042011 | **Орындалмаған.** 2021 жылы кастрацияға жататын сотталғандар саны медициналық қызмет көрсеткені үшін төленетін 2 адамды құрайды. |
|  | **Нысандардың құрылысы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Қалжыр ауылында 5 төсектік күндізгі стационарымен 20 адам қабылдайтын дәрігерлік амбулатория салу | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, ДСБ, Күршім ауданының әкімі | 118,6 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет | 288038011 | **Орындалған жоқ.** Республикалық бюджеттен қаражат бөлінген жоқ. |
|  | 13,2 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288038015 |
| 83 | Үржар ауылында бір ауысымда 50 адам қабылдайтын 10 төсектік күндізгі стационары бар дәрігерлік амбулатория салу | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, ДСБ, Үржар ауданының әкімі | 156,5 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет | 288038011 | **Орындалған жоқ.** Республикалық бюджеттен қаражат бөлінген жоқ. |
|  | 17,4 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288038015 |
| 84 | ШҚО "Онкология және хирургия орталығы" ШЖҚ КМК, мамология және гинекология реанимациясы бөлімшелерінің операциялық блогын жаңғырту | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, ДСБ, Өскемен қ. әкімі | 510,3 | 510,3 | 510,3 | Республикалық бюджеттен субвенция | 288038046 | **Орындалды.** Жоба 2021 жылдың наурыз айында аяқталды. |
| 85 | Өскемен қаласында ШҚО гематология орталығының құрылысы | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, ДСБ, Өскемен қ. әкімі | 20000,0 | 20000,0 | 251,6 | Облыстық бюджет | 288038015, 288038046 | **Ішінара орындалды.** 2020-2021 жылдары Орталық құрылысына 4494,3 млрд.теңге бөлінді. Жұмыстар жалғасуда. Жоба ауыспалы. |
|  | **7 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **25648,4** | **25529,8** | **12914,2** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **455,5** | **336,9** | **160,1** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **25192,8** | **25192,8** | **12754,1** |  |  |  |
| **8.** | **Халықты жұмыспен қамтуды және әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Құрылған жұмыс орындарының саны | бірлік |  | Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Ә., ЖҚӘБҮБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 28639 | 28639 | 32705 | \* | \* | **Орындалды.** Қалалар мен аудан әкімдіктерінің мәліметінше, 2021 жылы 32 705 жұмыс орны құрылды, оның 17 268-і тұрақты, 15 437-сі уақытша. |
| тұрақты |  | 15100 | 15100 | 17268 |
| уақытша |  | 13539 | 13539 | 15437 |
|  | Еңбекке қабілетті атаулы әлеуметтік көмек (шартты ақшалай көмек) алушылардың жұмыспен қамтылғандардың және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылғандардың үлес салмағы (ШАК еңбекке қабілетті алушыларының жалпы санында) | % |  | Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Ә., ЖҚӘБҮБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 64,7 | 64,7 | 72,8 | \* | \* | **Орындалды.** Еңбекке қабілетті атаулы әлеуметтік көмек алушылардың үлесі 15 831 адамды құрады, оның ішінде 11 532 адам жұмыспен қамтылған және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылған. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру, оның ішінде: | млн. теңге |  | ЖҚӘБҮБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 2633,3 | 2515,1 | 2515,0 | Республикалық бюджет | 256113011 | **Орындалды.** Беларусь Республикасы қалалардың/аудандардың қажеттіліктеріне сәйкес түзетілді, қатысушылар саны 10244 адам, жоспары 7347 адам. |
|  | 735,5 | 699,6 | 556,4 | Республикалық бюджеттен субвенция | 256113047 | **Орындалды.** Субвенциялардың көлемі қала/аудандардың қажеттіліктеріне сәйкес түзетілді, қатысушылар саны 1949 адам жоспары 1887 адам болса. Қаржының игерілмеуі қоныс аударушылардың құжаттарды ұсынбауынан және candas тұрғын үйді жалға алу/жалдау үшін субсидиялар төлеуге байланысты |
| *сұранысқа ие мамандықтар бойынша жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді оқытуға жіберу;* |  | 359,0 | 363,0 | 362,9 | Республикалық бюджеттен субвенция | 256113047 | **Орындалды.** Көрсеткіштер түзетілді. 1234 жоспардан 1310 адам сұранысқа ие мамандықтар бойынша жұмысшыларды қысқа мерзімді оқытуды аяқтады. |
| *жастар практикасына жіберу;* |  | 289,0 | 191,0 | 191,0 | Республикалық бюджет | 256113011 | **Орындалды.** Жоспар жұмыс берушілердің өтініштеріне сәйкес түзетілді. Жастар тәжірибесіне колледждер мен жоғары оқу орындарының 679 түлегі жіберілді, жоспар бойынша 552 адам. |
|  | 111,1 | 83,0 | 82,9 | Республикалық бюджеттен субвенция | 256113047 | **Орындалды.** Жоспар жұмыс берушілердің өтініштеріне сәйкес түзетілді. Жастар тәжірибесіне колледждер мен жоғары оқу орындарының 205 түлегі жіберілді, жоспар бойынша 191 адам |
| *әлеуметтік жұмыс орындарына жіберу;* |  | 174,6 | 171,7 | 171,7 | Республикалық бюджет | 256113011 | **Орындалды.** Жоспар жұмыс берушілердің өтініштеріне сәйкес түзетілді. Әлеуметтік жұмыс орындарына жоспар 651 адам болса, 742 жұмыссыз жіберілді |
|  | 15,8 | 4,0 | 4,0 | Облыстық бюджет | 256113015 | **Орындалды.** Жоспар жұмыс берушілердің өтініштеріне сәйкес түзетілді. Құрылған әлеуметтік жұмыс орындарына жоспар 17 болса, 34 адам жұмысқа орналастырылды. |
| *қоғамдық жұмыстарға жіберу;* |  | 1080,0 | 1022,1 | 1022,1 | Республикалық бюджет | 256113011 | **Орындалды.** Жоспар жұмыс берушілердің өтініштеріне сәйкес түзетілді. Қоғамдық жұмыс орындарына 1824 жоспардан 4565 адам жұмысқа орналастырылды. |
| *"ұрпақтар келісімшарты" жобасы бойынша жұмысқа орналастыру;* |  | 1,1 | 1,1 | 0,7 | Республикалық бюджеттен субвенция | 256113047 | **Орындалды.** Жоспар жұмыс берушілердің өтініштеріне сәйкес түзетілді. 2021 жылдың аяғында 2-жоспармен 4 адам жұмысқа орналастырылды. |
| *"бірінші жұмыс орны" жобасы бойынша жұмысқа орналастыру;* |  | 3,6 | 3,6 | 19,0 | Республикалық бюджеттен субвенция | 256113047 | **Орындалды.** Жоспар жұмыс берушілердің өтініштеріне сәйкес түзетілді. 2021 жылдың аяғында 66 жоспар бойынша 92 адам жұмысқа орналастырылды. |
| *қоныс аударушылар мен қандастар үшін көшуге субсидия беру;* |  | 170,4 | 95,0 | 95,0 | Республикалық бюджет | 256113011 | **Орындалды.** Жоспар бөлінген квотаға сәйкес түзетіліп, субсидиялар төлеуге өтінімдер берілді. 2021 жылы 787 жоспарға қарсы 719 адам қоныс аударуға субсидия алды. |
|  | 180,2 | 180,2 | 22,2 | Республикалық бюджеттен субвенция | 256113047 |
| *қоныс аударушылар мен қандастар үшін тұрғын үйді жалдау (жалға алу) жөніндегі шығыстарды өтеуді субсидиялау;* |  | 242,6 | 108,2 | 108,0 | Республикалық бюджет | 256113011 | **Ішінара орындалды.** Жоспар 2021 жылға арналған субсидиялар төлеуге және мигранттар мен кандастарға тұрғын үйді жалдау (жалдау) бойынша шығындарды өтеуге берілген өтінімдерге сәйкес түзетілді. Жоспар 603 болса, 605 адам субсидия алған. |
|  | 64,7 | 64,7 | 64,7 | Республикалық бюджеттен субвенция | 256113047 |
| *жаңа бизнес идеяларды іске асыруға гранттар беру.* |  | 676,7 | 927,2 | 927,2 | Республикалық бюджет | 256113011 | **Орындалды.** 2021 жылы жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін 1589 жоспарға қарсы 1595 адам грант алды. |
| 87 | **2020-2021 жылдарға арналған Жұмыспен қамту жол картасын іске асыру** | млн. теңге |  | Уэбб, УФ, ЖҚҮҚБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 22360,5 | 8992,8 | 8972,8 | Республикалық бюджет | 256113011 | **Орындалды.** Жұмыспен қамту 2021 жол картасы шеңберінде (мемлекеттік бағалы қағаздар есебінен) 9,0 млрд.теңгеге 9 жоба іске асырылды (ЖҚЖК бірінші бағытының инфрақұрылымдық жобаларын қаржыландыру лимиті ҚР ВАК шешімі бойынша 22,3 млрд. теңгеден 9 млрд. теңгеге дейін қысқартылды). 9 жобаның 1-і енгізілді (Семей қаласының Холодный ключ кентінің су құбыры желісін қайта жаңарту және кеңейту), 8 - і 2022 жылға өтпелі. 529 уақытша жұмыс орны құрылды. |
| *Әлеуметтік-мәдени объектілер* |  | 10671,7 | 3534,8 | 3534,6 | Республикалық бюджет | 256113011 |
| *Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілері* |  | 8862,3 | 2732,1 | 2717,7 | Республикалық бюджет | 256113011 |
| *Инженерлік-көліктік инфрақұрылым объектілері* |  | 2826,5 | 2725,9 | 2720,5 | Республикалық бюджет | 256113011 |
| 88 | Бос орындар жәрмеңкесін тұрақты өткізу | млн. теңге |  | Қалалар мен аудандар әкімдері | 100,0 |  |  | Қалалар және аудандар бюджеті |  | **Орындалды.** |
| 89 | Өндірістерді іске қосу және кеңейту, мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде жобаларды іске асыру, шағын және орта бизнесті дамыту есебінен 149 мыңнан астам жұмыс орнын, оның ішінде 78 мың тұрақты жұмыс орнын құру | жұмыс орны |  | ЖҚӘБҮБ, ББ, ҚСҚҚБ, АШБ, ЭжТКШБ, ЖҚБ, ЖКАЖБ, КИИДБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 28639 | 28639 | 32705 | Бюджеттен және басқа көздерден қаржыландыру бөлігі ретінде |  | **Орындалды.** Қалалар мен аудан әкімдіктерінің мәліметінше, 2021 жылы 32 705 жұмыс орны құрылды, оның 17 268-і тұрақты, 15 437-сі уақытша. |
| 90 | Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, кадрларды қайта даярлау, жыл сайын кемінде 1,5 мың адам | мың адам |  | ЖҚӘБҮБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** 2021 жылы еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, кадрларды қайта даярлаумен 1,5 мың адам қамтылды. |
| 91 | ШАК еңбекке қабілетті алушылардың саны | бірлік |  | ЖҚӘБҮБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 16609,0 | 16609,0 | 15831,0 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** Еңбекке қабілетті алушылардың саны жоспарланған санмен салыстырғанда 778 адамға азайды. |
| 92 | ШАК өтініш берген сәтте жұмысы барлар | бірлік |  | ЖҚӘБҮБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 8792,0 | 8792,0 | 10056,0 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** Жыл қорытындысы бойынша жұмысқа орналасқан ШАК алушылар саны 1264 адамға артты. |
| 93 | ШАК алушыларды жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тарту | бірлік |  | ЖҚӘБҮБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 1960,0 | 1960,0 | 1476,0 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалған жоқ.** Жыл қорытындысы бойынша жоспарлы мәнмен салыстырғанда жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылғандардың саны 484 адамға азайды. |
|  | **8 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **25829,3** | **12207,5** | **12044,2** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **24993,8** | **11507,9** | **11487,8** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **735,5** | **699,6** | **556,4** |  |  |  |
|  | **Қалалар және аудандар бюджеті** |  |  |  | **100,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| **9.** | **Спорт нысандарына қолжетімділік және бұқаралық спортты дамыту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 адамға шаққанда халықтың спорттық инфрақұрылымымен қамтамасыз етілуі | % |  | Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Ә., ДШжСБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 40,4 | 40,4 | 40,5 | \* | \* | **Орындалды.** Орташа қамтамасыз ету 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 40,5% құрады. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың қатысуымен түрлі жарыстар мен спартакиадалар өткізу және қатысу | млн. теңге |  | ДШжСБ, ББ, қалалар мен аудандар әкімдері |  | 0,0 | 14,7 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** 2021 жылы мүгедектер халықаралық жарыстарға және TCB жарыстарына қатысты, оның ішінде: әрқайсысы 1 адам – Уолсоллдағы (Англия) парадзюдодан IBSA Гран-при дүниежүзілік турнирі, Люблиндегі (Польша) жеңіл атлетикадан әлем чемпионаты, Францияның Версаль қаласындағы парадзюдодан әлем чемпионаты. , Бухарестте армрестлингтен әлем чемпионаты |
| 95 | Өңірде, оның ішінде ауылдық жерлерде балалар-жасөспірімдер спорт мектептері желісінің қызметін қамтамасыз ету | млн. теңге |  | ДШжСБ, ББ, қалалар мен аудандар әкімдері |  | 0,0 | 6066,5 | Бөлінген қаражат шегінде |  | **Орындалды.** Облыста 30179 баланы қамтитын 39 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі бар. |
| 96 | Қосымша білім беру жүйесін, спорт клубтарын дамыту үшін спорт секциялары мен клубтарының қызметін жандандыру |  |  | ДШжСБ, ББ, қалалар мен аудандар әкімдері |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** 2021 жылы жалпы білім беру ұйымдарының базасында қосымша 1268 тегін спорт секциялары ашылды. Мектептердегі спорт секцияларына баратын оқушыларды қамту 32413 адамға өсті (2020 жылы – 67691 оқушы жалпы білім беру ұйымдарында спорт секцияларына барды, 2021 жылы – 100104 оқушы). |
| 97 | Халыққа спорт ғимараттарын ұсыну арқылы халықтың дене шынықтырумен жаппай айналысуға тең қол жеткізуін қамтамасыз ету |  |  | Қалалар мен аудандар әкімдері |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** |
| 98 | ШҚО, Аягөз ауданы, Аягөз қаласында хоккей модулінің құрылысы | млн. теңге |  | ДШжСБ, Аягөз ауданының әкімі | 557,2 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет | 466008 | **Орындалмаған**. Аудандық бюджеттен жобалық-сметалық құжаттарын әзірлеуге 30,0 млн.теңге бөлініп, конкурс жарияланды. Құрылыс-монтаждау жұмыстары 2022 жылдың мамыр айында басталады деп жоспарлануда |
| 99 | Алтай ауданы Серебрянск қаласында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы | млн. теңге |  | ДШжСБ, Алтай ауданының әкімі | 725,0 | 725,0 | 652,5 | Республикалық бюджет | 466008 | **Орындалды.** 22.12.2021 жылы қабылдау актісі бар |
| 100 | Семей қаласы әкімдігінің Қайнар ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы | млн. теңге |  | ДШжСБ, Семей қ. әкімі | 316,0 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет | 466008 | **Ішінара орындалды.** PSD түзетілді. 2022 жылы бөлінген қаражат |
| 101 | Катонқарағай ауданы Үлкен Нарын ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы (бассейн) | млн. теңге |  | ДШжСБ, Катонқарағай ауданының әкімі | 565,1 | 565,1 | 408,5 | Республикалық бюджет | 466008 | **Ішінара орындалды.** Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде, аяқтау 2022 жылдың соңына жоспарланған |
| 102 | Жарма ауданында "Аршалы негізгі мектебі" ҚММ спорт залдың құрылысы | млн. теңге |  | ДШжСБ, Жарма ауданының әкімі | 112,2 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет | 466008 | **Орындалмаған.** Жобаны DKZ шеңберінде жүзеге асыру жоспарланған, қаражат бөлінбеген. |
| 103 | Жарма ауданында "Қарасу орташа мектебі" ҚММ спорт залдың құрылысы | млн. теңге |  | ДШжСБ, Жарма ауданының әкімі | 112,2 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет | 466008 | **Орындалмаған.** Жобаны DKZ шеңберінде жүзеге асыру жоспарланған, қаражат бөлінбеген. |
| 104 | Жарма ауданында "Салқынтөбе негізгі мектебі" ҚММ спорт залдың құрылысы | млн. теңге |  | ДШжСБ, Жарма ауданының әкімі | 112,2 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет | 466008 | **Орындалмаған.** Жобаны DKZ шеңберінде жүзеге асыру жоспарланған, қаражат бөлінбеген. |
| 105 | Күршім ауданы Қалжыр ауылында спорт модульдің құрылысы (аяқталуы) | млн. теңге |  | ДШжСБ, Күршім ауданының әкімі | 155,9 | 55,3 | 55,3 | Республикалық бюджет |  | **Ішінара орындалды.** Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуде, аяқтау 2022 жылға жоспарланған |
| 106 | Үржар ауданы Қабанбай ауылында спорт модульдің құрылысы | млн. тенге |  | ДШжСБ, Үржар ауданының әкімі | 350,0 | 235,4 | 235,4 | Республикалық бюджет |  | **Орындалды.** 20.12.2021 жылы қабылдау актісі бар |
| 107 | Бородулиха ауданы Бородулиха ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы | млн. теңге |  | ДШжСБ, Бородулиха ауданының әкімі | 577,7 | 477,5 | 477,5 | Республикалық бюджет |  | **Орындалды.** 2021 жылы жобаны жүзеге асыру басталды, нысан ауысуға жарамды, 2022 жылға аяқталады деп жоспарлануда. |
| 108 | Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы | млн. теңге |  | ДШжСБ, Тарбағатай ауданының әкімі | 565,0 | 453,2 | 453,2 | Республикалық бюджет |  | **Орындалды.** 2021 жылы жобаны жүзеге асыру басталды, нысан ауысуға жарамды, 2022 жылға аяқталады деп жоспарлануда. |
| 109 | Көкпекті ауданы Самар ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы | млн. теңге |  | ДШжСБ, Көкпекті ауданының әкімі | 386,3 | 204,7 | 204,7 | Республикалық бюджет |  | **Орындалды.** 15.12.2021 жылы қабылдау актісі бар |
| 110 | Ұлан ауданы Бозанбай ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы | млн. теңге |  | ДШжСБ, Ұлан ауданының әкімі | 500,0 | 210,4 | 210,4 | Республикалық бюджет |  | **Орындалды.** 2021 жылы жобаны жүзеге асыру басталды, нысан ауысуға жарамды, 2022 жылға аяқталады деп жоспарлануда. |
| 111 | Ұлан ауданы Таврия ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы | млн. теңге |  | ДШжСБ, Ұлан ауданының әкімі | 430,0 | 229,7 | 229,7 | Республикалық бюджет |  | **Орындалды.** 2021 жылы жобаны жүзеге асыру басталды, нысан ауысуға жарамды, 2022 жылға аяқталады деп жоспарлануда. |
|  | **10 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **5464,8** | **3713,5** | **2957,2** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **5464,8** | **3713,5** | **2957,2** |  |  |  |
| **10.** | **Елді мекендердегі тіршілікті қамтамасыз етудің қазіргі заманғы стандарттарына келтіру** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және қызметтермен қамтамасыз ету деңгейі |  |  | Облыс әкімінің бірінші орынбасары Сматлаев А.Б., ЭжБЖБ, қалалар мен аудандар әкімдері |  |  |  |  |  |  |
|  | қалалардың | % |  | 89,7 | 89,7 | 89,7 | \* | \* | **Орындалды.** Көрсеткіштерге қол жеткізу үшін қалаларда әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым нысандарын жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Қалаларда әлеуметтік қызметтермен қамтамасыз ету деңгейі 89,7%-ға жетті. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын салу. Түзету | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, ЖҚӘБҮБ, Өскемен қ. әкімі | 1321,9 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет (ЖҚЖК) |  | **Орындалған жоқ.** Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша жобаны іске асыруға көзделген қаражат алынды. |
| 113 | ШҚО Семей қ. Холодный ключ к. су құбыры желісін қайта жаңарту және кеңейту | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Семей қ. әкімі | 852,2 | 845,6 | 845,6 | Республикалық бюджет (ЖҚЖК) |  | **Орындалды.** Жоба аяқталды, 24,9 км желі қайта құрылды, 22 уақытша жұмыс орны құрылды, 09.11.2021 ж. пайдалануға қабылдау актісі. |
| 114 | ШҚО Семей қаласындағы ҚР-3 "Теплокоммунэнерго" МКК қайта жаңарту. 3 кезек | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Семей қ. әкімі | 947,1 | 151,0 | 151,0 | Республикалық бюджет (ЖҚЖК) |  | **Орындалды.** Қарастырылған жұмыстар аяқталды. Жоба 2022 жылға ауыспалы. |
| 115 | Семей қаласының Восточный кентінде 1200 орындық мектеп және 320 орындық балабақша үшін қазандық салу | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Семей қ. әкімі | 242,0 | 150,0 | 150,0 | Облыстық бюджет |  | **Орындалды.** Құрылыс-монтаж жұмыстары жалғасуда. Жоба 2022 жылға ауыспалы. |
| 116 | Зайсан қ. Боқажанов к-сі бойынша тұрғын үйлер тобын жылумен жабдықтау үшін газдандырылған қазандық салу | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Зайсан ауданының әкімі | 364,9 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет (ЖҚЖК) |  | **Орындалған жоқ.** Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша жобаны іске асыруға көзделген қаражат алынды. |
| 117 | Киров көшесі бойында Филипповка өзені арқылы өтетін көпірдің құрылысы | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Риддер қ. әкімі | 232,5 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет |  | **Орындалған жоқ.** Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша жобаны іске асыруға көзделген қаражат алынды. |
| 118 | Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен 100% қамтуды сақтау үшін 5140 орындық 9 балабақша салу | объект |  | ББ, қалалар мен аудандар әкімдері | 0,0 | 477,1 | 477,1 | Облыстық бюджет | **261812** | **Орындалды.** «Өскемен қаласындағы 157 орындық РИВИЕРА-БАМБИНИ балабақша-кешен академиясын салу және пайдалану», «Золотая Рыбка балабақшасын салу және пайдалану» мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобалары бойынша инвестициялық шығындарды өтеу бойынша мемлекеттік міндеттемелер қабылданды. Өскемен қаласында 250 орындық», «Өскемен қаласында 320 орындық «Мұрагер» балабақшасының құрылысы және пайдалануы», «Өскемен қаласында 240 орындық Көкжал-Барақ балабақша-кешенінің құрылысы және пайдалануы», «Семей қаласындағы Қарағайлы тұрғын алабында 320 орындық балабақша құрылысы және пайдалану», «Семей қаласындағы Үшақтар тұрғын алабында 280 орындық балабақша құрылысы және пайдалану» |
| 119 | 5 540 орынға 7 мектеп салу (Семей қ. – 5 мектеп, Риддер қ. - 1 мектеп, Қасым Қайсенов к.-1) | объект |  | ББ, қалалар мен аудандар әкімдері | 0,0 | 4705,7 | 4700,0 | Республикалық бюджет |  | **Орындалды.** 2021 жылы 2420 орындық 4 мектептің құрылысы жүргізілсе, оның ішінде Семей қаласында 1500 орындық 2 мектеп пайдалануға берілді. |
| 3684,1 | 20,0 | 20,0 | Облыстық бюджет |  |
| 120 | Диаметрі 1200 мм өздігінен ағатын кәріз коллекторын крансыз тәсілмен қайта жаңарту, 1-учаске: сөндіру камерасынан Тракторная көшесімен Тәуелсіздік даңғ., 86-ғимаратқа дейін; 2-учаске: Добролюбов көшесімен, Тәуелсіздік даңғ. ғимаратынан Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., КСС-17-ге дейін | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Өскемен қ. әкімі | 83,2 | 83,2 | 83,2 | Республикалық бюджет | 279114032 | **Орындалды.** Іске қосылған желілердің ұзындығы-1,7 км. |
|  | 100,0 | 80,0 | 80,0 | Облыстық бюджет | 279114015 |
| 121 | Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында ҚР-3 қайта құру (2-кезек) | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Семей қ. әкімі | 284,0 | 284,0 | 284,0 | Облыстық бюджет | 279114015 | **Орындалды.** Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 122 | Степной кентінің жылу желісінің құрылысы | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Семей қ. әкімі | 41,3 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 279114048 | **Орындалған жоқ.** Ұзақ мерзімді келісім-шарт жасасуға байланысты жобадан қаражат шешілді. Ағымдағы жылы 43,3 млн. теңге қарастырылды. |
| 123 | Восточный кентінде 1200 орындық мектеп және 320 орындық балабақша үшін қазандық салу | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Семей қ. әкімі | 242,0 | 242,0 | 242,0 | Облыстық бюджет | 279114015 | **Орындалды.** 3мвт Блокты-модульді қазандықтың құрылысы аяқталды. |
| 124 | Семей қ. "Дорожник" қазандығынан № 38 ОМ дейін жылу желісін салу | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Семей қ. әкімі | 0,0 | 200,5 | 200,5 | Облыстық бюджет | 279114015 | **Орындалды.** Іске қосылған желілердің ұзындығы-1,2 км |
|  | ауылдық елді мекендердің | % |  | Облыс әкімінің бірінші орынбасары Сматлаев А.Б., ЭжБЖБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 66,7 | 66,7 | 66,7 | \* | \* | **Орындалды.** Көрсеткіштерге қол жеткізу үшін ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым нысандары жаңартылды. Ауылдық жерлерде әлеуметтік қызметтермен қамтамасыз ету деңгейі 66,7%-ға жетті. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Шекара маңындағы аудандарда (Күршім, Катонқарағай, Зайсан, Тарбағатай, Үржар аудандарында) басым тәртіппен білім беру объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеу) | білім объектілері |  | ББ, қалалар мен аудандар әкімдері | 733,0 | 1129,1 | 1129,1 | Республикалық бюджет |  | В 2021 году в приграничных районах проведен капитальный ремонт 8 объектов образования на 1014,9 млн. тенге (в Урджарском районе - 3 учреждения, в Тарбагатайском районе -5), из них в рамках АЕБ - капремонт 7 объектов на 954,7 млн. тенге. Проведен текущий ремонт в 10 учреждениях организаций образования на 114,2 млн. тенге (в Зайсанском районе - 6 учреждений на 75,6 млн. тенге, Катон-Карагайском - 1 учреждение на 2,0 млн. тенге, Тарбагатайском - 3 учреждения на 36,6 млн. тенге). |
|  | 0,0 | 98,8 | 98,8 | Облыстық бюджет |  |
| 126 | "Ауыл Ел-бесігі" шеңберінде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды жаңғырту | млн. теңге |  | ЭжБЖБ, қалалар мен аудандар әкімдері | **10956,4** | **8047,5** | **7533,8** | Республикалық бюджет |  | **Орындалды.** 2021 жылы әлеуметтік нысандарды жаңғырту, көшелерді орташа жөндеу және ауылдарда жарықтандыру құрылғылары жүргізілді. |
|  | **1374,8** | **1155,6** | **1124,2** | Облыстық бюджет |  |
| ***16 нысанның құрылысы*** |  | 5166,9 | 3300,4 | 2850,2 | Республикалық бюджет |  | **Орындалды.** 13 нысанның құрылысы жүргізіліп, 3 нысан аяқталды, 10 нысан 2022 жылға өтпелі. |
|  | 729,3 | 483,7 | 435,3 | Облыстық бюджет |  |
| *оның ішінде* |  |  |  |  |  |  |  |
| *мәдениет* |  | 719,1 | 647,3 | 529,7 | Республикалық бюджет |  | Орындалды. 4 жоба іске асырылды, 1 - еуі аяқталды, 2022 жылға өтпелі-3 нысан. |
|  | 198,9 | 163,5 | 127,0 | Облыстық бюджет |  |
| *спорт* |  | 4172,7 | 2681,3 | 2348,7 | Республикалық бюджет |  | Орындалды. 9 жоба іске асырылды, 2 - і аяқталды, 2022 жылға ауыспалы-7 объект. |
|  | 499,8 | 323,3 | 311,3 | Облыстық бюджет |  |
|  | ***86 объектіні күрделі және орташа жөндеу*** | млн. теңге |  | ЭжБЖБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 5789,5 | 1156,1 | 1116,2 | Республикалық бюджет |  | Орындалды. 14 жоба іске асырылды, 12 жоба аяқталды, 2022 жылға ауыспалы - 2 жоба. |
|  | 645,5 | 106,0 | 106,3 | Облыстық бюджет |  |
| *оның ішінде* |  |  |  |  |  |  |  |
| *денсаулық сақтау* |  | 379,3 | 356,9 | 351,9 | Республикалық бюджет |  | Орындалды. 7 жоба іске асырылды, 7 жоба аяқталды. |
|  | 44,4 | 41,7 | 41,2 | Облыстық бюджет |  |  |
| *мәдениет* |  | 38,2 | 28,2 | 28,2 | Республикалық бюджет |  | Орындалды. 1 жоба іске асырылды және аяқталды. |
|  | 4,2 | 3,1 | 3,0 | Облыстық бюджет |  |  |
| *білім* |  | 1206,3 | 880,2 | 838,6 | Республикалық бюджет |  | Орындалды. 7 жоба іске асырылды, 5 жоба аяқталды. |
|  | 130,1 | 74,5 | 73,3 | Облыстық бюджет |  |  |
| *жарықтандыру* |  | 795,3 | 671,2 | 670,3 | Республикалық бюджет |  | Орындалды. 32 ауылда 32 жоба іске асырылды. |
|  | 88,4 | 69,8 | 68,1 | Облыстық бюджет |  |  |
| *электрмен жабдықтау* |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 | Республикалық бюджет |  | Орындалды. 1 жоба іске асырылды және аяқталды. |
|  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Облыстық бюджет |  |  |
| *жолдарды жөндеу* |  | 3361,2 | 2785,9 | 2785,3 | Республикалық бюджет |  | Орындалды. 32 ауылда 32 жоба іске асырылды. |
|  | 373,5 | 437,9 | 502,2 | Облыстық бюджет |  |  |
| 127 | Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Қасым Қайсенов кентіндегі КСС қысымды коллекторын қайта жаңарту | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Ұлан ауданының әкімі | 300,0 | 218,6 | 218,6 | Республикалық бюджет | 279114011 | Орындалды. Желілердің ұзындығы-4 км |
|  | 78,0 | 78,0 | Облыстық бюджет | 279114015 |  |
| 128 | Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы Алтай кентінің тазарту құрылыстары мен кәрізін қайта жаңарт | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Глубокое ауданының әкімі | 115,8 | - | - | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалған жоқ. Қаражат алынды. |
| 129 | Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Қалбатау ауылында сыртқы кәріз жүйелерін салу | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Жарма ауданының әкімі | 230,5 | - | - | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалған жоқ. Қаражат алынды. |
|  |  | - | - | Облыстық бюджет | 279114015 |  |
| 130 | ШҚО Көкпекті ауданы Самар ауылындағы су тарту имараттарын қайта құру | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Көкпекті ауданының әкімі | 200,0 | - | - | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалған жоқ. Қаражат алынды. |
| 131 | ШҚО Алтай ауданы Жаңа Бұқтырма кентінің кварталішілік жылумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту, құрылыстың 1-кезегі. | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Алтай ауданының әкімі | 1239,0 | 1239,0 | 1239,0 | Республикалық бюджет | 279114032 | **Орындалды.** Іске қосылған желілердің ұзындығы - 3,5 км |
| млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Алтай ауданының әкімі | 268,5 | 45,8 | 45,8 | Облыстық бюджет | 279114048 |
|  | **10 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **23813,2** | **19122,5** | **18550,7** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **17818,5** | **16419,7** | **15900,3** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **5994,7** | **2702,8** | **2650,4** |  |  |  |
|  | ***"ӨМІР СҮРУДІҢ ЖАҢА САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ" БАҒЫТЫ БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫ*** |  |  |  | **108923,2** | **101257,5** | **96084,7** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **74157,3** | **57402,8** | **64874,8** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **34665,8** | **43854,7** | **31209,9** |  |  |  |
|  | **Қалалар және аудандар бюджеті** |  |  |  | **100,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **БАҒЫТЫ: ҚАУІПСІЗ ӨҢІР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Халықтың тұрмыс-тіршілігінің қауіпсіздігін арттыру** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Көшелерде жасалған қылмыстардың үлесін төмендету | % |  | Облыс әкімінің бірінші орынбасары Сматлаев А.Б., ПД, қалалар мен аудандар әкімдері | 13,7 | 13,7 | 12,2 | \* | \* | **Орындалды.** Тіркелген 11993 көшелердің 1466-сы немесе 12,2% - ы құқық бұзушылық жасаған. |
|  | 100 мың адамға шаққандағы жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар санын төмендету | бірлік |  | Облыс әкімінің бірінші орынбасары Сматлаев А.Б., ПД, қалалар мен аудандар әкімдері | 11,1 | 11,1 | 10,6 | \* | \* | **Орындалды.** Жол-көлік оқиғаларының саны 2021 жылы 9,1% - ға (946-дан 860-қа дейін) төмендеді. ЖКО-да зардап шеккендер саны 8,2% - ға (1417-ден 1301-ге дейін) төмендеді, бұл ретте қаза болғандар саны 33,9% - ға (109-дан 146 адамға дейін) өсті. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Көл жағалауында әкімшілік ғимарат (полиция және медициналық пункт) салу.ШҚО Үржар ауданы Алакөл көлі | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, ШҚО ПД | 157,1 | 140,9 | 140,9 | Республикалық бюджет | 288005015 | Орындалды. Жоба пайдалануға берілді. |
| 133 | Өскемен қаласының 19-шы тұрғын ауданында учаскелік полиция пунктін салу | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, ШҚО ПД | 0,0 | 0,0 | 3,8 | Облыстық бюджет | 288005015 | Орындалды. Әзірленген ЖСҚ мемлекеттік сараптамада. |
| 134 | Өскемен қаласының 20-шы тұрғын ауданында учаскелік полиция пунктін салу | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, ШҚО ПД | 0,0 | 0,0 | 5,6 | Облыстық бюджет | 288005015 | Орындалды. Әзірленген ЖСҚ мемлекеттік сараптамада. |
| 135 | Өскемен және Семей қалаларының неғұрлым криминогенді учаскелерінде 7 стационарлық бекеттерді дайындау және орнату | млн. теңге |  | ШҚО ПД | 67,3 | 105,0 | 105,0 | Облыстық бюджет | 252001015 | **Орындалды.** 7 стационарлық полиция бекеті орнатылды. |
| 136 | Арттехқаруландыру мүлкін сатып алу (арнайы құралдар, өлімге әкелмейтін қару, оқ-дәрілер) | млрд. теңге |  | ШҚО ПД | 112,0 | 112,0 | 112,0 | Облыстық бюджет | 252006015 | **Орындалды.** Дене броньдары, дулыға, қорғаныс қалқандары, резеңке таяқшалар сатып алынды. |
| 137 | ІІО бөлімшелері үшін арнайы көлік құралдарын сатып алу | млн. теңге |  | ШҚО ПД | 0,0 | 43,4 | 43,4 | Облыстық бюджет | 252006015 | Орындалды. 3 автокөлік және оларға 3 радиостанция сатып алынды. |
| 138 | ІІО қызметкерлері үшін нысанды киім-кешек сатып алу | млн. теңге |  | ШҚО ПД | 228,2 | 228,2 | 228,2 | Облыстық бюджет | 252001015 | Орындалды. УПИ және патрульдік полиция үшін 750 нысанды киім жиынтығы сатып алынды. |
| 139 | Қылмысқа әсер ететін жедел-алдын алу іс-шараларын өткізу: "Құқықтық тәртіп", "Көше", "Есепте тұрған", "Қадағалау", "Тұрмыс", "Жасөспірім", "Профилактика", "Пәтер", "Тонауға қарсы", "Мал ұрлығына", "Мигрант", "Допинг", "Арна" және т. б. |  |  | ШҚО ПД |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** 2021 жылы ШҚО аумағында 10 акция және 82 жедел-алдын алу іс-шаралары өткізілді (66-республикалық және 26-облыстық). Қызметтер бөлінісінде: жергілікті полиция қызметі желісі бойынша - 36, криминалдық полиция - 24, әкімшілік полиция - 19, есірткі бизнесіне қарсы іс - қимыл бойынша - 7, көші-қон қызметі бойынша-6. |
| 140 | Жол қозғалысы қауіпсіздігіне нақты қауіп төндіретін құқық бұзушылықтарды алдын алу және жолын кесу бойынша Іс-шаралар өткізу, жол қозғалысына қатысушылардың тәртібін нығайту : "Қауіпсіз жол", "Автобус", "Мотоцикл", "Жаяу жүргінші", "Назар аудар, балалар!", "Мас жүргізуші" . |  |  | ШҚО ПД |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** |
| 141 | Заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде және тұрғынжайдан тыс жерде жүрген кәмелетке толмаған адамдарды анықтау бойынша рейдтік іс-шаралар өткізу. |  |  | ШҚО ПД |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** |
| 142 | Отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы қылмыстардың алдын алу мақсатында пәтерлерді және аулаларды аралау барысында отбасылық жанжалдарға бейім адамдарды анықтау, оларға қатысты қорғау нұсқамасын немесе ерекше талап шығару туралы мәселені шешу |  |  | ШҚО ПД |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** |
| 143 | 100% оснащения сотрудников полиции видеорегистраторами | млн. теңге |  | ДП ВКО | 97,9 | 97,9 | 0,0 | Облыстық бюджет |  | **Орындалған жоқ.** Тіркеушілерді сатып алу ҚР ІІМ-нің 2021 жылғы 29 қаңтардағы ерекше өкіміне дейін тоқтатылды, себебі ҚР ІІМ 2021 жылдан бастап Алматы қаласында Samsung S4 Cover сервистік моделін сынақтан өткізуде. Сатып алу мәселесі жаңа жүйені сынақтан өткізгеннен кейін қаралады. |
| 144 | 100% оснащения патрульных машин сотрудников полиции мобильными видеорегистраторами | млн. теңге |  | ДП ВКО | 87,8 | 87,8 | 0,0 | Облыстық бюджет |  |
| 145 | 100% оснащения сотрудников полиции планшетами ЕРАП | млн. теңге |  | ДП ВКО | 15,3 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет |  | Орындалған жоқ. Бюджеттен планшеттермен жабдықтауға қаражат бөлінген жоқ. |
| 146 | ЭҚІ үшін қызметкерлерді компьютерлік техникамен 100% жарақтандыру | млн. теңге |  | ШҚО ПД | 117,1 | 117,1 | 170,3 | Облыстық бюджет |  | Орындалды. Е-УТ үшін 141 компьютерлік техника жиынтығы сатып алынды |
| 147 | Мемлекет басшысының Жолдауына сәйкес полицияның қызметтік үй-жайларында, сондай-ақ құқық қорғау органдарының халықпен өзара іс-қимылды жүзеге асыратын барлық жедел-тергеу бөлімшелерінде жаппай бейнебақылау қамтамасыз етілсін. | млн. теңге |  | ШҚО ПД | 269,3 | 269,3 | 302,4 | Облыстық бюджет |  | Орындалды. Өскемен қаласында "Сергек"зияткерлік жүйесімен фото-, бейнетіркеу және бейнеталдандыру жүйесі жұмыс істейді. "Сергек" камералары көшелердің 159 учаскесінде (1228 бейнекамера) жұмыс істейді, 1700 бейнекамера қоғамдық қауіпсіздікке жұмыс істейді және Бөгде ұйымдардың 1000 бейнекамерасы едлиндік ахуалдық орталыққа біріктірілген. Семей қаласында осындай жобаны іске қосу 2022 жылдың 1 тоқсанында болжанып отыр. |
| 148 | Мемлекет Басшысының 2018 жылғы 10 қаңтардағы "Қазақстан Республикасының шағын қалаларын жедел басқару орталықтарын құру" жобасына дайындық туралы Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру және жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 95-тармағын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 10-тармағын орындау үшін Риддер қаласы үшін ЖБО аппараттық-бағдарламалық кешенін сатып алу | млн. теңге |  | ШҚО ПД | 935,6 |  | 0,0 | Облыстық бюджет |  | Орындалған жоқ. Қаржыландырудың болмауына байланысты. |
|  | Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі | % |  | Облыс әкімінің бірінші орынбасары Сматлаев А.Б., ТЖД, қалалар мен аудандар әкімдері | 63,5 | 63,5 | 58,0 | \* | \* | Орындалған жоқ. Жағалауды бекіту бойынша жұмыстардың орындалмауына байланысты индикаторға қол жеткізілген жоқ. Облыс әкімінің бірінші орынбасары А. Б. Сматлав |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Жағалау нығайту жұмыстарын жүргізу, өзен арналарын түзету және тереңдету, арық жүйесін тазарту және тереңдету (Семей, Риддер қалалары, Зайсан, Ұлан, Үржар, Шемонаиха, Тарбағатай, Глубокое, Жарма, Катонқарағай, Күршім аудандары және Алтай ауданы) | млн. теңге |  | Қалалар мен аудандар әкімдері | 521,4 | 1493,1 | 1483,1 | Қалалар және аудандар бюджеті | 122006000 | Орындалды. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында Ертіс өзенінің жағалауын нығайту жобасы іске асырылды (Семей қ.). 2021 жылы 1483,1 млн.теңгеге жұмыстар жүргізілді. Жоба 2022 жылға ауыспалы. Алтай ауданында ұзындығы 1100 метр Грязнушка өзенінде тазарту және арнаны реттеу жұмыстары жүргізілді. Риддер қаласында қаржыландырудың болмауына байланысты жоба іске асырылған жоқ |
| 150 | Көшкіндерге қарсы іс-қимыл жөніндегі инженерлік-қорғау іс-шаралары | млн. теңге |  | Риддер қ. әкімі | 8,0 | 8,0 | 0,0 | «Казцинк» ЖШС меншікті қаражаты |  | Орындалған жоқ. Қаржыландырудың болмауына байланысты. |
| 151 | Сейсмикалық күшейту: мектептер - 3, балабақшалар - 1, ауруханалар - 1 | млн. теңге |  | ББ, ДСБ, қалалар мен аудандар әкімдері |  |  |  | Республикалық бюджет | 253002 464002 | Орындалған жоқ. Қаржыландырудың болмауына байланысты. |
| 152 | Өскемен, Аягөз, Үржар, Шемонаиха, Бесқарағай, Катонқарағай, Глубокое аудандарында 16 дана өрт сөндіру тірек пункттерінің ашылуы | млн. теңге |  | Қалалар мен аудандар әкімдері | 8,0 | 8,0 | 7,3 | Қалалар және аудандар бюджеті | 122002000 | Орындалды. Глубокое (1), Аягөз (1), Жарма (1), Зайсан (1), Тарбағатай (1) және Ұлан (5) аудандарында өрт сөндіру бекеттері ашылды. |
| 153 | Қауіпті химиялық заттарды кәдеге жарату (сынап) | млн. теңге |  | ЖАО, ШҚО ТЖД | 1,8 | 1,8 | 1,4 | Облыстық бюджет | 287004 | **Орындалды. Жұмысқа ақы төлеу кәдеге жаратудың нақты көлемі бойынша жүргізілді.** |
| 154 | ТЖД жеке құрамы үшін жеке қорғаныс құралдарының қорын жаңарту | млн. теңге |  | ЖАО, ШҚО ТЖД | 43,0 | 43,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 287002 | Орындалған жоқ. Қаржыландырудың болмауына байланысты. |
| 155 | Халық үшін жеке қорғану құралдарының қорын жаңарту | млн. теңге |  | ЖАО, ШҚО ТЖД | 47,0 | 47,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 287002 | Орындалған жоқ. Қаржыландырудың болмауына байланысты. |
|  | **11 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **2716,8** | **2817,8** | **2603,4** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **157,1** | **140,9** | **140,9** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **2022,3** | **1167,8** | **972,1** |  |  |  |
|  | **Қалалар және аудандар бюджеті** |  |  |  | **529,4** | **1501,1** | **1490,4** |  |  |  |
|  | **Меншікті қаражат** |  |  |  | **8,0** | **8,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | ***"ҚАУІПСІЗ ӨҢІР" БАҒЫТЫ БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫ*** |  |  |  | **2716,8** | **2817,8** | **2603,4** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **157,1** | **140,9** | **140,9** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **2022,3** | **1167,8** | **972,1** |  |  |  |
|  | **Қалалар және аудандар бюджеті** |  |  |  | **529,4** | **1501,1** | **1490,4** |  |  |  |
|  | **Меншікті қаражат** |  |  |  | **8,0** | **8,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **БАҒЫТЫ: ӨМІР СҮРУГЕ ҚОЛАЙЛЫ ӨҢІР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз ету | ш. м |  | Облыс әкімінің орынбасары Байахметов Б.К., ЭжТКШБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 21,6 | 21,6 | - | \* | \* | **Статистикалық деректер жоқ.** |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 9 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы (поз.54/1, 54/2) Өскемен қ. Қ.Сәтпаев даңғылы бойында (абаттандырусыз және сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қ. әкімі | 707,9 | 524,4 | 524,4 | Ұлттық қор | 288114032 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
|  | 1054,5 | 783,7 | 783,7 | Облыстық бюджет | 288114015 |
| 157 | Өскемен қаласында Қ.Сәтпаев даңғылында тұратын III сыныпты төрт 12 қабатты және бес 16 қабатты тұрғын үй салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қ. әкімі | 3392,8 | 3391,7 | 3391,7 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Пайдалануға берілді: 2020 жылы - 27,6 мың м2 (384 пәтер) арналған 12 қабатты төрт үй, 2021 жылы - 46,7 мың м2 (610 пәтер) арналған 16 қабатты бес үй. |
| 158 | 9 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы (поз.54,55) Өскемен қаласы, Базовая көшесі, 2 мекенжайы бойынша | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қ. әкімі | 130,3 | 131,3 | 131,3 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 159 | 9 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы (поз.42,53) Өскемен қаласы, Базовая көшесі, 2 мекенжайы бойынша | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қ. әкімі | 214,7 | 214,7 | 214,7 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 160 | 9 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы (поз.40,41) Өскемен қаласы, Базовая көшесі, 2 мекенжайы бойынша | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қ. әкімі | 213,8 | 213,8 | 213,8 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 161 | Жапсарлас коммерциялық үй-жайлары бар 9 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы (49/1, 53/2 айқынд.) ШҚО, Өскемен қ. Қ.Сәтпаев даңғылы бойында (сыртқы желілерсіз және абаттандырусыз) | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қ. әкімі | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Үйлердің құрылысы басталды. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 162 | 9 қабатты тұрғын үй құрылысы. ШҚО, Өскемен қаласы, Қ.Сәтпаев даңғылы 53/1 бойында (сыртқы желілерсіз және абаттандырусыз) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Үйлердің құрылысы басталды. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 163 | Жапсарлас коммерциялық үй-жайлары бар 9 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы (50/1, 51/1 айқынд.) ШҚО, Өскемен қаласы, Қ.Сәтпаев даңғылы бойында (сыртқы желілерсіз және абаттандырусыз) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Үйлердің құрылысы басталды. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 164 | Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Қарағайлы тұрғын алабында 9 қабатты тұрғын үйдің құрылысы. Поз. 6 | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. ЖСҚ коммерциялық тұрғын үй құрылысы үшін жеке құрылыс салушыларға берілді. |
| 165 | Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Қарағайлы тұрғын алабында 9 қабатты тұрғын үйдің құрылысы. Поз. 7 | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. ЖСҚ коммерциялық тұрғын үй құрылысы үшін жеке құрылыс салушыларға берілді. |
| 166 | Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Қарағайлы тұрғын алабында 10 көпқабатты тұрғын үй құрылысы (52 тармақ) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. ЖСҚ коммерциялық тұрғын үй құрылысы үшін жеке құрылыс салушыларға берілді. |
| 167 | Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Қарағайлы тұрғын алабында 10 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы (53-позиция) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. ЖСҚ коммерциялық тұрғын үй құрылысы үшін жеке құрылыс салушыларға берілді. |
| 168 | Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Қарағайлы тұрғын алабында 10 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы (54-тармақ) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 50,0 | 5,0 | 5,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Үйлердің құрылысы басталды. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 169 | Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Қарағайлы тұрғын алабында 10 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы (55-позиция) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 50,0 | 5,0 | 5,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Үйлердің құрылысы басталды. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 170 | Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Қарағайлы тұрғын алабында 10 көпқабатты тұрғын үй құрылысы (56-тармақ) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. ЖСҚ коммерциялық тұрғын үй құрылысы үшін жеке құрылыс салушыларға берілді. |
| 171 | Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Қарағайлы тұрғын алабында 10 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы (57-тармақ) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. ЖСҚ коммерциялық тұрғын үй құрылысы үшін жеке құрылыс салушыларға берілді. |
| 172 | Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Қарағайлы тұрғын алабында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үйлер құрылысының 20 жобасын әзірлеу, пос. 17 (сыртқы инженерлік желілерсіз) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 540,8 | 135,2 | 135,3 | Ұлттық қор | 288114032 | Орындалды. Үйлердің құрылысы жүргізілуде. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
|  | 128,0 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288114015 |
| 173 | Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Қарағайлы тұрғын алабында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үйлер құрылысының 20 жобасын әзірлеу, пос. 1 (сыртқы инженерлік желілерсіз). Реттеу | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 84,2 | 484,4 | 481,0 | Ұлттық қор | 288114032 | Орындалды. 2021 жылы енгізілген. |
|  |  | 312,3 | 312,3 | Республикалық бюджет | 288114011 |
| 174 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үй құрылысына 20 жоба әзірлеу 2 айқынд. (сыртқы инженерлік желілерсіз). Түзету | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 54,4 | 355,3 | 355,3 | Ұлттық қор | 288114032 | Орындалды. Үйін салу жұмыстары. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
|  |  | 314,8 | 314,9 | Республикалық бюджет | 288114011 |
| 175 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты тұрғын үй құрылысы. 1 айқынд. Түзету20 жоба аясында | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 82,6 | 82,6 | 82,6 | Облыстық бюджет | 288114015 | **Орындалды.** 2021 жылы енгізілген. |
| 176 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты тұрғын үй құрылысы. айқынд. 2. Түзету 20 жоба аясында | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 27,8 | 27,8 | 27,8 | Облыстық бюджет | 288114015 | **Орындалды.** 2021 жылы енгізілген. |
| 177 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты тұрғын үй құрылысы. айқынд. 2 (бұрынғы. айқынд. 4) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 0,0 | 86,2 | 86,2 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Үйін салу жұмыстары. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 178 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты тұрғын үй құрылысы. айқынд. 3. Түзету 20 жоба аясында | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 35,2 | 35,1 | 35,2 | Облыстық бюджет | 288114015 | **Орындалды. 2021 жылы енгізілген.** |
| 179 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты тұрғын үй құрылысы. айқынд. 3 (бұрынғы 6 айқынд.) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 67,0 | 67,0 | 66,9 | Облыстық бюджет | 288114015 | **Орындалды. 2021 жылы енгізілген.** |
| 180 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты тұрғын үй құрылысы. айқынд. 4. Түзету 20 жоба аясында | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 52,7 | 52,7 | 52,7 | Облыстық бюджет | 288114015 | **Орындалды. 2021 жылы енгізілген.** |
| 181 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үй салу 5 айқынд. (сыртқы инженерлік желілерсіз). Түзету 20 жоба аясында | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 65,6 | 65,6 | 65,6 | Облыстық бюджет | 288114015 | **Орындалды. 2021 жылы енгізілген.** |
| 182 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үй салу 6 айқынд. (сыртқы инженерлік желілерсіз). Түзету20 жоба аясында | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 133,2 | 133,2 | 133,2 | Облыстық бюджет | 288114015 | **Орындалды. 2021 жылы енгізілген.** |
| 183 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үй салу 7 айқынд. (сыртқы инженерлік желілерсіз). Түзету 20 жоба аясында | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 110,8 | 110,8 | 110,8 | Облыстық бюджет | 288114015 | **Орындалды. 2021 жылы енгізілген.** |
| 184 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үй салу 8 айқынд. (сыртқы инженерлік желілерсіз). Түзету 20 жоба аясында | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 133,9 | 133,9 | 133,9 | Облыстық бюджет | 288114015 | **Орындалды. 2021 жылы енгізілген.** |
| 185 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үй салу 9 айқынд. (сыртқы инженерлік желілерсіз). Түзету | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 225,9 | 225,9 | 225,9 | Облыстық бюджет | 288114015 | **Орындалды. 2021 жылы енгізілген.** |
| 186 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үй салу 10 айқынд. (сыртқы инженерлік желілерсіз). Түзету | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 386,9 | 386,9 | 386,9 | Облыстық бюджет | 288114015 | **Орындалды. 2021 жылы енгізілген.** |
| 187 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үй салу 18 айқынд. (сыртқы инженерлік желілерсіз). Түзету | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 365,7 | 292,7 | 292,7 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 188 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үй салу. 19 (сыртқы инженерлік желілерсіз). Түзету | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 365,7 | 292,7 | 292,7 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 189 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында көп қабатты және көп пәтерлі 3 тұрғын үй құрылысы. 2 айқындама (сыртқы инженерлік желілерсіз) 4,25 астында% | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 86,2 | 86,2 | 86,2 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 190 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында көп қабатты және көп пәтерлі 3 тұрғын үй құрылысы. 3 айқындама (сыртқы инженерлік желілерсіз) 4,25 астында% | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 191 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында көп қабатты және көп пәтерлі 3 тұрғын үй құрылысы. 3 айқындама (сыртқы инженерлік желілерсіз) 4,25 астында% | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 192 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үй құрылысына 20 жоба әзірлеу 4 айқынд. (сыртқы инженерлік желілерсіз). Түзету | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 193 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің құрылысы 6 айқынд. | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 194 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 9 қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің құрылысы. айқынд. 7 | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 195 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 10 көп қабатты тұрғын үй құрылысы (52 айқынд.) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 196 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 10 көп қабатты тұрғын үй құрылысы (53 айқынд.) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 197 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 10 көп қабатты тұрғын үй құрылысы ( 54 айқынд.) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 198 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 10 көп қабатты тұрғын үй құрылысы (поз. 55) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 199 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 10 көп қабатты тұрғын үй құрылысы (56 айқынд.) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 200 | Строительство 10 -ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 57) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 201 | ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында 10 көп қабатты тұрғын үй құрылысы (58 айқынд.) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
| 202 | ШҚО Риддер қаласы Островский көшесі, 40 бойынша 60 пәтерлі тұрғын үй | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Риддер қаласының әкімі | 196,0 | 295,0 | 295,0 | Ұлттық қор | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
|  | 133,4 | 0,0 |  | Облыстық бюджет | 288114015 |
| 203 | ШҚО Аягөз ауданы Аягөз қаласында 5 қабатты 60 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы. Поз 2. кредиттік | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Аягөз ауданының әкімі | 30,0 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалған жоқ. Қаражат алынды. |
| 204 | ШҚО Зайсан қаласындағы Спамбетов көшесіндегі 5 қабатты 60 пәтерлі № 2 тұрғын үй | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Зайсан ауданының әкімі | 384,5 | 343,4 | 343,5 | Ұлттық қор | 288114032 | Орындалды. 2021 жылы енгізілген. |
|  | 133,1 | 122,5 | 122,5 | Облыстық бюджет | 288114015 |
| 205 | Шығыс Қазақстан облысы Зырян қаласының 10 шағын ауданында Рудный көшесі, 31/11 бойынша 60 пәтерлі тұрғын үй салу | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Зайсан ауданының әкімі | 400,1 | 400,1 | 362,8 | Ұлттық қор | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
|  | 230,9 | 0,0 |  | Облыстық бюджет | 288114032 |
| 206 | Шығыс Қазақстан облысы Қарағай ауданы Үлкен Нарын ауылында 30 пәтерлі тұрғын үй салу | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Катонқарағай ауданының әкімі | 157,0 | 157,0 | 157,0 | Ұлттық қор | 288114015 | Орындалды. 2021 жылы енгізілген. |
|  | 100,5 | 100,5 | 100,5 | Облыстық бюджет | 288114032 |
| 207 | ШҚО Үржар ауданы Үржар ауылындағы 60 пәтерлі (1-40 ш. т., 2-20 ш. т.) тұрғын үйдің құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Үржар ауданының әкімі | 345,5 | 215,4 | 215,5 | Ұлттық қор | 288114015 | Орындалды. Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі-2022ж. |
|  | 307,4 | 129,0 | 129,0 | Облыстық бюджет | 288114032 |
| 208 | Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданының Шемонаиха қаласында 60 пәтерлі тұрғын үй салу | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Шемонаиха ауданының әкімі | 426,4 | 386,2 | 386,4 | Ұлттық қор | 288114015 | **Орындалды.** Құрылыс жүргізілуде, қаржыландыру толық көлемде қамтамасыз етілді. Іске қосу мерзімі - 2022ж. |
|  | 162,4 | 0,0 |  | Облыстық бюджет | 288114032 |
|  | **Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Өскемен қаласының 27 тұрғын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының және бас жоспарының құрылысы. Орамішілік электрмен жабдықтау желілері және сыртқы жарықтандыру | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | Ұлттық қор | 288114032 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауыспалы. 2022 жылы 1 073,0 млн.теңге қарастырылған. |
|  |  |  |  | Республикалық бюджет | 288114011 |
|  | 105,0 | 105,0 | 105,0 | Облыстық бюджет | 288114015 |
| 210 | Өскемен қаласының 20 тұрғын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын және бас жоспарын салу. Тұрғын ауданның кварталішілік электрмен жабдықтау желілері | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 1000,0 | 1000,0 | 307,6 | Республикалық бюджет | 288114011 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауыспалы. 2022 жылы 1 073,0 млн.теңге қарастырылған. |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет | 288114015 |
| 211 | Өскемен қаласының 25 тұрғын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын және бас жоспарын салу. Электрмен жабдықтаудың алаңішілік желілері. | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 73,1 | 0,0 | 0,0 | Ұлттық қор | 288114032 | Орындалған жоқ. Конкурс өтпеді деп танылды, мердігерлік ұйым анықталмаған, қаражат игерілмеген. |
|  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет | 288114011 |
|  | 8,1 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288114015 |
| 212 | Өскемен қаласының 25 тұрғын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының және бас жоспарының құрылысы. Алаңнан тыс электрмен жабдықтау желілері | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 561,2 | 484,1 | 484,1 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 213 | Самсоновка ауылының тұрғын ауданына инженерлік желілер салу және абаттандыру. Орамішілік сумен жабдықтау желілері | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 950,4 | 87,0 | 87,0 | Ұлттық қор | 288114032 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 214 | Өскемен қаласының 20 тұрғын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының және 2 кезеңнің бас жоспарының құрылысы. Тұрғын ауданның электрмен жабдықтау желілері | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 619,2 | 568,9 | 360,3 | Ұлттық қор | 288114032 | Ішінара орындалды. Мердігерлік ұйымның жұмысты жүргізу кестесінен артта қалуы және еңбектің нашар ұйымдастырылуына байланысты Объект пайдалануға берілмеген. |
| 215 | Өскемен қаласының 22 тұрғын ауданының инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымын және бас жоспарын салу. Электрмен жабдықтау желілері | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 367,7 | 317,9 | 219,4 | Ұлттық қор | 288114032 | Ішінара орындалды. Мердігерлік ұйымның жұмысты жүргізу кестесінен артта қалуы және еңбектің нашар ұйымдастырылуына байланысты Объект пайдалануға берілмеген. |
| 216 | ШҚО Өскемен қаласында Есенберлин даңғылынан Жібек Жолы көшесінің қиылысына дейін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу. 1 учаскесі. Түзету | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 1126,7 | 1126,7 | 1126,7 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 217 | Алматы трассасына шығатын, Карл Маркс даңғылы бойынша инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы. Түзету 2 | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 591,1 | 499,4 | 499,4 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 218 | ШҚО Өскемен қаласында Есенберлин даңғылынан Жібек Жолы көшесінің қиылысына дейін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу. 3 учаскесі | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 65,4 | 65,4 | 65,4 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 219 | Өскемен ГЭС-нен "Орталық" ҚС-на дейін 110/10-10кВ ҚС және ӘЖ-110кВ салу | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 300,0 | 0,0 |  | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалған жоқ. Нысан 2022 жылға ауыспалы. 2022 жылы субвенция есебінен 300,0 млн.теңге қарастырылған. |
| 220 | Өскемен қаласының Сәтпаев даңғылы бойында 1-кезектегі тұрғын үйлерге кварталішілік желілер салу. Кварталішілік жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау және кәріз желілері, әлсіз токты желілер. Түзету | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 507,8 | 483,1 | 483,1 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 221 | Сәтбаев даңғылы бойынша 1-кезектегі тұрғын үйлерге кварталішілік инженерлік желілер салу. Орамішілік электрмен жабдықтау желілері | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 34,3 | 363,3 | 363,3 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 222 | Өскемен қаласының 28 тұрғын ауданына инженерлік желілер салу және абаттандыру (3 кезек). Бас жоспар | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 100,0 | 107,1 | 107,1 | Облыстық бюджет | 288114015 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауыспалы, қажет-4 183,7 млн.тг. 2022 жылы 300,0 млн. тг. бөлінді |
| 223 | Өскемен қаласының 19 тұрғын ауданының 1 және 2 кварталдарында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымның, оның ішінде жол төсемінің құрылысы. Тұрғын үйге дейін өту Оңтүстік тас жолынан. Есенберлин даңғылынан 61 айқынд. тұрғын үйіне дейінгі өтпе жолдар 45А, 49, 51/1, 52, 57, 61 және 61А | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 16,4 | 0,0 |  | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалған жоқ. Нысан 2022 жылға ауыспалы. 2022 жылы 16,4 млн.теңге қарастырылған. |
| 224 | Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының 14, 19, 20 тұрғын аудандарын сумен жабдықтауды қамтамасыз етуді ескере отырып, "Элеваторный" су тартуынан бастап 19 тұрғын ауданының аумағында ІІІ көтермеге дейін су тартқыштар салу, ІІІ көтермеге дейін ЖТҮҚ аумағында контррезервуарлар салу (құрылыстың 4-кезегі) | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 9,4 | 0,0 |  | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалған жоқ. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 225 | Өскемен қаласы 19 тұрғын ауданының 4-орамының құрылысы (құрылыстың 1-кезегі). Бас жоспар және электр жарығы. Түзету | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 52,6 | 52,6 | 52,4 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 226 | Өскемен қаласының 19 тұрғын ауданында электрмен жабдықтаудың кварталішілік желілерін салу: ПС-КШТ Жаңа ЗРУ-10кВ бастап ТП-28 бастап РП дейін кабельдік желі; РП-20 бастап ТП-7 дейін кабельдік желі( 19 тұрғын ауданының қан орталығы); жру бастап РП-380 дейін кабельдік желі | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 35,7 | 3,5 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалған жоқ. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 227 | 9 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы (поз. 40, 41) Өскемен қаласы, Базовая көшесі, 2 мекенжайы бойынша. Инженерлік желілер және абаттандыру | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 13,4 | 67,6 | 67,6 | Облыстық бюджет | 288114015 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 228 | 9 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы (поз.42, 53) Өскемен қаласы, Базовая көшесі, 2 мекенжайы бойынша. Инженерлік желілер және абаттандыру | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 14,5 | 68,6 | 68,6 | Облыстық бюджет | 288114015 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 229 | ШҚО, Өскемен қаласы, Қ.Сәтпаев даңғылы бойында жапсарлас коммерциялық үй-жайлары бар 9 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы (49/1, 53/2 айқынд.). Инженерлік желілер және абаттандыру | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Облыстық бюджет | 288114015 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 230 | Өскемен қаласы, Қ.Сәтпаев даңғылы бойында жапсарлас коммерциялық үй-жайлары бар 9 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы (поз. 50/1, 51/1). Инженерлік желілер және абаттандыру | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 12,3 | 12,3 | 12,3 | Облыстық бюджет | 288114015 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 231 | Өскемен қ. Қ.Сәтпаев даңғылы бойында 9 қабатты тұрғын үй құрылысы. 53/1 айқынд. Инженерлік желілер және абаттандыру | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 11,7 | 11,7 | 11,7 | Облыстық бюджет | 288114015 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 232 | Өскемен қаласы, Базовая көшесі, 2 мекенжайы бойында 9 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы (54, 55 айқынд.). Инженерлік желілер және абаттандыру | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 23,0 | 77,1 | 77,1 | Облыстық бюджет | 288114015 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 233 | Өскемен қаласы қ. Сәтпаев даңғылы бойында 9 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы (54/1, 54/2айқынд.). Инженерлік желілер және абаттандыру | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 11,5 | 11,5 | 11,5 | Облыстық бюджет | 288114015 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 234 | Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының 14, 19, 20 тұрғын аудандарын сумен жабдықтауды қамтамасыз етуді ескере отырып, "Элеваторный" су бөгетінен ІІІ көтермеге дейін су тартқыштардың құрылысы, ІІІ көтерменің ЖТҮҚ аумағында контррезервуарлар салу" (құрылыстың 2-кезегі). Технологиялық процестерді автоматтандыру | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 20,6 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалған жоқ. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 235 | ШҚО Өскемен қ.28 тұрғын ауданының 3-кезегі үшін аз қабатты тұрғын үйлердің учаскелерін абаттандыруды дамыту. №60-71, 231-241, 242-249 учаскелер. Ауданы 80 м2 1 типті тұрғын үй | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Өскемен қаласының әкімі | 43,3 | 43,3 | 43,3 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 236 | Семей қаласының "Қарағайлы" тұрғын ауданында № 1, №2, №3, №4, №5 және № 6 орамішілік өтпе жолдар салу | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 2000,0 | 1110,0 | 1110,0 | Ұлттық қор | 288114032 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 237 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданының 20 тұрғын үйіне инженерлік желілер салу. айқынд. 16-17. Түзету. Сыртқы инженерлік желілер және абаттандыру | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 58,8 | 0,0 |  | Ұлттық қор | 288114032 | Орындалған жоқ. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 238 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданының 20 тұрғын үйіне инженерлік желілер салу. айқынд. 1-10. Түзету. айқынд. 1-5. НВК, ТС, НСС | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 136,7 | 130,7 | 123,1 | Ұлттық қор | 288114032 | Ішінара орындалды. Аумақты абаттандыру бойынша жұмыстарды жүргізу мүмкін болмауына байланысты нысан аяқталмады. |
|  | 15,1 |  |  | Облыстық бюджет | 288114015 |
| 239 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданының 20 тұрғын үйіне инженерлік желілер салу. айқынд. 1-10. Түзету. айқынд. 6-10. НВК, ТС, НСС | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 184,4 | 163,9 | 153,1 | Ұлттық қор | 288114032 | Ішінара орындалды. Аумақты абаттандыру бойынша жұмыстарды жүргізу мүмкін болмауына байланысты нысан аяқталмады. |
| 240 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданының 20 тұрғын үйіне инженерлік желілер салу. айқынд. 18-19. Түзету. НВК, ТС, НСС | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 158,2 | 156,9 | 147,7 | Ұлттық қор | 288114032 | Ішінара орындалды. Аумақты абаттандыру бойынша жұмыстарды жүргізу мүмкін болмауына байланысты нысан аяқталмады. |
|  | 17,5 | 0,0 |  | Облыстық бюджет | 288114015 |
| 241 | Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Байтұрсынов көшесі бойындағы 2 көп қабатты тұрғын үйлерге инженерлік желілер салу | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 126,1 | 95,2 | 95,2 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 242 | 10 тұрғын үй салу үшін жер учаскесін тік жоспарлау (поз.52-61) ШҚО Семей қаласының Қарағайлы тұрғын ауданында | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 263,4 | 232,9 | 233,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 243 | ШҚО Семей қ. Қарағайлы тұрғын ауданының 3-ші тұрғын үйіне (оң жағындағы көк құс) инженерлік желілер салу | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 24,5 | 24,5 | 24,5 | Облыстық бюджет | 288114015 | Ішінара орындалды. 2022 жылға ауыспалы Объект, 2022 жылы - 312,7 млн. тг. бөлінді. |
| 244 | ШҚО Семей қ. Қарағайлы тұрғын ауданының 3-ші тұрғын үйіне (оң жағындағы көк құс) инженерлік желілер салу. Электрмен жабдықтау | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 6,8 | 6,8 | 6,8 | Облыстық бюджет | 288114015 | Ішінара орындалды. 2022 жылға ауыспалы Объект, 2022 жылы - 65,1 млн. тг. бөлінді. |
| 245 | ШҚО Семей қ. Қарағайлы тұрғын ауданының 3-ші тұрғын үйіне инженерлік желілер салу (сол жақтағы көк құс) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Семей қаласының әкімі | 34,2 | 9,8 | 9,8 | Облыстық бюджет | 288114015 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 246 | ШҚО Семей қ.Қарағайлы тұрғын ауданының 3-ші тұрғын үйіне (сол жағындағы көк құс) инженерлік желілер салу. Электрмен жабдықтау | млн. тенге |  | УСАГ, аким города Семей | 35,8 | 10,3 | 10,3 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 247 | ШҚО Риддер қаласының "Ботаника" 3-тұрғын ауданының сумен жабдықтау жүйесі (1-кезең) | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Риддер қаласының әкімі | 99,1 | 99,1 | 99,1 | Ұлттық қор | 288114032 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 11,0 | 10,6 | 10,6 | Облыстық бюджет | 288114015 |
| 248 | ШҚО Риддер қ. "Ботаника" 3-ші тұрғын ауданын электрмен жабдықтау жүйесі | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Риддер қаласының әкімі | 11,9 | 11,9 | 11,9 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 249 | Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласы Островский көшесі, 40 мекенжайы бойынша орналасқан алпыс пәтерлі тұрғын үйге инженерлік желілер салу және оның аумағын абаттандыру | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Риддер қаласының әкімі | 28,9 | 28,9 | 0,0 | Ұлттық қор | 288114032 | Орындалған жоқ. Нысан 2022 жылға ауыспалы. |
| 250 | ШҚО Риддер қаласы Островский көшесі, 40 мекен-жайындағы 60 пәтерлі тұрғын үйге арналған электр желілері | млн. тенге |  | ҚСҚҚБ, Риддер қаласының әкімі | 5,5 | 0,0 |  | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалған жоқ. Қаражат алынып тасталды, мердігер ұйымның қызметі тоқтатылды. |
| 251 | Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қаласының 1 шағын ауданын орамішілік желілермен (жеке тұрғын үй құрылысы үшін) сумен жабдықтау | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Курчатов қаласының әкімі | 113,9 | 0,0 |  | Ұлттық қор | 288114032 | Ішінара орындалды. Нысан 2022 жылға ауысады. |
|  | 12,7 | 12,7 | 12,7 | Облыстық бюджет | 288114015 |
| 252 | ШҚО Аягөз ауданы Аягөз қаласының солтүстік ауданында су құбыры желілерін салу | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Аягөз ауданының әкімі | 103,2 | 92,8 | 92,8 | Ұлттық қор | 288114032 | Ішінара орындалды. Мердігер ұйымның жұмыс жүргізу кестесінен қалып қою салдарынан Объект пайдалануға берілмеген. |
| 11,5 | 10,3 | 3,9 | Облыстық бюджет | 288114015 |
| 253 | Бородулиха ауылы, Барков көшесі, Қазақстан көшесі бойынша ИКИ-ге ЖСҚ әзірлеу (электрмен жабдықтау) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Бородулиха ауданының әкімі | 21,6 | 0,0 |  | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалған жоқ. Жұмыстар орындалған жоқ. |
| 254 | Бородулиха ауылы, Барков көшесі, Қазақстан көшесі бойында ИКИ-ге ЖСҚ әзірлеу (сумен жабдықтау, кәріз ,жылумен жабдықтау) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Бородулиха ауданының әкімі | 43,2 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалған жоқ. Жұмыстар орындалған жоқ. |
| 255 | ШҚО Зайсан қ. Спамбетов к-сі бойынша № 2 поз тұрғын үйге инженерлік желілер | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Зайсан ауданының әкімі | 0,0 | 160,3 | 144,2 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 256 | ШҚО Катонқарағай ауданының Үлкен Нарын ауылында 30 пәтерлі тұрғын үйге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (сыртқы су құбыры, кәріз және жылу желілері) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Катонқарағай ауданының әкімі | 38,3 | 15,6 | 15,6 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 257 | ШҚО Катонқарағай ауданының Үлкен Нарын ауылында 30 пәтерлі тұрғын үйге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (сыртқы электрмен жабдықтау желілері) | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Катонқарағай ауданының әкімі | 18,8 | 7,9 | 7,9 | Облыстық бюджет | 288114015 | Орындалды. Нысан 2021 жылы пайдалануға берілді. |
| 258 | ШҚО Ұлан ауданы Қасым Қайсенов кентінде 80 пәтерлі тұрғын үйдің сыртқы желілерін салу және абаттандыру | млн. теңге |  | ҚСҚҚБ, Ұлан ауданының әкімі | 125,3 | 0,0 | 0,0 | Ұлттық қор | 288114032 | Орындалды. Нысан 2020 жылы пайдалануға берілді, қаражат ҚР ҰҚ-дан алынды |
|  | **12 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **25459,4** | **20897,6** | **19791,8** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ұлттық қор** |  |  |  | **9976,9** | **7636,5** | **7232,8** |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **2000,0** | **1000,0** | **307,6** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **13482,5** | **12261,1** | **12251,4** |  |  |  |
| **13.** | **Жаңартылатын энергия көздерімен электр энергиясын өндіру** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Өндірілген электр энергиясының жалпы көлеміндегі энергияның жаңартылған көздерінен өндірілген электр энергиясының үлесі | жалпы өндірілген көлемінен % | жергілікті өзін-өзі басқару органдарының әкімшілік деректері | Облыс әкімінің орынбасары Байахметов Б.К., ЭжТКШБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 2,29 | 2,29 | 2,29 | \* | \* | **Орындалды.** ЖЭК өндірілген электр энергиясының көлемі 211,1 млн.кВт\*сағ немесе жалпы электр энергиясын өндірудің 2,29% - ын 9214 млн. кВт құрады. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | ШҚО Алтай ауданында белгіленген қуаты 24,9 МВт Тұрғысын ГЭС-1 салу | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, "Тургусун-1" ЖШС | 39,9 | 0,0 | 0,0 | Меншікті қаражат |  | Орындалды. Нысанның құрылысы аяқталды, сынақтар жүргізілуде. |
| 260 | ШҚО Жарма ауданы, Жангиз кентінде белгіленген қуаты 29,7 МВт ЖЭС салу | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, "Жел Электрик" ЖШС |  | - | - | Меншікті қаражат |  | Ішінара орындалды. Кешенді сынақтар өткізілді. Нысанды пайдалануға беру 2022 жылдың тамыз айында жоспарланған |
| 261 | ШҚО Аягөз ауданы Ақтоғай ауылында белгіленген қуаты 100 МВт 6 ЖЭС салу | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, "Жел Электрик" ЖШС |  | - | - | Меншікті қаражат |  | Ішінара орындалды. Жабдықтардың бір бөлігі сатып алынды. Нысанды пайдалануға беру 2022 жылдың қараша айында жоспарланған |
|  | **13 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **39,9** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Меншікті қаражат** |  |  |  | **39,9** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| **14.** | **Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қол жеткізуі | % |  | Облыс әкімінің орынбасары Байахметов Б.К., ЭжТКШБ, қалалар мен аудандар әкімдері |  |  |  | \* | \* |  |
| қалаларда |  | 99,1 | 99,1 | 99,1 | **Орындалды.** Орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген қала халқының саны 844,6 мың адамды немесе жалпы қала халқының 99,1%-ын (852,5 мың адам) құрады. |
| ауылдық елді мекендерде |  | 87,0 | 87,0 | 91,8 | **Орындалды.** Жыл қорытындысы бойынша ауылдық елді мекендерде тұратын 503,9 мың адамның 462,6 мың адамы орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **қалаларда** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Өскемен қаласының жаңа Өскемен су қабылдағышын салу | млн. теңге |  | Өскемен қ. әкімі, ЭжТКШБ | 1506,6 | 1344,6 | 1344,4 | Республикалық бюджет | 279114011 | Орындалды. Орнатылған қуаты-1459,4 КВт. Технологиялық жабдықты қабылдау-тапсыру сынақтары орындалмаған, өйткені сынаудың осы түрін орындау үшін кемінде +5 С ауа температурасы талап етіледі. |
| 263 | ШҚО Риддер қаласының сумен жабдықтау және су бұру желілерін қайта құру | млн. теңге |  | Риддер қ. әкімі, ЭжТКШБ | 860,0 | 620,6 | 614,1 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. Желілердің ұзындығы-47,2 км. |
|  | 959,0 | 992,3 | 992,3 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 264 | Зырян қаласының батыс бөлігіндегі су құбыры желілерін қайта жаңарту (2 кезек) | млн. теңге |  | Алтай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 875,2 | 784,1 | 784,1 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. Су құбыры желісін қайта құру-75,34 км. |
|  | 89,1 | 26,7 | 26,7 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 265 | ШҚО, Аягөз қ. су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Аягөз ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 500,0 | 203,2 | 203,2 | Республикалық бюджет | 279114011 | Орындалды. 2021 жылы 4 км желі салынды. |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет |  |
| 266 | Өскемен қаласының Красин кентінің сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту. Түзету | млн. теңге |  | Аким г.Усть-Каменогорск, УЭЖКХ | 605,3 | 296,7 | 296,7 | Республикалық бюджет | 279114011 | Орындалды. 14,0 км желі салынды. |
|  |  | 605,2 | 605,2 | Облыстық бюджет | 279114032 | Орындалды. 28,8 км желі салынды. |
| 267 | Зырян қаласының орталық бөлігіндегі су құбыры желілерін қайта жаңарту (1 кезек) | млн. теңге |  | Алтай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 692,9 | 783,9 | 783,9 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. Су құбыры желісін қайта құру-110,59 км. |
|  |  | 2,5 | 2,5 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 268 | ШҚО Семей қаласының Восход кентінде сумен жабдықтаудың магистральдық желілерінің құрылысы | млн. тенге |  | Семей қ. әкімі, ЭжТКШБ | 4,9 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет |  | Орындалды. Өз қаражаты есебінен объектінің құрылысы. Енгізу актісі 4.06.2021 ж. |
| 269 | Дулатов көшесі бойындағы Байсейітов көшесінен Пристанская көшесіне дейін су құбырын қайта жаңарту | млн. теңге |  | Семей қ. әкімі, ЭжТКШБ | 7,0 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет |  | Орындалды. Өз қаражаты есебінен объектінің құрылысы. Енгізу актісі 15.09.2021 ж. |
| 270 | ШҚО Риддер қаласының "Ботаника" ауданындағы (екінші кезек) су құбыры желілері | млн. тенге | НФ/ОБ | Риддер қ. әкімі, ЭжТКШБ |  | 120,8 | 120,8 | Республикалық бюджет | 279114032/015 | Орындалды. Су құбыры желісін қайта жаңарту-6,063 км. |
|  | **ауылдық елді мекендерде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | ШҚО Аягөз ауданы Ай (Мыңбұлақ) ауылында су тарту құрылыстары мен су құбыры желілерін салу | млн. тенге |  | Аягөз ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 200,0 | 60,0 | 60,0 | Республикалық бюджет | 279114011 | Орындалды. Су құбыры желісінің құрылысы-13,876 км. |
|  | 4,9 |  |  | Облыстық бюджет |  |  |
| 272 | ШҚО, Аягөз ауданы, Қопа ауылындағы су тарту құрылыстары мен су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Аягөз ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 200,0 | 60,0 | 60,0 | Республикалық бюджет | 279114011 | Орындалды. Су құбыры желісінің құрылысы-25,578 км. |
|  | 5,0 |  |  | Облыстық бюджет |  |
| 273 | ШҚО Бесқарағай ауданы Қарағайлы ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңарту | млн. тенге |  | Бесқарағай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 135,0 | 135,0 | 135,0 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 13,2 км желі салынды. 13.08.2021 жылғы Акт. |
|  | 2,8 |  |  | Облыстық бюджет |  |
| 274 | Бесқарағай ауданының Қарабас ауылында су құбыры және су тарту құрылыстары желілерін салу | млн. тенге |  | Бесқарағай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 319,2 | 318,5 | 318,5 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 14,4 км желі салынды. 26.11.2021 жылғы Акт. |
|  | 46,2 | 37,6 | 37,6 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 275 | ШҚО Бесқарағай ауданы Долон ауылындағы су құбыры және су тарту имараттарының желілерін салу | млн. тенге |  | Бесқарағай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 349,6 | 82,5 | 82,5 | Республикалық бюджет |  | Орындалды. 8,8 км желі салынды. 06.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 31,5 | 29,9 | 29,9 | Облыстық бюджет |  |
| 276 | Жарма ауданы Кіші Қарасу ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. тенге |  | Жарма ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 314,5 | 262,7 | 262,7 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 5,3 км желі салынды. 24.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 26,1 | 20,5 | 19,5 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 277 | ШҚО Катонқарағай ауданы Ақсу ауылындағы су құбыры желілері мен құрылыстарын қайта жаңарту | млн. теңге |  | Катонқарағай ауданының әкімі, ЭжТКШБ |  | 196,8 | 196,8 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 11,785 км желі салынды. 21.02.2021 жылғы Акт. |
|  | 50,9 | 50,8 | 50,8 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 278 | ШҚО Катонқарағай ауданы Шыңғыстай ауылындағы су құбыры желілері мен құрылыстарын қайта жаңарту | млн. теңге |  | Катонқарағай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 269,8 | 150,0 | 150,0 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 8,1 км желі салынды. 29.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 15,0 | 46,0 | 46,0 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 279 | Көкпекті ауданы Аққала (Белое) ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Аким Кокпектинского района, УЭЖКХ | 278,2 | 278,1 | 278,1 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 9,3 км желі салынды. 20.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 29,7 | 29,7 | 29,7 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 280 | Көкпекті ауданы Құлынжон ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. тенге |  | Көкпекті ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 263,2 | 236,2 | 263,2 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 6,2 км желі салынды. 20.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 34,1 | 34,0 | 34,0 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 281 | ШҚО Көкпекті ауданы Үлгілі ауылында су құбыры желілерінің құрылысы | млн. тенге |  | Көкпекті ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 294,6 | 294,6 | 294,6 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 9,3 км желі салынды. 24.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 41,2 | 34,9 | 32,8 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 282 | Көкпекті ауданы Миролюбовка а. сумен жабдықтау және су бұру құрылысы | млн. теңге |  | Көкпекті ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 485,1 | 485,0 | 485,0 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 10,4 км желі салынды. 20.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 63,2 | 55,5 | 50,9 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 283 | ШҚО Көкпекті ауданы Мариногорка ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Көкпекті ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 310,2 | 310,2 | 310,2 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 10,4 км желі салынды. 06.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 43,1 | 36,6 | 36,6 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 284 | ШҚО Көкпекті ауданы Преображенка ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Көкпекті ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 366,4 | 366,4 | 329,6 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 14,3 км желі салынды. 31.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 50,0 | 41,8 | 42,9 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 285 | Ұлан ауданы Герасимовка ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Ұлан ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 244,9 | 147,5 | 147,5 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 22,2 км желі салынды. 31.08.2021 жылғы Акт. |
|  | 36,8 | 36,8 | 36,8 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 286 | Ұлан ауданы Ново-Одесское ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Аким Уланского района, УЭЖКХ | 230,9 | 155,3 | 155,3 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 4,1 км желі салынды. 15.12.2021 жылғы Акт. |
| 287 | Ұлан ауданының Гагарино ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Ұлан ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 264,7 | 238,0 | 238,0 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 14,7 км желі салынды. 15.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 26,4 | 26,4 | 26,4 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 288 | ШҚО Үржар ауданы Мақаншы ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңарту | млн. тенге |  | Үржар ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 751,6 | 504,1 | 504,1 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 14,9 км желі салынды. 25.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 141,9 | 141,8 | 141,8 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 289 | ШҚО Үржар ауданы Шолпан ауылында су құбыры желілерін және су тарту құрылыстарын салу | млн. теңге |  | Үржар ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 250,0 | 241,1 | 241,1 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 5,8 км желі салынды. 20.11.2021 жылғы Акт. |
| 290 | Үржар ауданы Бақты ауылындағы су құбыры желілері мен имараттарының құрылысы | млн. тенге |  | Үржар ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 401,1 | 201,5 | 201,5 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 14,4 км желі салынды. 06.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 40,2 | 40,1 | 40,1 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 291 | Үржар ауданы Елтай ауылында су құбыры желілерін және су жинау құрылыстарын салу | млн. теңге |  | Үржар ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 486,5 | 472,4 | 472,4 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 19,7 км желі салынды. 28.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 58,4 | 48,6 | 48,6 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 292 | ШҚО Үржар ауданы Ақжар ауылындағы су құбыры желілерін және су тарту құрылыстарын қайта жаңарту | млн. теңге |  | Үржар ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 446,9 | 436,4 | 436,4 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 13 км желі салынды. 28.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 54,1 | 44,6 | 44,6 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 293 | Үржар ауданы Жоғарғы Егінсу ауылындағы су құбыры желілерінің және су тарту ғимараттарының құрылысы | млн. теңге |  | Үржар ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 405,4 | 355,3 | 355,3 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 15,6 км желі салынды. 28.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 47,3 | 45,6 | 45,6 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 294 | Күршім ауданы Маралды ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Күршім ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Республикалық бюджет | 279114011 | Орындалды. Су құбыры желісінің құрылысы-21.12.2021 жылғы 12,952 км. Акт. |
| 295 | ШҚО Бесқарағай ауданы Глуховка ауылының су құбыры және су тарту ғимараттарының құрылысы | млн. тенге |  | Бесқарағай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 200,0 | 484,5 | 452,9 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 14,4 км желі салынды. 28.12.2021 жылғы Акт. |
|  |  | 126,5 | 126,5 | Облыстық бюджет | 279114015 |
| 296 | Катонқарағай ауданы Аршаты ауылындағы су құбыры желілерін және ғимараттарын қайта жаңарту | млн. теңге |  | Катонқарағай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Республикалық бюджет | 279114011 | Орындалды. 4,8 км желі салынды. 24.11.2021 жылғы Акт. |
|  |  | 37,0 | 37,0 | Облыстық бюджет | 279114015 |
| 297 | Катонқарағай ауданы Солоновка ауылындағы су құбыры желілерін және құрылыстарды қайта жаңарту | млн. теңге |  | Катонқарағай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 200,0 | 520,4 | 520,4 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 19,6 км желі салынды. 25.10.2021 жылғы Акт. |
|  |  | 57,8 | 57,8 | Облыстық бюджет | 279114015 |
| 298 | Көкпекті ауданы Үлкен Бөкен ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Көкпекті ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 319,8 | 349,6 | 349,6 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 8,9 км желі салынды. 21.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 41,9 | 41,8 | 41,8 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 299 | Көкпекті ауданы Көкжайық ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Көкпекті ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 300,0 | 555,9 | 555,9 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 17,2 км желі салынды. 28.12.2021 жылғы Акт. |
|  |  | 77,1 | 77,1 | Облыстық бюджет | 279114015 |
| 300 | ШҚО Ұлан ауданы Сағыр ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Ұлан ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 250,0 | 450,0 | 450,0 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. Су құбыры желісінің құрылысы-6,2 км. 21.12.2021 жылғы Акт. |
| 301 | Үржар ауданы Қабанбай ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Үржар ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 400,0 | 400,0 | 62,3 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 2,6 км желі салынды. 20.12.2021 жылғы Акт. |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет |  |
| 302 | Үржар ауданы Барқытбел ауылындағы су құбыры желілерінің және имараттарының құрылысы | млн. тенге |  | Үржар ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 200,0 | 500,0 | 491,7 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 10,7 км желі салынды. 02.12.2021 жылғы Акт. |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет |  |
| 303 | Шемонаиха ауданы Пруггерово ауылында су құбыры желілерін салу | млн. теңге |  | Шемонаиха ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 412,8 | 275,5 | 266,4 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 7,965 км желі салынды. 20.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 21,9 | 16,4 | 16,4 | Облыстық бюджет | 279114015 |
| 304 | Бородулиха ауданы Бородулиха ауылының сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту (3 кезек) | млн. теңге |  | Бородулиха ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 364,8 | 479,6 | 479,6 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 24 км желі салынды. 02.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 61,4 | 48,1 | 48,1 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 305 | Бородулиха ауданы Новошульба ауылының сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту | млн. теңге |  | Бородулиха ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 487,0 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет | 279114015 | **Орындалған жоқ.** |
| 306 | ШҚО Глубокое ауданы Степное ауылының сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту | млн. теңге |  | Глубокое ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 458,0 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет |  | **Орындалған жоқ.** |
|  | 50,9 | 0,0 | 0,0 | Облыстық бюджет |  |
| 307 | Зырян ауданы Зубовск кентіндегі су құбыры желілерін қайта жаңарту | млн. теңге |  | Алтай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 290,2 | 288,2 | 288,2 | Облыстық бюджет | 279114048 | Орындалды. 20,5 км төселді, 400 дана ЖБ құдық (100%), 60 дана дымқыл құдық орнатылды. 29.12.2021 ж. қабылдау актісі |
| 308 | ШҚО Көкпекті ауданы Көкпекті ауылындағы су тарту ғимараттарын қайта жаңарту | млн. теңге |  | Алтай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 21,1 | 21,1 | 21,1 | Облыстық бюджет | 279114048 | Орындалды. Су тарту құрылыстары мен желілерін қайта жаңарту-0,96 км. 25.11.2021 жылғы Акт. |
| 309 | Семей қ. Чекоман а. сумен жабдықтау желілерін салу | млн. теңге |  | Семей қ. әкімі, ЭжТКШБ | 564,9 | 564,9 | 266,3 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 17 км желі салынды. 02.12.2021 жылғы Акт. |
|  | 82,2 | 15,0 | 15,0 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 310 | Катонқарағай ауданы Топқайың ауылындағы су құбыры желілерін және құрылыстарды қайта жаңарту | млн. теңге |  | Катонқарағай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 200,0 | 300,0 | 300,0 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 114,064 км желілерді қайта құру. 05.11.2021 жылғы Акт. |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет |  |
| 311 | Су тоғанын салу (қайта құрумен және кеңейтумен, сумен қамтамасыз ету желілерін Семей қ., Абралы а. | млн. теңге |  | Семей қ. әкімі, ЭжТКШБ | 300,0 | 387,7 | 367,1 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 8,6 км желі салынды. 03.11.2021 жылғы Акт. |
|  | 47,9 | 42,9 | 42,9 | Облыстық бюджет | 279114048 |
| 312 | Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы Бобровка ауылының сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту | млн. теңге |  | Глубокое ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 300,0 |  |  | Республикалық бюджет |  | **Орындалған жоқ.** |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет |  |
| 313 | ШҚО, Глубокое ауданы, Алтай кентінің сумен жабдықтау желілерін қайта жаңарту | млн. теңге |  | Глубокое ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 200,0 |  |  | Республикалық бюджет |  | **Орындалған жоқ.** |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет |  |
| 314 | ШҚО Көкпекті ауданы Самар ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңарту | млн. теңге |  | Көкпекті ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Республикалық бюджет | 279114032 | Орындалды. 2021 жылы 30 км желі салынды. |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет |  |
| 315 | "Көкпекті ауданы Самар ауылындағы су тарту құрылыстарын қайта жаңарту" | млн. теңге |  | Көкпекті ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 200,0 | 150,0 | 186,6 | Республикалық бюджет |  |  |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет |  |  |
| 316 | Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылының сумен жабдықтау жүйесін дамыту | млн. теңге |  | Тарбағатай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 972,5 | 1196,5 | 1196,5 | Республикалық бюджет | 114032 | Орындалды. 38,8 км желі салынды. 05.11.2021 жылғы Акт. |
|  | 134,2 | 134,1 | 134,1 | Облыстық бюджет | 114048 |
| 317 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Урджар Урджарского района ВКО | млн. тенге |  | Үржар ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 700,0 | 700,0 | 347,9 | Республикалық бюджет | 114032 | Орындалды. Ұзаққа созылған конкурстық рәсімдерге байланысты пайдалануға берілді. 10 км желі салынды. 03.11.2021 жылғы Акт. |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет |  |
| 318 | Глубокое ауданының Уварово ауылында сумен жабдықтау жүйесін салу | млн. теңге |  | Глубокое ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 31,1 | 95,7 | 95,7 | Облыстық бюджет | 114032 | Орындалды. 24.12.2021 жылғы Акт - 3,2 км су құбыры желілері салынды. |
| 319 | Глубокое ауданының Тарханка ауылында сумен жабдықтау жүйесін салу | млн. теңге |  | Глубокое ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 39,9 | 83,3 | 83,3 | Облыстық бюджет | 114032 | Орындалды. 24.12.2021 жылғы 6,6 км су құбыры желілері салынды. |
| 320 | Үржар ауданында блокты-модульді станция орнату (Бұғылбай, Қызылбұлақ, Благодатное, Қарабұйрат ауылдары) | млн. тенге |  | Үржар ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 38,0 | 36,3 | 36,3 | Облыстық бюджет | 113048 | Орындалды. Ұңғымалар бұрғыланды, БМС орнату аяқталды. |
| 321 | Көкпекті ауданында блокты-модульді станция орнату (Қойтас, Песчанка, Қаракөл, Раздольное, Ақой, Қарамойыл) | млн. теңге |  | Көкпекті ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 57,0 | 41,4 | 41,4 | Облыстық бюджет | 113048 | Орындалды. Ұңғымалар бұрғыланды, БМС орнату аяқталды. |
| 322 | Алтай ауданында блокты-модульді станция орнату (Восточное, Баяновск, Андреевка, Орловка, Ермаковка, Селезневка, Сажаевка, Александровка, Пролетарка, Быково, Снегирево) | млн. теңге |  | Алтай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 104,5 | 121,8 | 121,8 | Облыстық бюджет | 113048 | Орындалды. Ұңғымалар бұрғыланды, БМС орнату аяқталды. |
| 323 | Глубокое ауданы Таулы Үлбі ауылында блокты-модульді станция орнату | млн. теңге |  | Глубокое ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 9,5 | 7,8 | 7,8 | Облыстық бюджет | 113048 | Орындалды. Ұңғымалар бұрғыланды, БМС орнату аяқталды. |
| 324 | Глубокое ауданында блокты-модульді станция орнату (Топиха, Аврора, Калинино, Зимовье) | млн. теңге |  | Глубокое ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 38,0 | 31,7 | 31,7 | Облыстық бюджет | 113048 | Орындалды. Ұңғымалар бұрғыланды, БМС орнату аяқталды. |
| 325 | Катонқарағай ауданында блокты-модульді станция орнату (Свинчатка, Кұндызды) | млн. теңге |  | Катонқарағай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 19,0 | 27,4 | 27,4 | Облыстық бюджет | 113048 | Орындалды. Ұңғымалар бұрғыланды, БМС орнату аяқталды. |
| 326 | Аягөз ауданында блокты-модульді станция орнату (Ақшоқы, Ортаарал, Ескенебұлағы, Ақтас, Ай, Биесимас) | млн. теңге |  | Аягөз ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 57,0 | 50,4 | 50,4 | Облыстық бюджет | 113048 | Орындалды. Ұңғымалар бұрғыланды, БМС орнату аяқталды. |
| 327 | Семей қ. блокты-модульді станция орнату (Баженово, Танат, Климентьевка, Жазық) | млн. теңге |  | Семей қ. әкімі, ЭжТКШБ | 38,0 | 27,8 | 27,8 | Облыстық бюджет | 113048 | Орындалды. Ұңғымалар бұрғыланды, БМС орнату аяқталды. |
| 328 | Зайсан ауданында блокты-модульді станция орнату (Қабырғатал, Сайтбай, Аққойын, Дауыл, Кәкенталды) | млн. теңге |  | Зайсан ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 47,5 | 37,9 | 37,9 | Облыстық бюджет | 113048 | Орындалды. Ұңғымалар бұрғыланды, БМС орнату аяқталды. |
| 329 | Тарбағатай ауданында блокты-модульді станция орнату (Көкжол, Қызылжұлдыз, Мурсалим) | млн. теңге |  | Тарбағатай ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 28,5 | 8,5 | 8,5 | Облыстық бюджет | 113048 | Орындалды. Ұңғымалар бұрғыланды, БМС орнату аяқталды. |
| 330 | Шемонаиха ауданы Михайловка ауылында блокты-модульді станция орнату | млн. теңге |  | Шемонаиха ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Облыстық бюджет | 113048 | Орындалды. Ұңғымалар бұрғыланды, БМС орнату аяқталды. |
| 331 | Бородулиха ауданында блокты-модульді станция орнату (Ремки, Знаменка, Боровое, Боровлянка) | млн. теңге |  | Бородулиха ауданының әкімі, ЭжТКШБ | 38,0 |  |  | Облыстық бюджет | 113048 | **Орындалған жоқ.** |
| 332 | Үржар ауданы Егінсу ауылындағы су құбыры желілерінің құрылысы | млн. теңге |  | Үржар ауданының әкімі, ЭжТКШБ |  | 335,3 | 335,3 | Республикалық бюджет | 114032 | Орындалды. 2021 жылы 15,6 км желі салынды. 28.12.2021 жылғы Акт. |
|  |  | 45,6 | 45,6 | Облыстық бюджет | 114048 |
|  | **14 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **23503,8** | **22800,4** | **21655,9** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **20287,9** | **18841,4** | **17703,5** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **3215,9** | **3959,0** | **3952,4** |  |  |  |
| **15.** | **Көліктік қолжетімділікті қамтамасыз ету** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі | % | MIIR әкімшілік деректері | Облыс әкімінің орынбасары Байахметов Б.К., ЖКАЖБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 89,0 | 89,0 | 89,0 | \* | \* | **Орындалды.** Жақсы жағдайда облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының ұзындығы 1585,3 км, қанағаттанарлық жағдайда — 6041,7 км (облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы — 8583,5 км) құрады. 2021 жылы облыстық және аудандық маңызы бар 203 шақырым жол жөнделді. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Бұқтырма су қоймасы арқылы көпір өткелінің құрылысы | млн. теңге |  | ЖКАЖБ | 5700,0 | 3450,0 | 3450,0 | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Облыстық бюджет | 268002 |
| 334 | Болшенарым-Күршім» автожолын орташа жөндеу Күршім ауданының 82-93 км | млн. тенге |  | ЖКАЖБ |  |  |  | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  | 475,0 | 475,0 | 475,0 | Облыстық бюджет | 268002 |
| 335 | Мақаншы-Жалаңашкөл» автожолын орташа жөндеу 40-60 км | млн. тенге |  | ЖКАЖБ |  |  |  | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Облыстық бюджет | 268003 |
| 336 | Аягөз-Қарауыл-Семей-Қайнар» 126-137 шақырым жолды орташа жөндеу | млн. тенге |  | ЖКАЖБ |  |  |  | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  | 277,5 | 277,5 | 277,5 | Облыстық бюджет | 268002 |
| 337 | Зайсан ауданы «Омбы-Майқапшағай-Шілікті-Ақжар учаскесі 27+500-47+500» жолын орташа жөндеу | млн. тенге |  | ЖКАЖБ |  |  |  | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Облыстық бюджет | 268002 |
| 338 | Күршім ауданы 15-30 км «Күршім-Қалжыр» автожолын орташа жөндеу | млн. тенге |  | ЖКАЖБ |  |  |  | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Облыстық бюджет | 268002 |
| 339 | Орта жөндеу «Таврия-Каменка-Тройницкое»Ұлан ауданының 0-10 км | млн. тенге |  | Ұлан ауданының әкімі |  |  |  | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  | 368,1 | 368,1 | 368,1 | Облыстық бюджет | 268002 |
| 340 | Орта жөндеу «Ауылға кіреберіс. Желдіөзек» Ұлан ауданының 0-2 км | млн. тенге |  | Ұлан ауданының әкімі |  |  |  | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  | 72,0 | 72,0 | 72,0 | Облыстық бюджет | 268002 |
| 341 | Орта жөндеу «Ауылға кіреберіс. казак» Ұлан ауданының 0-2 км | млн. тенге |  | Ұлан ауданының әкімі |  |  |  | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  | 72,0 | 72,0 | 72,0 | Облыстық бюджет | 268002 |
| 342 | Согорное-Барлық-Ақсу» тас жолын орташа жөндеу Катонқарағай ауданының 0-14 км | млн. тенге |  | Катонқарағай ауданының әкімі | 350,3 | 350,3 | 350,3 | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет | 268003 |
| 343 | Күршім-Ақсуат-Жолнұсқау» автожолын орташа жөндеу Күршім ауданының 0-27 км | млн. тенге |  | Күршім ауданының әкімі | 218,0 | 218,0 | 218,0 | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет | 268002 |
| 344 | Семей-Курчатов» әуежайын орташа жөндеу 74-83 км | млн. тенге |  | УПТАД | 231,7 | 231,7 | 231,7 | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет | 268002 |
| 345 | Тарбағатай ауданы 0-13 км «Құйған ауылына кіреберіс» жолын орташа жөндеу | млн. тенге |  | Тарбағатай ауданының әкімі | 345,3 | 172,6 | 172,6 | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  |  |  |  | Облыстық бюджет | 268002 |
| 346 | Тарбағатай ауданының 0-26 км «Құйған-Жаланаш» автожолын орташа жөндеу | млн. тенге |  | Тарбағатай ауданының әкімі | 162,5 | 80,5 | 80,5 | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
| 347 | Көкпекті ауданы 0-9 км «Тассай ауылына кіреберіс» жолын орташа жөндеу | млн. тенге |  | Көкпекті ауданының әкімі | 250,2 | 57,6 | 57,6 | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  |  | 192,6 | 192,6 | Облыстық бюджет | 268002 |
| 348 | Үлкенбөкен-Көкжайық-Үлгүлімалшы» автожолын орташа жөндеу, уч. км 0-14 Көкпекті ауданы | млн. тенге |  | Көкпекті ауданының әкімі | 392,9 | 80,0 | 80,0 | Республикалық бюджет | 268002 | **Орындалды. Жоба жүзеге асырылды.** |
|  |  | 273,6 | 273,6 | Облыстық бюджет | 268002 |
|  | **15 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **10565,5** | **8021,5** | **8021,5** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **7650,9** | **4640,7** | **4640,7** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **2914,6** | **3380,8** | **3380,8** |  |  |  |
| **16.** | **Қоғамның тіршілігіне қолайлы қоршаған ортаның сапасын жақсарту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тұрмыстық қатты қалдықтардың қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі | % | жергілікті өзін-өзі басқару органдарының әкімшілік деректері | Облыс әкімінің орынбасары Байахметов Б.К., ЭжТКШБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 11,3 | 11,3 | 17,7 | \* | \* | **Исполнен.** Из образованных 180,6 тыс.тонн отходов направлено на переработку 31,96 тыс.тонн, что составляет 17,7%. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | ЕҚДБ қарыз қаражаты есебінен Өскемен және Семей қалаларында ТҚҚ басқару жүйесін жаңғырту | млн. теңге |  | ЭжТКШБ, Өскемен қ., Семей қ. әкімі, КГП на ПХВ "Новая Согра", "МЭПС" ЖШС | 1878,8 | 0,0 | 0,0 | Еуропалық қайта құру және даму банкінің несиесі |  | **Орындалмаған.** 2021 жылғы 16 маусымда Семей қаласында және 2021 жылғы 2 шілдеде Өскеменде ЕҚДБ мен қарыз алушылар («Келешек» ҚСБ және «Таза-Өскемен» ЖШС) арасында несиелік келісімдерге және ЕҚДБ, облыс әкімдігі, әкімдік арасында жобаларды қолдау туралы келісімге қол қойылды. Семей қаласының және қарыз алушылар. Халықаралық консультанттарды тарту бойынша конкурстық рәсімдер жүргізілді. Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге конкурс ЕҚДБ сайтында шамамен 2022 жылдың наурыз айында жарияланады. |
|  | 802,2 | 0,0 | 0,0 | Республикалық бюджет |  |
|  | Атмосфераға тұрақты көздерден ластаушы заттардың шығарындылары | млн. тонна | ресми статистика | Облыс әкімінің орынбасары Нурбаев Е.А., ТРжТПРБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 0,190 | 0,190 | - | \* | \* | **Статистика жоқ**. 2021 жылға арналған деректер 2022 жылдың шілдесінде жарияланады. |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар ағымдағы бюджеттік бағдарлама шеңберіндегі іс-шаралар | млн. теңге |  | ТРжТПРБ |  |  |  |  |  | Орындалды. 2021 жылы Өскемен қаласының тұрғын алабында анықталған радиоактивті ластану ошақтары жойылды, Бұқтырма су қоймасының балық шаруашылығы су қоймаларын тазартылған балықтардың ақ балық тұқымдарының дернәсілдерімен қоректендіру бойынша іс-шаралар жүргізілді. кем дегенде 16,2 миллион дана. 55 дана орнатылған. балық аулауға тыйым салынған мерзімдер мен орындар туралы хабарлау мақсатында облыстың балық шаруашылығы су айдындарында толық үйлер. |
| 351 | Облыстың қалалары мен аудандарында жасыл аумақтарды құру (жыл сайын 120 мың ағаш) | мың ағаш |  | Қалалар мен аудандар әкімдері | 120,0 | 120,0 | 127,4 | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** «Жасыл белдеуді» құру аясында 2021 жылы 127,4 мың көшет отырғызылды. |
|  | **16 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **2681,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **802,2** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Еуропалық Қайта құру және Даму Банкінің несиесі** |  |  |  | **1878,8** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| **17.** | **Өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігін арттыру** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коррупция деңгейі | % | агроөнеркәсіп кешенінің әкімшілік деректері | Облыс әкімінің аппараты | 57,0 | 57,0 | - | \* | \* | **Сауалнама деректері қолжетімді емес.** |
|  | **Іс-шаралар** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | Қоғамда сыбайлас жемқорлық тәртібіне төзбеушілікті қалыптастыру |  |  | Облыс әкімінің аппараты |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** |
| 353 | Биліктің барлық тармақтарының жұмысындағы ашықтық деңгейін арттыру |  |  | Облыс әкімінің аппараты |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** |
| 354 | Мемлекеттік қызметтерді "Электрондық үкімет порталы" арқылы электрондық форматта ұсыну |  |  | Облыс әкімінің аппараты |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** |
| 355 | Мемлекеттік қызметте меритократия қағидатын одан әрі енгізу және нығайту |  |  | Облыс әкімінің аппараты |  |  |  | Қажет етпейді |  | **Орындалды.** |
| 356 | Мүгедектігі бар адамдарға өздерінің жеке қажеттіліктерін ескере отырып, көмекші, орнын толтырушы құралдар мен әлеуметтік қызметтерді онлайн режимде сатып алуға мүмкіндік беретін әлеуметтік қызметтердің бірыңғай порталын енгізу | % |  | ЖҚӘБҮБ, қалалар мен аудандар әкімдері | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* |  | **Орындалды.** бүгінде SSU порталы 100% жұмыс істейді |
|  | **17 мақсат бойынша қорытынды** |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | ***"ӨМІР СҮРУГЕ ҚОЛАЙЛЫ ӨҢІР" БАҒЫТЫ БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫ*** |  |  |  | **62249,7** | **51719,5** | **49469,2** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **30741,0** | **24482,1** | **22651,8** |  |  |  |
|  | **Ұлттық қор** |  |  |  | **9976,9** | **7636,5** | **7232,8** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **19613,0** | **19600,9** | **19584,5** |  |  |  |
|  | **Меншікті қаражат** |  |  |  | **39,9** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Еуропалық Қайта құру және Даму Банкінің несиесі** |  |  |  | **1878,8** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | ***ІС - ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ*** |  |  |  | **206714,9** | **184573,4** | **284031,2** |  |  |  |
|  | **сонын ішінде** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республикалық бюджет** |  |  |  | **113107,6** | **90687,9** | **95919,1** |  |  |  |
|  | **Ұлттық қор** |  |  |  | **9976,9** | **7636,5** | **7232,8** |  |  |  |
|  | **Облыстық бюджет** |  |  |  | **59071,8** | **67059,1** | **59380,1** |  |  |  |
|  | **Қалалар және аудандар бюджеті** |  |  |  | **629,4** | **1501,1** | **1490,4** |  |  |  |
|  | **Меншікті қаражат** |  |  |  | **22050,4** | **17688,8** | **120008,9** |  |  |  |
|  | **Еуропалық Қайта құру және Даму Банкінің несиесі** |  |  |  | **1878,8** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |

**2. Қаржы қаражатын игеру**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Қаржыландыру көзі** | **Жоспар, млн. теңге** | **Факт, млн. теңге** | **Пайдаланбаудың себептері** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республикалық бюджет | 113107,6 | 95919,1 | Жұмыспен қамту жол картасы - 13367,7 млн. теңге, «Ауыл Ел бесігі» жобасы - 2909 млн.теңге, кәріз ғимаратының құрылысы - 546,3 млн.тенге, инженерлік инфрақұрылым бойынша - 365,6 млн.тенге бюджеттік қаражат шешілді. |
| Ұлттық қор | 9976,9 | 7232,8 |  |
| Облыстық бюджет | 59071,8 | 59380,1 |  |
| Қалалар және аудандар бюджеті | 629,4 | 1490,4 |  |
| Меншікті қаражат | 22050,4 | 120008,9 |  |
| Еуропалық Қайта құру және Даму Банкінің несиесі | 1878,8 | 0 | Өскемен қ. және Семей қ. ҚТҚ басқару жүйесін жаңартуға қаражат бөлінген жоқ. |
| **Барлығы** | **206714,9** | **284031,2** |  |

**3. Талдамалық жазба**

Шығыс Қазақстан облысының аумағын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасын (бұдан әрі – ШҚО) 2021 жылға арналған іске асыру нәтижесінде тұрғындардың өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыруға бағытталған іс-шаралар жүзеге асырылуда. облыстың әлеуметтік-экономикалық және инфрақұрылымдық дамуы арқылы халық саны қамтамасыз етілді.

Алынған міндеттемелерге қол жеткізу сыртқы және ішкі факторларды пайдалану, табиғи кешеннің әлеуетін сақтау және қоршаған ортаны жақсарту, облыс халқының өмірін қамтамасыз ету үшін қолайлы жағдайлар жасау арқылы қамтамасыз етіледі.

ҚР Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 19 желтоқсандағы No 104 бұйрығымен бекітілген Көрсеткіштердің негізгі тізбесіне енгізілген МБМ 4 бағытты, 17 мақсатты, 23 нысаналы индикаторды қамтиды.

Жыл қорытындысы бойынша жоспарланған 25 көрсеткіштің 21-і орындалды, 3-еуі орындалмады, 16-сы бойынша статистикалық деректер жоқ.

Мемлекеттік ТЖ жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарында 808 іс-шара, оның ішінде 2021 жылы 356 түрлі көздерден қаржыландырылатын іс-шаралар қарастырылған.

2021 жылға қойылған мақсаттарға қол жеткізу келесі деректермен сипатталады.

**БАҒЫТЫ: АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ**

***Мақсат 1. Облыс экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету***

Көрсеткіш жоспарланған мәнге жеткен жоқ, 1 үшін – статистикалық деректер жоқ және 2022 жылдың шілдесінде жарияланады.

**1) Өңдеу өнеркәсібінің өнімі бойынша IPV жоспары 102,2%, нақты – 101,6%.**

Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін ірі және орта өнеркәсіптік кәсіпорындардың қызмет көрсеткіштеріне тұрақты мониторинг жүргізіледі.

2021 жылы өнеркәсіп өнімінің көлемі 2 832,5 млрд теңгені құрады, бұл 2020 жылмен салыстырғанда 434,1 млрд теңгеге артық (2020 жылы 2 398,3 млрд теңге). Өнеркәсіп өндірісінің негізгі өсімі алтын өндіруді ұлғайту есебінен қол жеткізілді

Мақсаттың орындалуын бағалау үшін **2 нысаналы индикатор** қарастырылған, 2021 жылдың қорытындысы бойынша статистикалық деректер жоқ және 2022 жылдың тамыз айында жарияланады.

**1) ЖӨӨ нақты көлем индексі, жоспар 102,8%, 2021 жылдың 9 айында факт – 104,4%.**

Статистикалық мәліметтерге сәйкес, 2021 жылдың 9 айында жалпы өңірлік өнім көлемі (бұдан әрі – ЖӨӨ) 3240 млрд теңгені құрады, бұл республиканың жалпы ішкі өніміндегі ЖӨӨ үлесімен 5-ші орынға сәйкес келеді. республика – 6,1%. ЖӨӨ нақты көлем индексі – 104,4%.

ЖӨӨ көрсеткіштерінің динамикасына және 2021 жылға арналған қысқа мерзімді индикаторға сүйене отырып, ЖӨӨ көлемі 5,2 трлн. теңгені құрап, 2020 жылға қарай 13%-ға өсті (2020 жылы – 4,6 трлн. теңге).

**2) еңбек өнімділігінің өсуі:**

**- өңдеу өнеркәсібінде жоспар – 107,6%, 2021 жылдың 9 айында нақты – 113,4%**

2021 жылдың 9 айындағы статистикалық мәліметтерге сәйкес өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 27,1 мың АҚШ долларын (11,5 млн. теңге) құрады немесе 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 24,4 мың АҚШ долларына (24,4 мың АҚШ долларына) нақты мәнде 13,4%-ға өсті ( 9,9 млн. теңге). 2021 жылдың соңында индикаторға өндірістік қуаттарды технологиялық жаңғырту және Индустрия 4.0 элементтерін пайдалану есебінен қол жеткізіледі деп күтілуде. Цифрлық технологиялар саласында «Казцинк» ЖШС, «Востокцветмет» ЖШС, «KAZ Minerals Ақтоғай» ЖШС, «Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ, «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ, «Бұқтырма цемент компаниясы» ЖШС 6 өнеркәсіптік кәсіпорын пайдаланады.

**- ауыл шаруашылығында жоспар – 103%, 2021 жылдың 9 айында нақты – 103,8%**

2021 жылдың 9 айындағы статистикалық мәліметтерге сәйкес, ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігі 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 12,9%-ға өсіп, 1 жұмыспен қамтылғандарға шаққанда 2558,2 мың теңгені (2020 жылдың 9 айында – 2265,8 мың теңге), еңбек өнімділігі индексі – 1038%-ды құрады. .

2021 жылдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі 2020 жылмен салыстырғанда 5,5%-ға өсіп, 878,7 млрд теңгені құрады. Ірі қара мал саны 5,9 пайызға, жылқы 12,5 пайызға, қой мен ешкі 2,2 пайызға, құс 23,0 пайызға өсті. Ет өндіру көлемі 3,3%-ға, сүт – 4,8%-ға, жұмыртқа – 2,1%-ға өсті.

2021 жылы агроөнеркәсіп кешенін қолдауға және дамытуға 32,8 млрд теңге субсидия бөлінді.

2 МТФ салынды және қайта жаңартылды, 3 сүт қабылдау пункті құрылды. Халықтан 62,6 мың тонна сүт сатып алынды. Сүт өңдеу кәсіпорындарының қуаттылығын пайдалану 87%-дан 96%-ға өсті.

Ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс көлемі 2020 жылмен салыстырғанда 0,8%-ға артып, 1378,7 мың гектарды құрады.

Дәнді дақылдардың жалпы өнімі өңдеуден кейінгі салмақта 980,7 мың тоннаға немесе 126,7%-ға, майлы дақылдар 667,8 мың тоннаға дейін 108,5%-ға өсті. Дәнді дақылдардың орташа түсімі артып, гектарына 16,5 центнерді (2020 ж. – 13 ц/га), майлы дақылдар – 13,8 центнерді (2020 ж. – 13,8 ц/га), картоп – 22,2 цент/га (22,2 цент/га) құрады. га).

2021 жылы облыста 35,5 млрд теңгеге агроөнеркәсіп кешенінің 697 инвестициялық жобасы іске асырылып, 1549 жұмыс орны ашылды, оның ішінде «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ және екінші деңгейлі банктер арқылы 653 жоба 30,7 млрд теңгеге.

«Qazaq-Astyq Group» ЖШС өсімдік майын өндіретін май-экстракциялық зауыт құрылысының 240 жұмыс орнын құрумен 7,9 млрд теңгеге ірі жобасы жүзеге асырылды.

Агроөнеркәсіптік кешен өнімдерін өндіру бойынша қол жеткізілген көрсеткіштер облыс тұрғындарының ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлеріне қажеттілігін толық қанағаттандыруға, сондай-ақ ішкі азық-түлік нарығындағы отандық азық-түлік тауарларының үлесін арттыруға мүмкіндік береді. .

Жыл соңында көрсеткішке қол жеткізіледі деп күтілуде.

***Мақсат 2. Өнеркәсіпті дамыту және шикізаттық емес экспортты арттыру***

Мақсаттың орындалуын бағалау үшін 2 нысаналы индикатор қарастырылған, 2021 жылдың қорытындысы бойынша 1 индиконцентрат 14,3%-ға, тазартылған күміс 3,1%-ға, тазартылған алтын 0,5%-ға. Бұл ретте өңделмеген тазартылған қорғасын өндірісі 6,3%-ға қысқарды.

Өнеркәсіп өнімінің жалпы көлеміндегі өңдеу өнеркәсібінің үлесі 72,4%-ды құрады. Өңдеу өнеркәсібіндегі басым үлесті металлургиялық өндіріс (52,2%) алып отыр. Саланың жетекші кәсіпорындары асыл және түсті металдар, сонымен қатар титан, магний, тантал, атом электр станцияларына қажетті отын шығарады. Өнімнің негізгі үлесі экспортқа шығарылады.

2021 жылдың қорытындысы бойынша өңдеу өнеркәсібінің көлемі 2051,0 млрд теңгені құрады, бұл 2020 жылдың деңгейінен 372,7 млрд теңгеге (2020 жыл 1678,3 млрд теңге) жоғары, өсу қарқыны 122,2%, ХҚҰ – 101,6% жоспармен. 102,2%. Төмендеу «Азия Авто Қазақстан» АҚ кәсіпорнының жабылуына байланысты машина жасау саласының көлемінің қысқаруымен байланысты.

**2) шикізаттық емес экспорт көлемінің өсімі, жоспар 107%, 2021 жылдың 9 айындағы факті 112,7%.**

2021 жылдың 11 айында шикізаттық емес экспорт көлемі 1977,4 млн АҚШ долларын құрады немесе 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 12,7%-ға өсті (2020 жылдың 11 айында – 1753,2 млн АҚШ доллары).

Экспорттық әлеуеттің көлеміне әлемдік металл нарықтарындағы бағалардың ауытқуы әсер етті. Жылдың қорытындысы бойынша негізгі бағалы және түсті металдарға бағаның төмендеуі байқалды: күміске – 12%-ға, алтынға – 5,2%-ға, мырышқа – 28,8%-ға, мысқа – 24,3%-ға, қорғасынға баға өсті. - 10%.6%.

2020 жылы «Үлбі-ТВС» ЖШС-нің жылына 200 тонна уран өндіретін атом электр станциялары үшін отын құрамаларын шығаратын зауыты іске қосылды. Бұл жоба «ҮМЗ» АҚ және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ үшін жаңа өнім түрімен Азия нарығына шығуды көздейді, бұл өңірдің экспортын 120,8 млрд теңгеге ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Статистика 2022 жылдың сәуір айында жарияланады.

***Мақсат 3. Шағын және орта бизнесті дамыту үшін қолайлы жағдай жасау***

*Мақсатқа жету үшін 1 нысаналы индикатор қарастырылған, 2021 жылдың қорытындысы бойынша статистикалық деректер жоқ және 2022 жылдың тамыз айында жарияланады.*

**1) ЖӨӨ-дегі шағын және орта бизнестің үлесі, жоспар 16,1%, 2021 жылдың 9 айында факті 19,4%.**

2021 жылы жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны артып, 95 916 бірлікті немесе 2020 жылмен салыстырғанда 106%-ды құрады, 110 093 субъект тіркелген.

2021 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында кәсіпкерлік субъектілері 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда (864,9 млрд теңге) 274,7 млрд теңгеге немесе 22,1%-ға ұлғайып, 1 139,6 млрд теңгенің өнімін өндірді. 2021 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша ЖӨӨ-дегі шағын және орта бизнестің үлесі 19,4%-ды құрады.

«Бизнестің жол картасы-2025» кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында 2021 жылы:

- 104,8 млрд теңге несие бойынша 1405 кәсіпкер (2749 жоба) субсидияланды, төленген субсидия көлемі – 5,6 млрд теңге;

- 825 кәсіпкерге 17,2 млрд теңге несие және 8,5 млрд теңгеге кепілдік берілген (847 жоба) кепілдік берілген, берілген кепілдіктер бойынша комиссия 1,9 млрд теңгені құрады.

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының екінші бағытын іске асыру шеңберінде 2021 жылы қалалар мен моноқалалардағы кәсіпкерлікті дамытуға 1315,9 млн.теңге қарастырылған. , оның ішінде шағын несие беруге 1311,7 млн.теңге (РБ – 650,0 млн. теңге, МБ – 661,7 млн. теңге), кепілдік – 4,2 млн.

126 қарыз алушы (144 жоба) 1311,7 млн.теңгеге несие алды, 6 кәсіпкерге (6 жоба) 4,2 млн.теңге кепілдік сомасына кепілдік берілді.

***Мақсат 4. Облыс экономикасына инвестиция ағынын ынталандыру***

*Қойылған мақсатқа жету үшін 1 нысаналы индикатор қарастырылған, оған жыл қорытындысы бойынша қол жеткізілді.*

***1) өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға инвестициялар жоспары 58,4 млрд.теңге, нақты 107,8 млрд.теңге***

2021 жылы негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 12,1%-ға (ХҚҰ -107,3%) өсіп, 817,5 млрд теңгеге дейін өсті. Инвестициялардың республикалық көлеміндегі облыстың үлесі 6,2 пайызды құрайды.

Инвестициялар құрылымында қаржыландыру көздері бойынша кәсіпорындардың меншікті қаражаты – 67,1%, республикалық бюджет – 5,4%, жергілікті бюджет – 15,6%, банк несиелері – 3,6%, басқа да қарыз қаражаттары – 8,3% құрады.

Өңірге инвестиция тарту үшін Шығыс Қазақстан инвестициялық орталығы ашылды, бұл әрбір инвестициялық жоба мен инвесторға «мақсатты» қолдау көрсетуге жағдай жасауға мүмкіндік берді.

Кәсіпкерлікті қолдау картасы аясында 2021 жылы жалпы сомасы 471,4 млрд теңгеге 15 жоба жүзеге асырылды,

3,3 мың жаңа жұмыс орнын құрумен.

Кәсіпкерлікті қолдау картасының маңызды жобасы құны 396 млрд теңгені құрайтын «KAZ Minerals Aktogay» ЖШС Ақтоғай ГОК екінші кезегінің құрылысын жалғастыру жобасы болып табылады.

***Мақсат 5. Туризм индустриясын дамыту***

Туризм саласын дамыту мақсатына қол жеткізу үшін 1 нысаналы индикатор көзделген, 2021 жылдың қорытындысы бойынша статистикалық деректер жоқ және 2022 жылдың сәуір айында жарияланады.

**1) облыс бойынша орналастыру орындарымен қызмет көрсететін келушілер (туристер) санының артуы жоспар 103%, 2021 жылдың 9 айында факті 147,6%.**

Карантиндік шараларды қысқарту нәтижесінде 2021 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында қызмет көрсетілген келушілер саны 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 47,6%-ға өсіп, 392 469 адамды құрады.

2021 жылдың шілдесінде 3700 орындық Alazone Arena концерттік залы (0,8 млрд теңге) және 250 төсектік (1,0 млрд теңге) «Алакөл махаббат» қонақ үй кешені ашылды.2021 жылы Алакөл көлінің жағасында 962 орындық 18 жаңа орын ашылды, жалпы инвестиция көлемі 2,0 млрд.

Туристер санының артуына жағалауға көліктің қолжетімділігі әсер етті. Облыстық бюджеттен субсидияланатын «Өскемен-Жалаңашкөл» және «Семей-Жалаңашкөл» теміржол бағыттарында (201,2 млн. теңге), 780 орындық 15 вагон (бұрын 520 орындық 10 вагон) жұмыс істеді, республикалық бағыттағы қалалардан келетін вагондар саны. Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында 65%-ға өсті.

Автобустар саны 2 есеге өсті (768 орындық 16 автобус күн сайын жүрді), маусымда максималды жолаушылар ағыны 69 120 адамды құрады.

2021 жылы Алакөл көлінің жағасында Мақаншы-Көктал электр беру желісін, сумен қамтамасыз ету, медициналық және полиция пункттерін салу бойынша ірі инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру аяқталып, инвестициялық алаңды (60 га) құрғату жұмыстары басталды.

Ақпараттық ілгерілету аясында Шығыс Қазақстан облысы бойынша 360 виртуалды тур әзірленді, облыс бойынша гидтер шығарылды, танымал блогерлердің қатысуымен жалпы аудиториясы шамамен 1,0 миллион адамды құрайтын вирустық бейнероликтер түсірілді. Сондай-ақ облыстың шекаралас аймақтарының (Күршім, Катонқарағай, Үржар, Зайсан, Тарбағатай) туристік әлеуеті туралы бейнеролик шықты.

Еліміздің ірі туроператорлары үшін Катонқарағай және Күршім аймақтарында ақпараттық тур ұйымдастырылды. Бұл туроператорлар өңірге жылына 1000-нан астам жергілікті және шетелдік туристерді тартуды жоспарлап отыр.

Еліміздің ірі туроператорлары үшін Катонқарағай және Күршім аудандарында ақпараттық тур ұйымдастырылды.

**БАҒЫТЫ: ӨМІРДІҢ ЖАҢА САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ**

***Мақсат 6. Еңбек нарығының қажеттіліктеріне бағытталған кадрларды даярлау, оқыту, жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және жастарды насихаттау***

Мақсатқа жету үшін 2 нысаналы индикатор жоспарлануда, жыл соңында 1-ге қол жеткізілді, 1-і бойынша – статистикалық деректер жоқ және 2022 жылдың сәуір айында жарияланады.

**1) типтік жастағы (14-24 жас) жастарды техникалық және кәсіптік біліммен қамту үлесі, жоспар – 16,5%, нақты – 16,5%.**

2021 жылы техникалық және кәсіптік біліммен типтік жастағы (14-24 жас) жастар арасынан 27 733 студент 168 078 адам немесе 16,5% қамтылды**.**

2021-2022 оқу жылына арналған техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысының жалпы көлемі 7990 орынды құрады, оның ішінде 6260 орын облыстық бюджеттен қаржыландырылды, деп хабарлайды Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес. және Жаппай кәсіпкерлік 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» – 1730 орын. Мектептердің 7-11 сынып оқушылары үшін 176 профильдік дайындық курстары, кәсіптік диагностика, топтық кәсіптік бағдар беру сабақтары, тренингтер, мамандыққа бейімділіктерін анықтау мақсатында жеке консультацияларды қамтитын Гид бағдарламасы бойынша жұмыстар жалғасуда. Үміткерлерге кәсіби сынақтардан өтуге мүмкіндік беріледі

**2) жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі жоспар 4,2%, 2021 жылдың 4 тоқсанына факті 2,7%.**

Облыста жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейін төмендету мақсатында жастарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тарту бойынша іс-шаралар жүргізілуде. 2021 жылы «Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында жастардың (29 жасқа дейінгі) сұраныстарын ескере отырып, техникалық және кәсіптік білімі бар 6197 маман даярланды. еңбек нарығы. Алған мамандықтары бойынша 205 түлек жастар тәжірибесіне жіберілді. «Алғашқы жұмыс» бағдарламасы бойынша түлектер мен 29 жастан асқан жұмыссыздарға 92 адам жұмысқа орналастырылды. «Жасыл ел» жобасы аясында жаз мезгілінде 2000 жас жұмыспен қамтылды.

***Мақсат 7. Халық денсаулығын сақтау және нығайту***

*Мақсатқа жету үшін 1 нысаналы индикатор жоспарланған, статистикалық деректер жоқ және 2022 жылдың сәуір айында жарияланады.*

**1) өлім-жітімнің нормативті көрсеткіші, жоспар – 1 мың адамға 11,3.**

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында облыста атқарылған іс-шаралар әлеуметтік маңызы бар аурулар бойынша көрсеткіштерді тұрақтандыруға және жақсартуға мүмкіндік берді.

2020 жылмен салыстырғанда қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітім – 1,7%-ға (100 мың тұрғынға 119,5-тен 117,5-ке), туберкулезден өлім-жітім – 37,1%-ға (100 мың халыққа 3,5-тен 2,2-ге) төмендегені байқалады. .

Ағымдағы ақпаратты талдау және жинау мақсатында CVI-мен күресу бойынша шектеу іс-шаралары аясында аймақтағы эпидемиологиялық жағдайды және ауруханалардың ресурстық базасын бақылаудың цифрлық қызметі жұмыс істейді, бұл жағдайды бақылауға мүмкіндік береді. төсек саны, науқастардың саны мен жағдайы нақты уақыт режимінде, емделу кезеңін және сауығып кеткен адамдар санын бақылайды.

2021 жылы уақтылы және сапалы медициналық көмек көрсету үшін облыстағы медициналық мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайтуға 11,2 млрд теңге көлемінде бюджет қаражаты бөлінді.

Өскеменде гематологиялық орталықтың құрылысы жалғасуда (құрылыстың басталуы – 2020 жылдың шілдесі, аяқталу мерзімі – 2023 жыл).

***Мақсат 8. Халықты жұмыспен қамтуды және әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету***

Мақсатқа қол жеткізуді бағалау үшін 2021 жылдың соңында жоспарланған мәндеріне қол жеткізілген 2 нысаналы индикатор қарастырылған.

***1) құрылған жұмыс орындарының саны, тұрақты жоспар – 15100 орын, факт – 17268 орын, уақытша жоспар – 13539 орын, нақты – 15437 орын.***

Экономикалық белсенді халық саны 2021 жылғы 4-тоқсанда 702,5 мың адамды, оның ішінде жұмыссыздар – 33,9 мың адамды құрайды.

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының іс-шараларымен 32,4 мың адам қамтылды, оның ішінде 18,7 мың адам жұмыссыздар, 5,1 мың адам өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, 5,8 мың адам жұмыс іздеушілер, басқалары (студенттер, зейнеткерлер, мектеп оқушылары) болды. – 2,8 мың адам.

2021 жылы облыстың жұмыспен қамту органдарына жұмыспен қамту мәселелері бойынша 32,4 мың адам жүгінді, оның ішінде 28,4 мың адам жұмысқа орналастырылды, оның ішінде тұрақты жұмысқа 17,3 мың адам.

Жұмыспен қамту 2021 жол картасы аясында (мемлекеттік бағалы қағаздар есебінен) 9,0 млрд.теңгеге 9 жоба іске асырылды (*ЖҚА бірінші бағыты бойынша инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыру лимиті 22,3 млрд. теңгеден 9 млрд. теңгеге қысқарды. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің шешімі).* 9 жобаның 1-і пайдалануға берілді *(Семей қаласының Холодный ключ ауылындағы су құбыры желісін қайта жаңарту және кеңейту),* 8-і – көшу. 2022 жылға кіріс. 529 уақытша жұмыс орны ашылды.

DKZ екінші бағытына (Бастау Бизнес жобасының түлектері үшін шағын несиелеу бизнес-жоспарларының қолжетімділігін арттыру) 1 809 млн теңге бөлінді. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 407,9 млн теңгеге 100 жобаны мақұлдады, оның ішінде 287,7 млн теңгеге 67 өтінім несиеленді, 67 жұмыс орны ашылды.

Үшінші бағыт (Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту) шеңберінде 40,2 млрд.теңгеге 2 жоба мақұлданды. 360 жұмыс орны (264 тұрақты, 96 уақытша).

**2) жұмыспен қамтылған және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылған атаулы әлеуметтік көмекті (шартты ақшалай көмек) алушылардың үлесі КАЖ алушылардың жалпы санындағы) жоспар 64,7%, нақты – 72,8%.**

2021 жылға атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) алушылардың жалпы саны 51 230 адамды құрады, оның ішінде жұмысқа қабілетті 15 831 адам (851 жұмыссыз, 298 дербес жұмысшы, 4626 адам бала күтімімен қамтылған). Шартты ақшалай көмекті (ШКТ) алушылардың жалпы санында жұмысқа орналасқан және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылған АӘК алушылардың үлесі 11532 адамды құрайды (өтініш берген кезде жұмысы бар 10056 адам, 1476 адам). жұмыспен қамтудың белсенді нысандарына тартылған адамдар).

***Мақсат 9. Спорттық инфрақұрылымға қол жеткізу және бұқаралық спортты дамыту***

*Мақсатты бағалау үшін жоспарланған нысаналы индикаторға 2021 жылдың соңына дейін қол жеткізілді.*

***1) халықтың спорттық инфрақұрылыммен орташа қамтамасыз етілуі жоспар 1000 адамға 40,4, нақты 1000 адамға 40,5.***

COVID-19 пандемиясына байланысты өткізілетін спорттық іс-шаралардың саны айтарлықтай қысқарды. Есепті кезеңде күнтізбелік жоспарға сәйкес 32 мыңнан астам адамды қамтыған 137 іс-шара өткізілді, оның ішінде халықаралық және республикалық маңызы ба

2021 жылы спортпен шұғылдану мүмкіндігі шектеулі жандардың жалпы санының 14,9%-ын (8146 адам) қамтыды (2020 ж. – 6,3%). Барлық спорт нысандарында пандустар мен қоңыраулар орнатылып, есік ойықтары жаңартылып, санитарлық аймақтар бейімделуде.

Мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдер үшін паралимпиадалық спорт түрлері мен ұлттық спорт түрлері бойынша секциялар бар. Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері, спорт залдары, бассейндер, стадиондар мен спорт алаңдары тегін беріледі. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт клубы тұрақты жұмыс істейді.

2021 жылы Алтай ауданының Серебрянск қаласында, Шемонаиха ауданының Шемонаиха қаласында, Көкпекті ауданы Самарское ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешені пайдалануға берілді. 7 шағын футбол алаңы, 2 спорт алаңы орнатылды.

Нәтижесінде халықты спорттық инфрақұрылыммен орташа қамтамасыз ету жоспары орындалып, 40,5 пайызды құрады.

**10-мақсат. Елді мекендерді тіршілікті қамтамасыз етудің заманауи стандарттарына жеткізу**

Мақсатты бағалау үшін жоспарланған нысаналы индикаторға 2021 жылдың қорытындылары бойынша қол жеткізілді.

**1) өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі,**

**- қалаларда жоспарлы мәнге қол жеткізілді - 89,7;%,**

Әлеуметтік қызметтермен қамтамасыз ету үшін облыс қалаларында 2021 жылы Семей қаласының Степное кентінде мектеп салынды. Сумен қамтамасыз ету бойынша 5 объекті пайдалануға берілді, оның ішінде Семей қаласында (Холодный Ключ кенті, Восход кенті, Дулатов көшесі, Бөгенбай көшесі), Өскемен қаласында (Северный кенті), соның нәтижесінде 3,6 мың адам қосымша орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізді, су бұру бойынша 2 объекті аяқталды: Семей қаласында КСС-10 реконструкциялау және Өскеменде өздігінен ағатын кәріз коллекторын реконструкциялау.

Жобаларды іске асыру қалаларда әлеуметтік игіліктер мен көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейін 89,7% - ға дейін арттыруға мүмкіндік берді.

**- ауылдық елді мекендерде жоспарлы мәнге қол жеткізілді - 66,7;%**

Индикаторға қол жеткізу үшін облыста 503,9 мың адам немесе өңір халқының жалпы санының 37,1% тұратын ауылдық жерлерде базалық қызметтерге тұрғындардың тең қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылданды.

Әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды, оның ішінде "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде жаңғырту арқылы елді мекендерді өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес келтіру жөніндегі жобалар іске асырылды.

2021 жылы "Ауыл-ел бесігі" бойынша 44 тірек және спутниктік ауылдарда 93 жобаны іске асыруға 9,1 млрд.теңге бөлінді. Жыл қорытындысы бойынша 81 жоба аяқталды, 2022 жылға өтпелі 12 жоба (6 Фокстың, спорт модулінің құрылысы, 3 ауылдық клубтың құрылысы және 2 мектептің күрделі жөндеуі).

Ауылдарда әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту үшін "Ауыл – Ел бесігі" іс-шараларынан басқа, ауылдарды сумен жабдықтау (30 ауылды сумен жабдықтау қамтамасыз етілді), көліктік қолжетімділікті қамтамасыз ету (17,6 млрд.теңгеге 413 км жөнделді) бойынша жобалар іске асырылды.

Жобаларды іске асыру ауылдық елді мекендерде әлеуметтік игіліктер мен көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету деңгейін 66,7% - ға дейін арттыруға мүмкіндік берді.

**БАҒЫТ: ҚАУІПСІЗ ӨҢІР**

**Мақсат 11. Халық өмірінің қауіпсіздігін арттыру**

Мақсаттың орындалуын бағалау үшін 3 нысаналы индикатор қарастырылған, жыл қорытындысы бойынша көрсеткіштер орындалды.

**1) көшеде жасалған қылмыстар үлесінің төмендеуі, жоспар – 13,7%, нақты 12,2%;**

Өңірде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жүйелі жұмыс көшеде жасалған қылмыстардың үлесін жоспардағы 13,7 пайыздың орнына 12,2 пайызға дейін төмендетуге мүмкіндік берді.

Тіркелген 11993 қылмыстық құқық бұзушылықтың 1466-сы көшеде жасалған (2020 ж. – 1446), 2020 жылға қарай 1,4%-ға өсті.

Облыс орталығында орнатылған бейнебақылау камералары қосылған Ведомствоаралық ахуал орталығы жұмыс істейді (осы бейнекамералар саны мен орналасқан жері туралы ақпарат ҚМУ Цифрландыру және мұрағаттар басқармасының «Ақпараттық технологиялар орталығы» КММ-де жинақталған. Шығыс Қазақстан облысы).

Полиция департаменті полиция қызметінің жаңа әдістерін енгізу арқылы облыста қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің деңгейі мен сапасын арттыру бойынша жұмыс жүргізуде, бұл қоғамдық орындарда жасалған тіркелген қылмыстар санын 9,3%-ға (13229-дан 11993-ке) қысқартты. 6,1%-ға (3319-дан 3118-ге), көшеде жасалған қылмыстардың шамалы ұлғаюы 1,4%-ға (1446-дан 1466-ға).

Қоғамдық орындарда тұрақты жедел жағдайды және облыстағы заңдылық пен құқықтық тәртіптің тиісті деңгейін сақтау мақсатында патрульдік полиция қызметінің басты бағыты құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алуға бағытталған. оларды патрульдік маршруттарда болдырмау.

**2) жол-көлік оқиғаларынан қаза болғандар санын азайту, 100 мың халыққа жоспар 11,1, 100 мың халыққа нақты 10,6**

Жол-көлік оқиғаларының алдын алу және алдын алу мақсатында жергілікті полиция қызметінің департаменті:

- 22 жедел-профилактикалық іс-шара (8 республикалық «Автобус», «Қауіпсіз жол», «Назар аударыңыз балалар», 10 облыстық маңызы бар «Қауіпсіз жол» және 4 кезең «Борышкер») жолдардағы апатты жағдайларды тұрақтандыруға және азайтуға бағытталған. аймақ;

- Жол қозғалысы қауіпсіздігі мәселелері бойынша 35 брифингтер мен баспасөз конференциялары;

- Жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша 29 әлеуметтік жарнама көрсетілді;

- «Назар аударыңыз - балалар!» 2 жедел-профилактикалық іс-шарасы. балалардың жол-көлік жарақатының алдын алу үшін.

Оң нәтижелерге қол жеткізу және облыс жолдарындағы апаттылықты азайту үшін жұмыстың басым бағыттары белгіленді.

Бағыттардың бірі – жол-көлік оқиғаларын талдау, зерделеу, нәтижесінде төтенше жағдай аймақтарына қосымша патрульдік полиция бөлімшелері жұмылдырылған.

Келесі бағыт – елді мекендерде де, қала жолдарында да жол қозғалысы ережелерін бұзу фактілерінің жолын кесу бойынша жауынгерлік бөлімшелердің жұмысы. Күн сайын ажырасу кезінде жол қозғалысының алдын алу және ЖКО деңгейіне әсер ететін бұзушылықтарды анықтау бойынша міндеттер қойылады: мас күйінде көлік жүргізу, төтенше жағдай жасау, жаяу жүргіншілер өткелінен өту, маневр жасау ережелерін бұзу, жаяу жүргіншілердің жол қозғалысы ережелерін бұзуы және т.б. .

Облыста әр жұма сайын профилактика күні өткізіледі. Аталмыш шара аясында жауынгерлік бөлімшелер мен учаскелік полиция инспекторлары жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер тарапынан жол қозғалысы ережелерін бұзу фактілерін анықтау бойынша оқу-жаттығулар өткізуде.

**3) төтенше жағдайларды жою инфрақұрылымымен қамтамасыз ету деңгейі, жоспар 63,5%, нақты – 58%**

Төтенше жағдайларды жою инфрақұрылымымен қамтамасыз ету деңгейі жоспарланған көрсеткішке жеткен жоқ және 58%-ды құрады.

2021 жылы елді мекендердегі өрттерді сөндірудің инфрақұрылымын қамтамасыз ету мақсатында Глубоковский (1), Аягөз (1), Жарма (1), Зайсан (1), Тарбағатай (1) және Ұлан (5) аудандарында өрт сөндіру бекеттері ашылды. .

Су тасқыны мен су тасқынына қарсы инфрақұрылымды қамтамасыз ету мақсатында Алтай ауданының әкімдігі Грязнушка өзенінде ұзындығы 1100 метрді құрайтын тазарту және арналарды бақылау жұмыстарын жүргізді.

Облыс аумағы өзінің географиялық орналасуына, климаттық жағдайына және дамыған өндірістік инфрақұрылымына байланысты әртүрлі табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға ұшырайды.

Төтенше жағдайлар департаменті және департаменттің аумақтық бөлімшелері жергілікті атқарушы органдармен, азаматтық қорғаныс құрамаларымен бірлесіп, халықты жер сілкінісі кезінде өзін-өзі ұстау ережелеріне үйрету мақсатында облыс аумағында 2016 жылғы сейсмикалық оқу-жаттығулар өткізді. Жыл сайын мектептерде «Жер сілкінісі кезіндегі халықтың әрекеті» тақырыбында интерактивті сабақтар өткізіледі. Қалалар мен аудандарда өрт қауіпсіздігі және төтенше жағдайлар кезіндегі өзін-өзі ұстау ережелері бойынша жалпы таралымы 757 635 данамен 60 түрлі үгіт материалдары шығарылды.

**БАҒЫТ: Аудан өмір сүруге қолайлы**

**Мақсат 12. Халықты қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету**

Халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз етуді бағалау үшін 1 нысаналы индикатор көзделген, статистикалық деректер 2021 жылғы қарашада жарияланады (деректер жылына бір рет қалыптастырылады).

**1) бір тұрғынды тұрғын үймен қамтамасыз ету, бір тұрғынға жоспар 21,6 ш.м**

Жылдың қорытындысы бойынша барлық қаржыландыру көздері есебінен **602,8 мың м2** тұрғын үй немесе **4703 пәтер**, өткен жылмен салыстырғанда өсу **қарқыны 116%,** оның ішінде жалпы алаңы **41 көппәтерлі** тұрғын үй пайдалануға берілді. **228,8 мың м2, 2 645 пәтер** (**17** несиелік – **1447** пәтер, **3** жалдамалы пәтер – **154** пәтер, **21** коммерциялық – **1 044** пәтер), жеке инвесторлар есебінен – **71,2** мың **м2 465 үй,** 791 пәтер, жеке тұрғын үй құрылысы есебінен. тұрғын үй құрылысы – **1890** пәтерге **300,2 мың м2** (халық есебінен – **229,0 мың м2,** 1 167пәтер және басқа да тұрғын үйлер – **73,8 мың м2**).

***13-мақсат. Жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясын өндіру***

Мақсаттың орындалуын бағалау үшін жыл қорытындысы бойынша қол жеткізілген 1 нысаналы индикатор қарастырылған.

**1) өндірілген электр энергиясының жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінен өндірілген электр энергиясының үлесі, жоспар – жалпы өндірістен 2,29%, нақты 2,29%.**

Өндірілген электр энергиясының жалпы көлемінде жаңартылатын энергия көздерімен өндірілген электр энергиясының үлесі 211,1 млн кВт/сағ құрады. Бұл 9214 млн кВт электр энергиясын өндірудің 2,29%-ын құрайды.

2021 жылы ЖЭК дамыту мақсатында Алтай өңірінде қуаттылығы 24,9 МВт Тұрғысын СЭС-1 іске қосылды, кешенді сынақтар жүргізілді, Жарма ауданында жалпы қуаттылығы 29,7 болатын 6 жел электр станциясының құрылысы жүргізілді. МВт аяқталды (кешенді сынақтар жүргізілді, нысанды іске қосу 2022 жылдың тамыз айына жоспарланған).Сонымен қатар 2022 жылы Аягөз ауданында жел электр станцияларын салу арқылы қосымша 100 МВт электр қуатын іске қосу жоспарлануда.

***Мақсат 14. Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету***

*Мақсаттың орындалуын бағалау үшін жыл қорытындысы бойынша қол жеткізілген 1 нысаналы индикатор қарастырылған.*

***1) қалалардағы сумен жабдықтау қызметтеріндегі халықтың үлесі жоспарланған мәнге – 99,1%-ға жетті.***

2021 жылы 5 нысан пайдалануға берілді, нәтижесінде 3,6 мың адам орталықтандырылған сумен жабдықтауға қосымша қол жеткізді. Нәтижесінде орталықтандырылған сумен қамтылған қала халқының саны 844,6 мың адамды құрады, қала халқының жалпы санынан (852,5 мың адам) немесе 99,1%.

**- ауылдық елді мекендерде жоспар – 87%, факт – %.**

2021 жылы ауылдық елді мекендерде жалпы құны 12,8 млрд теңгені құрайтын 40 су құбыры жобасы жүзеге асырылып, нәтижесінде қосымша 30 ауыл (37,5 мың адам) сумен қамтамасыз етілді.

Сондай-ақ, 52 шағын ауылға 460,1 млн теңгеге блокты-модульдік су тазарту және тарату станциялары орнатылды.

Соның нәтижесінде ауылдық елді мекендерде тұратын 503,9 мың адамның 462,6 мың адамы орталықтандырылған сумен қамтуға қол жеткізді.

**Мақсат 15. Көліктің қолжетімділігін қамтамасыз ету**

Мақсаттың орындалуын бағалау үшін жыл қорытындысы бойынша қол жеткізілген 1 нысаналы индикатор қарастырылған.

**1) жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі жоспарлы мәнге 89%-ға жетті.**

2021 жылы жолдарды жөндеумен 57,5 млрд. теңгеге 1,5 мың км астам жол қамтылды, оның ішінде 618 км пайдалануға берілді.

Республикалық маңызы бар 35,8 млрд.теңгеге "Талдықорған - Қалбатау-Өскемен" (454 км-ден 380 км-ге жөнделді), "Қалбатау-Майқапшағай" (415 км-ден 128 км-ге жөнделді), "Таскескен-Бақты" (20 км) автожолдарының 1,1 мың шақырымын реконструкциялау жалғасуда, орташа жөндеумен 6,8 млрд. теңгеге 185 км жол қамтылды. Ағымдағы жылы Үржар ауылындағы ұшу-қону жолағын қайта жаңарту аяқталды. Бұқтырма су қоймасы арқылы өтетін көпірдің құрылысы жалғасуда.

Нәтижесінде облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жақсы жағдайдағы ұзындығы 1585,3 км, қанағаттанарлық – 6041,7 км немесе облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы көлемінің 89% (8 583,5 км) құрады.

***16-мақсат. Қоршаған ортаның сапасын, қайта өңдеуді және қалдықтарды басқаруды жақсарту***

Мақсаттың орындалуын бағалау үшін 2 нысаналы индикатор қарастырылған, жыл қорытындысы бойынша 1-ге қол жеткізілді, 1-де статистикалық деректер жоқ.

***1) тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеу және орналастыру үлесі, жоспар 11,3%, нақты 11,3%.***

Шығыс Қазақстан облысының аумағында 335 қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны (бұдан әрі – ТҚҚ) бар, оның ішінде 30 полигонның рұқсаты бар.5%, тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау және шығару қызметтерімен халықты қамту – 60%.

Облыста тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау және шығару бойынша қызмет көрсететін 18 мекеме жұмыс істейді. 3 қалада бөлек жинау, 4 қалада қалдықтарды қолмен сұрыптау, 2 қалада қайта өңдеу жұмыстары жүргізілуде.

2021 жылы қалыптасқан 180,6 мың тонна қалдықтардың 31,96 мың тоннасы өңдеуге жіберілді, бұл 17,7% құрайды.

Өскемен және Семей қалаларында «РОП Оператор» ЖШС-мен бірлесіп қатты тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинау және сұрыптауды енгізу шаралары жүргізілуде. «Оператор РОП» ЖШС бөлек жинауға 2856 контейнер және 12 бірлік әкелді. арнайы технология.

Барлығы 2019-2021 жылдар аралығында Семей қаласында органикалық қалдықтарға арналған 610 контейнер мен 135 жабық контейнер алаңын, Өскемен қаласында 409 қоршау контейнер алаңы мен 61 сарайды орнату жұмыстары аяқталды. Бүгінгі таңда желілерді сұрыптау үшін ангарлар салу жұмыстары жүргізілуде. Өскеменде сұрыптау желілерін іске қосу 2022 жылдың 2-тоқсанының соңында, Семейде 2023 жылы жоспарланған.

Еуропалық қайта құру және даму банкімен (бұдан әрі – ЕҚДБ) ынтымақтастық аясында облыста «Қалалардағы қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту» жобасы жүзеге асырылуда. Өскемен және Семей» (2018 жылғы 5 маусымдағы алдын ала келісімдер). Жобаны іске асыру мерзімі 2021-2023 жылдар.

**2) тұрақты көздерден атмосфераға шығатын ластаушы заттардың шығарындылары, жоспар 0,19 млн.тонна.**

Тұрақты көздерден атмосфераға шығатын ластаушы заттардың шығарындыларын азайту үшін облыс кәсіпорындарында жаңа экологиялық кодексте көзделген экологиялық тиімділікті арттырудың ең озық қолжетімді технологиялары мен бағдарламалары енгізіледі. Атмосфералық ауаның жай-күйін онлайн-мониторингілеу жүйесін одан әрі дамыту бойынша іс-шаралар жүргізілуде.

***17 мақсат. Өңірде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігін арттыру***

Мақсаттың іске асырылуын бағалау үшін 1 нысаналы индикатор көзделген, әлеуметтік сауалнама деректері жоқ.

**1) сыбайлас жемқорлық деңгейі, жоспар 57%.**

Облыста сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігін арттыру үшін қоғамда сыбайлас жемқорлық тәртібіне төзбеушілікті қалыптастыру, биліктің барлық тармақтарының жұмысындағы ашықтық деңгейін арттыру, "электрондық үкімет порталы" арқылы мемлекеттік қызметтерді электрондық форматта ұсыну бойынша іс-шаралар өткізілді.

Мемлекеттік қызметте меритократия қағидатын одан әрі енгізу және нығайту жөнінде шаралар қабылданды. Ашықтық және азаматтарды ақпараттандыру үшін нормативтік-құқықтық актілерді, бюджеттерді және бюджеттік бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламаларының іске асырылуы бойынша есептерді "ашық үкімет" порталында, облыс әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыру жүзеге асырылды.

Қызметтерді уақтылы көрсету үшін әлеуметтік қызметтердің бірыңғай порталы енгізілді, ол мүгедек адамдарға өздерінің жеке қажеттіліктерін ескере отырып, онлайн режимде көмекші, орнын толтырушы құралдар мен әлеуметтік қызметтерді сатып алуға мүмкіндік берді.

**Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бөлінісінде нысаналы индикаторларға қол жеткізу туралы ақпарат**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р./с.** | **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Орындалуы** | | | **Орындалуы туралы ақпарат (қол жеткізілмеуінің себептері және аудан әкімінің орынбасары деңгейіндегі жауапты тұлғалар)** |
| **базалық (бастап қы) мәні** | **жоспар** | **нақты** |
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **ЖӨӨ нақты көлем индексі, %** | **%** | **102,8** | **102,8** | **-** | **Статистика қолжетімді емес.** 2021 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша жалпы өңірлік өнім көлемі 3240 млрд теңгені, ХҚҰ ЖӨӨ – 104,4% құрады. |
| **2** | **Еңбек өнімділігінің өсуі, алдыңғы жылға қарағанда %** | **%** |  |  |  |  |
| 2.1 | **өндеу өнеркәсібінде** | **%** | **107,6** | **107,6** | **-** | **Жыл бойынша статистикалық мәліметтер жоқ.** 2021 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің өсімі нақты мәнде өткен жылмен салыстырғанда 113,4%-ды құрады. 2021 жылғы статистика 2022 жылдың 18 мамырында жарияланады |
| 2.2 | **ауыл шаруашылығында** | **%** | **103,0** | **103,0** | **-** | **Жыл бойынша статистикалық мәліметтер жоқ.** 2021 жылғы қаңтар-қыркүйекте ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігінің өсімі нақты мәнде өткен жылмен салыстырғанда 112,9%, еңбек өнімділігі индексі – 103,8% құрады. 2021 жылғы статистика 2022 жылдың 18 мамырында жарияланады. |
| **3** | **Өндеу өнеркәсібіндегі өнеркәсіп өндірісінің НКИ, %** | **%** | **102,2** | **102,2** | **101,6** | **Орындалмаған.** Өңдеу өнеркәсібінің көлемі ағымдағы бағамен 2021 жылдың аяғында өткен жылмен салыстырғанда 122%-ға, ХҚҰ – 101,6%-ға өсіп, 2051,0 млрд.теңгені құрады. |
|  | Өскемен қаласы | % | 105,3 | 105,3 | 100,3 | **Орындалды.** |
|  | Семей қаласы | % | 104,3 | 104,3 | 108,0 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы | % | 101,0 | 101,0 | 96,0 | **Орындалмаған.** Өнеркәсіп көлемінің төмендеуінің негізгі себебі «Казцинк» ЖШС-нің мырыш металын өндіру көлемінің 97,4%-ға дейін төмендеуі (2020 жылы 119 567 тоннадан 2021 жылы 116 417 тоннаға дейін), Өзбекстаннан шикізаттың болмауына байланысты, өйткені. сондай-ақ Тишинский кенішінің өндірілген рудасында өндіріс пен мырыш мөлшерінің төмендеуі. Аудан әкімінің орынбасары Д.Дүйсембаев |
|  | Курчатов қаласы | % | 103,0 | 103,0 | 154,9 | **Орындалды.** |
|  | Абай ауданы | % | 100,3 | 100,3 | 95,1 | **Орындалмаған.** Нан өнімдерінің өндірісінің төмендеуіне байланысты. Аудан әкімінің орынбасары Т.С.Есімжанов |
|  | Аягөз ауданы | % | 103,3 | 103,3 | 110,7 | **Орындалды.** |
|  | Бесқарағай ауданы | % | 100,7 | 100,7 | 101,2 | **Орындалды.** |
|  | алтай | % | 103,3 | 103,3 | 111,6 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы | % | 101,5 | 101,5 | 152,9 | **Орындалды.** |
|  | Жарма ауданы | % | 101,0 | 101,0 | 76,1 | **Орындалмаған.** Өндірілген өнім көлемі алтын (80 кг., өсу қарқыны 80,2%), күміс (21 кг., өсу қарқыны 27,6%) және дайын бетон (948 тонна) өндірісінің қысқаруы есебінен қысқарды. , өсу қарқыны 25% ). Аудан әкімінің орынбасары Е.Бексұлтанов. |
|  | Зайсан ауданы | % | 103,2 | 103,2 | 122,1 | **Орындалды.** |
|  | Алтай ауданы | % | 103,0 | 103,0 | 106,4 | **Орындалды.** |
|  | Қатонқарағай ауданы | % | 100,2 | 100,2 | 98,5 | **Орындалмаған.** 2021 жылға өңдеу өнеркәсібінде өндірілген өнім көлемі 1 176,9 млн теңгені құрады. Өсу қарқыны – 125,6%, ХҚҰ – 98,5%. Төмендеу «Ақсу ДЕЕН» ЖШС мүйізден жасалған өнімдерді сату көлемінің қысқаруымен байланысты. Аудан әкімінің орынбасары Нұрғалиев М.С. |
|  | Күршім ауданы | % | 103,0 | 103,0 | 105,3 | **Орындалды.** |
|  | Көкпекті ауданы | % | 107,0 | 107,0 | 103,1 | **Орындалды.** |
|  | Тарбағатай ауданы | % | 100,4 | 100,4 | 120,7 | **Орындалды.** |
|  | Ұлан ауданы | % | 104,0 | 104,0 | 123,6 | **Орындалды.** |
|  | Ұржар ауданы | % | 99,0 | 99,0 | 106,4 | **Орындалды.** |
|  | Шемонаиха ауданы | % | 105,3 | 105,3 | 94,7 | **Орындалмаған.** Кәсіпорындарда өндіріс көлемінің төмендеуі: «Востоксельхозпродукт» ЖШС (өсімдік майларын өндіру), Ауыл шаруашылығы министрлігі белгілеген өнімді экспорттауға мораторий енгізуге байланысты. Өндірістің өсу қарқыны 125,0 пайызды құрады. NPI инфляцияның 30,3%-ды құраған жоғары деңгейі салдарынан қол жеткізілмеді. Аудан әкімінің орынбасары Молдаханов Б.Қ. |
| **4** | **Шикізаттық емес экспорт көлемінің өсуі, алдыңғы жылға қарағанда %** | **өткен жылға %** | **107,0** | **107,0** | - | **Статистика жоқ.** 2021 жылдың 11 айында шикізаттық емес экспорт көлемі 1977,4 млн АҚШ долларын құрады немесе 2020 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 112,7%-ға өсті. |
| **5** | **ЖІӨ-дегі шағын және орта бизнес үлесі, ЖІӨ-дегі ЖҚҚ %** | **ЖҰӨ-дегі GVA %** | **16,1** | **16,1** | - | **Статистика жоқ.** 2021 жылдың 9 айында шағын және орта бизнестің үлесі 19,4 пайызды құрады**.** |
| **6** | **Өңдеуші өнеркәсіптегі негізгі капиталға инвестициялар, млрд. теңге** | **миллиард теңгені құрайды** | **58,4** | **58,4** | **107,8** | **Орындалды.** Өңдеу өнеркәсібінің негізгі капиталына салынған инвестиция көлемі 107,8 млрд теңгені құрады. |
|  | Өскемен қаласы |  | 32,2 | 32,2 | 37,4 | **Орындалды.** |
|  | Семей қаласы |  | 11,255 | 11,255 | 22,176 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы |  | 7,759 | 7,759 | 21,49 | **Орындалды.** |
|  | Курчатов қаласы |  | 0,053 | 0,053 | 0,229 | **Орындалды.** |
|  | Абай ауданы |  | 0,00012 | 0,00012 | 0 | **Орындалмаған.** Өңдеу өнеркәсібіне инвестиция тартылмайды. Аудан әкімінің орынбасары Т.С.Есімжанов |
|  | Аягөз ауданы |  | 1,1 | 1,1 | 4,869 | **Орындалды.** |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 0,0047 | 0,0047 | 0 | **Орындалмаған.** |
|  | Бородулиха ауданы |  | 0,005 | 0,005 | 0,0002 | **Орындалмаған.** Орындамаудың себебі қаржылық ресурстардың, сондай-ақ қарыз алушылардың кепілдігінің жоқтығы болып табылады. Аудан әкімінің орынбасары Байжұманов А.Т. |
|  | Глубокое ауданы |  | 2,9 | 2,9 | 15,355 | **Орындалды.** |
|  | Жарма ауданы |  | 0,0009 | 0,0009 | 0,625 | **Орындалды.** |
|  | Зайсан ауданы |  | 0,507 | 0,507 | 2,558 | **Орындалды.** |
|  | Алтай ауданы |  | 0,016 | 0,016 | 2,646 | **Орындалды.** |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 0,0000118 | 0,00001 | 0 | **Орындалмаған**. инвестицияның болмауына байланысты. Аудан әкімінің орынбасары Нұрғалиев М.С. |
|  | Күршім ауданы |  | 0,26 | 0,26 | 0,176 | **Орындалмаған.** инвестицияның болмауына байланысты. Аудан әкімінің орынбасары Әзімбаев Қ.З. |
|  | Көкпекті ауданы |  | 0,0002 | 0,0002 | 0,0009 | **Орындалды.** |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 0,019 | 0,019 | 0,004 | **Орындалмаған.** Орындамаудың себебі қаржылық ресурстардың, сондай-ақ қарыз алушылардың кепілдігінің жоқтығы болып табылады. Аудан әкімінің орынбасары Мауатдинов Қ. |
|  | Ұлан ауданы |  | 0,21 | 0,21 | 0,103 | Орындалмаған. Өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 210 млн теңге жоспармен 103,3 млн теңгені құрады. Аудан әкімінің орынбасары Кенжетаева Л.Қ. |
|  | Ұржар ауданы |  | 0,005 | 0,005 | 0,124 | **Орындалды.** |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 2,1 | 2,1 | 0,024 | **Орындалмаған.** Өңдеу өнеркәсібінде 2,1 млрд теңге жоспарда инвестордың болмауынан 24,197 млн теңге инвестиция тартылды. Аудан әкімінің орынбасары Молдаханов Б.Қ. |
| **7** | **Өткен жылмен салыстырғанда өңірдегі орналастыру орындары қызмет көрсеткен келушілер (туристтер) санының ұлғаюы, %** | **%** | **103,0** | **103,0** | **-** | Статистика қолжетімді емес. 2021 жылдын 9 айында кызмет корсетілген келушілер саны 392 469 адамды курады немес |
|  | Өскемен қаласы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Семей қаласы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Риддер қаласы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Курчатов қаласы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Абай ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Аягөз ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 103,2 | 103,2 | - |  |
|  | Глубокое ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Глубокое ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Жарма ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Зайсан ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Алтай ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Күршім ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Көкпекті ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Ұлан ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Ұржар ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 103,0 | 103,0 | - |  |
| **8** | **Типтік жастағы (14-24 жас) жастардың техникалық және кәсіптік біліммен қамтылу үлесі, %** | **%** | **16,5** | **16,5** | **16,5** | **Орындалды.** Барлығы 14 пен 24 жас аралығындағы жастар техникалық және кәсіптік біліммен қамтылған – 168 078 адамның 27 733 студенті. |
|  | Өскемен қаласы |  | 26,7 | 26,7 | 26,7 | **Орындалды.** |
|  | Семей қаласы |  | 31,8 | 31,8 | 31,8 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | **Орындалды.** |
|  | Курчатов қаласы |  | 0 | 0 | 0 | **Орындалды.** |
|  | Абай ауданы |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | **Орындалды.** |
|  | Аягөз ауданы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | **Орындалды.** |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 6,1 | 6,1 | 6,1 | **Орындалды.** |
|  | Жарма ауданы |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | **Орындалды.** |
|  | Зайсан ауданы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | **Орындалды.** |
|  | Алтай ауданы |  | 12,3 | 12,3 | 12,3 | **Орындалды.** |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | **Орындалды.** |
|  | Күршім ауданы |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | **Орындалды.** |
|  | Көкпекті ауданы |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | **Орындалды.** |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | **Орындалды.** |
|  | Ұлан ауданы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | **Орындалды.** |
|  | Ұржар ауданы |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | **Орындалды.** |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 12,9 | 12,9 | 12,9 | **Орындалды.** |
| **9** | **Жастар жұмыссыздығының деңгейі, %** | **%** | **4,2** | **4,2** | **-** | **Статистика қолжетімді емес.** 2021 жылдың 4-тоқсанының қорытындысы бойынша жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 2,7%-ға дейін төмендеді. |
|  | Өскемен қаласы |  | 2,5 | 2,5 | **-** |  |
|  | Семей қаласы |  | 2,1 | 2,1 | **-** |  |
|  | Риддер қаласы |  | 6,8 | 6,8 | **-** |  |
|  | Курчатов қаласы |  | 6,3 | 6,3 | **-** |  |
|  | Абай ауданы |  | 11,6 | 11,6 | **-** |  |
|  | Аягөз ауданы |  | 7,0 | 7,0 | **-** |  |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 6,6 | 6,6 | **-** |  |
|  | Глубокое ауданы |  | 8,1 | 8,1 | **-** |  |
|  | Глубокое ауданы |  | 7,6 | 7,6 | **-** |  |
|  | Жарма ауданы |  | 6,6 | 6,6 | **-** |  |
|  | Зайсан ауданы |  | 5,9 | 5,9 | **-** |  |
|  | Алтай ауданы |  | 8,1 | 8,1 | **-** |  |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 6,6 | 6,6 | **-** |  |
|  | Күршім ауданы |  | 7,0 | 7,0 | **-** |  |
|  | Көкпекті ауданы |  | 5,3 | 5,3 | **-** |  |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 6,2 | 6,2 | **-** |  |
|  | Ұлан ауданы |  | 4,4 | 4,4 | **-** |  |
|  | Ұржар ауданы |  | 5,5 | 5,5 | **-** |  |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 5,0 | 5,0 | **-** |  |
| **10** | **Өлім-жітімнің стандартталған коэффициенті** |  | **11,3** | **11,3** | - | **Статистика қолжетімді емес.** Деректер жыл сайын есепті жылдан кейінгі 2-тоқсанда жасалады. |
| **11** | **Құрылған жұмыс орындарының саны, бірлік:** |  |  |  |  |  |
| 11.1 | **уақытша** | **бірлік** | **13539** | **13539** | **15437** | **Орындалды. Жыл қорытындысы бойынша 15 437 тұрақты жұмыс орны ашылды.** |
|  | Өскемен қаласы |  | 3138 | 3138 | 2418 | **Орындалмаған.** Тұрақты жұмыс орындарын құруға қайта бағдарлануына байланысты. Жұмыс орындарын құрудың жалпы жоспары орындалды (6636 – факт, жоспар – 6634 – факт). Әкімнің жауапты орынбасары – Смит И.Ф. |
|  | Семей қаласы |  | 1744 | 1744 | 1887 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы |  | 471 | 471 | 477 | **Орындалды.** |
|  | Курчатов қаласы |  | 194 | 194 | 279 | **Орындалды.** |
|  | Абай ауданы |  | 270 | 270 | 533 | **Орындалды.** |
|  | Аягөз ауданы |  | 695 | 695 | 726 | **Орындалды.** |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 393 | 393 | 1015 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 292 | 292 | 360 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 355 | 355 | 525 | **Орындалды.** |
|  | Жарма ауданы |  | 615 | 615 | 787 | **Орындалды.** |
|  | Зайсан ауданы |  | 598 | 598 | 603 | **Орындалды.** |
|  | Алтай ауданы |  | 599 | 599 | 576 | **Орындалмаған.** Жұмыс орындарын құру жоспары орындалмаған. Аудан әкімінің жауапты орынбасары – Акарова Ж.А. |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 715 | 715 | 755 | **Орындалды.** |
|  | Күршім ауданы |  | 653 | 653 | 900 | **Орындалды.** |
|  | Көкпекті ауданы |  | 483 | 483 | 658 | **Орындалды.** |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 507 | 507 | 664 | **Орындалды.** |
|  | Ұлан ауданы |  | 633 | 633 | 877 | **Орындалды.** |
|  | Ұржар ауданы |  | 731 | 731 | 838 | **Орындалды.** |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 459 | 459 | 559 | **Орындалды.** |
| 11.2 | **тұрақты** | **бірлік** | **15100** | **15100** | **17268** | **Орындалды.** Жыл соңында 17 268 уақытша жұмыс орны ашылды. |
|  | Өскемен қаласы |  | 3496 | 3496 | 4218 | **Орындалды.** |
|  | Семей қаласы |  | 1943 | 1943 | 2103 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы |  | 525 | 525 | 609 | **Орындалды.** |
|  | Курчатов қаласы |  | 216 | 216 | 216 | **Орындалды.** |
|  | Абай ауданы |  | 300 | 300 | 417 | **Орындалды.** |
|  | Аягөз ауданы |  | 775 | 775 | 864 | **Орындалды.** |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 438 | 438 | 689 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 325 | 325 | 339 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 395 | 395 | 434 | **Орындалды.** |
|  | Жарма ауданы |  | 685 | 685 | 781 | **Орындалды.** |
|  | Зайсан ауданы |  | 667 | 667 | 782 | **Орындалды.** |
|  | Алтай ауданы |  | 668 | 668 | 676 | **Орындалды.** |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 797 | 797 | 818 | **Орындалды.** |
|  | Күршім ауданы |  | 728 | 728 | 771 | **Орындалды.** |
|  | Көкпекті ауданы |  | 539 | 539 | 560 | **Орындалды.** |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 565 | 565 | 614 | **Орындалды.** |
|  | Ұлан ауданы |  | 706 | 706 | 773 | **Орындалды.** |
|  | Ұржар ауданы |  | 814 | 814 | 1091 | **Орындалды.** |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 511 | 511 | 513 | **Орындалды.** |
| **12** | **Еңбекке қабілетті атаулы әлеуметтік көмек (шартты ақшалай көмек) алушылардың жұмыспен қамтылғандардың және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылғандардың үлес салмағы (ШАК еңбекке қабілетті алушыларының жалпы санында), %** | **%** | **64,7** | **64,7** | **72,8** | **Орындалды.** Еңбекке қабілетті атаулы әлеуметтік көмек алушылардың үлесі 15 831 адамды құрады, оның ішінде 11 532 адам жұмыспен қамтылған және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылған. |
|  | Өскемен қаласы |  | 66,2 | 66,2 | 71,0 | **Орындалды.** |
|  | Семей қаласы |  | 54,9 | 54,9 | 66,3 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы |  | 51,1 | 51,1 | 83,8 | **Орындалды.** |
|  | Курчатов қаласы |  | 70,8 | 70,8 | 75,8 | **Орындалды.** |
|  | Абай ауданы |  | 75,4 | 75,4 | 80,6 | **Орындалды.** |
|  | Аягөз ауданы |  | 72,9 | 72,9 | 77,1 | **Орындалды.** |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 64,9 | 64,9 | 70,1 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 65,6 | 65,6 | 76,2 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 59,6 | 59,6 | 68,0 | **Орындалды.** |
|  | Жарма ауданы |  | 54,6 | 54,6 | 60,1 | **Орындалды.** |
|  | Зайсан ауданы |  | 66,1 | 66,1 | 71,9 | **Орындалды.** |
|  | Алтай ауданы |  | 56,4 | 56,4 | 73,3 | **Орындалды.** |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 66,8 | 66,8 | 73,3 | **Орындалды.** |
|  | Күршім ауданы |  | 62,3 | 62,3 | 66,1 | **Орындалды.** |
|  | Көкпекті ауданы |  | 64,3 | 64,3 | 70,4 | **Орындалды.** |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 80,1 | 80,1 | 79,3 | **Орындалмаған**. Есепті күнге еңбекке қабілетті атаулы әлеуметтік көмек алушы 2617 адам болды. Қазіргі таңда 1956 адам өтініш білдірсе, 119 адам жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылған. Аудан әкімінің орынбасары Сабырбаев Е.С. |
|  | Ұлан ауданы |  | 65,0 | 65,0 | 84,3 | **Орындалды.** |
|  | Ұржар ауданы |  | 61,8 | 61,8 | 73,0 | **Орындалды.** |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 70,1 | 70,1 | 83,1 | **Орындалды.** |
| **13** | **Халықтың 1000 адамға шаққандағы спорттық инфрақұрылыммен орташа қамтамасыз етілуі, %** | **%** | **40,4** | **40,4** | **40,5** | **Орындалды.** Орташа қамтамасыз ету 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 40,5% құрады. |
|  | Өскемен қаласы |  | 39,5 | 39,5 | 39,5 | **Орындалды.** |
|  | Семей қаласы |  | 28,5 | 28,5 | 28,5 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы |  | 31,1 | 31,1 | 31,9 | **Орындалды.** |
|  | Курчатов қаласы |  | 43,2 | 43,2 | 43,2 | **Орындалды.** |
|  | Абай ауданы |  | 82,4 | 82,4 | 82,4 | **Орындалды.** |
|  | Аягөз ауданы |  | 27,2 | 27,2 | 27,2 | **Орындалды.** |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 50,9 | 50,9 | 64,3 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 42,6 | 42,6 | 43,1 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 26,9 | 26,9 | 27,0 | **Орындалды.** |
|  | Жарма ауданы |  | 37,1 | 37,1 | 38,1 | **Орындалды.** |
|  | Зайсан ауданы |  | 63,5 | 63,5 | 63,5 | **Орындалды.** |
|  | Алтай ауданы |  | 40,8 | 40,8 | 40,8 | **Орындалды.** |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 94,0 | 94,0 | 112,3 | **Орындалды.** |
|  | Күршім ауданы |  | 89,6 | 89,6 | 89,5 | **Орындалмаған.** Марқакөл ауылында сауықтыру кешені мен Қалжыр ауылында спорт модулінің құрылыс жұмыстары аяқталмаған. Халық спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген (спорттық нысандардың саны – 200, 2022 жылғы 1 қаңтардағы халық саны – 22 349 адам). |
|  | Көкпекті ауданы |  | 62,7 | 62,7 | 63,9 | **Орындалды.** |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 45,5 | 45,5 | 46,0 | **Орындалды.** |
|  | Ұлан ауданы |  | 58,7 | 58,7 | 58,7 | **Орындалды.** |
|  | Ұржар ауданы |  | 50,5 | 50,5 | 50,5 | **Орындалды.** |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 | **Орындалды.** |
|  | **Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі** |  |  |  |  |  |
| **14** | **қалалардың** | **%** | **89,7** | **89,7** | **89,7** | **Орындалды.** Қалаларда әлеуметтік қызметтермен қамтамасыз ету деңгейі 89,7%-ға жетті. |
|  | Өскемен қаласы |  | 93,0 | 93,0 | 93,0 | **Орындалды.** |
|  | Семей қаласы |  | 86,0 | 86,0 | 86,0 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы |  | 94,0 | 94,0 | 94,0 | **Орындалды.** |
|  | Курчатов қаласы |  | 99,3 | 99,3 | 99,3 | **Орындалды.** |
|  | Аягөз ауданы |  | 95,1 | 95,1 | 95,1 | **Орындалды.** |
|  | Жарма ауданы |  | 77,7 | 77,7 | 77,7 | **Орындалды.** |
|  | Зайсан ауданы |  | 89,0 | 89,0 | 89,0 | **Орындалды.** |
|  | Алтай ауданы |  | 83,7 | 83,7 | 83,7 | **Орындалды.** |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 95,2 | 95,2 | 95,2 | **Орындалды.** |
| **15** | **ауылдық елді мекендердің** | **%** | **66,7** | **66,7** | **66,7** | **Орындалды.** Ауылдық жерлерде әлеуметтік қызметтермен қамтамасыз ету деңгейі 66,7%-ға жетті. |
|  | Өскемен қаласы |  | 82,0 | 82,0 | 82,0 | **Орындалды.** |
|  | Семей қаласы |  | 53,8 | 53,8 | 53,8 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы |  | 56,9 | 56,9 | 56,9 | **Орындалды.** |
|  | Курчатов қаласы |  |  |  | 79,3 | **Орындалды.** |
|  | Абай ауданы |  | 79,3 | 79,3 | 68,2 | **Орындалды.** |
|  | Аягөз ауданы |  | 68,2 | 68,2 | 69,3 | **Орындалды.** |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 69,3 | 69,3 | 60,7 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 60,7 | 60,7 | 69,3 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 69,3 | 69,3 | 66,1 | **Орындалды.** |
|  | Жарма ауданы |  | 66,1 | 66,1 | 67,1 | **Орындалды.** |
|  | Зайсан ауданы |  | 67,1 | 67,1 | 63,2 | **Орындалды.** |
|  | Алтай ауданы |  | 63,2 | 63,2 | 70,6 | **Орындалды.** |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 70,6 | 70,6 | 72,1 | **Орындалды.** |
|  | Күршім ауданы |  | 72,1 | 72,1 | 65,9 | **Орындалды.** |
|  | Көкпекті ауданы |  | 65,9 | 65,9 | 67,4 | **Орындалды.** |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 67,4 | 67,4 | 56,7 | **Орындалды.** |
|  | Ұлан ауданы |  | 56,7 | 56,7 | 73,5 | **Орындалды.** |
|  | Ұржар ауданы |  | 73,5 | 73,5 | 70,3 | **Орындалды.** |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 70,3 | 70,3 |  |  |
| **16** | **Көшелерде жасалған қылмыстардың үлесін төмендету, %** | **%** | **13,7** | **13,7** | **12,2** | **Орындалды.** Тіркелген 11993 құқық бұзушылықтың 1466 құқық бұзушылық немесе 12,2 пайызы көшеде жасалған. |
|  | Өскемен қаласы |  | 16,4 | 16,4 | 15,4 | **Орындалды.** |
|  | Семей қаласы |  | 16,8 | 16,8 | 15 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы |  | 12,7 | 12,7 | 9,2 | **Орындалды.** |
|  | Курчатов қаласы |  | 18,7 | 18,7 | 3,8 | **Орындалды.** |
|  | Абай ауданы |  | 2,9 | 2,9 | 1,9 | **Орындалды.** |
|  | Аягөз ауданы |  | 10,6 | 10,6 | 10,9 | **Орындалмаған.** Көшеде жасалған қылмыс санының 30-дан 28-ге дейін азаюымен жоспарланған көрсеткішке қол жеткізілмеді. Аудан әкімінің орынбасары Тәтенов М.С. |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 5,3 | 5,3 | 8 | **Орындалмаған.** Көшеде жасалған қылмыс санының 3-тен 9-ға дейін артуына байланысты жоспарланған көрсеткішке қол жеткізілмеген. Аудан әкімінің орынбасары Баталов Б.Ж. |
|  | Глубокое ауданы |  | 3,1 | 3,1 | 2,7 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 5,8 | 5,8 | 7,8 | **Орындалмаған.** Көшеде жасалған қылмыс санының 41-ден 37-ге дейін азаюымен жоспарланған көрсеткішке қол жеткізілмеді. Аудан әкімінің орынбасары Жапбаров Н.Е. |
|  | Жарма ауданы |  | 4,5 | 4,5 | 3,5 | **Орындалды.** |
|  | Зайсан ауданы |  | 5,8 | 5,8 | 2,5 | **Орындалды.** |
|  | Алтай ауданы |  | 7,5 | 7,5 | 5,2 | **Орындалды.** |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 3,0 | 3,0 | 0 | **Орындалды.** |
|  | Күршім ауданы |  | 6,2 | 6,2 | 2,2 | **Орындалды.** |
|  | Көкпекті ауданы |  | 5,5 | 5,5 | 4,3 | **Орындалды.** |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 2,5 | 2,5 | 3,9 | **Орындалмаған.** Көшеде жасалған қылмыс санының 4-тен 6-ға дейін артуына байланысты жоспарланған көрсеткішке қол жеткізілмеген.Аудан әкімінің орынбасары Ескендіров Е.Қ. |
|  | Ұлан ауданы |  | 5,0 | 5,0 | 2,1 | **Орындалды.** |
|  | Ұржар ауданы |  | 7,0 | 7,0 | 6 | **Орындалды.** |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 6,2 | 6,2 | 6,3 | **Орындалмаған.** Көшеде жасалған қылмыс санының 23-тен 22-ге дейін азаюымен жоспарланған көрсеткішке қол жеткізілмеді. Аудан әкімінің орынбасары Молдаханов Б.Қ. |
| **17** | **100 мың адамға шаққандағы жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар санын төмендету** | **100 мың халыққа шаққанда** | **11,1** | **11,1** | **10,6** | **Орындалды.** 2021 жылы жол-көлік оқиғаларының саны 9,1%-ға (946-дан 860-қа дейін) азайды. Жол-көлік оқиғаларында зардап шеккендер саны 8,2%-ға (1417-ден 1301-ге дейін) азайса, қаза болғандар саны 33,9%-ға (109-дан 146 адамға) өсті. |
|  | Өскемен қаласы |  | 3,4 | 3,4 | 1,7 | **Орындалды.** |
|  | Семей қаласы |  | 9,6 | 9,6 | 8,0 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы |  | 10,4 | 10,4 | 7,3 | **Орындалды.** |
|  | Курчатов қаласы |  | 16,1 | 16,1 | 0,0 | **Орындалды.** |
|  | Абай ауданы |  | 69,1 | 69,1 | 43,0 | **Орындалды.** |
|  | Аягөз ауданы |  | 5,4 | 5,4 | 2,8 | **Орындалды.** |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 21,2 | 21,2 | 68,3 | **Орындалмаған.** Жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар саны 2020 жылмен салыстырғанда 8-ден 12 жағдайға өсті. Аудан әкімінің орынбасары Ағибаев Н.О. |
|  | Глубокое ауданы |  | 16,6 | 16,6 | 11,6 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 20,8 | 20,8 | 25,3 | **Орындалмаған.** Жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар саны 2020 жылмен салыстырғанда 6-дан 15 жағдайға өсті. Аудан әкімінің орынбасары Жапбаров Н.Е. |
|  | Жарма ауданы |  | 28,7 | 28,7 | 25,1 | **Орындалды.** |
|  | Зайсан ауданы |  | 2,6 | 2,6 | 2,8 | **Орындалмаған.** Жол-көлік оқиғаларының саны 2020 жылмен салыстырғанда 13-тен 17 оқиғаға өсті. Аудан әкімінің орынбасары Тілмесов С.Н. |
|  | Алтай ауданы |  | 11,9 | 11,9 | 12,8 | **Орындалмаған.** Жол-көлік оқиғаларының саны 2020 жылмен салыстырғанда 81-ден 89 жағдайға өсті. Аудан әкімінің орынбасары Охременко С.В. |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 25,7 | 25,7 | 14,2 | **Орындалды.** |
|  | Күршім ауданы |  | 24,4 | 24,4 | 31,3 | **Орындалмаған**. Жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар саны 2020 жылмен салыстырғанда 2-ден 7 жағдайға өсті. Аудан әкімінің орынбасары Әзімбаев Қ.З. |
|  | Көкпекті ауданы |  | 42,2 | 42,2 | 11,3 | **Орындалды.** |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 12,7 | 12,7 | 24,5 | **Орындалмаған.** Жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар саны 2020 жылмен салыстырғанда 4-тен 9 жағдайға өсті. Аудан әкімінің орынбасары Ескендіров Е.Қ. |
|  | Ұлан ауданы |  | 22,9 | 22,9 | 21,3 | **Орындалды.** |
|  | Ұржар ауданы |  | 5,3 | 5,3 | 15,5 | **Орындалмаған.** Жол-көлік оқиғаларынан қаза тапқандар саны 2020 жылмен салыстырғанда 10-нан 11 жағдайға өсті. Аудан әкімінің орынбасары Тұрлыбеков Б.Қ. |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 6,7 | 6,7 | 24,1 | **Орындалмаған.** Жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар саны 2020 жылмен салыстырғанда 4-тен 10 жағдайға өсті. Аудан әкімінің орынбасары Молдаханов Б.Қ. |
| **18** | **Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымымен қамтамасыз етілу деңгейі, %** | **%** | **63,5** | **63,5** | **58,0** | **Орындалмаған.** Көрсеткішке банктерді қорғау жұмыстарының орындалмауына байланысты қол жеткізілмеді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Сматлав А.Б. |
|  | Өскемен қаласы |  | 37,0 | 37,0 | 37,0 | **Орындалды.** Ағынның су тасқынынан 100% қорғау, жер сілкінісінен 11%, өрттен қорғау 0%, орташа қорғаныс 37% |
|  | Семей қаласы |  | 85,5 | 85,5 | 94,8 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы |  | 49,8 | 49,8 | 51,0 | **Орындалды.** 2021 жылы төтенше жағдайларға қарсы іс-қимылды инфрақұрылыммен қамтамасыз ету деңгейі 51%-ды құрады: «Су тасқыны мен су тасқынына қарсы іс-қимылды инфрақұрылыммен қамтамасыз ету» критерийі бойынша – 1,4 балл, «Сел тасқынына қарсы іс-қимылды инфрақұрылыммен қамтамасыз ету» критерийі бойынша – 0 балл. , «Көшкінге қарсы тұру инфрақұрылымымен қамтамасыз ету» критерийі бойынша – 0 балл, «Жер сілкінісіне қарсы әрекет ету инфрақұрылымының қауіпсіздігі» критерийі бойынша – 0,15 балл, «Елді мекендерде өртке қарсы тұру үшін инфрақұрылыммен қамтамасыз ету» критерийі бойынша – 1 балл. . |
|  | Курчатов қаласы |  | 98,0 | 98,0 | 98,0 | **Орындалды**. Алдын ала есептеулер бойынша Курчатов қаласында төтенше жағдайларға қарсы күресті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету деңгейі 98% жоғары деңгейде қалып отыр. |
|  | Абай ауданы |  | 96,0 | 96,0 | 96,0 | **Орындалды.** Өзен арналарын тереңдету және түзету жұмыстары жүргізілді. |
|  | Аягөз ауданы |  | 81,3 | 81,3 | 81,3 | **Орындалды.** Төтенше жағдайларды жою инфрақұрылымымен қамтамасыз ету деңгейі 81,3% құрайды. |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 57,0 | 57,0 | 57,0 | **Орындалды.** Жоспарланған іс-шаралар толық көлемде орындалды. |
|  | Глубокое ауданы |  | 100 | 100 | 100 | **Орындалды.** Аумақты төтенше жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені жүргізілді. |
|  | Глубокое ауданы |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | **Орындалды.** |
|  | Жарма ауданы |  | 69,0 | 69,0 | 74,8 | **Орындалды.** Ауданда 6 гидротехникалық құрылыс, 5 өрт сөндіру бекеті, 2021 жылы ауылында өрт сөндіру бекеті бар. Қаратөбе. |
|  | Зайсан ауданы |  | 78,4 | 78,4 | 80,5 | **Орындалды.** Жыл бойы көктемгі су тасқынының зардаптарын болдырмау мақсатында жағалауды қорғау және қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. |
|  | Алтай ауданы |  | 56,5 | 56,5 | 56,5 | **Орындалды.** Төтенше жағдайларды жою инфрақұрылымымен қамтамасыз ету деңгейі 56,5% құрады. |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 48,5 | 48,5 | 48,5 | **Орындалды.** Аумақты төтенше жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені жүргізілді. |
|  | Күршім ауданы |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 | **Орындалды.** |
|  | Көкпекті ауданы |  | 52,6 | 52,6 | 52,6 | **Орындалды.** Тасқын су ағызғышын бетондау және тегіс бөгеттерді орнату, тасымалдау арнасындағы өсімдіктерді механикалық тазалау жұмыстары аяқталды. Ауылдағы су өткізетін арықтар тазартылды. Преображенка, ауылдық жерлердегі көпірлер мен су өткізгіш құбырлар тазартылды. Миролубовский ауылдық округінде Қайыңды өзенінің арнасы тазартылып, бөгет қалпына келтірілді. Бөгеттің ұзындығы 800 метрді құрайды. |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 67,5 | 67,5 | 68,0 | **Орындалды.** 2021 жылы Құмкөл ауылдық округіндегі ұзындығы 4500 метр Тебіске өзенінің арнасын тазарту жұмыстары жүргізілді. Тарбағатай ауданы әкімдігінің 2020 жылғы 8 қыркүйектегі № 616 қаулысы негізінде Құмкөл ауылында өрт сөндіру бекеті ашылды. |
|  | Ұлан ауданы |  | 57,0 | 57,0 | 57,0 | **Орындалды.** |
|  | Ұржар ауданы |  | 63,5 | 63,5 | 63,5 | **Орындалды**. Үржар ауданы әкімінің 2021 жылғы 11 қарашадағы № 217-нқ-ө өкімімен Қарабұта ауылындағы Сабаз өзені мен Нахуалы ауылындағы Қусақ өзенінің жағалауын бекіту жұмыстарына 3,66 млн.теңге бөлінді. . |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 77,5 | 77,5 | 77,5 | **Орындалды.** Су тасқыны мен су тасқынына қарсы тұру инфрақұрылымының қауіпсіздігі 100%, мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері жоқ өрттерге – 55%. |
| **19** | **Бір тұрғынға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз етілу, бір адамға шаққандағы ш.м.** | **бір тұрғынға шаққанда ш.м** | **21,6** | **21,6** | - | **Статистика қолжетімді емес.** |
|  | Өскемен қаласы |  | 27,0 | 27,0 | - |  |
|  | Семей қаласы |  | 24,3 | 24,3 | - |  |
|  | Риддер қаласы |  | 27,7 | 27,7 | - |  |
|  | Курчатов қаласы |  | 23,4 | 23,4 | - |  |
|  | Абай ауданы |  | 20,4 | 20,4 | - |  |
|  | Аягөз ауданы |  | 21,5 | 21,5 | - |  |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 21,2 | 21,2 | - |  |
|  | Глубокое ауданы |  | 24,2 | 24,2 | - |  |
|  | Глубокое ауданы |  | 23,0 | 23,0 | - |  |
|  | Жарма ауданы |  | 18,4 | 18,4 | - |  |
|  | Зайсан ауданы |  | 17,3 | 17,3 | - |  |
|  | Алтай ауданы |  | 24,4 | 24,4 | - |  |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 19,6 | 19,6 | - |  |
|  | Күршім ауданы |  | 18,5 | 18,5 | - |  |
|  | Көкпекті ауданы |  | 19,5 | 19,5 | - |  |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 18,9 | 18,9 | - |  |
|  | Ұлан ауданы |  | 19,9 | 19,9 | - |  |
|  | Ұржар ауданы |  | 17,2 | 17,2 | - |  |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 26,0 | 26,0 | - |  |
| **20** | **Өндірілген электр энергиясының жалпы көлеміндегі энергияның жаңартылған көздерінен өндірілген электр энергиясының үлесі, жалпы өндірілген көлемінен %** | **жалпы өндірістің %** | **2,46** | **2,29** | **2,29** | **Орындалды.** КТК бойынша өндірілген электр энергиясының көлемі 211,1 млн кВт/сағ құрады немесе 9214 млн кВт/сағ электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінің 2,29%. |
|  | Өскемен қаласы |  |  |  |  |  |
|  | Семей қаласы |  |  |  |  |  |
|  | Риддер қаласы |  | 1,44 | 1,44 | 1,45 | **Орындалды.** |
|  | Курчатов қаласы |  |  |  |  |  |
|  | Абай ауданы |  |  |  |  |  |
|  | Аягөз ауданы |  |  |  |  |  |
|  | Бесқарағай ауданы |  |  |  |  |  |
|  | Глубокое ауданы |  |  |  |  |  |
|  | Глубокое ауданы |  |  |  |  |  |
|  | Жарма ауданы |  | 0,40 | 0,40 | 0,42 | **Орындалды.** |
|  | Зайсан ауданы |  |  |  |  |  |
|  | Алтай ауданы |  | 0,62 | 0,62 | 0,42 | **Орындалды.** |
|  | Қатонқарағай ауданы |  |  |  |  |  |
|  | Күршім ауданы |  |  |  |  |  |
|  | Көкпекті ауданы |  |  |  |  |  |
|  | Тарбағатай ауданы |  |  |  |  |  |
|  | Ұлан ауданы |  |  |  |  |  |
|  | Ұржар ауданы |  |  |  |  |  |
|  | Шемонаиха ауданы |  |  |  |  |  |
| **21** | **Халықтың сумен жабдықтау көрсетілетін қызметтеріне қол жеткізуі %:** |  |  |  |  |  |
| 21.1 | **қалаларда** | **%** | **99,1** | **99,1** | **99,1** | **Орындалды.** Орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген қала халқының саны 844,6 мың адамды немесе жалпы қала халқының 99,1%-ын (852,5 мың адам) құрады. |
|  | Өскемен қаласы |  | 98,6 | 98,6 | 99 |  |
|  | Семей қаласы |  | 98,3 | 98,3 | 98,9 |  |
|  | Риддер қаласы |  | 98,0 | 98,0 | 98,2 |  |
|  | Курчатов қаласы |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Серебрянск қаласы |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Алтай ауданы |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Зайсан ауданы |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Шар қаласы |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Аягөз ауданы |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  |
| 21.2 | **ауылдық елді мекендерде** | **%** | **87,0** | **87,0** | **91,8** | **Орындалды.** Жыл қорытындысы бойынша ауылдық елді мекендерде тұратын 503,9 мың адамның 462,6 мың адамы орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. |
|  | Өскемен қаласы |  | 97,6 | 97,6 | 100 | **Орындалды.** |
|  | Семей қаласы |  | 90,5 | 90,5 | 89,9 | **Орындалмаған.** Жоспар 19574 болса, 21 629 адамның 19 444-і сумен қамту қызметіне қол жеткізген.Аудан әкімінің орынбасары Гариков Д.А. |
|  | Риддер қаласы |  | 90,4 | 90,4 | 93,4 | **Орындалды.** |
|  | Абай ауданы |  | 100 | 100 | 100 | **Орындалды.** |
|  | Аягөз ауданы |  | 97,0 | 97,0 | 91,6 | **Орындалмаған**. Жоспарланған нысандар енгізілмеді.Аудан әкімінің орынбасары Тәтенов М.С. |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 86,2 | 86,2 | 82,5 | **Іске асыру сатысында.** Глуховка ауылындағы су құбырының құрылысы аяқталмағандықтан көрсеткішке қол жеткізілмеді.Аудан әкімінің орынбасары Баталов Б.Ж. |
|  | Глубокое ауданы |  | 97,6 | 97,6 | 96,9 | **Орындалмаған.** Орталықтандырылған сумен 33348 адам қамтылған. 2022 жылдың 1 қаңтарына аудан халқының саны 34338 адамды құрайды. Орындалмау себебі «Ауылдағы су желілерін қайта жаңғырту» нысанын пайдалануға беру мерзімінің кейінге шегерілуі. Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы Бородулиха 3 кезең «2022 жылға. Аудан әкімінің орынбасары Селиханов Е.Ж. |
|  | Глубокое ауданы |  | 86,8 | 86,8 | 97,1 | **Орындалды.** |
|  | Жарма ауданы |  | 98,6 | 98,6 | 98,5 | Не исполнен. Из 29508 человек доступ к услугам водоснабжения имеют 29065 человека, при плане 29095. Заместитель акима района Ибраев А.М. |
|  | Зайсан ауданы |  | 95,0 | 95,0 | 96,3 | **Орындалды.** |
|  | Алтай ауданы |  | 87,9 | 87,9 | 87,5 | **Орындалмаған.** Жоспар 17482 болса, 19888 адамның 17402-сі сумен қамтамасыз етілген. Аудан әкімінің орынбасары Ж.А.Асқарова. |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 89,1 | 89,1 | 96,6 | **Орындалды.** |
|  | Күршім ауданы |  | 90,6 | 90,6 | 93,4 | **Орындалды.** |
|  | Көкпекті ауданы |  | 92,6 | 92,6 | 96,0 | **Орындалды.** |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 99,3 | 99,3 | 99,7 | **Орындалды.** |
|  | Ұлан ауданы |  | 73,5 | 73,5 | 78,2 | **Орындалды.** |
|  | Ұржар ауданы |  | 69,9 | 69,9 | 80,8 | **Орындалды.** |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 93,5 | 93,5 | 93,7 | **Орындалды.** |
| **22** | **Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі, %** | **%** | **89,0** | **89,0** | **89,0** | **Орындалды.** Жақсы жағдайда облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының ұзындығы 1585,3 км, қанағаттанарлық жағдайда — 6041,7 км (облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы — 8583,5 км) құрады. 2021 жылы облыстық және аудандық маңызы бар 203 шақырым жол жөнделді. |
|  | Өскемен қаласы |  | 100 | 100 | 100 | **Орындалды.** |
|  | Семей қаласы |  | 87,3 | 87,3 | 87,3 | **Орындалды.** |
|  | Риддер қаласы |  | 91,4 | 91,4 | 91,4 | **Орындалды.** |
|  | Курчатов қаласы |  |  |  |  | **Орындалды.** |
|  | Абай ауданы |  | 83,1 | 83,1 | 83,1 | **Орындалды.** |
|  | Аягөз ауданы |  | 91,0 | 91,0 | 91,0 | **Орындалды.** |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 92,7 | 92,7 | 92,7 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 89,6 | 89,6 | 89,6 | **Орындалды.** |
|  | Глубокое ауданы |  | 90,5 | 90,5 | 90,5 | **Орындалды.** |
|  | Жарма ауданы |  | 83,9 | 83,9 | 83,9 | **Орындалды.** |
|  | Зайсан ауданы |  | 87,7 | 87,7 | 87,7 | **Орындалды.** |
|  | Алтай ауданы |  | 90,2 | 90,2 | 90,2 | **Орындалды.** |
|  | Қатонқарағай ауданы |  | 90,4 | 90,4 | 90,4 | **Орындалды.** |
|  | Күршім ауданы |  | 75,8 | 75,8 | 86,2 | **Орындалды.** |
|  | Көкпекті ауданы |  | 86,2 | 86,2 | 75,8 | **Орындалмаған.** Жергілікті маңызы бар 470,7 шақырым жолдың 60 шақырымы жақсы жағдайда, 296,8 шақырымы немесе 75,8 пайызы қанағаттанарлық жағдайда. Аудан әкімінің орынбасары Майкенев Ж.Т. |
|  | Тарбағатай ауданы |  | 69,8 | 69,8 | 69,8 | **Орындалды.** |
|  | Ұлан ауданы |  | 76,1 | 76,1 | 76,1 | **Орындалды.** |
|  | Ұржар ауданы |  | 85,1 | 85,1 | 85,1 | **Орындалды.** |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 95,8 | 95,8 | 95,8 | **Орындалды.** |
|  | Областные дороги |  | 95,4 | 95,4 | 95,4 | **Орындалды.** |
| **23** | **Қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі, %** | **%** | **11,3** | **11,3** | **17,7** | **Орындалды.** Түзілген 180,6 мың тонна қалдықтардың 31,96 мың тоннасы өңдеуге жіберілді, бұл 17,7 пайызды құрайды. |
|  | Өскемен қаласы |  | 13,6 | 13,6 | 13,6 |  |
|  | Семей қаласы |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Риддер қаласы |  | 100 | 100 | 77 |  |
|  | Курчатов қаласы |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Бесқарағай ауданы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
|  | Глубокое ауданы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
|  | Алтай ауданы |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Көкпекті ауданы |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ұлан ауданы |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |
|  | Шемонаиха ауданы |  | 29,5 | 29,5 | 29,5 |  |
| **24** | **Атмосфераға тұрақты көздерден ластаушы заттардың шығарындылары, млн. тонна** | **миллион тонна** | **0,19** | **0,19** | **-** | **Статистика жоқ.** 2021 жылға арналған деректер 2022 жылдың шілдесінде жарияланады. |
| **25** | **Коррупция деңгейі, %** | **%** | **57,0** | **57,0** | **-** | **Сауалнама деректері жоқ** |