### Қосымша 14

### әзірлеу әдістемесіне,

### мониторинг, іске асыру,

### бағалау және бақылау

### Ұлттық даму жоспары

### Қазақстан Республикасының,

### Жоспарын аумақтық

### тұжырымдамалары, ел дамуының

### саланы/аяны дамыту,

### даму жоспарларын

### мемлекеттік органдардың,

### облыстың, қаланың даму жоспарларын

### Республикалық маңызы бар қаланың, астананың

Сарыкөл ауданының 2021-2025 жылдарға арналған аумағын дамыту

Іске асыру туралы есеп бағдарлама

Есепті кезең 2021 жыл

Бекітілді: Сарыкөл аудандық мәслихатының 15.01.2021 жылғы № 6 шешімі

### Мемлекеттік орган "Сарыкөл ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі" ММ

Бағдарламаны іске асыру барысы туралы ақпарат

| № | Атауы | Өлшем бірлігі | Ақпарат көзі | Жауапты орындаушылар | Орындау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Қаржыландыру көзі | Бюджеттік бағдарламаның коды | Орындалуы туралы ақпарат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | негізгі (бастапқы) мән |  |  |  |  |  |  |  |  | жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1-бағыт: Өңір экономикасының өсуі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-мақсат: Қайта өңдеу кәсіпорындарын басым дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Өңдеуші өнеркәсіпке негізгі капиталға инвестициялар | млрд. теңге | Статистикалық мәліметтер | Сарыкөл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі ММ | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | * | * | Қол жеткізілді. |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ауданның өнеркәсіп кәсіпорындарының өндірістік-экономикалық көрсеткіштерінің мониторингі, өнеркәсіп салаларын тиімді дамыту бойынша шаралар әзірлеу. | Ақпарат | * | Сарыкөл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі ММ | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Қаржыландыру қажет емес | * | Орындалды. Тоқсан сайын мониторинг жүргізіледі. |
| 2 | Инвестициялық ахуалды жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу бойынша жұмысты үйлестіру, инвестицияларды тартуға жәрдемдесу | Ақпарат | * | Сарыкөл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | Қаржыландыру қажет емес | * | Орындалды. Тұрақты негізде инвестициялық ахуалды жақсарту, инвестицияларды тартуға жәрдемдесу бойынша ұсыныстар әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде |
| 3 | Ауданның негізгі капиталына инвестициялар салуға мониторинг жүргізу | Ақпарат | * | Сарыкөл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі ММ | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | Қаржыландыру қажет емес | * | Орындалды. Жыл сайын ауданның негізгі капиталына салынған инвестицияларға мониторинг жүргізіледі . |
| Мақсат 2: Шағын және орта бизнес, сауда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тіркелген жалпы көлемдегі жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің үлесі | % | Статистикалық мәліметтер | Сарыкөл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі ММ | 94 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 94,6 |  |  |  |  |  |  | * | * | Қол жеткізілді. Жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 1169, тіркелгендер саны 1236. |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заңнамадағы өзгерістер мен толықтырулар туралы, сондай-ақ кәсіпкерлікке қатысты басқа да мәселелер туралы жергілікті БАҚ-тағы жарияланымдар (баспа түрінде), ақпараттық хабарламалар. | Ақпарат | * | Сарыкөл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі ММ | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | Қаржыландыру қажет емес | * | Орындалды. Тоқсан сайын жергілікті БАҚ-та заңнамаға, сондай-ақ кәсіпкерлікке қатысты басқа да мәселелерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ақпарат жарияланады. |
| 5 | Жергілікті тұтынушылардың жергілікті өндірілген өнімдер мен тауарлар туралы хабардар болуын кеңейту. | Ақпарат | * | Сарыкөл ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі ММ | * |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | Қаржыландыру қажет емес | * | Орындалды |
| Мақсат 3: АӨК әлеуетін дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтерінің) нақты көлем индексі | % | Статистикалық мәліметтер | Сарыкөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі ММ | 102,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  | * | * | Қол жеткізілген жоқ. 2021 жылдың соңында ауыл шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымы НКИ - нің төмендеуі құрғақшылыққа байланысты Өсімдік шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымының төмендеуімен байланысты (Өнімділік 2020 жылы - 14,5 ц/га, 2021 жылы-12,2 ц/га) |
| 3.2 | Мал шаруашылығы өнімінің (көрсетілетін қызметтерінің) жалпы шығарылымының нақты көлем индексі | % | Статистикалық мәліметтер | Сарыкөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,2 |  | * | * | Қол жеткізілді. |
| 3.3 | Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға инвестициялардың нақты көлемінің индексі | % | Статистикалық мәліметтер | Сарыкөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі ММ | 102,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,6 |  | * | * | Қол жеткізілген жоқ |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Элиталық тұқым, 1,2 репродукция сатып алу | млн.тенге | * | Сарыкөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі ММ | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,1 |  | Меншікті қаражат | * | Орындалды. 2021 жылы 505,1 млн.теңге сомасына барлығы 3296,7 тонна сатып алынды, оның ішінде: эл. тұқым - 2101,1 тонна, 1 репродукциялы тұқым - 848,3 тонна, 2 репродукциялы тұқым - 347,3 тонна. Сорт жаңарту пайызы-9 % құрады. |
| 7 | Минералды тыңайтқыштарды қолдану | млн.тенге | * | Сарыкөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі ММ | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,1 |  | Меншікті қаражат | * | Орындалды. 2021 жылы жалпы сомасы 807,1 млн теңгеге 7 200 тонна минералды тыңайтқыш сатып алынды. |
| 8 | Тимирязевка селосында өндірістік қуаты сағатына 50 тонна механикаландырылған токты қайта жаңарту | млн.тенге | * | Сарыкөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі ММ | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | Меншікті қаражат | * | Орындалды |
| 9 | Тағыл ауылында 100 бас ІҚМ арналған мал шаруашылығы фермасын салу | млн.тенге | * | Сарыкөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі ММ | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | Меншікті қаражат | * | Орындалды |
| 2-бағыт: Өңір тұру үшін ыңғайлы және қауіпсіз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мақсат 4: Тұрғын үй құрылысын дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы | кв.м | Статистикалық мәліметтер | "Сарыкөл ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімі"ММ | 1630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 |  | * | * | Қол жеткізілді. 2021 жылғы қаңтар-желтоқсанда тұрғын үйді пайдалануға беру-1999 ш. м. |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 АЖ бойынша статистика бөліміне есеп (жеке құрылыс) | Есеп | * | "Сарыкөл ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімі"ММ | * |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  | Қаржыландыру қажет емес | * | Орындалды. 2021 жылғы қаңтар-желтоқсанда тұрғын үйді пайдалануға беру-1999 ш. м. |
| Мақсат 5: Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЕМ-де халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қол жеткізуі | % | Ұсынылған есеп | "Сарыкөл ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімі"ММ | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  | * | * | Қол жеткізілді. |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Блокты-модульді ғимаратты, Дубинка, Ермаковка, Чапаевка ауылдарына су тарату пунктін сатып алу | млн.тенге | * | "Сарыкөл ауданы"Сарыкөл ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімі" ММ, "ұлан"ЖШС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  | ЖБ | * | Орындалды |
| Мақсат 6: Жергілікті жолдардың жағдайын жақсарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесі | % | Ұсынылған есеп | "Сарыкөл ауданы"Сарыкөл ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімі"ММ | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  | * | * | Қол жеткізілді. |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Автомобиль жолдарын орташа жөндеу Большие Дубравы ауылына кіреберіс жол | Млн. теңге | * | "Большие Дубравы ауылы әкімінің аппараты" ММ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  | ЖБ | 124045029 | Орындалды |
| Мақсат 7: Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымымен қамтамасыз етілу деңгейі | % | Есеп | "Сарыкөл ауданы әкімінің аппараты" ММ, ТЖБ | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | * | * | Қол жеткізілді. |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резервінің есебінен іс-шаралар өткізу | Млн. теңге | * | "Сарыкөл ауданы әкімінің аппараты"ММ | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |  | ЖБ | 122106000 | Орындалды |
| Мақсат 8: Аймақтағы экологиялық жағдайды жақсарту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ҚТҚ қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін | % | Ұсынылған есеп | "Сарыкөл ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімі"ММ | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  | * | * | Қол жеткізілген жоқ. |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Табиғи ресурстар басқармасына жыл қорытындысы бойынша СБП әлеуметтік-экономикалық дамуының жай-күйі туралы есеп | Кәсіпкерлік басқармасына және экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына есеп | * | "Сарыкөл ауданы әкімдігінің сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімі"ММ | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Қаржыландыру қажет емес | * | Орындалды |
| 3 бағыт: Өмірдің жаңа сапасын қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мақсат 9: Халықтың әлеуметтік өмірін жақсарту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Құрылған жұмыс орындарының саны (жыл сайын) оның ішінде: | Ед. | Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әкімшілік деректері | "Сарыкөл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі"ММ | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 |  | * | * | Орындалды |
|  | - тұрақты |  |  |  | 483 |  |  |  |  |  |  |  |  | 483 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |  | * | * | Қол жеткізілген жоқ |
|  | - уақытша |  |  |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 |  | * | * | Орындалды |
| 2 | Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес АЕМ-ді әлеуметтік игіліктермен және көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ету деңгейі | % | ЖАО әкімшілік деректері | Сарыкөл ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі ММ | 70,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  | * | * | Қол жеткізілді. * 2021 жылдың 9 айының қорытындысы |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жұмысқа орналастыру: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Әлеуметтік жұмыс орындарына | Млн. теңге | * | "Сарыкөл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі"ММ | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  | РБ | 451002011 | Орындалды |
| 16 | Жастар практикасына | Млн. теңге | * | "Сарыкөл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі"ММ | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,2 |  | РБ | 451002011 | Орындалды |
| 17 | Қоғамдық жұмыстар | Млн. теңге | * | "Сарыкөл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі"ММ | 26,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,7 |  | ЖБ | 451002100 | Орындалды |
| 18 | Тірек ауылдық елді мекендер мониторингі | Тірек ауылдық елді мекендер мониторингі | * | Сарыкөл ауданы әкімдігінің экономика және қаржы бөлімі ММ | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * | Қаржыландыру қажет емес | * | Орындалды |
| Мақсат 10: Халықты спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Халықтың 1000 адамға шаққандағы спорттық инфрақұрылыммен орташа қамтамасыз етілуі | % | Ұсынылған есеп | Сарыкөл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі ММ | 59,65 | 59,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | Қол жеткізілді. |
| Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Тимирязевка ауылындағы хоккей корты | Млн. теңге | * | Сарыкөл ауданы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі ММ |  | 12,824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,824 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 457008028 | Орындалды |

- Қаржы қаражатын игеру

| Қаржыландыру көзі | Жоспары, млн. теңге | Факт, млн. теңге | Пайдаланбау себептері |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиқалық бюджет | 9,5 | 9,5 |  |
| Жергілікті бюджет | 50,0 | 50,0 |  |
| Кәсіпорынның меншікті және қарыз қаражаты | 1342,2 | 1342,2 |  |

### Аналитикалық жазба.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2021 жылғы 25 қазандағы № 93 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының ұлттық даму жоспарын, елдің аумақтық даму жоспарын, саланы/аяны дамыту тұжырымдамасын, мемлекеттік органдардың даму жоспарларын, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарларын әзірлеу, мониторингтеу, іске асыру, бағалау және бақылау әдістемесіне сәйкес Сарыкөл ауданының аумағын дамытудың 2021 жылға арналған бағдарламасына мониторинг жүргізілді.

- Бағдарлама шешуге бағытталған проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесі, бағдарламаны іске асырудың ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына әсері туралы ақпарат.

Сарыкөл ауданының аумағын дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған бағдарламасы ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын айқындайтын басты стратегиялық құжат болып табылады, ол стратегиялық дамуды басқару жүйесін қалыптастырудың негізін құрайды және аудан дамуының стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге әкімдіктің ағымдағы қызметін бағдарлау қажеттілігін айқындайды.

Бағдарламада аудан аумағын дамытудың келесі бағыттары айқындалған:

- Аймақ экономикасының өсуі;

- Аймақ жайлы және өмір сүру үшін қауіпсіз;

-     Өмірдің жаңа сапасын қамтамасыз ету.

Әрбір бағыт бойынша ауданның даму мақсаттарына қол жеткізуге талдау жүргізілді, оны іске асыру нысаналы индикаторларға қол жеткізумен қамтамасыз етілді.

1-бағыт "Өңір экономикасының өсуі"

Бағыт 5 мақсатты индикаторды қамтиды. Жыл қорытындысы бойынша 3 нысаналы индикатор бойынша нәтижеге қол жеткізілді. 2 нысаналы индикатордың орындалмауы байқалады:

- Жалпы өнімінің нақты көлем индексі (қызмет) ауыл шаруашылығы;

- Ауыл шаруашылығындағы негізгі капиталға инвестициялардың нақты көлемінің индексі.

2 бағыт. "Аймақ жайлы және өмір сүруге қауіпсіз".

Бағыт 5 мақсатты индикаторды қамтиды. Жыл қорытындысы бойынша 4 нысаналы индикатор бойынша нәтижеге қол жеткізілді. 1 нысаналы индикатордың орындалмауы байқалады:

- ҚТҚ қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін.

Бағыт 3. "Өмірдің жаңа сапасын қамтамасыз ету".

Бағыт 3 мақсатты индикаторды қамтиды. Жыл қорытындысы бойынша 3 нысаналы индикатор бойынша нәтижеге қол жеткізілді.

2) Бюджеттік инвестицияларды іске асырумен байланысты құжатты іске асыру жөніндегі іс-шаралардың орындалу дәрежесін айқындау бойынша көшпелі іс-шаралардың нәтижелері туралы мәліметтер.

Автомобиль жолына орташа жөндеу жүргізу кезінде Большие Дубравы ауылына кіреберіс, жөндеу сапасын бақылау үшін объектілерге шығу жүргізілді.

3) Орындалмаған іс-шаралардың аудандағы әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси жағдайға әсері туралы ақпарат.

"Өңір экономикасының өсуі" 1-бағыты бойынша 9 іс-шараны орындау қарастырылған, 9 іс-шара орындалды.

"Өмір сүру үшін ыңғайлы және қауіпсіз өңір" 2-бағыты бойынша 5 іс-шараның орындалуын көздейді, 5 іс-шара орындалды.

"Өмірдің жаңа сапасын қамтамасыз ету" 3 бағыты бойынша 5 іс-шараның орындалуын көздейді, 5 іс-шара орындалды.

4) жоспарланғаннан көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің нақты көлемінің деңгейі туралы ақпарат қамтылуға тиіс.

2021 жылы барлығы 46 115 Мемлекеттік қызмет көрсетілді.

- мемлекеттік қаржылық бақылау нәтижелері бойынша іс-шараларды қоса алғанда, жүргізілген бақылау іс-шаралары туралы мәліметтерді қамтуға тиіс.

Есепті жыл ішінде бақылау іс-шаралары жүргізілген жоқ.

- тұжырымдар мен ұсыныстар, оның ішінде құжатты түзету, қаржыландыру көздерінің көлемі, қолданыстағы заңнаманы өзгерту туралы ұсыныстар қамтылады.

Ауданда басты мақсатты іске асырудың маңызды нәтижесі халықтың әл-ауқатының жоғары деңгейін, денсаулық сақтауда, әлеуметтік қамсыздандыруда, білім беруде, мәдениетте, спортта, көлік инфрақұрылымы мен жайлы тұрғын үйде өмір сүру сапасының жоғары стандарттарын қамтамасыз ететін серпінді дамып келе жатқан, теңдестірілген және бәсекеге қабілетті экономика құру болып табылады. Осы бағдарламаны одан әрі іске асыру барысында барлық қойылған мақсаттарға қол жеткізіледі, ал белгіленген іс-шаралар толық іске асырылады.

Құжатты түзету және қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар жоқ.

Сарыкөл ауданының әкімі			     	                                                                                               А. Балғарин