## 1. отчет
Отчет о реализации
Программы развития территории Житикаринского района на 2021-2025 годы
| Отчетный период | 12 месяцев 2021 года
| Утверждена | Постановлением акимата от 03 февраля 2021 года № 28
| Государственный орган | Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Житикаринского района
№ | Наименование | Ед. изме- рения | Источник информации | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Исполнение |  |  | Источни- ки финанси- рования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении
[6 empty] | базовое (исходное значение) | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Направление 1: Рост экономики региона
Цель 1: Приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности
Ответственные: Заместители акима района по курируемым вопросам
Целевые индикаторы:
1 | Доля обрабатывающей промышленности в структуре промышленного производства района | % | * | 2021-2025 годы | ОП |  | 13.9 | 15.5 | * |  | Достигнут. Объем обрабатывающей промышленности составил 13868 млн. тенге или 15,5 % от общего объема промышленной продукции (89410,7 млн. тенге).
2 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность | млрд. тенге | * | 2021-2025 годы | ОП, ОСХ |  | 0.1 | 0.337 | * |  | Достигнут. Инвестиции в обрабатывающую промышленность составили - 0,337 млрд. тенге, с увеличением в 3,3 раза к плану
Мероприятия:
Реализация 5-ти проектов до 2025 года:
1 | Модернизация молочного цеха мощностью 5 тонн в сутки в г. Житикара, с созданием 10 рабочих мест | тыс. тенге | информация акиму района | 2021 год | ОП |  | 40000 | 15000 | СС |  | Исполнено. Молочный цех ТОО "ЕиС". Директор - Булудов Р.П. В 2019-2020 года приобретено оборудование для гомогенизации сливок, творога и молочной продукции на сумму 10 млн. тенге и бутылки из полиэтилентерефтолата (ПЭТ) на сумму 5 млн.тенге. Это позволило предприятию улучшить качество готовой продукции и увеличить сроки хранение при транспортировке молока.
2 | Расширение кулинарного цеха в г. Житикара, с созданием 3 рабочих мест | тыс. тенге | информация акиму района | 2021 год | ОП |  | 16000 | 46700 | СС |  | Исполнено. ИП «Ерофеева А.В." проведено расширение кулинарного цеха (производство тортов, кремово-сдобное пирожное, хлебобулочные изделия, выпечка жарено-духовочное) в существующем кафе-кулинарии "Шарлотка". В 2020 году ИП Ерофеева А.В. в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» получила кредит на общую сумму 46,7 млн.тенге для открытия кафе-кулинарии "Шарлотка".
3 | Создание молочно-товарной фермы с созданием 6 рабочих мест | тыс. тенге | информация акиму района | 2021 год | ОСХ |  | 20000 | 28000 | СС |  | Исполнено. МТФ "КХ Шаденов А.С." расположена в с.Чайковское, имеется 160 голов КРС. Сумма затрат 28,0 млн. тенге, создано 8 рабочих мест.
4 | Строительство откормочной площадки на 500 голов КРС, с созданием 20 рабочих мест | тыс. тенге | информация акиму района | 2021 год | ОСХ |  | 150000 | 224000 | СС |  | Исполнено. ТОО "Жасыл Ел-2008" закуплено 232 головы КРС герефордской породы, подведены электролинии, построена весовая, начато строительство ангаров (зерноскладов). Установлены зерноток и электрическая изгородь для животных (электропастух).
5 | Участие в межрегиональных мероприятиях (форумы, выставки, совещания, конференции, ярмарки, торгово-экономические миссии) | количество | информация акиму района | 2021-2025 годы | ОП, ОСХ |  | финансирование не требуется |  | * |  | Исполнено. Приняли участие в сельскохозяйственной ярмарке в г.Нур-Султан в октябре 2021 года
| Итого по цели 1: | [5 empty] | 226000 | 313700
| РБ | [5 empty] | 0 | 0
| ОБ | [5 empty] | 0 | 0
| МБ | [5 empty] | 0 | 0
| ССП | [5 empty] | 226000 | 313700
Цель 2: Повышение конкурентоспособности отраслей АПК
Ответственные: Заместители акима района по курируемым вопросам
Целевые индикаторы:
3 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство | % | * | 2021-2025 годы | ОСХ |  | 101 | 39.8 | * |  | Не достигнут. Объем инвестиций составил - 793,4 млн. тенге, ИФО - 39,8%. Инвестиции в сельское хозяйство сократились в связи с финансовыми затруднениями сельхозтоваропроизводителей района, из-за неурожая 2021 года.
4 | Индекс физического объема валового выпуска продукции сельского хозяйства | % | * | 2021-2025 годы | ОСХ |  | 100.5 | 79.9 | * |  | Не достигнут. Объем продукции сельского хозяйства составил - 13335 млн. тенге, ИФО - 79,9%. Недостижение связано с уменьшением объемов в отрасли растениеводства на 12,7% из-за низкой урожайности, развитием посевных культур в условиях засухи
Мероприятия:
6 | Консультирование государственными органами предпринимателей и фермеров по получению дополнительного финансирования для реализации производственных проектов и участия в различных государственных программах инвестирования | количество | информация акиму района | 2021-2025 годы | ОСХ |  | финансирование не требуется | в рамках выделенных средств из вышестоящих бюджетов |  |  | Исполнено. Через финансовые институты СХТП района прокредитованы на общую сумму 1081,7 млн. тенге.
7 | Использование мер государственной поддержки в части инвестиционного субсидирования в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов и субсидирование в сфере растениеводства и животноводства | количество | информация акиму района | 2021-2025 годы | ОСХ |  | финансирование не требуется | в рамках выделенных средств из вышестоящих бюджетов |  |  | Исполнено. Сельхозтоваропроизводителям района оказаны меры господдержки в виде судсидий на общую сумму 394,1 млн. тенге.
8 | Увеличение урожайности зерновых с 2,0 ц/га до 9,5 ц/га | ц/га |  | 2021-2025 годы | ОСХ, СХТП |  | 8.5 | 2.9 | * |  | Не исполнено. Урожайность зерновых - 2,9 ц/га, что связано со сложными климатическими условиями, почвенной и атмосферной засухой. За последние 3 года наблюдается тенденция снижения урожайности. В 2018 году - 7,1 ц/га, в 2019 – 2,5 ц/га, в 2020 – 4,5 ц/га.
9 | Увеличение урожайности масличных с 6,0 ц/га до 7 ц/га | ц/га |  | 2021-2025 годы | ОСХ, СХТП |  | 6 | 2.4 | * |  | Не исполнено. Урожайность масличных - 2,4 ц/га, что связано с засухой. За последние 3 года наблюдается тенденция снижения урожайности. В 2018 году - 2,1 ц/га, в 2019 – 1,0 ц/га, в 2020 – 8,9 ц/га.
10 | Увеличения площади масличных культур с 2,7 тыс. га до 12,9 тыс. га, за счет диверсификации площадей зерновых и зернобобовых культур | тыс. га |  | 2021-2025 годы | ОСХ |  | 10.2 | 15.6 | * |  | Исполнено. Посеяно масличных культур на площади 15,6 тыс. га.
11 | Внесение минеральных удобрений с 2,5 тыс. тонн до 8,4 тыс. тонн | тыс. тонн |  | 2021-2025 годы | ОСХ |  | 5.578 | 0.147 | * |  | Не исполнено. ТОО «Львовский Колос», ТОО "АФ Желкуар 2003", ТОО "Жасыл ел-2008", ТОО "Шандыколь", ТОО "ДарМан Агро" заключили договора и оплатили 147,19 тонн минеральных удобрений. Потребность в приобретении отсутствует.так как район расположен в зоне рискованного земледелия с незначительным выпадением осадков в вегетационных период и внесение значительного объема удобрений в почву является не целесообразным. Данные затраты не эффективны.
12 | Улучшение качества семенного материала высших репродукций (элита, 1-3 репродукция) с 21,4 тыс. тонн до 22,4 тыс. тонн и соблюдения севооборота | тыс. тонн |  | 2021-2025 годы | ОСХ |  | 21.723 | 23 | * |  | Исполнено. Засыпано семенного материала 23 тыс. тонн или 100% от плана. Сортообновление составило 6%, при плане 4,5%.
13 | Увеличение численности крупного рогатого скота с 18,8 тыс. голов до 19,7 тыс. голов | голов |  | 2021-2025 годы | ОСХ, СХТП |  | 18948 | 14691 | * |  | Не исполнено. На 01.01.2022 года численность КРС составила - 14691 голова. Снижение на 22,5% связано с уменьшением кормовой базы, дефицитом сена и ростом цен на него.
14 | в том числе доли в организованных хозяйствах с 39,4% до 41,9%; | % |  | 2021-2025 годы | ОСХ, СХТП |  | 39.4 | 48 | * |  | Исполнено. По состоянию на 01.01.2022 года численность КРС в организованных хозяйствах составляет 7063 головы или 48% от общего числа КРС (14691 гол.)
15 | Доля участия в породном преобразовании маточного поголовья с 27,6% до 29,6% | % |  | 2021-2025 годы | ОСХ, СХТП |  | 27.3 | 22.9 | * |  | Не исполнено. Доля участия в породном преобразовании по району – 22,9%. Неисполнение связано с отсутствием необходимого количества племенных быков. Породное преобразование обеспечивается за счет предоставления откормочными площадками (операторами) быков-производителей в аренду. В связи с изменениями в правилах субсидирования, необходимо использование быков производителей в товарном стаде не более двух случных сезонов подряд. Племенные быки в аренду по Житикаринскому району не предоставлены.
16 | Ввод 3 ферм по развитию точного земледелия и 1 смарт-фермы в животноводстве | ед. |  | 2021-2025 годы | ОСХ, СХТП |  | 1 | 1 | * |  | Исполнено. ТОО «Львовский колос», расположенного на территории Тохтаровского с/о, внедрены на производстве GPS трекеры, датчики расхода ГСМ, на всей территории производственного участка установлены видеокамеры, установили электронные весы. Сумма затрат - 6,0 млн. тенге, создано 7 временных рабочих мест.
17 | Обновление машинно-тракторного парка за счет собственных средств и лизинга через АО «КазАгроФинанс» с 3% до 4% | % |  | 2021-2025 годы | ОСХ, СХТП |  | 3 | 3 | * |  | Исполнено. Обновление парка - 3,0%. Приобретено 17 единиц техники, из них 2 единицы в лизинг.
| Итого по цели 2: | [5 empty] | 0 | 0
| РБ | [5 empty] | 0 | 0
| ОБ | [5 empty] | 0 | 0
| МБ | [5 empty] | 0 | 0
| ССП | [5 empty] | 0 | 0
| Итого по Направлению 1: | [5 empty] | 226000 | 313700
| РБ | [5 empty] | 0 | 0
| ОБ | [5 empty] | 0 | 0
| МБ | [5 empty] | 0 | 0
| ССП | [5 empty] | 226000 | 313700
Направление 2: Регион комфортный и безопасный для проживания
Цель 1: Наращивание темпов жилищного строительства для обеспечения доступности жилья для граждан
Ответственные: Заместитель акима района по курируемым вопросам
Целевые индикаторы:
5 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс. кв.м | * | 2021-2025 годы | ОАСиГ |  | 6.7 | 6.7 | * |  | Достигнут. Введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 6,7 тыс. кв.м
Мероприятия
18 | Ввод в эксплуатацию жилья | кв. м | ведомственная отчетность | 2021-2025 годы | ОСАиГ |  | 6700 | 6701 | * |  | Исполнено. Всего введено 6701 кв м жилья или 100%, из них - 4552 кв. м составила площадь введенного в эксплуатацию дома № 33 в 4-м мкр.
19 | Приобретение квартир для молодежи, социально уязвимых категорий граждан, и специалистов узкой специальности за счет бюджетных и частных инвестиций | ед. | информация акиму района | 2021-2025 годы | ОСАиГ |  | 4 | 14 | * |  | Исполнено. Выделены средства из НацФ - 84 млн. тг, из райбюджета - 12,7 млн. тг на приобретение квартир. Приобретено 14 квартир для многодетных семей.
| Итого по цели 1: | [5 empty] | 0 | 0
| РБ | [5 empty] | 0 | 0
| ОБ | [5 empty] | 0 | 0
| МБ | [5 empty] | 0 | 0
| ССП | [5 empty] | 0 | 0
Цель 2: Модернизация объектов инфраструктуры ЖКХ. Обеспечение населения качественной питьевой водой
Ответственные: Заместители акима района по курируемым вопросам
Целевой индикатор:
6 | Снижение доли объектов многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта | % | * | 2021-2025 годы | ОЖКХ, ПТ, АДиЖИ |  | 45.3 | 45.3 | * |  | Достигнут. Из 179 МЖД требуют ремонта 81 домов или 45,3%.
7 | Доступ населения к услугам водоснабжения: | % | * | 2021-2025 годы | ОЖКХ, ПТ, АДиЖИ |  |  |  | * |  | Достигнут.
| в городах | [5 empty] | 91.3 | 91.3 |  |  | Из 14125 потребителей подключено 12896 абонентов.
| в сельских населенных пунктах | [5 empty] | 86.1 | 87.4 |  |  | Доступ к системе централизованного водоснабжения имеют 6594 чел. из 7538 чел., проживающих в 16 СНП (всего 18 СНП, отсутствует централизованное водоснабжение в с.Чайковское, с.Тасыбай)
Мероприятия
20 | Реконструкция сетей водоснабжения села Приречное Житикаринского района (432 жителей) | тыс. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2021 год | ОЖКХ, ПТ, АДиЖИ |  | 40300 | 0 | ОБ |  | Исполнено. Объект введен в эксплуатацию, акт ввода от 31 августа 2021 года б/н. Всего сети подведены к 94 домам из 105, охвачено централизованным водоснабжением 310 чел. из 330 чел.
[7 empty] | 0 | 35245.9 | МБ | 492058
[7 empty] | 100000 | 54519 | Нацфонд
21 | Строительство сетей водоснабжения к малоэтажной застройке по правому берегу реки Шортанды восточного района города Житикара Костанайской области (4407 жителей) | тыс. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2021-2023 годы | ОЖКХ, ПТ, АДиЖИ |  | 0 | 0 | ОБ | 472006 | Исполнено. По итогам госзакупок определен подрядчик – ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой” г. Костанай с которым заключен договор. На реализацию проекта предусмотрено из ОБ на 2023 год – 129 624 тыс. тг, на 2024 год – 600 000 тыс. тг.
[7 empty] | 500 | 0 | МБ
22 | Провести модернизацию объектов кондоминиума к 2025 году до 20 многоэтажных жилых домов | ед. | акт выполненных работ | 2021-2025 годы | ОЖКХ, ПТ, АДиЖИ |  | 4 | 11 | * |  | Исполнено. За счет районного бюджета в сумме 167,0 млн. тенге, на условиях возвратности проведен капитальный ремонт кровли 11-ти многоквартирных жилых домов.
| Итого по цели 2: | [5 empty] | 140800 | 89764.9
| РБ | [5 empty] | 100000 | 54519
| ОБ | [5 empty] | 40300 | 0
| МБ | [5 empty] | 500 | 35245.9
| ССП | [5 empty] | 0 | 0
Цель 3: Улучшение состояния местных дорог
Ответственные: Заместитель акима района по курируемым вопросам
Целевые индикаторы:
8 | Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | * | 2021-2025 годы | ОЖКХ, ПТ, АДиЖИ |  | 66.08 | 67 | * |  | Достигнут. Комплексный показатель качества содержания дорог составляет 67 % (акт проверки качества содержания автомобильных дорог местного значения от 19.10.2021 года).
23 | Средний ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъезд к с. Дзержинское" 14-40 км | тыс. тенге | информация акиму | 2021 год | ОЖКХ, ПТ, АДиЖИ |  | 350000 | 0 | ОБ | * | Не исполнено. Средства на реализацию проекта из ОБ не выделены. За счет средств районного бюджета, на участке автомобильной дороги районного значения «Подъезд к с.Дзержинское» (14-40 км) в рамках содержания автомобильных дорог районного значения произведена подсыпке ям с профилировкой участка автомобильной дороги.
24 | Текущий ремонт участков автомобильной дороги на пересечении ул. Павлова – ул. 28 Панфиловцев | тыс. тенге | акт выполненных работ | 2021 год | акимат города Житикара |  | 42445 | 0 | МБ | * | Не исполнено. Средства на реализацию проекта не выделены, ввиду ограниченности районного бюджета.
25 | Текущий ремонт внутриквартального проезда в 11 микрорайоне двор домов № 4,5,6,8 с выездом на ул. Жибек Жолы | тыс. тенге | акт выполненных работ | 2021 год | акимат города Житикара |  | 31605 | 28051 | МБ | 124045 | Исполнено. Проведен текущий ремонт проезда протяженностью 0,628 км. Договор заключен с ТОО "Темп-2" на сумму 28051 тыс. тенге
26 | Текущий ремонт внутриквартального проезда в 7 микрорайоне вдоль домов № 1,2,4,5,6,7,8 с выездами на улицу А. Байтурсынова | тыс. тенге | акт выполненных работ | 2021 год | акимат города Житикара |  | 51477 | 45585.6 | МБ | 124045 | Исполнено. Из районного бюджета выделено - 43385,6 тыс. тг, из бюджета города - 2000 тыс. тг. Проведены работы на участке протяженностью 0,858 км
27 | Текущий ремонт автомобильной дороги улица Карла Маркса, Гоголя, Убаганская | тыс. тенге | акт выполненных работ | 2022 год | акимат города Житикара |  | 0 | 0 | МБ | * | Исполнено. Текущий ремонт был запланирован на 2022 год. В 2021 году в рамках ямочного ремонта проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия ул. К. Маркса
28 | Текущий ремонт внутриквартального проезда от маг Оксана до дома № 5, 11 микрорайона | тыс. тенге | акт выполненных работ | 2022 год | акимат города Житикара |  | 0 | 24536.5 | МБ | 124045 | Исполнено. Реализация проекта была запланирована на 2022 год. Из районного бюджета выделено в 2021 году - 22036,5 тыс. тг, из бюджета города - 2500 тыс. тг. Проведены работы на участке протяженностью 1,55 км
29 | Текущий ремонт внутриквартального проезда в 11 микрорайоне двор домов № 27, 28, 29, 30 с выездом на ул. Шокана Уалиханова | тыс. тенге | акт выполненных работ | 2022 год | акимат города Житикара |  | 0 | 20143.9 | МБ | 124045 | Исполнено. Реализация проекта была запланирована на 2022 год. Из районного бюджета выделено в 2021 году - 17543,9 тыс. тг, из бюджета города - 2600 тыс. тг. Проведены работы на участке протяженностью 0,6 км
30 | Текущий ремонт внутриквартальногопроезда в 4 микрорайоне вдоль дома № 29,30,33,35,36 в границах от магазина "10 до улицы Х.Жакыпова | тыс. тенге | акт выполненных работ | 2021 год | акимат города Житикара |  | 0 | 20089.6 | МБ | 124045 | Исполнено. Проект не планировался к реализации в 2021 году. Из районного бюджета выделено в 2021 году - 18089,6 тыс. тг, из бюджета города - 2000 тыс. тг. Проведены работы на участке протяженностью 0,6 км
31 | Содержание автомобильных дорог районного значения | тыс. тенге | акт выполненных работ | 2021-2025 годы | ОЖКХ, ПТ, АДиЖИ |  | 35163 | 26650 | МБ | 492023 | Исполнено. В утвержденном бюджете предусмотрено 35163 тыс. тенге. Договора заключены на 26650 тыс. тенге
32 | Зимнее содержание автомобильных дорог районного значения | тыс. тенге | акт выполненных работ | 2021-2025 годы | ОЖКХ, ПТ, АДиЖИ | [5 empty] | Исполнено.
33 | Зимнее содержание улиц и проездов города | тыс. тенге | акт выполненных работ | 2021-2025 годы | Аким города Житикара |  | 13190 | 22190 | МБ | 124013 | Исполнено. В утвержденном бюджете на 2021 год предусмотрено 13190 тыс. тг. Были выделены дополнительные средства на непредвиденные затраты в сумме 4000 тыс. тг согласно Правил использования резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 32. В августе месяце по уточнению бюджета были выделены 5000 тыс.тенге на ноябрь-декабрь 2021 года.
| Итого по цели 3: | [5 empty] | 523880 | 187246.6
| РБ | [5 empty] | 0 | 0
| ОБ | [5 empty] | 350000 | 0
| МБ | [5 empty] | 173880 | 187246.6
| ССП | [5 empty] | 0 | 0
Цель 4: Улучшение экологической ситуации в регионе
Ответственные: Заместитель акима района по курируемым вопросам
Целевые индикаторы:
9 | Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов | % | * | 2021-2025 годы | ОЖКХ, ПТ, АДиЖИ |  | 18.6 | 22.5 | * | * | Достигнут. Из 9710,2 тонн отходов, 2183,3 тонны отправлены на переработку.
Мероприятия
34 | Увеличение площади озеленения санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, ежегодно, не менее 120 кв. м | кв. м | акт выполненных работ | 2021-2025 годы | Аппарат акима, АО "Костанайские минералы" |  | 120 | 120 | * |  | Исполнено. Площадь озеленения составляет более 120 кв.м. АО «Костанайские минералы» высадили саженцы в колличестве 1420 штук.
35 | Озеленение территории города и сельских населенных пунктов района | тыс. шт | информация акиму района | 2021-2025 годы | Акимат города Житикара, ОЖКХ, ПТ, АДиЖИ |  | 1.1 | 2.05 | * |  | Исполнено. ТОО «Комаровское горное предприятие» провело компенсационную высадку саженцев (тополь пирамидальный) в количестве 2,05 тыс.штук.
36 | Установка линии мощностью 40 тонн в сутки для сортировки твердобытовых отходов, с созданием 12 рабочих мест | тыс. тенге | информация акиму района | 2021-2022 годы | ОЖКХ, ПТ, АДиЖИ |  | 80000 | 0 | СС |  | Исполнено. Для реализации проекта за счет средств ОБ в сумме 12609,1 тыс. тг подведена недостающая инфраструктура (электроснабжение полигона). Объект введен в эксплуатацию актом приемочной комиссии от 27.12.2021 года. Установка линии сортировки будет произведена за счет собственных средств ТОО «Соцсервис» самостоятельно.
[8 empty] | 12609.1 | ОБ
37 | Организация мероприятий по заключению договоров между населением и специализированной организацией, осуществляющей транспортировку и сбор ТБО | - | информация акиму района | 2021-2025 годы | акимы города, СНП |  | финансирование не требуется |  | * |  | Исполнено. Акиматом города проводится разъснительная работа с населением по недопущению нарушения законодательства по благоустройству населенных пунктов, ликвидации несанкционированных свалок
| Итого по цели 4: | [5 empty] | 80000 | 12609.1
| РБ | [5 empty] | 0 | 0
| ОБ | [5 empty] | 0 | 12609.1
| МБ | [5 empty] | 0 | 0
| ССП | [5 empty] | 80000 | 0
Цель 5: Повышение защищенности территории от чрезвычайных ситуаций
Ответственные: Заместитель акима района по курируемым вопросам
Целевые индикаторы:
10 | Уровень обеспеченности инфраструктурой противодействия чрезвычайным ситуациям | % | * | 2021-2025 годы | ОМП,ЧСиГО |  | 100 | 100 | * |  | Достигнут. В 18 СНП имеются добровольные противопожарные формирования, что составляет 100%.
Мероприятия
38 | Организация и проведение комплекса мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера бытовых и производственных пожаров, обучению населения правилам действия при возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий путем организации и проведения предупредительных мероприятий пожарного надзора, размещения материалов информационного и обучающего характера в СМИ, распространения буклетов среди организаций и учреждений | кол-во | информация акиму района, УМП | 2021-2025 годы | аппарт акима района, ОМП,ЧСиГО |  | финансирование не требуется |  | * |  | Исполнено. Агитационно-пропагандистская работа в области ЧС, гражданской защиты проводится через районные СМИ, на радиоточках предприятий и организаций, через LED экран и веб сайт акима района. За 2021 год проведено выступлений в СМИ - 380 раз, выпущено в печатных изданиях 86 статей, 6 выступлений на телевидении, 288 выступлений на радио. Выпущено агитационных листов 18,6 тыс. штук. Обучено населения правилам пожарной безопасности в быту и на производстве - 13015 чел. Проведено собраний, сходов - 26 штук с охватом 2619 человек, проинструктировано граждан в жилых домах - 7 959 человек.
39 | Приобретение для района средств малой механизации, шансового инструмента и имущества для оснащения добровольных пожарных формирований | тыс. тенге | информация акиму района, УМП | 2021-2025 годы | аппарт акима района, ОМП,ЧСиГО |  | в пределах выделяемых средств |  | * |  | Исполнено. ДПФ обеспечены шансовыми инструментами и средствами тушения пожаров. В 2019-2020 годах закуплено 18 ранцевых огнетушителей, в 2021 году закуплены - 3 ранцевых огнетушителей.
40 | Организация и проведение в установленном порядке ежегодных комиссионных обследований гидротехнических сооружений водохранилищ района в целях проверки их готовности к паводковым периодам | кол-во | информация акиму района, УМП | 2021-2025 годы | аппарт акима района, ОМП,ЧСиГО |  | финансирование не требуется |  | * |  | Исполнено. Работа противопаводкового штаба Житикаринского района осуществлялась с марта месяца по апрель месяц 2021 года. Была организована работа 3 гидропостов (с. Забеловка на р. Желкуар, г. Житикара на р. Шортанды (Верхнее и Нижнее Шортандинское ГТС). В рамках подготовки к паводковому периоду в марте 2021 года на Верхне-Шортандинском и Нижне-Шортандинском водохранилищах проведен комиссионный весенний осмотр сооружений, очистка от снега тела плотины. На плотине пруда «Двуреченский» проведен весенний осмотр. На Желкуарском водохранилище во время прохождения паводка обеспечено круглосуточное дежурство на гидроузле и оперативный учет поступления паводковых вод, налажено взаимодействие с Российской стороной по обмену информацией о водохозяйственной обстановке.
41 | Организация в установленном порядке ежегодных мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения | кол-во | информация акиму района, УМП | 2021-2025 годы | аппарт акима района, ОМП,ЧСиГО |  | финансирование не требуется |  | * |  | Исполнено. На предприятиях ГКП "Житикаракоммунэнерго", АО "Костанайские Минералы", ТОО "Тохтар", ТОО "Брендт", ТОО "Мехлитком" на ежемесячной основе проводятся учения (тренировки) по обеспечению промышленной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах жизнеообеспечения (склады с взрывчатами веществами, склады с цианидом, хлор и др.). На ежегодной основе уполномоченным орагном проводится проверка данных объектов на готовность к потенциально опасным явлениеям на объектах.
42 | Проведение на объектах жизнеобеспечения отработки действий по чрезвычайным ситуациям | тыс. тенге | информация акиму района, УМП | 2021-2025 годы | акимат города, ОМП,ЧСиГО |  | финансирование не требуется |  | * |  | Исполнено. Объекты жизнеобеспечения Житикаринского района работают в штатном режиме (ЦРБ, ФАП, Котельная, ВОС, КОС и т.д.). Усилен контроль за паводковой обстановкой потенциально опасных участков на территории района: Желкуарское водохранилище, Верхне-Шортандинское и Нижне-Шортандинское водохранилища. Всего было проведено тренировок на Котельной 2 тренировки, 1 тренировка на объектах Житикаринской РБ, на ВОС-2 - 1 тренировка.
| Итого по цели 5: | [5 empty] | 0 | 0
| РБ | [5 empty] | 0 | 0
| ОБ | [5 empty] | 0 | 0
| МБ | [5 empty] | 0 | 0
| ССП | [5 empty] | 0 | 0
| Итого по Направлению 2: | [5 empty] | 744680 | 289620.6
| РБ | [5 empty] | 100000 | 54519
| ОБ | [5 empty] | 390300 | 12609.1
| МБ | [5 empty] | 174380 | 222492.5
| ССП | [5 empty] | 80000 | 0
Направление 3: Обеспечение нового качества жизни
Цель 1: Улучшение социальной жизни населения
Ответственные: Заместитель акима района по курируемым вопросам
Целевые индикаторы:
11 | Количество созданных рабочих мест: | ед. | * | 2021-2025 годы | ОЗиСП |  | 950 | 682 | * | * | Не достигнут. Снижение на 27% к 2020 году, что связано с недостаточным количеством вакансий у работодателей района
| постоянных | [5 empty] | 665 | 141 | * | * | Создано 141 рабочих мест с уменьшением на 61,5% к 2020 году
| временных | [5 empty] | 285 | 541 | * | * | Создано 541 рабочих мест с увеличением на 89,8% к 2020 году
12 | Уровень обеспеченности сельских населенных пунктов социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов | % | * | 2021-2025 годы | акимы сел, сельских округов |  | 67.9 | 68.4 | * | * | Достигнут. Обеспеченность СНП согласно расчетам составила 68,4%.
Мероприятия
43 | Уровень общей безработицы | % | статистическая отчетность | 2021-2025 годы | ОЗиСП |  | 4.7 | 4.8 | * | * | Не исполнено. Согласно статданных за 2020 год уровень общей безработицы составил - 4,8% (статданные по итогам 2021 года будут сформированы в апреле месяце 2022 года.
44 | Уровень молодежной безработицы | % | статистическая отчетность | 2021-2025 годы | ОЗиСП |  | 2.1 | 4.4 | * | * | Не исполнено. Статданные за 2021 год будут сформированы в апреле месяце. По данным центра занятости показатель составляет 1,4%. В качестве безработных из числа молодежи зарегистрировано - 44 человек (44/3229 рабочая сила*100%=1,4%).
45 | Предоставление микрокредитов в рамках программы "Еңбек" | кол-во | * | 2021-2025 годы | ОЗиСП, ОП |  | 37 | 16 | * | * | Не исполнено. В 2021 году выдано 16 микрокредитов, в рамках рефинансирования - 3 микрокредита. Показатель не исполнен по объективным причинам – отсутствие участников в государственных программах из-за рисков связанных с ограничительными мерами в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также прогнозируемым неурожаем и удорожанием кормов. Кроме того, стоит отметить факт закредитованности субъектов МСБ района. За период с 2013 года до настоящего момента, в рамках развития и поддержки бизнеса, 207 предпринимателей района получили кредиты на общую сумму 3,3 млрд. тенге.
46 | Предоставление грантов в рамках программы "Еңбек" | кол-во | * | 2021-2025 годы | ОЗиСП, ОП |  | 9 | 27 | * | * | Исполнено. С начала года выдано 27 грантов или 300% (из них молодежь 10 чел.) на сумму 15,7 млн.тенге (РБ - 10,5 млн.тг, ОБ - 5,2 млн. тг)
47 | Обучение по программе "Бизнес Бастау" | кол-во | * | 2021-2025 годы | ОЗиСП |  | 80 | 80 | * | * | Исполнено. Обучились 80 чел. или 100% от плана.
48 | Судсидирование проектов в рамках Государственной программы ДКБ-2025 | кол-во | * | 2021-2025 годы | ОП |  | 10 | 24 | * | * | Исполнено. Субсидирование 24 проекта на общую сумму кредита 1129 млн.тенге.
49 | Гарантирование проектов а рамках Государственной программы ДКБ-2025 | кол-во | * | 2021-2025 годы | ОП |  | 6 | 14 | * | * | Исполнено. Гарантирование - 14 проектов на общую сумму кредитов 230 млн. тенге.
50 | Увеличение к 2025 году количества действующих субъектов малого и среднего бизнеса | кол-во | * | 2021-2025 годы | ОП |  | 1900 | 1745 | * | * | Не исполнено. На 01.01.2022 года количество действующих предпринимателей МСБ согласно статданных составляет - 1745 субъектов с уменьшением на 2,4% к 2020 году (1787 субъектов), в связи с прекращением деятельности некоторых субъектов бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
51 | Увеличение численности занятых в МСБ | кол-во | * | 2021-2025 годы | ОП |  | 6800 | 6289 | * | * | Не исполнено. На 01.10.2021 года численность занятых в МСБ согласно статданных составляет - 6289 чел. или 92,1% от плана. В сравнении с 2020 годом увеличение на 7% (2020г – 5882 чел). . Статистические данные годового отчета сформируются в апреле 2022 года, по предварительным данным численность занятых в МСБ составит 6,84 тыс.человек
52 | Капитальный ремонт здания КГУ "Забеловская СШ" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" | тыс.тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2021 год | аким села, ОО |  | 578152 | 302373 | РБ | 464067 | Исполнено. В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» проведены работы по устройству полов, системы отопления, отделке внутренних помещений Забеловской ОШ. Проект двухгодичный на 2022 год предусмотрено 105 393 тыс. тенге
[7 empty] | 64239 | 10481 | ОБ | 464067
53 | Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Забеловка, протяженностью- 4,6 км | тыс.тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2021 год | аким села |  | 94806 | 0 | РБ | 492025 | Не исполнено.
[7 empty] | 10534 | 0 | ОБ | 492025
54 | Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Забеловка, протяженностью - 4,3 км | тыс.тенге | акт выполненных работ | 2021 год | аким села |  | 88622 | 77687 | РБ | 492025 | Исполнено. Проведен средний ремонт дорожного покрытия улиц Ленина, Комсомольская, общей протяженностью 4,3 км. Экономия возвращена в бюджет.
[7 empty] | 9847 | 9847 | ОБ | 492025
55 | Капитальный ремонт здания КГУ "Пригородная СШ" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" | тыс.тенге | акт выполненных работ | 2021 год | аким села, ОО |  | 490567 | 0 | РБ | 464067 | Исполнено. По капитальному ремонт Пригородной ОШ проведены ремонтные работы по устройству системы отопления завершены. Проект двухгодичный, на 2022 год предусмотрено из ОБ - 222646 тыс. тг.
[7 empty] | 54507 | 27848 | ОБ | 464067
56 | Средний ремонт внутрипоселковых дорог села Пригородное, протяженностью- 19 км | тыс.тенге | акт выполненных работ | 2021 год | аким села |  | 229500 | 71661 | РБ | 492025 | Исполнено. Проведен средний ремонт 4-х улиц, общей протяженностью 2,4 км (ул. 40 лет Победы, ул. Бейбітшілік, ул. Волынова, ул. Элеваторная). Средства планировались на ремонт дорог, протяженностью 19 км, из-за отсутствия техдокументации на улицах протяженностью 16,6 км ремонт не проведен.
[7 empty] | 25500 | 8000 | ОБ | 492025
| Итого по цели 1: | [5 empty] | 1646274 | 507897
| РБ | [5 empty] | 1481647 | 451721
| ОБ | [5 empty] | 164627 | 56176
| МБ | [5 empty] | 0 | 0
| ССП | [5 empty] | 0 | 0
Цель 2: Повышение доступности объектов спортивной инфраструктуры для граждан
Ответственные: Заместитель акима района по курируемым вопросам
Целевые индикаторы:
13 | Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | * | 2021-2025 годы | ОФКС |  | 56.6 | 76 | * | * | Достигнут. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек - 76,0% или 4418 кв.м. при потребности 4718,9 кв.м.
Мероприятия
57 | Строительство детских спортивно-игровых площадок | тыс. тенге | информация акиму района | 2021-2025 годы | Акимат города Житикара |  | 1 | 3 | * | * | Исполнено. Установлены 3-х спортивные площадки в 11, 5, 4 микрорайонах города Житикары на сумму 39733,9 тыс. тенге.
58 | Строительство хоккейного корта в г.Житикара | тыс. тенге | акт ввода в эксплуатацию | 2021 год | ОФКС |  | 20000 | 14672 | ОБ |  | Исполнено. Изготовлен и установлен многофункциональный хоккейный корт в районе 12-ой школы
59 | Пропаганда здорового образа жизни, занятий профессиональным и массовым спортом с привлечением именитых спортсменов-уроженцев района | количество | информация акиму района, УФКиС | 2021-2025 годы | ОФКС |  | финансирование не требуется |  | * | * | Исполнено. Проведены открытые тренировки с участием члена сборной Казахстана по дзюдо Узбековой Ш., по боксу с - профессиональным боксером Калицким С., показательная тренировка по вольной борьбе с тренером МС РК Куановым М.Д., мастер-класс по боксу среди государственных служащих с Нуртазиным А. Все мероприятия размещены в социальной сети Инстаграмм.
| Итого по цели 2: | [5 empty] | 20000 | 14672
| РБ | [5 empty] | 0 | 0
| ОБ | [5 empty] | 20000 | 14672
| МБ | [5 empty] | 0 | 0
| ССП | [5 empty] | 0 | 0
| Итого по Направлению 3: | [5 empty] | 1666274 | 522569
| РБ | [5 empty] | 1481647 | 451721
| ОБ | [5 empty] | 184627 | 70848
| МБ | [5 empty] | 0 | 0
| ССП | [5 empty] | 0 | 0
| Всего по Направлениям 1,2,3 | [5 empty] | 2636954 | 1125889.6
| РБ | [5 empty] | 1581647 | 506240
| ОБ | [5 empty] | 574927 | 83457.1
| МБ | [5 empty] | 174380 | 222492.5
| ССП | [5 empty] | 306000 | 313700
Примечание:
ед.изм. - единица измерения
в т.ч. - в том числе
млн. - миллион
га - гектар
% - процент
кВ - киловольт
км - километр
мкр - микрорайон
ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью
ГРК - горнорудная компания
КХ - крестьянское хозяйство
ИП - индивидуальный предприниматель
РБ - республиканский бюджет
ОБ - областной бюджет
МБ - местный бюджет
ССП - собственные средства предприятий
МИО - местные исполнительные органы
СНП - сельские населенные пункты
УПРиРП - управление природных ресурсов и регулирования природопользования
УКЗиСП - управление координации занятости и социальных программ
в УПиИИР -управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития
УСХ - управление сельского хозяйства
УМП - управление по мобилизационной подготовке
УЭиКХ - управление энергетики и коммунального хозяйства
УЭиБП - управление экономики и бюджетного планирования
ОЭиБП - отдел экономики и бюджетного планирования
ОФКиС - отдел физической культуры и спорта
СРМ - социальные рабочие места
ПСД - проектно-сметная документация
ЧС - чрезвычайные ситуации
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
ВОС - водоочистные сооружения
а/д -автомобильной дороги

## 2. освоение средств
Раздел 2. Освоение финансовых средств
Источник финансирования | План, | Факт, | Причины неиспользования
| млн. тенге | млн. тенге
1 | 2 | 3 | 4
Республиканский бюджет | 1581.6 | 506.2 | Отклонение от запланированных средств - 1075,4 млн. тенге, из них: 811,9 млн.тенге - за счет экономии по результатам госзакупок и изменения сметной стоимости проектов. В том числе: 45,5 млн.тенге - водоснабжение с.Приречное сметная стоимость составила - 503 млн.тг, договора заключены на - 452,5 млн. тг, из них на 2021 год - 89,8 млн.тг; 275,8 млн. тг - капремонт Забеловской школы, стоимость согласно ПСД - 642,4 млн.тг (РБ - 578,2 млн.тг, ОБ - 64,2 млн.тг), после проведения корректировки и получения госэкспертизы - 418,2 млн.тг, договора заключены на 2021 год на сумму 312,9 млн.тг (РБ - 302,4 млн.тг, ОБ - 10,5 млн.тг); 490,6 млн. тг - капремонт Пригородной школы, стоимость согласно ПСД - 545,1 млн.тг (РБ - 490,6 млн.тг, ОБ - 54,5 млн.тг), после проведения корректировки и получения госэксперизы - 250,5 млн.тг, договора заключены на 2021 год из ОБ на 27,8 млн. тг. Отсутствие финансирования из вышестоящих бюджетов - 263,5 млн. тг, на средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Забеловка, протяженностью 4,6 км - 105,7 млн.тг, и с.Пригородное - протяженностью 16,6 км - 157,8 млн.тг.
Областной бюджет | 574.9 | 83.4 | Отклонение от запланированных сумм - 491,4 млн. тенге, из них: 85,7 млн.тг - за счет экономии по результатам госзакупок и изменения сметной стоимости проектов. В том числе: 53,7 млн. тг - капремонт Забеловской школы, стоимость согласно ПСД - 642,4 млн.тг (РБ - 578,2 млн.тг, ОБ - 64,2 млн.тг), договора заключены на 2021 год на сумму 312,9 млн.тг (РБ - 302,4 млн.тг, ОБ - 10,5 млн.тг); 26,7 млн. тг - капремонт Пригородной школы, стоимость согласно ПСД - 545,1 млн.тг (РБ - 490,6 млн.тг, ОБ - 54,5 млн.тг), договора заключены на 2021 год из ОБ на 27,8 млн. тг; 5,3 млн.тг - хоккейный корт в 6 мкр. Отсутствие финансирования из вышестоящих бюджетов - 418,3 млн. тг, в том числе: 40,3 млн.тг - водоснабжение с.Приречное (выделено из райбюджета 35,2 млн.тг), на средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Забеловка, протяженностью 4,6 км - 10,5 млн.тг, и с.Пригородное - протяженностью 16,6 км - 17,5 млн.тг, 350 млн. тг - средний ремонт дороги "Подъезд к с.Дзержинское, с 14-40 км". Общее отклонение составило - 504 млн.тг, при этом из ОБ выделено 12,6 млн. тг на подведение инфраструктуры к полигону ТБО.
Районный бюджет | 174.4 | 222.5 | Исполнение - 127,5%. Дополнительно выделены средства из районного бюджета - 108,9 млн.тенге: 35,2 млн. тг - на водоснабжение с.Приречное из-за отсутствия средств из ОБ; 64,7 млн.тг - на проведение внутриквартальных ремонтов в 11 мкр, ранее запланированных на 2022 год и в 4 мкр.; 9 млн.тг - на зимнее содержание улиц и проездов города, в связи с выпадением большого количества осадков. Сумма отклонения составила - 60,9 млн. тенге, из них: 18,0 млн. тг - экономия по результатам госзакупок (внутрикавртальные проезды в 11 мкр двор домов № 4,5,6,8 ; в 7 мкр вдоль домов № 1,2,4,5,6,7,8; содержание дорог районного значения). Отсутствие средств - 42,9 млн. тг в связи с ограниченностью средств бюджета (текущий ремонт дороги на пересечении ул.Павлова и 28 Панфиловцев).
Другие источники | 306 | 313.7 | Исполнение 102,5%
ИТОГО: | 2636.9 | 1125.8 | Использовано средств от запланированных - 42,7%