|  | Приложение 14 к Методике разработки, мониторинга, реализации, оценки и контроля Национального плана развития Республики Казахстан, Плана территориального развития страны, концепции развития отрасли/сферы, планов развития государственных органов, планов развития области, города республиканского значения, столицы Форма |
| --- | --- |

Отчет о реализации программы развития территорий Амангельдинского района на 2021-2025 годы
(государственной программы, программы развития территории)

Отчетный период:  2021 год.

Утвержден:  Решением Амангельдинского районного маслихата №8 от 15 января 2021 года.

Государственный орган:  КГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Амангельдинского района».

Стратегическое направление Стратегического плана развития 
Республики Казахстан до 20___ года (для государственных программ)

1. Информация о ходе реализации программы

| № | Наименование | Единица измерения | Источник информации | Ответственные исполнители | Исполнение | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовое (исходное) значение | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление: Экономика. |
| Промышленность |
| Цель 1. Развитие промышленного потенциала района |
| 1 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность | млрд.тенге | Официальная статистическая информация | ОПиСХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | * | Исполнено |
| Мероприятии |
| 1 | Мониторинг производственно-экономических показателей промышленных предприятий района | * | * | ОПиСХ | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| Агропромышленный комплекс |
| Цель 2. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса |
| 2.1 | ИФО инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 102,0 | 102,0 | 105,7 | * | * | Исполнено. Привлечено 1,6 млрд. тенге инвестиции |
| 2.2 | ИФО валового выпуска продукции сельского хозяйства | % | Официальные статистические данные | ОПиСХ | 102,2 | 102,2 | 86,1 | * | * | Не исполнено |
| Мероприятии |
| 2 | Ежегодно проводить актуализацию инвестиционных проектов в АПК, с целью увеличения инвестиций в основной капитал сельского хозяйства и производства продуктов питания | * | * | ОПиСХ | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| 3 | Поддержка семеноводства | * | * | ОПиСХ | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| 4 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | млн. тенге | * | ОПиСХ | * | * | * | 100,0 | * | * |
| 5 | Диверсификация посевных площадей сельскохозяйственных культур | * | * | ОПиСХ | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| 6 | Участие в реализации Программы "Сыбаға" | млн. тенге | * | ОПиСХ | * | * | * | 62,2 | * | * |
| 7 | Строительство животноводческих баз | млн. тенге | * | ОПиСХ | * | * | * | 194,0 | * | * |
| Региональная макроэкономика |
| Цель 3: Развитие центров экономического роста |
| 3 | Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствий с системой региональных стандартов | % | административные данные МИО | ОЭБП | 64,5 | 64,5 | 64,5 | * | * | исполнено |
| Мероприятии |
| 8 | Участие в проекте "Ауыл-Ел бесігі" | млн.тенге | * | аким района | * | * | * | 546,2 | * | Амангельдинская СШ – 346,0 млн.тенге, Жасбуынская СШ – 200,3 млн. тенге |
| Направление 2. Регион комфортный и безопасный для проживания |
| Строительство |
| Цель 4: Обеспечение населения района доступным жильем |
| 4 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | кв.м | Официальные статистические данные | ОСАиГ | 1 600 | 1 600,0 | 2 012 | * | * | Исполнено |
| Мероприятия |
| 9 | Выделение земельных участков под индивиуальное жилье | * | * | Акимат района, ОАСиГ | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| 10 | Ввод в эксплуатацию жилых зданий и ИЖС | млн. тенге | * | Акимат района, ОАСиГ | * | * | * | 112,0 | * | * |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| Цель 5. Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 5 | Доступ населения к услугам водоснабжения: в сельских населенных пунктах | % | административные данные МИИР | ОЖКХПТАДиТИ ОСАиГ | 92,3 | 92,3 | 92,4 | * | * | Исполнено |
| Мероприятия |
| Дороги и транспорт |
| Цель 6. Улучшение состояния местных дорог |
| 6 | Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | административные данные МИИР | ОЖКХПТАДиТИ ОСАиГ | 58,2 | 58,2 | 58,2 | * | * | Исполнено |
| Мероприятия |
| 11 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения | млн. тенге | * | ОЖКХПТАДиТИ | * | * | * | 47,4 | 492-023 | * |
| 12 | средний ремонт основных улиц с. Урпек (3,2 км) | млн. тенге | * | ОЖКХПТАДиТИ | * | * | * | 0,0 | * | * |
| 13 | средний ремонт автодороги районного значения по направлению Урпек-Кабырга (45 км) | млн. тенге | * | ОЖКХПТАДиТИ | * | * | * | 0,0 | * | * |
| 14 | Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-AN-1 "Амангельды-Урпек-Рахмет-Алиби" 2,4-16 км | млн. тенге | * | ОЖКХПТАДиТИ | * | * | * | 475,7 | 492-045 | * |
| Экология |
| Цель 7. Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем региона |
| 7 | Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов | % | административные данные МИО | ОЖКХПТАДиТИ | 18,0 | 18,0 | 7,2 | * | * | Не исполнено |
| Мероприятия |
| 15 | Мониторинг по переработке коммунальных отходов по информации предприятий | * | Информация УПРиРП | ОЖКХПТАДиТИ | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| 16 | Организационная работа по охвату населения района услугами по сбору и транспортировке отходов | * | Информация УПРиРП | ОЖКХПТАДиТИ | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| Общественная безопасность |
| Цель 8. Повышение защищенности территории от чрезвычайных ситуаций |
| 8 | Уровень обеспеченности инфраструктурой противодействия чрезвычайным ситуациям | % | административные данные МЧС | ОЧС, Аппарат акима района | 85,0 | 85,0 | 91,0 | * | * | Исполнено |
| Мероприятия |
| 17 | Осуществление комплекса мероприятий по защите населения, объектов хозяйствования и территории от природных чрезвычайных ситуаций, проведение мониторинга и предупреждение природных пожаров, эпидемий и эпизоотий. | * | * | ОЧС | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| 18 | Проведение мероприятии по предотвращению возникновения природных чрезвычайных ситуаций на основе прогнозных данных полученных от ДГП"Костанайский центр гидрометеорологии РГП на ПХВ "Казгидромет" МООС РК | * | информирование МИО района о штормовом предупрежденнии | ОЧС | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| 19 | Обучение населения через средства массовой инфорамции првилам и мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | * | Информация в СМИ | Исполнительные органы районов в пределах сумм предусмотренных бюджетами | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| Направление 3. Социальная сфера |
| Социальная защита населения |
| Цель 9. Формирование эффективной системы социальной защиты граждан |
| 9 | Количество созданных рабочих мест: | ед. | административные данные МТСЗН | ОЗиСП | 500 | 500 | 807 | * | * | Исполнено |
|  | постоянных | ед. |  |  | 350 | 350 | 368 | * | * |  |
|  | временных | ед. |  |  | 150 | 150 | 439 | * | * |  |
| Мероприятия |
| 20 | Организация молодежной практики | млн. тенге | отчет в УКЗиСП, ежеквартал. | ОЗиСП | * | * | * | 4,4 | * | * |
| 21 | Направление безработных на профессиональную подготовку, переподготовку | млн. тенге | отчет в УКЗиСП, ежеквартал. | ОЗиСП | * | * | * | 2,8 | * | * |
| 22 | Трудоустройство на социальные рабочие места | млн. тенге | отчет в УКЗиСП, ежеквартал. | ОЗиСП | * | * | * | 9,3 | * | * |
| 23 | Организация общественных работ | млн. тенге | отчет в УКЗиСП, ежеквартал. | ОЗиСП | * | * | * | 27,2 | * | * |
| 24 | Оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы | млн. тенге | отчет в УКЗиСП, ежеквартал. | ОЗиСП | * | * | * | 1,7 | * | * |
| 25 | Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей | млн. тенге | отчет в УКЗиСП, ежеквартал. | ОЗиСП | * | * | * | 23,3 | * | * |
| 26 | Мониторинг и прогнозирование ситуации на рынке труда | млн. тенге | отчет в УКЗиСП, ежеквартал. | ОЗиСП | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| Образование |
| Цель 10: Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей |
| 10 | Охват (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | Национальная образовательная база данных | ОО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | * | * | Исполнено |
| Мероприятии |
| 27 | Размещение государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, в том числе частных | млн. тенге | отчет в УО, ежегодно | ОО, акимат района | * | * | * | 201,2 | * | * |
| 28 | Мониторинг по развитию сети мини-центров с полным днем пребывания | * | информация в УО | ОО, акимат района | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| 29 | Обеспечение повышения квалификации педагогов дошкольных организаций | * | информация в УО | ОО, Орлеу | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| 30 | Текущий ремонт здания бывшего детского сада в селе Амантогай | млн. тенге | акт выполненных работ | ОО, аппарат акима Амантогайского сельского округа | * | * | * | 9,5 | * | * |
| Здравоохранение |
| Цель 11. Создание условий для роста продолжительности жизни населения, своевременное и качественное оказание медицинских услуг |
| 11 | Общая смертность на 1000 населения | Количество случаев | Ведомственная отчетность УЗ | ЦРБ | 5,8 | 5,8 | 5,3 | * | * | Исполнено |
| Мероприятии |
| 31 | Проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике нежелательной беременности | * | Информация в УЗ 2 раза в год | ЦРБ | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| 32 | Обследование женщин репродуктивного возвраста на выявление наследственных и генетических заболеваний | * | Информация в УЗ 2 раза в год | ЦРБ | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| 33 | Раннее выявление и оказание своевременной высокоспециализированной медицинской помощи детям с врожденными пороками развития | * | Информация в УЗ 2 раза в год | ЦРБ | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| Физическая культура и спорт |
| Цель 12. Привлечение населения к активным занятиям спортом |
| 12 | Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | административные данные МКС | ОВПКРЯиС | 29,65 | 29,65 | 31,21 | * | * | Исполнено |
| Мероприятии |
| 34 | Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий | * | * | ОВПКРЯиС | * | * | * | Финансирование не требуется | * | * |
| 35 | Строительство мини ФОКа в с. Амангельды | млн.тенге | акт выполненных работ | ОВПКРЯиС | * | * | * | 0,0 | * | * |

2. Освоение финансовых средств

| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 313,7 | 557,5 | в течений года выделено дополнительные средства |
| Местный бюджет | 1 747,3 | 891,2 | на строительство мини ФОКа в с. Амангельды, средний ремонт основных улиц с. Урпек (3,2 км), средний ремонт автодороги районного значения по направлению Урпек-Кабырга (45 км) средства не выделено |
| Другие источники | 65,0 | 368,2 |  |
| Итого | 2 126,0 | 1 816,9 |  |

3. Аналитическая записка

информация о степени решения проблем и задач, на решение которых направлен документ, влияния реализации документа на социально-экономическое развитие страны

- Направление 1. Экономика.

По направлению запланировано выполнение 4 целевых индикаторов, по итогам 2021 года исполнены 3, 1 целевой индикатор не исполнен. ИФО валового выпуска продукции сельского хозяйства не выполнен на 13,9%, объем производства составил 21 627,9 млн. тенге. Засуха и неблагоприятные погодные условия повлияли на показатели растениеводства (ИФО 86,1%). Вырос инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство и составил 1 630 млн. тенге, ИФО 105,7%.

- Направление 2: Регион комфортный и безопасный для проживания.

По направлению запланированы 5 целевых индикаторов и не исполнены по итогам 2021 года 1 целевой индикатор. «Доступ населения к услугам водоснабжения: в сельских населенных пунктах» выполнен, 92,4% населения обеспечены централизованным водоснабжением. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составил 2 102 кв.м. Доля автомобильных дорог областного и районного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии составил 58,2%. Протяженность дорог по району составляет 396,8 км. из них 39,7 км (10,0%) в хорошем, 191,3 км (48,2%) в удовлетворительном состоянии. Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию составил 7,2%, Объем отходов размещенных на полигоне ТБО составляет 670 тонн, объем сортированных отходов составляет 48 тонн.

- Направление 3: Социальная сфера.

По направлению запланировано исполнение 4 целевых индикаторов, из которых по итогам года исполнены все индикаторы.

Количество созданных рабочих мест перевыполнен на 61,4% и составил 807 человек. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением составляет 100,0%. Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек составил 31,21% за счет строительства бассейна.

Сведения о результатах выездных мероприятий по определению степени выполнения мероприятий по реализации документа, связанных с реализацией бюджетных инвестиций:

Выездные мероприятия проводятся в течение года в зависимости от возникающих проблемных вопросов, либо при проведении совещаний, связанных с реализацией бюджетных инвестиций.

Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе:

Во исполнение целевых индикаторов по направлению 1 «Экономика», утвержденных Программой, запланировано проведение 8 мероприятий на 2021 год, по итогам отчетного года исполнено 8 мероприятий.

По реализации направления  2 «Регион комфортный и безопасный для проживания» предусмотрено исполнение 11 мероприятий. по итогам отчетного года исполнено 9 мероприятий.  В связи с не выделением средств на проекты «Средний ремонт основных улиц с. Урпек (3,2 км)», «Средний ремонт автодороги районного значения по направлению Урпек-Кабырга (45 км)» мероприятия не проведены.

По реализации направления 3 «Социальная сфера» всего запланировано 16 мероприятий, по итогам отчетного года исполнено 15 мероприятий. Не выполнено мероприятие «Строительство мини ФОКа в с. Амангельды» из-за отсутствия финансирования.

Информация об уровне фактического объема предоставления государственных услуг от запланированных:

Государственными учреждениями Амангельдинского района всего оказывается 75 государственных услуг. Количество оказанных государственных услуг за 12 месяцев 2021 года составило – 100 654 услуги, из них МИО – 423 услуг, через Госкорпорацию «Правительство для граждан» – 407 государственных услуг и в электронном виде – 99 824 услуги. В целом за 2021 год проделана значительная работа в плане повышения качества оказания государственных услуг населению. Граждане, обращавшиеся за получением государственных услуг, получили их в полном объеме. Нарушений сроков оказания государственных услуг органами услугодателями за отчетный период не допущено.

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая мероприятия по результатам государственного финансового контроля:

Контрольные мероприятия по Программе развития территории Амангельдининского района на 2021-2025 годы не проводились.

Выводы и предложения, в том числе предложения по корректировке документа, объемам и источникам финансирования, об изменении действующего законодательства и другие:

Цели и целевые индикаторы предусмотренные в Программе развития территории Амангельдинского района на 2021-2025 годы по итогам 2021 года в основном исполнены. Для эффективного исполнения Программы и плана мероприятий, а также приведения источников и объемов финансирования в соответствие с утвержденным (уточненным) бюджетом на год, необходимо в четвертом квартале каждого года провести корректировку данных документов. Необходимо усилить работу государственных органов и хозяйствующих субъектов по достижению индикаторов Программы, в том числе неисполненных за отчетный период.

| Аким Амангельдинского района | _________________________________ Т. Карбозов подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
| --- | --- |
| Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Амангельдинского района | ____________________________ М. Сакетов подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии) |