## рус
Приложение 2
Отчет о реализации Плана развития Акмолинской области на 2021-2025 годы
по Бурабайскому району
| Отчетный год | 20210 год
Утвержден
| Государственный орган | Акимат Бурабайского района
(наименование государственного органа, ответственного за проведение мониторинга и составление отчета)
1. Информация о ходе реализации программы
№ | Наименование | Единица измерения | Источник информации | Ответственные исполнители | Исполнение за 2021 г., млн.тенге |  |  | Источник финансирования | Код бюджетной программы | Информация об исполнении (обязательно указывается: исполнено, не исполнено, частично исполнено причины несоответствия планового и фактического значений, расчет показателя с разложением на составляющие)
[5 empty] | Базовое (исходное) значение | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
НАПРАВЛЕНИЕ 1: «БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН»
Цель 1. Обеспечить достижение целевых показателей общенационального приоритета «Справедливая социальная политика»
1 | Целевой индикатор 2.1 Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет | % | отчет | ОЭиФ | 91.8 | 91.8 | 133 | * | * | Исполнено. За отчетный период 2021 г. поступило 5479,3 млн.тенге, 2020 г. - 4204,9 млн.тенге
2 | Целевой индикатор 3 Уровень безработицы | % | отчет | ОЗСПРАГС | 4.9 | 4.9 | 4.8 | * | * | Исполнено. Согласно статистических данных уровень безработицы за 2021 год составил 4,8%
3 | Целевой индикатор 3.1 Количество созданных рабочих мест | ед | отчет | ОЗСПРАГС | 1516 | 1516 | 1574 | * | * | Исполнено. Создано 1574 рабочих места.
4 | Целевой индикатор 3.2 постоянные рабочие места | ед | отчет | ОЗСПРАГС | 1010 | 1010 | 1050 | * | * | Исполнено. Создано 1050 постоянных рабочих мест.
5 | Целевой индикатор 3.3 Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП) | % | отчет | ОЗСПРАГС | 68.5 | 68.5 | 68.5 | * | * | Исполнено. Количество трудоспособных получателей АСП 314 чел., вовлеченных в активные меры содействия занятости - 215 чел. (191 имеющие работу+23 трудоустроены) 314/215*100=68,5%
6 | Целевой индикатор 7 Ввод общей площади жилья | тыс.кв.м. | статистика | ОАГ | 20 | 20 | 22.048 | * | * | Исполнено.
7 | Целевой индикатор 8 Увеличение доли лиц, открывших собственное дело после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес» | % | отчет | ОЗСПРАГС | 35 | 35 | 42 | * | * | Исполнено. Завершили обучение: 69 чел., из них 10 чел. получили кредиты, 19 чел. получили гранты на открытие собственного дела
8 | Целевой индикатор 9 Увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест | % | отчет | ОЗСПРАГС | 50 | 50 | 85.2 | * | * | Исполнено. Завершили работу на субсидируемых рабочих местах 189 чел., из них трудоустроены 161 чел.
9 | Целевой индикатор 10 Увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест | % | отчет | ОЗСПРАГС | 54 | 54 | 78.9 | * | * | Исполнено. Участвовали в организации СРМ 19 организаций, из них 15 - из частного сектора
10 | Целевой индикатор 11 Повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения | % | отчет | ОЗСПРАГС | 55 | 55 | 95 | * | * | Исполнено. Завершили проф. обучение - 20 чел., из них трудоустроены - 19 чел., а также 1 чел. открыл ИП
1 | Мероприятие 1 Проведение оценки имущества в целях налогообложения | млн.тенге | отчет | ОЭиФ | 3.3901 | 3.3901 | 3.39 | МБ | 459003015 | Исполнено. Произведена оценка 32712 объектов налогообложения
2 | Мероприятие 2 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) ОЭиФ | млн.тенге | отчет | ОЭиФ | 47.392 | 47.392 | 47.386 | МБ | 459001015 | Исполнено. Произведено содержание аппрата в количестве 10 штаных и 7 внештатных единиц, а также автомобиля. 4 специалиста прошли курсы повышения квалификации
3 | Мероприятие 3 Оказание жилищной помощи | млн.тенге | отчет | ОЗСПРАГС | 0.2679 | 0.2679 | 0.267 | МБ | 801007015 | Исполнено. Оказана жилищная помощь 35 получателям
4 | Мероприятие 4 Государственная адресная социальная помощь | млн.тенге | отчет | ОЗСПРАГС | 114.591 | 114.591 | 114.59 | РБ | 801010011 | Исполнено. Выплачена ГАСП 1475 чел. , на приобретение гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей 595 чел
[5 empty] | 4.214 | 4.214 | 4.214 | МБ | 801010015 | Исполнено. Выплачена ГАСП 1160 чел.
5 | Мероприятие 18 Программа занятости | млн.тенге | отчет | ОЗСПРАГС | 58.9784 | 58.9784 | 57.345 | РБ | 801004011 | Частично исполнено. На социальные рабочие места направлено 44 чел., на молодежную практику 42 чел., выделены гранты на реализацию новых бизнес идей 35 получателям, направлены на общественные работы 113 чел., оказана мера соц.поддержки при переселении 12 чел. при плане 20 чел ,в связи с тем что не определен статус 8 кандасов.
[5 empty] | 11.2561 | 11.2561 | 11.254 | ОБ | 801004028 | Исполнено. Возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов 13 чел. на краткосрочное профессиональное обучение в направлены 21 чел., в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" на мероприятие "Первое рабочее место" направлены 3 чел. - гранты на реализацию новых бизнес-идей по 200 МРП получили 5 чел.
[5 empty] | 11.702 | 11.702 | 11.702 | МБ | 801001100 | Исполнено. На общественные работы направлено 70 чел.
[5 empty] | 0.076 | 0.076 | 0.076 | МБ | 801004102 | Исполнено. Произведены расходы на содержание клуба поиска работы
6 | Мероприятие 5 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | млн.тенге | отчет | ОЗСПРАГС | 52.5608 | 52.5608 | 52.559 | МБ | 801001015 | Исполнено. Содержание аппрата в количестве 28 единиц, в том числе 15 гос.служащих и 13 внештатных работника, приобретено 2 компьютера, проведено повышение квалификации 5 чел.
[5 empty] | 10.9466 | 10.9466 | 10.946 | ОБ | 801001028
7 | Мероприятие 6 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | млн.тенге | отчет | ОЗСПРАГС | 2.1693 | 2.1693 | 2.169 | МБ | 801009015 | Исполнено. Оказана материальная помощь 41 чел., обучающемуся на дому
8 | Мероприятие 7 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | млн.тенге | отчет | ОЗСПРАГС | 73.617 | 73.617 | 73.614 | МБ | 801011015 | Исполнено. - оказана единовременной социальной помощи 46 больным туберкулезом , 177 онкобольным, 17 семьям пострадавших при пожарах, оказана социальная помощь к месячнику пожилых и инвалидов людей 4651 пенсионерам, расходы за коммунальные услуги участникам и инвалидам Великой отечественной войны 3 чел., оплата за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей на 3 человек; выплачены единовременные пособия ко Дню Победы в ВОВ на 668 человек, на санаторно-курортное для Афганцев для 16 чел., единовременное пособие для освободившихся из мест лишения свободы для 37 чел.; единовременное пособие воинам - афганцам к 15 февраля на 105 чел.,- на приобретение призов для конкурса инвалидов на 100 чел.; на выплату жертвам политический репрессий в количестве 375 человек; единовременная социальная помощь многодетным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 32 семей, приобретение газоанализаторов для 123 семей, единовременное выплата ВИЧ- инфицированным 39 чел. единовременная социальная помощь многодетным матерям награжденными подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", и многодетным матерям, имеющих от 4-х и более детей до 18 лет 1 чел., единовременная социальная поддержка по оплате ком.услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств педагогам в сельской местности 95 чел.
[5 empty] | 39.5806 | 39.5806 | 39.578 | ОБ | 801011028 | Исполнено. Оказаны: единовременная социальная помощь участникам и инвалидам ВОВ 3 чел., единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию 30-летию Дня Независимости 38 чел., на оказание социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива для педагогов, осуществляющим профессиональную деятельность в сельской местности 749 чел., единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию 30-летию Дня Независимости 32 чел., обеспечение льготным проездом многодетных матерей и детей из многодетных семей 151 чел.
[5 empty] | 10.8129 | 10.8129 | 10.806 | РБ | 801011047 | Исполнено. Оказаны: единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию 30-летию Дня Независимости 62 чел., единовременная социальная помощь многодетным матерям награжденными подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа", и многодетным матерям, имеющих от 4-х и более детей до 18 лет 1031 чел., единовременная социальная помощь участникам и инвалидам ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции 33 чел.
9 | Мероприятие 8 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | млн.тенге | отчет | ОЗСПРАГС | 25.444 | 25.444 | 25.444 | РБ | 801014011 | Исполнено. Произведено содержание 5 отделений со штатной численностью 76 чел, 15 чел прошли курсы повышение квалификации.
[5 empty] | 113.7639 | 113.7639 | 113.763 | МБ | 801014015
[5 empty] | 36.195 | 36.195 | 36.195 | НФ | 801014032
10 | Мероприятие 9 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | млн.тенге | отчет | ОЗСПРАГС | 64.194 | 64.194 | 64.194 | МБ | 801017015 | Исполнено. 174 чел. обеспечены специальными гигиеническими средствами, 27 чел получили услуги специалистов жестового языка и 105 чел. услуги индивидуальных помощников
11 | Мероприятие 10 Обеспечение деятельности центров занятости населения | млн.тенге | отчет | ОЗСПРАГС | 0.9 | 0.9 | 0.899 | РБ | 801023011 | Исполнено. Обеспчено содержание Центра занятости со штатной численость. 12 единиц, в т.ч. 2 внештатных сотрудника, 1 ед автотранспорта.
[5 empty] | 31.5023 | 31.5023 | 31.501 | МБ | 801023015
[5 empty] | 18.721 | 18.721 | 18.719 | ОБ | 801023028
[5 empty] | 7.032 | 7.032 | 7.031 | НФ | 801023032
12 | Мероприятие 11 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | млн.тенге | отчет | ОЗСПРАГС | 0.498 | 0.498 | 0.498 | МБ | 801018015 | Исполнено.
13 | Мероприятие 12 Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | млн.тенге | отчет | ОЗСПРАГС | 27.7252 | 27.7252 | 27.72 | РБ | 801020011 | Исполнено. Охват граждан специальными социальными услугами в неправительственном секторе: - в условиях полустационара – 37 чел - в условиях на дому – 36 чел. - по жертвам бытового насилия – 14 чел
[5 empty] | 13.7031 | 13.7031 | 13.702 | МБ | 801020015 | Исполнено. Охват граждан специальными социальными услугами в неправительственном секторе: - размещение госоцзаказа в неправительственном секторе на предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара - 5 чел сумма - по жертвам бытового насилия - 8 чел.
[5 empty] | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ОБ | 801020128 | Исполнено. Охват граждан специальными социальными услугами в неправительственном секторе: - по жертвам бытового насилия - 40 чел
14 | Мероприятие 13 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | млн.тенге | отчет | ОЗСПРАГС | 28.0752 | 28.0752 | 28.075 | РБ | 801050011 | Исполнено. Произведены расхлды для обеспечения увеличения норм обязательных гигиенических средств -172 человек; - для обеспечения техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами для инвалидов - 170 человек; - для оказания услуг специалиста жестового языка для инвалидов - 26 человека,- для обеспечению катетера спино бифидо для инвалидов - 1 человека.
[5 empty] | 10.22 | 10.22 | 10.22 | МБ | 801050015 | Исполнено. Для оказания услуг по перевозке людей с ограниченными возможностями задействовано два автомобиля
[5 empty] | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ОБ | 801050128 | Исполнено. Для оказания услуг по перевозке людей с ограниченными возможностями задействовано два автомобиля
15 | Мероприятие 14 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | млн.тенге | отчет | ОС | 3.723 | 3.723 | 3.722 | МБ | 467003015 | Исполнено
[5 empty] | 156.491 | 156.491 | 151.444 | ОБ | 467003028 | Частично исполнено.
[5 empty] | 100 | 100 | 100 | ОБ кредит | 467003034 | Исполнено.
| Строительство пятиэтажного 60 квартирного жилого дома по адресу микрорайон Заречный 1-я линия, уч. 101Б, город Щучинск | млн.тенге | отчет | ОС | 57.5979 | 57.5979 | 57.6 | ОБ | 467003028 | Исполнено. Подрядчик ТОО «Казбайлық Астана», договор от 22,09,2020 г. В 2021 года выделено и освоено 57,6 млн. тг. (ОБ – 57,6 млн. тенге)
| Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 1) город Щучинск (без наружных инженерных сетей) | млн.тенге | отчет | ОС | 30.6885 | 30.6885 | 30.69 | ОБ | 467003028 | Исполнено. Подрядчик ТОО «Казбайлық Астана», договор от 07,10,2020 г. В 2021 году выделено и освоено 30,69 млн. тг. (ОБ – 30,69 млн. тенге)
| Строительство 5-ти этажного 50 квартирного жилого дома по адресу: улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 2) город Щучинск (без наружных инженерных сетей) | млн.тенге | отчет | ОС | 34.041 | 34.041 | 34 | ОБ | 467003028 | Исполнено.Подрядчик ТОО «Казбайлық Астана», договор от 15,10,2020 г В 2021 году выделено и освоено 34,0 млн. тг. (ОБ – 34,0 млн. тенге)
| «Строительство пятиэтажного 50 квартирного жилого дома по адресу: улица Канай би, пересечение улицы Геологическая (позиция 3) город Щучинск, Бурабайский район, Акмолинской области (без наружных сетей" | млн.тенге | отчет | ОС | 100 | 100 | 100 | ОБ кредит | 467003034 | Исполнено. Подрядчик ТОО «Казбайлық Астана», договор от 15,10,2020 г. В 2021 года выделено и освоено 100,0 млн. тг. (ОБ – 100,0 млн. тенге)
| Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу улица Нижняя (позиция №1), город Щучинск | млн.тенге | отчет | ОС | 10.2416 | 10.2416 | 8.559 | ОБ | 467003028 | Частично исполнено. Договор заключен №44 от 19.08.2020 г. с ТОО "Кокшетау горсельпроект". Проект разработан. Проект загружен на экспертизу. Остаток 1,6 млн. тг
| Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу улица Нижняя (позиция 3), г. Щучинск | млн.тенге | отчет | ОС | 10.2416 | 10.2416 | 8.559 | ОБ | 467003028 | Частично исполнено. Договор заключен №56 от 24.09.2020 г. с ТОО "MS Industrial". Проект разработан. Проект загружен на экспертизу.Остаток 1,6 млн. тг
| Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: улица 3 линия, города Щучинск (позиция №2) | млн.тенге | отчет | ОС | 10.2416 | 10.2416 | 8.559 | ОБ | 467003028 | Частично исполнено. Договор заключен №48 от 17.08.2020 г. с ТОО "Берекет Проект". Проект разработан. Проект загружен на экспертизу.Остаток 1,6 млн. тг
| Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: микрорайон Заречный 5 линия (позиция 1) г. Щучинск | млн.тенге | отчет | ОС | 3.439 | 3.439 | 3.4 | ОБ | 467003028 | Исполнено. Договор заключен с ТОО "Кокшетау горсельпроект". Проект разработан. Заключение экспертизы №АЭ-0368/21
| Разработка ПСД и проведение ВЭ ПСД на реконструкцию административного здания под жилое по адресу: улица Саяхат, дом 5, г.Щучинск, Бурабайского района Акмолинской области | млн.тенге | отчет | ОС | 2.55 | 2.55 | 2.6 | МБ | 467003015 | Исполнено.Пректировщик ТОО "Корпорация Асыл-Строй". Проект разработан. Заключение экспертизы №PROE-0070/21 от 14.04.2021 г
| Для объявления конкурса по проекту "Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 1) г Щуучинск, Бурабайский район Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467003015 | Исполнено. Заключен договор с ТОО "Казбайлык Астана" от 07,10,2020 г
| Для объявления конкурса по проекту "Строительство пятиэтажного 50 квартирного жилого дома по адресу: улица Канай би пересечение улица Геологическая (позиция 2) г Щуучинск, Бурабайский район Акмолинской области" (без наружных сетей) | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467003015 | Исполнено. Заключен договор с ТОО "Казбайлык Астана" от 15,10,2020 г
| Для заключения договора по проекту "Реконструкция административного здания под жилое по адресу :улица Саяхат дом 5, город Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467003015 | Исполнено. Заключен договор №48 от 18.08.2021 г. на подрядные работы с ТОО "Сантехцентр".
| Для объявления конкурса "Разработка проектно-сметной документации на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 1-я линия, (позиция 1) г Щучиснк, Бурабайского района, Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467003015 | Исполнено. Заключен договор с ТОО "Казбайлык Астана" от 22.09.2020 г
| Для объявления конкурса "Разработка проектно-сметной документации на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 2-я линия, (позиция 1) г Щучиснк, Бурабайского района, Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467003015 | Исполнено. Договор заключен №78 от 12.11.2021 г. с ТОО "Redline Pro". Проект на разработке.
| Для объявления конкурса "Разработка проектно-сметной документации на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 2-я линия, (позиция 2) г Щучиснк, Бурабайского района, Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467003015 | Исполнено. Договор заключен №80 от 12.11.2021 г. с ТОО "Redline Pro". Проект на разработке.
| Для объявления конкурса "Разработка проектно-сметной документации на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 5-я линия, (позиция 2) г Щучиснк, Бурабайского района, Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467003015 | Исполнено. Договор заключен №81 от 12.11.2021 г. с ТОО "Redline Pro". Проект на разработке.
| Для объявления конкурса "Разработка проектно-сметной документации на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 5-я линия, (позиция 3) г Щучиснк, Бурабайского района, Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467003015 | Исполнено. Договор заключен №87 от 18.11.2021 г. с ТОО "Redline Pro". Проект на разработке.
| Для заключения договора "Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 5-я линия, (позиция 1) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467003015 | Исполнено. Договор заключен с ТОО "Кокшетау горсельпроект". Проект разработан. Заключение экспертизы №АЭ-0368/21
| Для заключения договора "Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 4-я линия, (позиция 2) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0 | МБ | 467003015 | Неисполнено. Проектировщик ТОО "KazNet Project". Заключение экспертизы №КОЭ-0057/21 от 07.12.2021 г. не были предоставлены акты выполненых работ
| Для заключения договора "Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 4-я линия, (позиция 1) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467003015 | Исполнено. Проектировщик ТОО "Дизайн Центр". Заключение экспертизы №КОЭ-0058/21 от 07.12.2021 г.
| Для заключения договора "Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 3-я линия, (позиция 2) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467003015 | Исполнено. Проектировщик ТОО "Берекет Проект". Заключение экспертизы №КОЭ-0059/21 от 07.12.2021 г.
| Для заключения договора "Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на "Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: мкрн Заречный 3-я линия, (позиция 1) г Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467003015 | Исполнено. Проектировщик ТОО "KazNet Project". Заключение экспертизы №КОЭ-0056/21 от 07.12.2021 г.
| Проведение гос.экспертизы на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: микрорайон Заречный 3-я линия (позиция 1) города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области | млн.тенге | отчет | ОС | 0.29 | 0.29 | 0.29 | МБ | 467003015 | Исполнено. Проектировщик ТОО "KazNet Project". Заключение экспертизы №КОЭ-0056/21 от 07.12.2021 г.
| Проведение гос.экспертизы на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: микрорайон Заречный 3-я линия (позиция 2) города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области | млн.тенге | отчет | ОС | 0.29 | 0.29 | 0.29 | МБ | 467003015 | Исполнено. Проектировщик ТОО "Берекет Проект". Заключение экспертизы №КОЭ-0059/21 от 07.12.2021 г.
| Проведение гос.экспертизы на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: микрорайон Заречный 4-я линия (позиция 1) города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области | млн.тенге | отчет | ОС | 0.29 | 0.29 | 0.29 | МБ | 467003015 | Исполнено. Проектировщик ТОО "Дизайн Центр". Заключение экспертизы №КОЭ-0058/21 от 07.12.2021 г.
| Проведение гос.экспертизы на строительство пятиэтажного жилого дома по адресу: микрорайон Заречный4-я линия (позиция 2) города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области | млн.тенге | отчет | ОС | 0.29 | 0.29 | 0.29 | МБ | 467003015 | Исполнено. Проектировщик ТОО "KazNet Project". Заключение экспертизы №КОЭ-0057/21 от 07.12.2021 г.
16 | Мероприятие 15 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | млн.тенге | отчет | ОС | 22.1035 | 22.1035 | 22.103 | МБ | 467001015 | Исполнено. Произведено содержание отдела со штатной численностью 9 чел, из них 6 гос.служащих, 3 внештатника, 1 автомашины. Специалистов прошли курсы повышения клалификации, в том числе 3 специалиста вновь поступившие на гос.службы и 2 специалиста курсы повышения квалификации.
[5 empty] | 2.911 | 2.911 | 2.911 | ОБ | 467001028
17 | Мероприятие 16 Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | млн.тенге | отчет | ОАГ | 14.7767 | 14.7767 | 14.776 | МБ | 468001015 | Исполнено. Содержание отдела в количестве 8 единиц, в том числе 4 гос.служащих и 4 внештатных работника, приобретено 2 принтера.
[5 empty] | 0.63 | 0.63 | 0.63 | ОБ | 468001028
18 | Мероприятие 17 Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | млн.тенге | отчет | ОАГ | 9.52 | 9.52 | 9.52 | МБ | 468003015 | Исполненно. Разработана схема развития и застройки (Упрощенный вариант ген плана) совмещенного с ПДП с.Мәдениет Бурабайского района
Цель 2. Обеспечить достижение целевых показателей общенационального приоритета «Доступная и эффективная система здравоохранения»
11 | Целевой индикатор 15 Младенческая смертность, количество случаев на 1000 родившихся живыми | ед. | Данные статистики | ТОО Авицена Бурабай | 5.07 | 5.07 | 5.83 | * | * | Не исполнено. Зарегистрировано 6 случаев смерти детей. Родилось 1029 человек
12 | Целевой индикатор 16 Материнская смертность, количество случаев на 100 тыс. родившихся живым | ед. | Данные статистики | ТОО Авицена Бурабай | 0 | 0 | 97.2 | * | * | Не исполнено. Зарегистрирован 1 случай материнской смертности
13 | Целевой индикатор 19 Численность населения, охваченного услугами передвижных медицинских комплексов | чел. | информация | ТОО Авицена Бурабай | 12299 | 12299 | 10061 | * | * | Не исполнено
14 | Целевой индикатор 22 Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением | % | информация | ТОО Авицена Бурабай | 85 | 85 | 80 | * | * | Не исполнено
15 | Целевой индикатор 23 Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | % | информация | ТОО Авицена Бурабай | 78 | 78 | 100 | * | * | Исполнено.
16 | Целевой индикатор 24 Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями | % | информация | ТОО Авицена Бурабай | 30 | 30 | 95 | * | * | Исполнено.
17 | Целевой индикатор 26 Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни | % | информация | ТОО Авицена Бурабай | 22 | 22 | 22 | * | * | Исполнено.
18 | Целевой индикатор 27 Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет), на 100 тыс. населения | ед. | информация | ТОО Авицена Бурабай | 82.2 | 82.2 | 28 | * | * | Не исполнено
19 | Целевой индикатор 30 Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения | % | информация | ОФКСТ | 34.1 | 34.1 | 34.1 | * | * | Исполнено. Согласно статистическим данным организации сорта охват населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2021 году составил 25220 человек или 34,1% к населению района (74013). В 2020 году охват составил 22117 человек или 29,6% к населению района (74665чел.). На 3103 человека больше, чем в 2020 году. Процентный рост числа систематически занимающихся спортом, в связи с увеличением занимающихся в фитнес-клубах, на учреждениях и организациях на базе спортивных сооружений, а так же в спортивных клубах.
20 | Целевой индикатор 31 Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | информация | ОФКСТ | 96.9 | 96.9 | 96.9 | * | * | Исполнено.По состоянию на 1 декабря 2021 года количество сооружений составило 212 единиц. Аналогично в сравнении с 2020 годом. Плоскостных сооружений 94 единиц, в том числе на селе 43, из общего числа плоскостных сооружений 40 объекта находятся в учреждениях образования. Пропускная способность всех плоскостных сооружений составляет 1820 человек. Из общего числа плоскостных сооружений: - площадок - 94 единиц соотношение к уровню 2020 года составило 100%. Число спортивных залов 62 единиц. По состоянию на 1 декабря текущего года пропускная способность спортивных сооружений составила 4368 человек. 20 июля 2021 года начато строительство Дворца спорта в г.Щучинск, заказчик ГУ «Управление строительства Акмолинской области», генеральный подрядчик ТОО «Авторемстрой-ЛТД». 13 июля 2021 года в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» начато строительство Физкультурно оздоровительного комплекса в с.Мадениет, заказчик ГУ «Отдел строительства Бурабайского района» генеральный подрядчик ТОО «SCS Инжиниринг» г.Шымкент. В г.Щучинск по адресу Набережная 81 и Ауэзова 83 в рамках благоустройства завершается строительство дворовых площадок.
21 | Целевой индикатор 32 Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | информация | ОФКСТ | 11.1 | 11.1 | 11.1 | * | * | Исполнено. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 200 человек. Всего 1800 людей с особыми потрбностями подляжат для занятий спортом.
19 | Мероприятие 1 Проведение спортивных соревнований на районном уровне | млн.тенге | отчет | ОФКСТ | 7.116 | 7.116 | 7.116 | МБ | 804006015 | Исполнено. В 2021 году на территории района было проведено 120 спортивынх мероприятии, в них приняло участие 12050 человек на 910 больше чем в 2020 году, в том числе в сельской местности приняло участие 850 человек, на 100 больше чем в 2020 году. Традиционно на территории района проходят областные, республиканские и международные соревнования, такие как: Чемпионат Казахстана по баскетболу, лыжным гонкам и биатлону. 12-15 ноября район принял первый этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. 19 ноября состоялся традиционный республиканский турнир по вольной борьбе памяти тренера Бурабайского района Каримова Кенеса Каримовича, участвовали спортсмены со всего Казахстана. 8-11 декабря район примет международный турнир «Кансонар» мастеров охоты с ловчими птицами, так же с 8 по 12 декабря на спортивной базе «Жаксы-2» состоится Чемпионат Казахстана по женскому боксу.
20 | Мероприятие 2 На разработку ПСД с экспертизой «Строительство стадиона в городе Щучинск, Акмолинской области» | млн.тенге | ПСД,ГЭ | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.0009 | МБ | 467008015 | Исполнено. Экономия 0,0001 млн.тг договор зарегистрирован с ТОО Дизайн Центр проект не успел зайти на экспертизу
21 | Мероприятие 5 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | млн.тенге | отчет | ОФКСТ | 11.8035 | 11.8035 | 11.803 | МБ | 804001015 | Исполнено. С целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности в отделе работают: 2 человека - гос.служащих, 1 человек -внештатных работников (секретарь), 1 специалист прошел курсы повышения квалификации.
[5 empty] | 1.221 | 1.221 | 1.221 | ОБ | 804001028
Цель 3. Обеспечить достижение целевых показателей общенационального приоритета «Качественное образование»
22 | Целевой индикатор 37 Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением: от 3 до 6 лет | % | информация | ОО | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. Охват от 3 до 6 лет -100%. С 3-6 лет охвачено - 1960 детей
23 | Целевой индикатор 38 Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением: от 2 до 6 лет | % | информация | ОО | 86.4 | 86.4 | 90 | * | * | Исполнено. Охват качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет 90% (3303 подлежит охвату, охвачено- 2973 ребенка)
24 | Целевой индикатор 39 Охват детей дополнительным образованием | % | информация | ОО | 74.8 | 74.8 | 97.97 | * | * | Исполнено. Всего детей 10088 чел, охвачено - 9883 ребенка
25 | Целевой индикатор 40 Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM | % | информация | ОО | 58.3 | 58.3 | 65 | * | * | Исполнено. Приобретен 91 кабинет из необходимых 140
26 | Целевой индикатор 41 Количество модернизированных школ в малых городах, районных центрах и селах | % | информация | ОО | 8 | 8 | 8 | * | * | Исполнено. Модернизация школьных столовых. По плану модернизации организаций образования Бурабайского района в на 2021 году планировалась модернизация столовых, внедрение системы Е-столовой, безналичного расчета в ОШ №5, ОШ №6, ШГ №8 г. Щучинск. По итогам 2021 года в данных школах внедрены элементы системы Е-столовой, внедрена система безналичного расчета посредством услуги филиалов Народного банка и Jýsan Bank. 2.2021 году завершеный капитальные ремонты СШ им.С.Сейфуллина пос.Бурабай и СШ им.Досова с.Катарколь работы согласно рабочего проекта и сметной документаций выполнены на 100 %. Выполнен капитальный ремонт кровли здания Мадениетский СШ. Работы по заершению капитального ремонта с устройствам чердачной крыши Е Исмаилова с.Мадениет от общего рабочего проекта выполнены на 30 %.Завершены работ будет 2022 году. Также в школу им.С.Сейфуллина приобретены кабинет биологии
27 | Целевой индикатор 42 Доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных видеонаблюдением: наружное | % | информация | ОО | 29.6 | 29.6 | 30 | * | * | Исполнено. Из 40 школ, 12 обеспечены наружным видеонаблюдением
28 | Целевой индикатор 43 Доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных видеонаблюдением: внутреннее | % | информация | ОО | 59.3 | 59.3 | 60 | * | * | Исполнено. Из 40 школ, 24 обеспечены внутренним видеонаблюдением
29 | Целевой индикатор 44 Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией | % | информация | ОО | 70.2 | 70.2 | 70.2 | * | * | Исполнено. Всего детей 453, охвачено 318 детей
НАПРАВЛЕНИЕ 2: «КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ»
Цель 4. Обеспечить достижение целевых показателей общенационального приоритета «Культивирование ценностей патриотизма»
30 | Целевой индикатор 51 Охват населения, проектами программы «Рухани жаңғыру» | % | отчет | ОВПДР | 41 | 41 | 41 | * | * | Исполнено. По программе Рухани жангыру проведено 374 мероприятий, охват составил 31 160 человек, либо 41,0 %, в том числе: I направление: Личностное развитие (культ знания прагматизм, конкурентоспособность, открытость сознания, 100 новых учебников, 100 новых лиц, латиница, Великие имена Великой степи ) - 137 мероприятий; II направление: Национальная идентичность и международное позиционирование (сохранение национальной идентичности, сакральная география Казахстана, 1000 лет степного фольклора, история в кино и на ТВ, музей древнего исскуства, генезис тюркского мира, дәстүр және ғұрып) - 146 мероприятие; III направление: Развитие государства, гражданского общества и местных сообществ (эволюционное, а не революционное развитие государства, Туган жер,Ауыл-ел бесиги, Архив-2025, проекты - Экологическое просвещение, Правовая культура, Еңбек -елдің мұраты, Үнем-қоғам қуаты - 91 мероприятия.
31 | Целевой индикатор 52 Охват детей школьного возраста культурным воспитанием | % | отчет | ОО | 20 | 20 | 20 | * | * | Исполнено. Всего детей школьного возраста 10604 чел, занимаются культурным воспитанием (ДШИ-426, ЦДЮТ"Арман"-1700) 2126 чел (2126/10604*100=20%)
32 | Целевой индикатор 53 Повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация» | ед | отчет | ОКРЯ | 500 | 500 | 500 | * | * | Исполнено.
33 | Целевой индикатор 56 Рост обеспеченности объектами и услугами культуры: - строительство объектов культуры | ед | отчет | ОКРЯ | 1 | 1 | 1 | * | * | Исполнено. Библиотека в п.Бурабай
34 | Целевой индикатор 57 -ремонт объектов культуры | ед | отчет | ОКРЯ | 1 | 1 | 1 | * | * | Исполнено. Произведен текущий ремонт центральной районной библиотеки
35 | Целевой индикатор 59 Охват молодежными социальными услугами | чел. | отчет | ОВПДР | 2158 | 2158 | 2198 | * | * | Исполнено. По итогу 2021 года по данным отдела занятости и социальных программ, центра занятости, отдела предпринимательства и промышленности, молодежного ресурсного центра охват молодежными социальными услугаит составил 2198 консультаций по различным вопросам развития предпринимательства, вопросам жилья, оказание юридической, психологической помощи, участие в государственных программах ("Бизнес бастау", "Молодежная практика", "С дипломом в село", "Продуктивная занятость и массовое предпринимательство" и др.), трудоустройства для студентов и выпускников ТиПО, консультации в соц. сетях по различным и актуальным вопросам. В районе действует проект "Социальный студенческий кредит", данная программа поощряет студентов и учеников путем представления социальных студенческих кредитов, за выполненную общественно полезную работу в молодежном учреждении, программа была создана в целях привлечения молодежи в волонтерскую деятельность.
36 | Целевой индикатор 60 Обеспечение и популяризация инфонавигатора Eljastary среди молодежи | чел. | отчет | ОВПДР | 2489 | 2489 | 2500 | * | * | Исполнено. Данный портал Eljastary создан специально для молодежи, а также для всех, кто заинтересован в реализации молодежной политики. По итогам 2021 года более 2500 пользователей из числа активной молодежи посетили электронную программу "Eljastary", где нашли ответы на интересующие их вопросы.
37 | Целевой индикатор 61 Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | чел. | отчет | ОВПДР | 4460 | 4460 | 5000 | * | * | Исполнено. По итогам 2021 года жители и волонтеры района принимают активное участие в акциях "30 добрых дел", "Дарим тепло", "Наурыз қоржын", "Полка добра" и т.д тем самым оказывают помощь социально – уязвимым слоям населения,одинокопроживающим пенсионерам и малообеспеченным семьям, матерям одиночкам. К данным акциям подключились более 5000 человек.
38 | Целевой индикатор 62 Охват молодежи экологическими проектами | чел. | отчет | ОВПДР | 496 | 496 | 1000 | * | * | Исполнено. По итогам 2021 года были проведены экологические акции, такие как: «Чистая планета», «Чистые парки», «Чистые озера, реки и ручьи», «BirgeTazaKazakhstan»,"worldcleanupday". В акциях приняли активное участие более 1000 человек из числа волонтеров, молодежи и активных жителей района
22 | Мероприятие 1 Реализация проекта "Тарихи тұлға" посвященного историческим ююилейным датам | ед | отчет | ОВПДР | 4 | 4 | 4 | * | * | Исполнено. По итогу 2021 года в рамках реализации проекта "Тарихи тұлға" проведены: 1. цикл мероприятий "Ана тілі" к 155-летию Алихана Букейханова; 2. литературный челлендж слов назидания «Жыр алыбы- Жамбылға 175 жыл» - 175 летнему юбилею Жамбыла Жабаева; 3. ряд мероприятий "Үш бақытым" посвященный 90-летию Мукағали Мақатаева; 4. спортивное мероприятие «Күш атасы- Қажымұқан», посвященное 150 летию Кажымукана Мунайтпасұлы, под девизом "Спорт и искусство близки: встреча единого духа на поле битвы."
23 | Мероприятие 2 Проведение круглых столов "Отбасы-мемлекеттің тірегі" | ед | отчет | ОВПДР | 2 | 2 | 2 | * | * | Исполнено. По итогу 2021 года проведены 2 круглых стола: 1. круглый стол на тему : "Отбасы-мемлекеттің тірегі" среди читателей центральной районной библиотеки; 2. круглый стол «Мерейлі отбасы», посвященный Международному Дню семьи среди сельских округов района.
24 | Мероприятие 3 Проведение массового челенджа "Мой флаг-моя Родина!" | ед | отчет | ОВПДР | 8 | 8 | 8 | * | * | Исполнено. В 2021 году запущен массовый челлендж "Мой флаг-моя Родина!", в котором приняли участие более 8 участников (госслужащие, студенты ТиПО, жители города Щучинск и сельских округов района.
25 | Мероприятие 4 Проведение республиканского фестиваля учреждений и работников культуры и искусства "Рухани қазына" | ед | отчет | ОВПДР | 1 | 1 | 1 | * | * | Исполнено. В мае месяце 2021 года прошел ежегодный Республиканский фестиваль "Рухани қазына". Чествование победителей конкурса, направленного на поддержку талантливых специалистов в сфере культуры и искусства, прошел на территории жемчужины Казахстана – курорта Бурабай. В торжественной церемонии награждения приняли участие только победители конкурса. По информации управления культуры заявку на участие подали порядка 300 учреждений и работников. По решению жюри «Лучшим государственным музеем сельского значения» стали Акмолинский областной историко-краеведческий музей «Бурабай» и музей под открытым небом «Ботай-Бурабай». Победителям каждой номинации были вручены денежные сертификаты в размерах от 1 000 000 до 300 тысяч тенге.
26 | Мероприятие 5 Проведение республиканской акции " Бірге таза Қазақстан" | ед | отчет | ОВПДР | 1 | 1 | 1 | * | * | Исполнено. В рамках пропаганды экологического направления программы Рухани жаңғыру проведена экологическая акция - «Бірге таза- Қазақстан», в которой приняли участие государтсвенные служащие, работники бюджетных организаций, депутаты районного маслихата, ассоциация деловых женщин района, коммунальные службы, студенты ТиПО, учащиеся щкол.
27 | Мероприятие 6 Проведение мероприятий среди учащихся по поддержке родного края, учебного заведения в рамках спецпроекта "Ауыл-ел бесігі" | ед | отчет | ОВПДР | 6 | 6 | 6 | * | * | Исполнено. В рамках реализации проекта "Ауыл - ел бесігі" состоялся районный фестиваль "Әнші ауыл" - "Поющий аул", который прошел в 6 сельских округов Бурабайского района. Целью проекта является выявление ярких вокальных коллективов и солистов сельских округов района, бережное отношение к национальным традициям и обычаям, стремление к их сохранению и популяризации содействие развитию и реализации их творческих возможностей. По итогам фестиваль - конкурса призовые места заняли: 1 место – село Окжетпес, 2 – место село Зеленый Бор и 3 место село Веденовка. Участники фестиваля были награждены дипломами и статуэткой «Әнші ауыл».
28 | Мероприятие 7 Марафон благотворительных акций "Творить добро по силам каждому" среди молодежных организаций колледжей и высших учебных заведений | ед | отчет | ОВПДР | 4 | 4 | 4 | * | * | Исполнено. В 2021 году в рамках благотворительного марафона "Творить добро по силам каждому" проведены 4 благотворительные акции "Творить добро по силам каждому","Забота", "Мейірімді жүрек", "Дари тепло", в котором приняла участие активная молодежь района (уборка от снега дворов одинокопроживающих пенсионеров, развозка продуктовых пакетов и лекарств и т.д.)
29 | Мероприятие 8 Разработка региональных плавно по реализации программы "Рухани жаңғыру" на 2022-2025 годы" | ед | отчет | ОВПДР | 4 | 4 | 4 | * | * | Исполнено. Разработан годовой план по реализации программы "Рухани жаңғыру" на 2022-2025 годы".
30 | Мероприятие 9 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | млн.тенге | 2021-2024 | ОВПДР | 24.1533 | 24.1533 | 24.152 | МБ | 803001015 | Исполнено. Произведено содержание аппрата отдела внутренней политики в количестве 3 шатных и 3 внештатных единиц. Также проведение комплекса мероприятий с сфере внутренней политики (приобретение цветов, рамок, изготовление баннеров, растяжек, МАФов), организация и проведение государственного социального заказа в сфере противодействия религиозного экстремизма и терроризма.
[5 empty] | 2.93 | 2.93 | 2.929 | ОБ | 803001028
[5 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | РБ | 803001049
31 | Мероприятие 10 Услуги по проведению государственной информационной политики | млн.тенге | 2021-2024 | ОВПДР | 7.8182 | 7.8182 | 7.817 | МБ | 803002015 | Исполнено. В 2021 году услуги по проведению государственной информационной политики через печатные СМИ на государственном и русском языках исполняли две газеты: ТОО "Редакция районной газеты "Бурабай" и газета «Стабильная». Финансирование услуг по проведению государственного информационного заказа составляет 177 309 кв.см на сумму 7 817,3 тыс.тенге.
32 | Мероприятие 11 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | млн.тенге | 2021-2024 | ОВПДР | 11.2982 | 11.2982 | 11.297 | МБ | 803003015 | Исполнено. По итогам 2021 года МРЦ оказал 302 консультации, в том числе 104 - по вопросам жилья, трудоустройства, развития предпринимательства, оказание юридической, психологической помощи, а также 198 консультаций в социальных сетях по вопросам проведения конкурсов, акций, волонтерских проектов. Проведено 151 мероприятие в онлайн и оффлайн форматах, с охватом 15 700 человек.
33 | Мероприятие 12 Функционирование районных (городских) библиотек | млн.тенге | отчет | ОКРЯ | 14.964 | 14.964 | 14.961 | РБ | 455006011 | Исполнено. Библиотечный фонд на конец 2021 года составляет 351664 экз. В 2021 году от издательств РК всего поступило 4315 экз. книг. Посещаемость библиотек в 2021 году составила 210 720 человек.
[5 empty] | 72.349 | 72.349 | 72.346 | МБ | 455006015
[5 empty] | 10.037 | 10.037 | 10.037 | ОБ | 455006028
| Строительство библиотеки в п.Бурабай | млн.тенге | отчет | ОКРЯ | 4.997 | 4.997 | 4.997 | ОБ | 455006028 | исполнено.
| Текущий ремонт Центральной районной библиотеки в г.Щучинске | млн.тенге | отчет | ОКРЯ | 5.04 | 5.04 | 5.04 | ОБ | 455006028 | исполнено.
34 | Мероприятие 13 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | млн.тенге | отчет | ОКРЯ | 9.5395 | 9.5395 | 9.539 | МБ | 455001015 | Исполнено. Произведено содержание отдела гос.служащих-2 ед.внештатники-2 ед. Автомобиль-1
[5 empty] | 1.505 | 1.505 | 1.505 | ОБ | 455001028
35 | Мероприятие 14 Поддержка культурно-досуговой работы | млн.тенге | отчет | ОКРЯ | 12.549 | 12.549 | 12.549 | РБ | 455003011 | Исполнено. Функционирует 58 клубных формирований с числом участников 839 человек, в том числе 33 формирования в сельской местности, в них участников 432 человека. Количество коллективов, имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив» - 6, Звание «Образцовый» - 1. На укрепление МТБ выделено 16,4 млн.тенге, приобретены: компьютерная техника, сценические костюмы, муз.инструменты, звуковая и световая аппаратура. Произведен демонтаж здания ДК г.Щучинска
[5 empty] | 97.634 | 97.634 | 97.634 | МБ | 455003015
[5 empty] | 90.592 | 90.592 | 90.592 | ОБ | 455003028
36 | Мероприятие 15 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | млн.тенге | отчет | ОКРЯ | 14.684 | 14.684 | 14.683 | МБ | 455007015 | Исполнено. В 2021-2022 учебном году количество слушателей в КГУ «Центр обучения языкам» составляет 235 человек, из них 223 - на государственном, 12 - на английском языке обучения. В 2021 году Сертификаты об окончании курсов получили 75 слушателей.
37 | Мероприятие 16 Развитие объектов культуры | млн.тенге | отчет | ОС | 19.0885 | 19.0885 | 18.134 | ОБ | 467011028 | Исполнено. Начата разработка ПСД ДК г.Щучинска Оплата произведена согласно заключенного договора.
| Разработка проектно-сметной документации, строительство районного Дома культуры на 400 мест в г. Щучинск Бурабайского района Акмолинской области | млн.тенге | отчет | ОС | 19.0885 | 19.0885 | 18.134 | ОБ | 467011028 | Исполнено. Заключен договор на разработку ПСД с ТОО "МПК Проект" проект зашел на экспертизу
Цель 5. Обеспечить достижение целевых показателей общенационального приоритета «Укрепление национальной безопасности»
39 | Целевой индикатор 67 Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами | % | информация | специалист ЧС акимата района | 50 | 50 | 50 | * | * | Исполнено. В 2021 году создан пост в с.Катарколь
40 | Целевой индикатор 68 Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, %, довести до норм положенности | % | информация | специалист ЧС акимата района | 62 | 62 | 62 | * | * | Исполнено.
38 | Мероприятие 1 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | млн.тенге | отчет | Аппарат акима района | 10.991 | 10.991 | 10.991 | МБ | 122006015 | Исполнено. Приобретено 900 л бензина, ДТ - 600 л, мешки для песка 5000 шт, противочумные костюмы - 100 шт, пожарная колонка - 2 шт, разветвление рукавов - 2 шт, пожарные рукава - 11 шт, пожарный ствол - 3 шт
39 | Мероприятие 2 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | млн.тенге | отчет | Аппарат акима района | 1.864 | 1.864 | 1.863 | МБ | 122007015 | Исполнено. Приобретено бензин 2000л, ДТ - 5000 л. Для возмещения на тушения пожаров в СНП, где отсутствует служба пожаротушения.
НАПРАВЛЕНИЕ 3: «СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Цель 6. Обеспечить достижение целевых показателей общенационального приоритета «Построение диверсифицированной и инновационной экономики»
41 | Целевой индикатор 76 Инвестиции в основной капитал, % реального прироста к уровню 2019 года | % | статистика | ОПП | 99.4 | 99.4 | 109 | * | * | Исполнено. ИФО 2020 г. - 120,4%, ИФО 2021 г. - 173,6% (120,4*173,6/100)
42 | Целевой индикатор 78 Объем производства обрабатывающей промышленности | млрд.тенге | статистика | ОПП | 59.5 | 59.5 | 46.2 | * | * | Не исполнено. За счет снижение производства легкой промышленности – 85,0%, металлургического производства – 64,6% (золото необработанное 64,6% или 1207 кг в текущем году против 1867 кг в прошлом году).
43 | Целевой индикатор 81 Объем инновационной продукции | млн.тенге | статистика | ОПП | 10 | 10 | 10 | * | * | Исполнено. По предварительным данным, статистика в мае 2022 года
44 | Целевой индикатор 82 Уровень инновационной активности | % | статистика | ОПП | 3 | 3 | 3 | * | * | Исполнено. По предварительным данным, статистика в мае 2022 года
45 | Целевой индикатор 83.1 Выпуск продукции малого и среднего предпринимательства | млрд.тенге | статистика | ОПП | 39 | 39 | 46.7 | * | * | Исполнено. Согласно статистических данных на 1.10.2021 г.
46 | Целевой индикатор 84 Рост количества занятых в секторе малого и среднего бизнеса | чел | статистика | ОПП | 13942 | 13942 | 13046 | * | * | Исполнено. Согласно статистических данных на 1.10.2021 г.
47 | Целевой индикатор 85 Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовые меры поддержки | ед.проектов | информация | ОПП | 57 | 57 | 94 | * | * | Исполнено. 90 проектов по ДКБ и 4 проекта по ЭПВ
48 | Целевой индикатор 86 Увеличение количества внутренних туристов | тыс.чел | статистика | ОФКСТ | 633 | 633 | 601.8 | * | * | Исполнено. По итогам 3 квартала согласно стат.данных обслужено посетителей местами размещения 147,8 тыс.человек, стат.информация публикуется кварталом позже. По итогам 9 мес. по данным ГНПП Бурабай посетили наш регион 454 тыс. туристов. Итого 601,8 тыс.человек.
49 | Целевой индикатор 87 Увеличение количества въездных туристов | тыс.чел | статистика | ОФКСТ | 4.734 | 4.734 | 1.726 | * | * | Не исполнено. В связи с веденными ограничительными мерами в период пандемии
50 | Целевой индикатор 88 Увеличение количества номерного фонда | койко-мест | статистика | ОФКСТ | 8536 | 8536 | 8788 | * | * | Исполнено. Согласно статистических данных на 1.10.2021 г.
51 | Целевой индикатор 89 Повышение роста объема инвестиций в отрасль (туризм) | млн.тенге | статистика | ОФКСТ | 17990 | 17990 | 6012.5 | * | * | Не исполнено. В связи с веденными ограничительными мерами в период пандемии
52 | Целевой индикатор 91 Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства к уровню 2019 года, млрд. тенге | млрд.тенге | статистика | ОСХ | 46.6 | 46.6 | 48.799 | * | * | Исполнено. Объем в растениеводство составил 32,8 млрд.тенге, в животноводство 16,0 млрд.тенге
53 | Целевой индикатор 92 Увеличение приобретения сельхозтехники за счет роста объема субсидирования | ед | информация | ОСХ | 78 | 78 | 78 | * | * | Исполнено. Приобретение сельхозтовапроизводителями (ТОО "Halyk Grain, ТОО "АФ Веденовка", КХ "Карым", ИП "Абдрахманов, ТОО "Бидайык" и т.д) сельхозтехники
54 | Целевой индикатор 93 Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание) | тыс.га | информация | ОСХ | 0.1193 | 0.1193 | 0.1193 | * | * | Исполнено. КХ "Омаров" картофель на орошении 40 га, ТОО "Овощная база "Синегорье" травы на орошении-79,3 га.
55 | Целевой индикатор 97 Средний живой вес КРС (сельхозформирование) | кг | информация | ОСХ | 318 | 318 | 318 | * | * | Исполнено.
56 | Целевой индикатор 99 Производство яблок | тыс.тонн | статистика | ОСХ | 0.123 | 0.123 | 0.123 | * | * | Исполнено. Согласно статистичеких данных, за счет производства в домашних хозяйствах
57 | Целевой индикатор 100 Производство колбасных изделий | тыс.тонн | статистика | ОСХ | 0.5 | 0.5 | 0.598 | * | * | Исполнено. Согласно статистичеких данных
58 | Целевой индикатор 101 Производство мясо птицы (в живом весе) | тыс.тонн | статистика | ОСХ | 0.886 | 0.886 | 0.148 | * | * | Не исполнено.По причине отсутствия в районе птицеводческих хозяйств. ТОО "КБК Агро" за 2021 год произвели 15 тонн мяса птицы.
59 | Целевой индикатор 103 Производство овощей | тыс.тонн | статистика | ОСХ | 3.365 | 3.365 | 5.173 | * | * | Исполнено. Согласно статистическим данным валовый сбор овощей составил 5,173 тыс.тонн.
60 | Целевой индикатор 106 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство | млрд.тенге | статистика | ОСХ | 1.1 | 1.1 | 1.523 | * | * | Исполнено. Согласно статистическим данным
61 | Целевой индикатор 107 Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания | млрд.тенге | статистика | ОПП | 1.1 | 1.1 | 0.09 | * | * | Не исполнено.
62 | Целевой индикатор 108.1 Количество инвестиционных проектов по производству и переработке молока | проект | информация | ОПП | 1 | 1 | 2 | * | * | Исполнено. ТОО "Киндик Карагай Сут" МТФ - 205 млн.тенге, 93 голов КРС. Расширение МТФ КХ "Беке" 34 млн, 40 голов КРС
40 | Мероприятие 1 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | млн.тенге | отчет | ОПП | 14.93 | 14.93 | 14.929 | МБ | 494001015 | Исполнено. Произведено содержание аппарата в количестве 6 ед., в том числе 3 штатных единиц и 3 внештатных работников, 1 автомобиля, 1 специалист прошел курсы повышения квалификации.
[5 empty] | 1.215 | 1.215 | 1.215 | ОБ | 494001028
41 | Мероприятие 2 ТОО «RG Gold» и ТОО «RG Processing», строительство золотоизвекающей фабрики | млрд.тенге | информация | ОПП | 47.82 | 47.82 | 47.82 | ЧИ | * | Исполнено
42 | Мероприятие 3 ТОО «East West Company LTD», строительство гостиничного комплекса | млрд.тенге | информация | ОПП | 8 | 8 | 0 | ЧИ | * | Не исполнено. Невозможность приезда инвесторов с ОАЭ в связи с ограничительными мерами, 2 этап строительства ожидается в 2022 году.
43 | Мероприятие 4 АО «Казмунайгаз NS» «Гольф клуб» | млрд.тенге | информация | ОПП | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ЧИ | * | Исполнено
44 | Мероприятие 5 ТОО «AQBURA RESORT», строительство гостиничного-развлекательного комплекса | млрд.тенге | информация | ОПП | 5.6 | 5.6 | 2.3 | ЧИ | * | Не исполнено. Объем инвестиции отражены в г.Нур-Султан
45 | Мероприятие 16 Предоставление мер пожддержки в рамках программы Экономика простых вещей | ед | информация | ОПП | 4 | 4 | 4 | * | * | Исполнено. ТОО «KazBeef Processing» сумма 2,6 млрд.тенге (расширение действующего производства); ТОО «Asia Minerals» сумма 81,0 млн.тенге (реконструкция пансионата); ТОО «Щучинский Гормолзавод» 119,0 млн.тенге (АПК); ИП Салыков М.Г. (расширение стоматологии) 25,0 млн.тенге
46 | Мероприятие 17 Предоставление мер пожддержки в рамках программы Дорожная карта Бизнеса | ед | информация | ОПП | 53 | 53 | 90 | * | * | Исполнено. Всего 90 проектов, 35 портфельное субсидирование, 10 второе направление, 28 пострадавшие сектора экономики, 15 гарантий, 2 гранта
47 | Мероприятие 18 Строительство гостиничного комплекса "Султан Плаза" | койко-мест | информация | ОПП | 130 | 130 | 130 | * | * | Исполнено
48 | Мероприятие 30 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | млн.тенге | отчет | ОСХ | 19.6652 | 19.6652 | 19.664 | МБ | 462001015 | Исполнено. Произведено сожержание 8,5 единиц, в том числе 5 государственных служащих и 3,5 внештатных единиц, 1 автомобиля, 1 специалист прошел курсы повышения квалификации
[5 empty] | 3.275 | 3.275 | 3.275 | ОБ | 462001028
49 | Мероприятие 31 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | млн.тенге | отчет | ОЗО | 17.3077 | 17.3077 | 17.3049 | МБ | 463001015 | Исполнено. Произведено содержание отдела со штатной численность 8 чел, в том числе 4 гос.служащих и 4 внештатных работника, произведено содержание 1 ед. автотранспорта
[5 empty] | 2.5084 | 2.5084 | 2.508 | ОБ | 463001028
50 | Мероприятие 32 Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | млн.тенге | отчет | ОЗО | 1.819 | 1.819 | 1.819 | МБ | 463003015 | Исполнено. Изготовлено 44 землеустроительных проекта. Проведено 2 аукциона, 1 конкурс
51 | Мероприятие 33 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | млн.тенге | отчет | ОЗО | 17.2683 | 17.2683 | 17.267 | МБ | 463006015 | Исполнено. Изготовлены картографические материалы границ 26 населенных пунктов (установлены границы 24 населенных пунктов и корректировка 2 населенных пунктов)
52 | Мероприятие 34 Приобретения сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителями района | ед | отчет | ОСХ | 78 | 78 | 78 | * | * | Исполнено. Приобретение сельхозтовапроизводителями (ТОО "Halyk Grain, ТОО "АФ Веденовка", КХ "Карым", ИП "Абдрахманов, ТОО "Бидайык" и т.д) сельхозтехники
53 | Мероприятие 35 Постановка бычков на откорм площадки | головы | отчет | ОСХ | 1680 | 1680 | 1742 | * | * | Исполнено.
54 | Мероприятие 36 Увеличение поголовья птицы в домашних хозяйствах | головы | отчет | ОСХ | 93842 | 93842 | 80128 | * | * | Не исполнено. Причина не исполнения птиц в домашних хозяйствах из-за забоя для личных нужд
55 | Мероприятие 37 Увеличение производства овощей в домашних хозяйствах | тыс.тонн | отчет | ОСХ | 3.365 | 3.365 | 5.173 | * | * | Исполнено. Согласно статистическим данным за 2021 год
56 | Мероприятие 38 Строительство Молочно-товарной фермы ТОО Шиелы агро | ед | информация | ОППТ | 1 | 1 | 1 | ЧИ | * | Исполнено. Расширение МТФ сумма проекта 120 млн.тенге, закуп 150 голов КРС
Цель 7. Обеспечить достижение целевых показателей общенационального приоритета «Сбалансированное территориальное развитие»
63 | Целевой индикатор 112 Уровень урбанизации на конец года | % | статистика | ОЭФ | 62.9 | 62.9 | 62.9 | * | * | Исполнено. Согласно статистических данных на 1.12.2021 г. средняя численность населения района составляет 74100 чел, при этом средняя численность городского населения 46618 чел (46618/74100*100)
64 | Целевой индикатор 113 Доступ населения к услугам водоснабжения: в городах Щучинск | % | информация | ОЖКХЖИ | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. Все городские жители (46487 чел) имеют доступ к услугам водоснабжения
65 | Целевой индикатор 114 Доступ населения к услугам водоснабжения: в сельских населенных пунктах | % | информация | ОЖКХЖИ | 81.3 | 81.3 | 87.9 | * | * | Исполнено. Согласно мониторинга численность сельского населения 27722 человек, из них 24381 чел. или 87,9% обеспчены водоснабжением
66 | Целевой индикатор 119 Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов | ед | информация | ОЭФ | 2 | 2 | 2 | * | * | Исполнено. В 2021 году задействовано 2 сельских населенных пункта села Катарколь и Мадениет
67 | Целевой индикатор 120 Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительства жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты | ед | информация | ОЭФ | 14 | 14 | 14 | * | * | Исполнено. Предоставлены бюджетные кредиты 14 специалистам
68 | Целевой индикатор 121 Уровень очистки сточных вод в городах г.Щучинск | % | информация | ОЖКХЖИ | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено.
69 | Целевой индикатор 122 Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды | % | информация | ОЖКХЖИ | 5.4 | 5.4 | 35.8 | * | * | Исполнено. В районе 408 многоквартирных домов, 146 домов обепечены приборами учета (г.Щучинск- 129, с.Зеленый бор - 8, п.Бурабай и с.Окжетпес - 9)
70 | Целевой индикатор 123.1 Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % | информация | ОПТАД | 48.3 | 48.3 | 49.2 | * | * | Исполнено. Общая протяженность дорог областного и районного значения 475,6 км (195,7 обл., 279,9 км рай.), на 1.01.2021 г. в хорошем и удовлетворительном состоянии находилось 214,1 км (45%) за отчетный период отремонтировано 20 км (234,1/475,6)*100=49,2%)
71 | Целевой индикатор 131 Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов (от объема образования) | % | информация | ОЖКХЖИ | 9 | 9 | 0 | * | * | Не исполнено. Переработка и утилизация не проводиллись
72 | Целевой индикатор 132 Доля переработки и утилизации отходов агропромышленного комплекса | % | информация | ОЖКХЖИ | 2 | 2 | 0 | * | * | Не исполнено. Переработка и утилизация не проводиллись
73 | Целевой индикатор 133 Доля переработки и утилизации опасных медицинских отходов (от собранного объема) | % | информация | ОЖКХЖИ | 100 | 100 | 100 | * | * | Исполнено. Договор №3 от 10.01.2022 между ТОО "Амир Бурабай" года и Авиценна
74 | Целевой индикатор 137 Увеличение/расширение площади, покрытой лесом, в том числе, за счет посадки деревьев с обеспечением нормативной приживаемости в разрезе пород и регионов посадки | га | информация | ОСХ | 68 | 68 | 68 | * | * | Исполнено.
75 | Целевой индикатор 138 в том числе: лесными и природоохранными учреждениями акиматов областей, лесопользователями и другими лесовладельцами | тыс.га | информация | ОСХ | 0.07 | 0.07 | 0.068 | * | * | Исполнено.
76 | Целевой индикатор 139 Охват учащихся курсом «Экология» в программе средней школы (6 класс) | % | информация | ОО | 10 | 10 | 10 | * | * | Исполнено.
57 | Мероприятие 1 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | млн.тенге | отчет | ОС | 10.236 | 10.236 | 9.215 | МБ | 467004015 | Частично исполнено
[5 empty] | 105.4641 | 105.4641 | 105.464 | ОБ | 467004028 | Исполнено
[5 empty] | 212.202 | 212.202 | 212.202 | НФ | 467004032 | Исполнено
| Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Заречный" города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области | млн.тенге | отчет | ОС | 100 | 100 | 100 | НФ | 467004032 | Исполнено. Подрядчик ТОО «Байсын-А», договор от 25.05.2020 г. В 2021 года выделено и освоено 144,391 млн. тг. ( из нац фонд – 100,00 млн. тенге из ОБ – 44,391 млн. тенге ). Проектом предусмотрено водопроводных сетей – 28,269 км,
[5 empty] | 44.391 | 44.391 | 44.391 | ОБ | 467004028
| Разработка ПСД на Строительство наружных сетей и благоустройство к пятиэтажным 50 квартирным жилым домам по адресу: улица Канай Би (позиции №1,2,3), города Щучинск, Акмолинской области» | млн.тенге | отчет | ОС | 6.386 | 6.386 | 5.36 | МБ | 467004015 | Частично исполнено. Договор заключен с ТОО "Кокшетау горсельпроект". Проект на стадии разработки. 1,03 млн тг. Отклонение в связи с тем что проект зашел на экспертизу(оплата за экспертизу)
| Разработка ПСД на Строительство сетей к пятиэтажному 60 квартирному жилому дому по адресу: микрорайон Заречный 1-я линия, уч. 101Б, города Щучинск, Акмолинской области» | млн.тенге | отчет | ОС | 3.8451 | 3.8451 | 3.85 | МБ | 467004015 | Исполнено. Проект разработан. Заключение экспертизы № ЖС-0002/21 от 18.01.2021 г.
| Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационый сетей и благоустройство к трем девятиэтажным жилым домам по адресу улица Нижняя, город Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467004015 | Не исполнено. Договор заключен с ТОО "Сартобе". Проект на стадии разработки.
| Для объявления конкурса по проекту "Строительство наружных сетей и благоустройство к пятиэтажному 60-квартирному жилому дому по адресу Акмолинская олбласть, город Щучиснк, мкрн.Заречный 1-я линия, уч.101 б | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.0004 | МБ | 467004015 | Исполнено. По итогам государственных закупок заключен договор на подрядные работы с ТОО «Энерджи-Тараз». Не предоставление актов выполненых работ
| "Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к четырем пятиэтажным домам по адресу: мкрн Заречный г.Щучиснк Бурабайского района Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467004015 | Исполнено. Договор заключен с ТОО "Проектно-строительный институт КазНур". Проект на стадии разработки.
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам индивидуального жилищного строительства села Зеленый Бор Бурабайского района Акмолинской области. Водопровод. | млн.тенге | отчет | ОС | 112.202 | 112.202 | 112.2 | НФ | 467004032 | Исполнено. Подрядчик ТОО «Альфа-Север», договор от 26.05.2020 г. Проектом предусмотрено водопроводных сетей – 15,428 км,
[5 empty] | 36.5731 | 36.5731 | 36.6 | ОБ | 467004028
| Строительство электрических сетей п. Бурабай Бурабайского района (1-очередь) | млн.тенге | отчет | ОС | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ОБ | 467004028 | Исполнено.Подрядчик ТОО «НАРУЖКА-АСТАНА», договор от 04.06.2021 г. Проектом предусмотрено Протяженность ВЛ-10кВ – 7,287 км. Протяженность КЛ-10кВ – 1,429 км.
| Для объявления конкурса по проекту "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к учаткам индивидуального жилищного строительства села Зеленый бор Бурабайского района Акмолинской области. Водоотведение" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.0009 | МБ | 467004015 | Исполнено. Подрядчик ТОО «CK-KazAlem», договор от 16.11.2020 г. Проектом предусмотрено канализационных сетей – 9,292 км, и строительство 7- КНС.
58 | Мероприятие 2 Развитие системы водоснабжения и водоотведения | млн.тенге | отчет | ОС | 1197.33 | 1197.33 | 1197.329 | РБ | 467006011 | Исполнено
[5 empty] | 75.95 | 75.95 | 36.404 | ОБ | 467006028 | Частично исполнено
[5 empty] | 2621.962 | 2621.962 | 2550.961 | НФ | 467006032 | Частично исполнено
| Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск Бурабайского района (96,4 км) | млн.тенге | отчет | ОС | 749.463 | 749.463 | 749.5 | НФ | 467006032 | Исполнено. Подрядчик ТОО «Казбайлық Астана» г.Астана. Договор от 27.04.2018г. Проектом предусмотрено подключение к магистральным сетям поквартально, с подводкой сетей водопровода к границам участков потребителей. Работы в районах: Сенобаза, Южный, Мясокомбинат, Каменный Карьер, Центральная часть города.
| Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинск Бурабайсекого района Акмолинской области | млн.тенге |  | ОС | 500 | 500 | 500 | НФ | 467006032 | Исполнено. Подрядчик ТОО «JMI Компани Сервис», договор от 07.08.2017 г. В 2021 года выделено и освоено 500,0 млн. тг. ( из нац фонд – 500,0 млн. тенге)
| Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района Акмолинской области | млн.тенге |  | ОС | 878.121 | 878.121 | 878.1 | РБ | 467006011 | Исполнено. Подрядчик ТОО «Титан-Север» г.Петропавловск договор от 05.04.2018г. В 2021 году выделено и освоено 914,525 млн. тг. (из РБ – 878,121 млн. тг., ОБ–36,404 млн. тг.)
[5 empty] | 36.404 | 36.404 | 36.4 | ОБ | 467006028
| Строительство ливневой канализации г.Щучинск | млн.тенге | отчет | ОС | 319.209 | 319.209 | 319.21 | РБ | 467006011 | Исполнено.Подрядчик ТОО «"Костанайсельхозводопроводстрой», г.Костанай. Договор №19 от28.05.2020 г. В 2021 года выделено и освоено 319,209 млн. тг. ( из нац фонд – 319,209 млн. тенге)
| Строительство внутриквартальных канализационных сетей в городе Щучинск (99 км) | млн.тенге | отчет | ОС | 1190.297 | 1190.297 | 1190.3 | НФ | 467006031 | Исполнено. Подрядчик ТОО «Казбайлық Астана» договор от 04.05.2018г. В 2021 года выделено и освоено 1 190,297 млн. тг. ( из нац фонд – 1 190,297 млн. тенге)
| Сети водоотведения 3-очередь коллектор и канализационные насосные станции в поселке Бурабай Бурабайского района Акмолиской области | млн.тенге | отчет | ОС | 182.202 | 182.202 | 111.2 | НФ | 467006032 | Частично исполнено. Подрядчик филиал «Еңбек-Көкшетау» РГП на ПХВ «Еңбек» УС КУИС МВД РК. Договор 21.02.2019г. В 2021 года выделено 221,748 млн. тг. ( из нац фонд – 182,202 млн. тенге ОБ – 39,546 млн. тг.) Освоено 111,201 млн. тг. ( из нац фонд – 111,201 млн. тг.)
[5 empty] | 39.546 | 39.546 | 0 | ОБ | 467006028
59 | Мероприятие 3 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 22.5162 | 22.5162 | 22.509 | МБ | 487001015 | Исполнено. Содержание аппарат отдела, 3 государствнных служащих, 5 тех.персонала и 1 внештатн.работник); содержание 1 автотранспортного средства
[5 empty] | 20.7713 | 20.7713 | 20.771 | ОБ | 487001028
60 | Мероприятие 4 Капитальные расходы государственного органа | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 0.5602 | 0.5602 | 0.56 | МБ | 487003015 | Исполнено. Приобретение компьютеров - 2 компл, приобретение принтера МФУ 2ед.
61 | Мероприятие 5 Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 1.4585 | 1.4585 | 0 | МБ | 487004015 | Не исполнено. Не выполнена оценка участков.
[5 empty] | 537.097 | 537.097 | 537.097 | ОБ | 487004028 | Исполнено. Произведено изъятие 10 земельных участков
62 | Мероприятие 6 Организация сохранения государственного жилищного фонда | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 6 | 6 | 6 | МБ | 487005015 | Исполнено. Содержание многокварттирных домов по ул.Ботаническая, 8; ул.Магнитная 13А; Луговая 196А, Профессиональная 13
63 | Мероприятие 7 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 14.9707 | 14.9707 | 14.97 | МБ | 487016015 | Исполнено. Оказаны услуги по охране водозабора и площадки напорных резервуаров г.Щучинск, услуги проведения механической очистки, промывки сельских водопроводных сооружений, услуги проведения дезинфекции сельских водопров.сооружений, работы по откачке и промывке скважин, услуги проведения бактериологического анализа питьевой воды в 13 селах Бурабайского района
[5 empty] | 230.323 | 230.323 | 230.323 | РБ | 487016048 | Исполнено. Услуги по функционированию системы водоснабжения и водоотведения
64 | Мероприятие 8 Освещение улиц в населенных пунктах | млн.тенге | отчет |  | 13.1078 | 13.1078 | 13.053 | ОБ | 487025028 | Исполненно. Техническое обслуживание двух КЛ-110 вВ "Щучинская-Санаторная", ПС 110"ПТФ-МАйбалык", КЛ-10кВ/10кВ "Санаторная"-семь РПК -10-0,4 кВ и ПС 35/10 кВ "Майбалык" ВЛ-35кВ в Буоабайском районе
65 | Мероприятие 9 Благоустройство и озеленение населенных пунктов | млн.тенге | отчет |  | 26.5301 | 26.5301 | 26.389 | МБ | 487030015 | Исполнено. Проведены работы по техническому обследованию, работы по изготовлению сметной документции, а также работы по благоустройству на расчистку территории участков в.п.Бурабай
[5 empty] | 144.6566 | 144.6566 | 119.427 | ОБ | 487030028 | Исполнено. Проведены работы по благоустройству дворов
| Благоустройство микрорайона в г.Щучинск ул.Набережная, уч.79/2 Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 61.2335 | 61.2335 | 43.99 | ОБ | 487030028 | Частично исполнено. Сумма 16 927,141 тыс. тенге возращена в бюджет в связи с уменьшением объема и видов работ.
| Благоустройство двора по улице Ауэзова 83 город Щучинск Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 8.43 | 8.43 | 8.43 | ОБ | 487030028 | Исполнено.
| Благоустройство двора по улице Ауэзова 39 город Щучинск Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 6.78 | 6.78 | 6.78 | ОБ | 487030028 | Исполнено.
| Благоустройство двора по улице Морозова 34 город Щучинск Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 9.68 | 9.68 | 9.68 | ОБ | 487030028 | Исполнено.
| Благоустройство двора по улице Морозова 47 город Щучинск Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 6.39 | 6.39 | 6.4 | ОБ | 487030028 | Исполнено.
| Благоустройство двора по улице Морозова 49 город Щучинск Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 8.85 | 8.85 | 6.48 | ОБ | 487 030 028 | Исполнено. Сумма 2 370,1 тыс. тенге возращена в бюджет в связи с уменьшением объемов и видов работ
| Благоустройство двора по улице Боровская 85город Щучинск Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ОБ | 487 030 028 | Исполнено.
| Благоустройство двора по улице Ауэзова 45 город Щучинск Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 4.93 | 4.93 | 4.93 | ОБ | 487 030 028 | Исполнено.
| Благоустройство двора по улице Кирова 55 город Щучинск Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 8.176 | 8.176 | 8.176 | ОБ | 487 030 028 | Исполнено.
| Благоустройство двора по улице Горная 7 город Щучинск Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 5.62 | 5.62 | 0 | ОБ | 487 030 028 | Не исполнено. Подрядчиком не выполнены принятые обязательства. Договор расторгнут.
| Благоустройство двора по улице Ауэзова 55, 57, 59 город Щучинск Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 11.99 | 11.99 | 11.99 | ОБ | 487 030 028 | Исполнено.
| Благоустройство двора по улице Едомского ,34 город Щучинск Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 7.38 | 7.38 | 7.38 | ОБ | 487 030 028 | Исполнено.
66 | Мероприятие 10 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | млн.тенге | отчет | ОС | 14.4726 | 14.4726 | 12.581 | МБ | 467058015 | Частично исполнено
[5 empty] | 12.769 | 12.769 | 11.962 | ОБ | 467058028 | Частично исполнено
| Разработка проектно-сметной документации с заключением экспертизы "Реконструкция водопроводных сетей в селе Наурызбай батыра Бурабайского района" | млн.тенге | отчет | ОС | 4.313 | 4.313 | 4.31 | ОБ | 467058028 | Исполнено. Договор заключен с ТОО "Строительная группа "Архитектор". Проект разработан. Заключение экспертизы № АС-0100/21 от 26.08.2021 г.
| "Разработка проектно-сметной документации с заключением экспертизы Реконструкция водопроводных сетей в с. Баянбай Бурабайского района" | млн.тенге | отчет | ОС | 8.456 | 8.456 | 7.65 | ОБ | 467058028 | Частично исполнено. Заключен договор на разработку с ТОО "Астана Быт Сервис". Проект не разработан.
| На разработку ПСД "Реконструкция водопроводных сетей в селе Веденовка Бурабайского района Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 5.102 | 5.102 | 5.1 | МБ | 467058015 | Исполнено. Договор заключен с ТОО "Astana Mix Building". Проект разработан. Заключение экспертизы №ЕЕ-0105/21 от 30.12.2021 г.
| На разработку ПСД "Строительство водопроводных сетей, водозабора и станции очистки подземных вод села Николаевка Бурабайского района Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 8.969 | 8.969 | 7.47 | МБ | 467058015 | Частично исполнено. Договор заключен с ТОО "Кокшетау горсельпроект". Проект разработан. На стадии экспертизы.
| Разработка ПСД с эксперизой на реконструкцию водопроводных сетей села Баянбай Бурабайского района Акмолинской области | млн.тенге | отчет | ОС | 0.4016 | 0.4016 | 0 | МБ | 467058015 | Частично исполнено. Заключен договор №85 от 17.11.2021 г. на прохождении экспертизы с ТОО "AIM Company". Проект не разработан.
67 | Мероприятие 11 Увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 49.284 | 49.284 | 49.28 | ОБ | 487065028 | Исполнено. Приобретны Экскаватор и МТЗ, 2 насоса для водозабора, 3 комплекса оборудования вентиляционо-приточной системы, 9 канализационных погружных насосов со шкафами управления и спец.машина "Иласос"
[5 empty] | 302.367 | 302.367 | 302.37 | МБ | 487065015
68 | Мероприятие 13 Строительство спортивного комплекса по адресу: Акмолинская область, Бурабайский район, с.Мадениет, ул.Жакашева | млн.тенге | отчет | ОС | 231.111 | 231.111 | 79.529 | НФ | 467079032 | Частично исполнено. Начато строительсво спорткомплекса, оплата по факту выполненых работ, проект двухгодичный. Подрядчик ТОО «SCS Инжиниринг», договор от 25.05.2021 г.
69 | Мероприятие 16 Строительство электрических сетей п. Бурабай Бурабайского района (1-очередь) | млн.тенге | отчет | ОС | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ОБ | 467004028 | Исполнено. Подрядчик ТОО «НАРУЖКА-АСТАНА. В 2021 году освоено 24,5 млн. тенге
70 | Мероприятие 17 Развитие коммунального хозяйства | млн.тенге | отчет | ОС | 5.4266 | 5.4266 | 5.363 | МБ | 467005015 | Исполнено
[5 empty] | 50.131 | 50.131 | 50.115 | ОБ | 467005028 | Исполнено
| Строительство тепловых сетей п. Бурабай Бурабайского района 3 очередь | млн.тенге |  | ОС | 39.63 | 39.63 | 39.6 | ОБ | 467005028 | Исполнено. Подрядчик ТОО «Көлсай Строй», договор от 04,11,2020 г. В 2021 года выделено и освоено 39,630 млн. тг. (ОБ – 39,630 млн. тенге)
| Вновь вводимое уличное освещение по адресу с.Златополье, ул. Садовая Бурабайского района Акмолинской области | млн.тенге |  | ОС | 10.501 | 10.501 | 10.48 | ОБ | 467005028 | Исполнено. Подрядчик ТОО «СырдарияСтройСервис», договор от 22,07,2021 г. В 2021 года выделено и освоено 10,485 млн. тг. (из областного бюджета – 10,485 млн. тенге) Объект завершен - Акт ввода от 27,12,2021
| гос экспертиза на "Строительство линии электроснабжения и присоединение антенно-мачтового сооружения в квартале 58 выдел 10, Бурабайского района Акмолинской области" | млн.тенге |  | ОС | 0.708 | 0.708 | 0.7 | МБ | 467005015 | Исполнено. Договор заключен с ТОО "Бурабай Проект". Получено заключение экспертизы № 12-0145/21 от 24.05.2021 г.
| Вновь вводимое освещение по адресу: с.Обалы, ул.Алтынсарина, Бурабайский район, Акмолинская область | млн.тенге |  | ОС | 4.7176 | 4.7176 | 4.65 | МБ | 467005015 | Исполнено. Подрядчик ТОО «СырдарияСтройСервис», договор от 14,06,2021 г. В 2021 года выделено и освоено 4,655 млн. тг. (из местного бюджета – 4,655 млн. тенге) Объект завершен - Акт ввода от 27,12,2021
| Для объявления конкурса на разработку ПСД с проведением гос.экспертизы по проекту "Строительство освещения улицы Октябрьская с одной стороны, протяженностью 0,6 км в г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области" | млн.тенге | отчет | ОС | 0.001 | 0.001 | 0.001 | МБ | 467005015 | Исполнено. Договор на разработку заключен с ТОО "АлтынПроект". Проект разработан. На стадии экспертизы.
71 | Мероприятие 18 Расширение котельной на 2 котла в п.Бурабай производительностью по 10 Гкал/час | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 128.26 | 128.26 | 121.994 | ОБ | 487028028 | Частично исполнено. Срыв условий договора поставщиком, не проведены пуско-наладочные работы. Сумма 6 265,0 тыс. тенге возвращена в бюджет для доиспользования в 2022 году.
72 | Мероприятие 19 Благоустройство и озеленение населенных пунктов | млн.тенге | отчет | Аппарат акима поселка | 24.59 | 24.59 | 24.59 | МБ | 124011015 | Исполнено. Произведены расходы на благоустройство и озеленение г.Щучинска, п.Бурабай и 9 сельских округов
[5 empty] | 23.279 | 23.279 | 23.279 | ОБ | 124011028
[5 empty] | 24.374 | 24.374 | 24.342 | МБ | 124011029
| Благоустройство поселке Бурабай | млн.тенге | отчет | Аппарат акима поселка | 6.2795 | 6.2795 | 6.2795 | ОБ | 124011028 | Исполнено.
| Обеспечение санитарии поселке Бурабай | млн.тенге | отчет | Аппарат акима поселка | 6.1786 | 6.1786 | 6.1786 | ОБ | 124011028 | Исполнено.
| Благоустройство дворовых территорий Советская 12 п. Бурабай | млн.тенге | отчет | Аппарат акима поселка | 17 | 17 | 17 | ОБ | 124011028 | Исполнено.
| На оплату услуги по оформления земельного участка на "Устройство футбольного поля и тренажорной площадки в с. Успеноюрьевка | млн.тенге |  | Аппарат акима с/о | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ОБ | 124011029 | Исполнено. Произведено оформление земельного участка под установку футбольного поля и тренажерной площадки
| На благоустройство площадки "Городошный спорт" | млн.тенге | отчет | Аппарат акима города | 4.56 | 4.56 | 4.56 | МБ | 124011029 | Исполнено.
73 | Мероприятие 20 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 159.71 | 159.71 | 159.71 | МБ | 487015015 | Исполнено. Услуги по обеспечению бесперебойного теплоснабжения
[5 empty] | 161.4375 | 161.4375 | 158.394 | ОБ | 487015028 | Исполнено. Произведен текущий ремонт котлов на центральной котельной п.Бурабай, а также ремонт котельной в поселке Зеленый Бор,ремонт тепловых сетей с.Зеленый Бор
| На подготовку к отопительному сезону (на ремонт котельной в поселке Зеленый Бор,ремонт тепловых сетей с.Зеленый Бор) | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 42.1255 | 42.1255 | 39.46 | ОБ | 487015028 | Частично исполнено.
| На подготовек к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям с. Зеленый Бор приобретение угля (Бурабай Тазалык) | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 73 | 73 | 73 | ОБ | 487015028 | Исполнено. Приобретение угля в количестве 6353,3 тонн
| Текущий ремонт котлов на центральной котельной в поселке Бурабай | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 46.312 | 46.312 | 46.312 | ОБ | 487015028 | Исполнено.
74 | Мероприятие 21 Текущий ремонт тепловых сетей и водопровода в поселке Бурабай | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 46.9092 | 46.9092 | 46.9092 | ОБ | 487026028 | Исполнено.
75 | Мероприятие 22 Текущий ремонт тепловых сетей и водопровода по ул. Цоя в поселке Бурабай (Зеленый Бор) | млн.тенге | отчет | ОЖКХЖИ | 64.6601 | 64.6601 | 64.6601 | ОБ | 487026028 | Исполнено.
76 | Мероприятие 23 Освещение улиц в населенных пунктах | млн.тенге | отчет | Аппараты акима с\о | 29.1 | 29.1 | 29.1 | МБ | 124008015 | Исполнено. Произведены расходы на содержание и обслуживание линий уличного освещения г.Щучинска, п.Бурабай и 9 сельских округов
| Текущий ремонт уличного освещения в с.Дмитриевка, с.Карашилик, с.Корнекты, с.Кындыккарагай Урумкайского с/о | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 6.549 | 6.549 | 6.549 | МБ | 124008015 | Исполнено. Запланированные средства израсходованы на текущий ремонт линий уличного освещения по сельскому округу(6,7 км)
77 | Мероприятие 24 На текущий ремонт насосной водопроводной станции села Киндиккарагай | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 2.9128 | 2.9128 | 2.9128 | МБ | 124014029 | Исполнено. Произведен текущий ремонт водопроводной станции, текущий ремонт водопроводного оборудования в с Киндиккарагай(1,2 км)
78 | Мероприятие 25 Текущий ремонт водопроводных сетей в с.Златополье | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 17.809 | 17.809 | 17.809 | МБ | 124014029 | Исполнено. Произведен текущий ремонт 3 км. водопровода
79 | Мероприятие 26 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | млн.тенге | отчет | Аппараты акима с\о | 346.536 | 346.536 | 341.764 | МБ | 124001015 | Исполнено. Произведено содержание аппратов акимов г.Щучинска, п.Бурабай и 9 сельских округов
[5 empty] | 30 | 30 | 29.997 | ОБ | 124001028
[5 empty] | 54.7497 | 54.7497 | 54.745 | МБ | 124001029
80 | Мероприятие 27 Капитальные расходы государственного органа | млн.тенге | отчет | Аппараты акима с\о | 4.89 | 4.89 | 4.89 | МБ | 124022015 | Исполнено. Приобретен автомобиль марки Chevroet Cobalt, 2021 г.в (Катаркольский с/о)
81 | Мероприятие 28 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | млн.тенге | отчет | Аппараты акима с\о | 5.1253 | 5.1253 | 4.99 | МБ | 124032015 | Исполнено. Покупка 1 ед. автотранспорта (Daewo Nexia) (г.Щучинск)
82 | Мероприятие 29 Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | млн.тенге | отчет | Аппараты акима с\о | 0.034 | 0.034 | 0.034 | МБ | 124053015 | Исполнено. Проведение оценки недвижимого имущества (гараж) (г.Щучинск)
83 | Мероприятие 30 Обеспечение санитарии населенных пунктов | млн.тенге | отчет | Аппараты акима с\о | 9.9595 | 9.9595 | 9.959 | МБ | 124009015 | Исполнено. Произведены расходы на дезинфекцию и обработку округов, ликвидацию стихийных свалок, покос сорной травы
[5 empty] | 6.1786 | 6.1786 | 6.178 | ОБ | 124009028
84 | Мероприятие 31 Содержание мест захоронений и погребение безродных | млн.тенге | отчет | Аппараты акима с\о | 0.585 | 0.585 | 0.585 | МБ | 124010015 | Исполнено. Проведена очистка территорий кладбищ от мусора, проведены работы по захоронению тел безродно умерших 14 человек. (г.Щучинск)
85 | Мероприятие 32 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 0.75 | 0.75 | 0.75 | МБ | 124045015 | Исполнено.
[5 empty] | 335.073 | 335.073 | 335.017 | ОБ | 124045028 | Исполнено.
[5 empty] | 11.0853 | 11.0853 | 11.085 | МБ | 124045029 | Исполнено.
[5 empty] | 184.25 | 184.25 | 143.81 | НФ | 124045032 | Исполнено. Экономия по ГЗ по проектам АЕБ
[5 empty] | 77.944 | 77.944 | 77.943 | РБ | 124045053 | Исполнено.
| Средний ремонт дорог в селе Зеленый бор (3 км) Бурабайского района | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 35 | 35 | 35 | РБ | 124045053 | Исполнено. Проведен ремонт 2,8 км дорог
| Средний реомнт дорог в селе Зеленый бор (3 км) Бурабайского района | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 68.8697 | 68.8697 | 68.86 | ОБ | 124045028 | Исполнено. Проведен ремонт 1,8 км дорог
| Средний ремонт автомобильных дорог от молочного комплекса до с. Баянбай а.д. по ул.Целинная с. Баянбай Бурабайского района Кенесаринский | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 41.6612 | 41.6612 | 41.66 | ОБ | 124045028 | Исполнено. Проведен ремонт 5,7 км дорог
| Средний ремонт автомобильных дорог по ул.Элеваторная, Школьная, Лесная, с. Жасыл Бурабайского района Акмолинской области Атамекен | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 57.5231 | 57.5231 | 57.5231 | ОБ | 124045028 | Исполнено. Проведен ремонт 3016 кв.м.дорог
| Средний ремонт по ул Абая с. Атамекен, Бурабайского района , Акмолинской области | тыс.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 20.9632 | 20.9632 | 20.9632 | РБ | 124045053 | Исполнено. Проведен ремонт 450 кв.м.дорог
| Средний ремонт по ул.Советская (10м) и ул Казахстанская (500 м) в п. Бурабай Бурабайского района Акмолинской области | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 12.8887 | 12.8887 | 12.8887 | ОБ | 124045028 | Исполнено. Проведен ремонт 0,51 км.дорог
| Средний ремонт автомобильных дорог по улицам Досанова, Алтынсарина в селе Первомайское Бурабайского района (Златопольский /о) | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 19.2837 | 19.2837 | 19.28 | РБ | 124045053 | Исполнено. Проведен ремонт 2,0 км дорог
| Средний ремонт по улицам Алтынсарина и Жастар села Обалы Бурабайского раойна Акмолинской области (Златопольский с/о) | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 11.5095 | 11.5095 | 11.5095 | ОБ | 124045028 | Исполнено. Проведен ремонт 0,8 км дорог
| Средний ремонт автомобильных дорог по улицам Интернациональная, Зеленая, Центральная в с. Златополье Бурабайского района (Златопольский /о) | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 23.143 | 23.143 | 23.143 | ОБ | 124045028 | Исполнено. Проведен ремонт 2,0 км дорог
| Средний ремонт автомобильных дорогпо ул Центральная, Мира, Садовая в с.Савинка Бурабайского района Акмолинской области (Златопольский /о) | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 28.954 | 28.954 | 28.954 | ОБ | 124045028 | Исполнено. Проведен ремонт 2,0 км дорог
| Средний ремонт автомобильных дорог по улицам Рабочая, Степная, Новостройка, Пролетарская в селе Златополье Бурабайского района | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 18.0154 | 18.0154 | 18.0154 | РБ | 124045053 | Исполнено. Проведен ремонт 2,6 км дорог
| Средний ремонт автомобильных дорог по улице Рабочая села Златополье Бурабайского района Акмолинской области | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 5.6449 | 5.6449 | 5.6449 | РБ | 124045053 | Исполнено. Проведен ремонт 0,5 км дорог
| Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов Бурабайского района Средний ремонт автомобильных дорог по ул.Мира , Абая и Гагарина села Корнекты, Бурабайского района Урумкайский с/о | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 37.8781 | 37.8781 | 37.8781 | ОБ | 124045028 | Исполнено. Проведен ремонт 2,5 км дорог
| Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов Бурабайского района Средний ремонт автомобильных дорог по ул.Ленина , Мира, Школьная с Карашилик Бурабайского района Урумкайский с/о | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 31.6825 | 31.6825 | 31.6825 | ОБ | 124045028 | Исполнено. Проведен ремонт 2,2 км дорог
| Средний ремонт дорог внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Дмитриевка Урумкайского сельского округа Бурабайского района Акмолинской области | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 11.0853 | 11.0853 | 11.09 | МБ | 124045029 | Исполнено. Проведен ремонт 0,62 км дорог
| Средний ремонт автомобильных дорог в селе Катарколь | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 160.335 | 160.335 | 124.2 | НФ | 124045032 | Исполнено. Проведен ремонт 6,7 км, экономия по ГЗ (АЕБ)
| Средний ремонт автомобильных дорог в селе Мадениет | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 23.915 | 23.915 | 19.6 | НФ | 124045032 | Исполнено. Проведен ремонт 0,4 км, экономия по ГЗ (АЕБ)
86 | Мероприятие 33 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 37.2157 | 37.2157 | 37.215 | МБ | 124013015 | Исполнено. Запланированные средства израсходованы на содержание внутрипоселковых дорог
[5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | МБ | 124013029 | Исполнено. Разработана тех.документация на средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Успеноюрьевка 5,77 км
| На оплату услуги по разработке технической документации на "Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Успеноюрьевка Бурабайского ркайона" | млн.тенге | отчет | Аппарат акима с/о | 0.5 | 0.5 | 0.5 | МБ | 124013029 | Исполнено. Разработана тех.документация на средний ремонт внутрипоселковых дорог с.Успеноюрьевка 5,77 км
87 | Мероприятие 35 Предоставление мел социальной поддержки специалистам прибывшим для работы и проживания в СНП в виде бюджетного кредита | млн.тенге | отчет | ОЭФ | 60.8655 | 60.8655 | 60.865 | РБ | 459018013 | Исполнено. Выдано 14 бюджетных кредитов специалистам прибывшим для работы и проживание в сельские населенные пункты
88 | Мероприятие 36 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | млн.тенге | отчет | ОЭФ | 11.6237 | 11.6237 | 11.431 | МБ | 459099015 | Исполнено. Выданы подъемные пособия 26 специалистам. Остатки за счет фактически предоставленных счетов
[5 empty] | 2.188 | 2.188 | 2.188 | ОБ | 459099028
89 | Мероприятие 37 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 14.476 | 14.476 | 14.476 | МБ | 485001015 | Исполнено. В штате 3 ед. госслужащих, 2 ед. сотрудников по договору.
[5 empty] | 0.515 | 0.515 | 0.515 | ОБ | 485001028
90 | Мероприятие 38 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 10.5899 | 10.5899 | 10.589 | МБ | 485021015 | Исполнено. Проведена работа по охране штрафстоянки, и установки 20 шт дорожных знаков
91 | Мероприятие 39 Развитие транспортной инфраструктуры | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 500 | 500 | 500 | РБ | 485022011 | Исполнено
[5 empty] | 3.5343 | 3.5343 | 3.534 | МБ | 485022015 | Исполнено
[5 empty] | 30 | 30 | 30 | ОБ | 485022028 | Исполнено
[5 empty] | 1383.344 | 1383.344 | 1383.344 | НФ | 485002032 | Исполнено
| Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги "Северный объезд озера Чебачье" Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 500 | 500 | 500 | РБ | 485022011 | Исполнено. Устройство из асфальтобетонной смеси К/з, М/з 1,625 км
[5 empty] | 1015.7 | 1015.7 | 1015.7 | НФ | 485022032 | Исполнено. Устройство из асфальтобетонной смеси К/з, М/з 4,875 км
| Строительство дороги к зданию кавалерийского взвода УВД Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 20 | 20 | 20 | ОБ | 485022028 | Исполнено. Разработка грунта 1031 м3
| Корректировка рабочего проекта "Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай, Бурабайского района, Акмолинской области. ул. Кенесары" | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 10 | 10 | 10 | ОБ | 485022028 | Исполнено.
| Корректировка рабочего проекта "Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай, Акмолинской области (ІІ-очередь) улица Жумабаева" | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 2.2478 | 2.2478 | 2.2478 | МБ | 485022015 | Исполнено.
| Строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай (ІІІ очередь). Автомобильные дороги. Улица 1-линия | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 367.644 | 367.644 | 367.644 | НФ | 485022032 | Исполнено.Устройство из асфальтобетонной смеси К/з 1000 м2
92 | Мероприятие 40 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 802.372 | 802.372 | 802.372 | НФ | 485025032 | Исполнено. Устройство верхнего слоя из черного щебня, Устройство нижнего слоя а/б покрытия из крупнозернистой смеси - 15 км
93 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Бурабай -Катарколь " 0-20 км | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 802.372 | 802.372 | 802.372 | НФ | 485025032 | Исполнено.
94 | Мероприятие 41 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 9.7614 | 9.7614 | 9.756 | МБ | 485045015 | Исполнено
[5 empty] | 310.1355 | 310.1355 | 310.133 | ОБ | 485045028 | Исполнено
[5 empty] | 217.8589 | 217.8589 | 217.858 | РБ | 485045053 | Исполнено
| Средний ремонт дороги Зеленый бор-Мадениет Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 317.8589 | 317.8589 | 317.8589 | РБ | 485045053 | Исполнено. Проведен средний ремонт атводороги Зеленый Бор -Мадениет за 2021 год 12 км
| Средний ремонт улиц г.Щучинска Бурабайского района | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 310.1355 | 310.1355 | 310.1355 | ОБ | 485045028 | Исполнено. Проведен средний ремонт по 9 улицам г.Щучиснк (10,4 км)
95 | Мероприятие 42 Обеспечение функционирования автомобильных дорог | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 5.5 | 5.5 | 5.5 | МБ | 485023015 | Исполнено
[5 empty] | 80.973 | 80.973 | 80.521 | РБ | 485023053 | Исполнено
| Текущий ремонт дороги до села Сарыбулак Бурабайского района, Акмолинской области от пересечения с автодорогой Щучинск-Бурабай | млн.тенге | отчет | ОПТАД | 80.973 | 80.973 | 80.5 | РБ | 485023053 | Исполнено. Проведен текущий ремонт 1,5 км автодороги до села Сарыбулак Бурабайского района, Акмолинской области от пересечения с автодорогой Щучинск-Бурабай
Мероприятия прочие
96 | Мероприятие 1 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | млн.тенге | отчет | Маслихат район | 20.8514 | 20.8514 | 20.85 | МБ | 112001015 | Исполнено. Произведено содержание аппарата маслихата
[5 empty] | 5.664 | 5.664 | 5.663 | ОБ | 112001028
97 | Мероприятие 2 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | млн.тенге | отчет | Аппарат аким района | 115.359 | 115.359 | 115.358 | МБ | 122001015 | Исполнено. Произведено содержание аппарата акима района
[5 empty] | 26.464 | 26.464 | 26.463 | ОБ | 122001028
98 | Мероприятие 3 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | млн.тенге | отчет | Аппарат акима района | 16.181 | 16.181 | 16.178 | МБ | 122005015 | Исполнено.
99 | Мероприятие 4 Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | млн.тенге | отчет | ОГАЗ | 14.9494 | 14.9494 | 14.949 | МБ | 489001015 | Исполнено. Произведено содержание аппарата отдела в колическтве 6 чел, из них 3 гос.служащих и 3 внештатных работника, 1 ед. автотранспорта, 1 специалист прошел курсы повышения квалификации
[5 empty] | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ОБ | 489001028
100 | Мероприятие 5 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | млн.тенге | отчет | ОГАЗ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | МБ | 489005015 | Исполнено. Проведеня работы по оценке 6 объектов коммунального имущества, подлежащего приватизации
4. Освоение финансовых средств (сумма финансирования пунктов Плана мероприятий по реализации ПРТ)
Источник финансирования |  |  | План, млн.тенге |  | Факт, млн.тенге |  | Причины неиспользования
1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4
Республиканский бюджет (РБ/НФ) |  |  | 8139.3 |  | 7874.2 |  | строительство спортивного комплекса в с.Мадениет в рамках проекта АЕБ –срыв поставщиком условий договора (комплекс запроектирован в каркасном варианте, каркас выполнен из металлических конструкций, жесткость здания обеспечена металлическими колоннами и перекрытиями из металлических ферм. Поставка данного материала по проекту ожидается только в марте 2022 года, соглано двухгодичного договора 2021-2022гг); средний ремонт автодороги в с.Катарколь; средний ремонт автодороги в с.Мадениет в рамках проекта АЕБ -экономия ГЗ; сети водоотведения 3 очередь коллектор и канализационные насосные станции в п.Бурабай (в связи с устранением замечаний экспертов авторского и технического надзора договорные обязательства своевременно не исполнены); не востребованные средства субсидий на переезд, отсутствие получателей.
Местный бюджет (областной / районный) |  |  | 4871.4 |  | 4780.6 |  | сети водоотведения (3 очередь) коллектора и КНС п.Бурабай (софинансирование с республикой); благоустройство дворов г.Щучинска,срыв поставщиками условий договора, экономия за счет НДС (подрядчик в течение года был снят с регистрационного учета по НДС); остаток от выполненных работ; не востребованные средства на период ; 5% остаток от сумм договора (строительство водопроводных сетей водозабора и станции отчистки подемных вод с.Николаевка, разработка ПСД строительство водопроводных сетей с.Баянбай, проектирование наружных сетей и благоустройство к 3-м жилым домам в г.Щучинске по ул.Канайби (позиция 1,2,3); изъятия земельных участков; невостребованные средства по бюджету г.Щучинска.
За счет собственных средств и других источников |  |  | 63.9 |  | 52.6 |  | В связи со сложившейся эпид.ситуацией
Итого |  |  | 13074.6 |  | 12707.4
5.Аналитическая записка
Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 76 целевого индикатора, из которых 64 исполнено (84,2%), 12 - неисполнено (15,8%). А также 100 мероприятия, из них 92 исполнено (92%), не исполнено - 3 (3%) частично исполненны - 5 (5%).
В Плане мероприятий по реализации направления 1 «Благополучие граждан» на 2021 год предусмотрено к реализации 29 целевых индикаторов, 21 мероприятие. По итогам отчетного периода: количество исполненных целевых индикаторов — 24 (82,8%), не испольненных - 5 (17,2%) количество исполненных мероприятий — 21 (100%).
По направлению 2. «Качество институтов» предусмотрено 11 целевых индикаторов, 18 мероприятий По итогам отчетного периода: количество исполненных целевых индикаторов — 11(100%), количество исполненных мероприятий — 18(100%),
По направлению 3. «Сильная экономика» - предусмотрено 36 целевых индикаторов, 61 мероприятия По итогам отчетного периода: количество исполненных целевых индикаторов — 29 (80,6%), неиспольненных - 7 (19,4%). количество исполненных мероприятий — 53 (86,9%), неисполнено - 3 (4,9%). частично исполнено - 5 (8,2%)
|  | Аким Бурабайского района |  |  |  |  | А.Муздыбаев
исп: Тналинова Г.А.
тел: 4-39-76