## Лист1
Отчет о реализации Программы развития территорий Сандыктауского района на 2021-2025 годы
| Отчетный период | 2021 год
| Утвержден | Решением Сандыктауского районного маслихита №53/3 от 24.12.2020 года
| Государственный орган | Аппарат акима / Отдел экономики и финансов Сандыктауского района
тыс. тенге
№ | Наименование направления / цели / индикатора / мероприятия | Ед. измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Исполнение |  |  | Источники Финансирования | Код бюджетной программы |  |  | Информация об исполнении: "исполнено", "не_исполнено", "частично исполнено (по мероприятиям долгосрочного характера , исполненным в рамках выделенных всредств за 1 финансовый год)", причина несоответствия фактического и планового значений
[6 empty] | Базовое (исходное) занчение 2021 года | План на 2021 год | Факт за 2021 год |  | АБП | Программа | Подрограмма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14
Направление 1: Рост экономики региона
Цель 1: Приоритетное развитие несырьевых отраслей промышленности
Целевые индикаторы:
1 | Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности, % |  |  |  | ОП,ПиТ | 104 | 104 | 96.3 | * | * | * | * | Не исполнено. Объем обрабатывающей промышленности за 2021 год составляет 1765,5 млн. тенге, что на 6,6% выше аналогичного периода 2020 года.
2 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность, млрд. тенге |  |  |  | ОП,ПиТ | 0.1 | 0.1 | 0 | * | * | * | * | Не исполнено
Финансирование мероприятий по Отделу предпринимательства, промышленности и туризма:
1 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОП,ПиТ | 9541 | 11662.2 | 11661.7 | МБ | 493 | 001 | 015 | Исполнено
[7 empty] | 210 | 210 | ОБ | 493 | 001 | 028 | Исполнено
| Итого по цели: |  |  |  |  | 9541 | 11872.2 | 11871.7
РБ
| МБ |  |  |  |  | 9541 | 11872.2 | 11871.7
НФ
Цель 2: Повышение конкурентоспособности отраслей АПК
Целевые индикаторы:
3 | Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства, % |  |  |  | ОСХ | 100.3 | 100.3 | 79.5 | * | * | * | * | Не исполнено. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 48353,4 млн. тенге, что на 0,1% ниже аналогичного периода 2020 года
Финансирование мероприятий по Отделу сельского хозяйства:
2 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОСХ | 15713 | 16902.2 | 16902 | МБ | 462 | 001 | 015 | Исполнено
[7 empty] | 1542 | 1541.8 | ОБ | 462 | 001 | 028 | Исполнено
| Итого по цели: |  |  |  |  | 15713 | 18444.2 | 18443.8
РБ
| МБ |  |  |  |  | 15713 | 18444.2 | 18443.8
НФ
Цель 3: Развитие туризма - как новая ниша для развития предпринимательства
Целевой индикатор:
4 | Увеличение количества обслуженных посетителей местами размещения в регионе в сравнении с предыдущим годом, % |  |  |  | ОП,ПиТ | 246 | 246 | 282.4 | * | * | * | * | Исполнено
| Итого по цели: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
РБ
МБ
НФ
| Итого по Направлению 1: |  |  |  |  | 25254 | 30316.4 | 30315.5
| РБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ |  |  |  |  | 25254 | 30316.4 | 30315.5
| НФ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Направление 2: Регион, комфортный и безопасный для проживания
Цель 4: Повышение обеспеченности населения жильем, центральным водоснабжением
Целевые индикаторы:
5 | Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв. м/чел |  |  |  | ОС, АиГ | 23.2 | 23.2 |  | * | * | * | * | На исполнении. Стат.данные формируются
6 | Доступ населения к услугам водоснабжения в сельских населеных пунктах,% |  |  |  | ОС, АиГ | 80.9 | 80.9 | 80.7 | * | * | * | * | Не исполнено. На 2021 год было запланировано строительство водопроводных сетей в с. Каменка, Новоромановка, реконструкция водопроводных сетей в с. Белгородкое, Богородка, Васильевка, так как бюджетные средства были выделенны не в полном объеме данные проекты не завершены
Финансирование мероприятий по Отделу строительства, архитектуры и градостроительства
3 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОС, АиГ | 18893 | 21268.3 | 21259.7 | МБ | 472 | 001 | 015 | Исполнено
[7 empty] | 1473 | 1473 | ОБ | 472 | 001 | 028
[7 empty] | 1424.9 | 1424.9 | РБ | 472 | 001 | 052
4 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОС, АиГ | 577164 | 1414.1 | 1414 | МБ | 472 | 003 | 015 | Исполнено. Разработана предпроектная документация детальной планировки для строительства многоквартирных жилых домов в с. Балкашино. Проведено строительство 2-х тридцати шести квартирных и одного 45-ти квартирного жилых домов в селе Балкашино.
[7 empty] | 71488.2 | 71488.2 | ОБ | 472 | 003 | 028
[7 empty] | 788931 | 788380.6 | НФ | 472 | 003 | 032
5 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОС, АиГ | 27597 | 303.3 | 303.3 | МБ | 472 | 004 | 015 | Исполнено. Корректировка ПСД "Строительство котельной, тепловых сетей и телефонизации к 2-м 36-ти квартирным жилым домам в с. Балкашино"
[7 empty] | 174270.5 | 174270.2 | ОБ | 472 | 004 | 028 | Исполнено. Строительство инженерных сетей в том числе теплотрассы, водоснабжения и электроснабжения для подключения к БМК. Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-м 36-ти квартирным и 45- ти квартирному жилым домам в с. Балкашино
[7 empty] | 25597 | 24714.5 | НФ | 472 | 004 | 032 | Исполнено. Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-м 36-ти квартирным жилым домам в селе Балкашино
6 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного значения), поселков и иных сельских населенных пунктов | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОС, АиГ | 9495 | 8070.1 | 8070.1 | МБ | 472 | 013 | 052 | Исполнено
7 | Развитие системы водоснабжения водоотведения в сельских населенных пунктах | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОС, АиГ |  | 139549.8 | 139549.8 | ОБ | 472 | 058 | 028 | Исполнено. Строительство водопроводных сетей в с. Новоромановка, с. Каменка, с. Белогородское
8 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОС, АиГ | 220784 | 37832 | 37832 | ОБ | 472 | 079 | 028 | Исполнено. Реконструкция стадиона в селе Балкашино
[7 empty] | 182952 | 182952 | НФ | 472 | 079 | 032
Финансирование мероприятий по Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
9 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 2973 | 6963 | 6963 | МБ | 492 | 012 | 015 | Исполнено. Устранено 94 порыва в населенных пунктах
[7 empty] | 2973 | 2973 | РБ | 492 | 012 | 048
Мероприятия:
10 | Строительство 2-х 36-ти квартирных домов и инженерные сети к ним по программе "Нурлы Жер" | тыс. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | 2021 | ОС, АиГ | 859964.8 | 507816 | 507478 | НФ | 472 | 003 | 032 | Исполнено. Проект переходящий на 2022 год. С июля по ноябрь 2021 года находился на корректировки, в связи с удорожанипем проекта. Сумма удорожания составляет 204 250 852 тенге 77 тиын.
[7 empty] | 55080.8 | 55080.6 | ОБ | 472 | 004 | 028
[7 empty] | 27597 | 24714.5 | НФ | 472 | 004 | 032
11 | Строительство водопровода в с. Каменка | тыс. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | 2021 | ОС, АиГ | 496743.5 | 47549.8 | 47549.8 | ОБ | 472 | 058 | 028 | Исполнено. Проект переходящий на 2022 год.
12 | Строительство группового водопровода в селах Красная поляна,Петриковка, Арбузинка | тыс. тенге | Акт ввода в эксплуатацию | 2021 | ОС, АиГ | 504020 | 0 | 0 | РБ | 472 | 058 |  | Не исполнено. Проект запланирован на 2023 год. Подана бюджетная заявка на выделение бюджетных средств на строительно- монтажные работы, ПСД на сумму 504,020 млн. тенге
| Итого по цели: |  |  |  |  | 2717634.3 | 2102553.8 | 2097891.2
| РБ |  |  |  |  | 504020 | 4397.9 | 4397.9
| МБ |  |  |  |  | 1353649.5 | 565262.9 | 565253.7
| НФ |  |  |  |  | 859964.8 | 1532893 | 1528239.6
Цель 5: Улучшение экологической ситуации в регионе
Целевой индикатор:
7 | Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения), % |  |  |  | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 10 | 10 | 10.5 | * | * | * | * | Исполнено. Из 38 объектов размещения ТБО, соответствуют экологическим требованиям и санитарным правилам 4 объекта
8 | Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов, % |  |  |  | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 0 | 0 | 0 | * | * | * | *
Мероприятия:
13 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО (50 штук) | тыс. тенге | Акт выполненых работ | 2021 | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 2750 | 0 | 0 | МБ |  |  |  | Не исполнено. В связи с отсутствием финансирования.
| Итого по цели: |  |  |  |  | 2750 | 0 | 0
| РБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ |  |  |  |  | 2750 | 0 | 0
НФ
Цель 6: Улучшение состояния местных дорог
Целевые индикаторы:
9 | Доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии,% |  |  |  | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 64.4 | 64.4 | 64.4 | * | * | * | * | Исполнено.
Финансирование мероприятий по Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
14 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 12726 | 18979 | 18978.7 | МБ | 492 | 001 | 015 | Исполнено.
[7 empty] | 2342 | 2341.9 | ОБ | 492 | 001 | 028
15 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 595 | 595 | 595 | МБ | 492 | 016 | 015 | Исполнено. Проведена дератизация подлежащих обработке водоемов, дезинсекция подлежащих обработке территорий
16 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 628 | 3790.2 | 3789.2 | МБ | 492 | 021 | 015 | Исполнено. Установка 118 дорожных знаков.
17 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | Отчет об исполнении | 104895 | 6453 | 6453 | МБ | 492 | 023 | 015 | Исполнено. Проведен текущий ремонт автомробильной дороги Богородка-Дорогинка 13 км, Атбасар-Хлебное-Чашке-Веселое-Балкашино 5,5 км, Каменка -Дорогинка 13 км, Жыланды-Быстрымовка, изогтовение ПСД на текущий ремонт автодорог.
[7 empty] | 69440 | 69440 | РБ | 492 | 023 | 053
18 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 13927 | 57739.6 | 57689.6 | МБ | 492 | 026 | 015 | Исполнено. Проведение текущего ремонта центральной котельной и теплотрассы в с. Балкашино. Изготовление ПСД на рекострукцию и текущий ремонт центральной котельной в с.Балкашино
[7 empty] | 23042.1 | 23041.9 | ОБ | 492 | 026 | 028
[7 empty] | 13927 | 13926.5 | РБ | 492 | 026 | 048
19 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021 г. | Отчет об исполнении |  | 2357.9 | 2357.9 | МБ | 492 | 045 | 015 | Исполнено. Проведен средний ремонт водопропускного устройства на ватодороге "Веселое-Кронштадка", средний ремонт моста на автомобильной дороге "Подъезд к селу Мадениет"
[7 empty] | 78639.3 | 76715.8 | ОБ | 492 | 045 | 028
20 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 г. | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 41184 | 158631.2 | 158631.2 | МБ | 492 | 065 | 028 | Исполнено.Приобретение экскаватора и БМК.
Мероприятия:
21 | Текущий ремонт автомобильной дороги Каменка -Дорогинка, Сандыктауского района | тыс. тенге | Акт выполненых работ | 2021 | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 26553.3 | 18480 | 18480 | РБ | 492 | 023 | 053 | Исполнено.
22 | Текущий ремонт автомобильной дороги "Атбасар Хлебное Чашке а/д Веселое Балкашино" (участок от с. Бастрымовка до с. Гравниковка протяженностью 5,5 км) Сандыктауского района | тыс. тенге | Акт выполненых работ | 2021 | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 11251 | 7840 | 7840 | РБ | 492 | 023 | 053 | Исполнено.
23 | Текущий ремонт автомобильной дороги сообщением: «село Жыланды- село Быстрымовка» в Весёловском сельском округе Сандыктауского района | тыс. тенге | Акт выполненых работ | 2021 | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 28889.4 | 20160 | 20160 | РБ | 492 | 023 | 053 | Исполнено.
24 | Текущий ремонт автомобильной дороги Богородка – Дорогинка протяженностью 13 км, Сандыктауского района | тыс. тенге | Акт выполненых работ | 2021 | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 33306.3 | 22960 | 22960 | РБ | 492 | 023 | 053 | Исполнено.
25 | Средний ремонт с асфальтобетонным покрытием внутрипоселковых дорог в с.Максимовка | тыс. тенге | Акт выполненых работ | 2021 | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 280000 |  |  | РБ |  |  |  | Не исполнено. Финансовые средства запланированы из РБ по программе "Ауыл Ел Бесігі" в 2022 году.
26 | Капитальный ремонт водопропускного устройства на автодороге Максимовка-1 Сандыктауского района | тыс. тенге | Акт выполненых работ | 2021 | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 34878.2 | 48913.3 | 48913.3 | МБ | 124 | 045 | 028 | Исполнено.
27 | Капитальный ремонт водопропускного устройства на автодороге Максимовка-2 Сандыктауского района | тыс. тенге | Акт выполненых работ | 2021 | ОЖКХ, ПТ, АД и ЖИ | 22815.4
| Итого по цели: |  |  |  |  | 611648.6 | 554289.6 | 552314
| РБ |  |  |  |  | 380000 | 152807 | 152806.5
| МБ |  |  |  |  | 231648.6 | 401482.6 | 399507.5
НФ
Цель 7: Обеспечение правопорядка и общественной безопасности
Целевые индикаторы:
10 | Уровень преступности на 10 000 населения, количество преступлений |  |  |  | РОВД | 114 | 114 | 121 | * | * | * | * | Не исполнено
Мероприятия:
28 | Закуп и установка видеокамер | ед. | информация в ОЭиФ | 2021-2025 | РОВД | 2 | 2 | 2 | * | * | * | * | Исполнено.
| Итого по цели: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
РБ
МБ
НФ
Цель 8: Обеспеченность безопасности жизнедеятельности населения
Целевые индикаторы:
11 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям, % |  |  |  | отдел ЧС | 80 | 80 | 100 | * | * | * | * | Исполнено.
Финансирование мероприятий по Аппарату акима района (города областного значения)
29 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | аппарат акима | 1114 | 4114 | 4113.9 | МБ | 122 | 006 | 015 | Исполнено.
30 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | аппарат акима | 321 | 321 | 320.9 | МБ | 122 | 007 | 015 | Исполнено.
| Итого по цели: |  |  |  |  | 1435 | 4435 | 4434.8
РБ
| МБ |  |  |  |  | 1435 | 4435 | 4434.8
НФ
| Итого по Направлению 2: |  |  |  |  | 3333467.9 | 2661278.4 | 2654640
| РБ |  |  |  |  | 884020 | 157204.9 | 157204.4
| МБ |  |  |  |  | 1589483.1 | 971180.5 | 969196
| НФ |  |  |  |  | 859964.8 | 1532893 | 1528239.6
Направление 3: Обеспечение нового качества жизни
Цель 9: Сокращение трудодефицита кадров в регионе
Целевые индикаторы:
12 | Количество созданных рабочих мест, ед. в том числе: |  |  |  | ОЗСП | 490 | 505 | 585 | * | * |  |  | Исполнено.
13 | постоянных, ед. |  |  |  | ОЗСП | 250 | 260 | 318 | * | * |  |  | Исполнено.
14 | временных, ед. |  |  |  | ОЗСП | 240 | 245 | 267 | * | * |  |  | Исполнено.
15 | Удельный вес трудоспособных получателей АСП (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП), ед. |  |  |  | ОЗСП | 67 | 67.5 | 73.8 | * | * |  |  | Исполнено.
Финансирование мероприятий по Отделу занятости и социальных программ района (города областного значения)
31 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗСП | 23419 | 3967.6 | 3967.5 | МБ | 451 | 001 | 015 | Исполнено.
[7 empty] | 2212 | 2211.8 | ОБ | 451 | 001 | 028 | Исполнено.
[7 empty] | 22116 | 22115.2 | РБ | 451 | 001 | 047 | Исполнено.
32 | Программа занятости | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗСП | 56307 | 45817.1 | 45815.2 | РБ | 451 | 002 | 011 | Исполнено.
[7 empty] | 7002.5 | 7002.4 | ОБ | 451 | 002 | 028 | Исполнено.
[7 empty] | 729 | 726.5 | РБ | 451 | 002 | 047 | Исполнено.
[7 empty] | 8908 | 8908 | РБ | 451 | 002 | 100 | Исполнено.
33 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗСП | 26209 | 26516 | 26515.3 | МБ | 451 | 004 | 028 | Исполнено.
34 | Государственная адресная социальная помощь | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗСП | 52017 | 28554 | 28548.4 | РБ | 451 | 005 | 011 | Исполнено.
[7 empty] | 4518.3 | 4518.3 | МБ | 451 | 005 | 015 | Исполнено.
[7 empty] | 1782.1 | 1782.1 | РБ | 451 | 005 | 047 | Исполнено.
35 | Оказание жилищной помощи | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗСП | 441 | - | - | МБ | 451.006 | - | -
36 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗСП | 19351 | 527.3 | 469 | МБ | 451 | 007 | 028 | Исполнено
[7 empty] | 23267.4 | 23267.4 | РБ | 451 | 007 | 047
37 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗСП | 478 | 443.2 | 443.2 | РБ | 451 | 010 | 047 | Исполнено.
38 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗСП | 694 | 167.5 | 167.5 | РБ | 451 | 011 | 047 | Исполнено.
40 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗСП | 17940 | 2951 | 2950.8 | РБ | 451 | 014 | 011 | Исполнено.
[7 empty] | 4038 | 4038 | МБ | 451 | 014 | 015 | Исполнено.
[7 empty] | 29 | 29 | ОБ | 451 | 014 | 028 | Исполнено.
[7 empty] | 8179 | 8178.9 | НФ | 451 | 014 | 032 | Исполнено.
[7 empty] | 13879.5 | 13879 | РБ | 451 | 014 | 047 | Исполнено.
41 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной пограммой реабилитации инвалида | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗСП | 6105 | 1669.6 | 1668.9 | РБ | 451 | 017 | 011 | Исполнено.
[7 empty] | 9787.5 | 9665.4 | РБ | 451 | 017 | 047 | Исполнено.
42 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗСП | 34183 | 15007 | 15006.1 | ОБ | 451 | 023 | 028 | Исполнено.
[7 empty] | 7425 | 7424.8 | НФ | 451 | 023 | 032 | Исполнено.
[7 empty] | 16957 | 16956.5 | РБ | 451 | 023 | 047 | Исполнено.
43 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗСП | 6487 | 3828.9 | 3828.9 | РБ | 451 | 050 | 011 | Исполнено.
| Итого по цели: |  |  |  |  | 243631 | 244675.5 | 244480.4
| РБ |  |  |  |  | 140028 | 180857.8 | 180723
| МБ |  |  |  |  | 103603 | 63817.7 | 63757.4
| НФ |  |  |  |  | 0 | 15604 | 15603.7
Цель 10: Улучшение показателей здоровья населения
Целевые индикаторы:
16 | Общая смертность, на 1 тысячу населения |  |  |  | ГКП на ПХВ «ЦРБ» | 11.05 | 11.05 | 13.4735 | * | * | * | * | Не исполнено. Общая смертность за 2021 год составила 352 человека (2020 г-328 чел.)
Мероприятия:
44 | Приобретение автоматического биохимического анализатора | тыс. тенге | Акт приемки | 2021 | ГКП на ПХВ «ЦРБ» | 9800 |  |  | МБ | 253.033 |  |  | Не исполнено. В связи с отсутствием финансовых средств
45 | Приобретение аппарата УЗИ | тыс. тенге | Акт приемки | 2021 | ГКП на ПХВ «ЦРБ» | 37600 |  |  | МБ | 253.033 |  |  | Не исполнено. В связи с отсутствием финансовых средств
46 | Приобретение передвежного светодиодного светильника | тыс. тенге | Акт приемки | 2021 | ГКП на ПХВ «ЦРБ» | 1048 |  |  | МБ | 253.033 |  |  | Не исполнено. В связи с отсутствием финансовых средств
47 | Приобретение монитора пациента | тыс. тенге | Акт приемки | 2021 | ГКП на ПХВ «ЦРБ» | 7700 | 7428 | 7428 | МБ | 253 | 033 | 015 | Исполнено.
48 | Приобретение дефибрилятора | тыс. тенге | Акт приемки | 2021 | ГКП на ПХВ «ЦРБ» | 3100 |  |  | МБ | 253.033 |  |  | Не исполнено. В связи с отсутствием финансовых средств
49 | Приобретение операционного светодиодного светильника | тыс. тенге | Акт приемки | 2021 | ГКП на ПХВ «ЦРБ» | 6200 |  |  | МБ | 253.033 |  |  | Не исполнено. В связи с отсутствием финансовых средств
| Итого по цели: |  |  |  |  | 65448 | 7428 | 7428
| РБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| МБ |  |  |  |  | 65448 | 7428 | 7428
Цель 11: Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для граждан
Целевые индикаторы:
17 | Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов, % |  |  |  |  | 57.7 | 57.7 | 65.6 | * | * |  |  | Исполнено.
18 | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ, ед. |  |  |  |  | - | -
19 | Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, % |  |  |  |  | 84.9 | 84.9 | 93.3 | * | * |  |  | Исполнено.
Финансирование мероприятий по Отделу физической культуры и спорта района (города областного значения)
50 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОФКиС | 5661 | 8013.1 | 8012 | МБ | 465 | 001 | 015 | Исполнено.
51 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОФКиС | 27447 | 1000 | 1000 | МБ | 465 | 005 | 015 | Исполнено.
52 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОФКиС | 1108 | 153.4 | 153.4 | МБ | 465 | 006 | 015 | Исполнено.
53 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОФКиС | 7956 | 5047.6 | 5047.5 | МБ | 465 | 007 | 015 | Исполнено.
Мероприятия:
54 | Реконструкция стадиона "Урожай" в с. Балкашино | тыс. тенге | Акт ввода | 2021 | ОС, АиГ | 224129.9 | 32832 | 32832 | МБ | 472 | 079 | 028 | Исполнено. Проект переходящий на 2022 год.
[7 empty] | 182952 | 182952 | НФ | 472 | 079 | 032
| Итого по цели: |  |  |  |  | 266301.9 | 229998.1 | 229996.9
РБ
| МБ |  |  |  |  | 266301.9 | 47046.1 | 47044.9
| НФ |  |  |  |  | 0 | 182952 | 182952
Цель 12: Формирование устойчивой антикоррупционной культуры
Целевые индикаторы:
20 | Уровень коррупции , %. |  |  |  | Информация аппарата акима | 63 | 63 | 0 | * | * | * | * | Исполнено.
Финансирование мероприятий по Аппарату маслихата района (города областного значения)
55 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | аппарат маслихата | 17488 | 24275.2 | 24274.4 | МБ | 112 | 001 | 015 | Исполнено.
Финансирование мероприятий по Аппарату акима района (города областного значения)
56 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | аппарат акима | 101296 | 135877.6 | 135876.7 | МБ | 122 | 001 | 015 | Исполнено.
[7 empty] | 10954 | 10954 | ОБ | 122 | 001 | 028 | Исполнено.
[7 empty] | 29314 | 29314 | РБ | 122 | 001 | 042 | Исполнено.
57 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | аппарат акима | 5869 | 5664.7 | 5664.4 | МБ | 122 | 005 | 015 | Исполнено.
Финансирование мероприятий по Отделу культуры и развития языков района (города областного значения)
58 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОКРЯ | 8419 | 10662.7 | 10662 | МБ | 455 | 001 | 015 | Исполнено.
59 | Поддержка культурно-досуговой работы | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОКРЯ | 322748 | 20465 | 20465 | РБ | 455 | 003 | 011 | Исполнено.
[7 empty] | 8589.4 | 8589.4 | МБ | 455 | 003 | 015 | Исполнено.
[7 empty] | 169426 | 169426 | РБ | 455 | 003 | 049 | Исполнено.
60 | Функционирование районных (городских) библиотек | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОКРЯ | 34980 | 5546 | 5545.8 | РБ | 455 | 006 | 011 | Исполнено.
[7 empty] | 31550.2 | 31549.7 | МБ | 455 | 006 | 015 | Исполнено.
61 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОКРЯ | 5283 | 5136.5 | 5134.7 | МБ | 455 | 007 | 015 | Исполнено.
62 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОКРЯ | 7732 | 637 | 636.3 | РБ | 455 | 009 | 011 | Исполнено.
[7 empty] | 7326.1 | 7325.8 | МБ | 455 | 009 | 015 | Исполнено.
Финансирование мероприятий по Отделу внутренней политики района (города областного значения)
63 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОВП | 13673 | 16491.7 | 16491.4 | МБ | 456 | 001 | 015 | Исполнено.
[7 empty] | 137.9 | 137.9 | РБ | 456 | 001 | 049 | Исполнено.
64 | Услуги по проведению государственной информационной политики | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОВП | 7725 | 6849.6 | 6849.6 | РБ | 456 | 002 | 049 | Исполнено.
65 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОВП | 650 | 1056 | 1055.9 | МБ | 456 | 003 | 015 | Исполнено.
[7 empty] | 737.5 | 737.4 | РБ | 456 | 003 | 049 | Исполнено.
Финансирование мероприятий по Отделу экономики и финансов района (города областного значения)
66 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЭиФ | 26729 | 31861.1 | 31860.8 | МБ | 459 | 001 | 015 | Исполнено.
[7 empty] | 1418 | 1418 | ОБ | 459 | 001 | 028 | Исполнено.
67 | Услуги по проведению государственной информационной политики | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021 г | ОЭиФ |  | 6849.6 | 6849.6 | РБ | 459 | 002 | 049 | Исполнено.
68 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЭиФ | 782 | 756.8 | 756.8 | МБ | 459 | 003 | 015 | Исполнено.
69 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЭиФ | 14408 | 14408.4 | 14408.4 | МБ | 459 | 005 | 015 | Исполнено.
70 | Возврат неиспользованных(недоиспользованных) целевых транфертов | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021 г | ОЭиФ |  | 10416.2 | 10416.2 | МБ | 459 | 006 | 015 | Исполнено.
71 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЭиФ | 2340 | 2494.2 | 2494.2 | МБ | 459 | 010 | 015 | Исполнено.
72 | Капитальные расходы государственного органа | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021 | ОЭиФ |  | 4390 | 4390 | МБ | 459 | 015 | 015 | Исполнено. Приобретена 1 единица служебного автомобиля.
73 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЭиФ | 43755 | 43755 | 43755 | РБ | 459 | 018 | 013 | Исполнено. Предоставленно 10 бюджетных кредитов на приобретение жилья специалистам в рамках программы "С дипломом в село"
74 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЭиФ | 29740 | 29622.9 | 29622.2 | МБ | 459 | 021 | 015 | Исполнено.
75 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением бюджетного законодательства | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЭиФ | 1692253 | 1692253 | 1692253 | РБ | 459 | 024 | 045 | Исполнено.
76 | Субвенции | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЭиФ | 186268 | 29314 | 29314 | МБ | 459 | 038 | 041 | Исполнено.
[7 empty] | 159954 | 156954 | РБ | 459 | 038 | 042 | Исполнено.
77 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЭиФ | 12999 | 2389 | 2389 | МБ | 459 | 099 | 015 | Исполнено. Предоставлено 17 подъемных пособий специалистам в рамках программы с "Дипломом в село"
[7 empty] | 1488 | 1488 | ОБ | 459 | 099 | 028
[7 empty] | 5700 | 5700 | РБ | 459 | 099 | 051
78 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021 | ОЭиФ |  | 32260.8 | 32260.8 | МБ | 459 | 113 | 015 | Исполнено.
[7 empty] | 25234 | 25234 | ОБ | 459 | 113 | 028 | Исполнено.
Финансирование мероприятий по Отделу земельных отношений района (города областного значения)
80 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | тыс. тенге | Отчет об исполнении | 2021-2025 | ОЗО | 12266 | 13967.7 | 13966.3 | МБ | 463 | 001 | 015 | Исполнено.
[7 empty] | 105 | 105 | ОБ | 463 | 001 | 028 | Исполнено.
| Итого по цели: |  |  |  |  | 2547403 | 2599334.8 | 2596325.7
| РБ |  |  |  |  | 2109193 | 2141624.6 | 2138623.6
| МБ |  |  |  |  | 438210 | 457710.2 | 457702.1
НФ
| Итого по Направлению 3: |  |  |  |  | 3122783.9 | 3097040.4 | 3093834.7
| РБ |  |  |  |  | 2249221 | 2322482.4 | 2319346.6
| МБ |  |  |  |  | 873562.9 | 576002 | 575932.4
| НФ |  |  |  |  | 0 | 198556 | 198555.7
| Всего по Направлениям 1,2,3 |  |  |  |  | 6481505.8 | 5788635.2 | 5778790.2
| РБ |  |  |  |  | 3133241 | 2479687.3 | 2476551
| МБ |  |  |  |  | 2488300 | 1577498.9 | 1575443.9
| НФ |  |  |  |  | 859964.8 | 1731449 | 1726795.3