## Отчет
Приложение 14 к Методике разработки, мониторинга, реализации, оценки и контроля Национального плана развития Республики Казахстан, Плана территориального развития страны, концепции развития отрасли/сферы, планов развития государственных органов, планов развития области, города республиканского значения, столицы
Отчет о реализации
программы развития территорий
Денисовского района Костанайской области
(наименование области, города республиканского значения, столицы
района, города областного значения)
| Отчетный год |  | 2021 год
| Этап реализации |  | Решение Денисовского районного маслихата от 15 января 2021 года№ 8 "Об утверждении Программы развития территории Денисовского района на 2021-2025 годы"
| Государственный орган |  | ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Денисовского района»
1. Информация о ходе реализации программы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственный исполнитель | Исполнение |  |  |  |  | Информация об исполнении
[5 empty] | Базовое (исходное значение) | План | Факт | источн.финансирования | код бюдж.прогр.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Направление 1: Рост экономики региона
Промышленность
Цель 1: Приоритетное развитие предприятий переработки
Целевые индикаторы
1 | Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность, млн. тенге | млн.тенге | Стат. данные | ОЭиФ, ОПиСХ | [5 empty] | В 2021 году целевой индикатор незапланирован.
Мероприятие
1 | Строительство завода по выпуску микрокальцита в селе Комаровка | млн. тенге | Информация в УПИИР | ОПиСХ | [5 empty] | Данное мероприятие запланированно на 2022 год.
2 | Строительство курупных складских помещений для хранения агрегатов, инвентаря и отработанных нефтепродуктов в с.Приреченка | млн. тенге | Информация в УПИИР | ОПиСХ |  | 100 | 100 | СС |  | Исполнено. Проведено строительство 2 складов в селе Окраинка КХ"Арман" обшей стоимостью 100 миллионов тенге.
3 | Строительство завода по выпуску строительной извести в с.Денисовка | млн. тенге | Информация в УПИИР | ОПиСХ |  | финансирования не требуется |  |  |  | Данное мероприятие запланированно на 2022 год.
Цель 2: Развитие потенциала АПК
3 | Индекс физического объема валового выпуска продукции сельского хозяйства | % | Стат. данные | ОПиСХ | 102.2 | 102.2 | 80.2 |  |  | Не исполнено. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 23042,2 млн. тенге, ИФО -80,2%. В связи с неблагоприятными погодными условиями урожайность зерновых культур составила 4,5 ц/га, валовый сбор 102,5 тысяч тонн, валовый сбор масличных культур -7,7 тысяч тонн
Мероприятие
1 | Строительство системы орошения на площади 616 га в с. Перелески | млн. тенге | Информация в УПИИР | ОПиСХ | 610 | 674.4 | 674.4 | СС |  | Выполнено. В июне 2021 года запущен в эксплуатацию инвестиционный проект. В 2021 году получен урожай кормовых культур на зеленую подкормку и готовку силоса - 6,4 тысяч тонн. Сумма вложенных инвестиций -674,4 млн.тенге, сумма полученных субсидий -338,2 млн. тенге
2 | Создание ферм по точному земледелию в с.Перелески | млн. тенге | Информация в УПИИР | ОПиСХ | [5 empty] | Исполнено. В хозяйстве имеются электронные карты полей, на техники установлены GPS-трекеры, датчики расхода ГСМ и другие элементы цифровизации.
3 | Создание смарт-фермы на базе имеющихся предприятий в с.Перелески | млн. тенге | Информация в УПИИР | ОПиСХ | [5 empty] | Данное мероприятие запланированно на 2023 год.
Направление 2: Регион комфортный и безопасный для проживания
Цель 3: Развитие жилищного строительства
Целевые индикаторы
4 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | кв.м | Стат. данные | ОАГиС | 3000 | 3000 | 3010 |  |  | Исполнено. Введено 3010 кв.метров жилья
Мероприятие
1 | Строительство 18-ти квартирного жилого дома в селе Денисовка ПСД | млн. тенге | информация в УАиС | ОАГиС | 9.1 | 4.033 | 4.033 | РБ | 466003028 | Исполнено. Разработано ПСД на строительство 18-ти квартирного жилого дома в с.Некрасовка № заключения экспертизы CHKП -0101/21 от 25.07.2021 г. стоимость СМР 277,079 млн.тенге, и разработано ПСД на Благоустройство и строительство инженерных сетей к 18-ти квартирному жилому дому в селе Некрасовка № заключения CHKП -0101/21 от 25.07.2021 г стоимость СМР 40,3 млн.тенге.
Цель 4: Обеспечение населения качественной питьевой водой
Целевой индикатор
5 | Доступ населения к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах | % | информация в УЭиЖКХ | ОЖКХ и АД | 85.5 | 85.5 | 83.6 |  |  | Не исполнено. По объекту "Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Фрунзенское и в селе Красноармейское Денисовского района Костанайской области" в 2021 году не завершены СМР и не введен в эксплуатацию в связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств. Ввод данного объекта перенесен на 2022 год
Мероприятие
1 | Строительство распределительных сетей сооружений и водоснабжения сел Фрунзенское и Красноармейское Денисовского района Костанайской области | млн. тенге | информация в УЭиЖКХ | ОАГиС | 26.898 | 16.992 | 15.163 | МБ | 466058028 | Не исполнено. По объекту "Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Фрунзенское и в селе Красноармейское Денисовского района Костанайской области" в 2021 году не завершены СМР и не введен в эксплуатацию в связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств. Ввод данного объекта перенесен на 2022 год
[5 empty] | 242.08 | 110.066 | 67.558 | РБ | 466058032
2 | Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области | млн. тенге | информация в УЭиЖКХ | ОАГиС | - | - | - |  |  | В 2020 году разработано ПСД № ГСЭ-0023/20 от 24.12.2020 г.на 2022 год выделены средства на строительно-монтажные работы.В 2021 году мероприятие не запланировано, данный проект запланирован на 2022 год.
3 | Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области | млн. тенге | информация в УЭиЖКХ | ОАГиС | - | - | - |  |  | В 2020 году разработано ПСД № ГСЭ-0022/20 от 23.12.2020 г. на 2022 год выделены средства на строительно-монтажные работы.В 2021 году мероприятие не запланировано, данный проект запланирован на 2022 год.
Цель 5: Улучшение состояния местных дорог
5 | Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % | % | информация в УПТиАД | ОЖКХ и АД | 78.8 | 78.8 | 78.1 |  |  | Не достигнут, в связи с отсутствием финансирования денежных средств на средний ремонт автомобильной дороги "Денисовка-Зааятское" 0-28 км. Доля автомбильных дорог в хорошем состоянии составляет 20,5%, в удовлетворительном 57,6%.
Мероприятие
1 | Содержание автомобильных дорог районного значения | млн. тенге | информация в УПТиАД | ОЖКХ и АД | 21 | 20.58 | 20.58 | МБ | 458023015 | Выполнено.Из местного бюджета выделено и освоено 20,58 млн.тенге. Из них на содержание автомобильных дорог 20,58 млн. тенге.
2 | Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KP-DS-1 "Денисовка-Зааятское" 0-28 км Денисовского района Костанайской области | млн. тенге | информация в УПТиАД | ОЖКХ и АД | 167 | 0 | 0 |  |  | Не исполнено. В связи с отсутствием денежных средств в 2021 году средний ремонт автомобильной дороги "Денисовка-Зааятское" перенесен на 2022 год
|  |  |  | ОЖКХ и АД | 3 | 0 | 0
Цель 6: Улучшение экологической ситуации в регионе
6 | Доля переработки и утилизации ТБО, % | % | информация в УПР | ОЖКХ и АД | 18 | 18 | 32 |  |  | Достигнут. В 2021 году раздельный сбор мусора составил 1395 тонн стекла и бумаги. Утилизировано отходов в количестве 45 тонн.
Мероприятие
1 | Установка контейнеров для раздельного мусора в сельских населенных пунктах,организация раздельного сбора ТБО | млн. тенге | информация в УПР | ОЖКХ и АД | 1.7 | 1.7 | 1.2 | МБ | 124011 | В 2021 году в 4 сельских населенных пунктах было приобретено 22 контейнера для раздельного мусора на сумму 1204,5 тенге.
2 | Проведение мероприятий по озеленению населенных пунктов и захоронению коммунальных отходов на полигонах ТБО | млн. тенге | информация в УПР | ОЖКХ и АД | - | 1.632 | 1.632 | МБ | 124011 | В период санитарной очисткии озеленения населенных пунктов приобретено и высажено за счет бюджетных и привлеченных средств более 2000 штук кустарников на общую сумму 3,6 миллиона тенге.
[5 empty] | - | 2 | 2 | СС
Цель 7: Развитие и совершенствование системы мобилизационной подготовки, гражданской и территориальной обороны, организации предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям, % | % | ДЧС | Аппарат акима района | 50 | 50 | 50 |  |  | Исполнено. Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным ситуациям в 2021 году составил 50 %
Мероприятие
1 | Организация и проведение комплексов мероприятий о предупреждении чрезвычайных ситуаций природного характера павокам,наводнениям бытовых и производственных пожаров |  | ДЧС | Аппарат акима района | [5 empty] | Исполнено. Для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера,создан районный сводный отряд экстренного реагирования, численностью 53 человека,18 единиц техники. При проведении весенных и осенних учений проводится проверка отряда экстренного реагирования по оснащению сил и средств,привлекаемых к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Спецтехника формирований Гражданской защиты,входящих в составы отряда экстренного реагирования,обеспечена техникой и запасом ГСМ. Также в сельских округах созданы добровольные пожарные формирования.
Направление 3: Обеспечение нового качества жизни
Цель 8: Реализация активных мер занятости
8 | Количество созданных рабочих мест, в том числе |  | Информация в УЗиСЗ | ОЗиСП, центр занятости | 490 | 490 | 542 |  |  | Исполнено. В 2021 году при плане 490 создано 542 новых рабочих мест, в том числе постоянных 384, временных 158.
| постоянные, ед. | ед. |  |  | 343 | 343 | 384
| временные, ед. | ед. |  |  | 147 | 147 | 158
Мероприятия:
1 | Создание рабочих мест на новых предприятиях, создание дополнительных рабочих мест на действующих предприятиях | млн. тенге | Информация в УЗиСЗ | ОЗиСП, Центр занятости | [5 empty] | Исполнено, В течение года новые рабочие места создавались в основном в сельхозпредприятиях района, и при реализации инвестпроектов.
2 | Создание социальных рабочих мест | млн. тенге | Информация в УЗиСЗ | ОЗиСП, Центр занятости | 5.4 | 2.7 | 2.7 | РБ | 451002 | Исполнено. На социальные рабочие места при плане 15 человек направлено 20 человек. выделено и освоено в полном объеме -2700,0 тысяч тенге.
3 | Создание "Первого рабочего место" | млн. тенге | Информация в УЗиСЗ | ОЗиСП, Центр занятости | 0.701 | 0.669 | 0.669 | МБ | 451002 | Исполнено. При плане 2 чел., факт 2 чел.или 100%
4 | Создание рабочего места "Контракт поколений" | млн. тенге | Информация в УЗиСЗ | ОЗиСП, Центр занятости | 0.35 | 0.6584 | 0.6583 | МБ | 451002 | Исполнено. Доведенный план на 2021 год 1 чел., факт 2 чел. Исполнение 200%
5 | Краткосрочное профессиональное обучение | млн. тенге | Информация в УЗиСЗ | ОЗиСП, Центр занятости | 7.132 | 2.272 | 2.272 | МБ | 451002 | Исполнено. На краткосрочное профессиональное обучение при плане 10 человек направлено 12 чел.
6 | Создание рабочих мест по молодежной практике | млн. тенге | Информация в УЗиСЗ | ОЗиСП, Центр занятости | 6.6 | 4.663 | 4.663 | РБ | 451002 | Исполнено. На молодежну практику направлено 15 человек или 100%
7 | Организация общественных работ | млн. тенге | Информация в УЗиСЗ | ОЗиСП, Центр занятости | 12.2 | 11.281 | 11.281 | РБ | 451002 | Исполнено. На общественные работы на при плане 77 человек направлено 81 человек.
|  |  | Информация в УЗиСЗ | ОЗиСП, Центр занятости | 7.7 | 10.709 | 10.709 | МБ | 451002
8 | Проведение мониторинга вовлечения лиц в активные меры занятости |  | Информация в УЗиСЗ | ОЗиСП, Центр занятости | Финансирования не требуется |  |  |  |  | В активные меры занятости при плане 730 вовлечечен 761 человек.
9 | Проведение мониторинга получателей адресной социальной помощи |  | Информация в УЗиСЗ | ОЗиСП, Центр занятости | Финансирования не требуется |  |  |  |  | На постоянной основе проводится могиторинг получателей адресной социальной помощи, за 2021 год 503 человека получили АСП на общую сумму 30,681 млн.тенге.
10 | Мониторинг обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов |  | Информация в УЗиСЗ | ОЗиСП, Центр занятости | Финансирования не требуется |  |  |  |  | На постоянной основе проводится могиторинг обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов.
Цель 9: Дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры
Целевой индикатор
9 | Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | Инфоромация в УФКиС | ОФК и С | 80.03 | 80.03 | 80.03 |  |  | Исполнено. На территории района имеется 5 спортивных залов для общего пользования
Мероприятие
1 | Строительство спортивного зала ангарного типа (мини ФОК0 в селе Денисовка | млн. тенге | Инфоромация в УФКиС | ОФК и С | [5 empty] | Данное мероприятие запланированно в 2022 году.
Цель 10: Увеличение доли охвата граждан, занимающихся физической культурой и спортом.
Целевой индикатор
10 | Охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Информация в УФК и С | ОФК и С | 33.3 | 33.3 | 34 |  |  | Достигнут. Общее количество занимающихся физической культурой и спортом в районе 6021 человек, при общей численности населения 17399
Мероприятие
1 | Развитие массового спорта | млн. тенге | Информация в УФКиС | ОФК и С | 21.7 | 41.9 | 41.9 | МБ | 465005015 | Исполнено. С целью развития массовых видов спорта в 2021 году соревнования проводились онлайн и офлайн, данная работа проводилась методистами по спорту. В 12 сельских округах работают методисты и инструктора по спорту.
2 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | млн. тенге | Информация в УФКиС | ОФК и С | 10.41 | 1.041 | 0.434 | МБ | 465006 | Исполнено. За 2021 год проведено 525 спортивных мероприятий с участием 24 519 человек.
3 | Участие членов сборных команд района на областных спортивных соревнованиях | млн. тенге | Инфоромация в УФКиС | ОФК и С | 4.577 | 4.577 | 2.029 | МБ | 465007 | Исполнено. За 2021 год 369 спортсменов приняло участие в областных соревнованиях.
Цель 11: Увеличение сети дошкольных организаций
Целевой индикатор
11 | Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением | % | Отчет в УО | ОО | 100 | 100 | 100 |  |  | Исполнено. Из 780 детей 780 посещают детские дошкольные учреждения. Имеется резервная очередность в детские дошкольные учреждения с.Денисовка
Мероприятие
1 | Размещение государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования* | млн. тенге | Отчет в УО | ОО | 45.735 | 34.854 | 34.854 | РБ | 261081 | Исполнено. Из 553 детей охвачено гос заказом 294, 3 детских сада -294 детей,что составляет 53,2 %.,
[5 empty] | 148.968 | 150.449 | 150.449 | МБ | 261081
2 | Организация проведения аттестации педагогических кадров** |  | Отчет раз в год в УО | ОО | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Исполнено. Из 443 учителей, с квалификационным уровнем педагога-мастера, педагога-исследователя, педагога-эксперта и педагога-модератора (от учителей) – 259 или 58,5%
Цель 12: Создание комфортных условий сельской среды
Целевой индикатор
12 | Уровень обеспеченности СНП социальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов,% | % | Представленный отчет | ОЭиФ | 73.8 | 73.8 | 74.5 |  |  | Исполнено. Обеспеченность СНП социальными благами в соответствии с системой региональных стандартов составляет 74,5%
Мероприятие
1 | Строительство газораспределительных сетей в с.Зааятское | млн. тенге | Отчет в УЭиЖКХ | РБ | 20 | 15.725 | 15.725 | МБ | 466036 | Частично исполнено . ПСД разработана, проект проходит экологическую экспертизу, Заключение госэкспертизы планируется получить в 2022 году.
2 | Строительство автономного источника теплоснабжения на газовом топливе в с.Фрунзенское, Денисовского района | млн. тенге | Отчет в УЭиЖКХ | РБ | 3.928 | 3.37 | 3.37 | МБ | 466009 | Исполнено, разработана ПСД №12-0372/21 от 11.11.2021 г, стоимость СМР114,4 млн.тенге
3 | Строительство автономного источника теплоснабжения на твердом топливе в с.Гришенка, Денисовского района | млн. тенге | Отчет в УЭиЖКХ | РБ | 6.161 | 6.147 | 6.147 | МБ | 466009 | Исполнено, разработана ПСД №12-0347/21 от 5.11.2021 г, стоимость СМР153,09 млн.тенге
5. Освоение финансовых средств
Источник финансирования |  |  | План, млн. тенге |  |  | Факт, млн. тенге |  |  | Причины неиспользования
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
Источник 1 РБ |  |  | 167.597 |  |  | 125.089 |  | 74.6368 | В связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств.
Источник 2 МБ |  |  | 278.421 |  |  | 272.937 |  | 98.0303 | В связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств.
Источник 3 ДИ
Источник 4 СС |  |  | 776.4 |  |  | 776.4 |  | 776.4 | Освоенно на 100%.
Итого |  |  | 1222.418 |  |  | 1174.426 |  | 96.074