|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Отчет о реализации Плана развития Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы** | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отчетный период | | | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утвержден | | Решением сессии Восточно-Казахстанской областного маслихата от 14 декабря 2022 г. №21/200-VII | | | | | | | | |
|  | Государственный орган | | Акимат Восточно-Казахстанской области | | | | | | | |  |
|  | **1. Информация о ходе реализации плана** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | | **Источник информации** | **Ответственные за исполнение** | **Исполнение** | | | **Источник финансирования** | **Код бюджетной программы** | **Информация об исполнении** |
| **базовое (исходное значение)** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН** | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Рост доходов населения, содействие занятости и создание рабочих мест** | | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рост реальных денежных доходов населения | % прироста от уровня 2019 г. в ценах 2019 года | | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УЭБП | - | - | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** По данным за 3 квартал 2022 года рост составил 15,2%. |
| 2. | Доля доходов, наименее обеспеченных 40% населения | % в общих доходах населения | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УКЗСП | 20,92 | 20,92 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют**. По данным за 3 квартал 2022 года доля составила 20,89%. Статистические данные за 2022 год будут опубликованы в апреле 2023 года. |
| 3. | Расходы домашних хозяйств на продовольственные товары | % от общих расходов | | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УЭБП | 50,36 | 50,36 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** По данным за 3 квартал 2022 года расходы составили 51,4%. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Уровень безработицы | % | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УКЗСП | 4,8 | 4,8 | - | \* | \* | **Отсутствуют статданные**. Согласно статданным по итогам 4 квартала 2022 года индикатор достиг 4,8%. статистические данные за 2022 год будут опубликованы в апреле 2023 года. |
| 5. | Создание 100 рабочих мест на 10 тыс. экономически активного населения | мест | | Административные данные ЦГО и МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УКЗСП | 4189 | 4189 | 12326 | \* | \* | **Исполнено.** Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК в области создано 12326 мест на 10 тыс. .экономически активного населения. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сдерживание роста цен и тарифов на товары, работы и услуги |  | |  | УПИИР, УКЗСП, УСХ, УСЭиЖКХ, УПТАД, Департамент по защите конкуренции ВКО (по согласованию), акимы городов и районов |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено**. В области ведется работа по недопущению роста цен. С сельхозтоваропроизводителями и торговыми реализаторами заключены меморандумы о применении минимальной 7-10% торговой надбавки. В целях обеспечения продовольственными товарами на постоянной основе регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки. В 2022году проведено 517 ярмарок на 2,2 млрд. тенге. |
| 2 | Оказание мер содействия занятости направленных на обучение, молодежную практику, создание социальных рабочих мест, расширение общественных работ, в том числе целевая работа с уязвимыми слоями населения | млн. тенге | |  | УКЗСП | 241,2 | 241,2 | 202,4 | Республиканский бюджет | 256113011 | **Исполнено**. На оказание мер содействия занятости выделено 1894,3 млн.тенге, активными мерами содействия занятости охвачено 5807 человек. |
|  |  | 948,5 | Национальный фонд | 256113055 |
|  |  | 488,8 | Бюджеты городов и районов |  |
| 175,0 | 175,0 | 254,6 | Областной бюджет | 256113015 |
| 3 | Проведение встреч и организация информационно-разъяснительной работы среди студентов, обучающихся по проекту «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін») | единиц | |  | УОР, УО |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** На регулярной основе проводятся встречи и информационно-разъяснительная работа среди студентов, обучающихся по проекту «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін»). |
| 4 | Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда (выпускники 9 и 11 классов) | млн. тенге | |  | УО | 1730 | 1343,7 | 1336,3 | Областной бюджет | 256113047 | **Исполнено.** На подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием направлено 1336,3 млн.тенге, финансирование проведено по факту. В 2021-2022 учебном году приняты на базе 9 класса 837 учащихся, на базе 11 класса – 70 учащихся. На конец 2022 года с учетом вновь принятых студентов всего обучалось 1674 человека. В 2022 году завершили обучение 498 человек, из них трудоустроено 333 или 67 %. |
| 5 | Регулярное проведение ярмарок вакансий | млн. тенге | |  | Акимы городов и районов | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Бюджеты городов и районов |  | **Исполнено.** Проведено 70 ярмарок вакансий с участием 582 работодателей и 1942 участников. |
| 6 | Создание рабочих мест, в том числе постоянных за счет ввода и расширения производств, реализации мероприятий в рамках национальных проектов | тыс. рабочих мест | |  | УКЗСП, УО, УСЭиЖКХ, УСХ, УЗО, УПТАД, УПИИР, акимы городов и районов | 15734 | 15734 | 31114 | Госбюджет и иные источники финансирования |  | **Исполнено.** В 2022 году по области в рамках различных инструментов обеспечения занятости трудоустроены 31 114 человек, из них: 1) за счет создания новых рабочих мест – 20 070, в том числе постоянных – 13 962, временных – 6 108; 2) на свободные вакансии в действующих предприятиях области – 10 343; 3) за счет предоставления грантов 701 человеку из социально-уязвимых групп населения и молодежи. |
| 7 | Переподготовка кадров с учетом потребностей рынка труда, ежегодно не менее 1,5 тыс. человек | тыс. человек | |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 0,7 | 0,7 | 0,74 |  |  | **Исполнено.** Охвачены краткосрочным обучением 739 человек. |
| млн. тенге | |  | 0,2 | 0,2 | 0,20 | Областной бюджет |  |
|  |  |  | 18,0 | Бюджеты городов и районов |  |
| 8 | Количество трудоспособных получателей обусловленной денежной помощи | единиц | |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 4180 | 4180 | 4302 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Всего в 2022 году количество получателей обусловленной денежной помощи составило 12 782 человека, из них трудоспособных граждан - 4 302 человека. |
| 9 | Имеющие работу на момент обращения обусловленной денежной помощи | единиц | |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 2740 | 2740 | 2817 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2022 году количество трудоспособных получателей обусловленной денежной помощи составило 4 302 человека, из них вовлечены в активные меры содействия занятости 3 374 человека (2 817 человек имели работу на момент обращения, 557 - вовлечены в активные меры содействия занятости). |
| 10 | Вовлечение в активные меры содействия занятости получателей обусловденной денежной помощи | единиц | |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 428 | 428 | 557 | В пределах выделенных средств |  |
|  | **Итого по цели 1** |  | |  |  | **2296,4** | **1910,1** | **3398,8** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  |  | **241,2** | **241,2** | **202,4** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Национальный фонд** |  | |  |  | **0,0** | **0,0** | **948,5** | Национальный фонд |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **1905,2** | **1518,9** | **1591,1** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  | |  |  | **150,0** | **150,0** | **656,8** | Бюджеты городов и районов |  |  |
|  | **Цель 2. Обеспеченность населения жильем** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доступность жилья | соотношение среднедушевых доходов населения к средней стоимости 1 кв. м. жилья | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСЭиЖКХ | 0,49 | 0,49 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют**. Данные будут опубликованы в апреле 2023 года. |
| 7. | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.м | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСЭиЖКХ | 317,1 | 317,1 | 318,1 | \* | \* | **Исполнен.** Введено 318,1 тыс.кв.м жилья с ростом к прошлому году 115,4%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство многоэтажных жилых домов | домов | |  | УСЭиЖКХ | 30 | 30 | 31 | Госбюджет и иные источники финансирования |  | **Исполнено**. Введен 31 многоквартирный дом – 207,5 тыс.м2, из них: 6 -бюджетных, 25 – коммерческих за счет частных инвестиций. |
| 12 | Обеспечение жильем семей | тыс. семей | |  | УСЭиЖКХ | 2,9 | 2,9 | 3,0 | Госбюджет и иные источники финансирования |  | **Исполнено**. Всего введено 3 010 квартир, с ростом 131,7% к прошлому году, к плану – 103,8%. |
| 13 | Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой многоквартирных жилых домов и зон развития индивидуального жилищного строительства | кол-во вводимых объектов | |  | УСЭиЖКХ | 13 | 13 | 12 | Госбюджет и иные источники финансирования |  | **Частично исполнено.** Из 13 запланированных объектов завершено 12. Объект по строительству сетей водоснабжения жилых домов района объездной магистрали (Алматинская трасса) г. Усть-Каменогорска завершается в текущем году*.* |
| 14 | Индивидуальное жилищное строительство | тыс.кв.м | |  | УСЭиЖКХ | 87 | 87 | 105,3 | Госбюджет и иные источники финансирования |  | **Исполнено.**  Всего введено 105,3 тыс. м2, с ростом к плану – 121%, из них: за счет частных инвесторов – 18,4 тыс.м2, за счет населения – 86,9 тыс. м2. |
| 8. | Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты | количество специалистов | | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УЭБП | 193 | 179 | 187 | \* | \* | **Исполнен.** Плановое значение по согласованию с Министерством национальной экономики РК снижено до 179 специалистов. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кредитование областных бюджетов на строительство и приобретение жилья специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты | млн. тенге | |  | УЭБП | 882,1 | 817,2 | 817,2 | Республиканский бюджет |  | **Исполнено**. На 2022 год из республиканского бюджета выделены средства в сумме 882,1 млн.тенге для обеспечения кредитным жильем 193 специалистов. В декабре 2022 года сумма кредита скорректирована с учетом разделения области и составила 817,15 млн.тенге). |
| 9. | Количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север) | человек | | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УКЗСП | 272 | 272 | 376 | \* | \* | **Исполнен** согласно выделенной квоте, утвержденной приказом МТСЗН № 477 от 28.11.2022 г |
| 10. | Количество соотечественников (кандасов), переехавших в Республику Казахстан | человек | | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УКЗСП | 580 | 580 | 580 | \* | \* | **Исполнен.** В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов в 2022 году количество соотечественников, переехавших в область составило 580 человек, в том числе 179 этнических казахов получили статус кандас, 107 человек включены в региональную квоту приема кандасов, 41 человек продлил статус кандаса, 55 человек обеспечены мерами содействия занятости, 238 человек получили услуги в фонде "Отандастар". |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Предоставление субсидии на переезд для переселенцев и кандасов | млн. тенге | |  | УКЗСП | 178,9 | 178,9 | 83,0 | Республиканский бюджет | 256113011 | **Исполнено.** Предоставлено субсидий на переезд для переселенцев и кандасов 101 млн.тенге *(плановый показатель указан с областью Абай).* |
|  | 189,2 | 189,2 | 17,9 | Областной бюджет | 256113047 |
| 17 | Субсидирование на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | млн. тенге | |  | УКЗСП | 254,7 | 254,7 | 78,6 | Республиканский бюджет | 256113011 | **Исполнено.** Субсидирование на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов на 89,7 млн.тенге *(плановый показатель указан с областью Абай).* |
|  | 67,9 | 67,9 | 11,1 | Областной бюджет | 256113047 |
|  | **Итого по цели 2** |  | |  |  | **1572,8** | **1507,9** | **1007,8** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  |  | **1315,7** | **1250,8** | **978,8** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **257,1** | **257,1** | **29,0** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Цель 3. Увеличение продолжительности жизни населения** | | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 72,1 | 72,1 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** Данные за 2022 год будут сформированы в июне 2023 года. |
| 12. | Младенческая смертность | количество случаев на 1000 родившихся живыми | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 7,47 | 7,47 | 8,4 | \* | \* | **Не исполнен.** За 2022 г. зарегистрировано 83 случая младенческой смертности (2021 г. - 83 случая), показатель увеличился до 8,4 %. В области в 2022 году родилось 9 796 новорожденных, в 2021 году - 10 914. Основными причинами младенческой смертности являются: состояния, возникающие в перинатальном периоде (64%), врожденные пороки развития (25%), болезни органов дыхания (6%), прочие (5%). Ответственный заместитель акима области - Буктугутов Ш.С. |
| 13. | Материнская смертность | количество случаев на 100 тысяч родившихся живыми | | Административные данные МЗ | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | <14,0 | <14,1 | 10,2 | \* | \* | **Исполнен.** Показатель материнской смертности за 2022 г. составил - 10,2 (1 случай), при плане -14,0, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года - 82,4 ‰ (9 случаев). |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Расширение доступа населения к информации о репродуктивном здоровье | мероприятий | |  | УЗ | 2000 | 2000 | 2000 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Проведено 4 тысячи мероприятий на базе молодежных центров здоровья. |
| 19 | Расширение доступа населения к услугам планирования семьи и современным средствам контрацепции |  | |  | УЗ |  |  | 130 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В рамках профилактики заболеваемости ВИЧ/СПИД проведено 130 мероприятий, в том числе лекции по вопросам контрацепции, опубликован 481 материал в электронных СМИ, 11 печатных материалов в региональных СМИ, 1103 - в социальных сетях. |
| 20 | Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем | квот | |  | УЗ | 293 | 293 | 293 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2022 году выделено 293 квоты для супружеских пар с бесплодием. |
| 21 | Реализация мероприятий по снижению распространения коронавирусной инфекции, в том числе постоянному контролю мест массового скопления людей и общественного транспорта на соответствие санитарным требованиям и нормам, а также регулярному проведению дезинфекционных работ | количество мероприятий | |  | УЗ, ДСЭК МЗ РК по ВКО | 100 | 100 | 100 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. С целью повышения уровня информированности населения по профилактике коронавирусной инфекции тиражированы и распространены информационно-образовательные материалы (листовки) в количестве 1750 экземпляров. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями | % | | Итоги соцопроса | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 68,6 | 68,6 | 55,9 | \* | \* | **Не исполнен.** Согласно результатам социологического опроса населения. Основной причиной является дефицит медицинских кадров. Ответственный - заместитель акима области - Буктугутов Ш.С. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проведение скрининга населения для выявления заболеваний на ранних стадиях | тыс. человек | |  | УЗ | 124 | 124 | 317,2 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2022 году скрининговые осмотры прошли 317,2 тысячи человек. |
| 23 | Усиление инфекционного контроля населения, внедрению телемедицины и удаленной диагностики | количество сеансов | |  | УЗ | 215 | 215 | 482 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В рамках телепатологии за 2022 год оказано 482 дистанционные услуги. |
| 24 | Повышение профессиональных компетенций медицинских кадров путем направления 300 специалистов на обучение в период с 2020 по 2025 годы в ведущие медицинские клиники зарубежных стран | человек | |  | УЗ | 36 | 36 | 36 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** По программе обучения медицинских кадров за 2022 год обучено 36 медработников области на 639,2 млн. тенге в ведущих зарубежных клиниках Израиля, России и Германии. |
| 15. | Доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth | % | | Административные данные МЗ РК | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 50 | 50 | - | \* | \* | **Не исполнен.** Разработчиками МИС ведется работа по интеграции с сервисами МЗРК для передачи данных в ядро E-health. Интеграция находится в тестовом режиме, внедрение планируется в 2023 году. Ответственный заместитель акима области - Буктугутов Ш.С. |
| 16. | Доля дистанционных медицинских услуг, оказанных населению | % | | Административные данные МЗ РК | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 5 | 5 | 5 | \* | \* | **Исполнен.** В 2022 году доля дистанционных медицинских услуг составила 5% *(план 5%).* |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Развитие онлайн-медицины, внедрению высоких технологий, развитию обязательного социального медстрахования | количество высокотехнологических медицинских услуг (ВТМУ) | |  | УЗ | 150 | 150 | 304 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Общее количество ВТМП составляет - 33 вида. За 2022 год оказано 304 услуги путем специализированной медицинской помощи с применением высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ). |
| 17. | Открытие фельшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах | Единиц | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 0 | 0 | 1 | \* | \* | **Исполнен.** В декабре 2022 года завершено строительство врачебной амбулатории в с. Калжыр Курчумского района. |
| 18. | Численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов | человек | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 44696 | 44696 | 45721 | \* | \* | **Исполнен.** В 2022 году услугами ПМК охвачено 45 721 человек, в том числе осмотрено 5 990 детей. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство 36 объектов здравоохранения (в т.ч. МП -27, ВА - 7, ФАП - 2) | объект | |  | УСЭиЖКХ, УЗ, акимы городов и районов | 0 | 0 | 0 | Республиканский бюджет | 288038011 | **Частично исполнено**. По 17 объектамразработана проектно-сметная документация, имеется положительное заключение экспертизы по 15 МП и 2 ВА, по 19 объектам разрабатывается проектно-сметная документация. |
| 27 | Строительство центра гематологии ВКО в г.Усть-Каменогорск | млн. тенге | |  | УСЭиЖКХ, УЗ, аким г.Усть-Каменогорск | 12 250,0 | 12 250,0 | 12 250,0 | Областной бюджет | 288038015, 288038046 | **Частично исполнено.** Период реализации проекта 2020-2024 годы *(2020 год - 4 242,8 млн.тенге, 2021 год -251,6 млн.тенге, 2022 год -12250 млн.тенге).* Строительство продолжается. |
| 28 | Строительство больничного комплекса на 140 коек и поликлиники на 500 посещений в смену в г.Риддер | млн. тенге | |  | УСЭиЖКХ, УЗ, аким г.Риддер | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | Областной бюджет | 288038046, 288038015, | **Частично исполнено.** В 2022 году начато строительство поликлиники в г.Риддер на 500 посещений со стационаром на 140 коек на 26,8 млрд. тенге. Проект переходящий на 2023 год. |
| 29 | Строительство поликлиники на 150 посещений в смену в пос. Касым Кайсенова, Уланского района, ВКО | млн. тенге | |  | УСЭиЖКХ, УЗ, аким Уланского района | 0,1 | 0,1 | 0,1 | РБ, МБ | 288038011, 015 | **Частично исполнено.** В 2022 году разработана ПСД, получено заключение госэкспертизы. Реализация проекта будет начата в рамках проекта "Ауыл Ел бесігі" в 2023 году. |
| 30 | Оснащение медицинским оборудованием районных больниц, скорой помощи, первичной медико-санитарной помощи, организаций родовспоможения и детства, онкологической, травматологической службы | % | |  | УЗ | 74 | 74 | 85,8 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнен.** Показатель оснащенности медицинской техникой ВКО составляет 85,8%. Количество медицинской техники согласно утвержденным нормативам 135428 единиц, по итогам 2022 года с учетом приобретенной техники - 116208 единиц. |
| 19. | Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 59,0 | 59,0 | 59,0 | \* | \* | **Исполнен.** В 2022 году выделено на АПП - 42,6 млн.тенге, в рамках ГОБМП и системе ОСМС-72,3 млн.тенге. Доля расходов АПП в рамках ГОБМП и ОСМС за 12 месяцев 2022 года составила 59%. |
| 20. | Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 81 | 81 | 85,1 | \* | \* | **Исполнен.** В 2022 году охват беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением составил -85,1%: - по показателю «Взятие на учет до 12 недель беременности» составил – 90,7%; - по показателю «Осмотр терапевтом до 12 недель» показатель составил – 80,7%; - по показателю «Пренатальный скрининг 1 триместра» показатель составил - 84,1%. |
| 21. | Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 72 | 72 | 83,3 | \* | \* | **Исполнен.** Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами составило 83,3%, при плане - 72%. |
| 22. | Увеличение охвата медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 30 | 30 | 40,6 | \* | \* | **Исполнен.** В 2022 году охват круглосуточной медицинской реабилитацией детей по области составил 40,6%. |
| 23. | Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 24 | 24 | 32,5 | \* | \* | **Исполнен.** В 2022 году доля граждан ведущих здоровой образ жизни составляет 32,5 %. Организовано и проведено свыше 39 тысяч мероприятий с охватом 143,7 тысяч человек. Проводилась широкая информационная работа, распространено свыше 34 тысяч буклетов и листовок. Функционируют 40 профильных школ здоровья, в которых прошли обучение свыше 25 тысяч человек. |
| 24. | Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14) | на 100 тыс. населения | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УЗ | 124,0 | 124,0 | 99,2 | \* | \* | **Исполнен.** Показатель снижения заболеваемости ожирением среди детей (0-14) составил - 99,2 на 100 тыс. населения. Для снижения заболеваемости проводились лекции по правильному питанию среди населения с охватом 290 человек. Проведены рейды по школьным столовым с проведением анализа питания для школьников. |
|  | **Мероприятие** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Развитие молодежных центров здоровья и обеспечение доступности их услуг по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи |  | |  | УЗ |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В области функционируют 5 молодежных центров здоровья, которые оказывают комплексные психосоциальные услуги молодежи. Всего молодежными центрами за год проведено свыше 7,9 тысяч мероприятий. |
| 32 | Мониторинг обеспеченности медучреждений и аптечных сетей лекарствами и медицинскими изделиями | количество мониторинга | |  | УЗ | 2 | 2 | 2 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.**С целью мониторинга лекарственных средств и медицинских изделий создана рабочая группа, которая в 1-ом квартале 2022 года провела анализ 4 основных стационаров города Усть-Каменогорск по основным видам лекарственных средств и медицинских изделий. Во 2-ом квартале 2022 года проведен анализ в КГП на ПХВ "Городская поликлиника №2 города Усть-Каменогорска" по основным назалогиям. В 2022 году имелся двух- трехмесячный запас ЛС и МИ. |
| 33 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД | млн. тенге | |  | УЗ | 80,1 | 80,1 | 80,1 | Республиканский бюджет | 253008011 | **Исполнено.** Проведено 6 688 мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД. Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет при плане 0,58%, факт составил - 0,48%. |
| 34 | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | млн. тенге | |  | УЗ, акимы городов и районов | 29,0 | 29,0 | 29,0 | Республиканский бюджет | 253007011 | **Исполнено.** Проведено 47,9 тыс. мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний. Количество населения, охваченного программой составило свыше 255,5 тыс.человек. |
| 35 | Популяризация здорового образа жизни и повышения активности населения в прохождении скрининговых программ. | тыс.человек | |  | УЗ, акимы городов и районов | 135,0 | 135,0 | 135,0 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Скрининги проводились согласно утвержденного графика. Для раннего выявления заболеваний за год охвачено 135 тысяч человек. |
| 36 | Повышение квалификации медицинских работников | млн. тенге | |  | УЗ | 636,6 | 636,6 | 667,7 | Областной бюджет | 253003015 | **Исполнено.** За рубежом прошли обучение 36 специалистов, по направлениям: онкогематология, гематология, кардиология, акушерства и гинекология, анестезиолого-реаниматология. |
| 37 | Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения | млн. тенге | |  | УЗ, акимы городов и районов | 718,5 | 718,5 | 718,5 | Областной бюджет | 253033015 | **Исполнено.** На укрепление маттехбазы организаций здравоохранения направлено свыше 3,8 млрд.тенге. Медицинским оборудованием **о**снащены 16 организаций здравоохранения (310 единиц). Проведен капитальный ремонт 12 объектов здравоохранения. |
|  | 3119,9 | 3119,9 | 3119,8 | Областной бюджет | 253033046 |
| 38 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | млн. тенге | |  | УЗ, акимы городов и районов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Республиканский бюджет | 253042011 | **Исполнено.** Количество заключенных, подлежащих химической кастрации - 3 человека. 100 % обеспечение препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения. |
|  | **Итого по цели 3** |  | |  |  | **19834,4** | **19834,4** | **19865,4** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  |  | **109,3** | **109,3** | **109,3** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **19725,1** | **19725,1** | **19756,1** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Цель 4. Доступность объектов спорта** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УФКС | 47,3 | 47,3 | 47,3 | \* | \* | **Исполнен.** Средняя обеспеченность на 1.01.2023 года составила 47,3%, из которых 56,1% обеспеченность населения спортивными залами и 38,5% обеспеченность бассейнами.Достижению индикатора способствовало строительство спортивных сооружений и спортивных площадок. |
| 26. | Охват молодежи спортом (14-18 лет) | тыс.человек | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УФКС | 15,614 | 15,614 | 17,296 | \* | \* | **Исполнен.** Обеспечен охват молодежи занятиями физической культурой и спортом (14-18 лет) путем открытия дополнительных бесплатных секций при учреждениях образования, а также функционирование детско-юношеских спортивных школ. |
| 27. | Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УФКС | 38,2 | 38,2 | 39,5 | \* | \* | **Исполнен.** Обеспечен охват граждан занимающихся физической культурой и спортом до 39,5% за счет проведения спортивно-массовых мероприятий *(более 750 мероприятий, в том числе международного и республиканского уровня)*, вовлечения населения к занятиям спортом *(размещение информации о проведении спортивно-массовых мероприятий),* строительству спортивных сооружений. |
| - дети и подростки | 17,2 | 17,2 | 21,4 | \* | \* | **Исполнен.** Доведение доли детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом до 21,4% обеспечено путем открытия дополнительных бесплатных секций при учреждениях образования, функционирования детско-юношеских спортивных школ. |
| 28. | Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УФКС | 12,9 | 12,9 | 12,9 | \* | \* | **Исполнен.** Количество населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом по итогам года составило 4997 человек, или 12,9% из общего количества людей с ограниченными возможностями (38 653). Достижению показателя способствовала работа "Клуба для людей с ограниченными возможностями". |
|  | **Мероприятие** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Проведение и участие в различных соревнованиях и спартакиадах с участием лиц с ограниченными возможностями | млн. тенге | |  | УФКС, УО, акимы городов и районов | 22,8 | 22,8 | 22,8 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** На проведение и участие в различных соревнованиях и спартакиадах с участием лиц с ограниченными возможностями выделено 22,8 млн.тенге. Спортсмены области принимали участие в 7 международных и 15 республиканских соревнованиях где успешно занимали призовые места. В сентябре 2022 года спортсмены приняли участие в VI Спартакиаде по летним видам спорта среди спортсменов СПОДа и органов зрения, где выступили в таких видах: легкая атлетика (7 золотых, 8 серебряных, 4 бронзы), шахматы (4 серебра, 1 бронза), шашки «64» (1 серебро), шашки «100», танцы на колясках (2 серебро, 2 бронзы), пауэрлифтинг, борьбе дзюдо (2 золота, 1 серебро, 1 бронза), настольный теннис (2 золото, 4 бронзы), плавание (3 серебра). |
| 40 | Обеспечение деятельности сети детско-юношеских спортивных школ в регионе, в том числе в сельской местности | млн. тенге | |  | УФКС, УО, акимы городов и районов | 3 526,6 | 3 526,6 | 3 510,9 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** На обеспечение деятельности сети детско-юношеских спортивных школ в регионе направлено свыше 3,5 млрд.тенге. В области функционируют 28 спортивных школ, в т.ч. 10 специализированных, 18 ДЮСШ. В спортивных школах занимается свыше 17 тысяч детей и подростков. В 184 отделениях по 56 видам спорта насчитывается спортивно-оздоровительных групп – 19, групп начальной подготовки – 879, учебно-тренировочных групп – 570, групп спортивного совершенствования – 99, групп высшего спортивного мастерства – 6. |
| 41 | Активизация деятельности спортивных секций и клубов для развития системы дополнительного образования, спортивных клубов | Единиц. | |  | УФКС, УО, акимы городов и районов | 156 | 156 | 156 | Не требуется |  | **Исполнено.** В области действуют 4211 спортивных секций. В 2022 году активизирована деятельность 156 спортивных секций для развития системы дополнительного образования. |
| 42 | Обеспечение равного доступа населения к массовым занятиям физической культурой путем предоставления населению спортивных сооружений | % | |  | акимы городов и районов | 100 | 100 | 100 | Не требуется |  | **Исполнено.** Население области имеет равный доступ к спортивным сооружениям. Занятия в детско-юношеских спортивных школах предоставляется на бесплатной основе. Доступ взрослому населению к спортивным сооружениям имеет место быть на платной основе. |
| 43 | Строительство 10 физкультурно-оздоровительных комплексов в Катон-Карагайском районе - 2, Тарбагатайском, Курчумском, районе Самар, г.Риддер и районе Алтай – по 1, в Уланском районе - 3 | единиц | |  | УФКС, УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 3 | 3 | 1 |  | 288024 | **Частично исполнено.** За отчетный год введен в эксплуатацию 1 ФОК в с.Айыртау Уланского района. 2 ФОКа селах Таврия и Бозанбай Уланского района переходящие проекты на 2023 год. |
| млн. тенге | |  | 2 594,8 | 2 594,8 | 308,5 | Республиканский бюджет |
|  | 376,0 | 376,0 | 34,2 | Областной бюджет |
| 44 | Строительство 4 спортивных модулей в Зайсанском, Курчумском районах по 2 | единиц | |  | УФКС, УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 1 | 1 | 1 |  | 288024 | **Исполнено.** На завершение строительства спортивного модуля в с.Калжыр Курчумского района направлено 201 млн.тенге *(введен в эксплуатацию в декабре 2022 года)*. |
| млн. тенге | |  | 155,1 | 155,1 | 59,8 | Республиканский бюджет |
|  | 27,1 | 27,1 | 141,2 | Областной бюджет |
|  | **Итого по цели 4** |  | |  |  | **3153,0** | **3153,0** | **543,7** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  |  | **2749,9** | **2749,9** | **368,3** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **403,1** | **403,1** | **175,4** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Цель 5. Качественное образование** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA (отчет ОЭСР): |  | |  | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО |  |  |  |  |  |  |
|  | по математике | средний балл | | Отчет ОЭСР | 449 | 449 | - | \* | \* | **Отсутствуют результаты исследований PISA-2022**. С 4 апреля по 13 мая 2022 года проведено исследование PISA-2022. В международном исследовании приняли участие 1067 подростков из 35 организаций образования (29 школ*,* 6 колледжей). Итоги исследования будут известны в декабре 2023 года. |
|  | по естествознанию | средний балл | | Отчет ОЭСР | 416 | 416 | - | \* | \* |
|  | по чтению | средний балл | | Отчет ОЭСР | 416 | 416 | - | \* | \* |
| 30. | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного / среднего образования | % | | Итоги соцопроса | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО | 74,9 | 74,9 | 65,8 | \* | \* | **Не исполнен.** Согласно итогов соцопроса проведенного подведомственным учреждением Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета показатель составил 65,8%. Ответственный заместитель акима области - Буктугутов Ш.С. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Строительство 22 школ с целью ликвидации дефицита ученических мест и замены приспособленных зданий | объект | |  | УСЭиЖКХ, УО, акимы городов и районов | 4 | 4 | 4 |  |  | **Исполнен**. В 2022 году введены 4 школы на 1070 мест *(в г. Риддер на 600 мест, в п. Касым Кайсенова Уланского района на 320 мест, в Курчумском районе с. Урунхайка на 100 мест, с. Жолнускау на 50 мест)*. |
| млн. тенге | |  | 5426,4 | 5426,4 | 5271,5 | Областной бюджет |  |
|  | 850,0 | 850,0 | 350,0 | Областной бюджет (офф-тейк) | 261 067 |
| 31. | Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением |  | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО |  |  |  |  |  | **Исполнен.** В области функционирует 396 дошкольных организаций, из них 192 мини-центра, 204 детских сада, в том числе 88 частных (43%). Дошкольным образованием охвачено 36 320 детей, из них 6134 ребенка в предшкольных классах. Охват дошкольным воспитанием детей в возрасте от 2 до 6 лет составил 97,7%, показатель достигнут за счет открытия 1080 новых мест в дошкольных учреждениях области *(открыто 6 детских дошкольных учреждений на 472 места, расширены 2 детских сада на 250 мест, в действующих садах дополнительно открыты 358 мест).* |
| 31.1. | от 2 до 6 лет | % | |  | 92,9 | 92,9 | 97,7 | \* | \* |
| 31.2. | от 3 до 6 лет | % | |  | 100 | 100 | 100 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение детей в государственных садах | млн. тенге | |  | УО, акимы городов и районов | 7224,0 | 7224,0 | 7268,2 | Областной бюджет | 261 081 | **Исполнено.** По области государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение детей размещен на 27 625 мест, из них 17076 мест - в государственных садах и 10549 мест - в частных садах. |
| 47 | Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение детей в частных садах | млн. тенге | |  | УО, акимы городов и районов | 3695,2 | 3695,2 | 3636,5 | Областной бюджет | 261 202 |
| 32. | Охват детей дополнительным образованием | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО | 90,6 | 90,6 | 90,6 | \* | \* | **Исполнен.** В 71 организации охвачено дополнительным образованием 87419 детей или 90,6 %. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Проведение республиканских, областных олимпиад и мероприятий для охвата детей дополнительным образованием | млн. тенге | |  | УО | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Областной бюджет | 261007 | **Исполнен.** Проведено 90 областных мероприятий. Приняли участие 11163 обучающихся в 53 республиканских мероприятиях по направлениям художественно-эстетического и научно-техничествого творчества, спорт, туризм, краеведение, военно-патриотическое воспитание. |
| 33. | Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО | 81,0 | 81,0 | 81,3 | \* | \* | **Исполнен.** Всего в области в 278 из 342 школ (81,3%) установлено 780 кабинетов новой модификации. |
| 34. | Количество модернизированных школ в малых городах, районных центрах и селах | Единиц | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО | 50 | 50 | 52 | \* | \* | **Исполнен**. В 2022 году проведена модернизация 52 школ. |
| 35. | Доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных видеонаблюдением в соответствии с установленными требованиями |  | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО |  |  |  |  |  | **Исполнен.** Всего по области 342 общеобразовательные школы, из них 142 обеспечены наружным видеонаблюдением и 280 школы обеспечены внутренним видеонаблюдением в соответствии с установленными требованиями. |
| наружное | % | |  | 41,5 | 41,5 | 41,5 | \* | \* |
| внутреннее | % | |  | 81,9 | 81,9 | 81,9 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Цифровизация всех учебных заведений, внедрение современных дистанционных технологий | Количество | |  | УО, акимы городов и районов |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. C 2017 года все школы области подключены к цифровым образовательным ресурсам «BilimLand», "Daryn.Online". На постоянной основе ведётся работа по повышению активности использования цифровых образовательных ресурсов. Проводились онлайн совещания, выездные семинары по использованию цифровых образовательных ресурсов для учителей школ области. |
| 50 | Внедрение единой электронной системы записи в образовательные учреждения и передовых smart-решений в школах | Количество учреждений | |  | УО, акимы городов и районов |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** С 2018 года автоматизирована услуга "Прием документов и зачисление в организации образования, независимо от ведомственной подчиненности, для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования", а также внедрена система автоматического распределения очередности и выдачи направления в детские сады. В 2022 году в школы области через портал электронного правительства www.egov.kz зачислено 10 162 ребенка. Родители через портал имеют возможность подать заявление для приема в 1-й класс. Данную услугу родители получают на портале электронного правительства www.egov.kz посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП). Подача заявлений осуществляется в режиме 24/7, таким образом родители, находясь на работе или дома. Для автоматизации системы постановки в очередь и выдачи направлений в детские сады используются системы https://vko.ddo.kz, https://balabaqsha.snation.kz. |
| 51 | Оснащение школ предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM | млн. тенге | |  | УО, акимы городов и районов | 105,1 | 105,1 | 160,5 | Областной бюджет | 261 203, 261 082, 261 067 | **Исполнено.** В 2022 году закуплено 26 предметных кабинетов *(химии – 11, физики – 9, биологии – 6)* на 160,5 млн. тенге. |
| 52 | Модернизация школ в малых городах, районных центрах и селах (капитальный и текущие ремонты, библиотеки, столовые, мебель, безопасность) | млн. тенге | |  | УО, акимы городов и районов | 899,8 | 899,8 | 1114,5 | Областной бюджет | 261 067 | **Исполнено.** В 2022 году проведена модернизация 52 школ, по 6 направлениям в том числе: 1) проведен капитальный и текущий ремонт в 49 школах, для 21 школы приобретены 26 предметных кабинетов, в 17 - обновлена мебель, модернизированы 25 школьных библиотек, 27 школьных столовых. В рамках модернизации приобретена мебель, кухонная техника и оборудование для школьных столовых, в 19 школах приняты меры по улучшению безопасности. Всего на модернизацию направлено 1114,5 млн. тенге. |
| 53 | Обеспечение дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования видеонаблюдением в соответствии с установленными требованиями | млн. тенге | |  | УО, акимы городов и районов | 20,0 | 20,0 | 60,2 | Областной бюджет | 261 203 261 082 | **Исполнено**. В настоящее время к системе видеонаблюдения подключены к ЦОУ 206 школ из 342 (60,2%). |
| 36. | Охват детей школьного возраста культурным воспитанием | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО | 40 | 40 | 41 | \* | \* | **Исполнен.** Охват учащихся культурным воспитанием в системе дополнительного образования составляет 35529 детей (41%), из них: 18842 ребенка посещают кружковые объединения в организациях дополнительного образования, 16687 учащихся - кружки в школах. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Проведение областных и республиканских олимпиад, конкурсов для охвата детей школьного возраста культурным воспитанием | млн. тенге | |  | УО | 153,7 | 153,7 | 153,7 | Областной бюджет | 261 007 | **Исполнено.** Для охвата детей школьного возраста культурным воспитанием проведено 21 областное мероприятие. Приняли участие в 21 республиканском мероприятии по направлениям художественно-эстетического и научно-технического творчества 5 784 учащихся. |
| 55 | Организация экспедиций и туристических маршрутов, в том числе онлайн-экскурсии, для 225 тысяч школьников и студентов в исторический комплекс Жидебай-Борили, Акшокы, музей Абая, Ауэзова, Достоевского в рамках проекта «ҰЛЫ АБАЙ ЖОЛЫМЕН» | тыс. человек | |  | УО, УК, акимы городов и районов | 40 | 40 | 45 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**.В рамках проекта «ҰЛЫ АБАЙ ЖОЛЫМЕН» ежегодно проводится организация экспедиций и туристических маршрутов, в том числе онлайн-экскурсий, для школьников и студентов нашей области в исторический комплекс Жидебай, Акшокы, музей Абая, Ауэзова, Достоевского. В 2022 году родину Абая и музеи города Семей посетили (в том числе онлайн) 45632 обучающихся, из них: 34807 школьников и 10825 студентов. |
| 37. | Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО | 52,2 | 52,2 | 52,2 | \* | \* | **Исполнен**. Количество детей с ограниченными возможностями развития составляет 10553 ребенка, из них в системе образования - **9500 детей.** Из 9500 детей - **4679** детей охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой специальными организациями (кабинеты психолого-педагогической коррекции (8), Реабилитационный центр (1), аутизм-центр (1), логопункты (72), кабинеты поддержки инклюзии(54), **276 детей** охвачены в рамках государственного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Создание условий для инклюзивного образования со 100% охватом нуждающихся детей | % | |  | УО, акимы городов и районов | 100 | 100 | 100 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. Во всех организациях образования **созданы условия для инклюзивного обучения детей** с особыми образовательными потребностями. В области проживает 10053 детей с особыми образовательными потребностями *(в том числе 2716 (27%) детей дошкольного возраста и 7337 (73%) детей школьного возраста).* |
| 38. | Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов) | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО | 74,5 | 74,5 | 83,2 | \* | \* | **Исполнен.** При плане 74,5% факт составил 83,2%. Общее количество студентов ТиПО, обучающихся на 1 курсе на базе 9 классов - 4814 чел. (план - 3950 чел.), количество студентов организаций ТиПО, обучающихся по госзаказу по востребованным специальностям (выпускников 9 классов) - 4005 чел., что составляет 83,2% (план - 2850 чел. (74,5%)). |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Размещение государственного заказа в организациях ТиПО согласно потребности в кадрах | млн. тенге | |  | УО | 5655,0 | 5655,0 | 5638,9 | Областной бюджет | 261024015 | **Исполнено.** Средства выделены по фактическому объему работ в сумме 5638,9 млн.тенге. Общий объем государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием на 2022-2023 учебный год составил 5156 мест. |
| 58 | Областной фестиваль профессий "MY PRO" | млн. тенге | |  | УО | 0 | 0 | 1 | Областной бюджет | 261 029 | **Исполнено.** В целях оказания содействия в профессиональной ориентации выпускников 9-11 классов и обеспечения доступности информации об учебных заведениях, совместно с представителями региональных колледжей в период с 28 февраля по 04 марта 2022 года проводился фестиваль профессий «My Pro» на базе Центров компетенций и ведущих колледжей области.  Приняли участие более 9 тысяч учащихся гг. Усть-Каменогорск и Семей. По итогам фестиваля учащиеся школ смогли получить исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы, связанные с выбором профессий. |
| 59 | Стенд-моб "СтартПрофи - Shygys" | млн. тенге | |  | УО | 0 | 0 | 1 | Областной бюджет | 261 029 | **Исполнено**. Во исполнение Дорожной карты по реализации проекта «Мамандығым - болашағым» в рамках Комплексного плана «Программа повышения доходов населения до 2025 года» Восточно-Казахстанской области, проводился стенд-моб «СтартПрофи – Shygys». С 7 по 24 ноября 2022 года в целях популяризации рабочих профессий и профессиональной ориентации для учащихся 8-11 классов мобильная группа в составе с представителей колледжей и ВУЗов региона побывали во всех административных центрах районов и городов области. Профориентационная работа проходила в формате мобильной выставки профориентационных стендов и диалоговой площадки, где участвовали 29 колледжей и 2 ВУЗа во всех городах и районах области, охватив около 6 тысяч учащихся из 188 школ. |
| 60 | Увеличение количества государственного заказа для колледжей на 10% ежегодно | % | |  | УО, акимы городов и районов | 10 | 10 | 10 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. Объем госзаказа по ВКО на 2022-2023 учебный год увеличен на 10% и составил 5 156 мест, в том числе 3 705 мест из бюджета. |
| 61 | Строительство 5 студенческих общежитий на 1064 места (для медицинского колледжа в г. Усть-Каменогорск, колледжа бизнеса и сервиса в г. Семей, колледж строительства в г.Усть-Каменогорск, политехнического колледжа в г.Аягоз) и открытие 1 общежития на 1784 места (многопрофильный колледж в г.Усть-Каменогорск) | объект | |  | УО, УСЭиЖКХ, акимы городов и районов |  | - | 1 | ДКЗ Республиканский бюджет |  | **Исполнено.** В 2022 году введено в эксплуатацию 1 общежитие на 244 места для Усть-Каменогорского колледжа строительства. |
| 62 | Выделение грантов по проекту «Білікті маман» для доступности высшего образования | Количество | |  | УО, акимы городов и районов | 267 | 267 | 450 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. В 2022 году выделено 450 грантов. Успешная реализация проекта позволила снизить отток выпускников школ с 1800 до 298 человек. |
| 39. | Охват учащихся курсом «Экология» в программе средней школы (6 класс) | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО | 20 | 20 | 20 | \* | \* | **Исполнен.** В 2021-2022 учебном году курс "Экология" изучался только в 6-х классах, в 2022-2023 учебном году курс "Экология" включен в учебную программу 5-9 классов в рамках предмета "Глобальные компетенции". В 319 школах ВКО юнит «Экологическая культура» изучают 46839 учащихся 5-9 классов, из них 9228 (20%) учащихся 6 класса. |
| учащиеся | | 1848 | 1848 | 9228 | **\*** | **\*** |
| 40. | Обеспеченность доступа учащихся к лучшим зеленым практикам и технологиям (дополнительное образование) | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО | 10 | 10 | 10 | \* | \* | **Исполнен.** Плановое значение с учетом 2 областей (ВКО и Абай). Охват учащихся дополнительным образованием по эколого-биологическому и туристско-краеведческому направлению составляет 9671 человек, из них: 2372 человек посещают кружковые объединения в организациях дополнительного образования, 6799 учащихся - кружки в школах. |
| учащиеся | | 18811 | 18811 | 9671 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Внедрение нового курса по выбору «Экология» в программу 6 класса средней школы |  | |  | УО |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнен.** В 2022-2023 учебном году в вариативный компонент Типового учебного плана включен курс «Глобальные компетенции» в 5-11 классах. Обьем учебной нагрузки Типовой учебной программы курса «Глобальные компетенции» составляет в 5-8 классах – 0,5 часа (один раз в неделю), 18 часов в учебном году, 9 классе – 1 час в неделю, 36 часов в учебном году. Курс «Глобальные компетенции» предусматривает юниты по различным направлениям. Одним из юнитов является «Экологическая культура» для 5-9 классов. В этом учебном году в 319 школах ВКО юнит «Экологическая культура» изучают 46839 учащихся 5-9 классов, из них 9228 (20%) учащихся 6 класса. |
| 64 | Создание сети центров экологического просвещения (экостанции, кружки и др.) | единиц | |  | УО | 55 | 55 | 55 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнен.** В Восточно-Казахстанской области функционирует сеть центров экологического просвещения: - детский эколого-биологический центр: КГКП «Эколого-биологический центр», г. Усть-Каменогорск; - станция юных натуралистов: КГУ «Станция юных натуралистов района Алтай»; - станция юных туристов: КГКП «Станция юных туристов», Катон-Карагайский район; - 158 эколого-биологических и туристско-краеведческих кружков в организациях дополнительного образования; - 453 кружка по экологии, краеведению и туризму в школах; - 16 теплиц при учреждениях образования. В 2022 году количество кружков, осуществляющих деятельность по экологическому просвещению (эколого-биологические и туристско-краеведческие), в организациях дополнительного образования и школах увеличилось на 55 единиц. |
| 65 | Проведение ежегодного национального конкурса «Лучшая организация эко-образования» |  | |  | УО |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** 8 декабря 2022 года региональным центром «Шығыс» УО ВКО с целью привлечения внимания к проблемным вопросам экологической сферы, распространения эффективных форм и методов работы по охране окружающей среды проведен областной этап Национального конкурса «Лучшая организация экологического образования». В конкурсе приняло участие 9 организаций образования из районов и городов области. В номинации «Жасыл Казахстан: лучший экологический проект Казахстана» – КГУ «Жанаауылская основная средняя школа» отдела образования по Курчумскому району УО ВКО. В номинации «Жасыл Казахстан: экологическое просвещение и информирование» – КГУ «Меновновская средняя школа» отдела образования по городу Усть-Каменогорску УО ВКО. Призеры областного этапа конкурса награждены дипломами I, II, III степени, участникам вручены сертификаты. |
| 66 | Проведение областных и участие в Республиканских мероприятиях экологического направления для школьников | млн. тенге | |  | УО | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Областной бюджет | 261 007 | **Исполнено**. В 2022 году в областных и республиканских мероприятиях экологического направления приняли участие 406 учащихся. |
| 67 | Проведение Республиканского конкурса экологических проектов "ProEco" для учащихся 5-8 классов | млн. тенге | |  | УО | 0,14 | 0,14 | 0 | Областной бюджет | 261 007 | **Не исполнено**. Республиканский конкурс экологических проектов "ProEco" для учащихся 5-8 классов, а также отборочный областной этап в 2022 году не проводился. Мероприятие перенесено на 2023 год РГКП "Республиканский научно-практический центр Дарын". |
| 41. | Доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом |  | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО |  |  |  |  |  | **Исполнен.** Все 342 *(100%)* школы области подключены к интернету со скоростью 4 Мб/с и выше. С доступом к сети интернет со скоростью от 8 мб/с и выше – 292 школы *(85,4%),*  в том числе доля сельских школ 85,3% *(220 из 258)* и городских 85,7% *(72 из 84).* |
| 41.1. | - не ниже 8 мб/с для сельских школ | % | | 85 | 85 | 85,3 | \* | \* |
| 41.2. | - не ниже 20 мб/с для городских школ | % | | 85 | 85 | 85,7 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Обеспечение организаций среднего образования доступом к сети Интернет | сельских школ | |  | УО, акимы городов и районов | 259 | 259 | 259 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнен**. На сегодня все 342 (100%) школы области подключены к интернету со скоростью 4 Мб/с и выше. |
| городские школы | |  | 83 | 83 | 83 |  |
| 42. | Доля учебников, переведенных в цифровой формат | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО | 85 | 85 | - | \* | \* | Отсутствуют данные. Исполнение индикатора находится в компетенции Министерства просвещения |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Обеспечение организаций среднего образования электронными учебниками для учеников 1-11 класов | школ | |  | УО, акимы городов и районов | 291 | 291 | 342 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** 342 (100%) школ подключены к цифровым образовательным ресурсам «BilimLand», "Daryn.Online", которые обеспечивают доступ к электронным учебникам по всем предметам общего среднего образования. На постоянной основе ведётся работа по повышению активности использования цифровых образовательных ресурсов |
|  | **Итого по цели 5** |  | |  |  | **24032,5** | **24032,5** | **23659,2** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **24032,5** | **24032,5** | **23659,2** | Областной бюджет |  |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН"*** |  | |  |  | **50889,2** | **50437,9** | **48474,9** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  |  | **4416,1** | **4351,2** | **1658,8** |  |  |  |
|  | **Национальный фонд** |  | |  |  | **0,0** | **0,0** | **948,5** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **46323,0** | **45936,7** | **45210,8** |  |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  | |  |  | **150,0** | **150,0** | **656,8** |  |  |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ** | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 6. Удовлетворенность качеством оказания государственных услуг** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ, в том числе: | человек | | Ведомственные данные | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УО | 40 | 40 | 55 | \* | \* | **Исполнен**. Качество образовательного процесса в учебных заведениях системы ТиПО ВКО обеспечивают 1610 инженерно-педагогических работников. Количество квалифицированных кадров по ИКТ составляет 55 педагогов. |
| 43.1. | ТИПО | 40 | 40 | 55 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Открытие современных школ программирования | единиц | |  | УО | 1 | 1 | 1 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Открыт инновационный центр "Jastar Time", в котором школьники обучаются по направлениям 2D/3D графика, программирование, видеомонтаж. Обучение ведет профессорско-преподавательский состав ВКТУ имени Д.Серикбаева. |
| 44. | Доля акиматов, соответствующих цифровому стандарту (типовая архитектура, эталонный стандарт) | % | | Ведомственные данные | И.о. руководителя аппарата акима области Бичуинов К.К., УЦА | 50 | 50 | 54 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам оценки реализации проектов Эталонного стандарта "умных" городов г.Усть-Каменогорск занял 3 место по РК, результат достигнут - 54%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Оказание электронных государственных услуг посредством Региональной геоинформационной системы | % | |  | УЦА, УЗО, аппарат акима области | 5 | 5 | 10 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. На региональной геоинформационной системе (Геопортал Восточно-Казахстанской области) автоматизирована госуслуга "Продажа земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку". Проведен аукцион по продаже 6 земельных участков в поселке Касым Кайсенова Уланского района. |
| 45. | Доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров | % | | Ведомственные данные | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УГИТ | 85 | 85 | 105 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам 2022 года в единую систему учета трудовых договоров из запланированных из 337 633 (количество работников за 2022 год) трудовых договоров внесено 354 532 (105%), с учетом того, что у отдельных работников заключено больше одного договора. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Внедрение и сопровождение системы профилей работника и учета трудовых договоров |  | |  | УГИТ |  |  |  | не требуется |  | **Исполнено**. Совместно с акиматами городов и районов, с социальными партнерами проводится работа по внесению электронных трудовых договоров на портал Электронной биржи труда. Итоги рассматриваются на заседаниях областной трехсторонней комиссии. |
|  | **Итого по цели 6** |  | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Цель 7. Культивирование ценностей патриотизма** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Охват населения проектами Программы «Рухани жаңғыру» | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УОР, РЦ "Рухани жаңғыру" | 51 | 51 | 53,5 | \* | \* | **Исполнен.** Охвачено 391055 человек при общей численности населения области 730172 человека или 53,5%. |
| человек | | 345272 | 345272 | 391055 | \* | \* |
| 73 | Реализация региональных проектов в рамках Программы "Рухани жаңғыру", в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |  | **Исполнено.** В регионе проводились массовые мероприятия в форме круглых столов, семинаров, информационных, познавательных часов, мастер-классов, лекций, встреч, обзоров, акций. Основными задачами проводимых мероприятий является формирование таких личностных качеств, как: национальная идентичность, прагматизма, культ знаний и открытость сознания. |
| *Реализация мероприятий в рамках направления "Личностное развитие"* | человек | |  | УОР, акимы городов и районов | 90958 | 90958 | 104953 | Не требуется |  |
| *Реализация мероприятий в рамках направления "Развитие единой нации и международное позиционирование"* | человек | |  | УОР, акимы городов и районов | 147205 | 147205 | 149402 | Не требуется |  |
| *Реализация мероприятий в рамках направления "Развитие государства, гражданского общества и местного сообщества"* | человек | |  | УОР, акимы городов и районов | 134800 | 134800 | 136700 | Не требуется |  |
| 47. | Повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация» | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УК | 28 | 28 | 28 | \* | \* | **Исполнен.** В рамках проекта «Читающая нация» библиотеками области проведено 3 912 массовых мероприятий с охватом 204,6 тыс. участников или 28% численности населения области (или с ростом на 3% к 2021 году), в том числе организована и проведена республиканская акция «Бір ел – бір кітап», организованы и проведены мероприятия, направленные на изучение литературы родного края «Литературное краеведение» и др. |
| 48. | Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами | Единиц | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УОР, РЦ "Рухани жаңғыру" | 25 | 25 | 26 | \* | \* | **Исполнен.** Построено и отремонтировано 26 объектов. |
| 74 | Строительство объектов | единиц | |  | УОР, акимы городов и районов | 13 | 13 | 15 | Собственные средства |  | **Исполнено**. Построено меценатами 15 объектов *(детские, футбольные площадки, парки, памятники, ограждения).* |
| 75 | Капитальный ремонт объектов | единиц | |  | УОР, акимы городов и районов | 12 | 12 | 11 | Собственные средства |  | **Исполнено.** Отремонтировано меценатами 11 объектов *(здания, улицы, мосты, дороги, водопровод и соцобъекты).* |
| 49. | Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УК | - | - | 4 | \* | \* | **Исполнен.** Фактическая доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит, составило – 4 % от численности населения области, что составляет 26 315 тыс. человек. Проведены информационно-разъяснительные работы по вопросам перехода алфавита на латинскую графику. Организовано 12 мероприятий, в том числе: 5 информационно-познавательных занятий, 2 встречи, 5 телепрограмм. В целях ознакомления населения с проектной версией латинографического алфавита в рамках программы «Тіл тұғыры» на областном телеканале «Altai TV» ежемесячно транслируются телепередачи. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для повышения читательской активности (конференции, выставки, чтения, конкурсы и др) |  | |  | УК, акимы городов и районов |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Для повышения читательской активности населения в области организовано и проведено 3 838 культурно-массовых мероприятий с охватом 182,9 тыс. участников мероприятия. |
| 50. | Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в том числе: | Единиц | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УК |  |  |  |  |  |  |
| 50.1. | *Строительство объектов культуры* | 1 | 1 | 1 | \* | \* | **Исполнен.** Завершено **с**троительство сельского клуба в селе Айнабулак Зайсанского района ВКО. |
| 50.2. | *Ремонт объектов культуры* | 6 | 6 | 6 | \* | \* | **Исполнен.** На 2022 год по сфере культуры завершены ремонты 6-ти объектов культуры на 120,052 млн. тенге. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Строительство объектов культуры | млн. тенге | |  | УК | 25,2 | 25,2 | 25,2 | Областной бюджет | 288 027 015 | **Исполнено.** Строительство сельского клуба в селе Айнабулак Зайсанского района ВКО, переходящий проект с 2021 года на 2022 год. Всего за 2021-2022 годы выделено и освоено - 415,972 млн. тенге. Объект введен в эксплуатацию согласно акта приемки объекта от 24.10.2022 года. |
| 78 | Ремонт объектов культуры | млн. тенге | |  | УК | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Областной, районный бюджет | 262005, 262007, 262 113,457 003 | **Исполнено**. Отремонтировано 6 объектов:фасад вспомогательного здания (литера II) и гаражей театра, в помещениях административного здания в г. Усть-Каменогорск, сельский дом культуры с. Убинка Шемонаихинского района, фасад здания клуба Горняк п. Усть-Таловка Шемонаихинского района, сельского клуба в с. Карабулак Зайсанского района, ремонт клуба в с. Манырак Тарбагатайского района. |
| 51. | Количество поддержанных творческих проектов | Единиц | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УК | 1 | 1 | 2 | \* | \* | **Исполнен.** Поддержано 2 творческих проекта: областной конкурс "Төр Алтай жырлайды" и проведен международный фестиваль классической музыки "Ақ Ертыс". |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Фестиваль поэзии "Төр Алтай" |  | |  | УК | 1 | 1 | 1 | Областной бюджет | 262 007 015 | **Исполнено.** Проведен областной конкурс "Төр Алтай жырлайды", из областного бюджета выделено 5,6 млн. тенге. 10 юных поэтов удостоены премии акима области. Проект организован и проведен с участием известных поэтов и писателей Республики Казахстан У.Есдаулетова, Д.Капұлы, М.Кулкенова, А.Кантарбаева и др. Количество молодых поэтов составило более 20 человек. |
| 80 | Реализация проекта "Мир музыки Иртыша" |  | |  | УК |  |  | 1 | Областной бюджет | 262 007 015 | **Исполнено**. В рамках реализации проекта "Мир музыки Иртыша" в 2022 году проведен международный фестиваль классической музыки "Ақ Ертыс", выделено 40,0 млн.тенге. В конкурсе приняли участие ведущие оперные певцы и музыканты Казахстана и России. |
| 52. | Охват молодежными социальными услугами | человек | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УОР, МРЦ | 21859 | 21859 | 21860 | \* | \* | **Исполнен.** Молодежными социальными услугами охвачено 21860 человек. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Организация информационно-консультационной помощи для молодежи (образовательные, юридические, психологические и др.) | человек | |  | УОР, акимы городов и районов | 21859 | 21859 | 21860 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2022 году по области проведено 1280 мероприятия по оказанию информационно-консультационной помощи молодежи. Информационно - консультативной помощью охвачено 21860 человек. |
| 82 | Организация мероприятий по информированию молодежи о реализуемых мерах государственной поддержки | кол-во мероприятий | |  | УОР, акимы городов и районов | 120 | 120 | 128 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** За 2022 год молодежными ресурсными центрами области проведено 128 мероприятий по разъяснению мер государственной поддержки. |
| 53. | Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastari (обеспечение и популяризация среди молодежи) | человек | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УОР, МРЦ | 31228 | 31228 | 31300 | \* | \* | **Исполнен.** В целях повышения уровня посещаемости инфонавигатора Eljastary в 387 учебных заведениях (3 ВУЗа, 42 организации ТиПО, 342 средние школы) направлены ссылки сайта. Общее количество информированной молодежи составило 31 300 человек. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Проведение мероприятий по популяризации инфонавигатора Eljastari среди молодежи | кол-во мероприятий | |  | УОР, акимы городов и районов | 20 | 20 | 24 | Не требуется |  | **Исполнено.** В целях популяризации инфонавигатора Eljastari проведено 24 мероприятия с участием молодежи области. |
| 54. | Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | человек | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УОР, МРЦ | 45280 | 45280 | 45300 | \* | \* | **Исполнен.** В 2022 году в волонтерскую деятельность вовлечено 45300 молодых людей. |
| 84 | Проведение мероприятий по привлечению молодежи к волонтерской деятельности |  | |  | УОР, УО, акимы городов и районов |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В соответствии с республиканской Дорожной картой работа по развитию волонтёрства в 2022 году акиматами городов и районов проведено 115 мероприятий по 8 направлениям. В 11 городах и районах проведено 20 мероприятий с участием 222 волонтеров, 20 семинаров по оказанию первой медицинской помощи и по действиям при ЧС с участием 403 человек, областная волонтерская благотворительная акция с охватом 1500 человек. 500 человек получили бесплатные юридические консультации на рынках, в ЦОНах, в отделениях «Казпочты», МРЦ. Сформирована единая электронная база волонтеров области, введен единый реестр волонтеров региона. Организована работа бесплатных кружков с привлечением серебрянных волонтеров. В декабре 2022 г. проведена школа молодых активистов и волонтеров, с участием 51 человека. |
| 55. | Охват молодежи экологическими проектами | человек | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УОР, МРЦ | 3376 | 3376 | 3380 | \* | \* | **Исполнен.** В 2022 мероприятиями по формированию экологической культуры среди молодежи охвачено 3380 человек. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Трудоустройство молодежи, в том числе ежегодно не менее 2 тысячи человек на летний период путем организации трудовых отрядов «Жасыл ел» | тыс. человек | |  | УОР, акимы городов и районов | 1 | 1 | 1 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2022 году в летний период в 11 городах и районах области в рамках проекта «Жасыл ел» 1000 человек *(в рамках проекта ГСЗ - 620 чел., акиматами городов и районов - 380 чел.)* обеспечены занятостью. |
| 86 | Расширению сети волонтерской деятельности путем реализации 5 волонтерских проектов ежегодно | количество | |  | УОР, УО, акимы городов и районов | 2 | 2 | 2 | Не требуется |  | **Исполнено.** В 2022 году реализованы 2 проекта: по развития волонтерства и поддержке волонтерских инициатив молодежи. |
| 87 | Организация и проведение экологических акций, субботников, очистка русел рек, посадка деревьев с участием молодежи | человек | |  | УОР, УО, акимы городов и районов | 3376 | 3376 | 3380 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2022 году молодежными ресурсными центрами в 11 городах и районах проведено 207 мероприятий по формированию экологической культуры *(экологические акций, субботники, очистка русел рек, посадка деревьев)* с охватом 3380 человек. |
|  | **Итого по цели 7** |  | |  |  | **145,2** | **145,2** | **145,2** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **145,2** | **145,2** | **145,2** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Цель 8. Укрепление национальной безопасности** | | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики | % в ВРП | | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УЭБП | 19,8 | 19,8 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Уровень коррупции | % | | Административные данные АПК | И.о. руководителя аппарата акима области Бичуинов К.К., аппарат акима области | 59 | 59 | 59,3 | \* | \* | **Не исполнен.** Согласно итогов соцопроса, проведенного подведомственным учреждением Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета показатель составил 59,3%. Ответственный - и.о. руководителя аппарата акима области Бичуинов К.К. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |  | |  | Аппарат акима области |  |  |  | Не требуется |  | Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |
| 89 | Повышение уровня прозрачности в работе всех ветвей власти |  | |  | Аппарат акима области |  |  |  | Не требуется |  | Повышение уровня прозрачности в работе всех ветвей власти |
| 90 | Дальнейшее внедрение и укрепление принципа меритократии на государственной службе |  | |  | Аппарат акима области |  |  |  | Не требуется |  | Дальнейшее внедрение и укрепление принципа меритократии на государственной службе |
| 58. | Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности | % | | Итоги соцопроса | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., ДП | 74,3 | 74,3 | 65,8 | \* | \* | **Не исполнен.** Согласно итогов соцопроса, проведенного подведомственным учреждением Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета показатель составил 65,8%. Ответственный - первый заместитель акима области Сматлаев А.Б. |
| 59. | Увеличение количества камер видеонаблюдения в городах республиканского значения и областных центрах (доля от республики) | % | | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., ДП | 15 | 15 | 15 | \* | \* | **Исполнен.** План на 2022 год по приобретению камер видеонаблюдения по области составил 1554 единицы, в том числе для г.Семей 1551 камера. В 1 полугодии 2022 года произведен закуп 1551 видеокамеры для г.Семей. После разделения области МВД РК план по приобретению камер доведен 1013 камер с увеличением на 15% (2021 г. - 881 камера). В 2022 году приобретено для г.Усть-Каменогорск 132 камеры. С учетом 2021 года количество камер составило 1013 камер. Ответственный - первый заместитель акима области Сматлаев А.Б. |
| Единиц | | 1013 | 1013 | 1013 | \* | \* |
| 60. | Уровень оснащения полиции цифровыми инструментами | % | | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., ДП | 84,7 | 84,7 | 86 | \* | \* | **Исполнен**. По итогам 2022 года оснащенность полиции цифровыми инструментами составила 892 единицы или 86% от нормы положенности. |
| Единиц | | 877 | 877 | 892 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Создание Единой платформы видеонаблюдения, включающей около 3,0 тыс. видеокамер подъездного наблюдения, около 4,0 тыс. видеокамер «Сергек» в г.Усть-Каменогорск, около 4 тыс. видеокамер городского видеонаблюдения на социальных объектах в городах и районных центрах на улицах и в местах массового пребывания граждан | единиц | |  | ДП ВКО |  |  |  |  |  | **Исполнено.** По области установлено 23 529 видеокамер, из них 8 231 с выводом изображения в ОВД. По г.Усть-Каменогорск установлено 14 020 видеокамер, из которых в ЦОУ УП г.Усть-Каменогорска выведено 5 461 видеокамер (97 камер ЦОУ, 3928 -АПК «Сергек», 1436- АО «Казахтелеком»). Департаментом полиции ВКО проведёно обследование территории и сформирована потребность в установке более 1000 видеокамер на 696 локациях, для обеспечения общественной безопасности, которая 14.12.2022 года согласована с Департаментом КНБ по ВКО. В настоящее время ведется расчет необходимых средств по установке дополнительных видеокамер в г.Усть-Каменогорск. |
| 92 | Приобретение имущества арттехвооружения (специальные средства, оружие нелетального действия, боеприпасы) | млн. тенге | |  | ДП ВКО | 1277,2 | 1277,2 | 1043,9 | Областной бюджет | 252006015 | **Исполнено.** В 2022 году на выделенные средства из местного бюджета приобретено АТВ на 1 млрд.тенге. |
| 93 | Приобретение специальных транспортных средств для подразделений ОВД | млн. тенге | |  | ДП ВКО | 180,9 | 180,9 | 176,9 | Областной бюджет | 252006015 | **Исполнено**. На выделенные средства в 2022 году приобретено 4 автобуса марки DAEWOO на 176,9 млн.тенге. |
| 94 | Приобретение форменного обмундирования для сотрудников ОВД | млн. тенге | |  | ДП ВКО | 230,0 | 230,0 | 150,9 | Областной бюджет | 252001015 | **Исполнено.** В связи с разделением области часть выделенных средств передана в область Абай для приобретения форменного обмундирования сотрудников ОВД. На оставшиеся средства приобретено оборудование на 95,3 млн.тенге. |
| 95 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, влияющих на преступность: "Правопорядок", "Улица", "Подучетник", "Надзор", "Быт", "Подросток", "Профилактика", "Квартира", "Антиграбеж", "Скотокрад", "Мигрант", "Допинг", "Канал" и др. |  | |  | ДП ВКО |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Организация работы строилась в тесном контакте с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимах городов и районов, органами образования, здравоохранения, общественными формированиями и неправительственными организациями. В ходе проведения профилактических мероприятий в 2022г. в органы внутренних дел за совершение административных правонарушений доставлено в ОП всего 8262 несовершеннолетних, из них - 101 за совершения уголовно-наказуемых деяний. Привлечены к административной ответственности 2554 совершеннолетних, 5023 - законных представителей, 108 - иных лиц, в Центры адаптации несовершеннолетних помещено 428 несовершеннолетних, 97 родителей лишены родительских прав, 24 - ограничены в родительских правах, судами области принято решение о направлении в специальные организации образования 8 несовершеннолетних. Поставлено на учет 307 несовершеннолетних и 443 законных представителей не выполняющих обязанности по воспитанию детей. |
| 96 | Проведение мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения: "Безопасная дорога", "Автобус", "Мотоцикл", "Пешеход", "Внимание дети!", "Пьяный водитель" |  | |  | ДП ВКО |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено**. Проведено 11 оперативно-профилактических мероприятий, по линии безопасности дорожного движения из них 3 областного значения *(Безопасная дорога-5, Пьяный водитель-1, Безопасность детей на дороге-2, Автобус-2, ОПМ по водителям лишенным права управления-1).* |
| 61. | Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС | % | | Ведомственные данные ДЧС | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., ДЧС | 58,3 | 58,3 | 58,3 | \* | \* | **Исполнен.** В 2022 году за счет средств областного бюджета закуплено 463 штуки противогазов для сотрудников ДЧС ВКО на 32,4 млн.тенге. На сегодняшний день личный состав ДЧС ВКО (1552 человека) обеспечено 100% СИЗОД. |
| 62. | Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами | % | | Ведомственные данные ДЧС | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., ДЧС | 76 | 76 | 82 | \* | \* | **Исполнен.** Создание пожарного поста запланировано в с.Сарытерек Зайсанского района на 2022 год, однако пост создан в конце 2021 года в внеплановом порядке. |
| 63. | Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ | % | | Ведомственные данные ДЧС | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., ДЧС | 68,6 | 68,6 | 69,8 | \* | \* | **Исполнен.** Приобретена техника и оборудование: автоцистерна пожарная 2 (ед.), автомобиль легковой 3 (ед.), бензодискорез 4 (ед.),лодочный мотор 3 (ед.), гидрокостюм сухого типа 3 (ед.), световая башня 12 (ед.), спасательный капюшон драгер с адаптером 71 (ед.), источникбесперебойного питания 2 (ед.). |
| 64. | Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод | % | | Ведомственные данные ДЧС | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., ДЧС | 47,1 | 47,1 | 47,1 | \* | \* | **Исполнен.** Выполнены работы по берегоукреплению длиной 2 тыс.м. на р. Бухтарма в с. Сенное Катон-Карагайского района, ремонту дамбы длиной 2,5 тыс. м. на южной стороне от с. Жетиарал Тарбагатайского района. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Приобретение: техника – АЦ 12 (ед.), компрессор воздушный стационарный 6 (шт.), компрессор воздушный переносной 6 (шт.), гидравлический АСИ 6 (комплекта), аппараты на сжатом воздухе для пожарных 6 (комплектов), аппараты на сжатом воздухе для водолазов 6 (комплектов), гидрокостюм сухого типа 6 (комплектов), гидрокостюм мокрого типа 6 (комплектов), эхолот глубинный 6 (комплекта) | млн. тенге | |  | ДЧС |  |  | 29,3 | Областной бюджет |  | **Исполнено.** Приобретено и поставлено: техника – АЦ 2 (ед.), автомобиль легковой 3 (ед.), бензодискорез 4 (ед.), лодочный мотор 3 (ед.), гидрокостюм сухого типа 3 (ед.), световая башня 12 (ед.), спасательный капюшон драгер с адаптером 71 (ед.), источник бесперебойного питания 2 (ед.). На эти цели выделено 29,3 млн.тенге. |
| 98 | Проведение берегоукрепительных работ, спрямление и углубление русел рек, очистка и углубление арычной системы (города Риддер, Зайсанский, Уланский, Шемонаихинский, Тарбагатайский, Глубоковский, Катон-Карагайский, Курчумский районы и район Алтай) | млн. тенге | |  | акимы городов и районов | 37,1 | 37,1 | 37,1 | Бюджеты городов и районов | 122006000 | **Исполнено.** На проведение берегоукрепительных работ, спрямление и углубление русел рек, очистка и углубление арычной системы выделено 97,1 млн.тенге. Работы проводились по мере необходимости. |
| 99 | Открытие опорных пунктов пожаротушения - 5 шт. в Катон-Карагайский, Уланский, Глубоковский, Зайсанский районы | млн. тенге | |  | акимы городов и районов | 1,5 | 1,5 | 0 | Бюджеты городов и районов | 122002000 | **Исполнено.** Открыт пожарный пункт в Зайсанском районе в 2021 году вне плана (план на 2022 год). |
| 100 | Проработка и реализация рабочего проекта системы оповещения населения при возникновении ЧС | млн. тенге | |  | ДЧС | 9,1 | 9,1 | 0 | Областной бюджет | 287004043159 | **Исполнен.** Прорабатывается Рабочий проект системы оповещения населения при возникновении ЧС |
| 101 | Утилизация опасных химических веществ (ртуть) | млн. тенге | |  | ДЧС | 1,9 | 1,9 | - | Областной бюджет | 287004 | **Не исполнено.** В 2022 году мероприятия по утилизации ртути не проводились. |
| 102 | Обновление запаса средств индивидуальной защиты для личного состава ДЧС | млн. тенге | |  | ДЧС |  | 32,4 | 32,4 | Областной бюджет | 287002 | **Исполнено.** В 2022 году за счет денежных средств областного бюджета приобретено 463 штук противогазов для л/с ДЧС ВКО |
|  | **Итого по цели 8** |  | |  |  | **1737,7** | **1770,1** | **1470,5** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **1699,1** | **1731,5** | **1433,4** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  | |  |  | **38,6** | **38,6** | **37,1** | Бюджеты городов и районов |  |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ"*** |  | |  |  | **1882,9** | **1915,3** | **1615,7** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **1844,3** | **1876,7** | **1578,6** |  |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  | |  |  | **38,6** | **38,6** | **37,1** |  |  |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | | | | | | | | | | |
|  | **Цель 9. Построение диверсифицированной и инновационной экономики** | | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ВРП на душу населения в номинальном выражении | долл. США | | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УЭБП | 11 314 | 11 314 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** По итогам 9 месяцев 2022 года ВРП на душу населения составило 3697,8 тыс.тенге. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития области |  | |  | УЭБП |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено**. Информация по исполнению показателей направляется ежемесячно в АП РК, КПМ РК, МНЭ РК. |
| 104 | Проведение внутрирегионального анализа социально-экономического развития городов и районов |  | |  | УЭБП |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Анализ СЭР городов и районов проводится ежемесячно по основным показателям. |
| 105 | Всесторонние меры государственной поддержки отечественных товаропроизводителей (льготное кредитование, возмещение затрат, введение индустриального сертификата «CT-KZ», государственно-частное партнерство) для развития отрасли «экономики простых вещей» (производство строительных материалов, деревообрабатывающая и легкая промышленность) | проект | |  | УПИИР, УСХ, акимы городов и районов, ПП "Атамекен" ВКО (по согласованию), АО "ФРП "Даму" ВКО (по согласованию), АО "Аграрная-кредитная корпорация" ВКО | 2 | 2 | 6 | Не требуется |  | **Исполнено.** За 2022 год в рамках государственной программы «Экономика простых вещей» через БВУ одобрено 6 проектов на 8,0 млрд. тенге |
| 66. | Рост производительности труда | % прироста от уровня 2019 г. в ценах 2019 года | | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УЭБП, УПИИР, УСХ | 14,2 | 14,2 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** По итогам 9 месяцев 2022 года производительность труда составила по ВКО 6675,5 тыс.тенге на 1 занятого. Отсутствуют данные за 2019 год раздельно по областям. |
| 106 | Мониторинг показателей производительности труда и принимаемых мер по её повышению крупными и средними предприятиями обрабатывающей промышленности |  | |  | УПИИР, УСХ |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено**. Ведется постоянный мониторинг показателей производительности труда на крупных предприятиях области. Так, в АО «УМЗ» действует «План мероприятий по повышению производительности труда".За 2022 год производительность труда на предприятии увеличена на 112,2%. |
| 107 | Реализация проектов по внедрении элементов Индустрии 4.0 | млн. тенге | |  | УПИИР, УСХ, УСЭиЖКХ, акимы городов и районов |  |  | 945 | Собственные средства |  | **Частично исполнено.** В 2022 году ТОО "Казцинк" реализовал проект «BigData» стоимостью 945,0 млн.тенге. ТОО «Казцинк» планирует реализовать проект «Самообучающие системы» к 2025 году. |
| 108 | Запуск в серийное производство импортозамещающей коммутационной аппаратуры 35-220 кВ, разработка реклоузеров собственного производства и линейки распределительных устройств 35 кВ АО "КЭМОНТ" | млн. тенге | |  | УПИИР, аким г.Усть-Каменогорск, ПП "Атамекен" ВКО, АО "ФРП "Даму" ВКО, АО "КЭМОНТ" (по согласованию) |  |  | 3000 | Заемные средства |  | **Частично исполнено.** Реализация проекта планируется в 2025 году. В 2022 году вложено 3,0 млрд.тенге. |
| 109 | Приобретение оборудования с числовым программным управлением для бериллиевого производства АО "УМЗ" с целью расширения технологических возможностей в изготовлении изделий геометрически сложного дизайна с размерами до 1200-1500 мм | млн. тенге | |  | УПИИР |  |  | 472 | Собственные средства |  | **Частично исполнено.** Стоимость проекта 986,2 млн. тенге, срок реализации проекта 2023 год, освоено за 2022 год - 472,0 млн. тенге. |
| 67. | Инвестиции в основной капитал | % к уровню 2019 года | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР | 60,2 | 60,2 | - | \* | \* | **Исполнено.** Объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 545,4 млрд. тенге. Статистические данные за 2019 год отсутствуют. Согласно расчетным данным за 2019 год объем инвестиций составил 277,6 млрд. тенге. Инвестиции в основной капитал к 2019 году составили - 96,5%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Усиление сотрудничества с Международным финансовым центром «Астана» и активизация деятельности Инвестиционного центра |  | |  | УПИИР, АО СПК "Ертіс" |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** МФЦА на постоянной основе направляется перечень инвестиционных проектов ВКО, требующих финансирования. Действует Инвестиционный центр, который позволяет создать условия по «точечному» сопровождению каждого инвестиционного проекта и инвестора. |
| 111 | Презентация инвестиционного потенциала ВКО на форумах, круглых столах, конференциях и т.д |  | |  | УПИИР, заинтересованные госорганы, акимы городов и районов, РП АО НК «Kazakh Invest» по ВКО (по согласованию) |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено**. В течение 2022 года делегация области приняла участие в мероприятиях с презентацией инвестиционных возможностей региона. |
| 112 | Проведение информационно-разъяснительной работы о мерах государственной поддержки инвесторов |  | |  | УПИИР, акимы городов и районов |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа о мерах государственной поддержки инвесторов. |
|  | **Реализация крупных инвестиционных проектов** | | | | | | | | | | |
| 113 | Строительство горно-обогатительного комбината в ВКО (добыча и переработка меди) TOO «East Smelting» | млн. тенге | |  | УПИИР, аким Тарбагатайского района, TOO «East Smelting» (по согласованию) |  |  | 20,4 | Собственные средства |  | **Частично исполнено**. Для реализации проекта акиматом Тарбагатайского района выделен земельный участок общей площадью 200,0 га. Прорабатываются вопросы подведения инженерной инфраструктуры. Инициатором проекта ведутся работы по продлению контракта № 5318-ТПИ от 11 июня 2018 года. ДОП № 3 к вышеуказанному контракту с 27 мая 2022 года находится на стадии подписания в МИИР РК. |
| 114 | Строительство гидрометаллургического завода по производству катодного золота ТОО «ВостокГеоМеталл» | млн. тенге | |  | УПИИР, аким г.Усть-Каменогорск, ТОО «ВостокГеоМеталл» (по согласованию) |  |  | 130,0 | Собственные средства |  | **Частично исполнено**. По первой лицензии проведена разведка, выявлено месторождение. Ведутся работы по подсчету запасов, оформлению документов для получения лицензии на добычу и получения лицензии на использование пространства недр. По второй лицензии проводится разведка на 1/3 участка, 2/3 лицензионной площади земельного участка принадлежит крестьянскому хозяйству. Прорабатывается вопрос заключения частного сервитута. Реализация проекта перенесена на 2025 год. |
| 115 | Модернизация производства существующего производства обогатительной фабрики ГОК "Алтай" ТОО «Казцинк» | млн. тенге | |  | УПИИР, аким района Алтай, ТОО «Казцинк» (по согласованию) |  |  | 2161,0 | Собственные средства |  | **Частично исполнено.** Ведутся работы по модернизации производства и геологоразведочные работы. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Доля инновационно-активных предприятий | % | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР | 24,5 | 24,5 | - | \* | \* | **Отсутствуют статистические данные**. Будут опубликованы в мае 2023 года |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Проведение обучающих семинаров совместно с региональными департаментами статистики для респондентов по заполнению формы отчета "Отчет об инновационной деятельности" |  | |  | УПИИР, отраслевые управления, акимы городов и районов | 1 | 1 | 2 |  |  | **Исполнено**. Проведено 2 семинара в режиме видео-конференцсвязи ZOOM совместно с РГУ «Департамент бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО». |
|  | **Итого по цели 9** |  | |  |  | **0,0** | **0,0** | **6728,4** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  |  | **0,0** | **0,0** | **6728,4** | Собственные средства |  |  |
|  | **Цель 10. Развитие промышленного сектора экономики** | | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии | % | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР | 10,1 | 10,1 | - | \* | \* | **Отсутствуют статистические данные.** Будут опубликованы в марте 2023 года |
| 70. | Объем производства в обрабатывающей промышленности | млрд. тенге | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР, УСХ | 1738 | 1738 | 1951,3 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам 2022 года объем обрабатывающей промышленности при плане 1738,0 млрд. тенге составил 1951,3 млрд. тенге, что выше уровня 2021 года на 329,0 млрд. тенге *(2021 г. - 1 622,3 млрд. тенге),* темп роста 120,2%, ИФО - 107,8%. |
|  | *в промышленности* |  | |  |  | *1580,48* | *1580,48* | *1721,7* |  |  | **Исполнен**. Увеличение связано с ростом объемов производства благородных и цветных металлов. |
| 117 | Технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности *(обновление производственных активов в соответствии с новейшими технологическими стандартами)* |  | |  | УПИИР |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Согласно плану модернизации предприятие АО «УМЗ» реализует проект по приобретению высокоэффективного металлообратывающего оборудования с ЧПУ. Данная мера позволит повысить эффективность производства путем снижения себестоимости изделий из бериллия, а также увеличения объемов производства высокорентабельной продукции. АО "УКТМК" реализует проект "Строительство второй рудно-термической печи в цехе по производству титанового шлака". Это позволит увеличить выпуск шлака в 2 раза, что снизит долю импортируемого титаносодержащего сырья и создаст резерв основного оборудования. |
|  | *производство продуктов питания* |  | |  |  | 157,56 | 157,56 | 229,6 |  |  | **Исполнено.** Увеличение объемов за счет производства растительных и животных масел и жиров. |
|  | **Итого по цели 10** |  | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Цель 11. Развитие агропромышленного сектора экономики** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Повышение производительности труда | тысяч тенге | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 5729,0 | 5729,0 | - | \* | \* | **Отсутствуют статданные.** По статданным за 9 месяцев 2022 г. производительность труда составила 4020,7 тыс.тенге. Данные за 2022 год выйдут во 2 полугодии 2023 года. |
| 72. | Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства | млн. тенге | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 415720,5 | 415720,5 | 527279,5 | \* | \* | **Исполнен**. Согласно экспресс-информации органов статистики объем продукции за январь-декабрь 2022 года составил 527,3 млрд.тенге. |
| 73. | Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание) | тысяч га | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 5,487 | 5,487 | 5,4 | \* | \* | **Не исполнен.** По оперативным данным площадь земель составила 5,4 тысяч га. Ответственный - заместитель акима области Нурбаев Е.А. |
| 74. | Увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 71,6 | 71,6 | 92,2 | \* | \* | **Исполнен.** В 2022г. Объем приобретенных семян составил 4424 тонн, в 2020 г. - 4799,8 тонн. Снижение составило 92,2%, при плане -71,6%. |
| 118 | Субсидирование стоимости услуг по подаче воды (объем просубсидированной воды) | млн. м3 | |  | УСХ, акимы городов и районов | 20,95 | 20,95 | 21 |  |  | **Исполнено.** Объем просубсидированной воды составил 21,0 млн. м3. |
| 119 | Субсидирование семеноводства (количество просубсидированных семян, посевных единиц) | штук | |  | УСХ, акимы городов и районов | 50651,5 | 50651,5 | 135000,0 |  |  | **Исполнено.** В 2022г. объем приобретенных семян составил 4424 тонны. |
| тонн | |  | УСХ, акимы городов и районов | 3617,7 | 3617,7 | 4424,0 |  |  |
| 75. | Увеличение за счет роста объема субсидирования минеральных удобрений | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 93,2 | 93,2 | 75,6 | \* | \* | **Не исполнен.** В 2022г. объем приобретенных минеральных удобрений составил 21271 тонн, в 2020 г. - 28126 тонн. Снижение составило 75,6%, при плане -93,2%. Ответственный - заместитель акима области Нурбаев Е.А. |
|  | **Мероприятие** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Субсидирование удобрений (объем просубсидированных минеральных удобрений) | тысяч тонн | |  | УСХ, акимы городов и районов | 16,5 | 16,5 | 21,3 |  |  | **Исполнено.** В 2022г. - просубсидировано 21271 тонн удобрений. |
| 76. | Субсидирование 50% затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров) | тыс.га | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 16,8 | 16,8 | 13,8 | \* | \* | **Не исполнен.** В связи с недостаточностью субсидий и удорожанием средств защиты растений, просубсидированы СЗР для обработки только 13,8 тыс. га (82%). Ответственный - заместитель акима области Нурбаев Е.А. |
|  | **Мероприятие** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Объем просубсидированных СЗР | тыс. литров | |  | УСХ, акимы городов и районов | 288 | 288 | 402 |  |  | **Исполнено.** |
| 77. | Средний живой вес КРС | кг | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 330 | 330 | - | \* | \* | **Отсутствуют статданные.** Статданные по показателю публикуются один раз в год по итогам отчетного года. Данные за 2022 год будут опубликованы в апреле 2023г. |
|  | **Мероприятие** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Субсидирование развития животноводства на основе устойчивого развития в соответствии с принципами зеленого роста, в том числе селекционная и племенная работа в мясном скотоводстве (средний надой молока на одну дойную корову) | кг | |  | УСХ, акимы городов и районов | 2 109 | 2 109 | 2 345 |  |  | **Исполнено**. Согласно статданным за январь-декабрь 2022г. |
| 123 | Внедрение эффективных методов селекции, стимулирование в фермерских хозяйствах селекционной и племенной работы в коневодстве и верблюдоводстве (доля маточного поголовья лошадей, охваченного породным преобразованием) | % | |  | УСХ, акимы городов и районов | 35,6 | 35,6 | 2,6 |  |  | **Не исполнено**. В рамках Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, предусмотрено субсидирование приобретения только племенных жеребцов-производителей продуктивного направления, субсидирование маточного поголовья лошадей, охваченного породным преобразованием не предусмотрено. По предварительному расчету доля маточного поголовья лошадей, охваченного породным преобразованием 2,6%. |
| 124 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп молока для производства продуктов глубокой переработки (объем закупа молока для производства продуктов глубокой переработки) | тысяч тонн | |  | УСХ, акимы городов и районов | 10,5 | 10,5 | 16,8 |  |  | **Исполнено.** Объем закупа молока для производства продуктов глубокой переработки составил 16,8 тыс. тонн. |
| 78. | Производство яблок | тыс.тонн | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 3,75 | 3,75 | 2,3 | \* | \* | **Не исполнен.** Согласно статистическим данным за яеварь-декабрь 2022 года собрано 2,3 тыс.тонн яблок. Ответственный - заместитель акима области Нурбаев Е.А. |
| 79. | Производство колбасных изделий | тыс.тонн | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 4,5 | 4,5 | 7,8 | \* | \* | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2022 г. произведено 7,8 тыс.тонн. |
| 80. | Производство мяса птицы | тыс.тонн | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 24,0 | 24,0 | 51,1 | \* | \* | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2022 г. произведено 51,1 тыс.тонн. |
| 81. | Производство рыбы | тыс.тонн | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 2,1 | 2,1 | - | \* | \* | Статданные по показателю публикуются один раз в год по итогам отчетного года. Данные за 2022 год будут опубликованы в апреле 2023г. |
| 82. | Производство овощей | тыс.тонн | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 105,9 | 105,9 | 155,3 | \* | \* | **Исполнен**. По предварительным статданным объем достиг 155,3 тыс.тонн. |
| 83. | Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года | млн. долл. США | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 214,5 | 214,5 | 425,9 | \* | \* | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-ноябрь 2022 г.экспорт продукции составил 425,9 млн.долл.США. |
| 84. | Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК | % | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 35,0 | 35,0 | - | \* | \* | **Отсутствуют статданные за 2022 год**. Согласно статданным за январь-ноябрь 2022 г. доля переработки составила 33,5%.. |
|  | **Мероприятие** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Доведение объемов переработки подсолнечника до 100% (запланирована реализация 4 проектов, ввод которых позволит увеличить объем производства масла в 2 раза до 1141 тыс. тонн по сырью) | тыс.тонн | |  | УСХ, акимы городов и районов | 610 | 610 | 730 | Собственные средства |  | **Исполнен.** По предварительным данным план выполнен на 119,7%. |
| ТОО «Altyn Шыгыс» |  | |  |  | 50 | 50 | 163 | Собственные средства |  | **Исполнен.** По предварительным данным план перевыполнен в 3 раза. |
| ТОО "ВостокСельхозПродукт" |  | |  |  | 90 | 90 | 104 | Собственные средства |  | **Исполнен.** По предварительным данным план выполнен на 115,6%. |
| 85. | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | млрд. тенге | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 28,8 | 28,8 | 69,1 | \* | \* | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2022 г. объем инвестиций составил 69,1 млрд.тенге. |
| 86. | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания | млрд. тенге | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 8,35 | 8,35 | 22,1 | \* | \* | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2022 г. объем инвестиций составил 22,1 млрд.тенге. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Инвестиционное субсидирование проектов в агропромышленном комплексе, в том числе на основе устойчивого развития в соответствии с принципами зеленого роста, в том числе: | млн. тенге | |  | УСХ, акимы городов и районов | 2 162,5 | 2 162,5 | 9 532,2 | Республиканский бюджет | 255 050 | **Исполнено.** Возмещена часть расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях в размере 9 532,2 млн. тенге. |
| *количество инвестиционных проектов, охваченных субсидированием* | единиц | |  | УСХ, акимы городов и районов | 791 | 791 | 1 407 |  |  | **Исполнено.** Количество инвестиционных проектов, охваченных субсидированием, составило 1 407 единиц. |
| 127 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | млн. тенге | |  | УСХ, акимы городов и районов | 1 464,7 | 1 464,7 |  | Республиканский бюджет | 255 056 | **Отсутствуют данные.** С учетом области Абай просубсидировано 7749,4 млн.тенге. |
| *количество субъектов АПК, участвующих в программе* | единиц | |  | УСХ, акимы городов и районов | 595 | 595 | - |  |  | **Отсутствуют данные**. С учетом области Абай количество субъектов АПК участвующих в программе составило 1999 единиц. |
| 87. | Количество реализованных инвестиционных проектов в АПК | Единиц | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 16 | 16 | 9 | \* | \* | **Не исполнен.** В 2022 году реализовано 9 проектов на 36 млрд. тенге. Оставшиеся 7 проектов, перенесены на 2023-2025гг., в связи с финансовыми трудностями. Ответственный - заместитель акима области Нурбаев Е.А. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | В рамках создания экосистемы по производству и переработке молока реализация инвестиционных проектов с созданием рабочих мест | проект | |  | УСХ, акимы городов и районов | 7 | 7 | 4 |  |  | **Не исполнено.** В 2022 году реализовано 4 проекта на 5,9 млрд. тенге. В связи с финансовыми трудностями реализация 3 частных инвестпроекта перенесена на 2023-2025гг.. |
| 129 | В рамках создания экосистемы по производству и переработке мяса реализация инвестиционных проектов с созданием рабочих мест и общей мощностью более тысяч тонн мяса (в том числе мяса птицы) | проект | |  | УСХ, акимы городов и районов | 6 | 6 | 1 |  |  | **Не исполнено**. В 2022 году реализован 1 проект на 50 млн. тенге. В связи с финансовыми трудностями реализация 5 частных инвестпроектов перенесена на 2023-2025 гг.. |
| 130 | В рамках создания экосистемы по производству и переработке зерновых культур реализация инвестиционных проектов с созданием рабочих мест | проект | |  | УСХ, акимы городов и районов | 2 | 2 | 2 |  |  | **Исполнено.** В 2022 году реализовано 2 проекта на 1,1 млрд. тенге. |
| 88. | Рост объема произведенной продукции сельскохозяйственными кооперативами | % | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ | 10 | 10 | - | \* | \* | Статданные за 2022 год будут опубликованы в июне 2023г. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Создание семейных хозяйств | единиц | |  | УСХ, акимы городов и районов | 280 | 280 | - |  |  | **Отсутствуют статданные.** По расчетным данным за 2022г. создано 331 крестьянское хозяйство. |
| 89. | Доля оцифрованных земельных данных | % | | Административные данные МСХ | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСХ, УЗО | 80 | 80 | - | \* | \* | **Отсутствуют данные.** Предварительные данные из ИС Qoldau с учетом области Абай 72,3%. |
|  | **Итого по цели 11** |  | |  |  | **3627,2** | **3627,2** | **9532,2** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  |  | **3627,2** | **3627,2** | **9532,2** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Цель12. Развитие малого и среднего бизнеса** | | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Доля среднего предпринимательства в экономике | % ВДС в ВРП | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР | - | - | - | \* | \* | **Отсутствуют статистические данные**. За 3 квартал 2022 года доля среднего предпринимательства по области составила 5,9 % (159,1 млрд.тенге), к аналогичному периоду 2021 года - 5,6 % (180,2 млрд.тенге). Статданные за 2022 год выйдут в апреле 2023 года. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Увеличение доли лиц, открывших собственное дело, после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес» | % | | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УКЗСП | 40 | 40 | 52 | \* | \* | **Исполнен**. В 2022 году предусмотрена выдача 608 грантов в размере 400 МРП (1 225 200 тенге) на 745 млн. тенге. Выдан 701 грант на 858 млн. тенге или 115% от плана. Из выданного 701 гранта открыли собственное дело 368 человек, доля лиц открывших собственное дело после обучения в рамках "Бастау Бизнес" составила 52%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Обучение лиц основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» | человек | |  | УКЗСП | 1750 | 1750 | 2231 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2022 году в рамках проекта «Бастау Бизнес» основам предпринимательства обучен 2231 человек. |
| 133 | Обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" | % от общего количества участников проекта | |  | УКЗСП | 28 | 28 | 23 | финансирование по линии МТСЗН напрямую в НПП РК "Атамекен" |  | **Не исполнен.** Обучение по проекту "Бастау Бизнес" ведется онлайн, количество участников не регламентируется. |
| 134 | Формирование мастер-планов районов (потенциал бизнес-ниш) на основе опросных данных домохозяйств и предприятий | район | |  | УКЗСП | 4 | 4 | - | В пределах выделенных средств |  | **Не исполнен.** |
| 135 | Предоставление грантов молодежи и социально-уязвимым группам населения | человек | |  | УКЗСП | 608 | 608 | 701 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. В 2022 году молодежи и социально-уязвимым группам населения предоставлен грант 701 получателю на 858,0 млн. тенге при плане 608. В связи с высокой потребностью в грантах для категории СУСН и молодежи до 29 лет увеличен объем финансирования выдачи грантов на реализацию бизнес-идей на 93 гранта (114 млн.тенге). |
| 136 | Предоставление грантов на реализацию новых бизнес идей. | млн. тенге | |  | УКЗСП | 745,0 | 745,0 | 858,0 | Республиканский бюджет | 256113011 | **Исполнено.** В 2022 году на реализацию новых бизнес идей выдан 701 грант на 858,0 млн. тенге. |
| 92. | Увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест | % | | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УКЗСП | 55 | 55 | 65 | \* | \* | **Исполнен.** На субсидируемые рабочие места направлены 4400 человек, завершили меру 3191 человек, из них трудоустроены на постоянное рабочее место 2073 человека, показатель трудоустройства составил 65% |
| 93. | Увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест | % | | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УКЗСП | 58 | 58 | 59,7 | \* | \* | **Исполнен.** Количество организаций, с которыми заключены договора на создание субсидируемые рабочие места 1367, из них организации с частной формой собственности составляет 816, доля частного сектора составила 59,7%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Реализация проекта «Молодежная практика для выпускников» | человек | |  | УКЗСП | 380 | 380 | 414 |  |  | **Исполнено.** В 2022 году на молодежную практику выделено 159,3 млн. тенге, трудоустроено 414 человек. |
| млн. тенге | |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 164,0 | 164,0 | 157,4 | Республиканский бюджет | 256113011 |
|  | 18,0 | 18,0 | 0,1 | Областной бюджет | 256113047 |
|  |  |  | 1,9 | Бюджеты городов и районов |  |
| 138 | Реализация проекта  «Социальные рабочие места для уязвимых групп» с целью охвата безработных | человек | |  | УКЗСП | 421 | 421 | 351 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнен.** На реализацию проекта «Социальные рабочие места для уязвимых групп» направлено 89,9 млн.тенге, трудоустроен 351 безработный. |
| 139 | Реализация проекта  «Социальные рабочие места для уязвимых групп» с целью охвата безработных | млн. тенге | |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 84,9 | 84,9 | 84,9 | Республиканский бюджет | 256113011 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 256113047 |
|  |  |  | 5 | Бюджеты городов и районов |  |
| 140 | Реализация проекта «Общественные работы» | человек | |  | УКЗСП | 2604 | 2604 | 3532 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнен.** На реализацию проекта «Общественные работы» направлено 1291,5 млн.тенге, трудоустроены 3532 человека. |
| млн. тенге | |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 877,5 | 877,5 | 60,0 | Республиканский бюджет | 256113011 |
|  |  |  | 809,3 | Национальный фонд | 256113055 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 256113047 |
|  |  |  | 422,2 | Бюджеты городов и районов |  |
| 141 | Реализация проекта "Первое рабочее место" | человек | |  | УКЗСП | 60 | 60 | 64 |  |  | **Исполнен.** В рамках проекта "Первое рабочее место" выделено 47,1 млн.тенге, трудоустроено 64 человека. |
| 142 | Участие в проекте "Первое рабочее место" для выпускников и безработных не старше 29 лет, ищущих работу впервые и не имеющих опыта работы | млн. тенге | |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 14,3 | 14,3 | 14,2 | Областной бюджет | 256113047 |
|  |  |  | 32,9 | Национальный фонд | 256113055 |
|  |  |  |  | Бюджеты городов и районов |  |
| 143 | Реализация проекта «Контракт поколений» | человек | |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 8 | 8 | 8 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнен**. В рамках проекта "Контракт поколений" выделено 1,8 млн.тенге, трудоустроено 8 человек. |
|  | |  |  |  | 1,3 | Бюджеты городов и районов |  |
| млн. тенге | |  | 1,6 | 1,6 | 0,5 | Областной бюджет | 256113015 |
| 144 | Внедрение проекта «серебряный возраст» для трудоустройства лиц предпенсионного возраста | человек | |  | УКЗСП | 29 | 29 | 32 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнен**. Трудоустроено 32 человек предпенсионного возраста. |
| 94. | Повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения | % | | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УКЗСП | 60 | 60 | 88 | \* | \* | **Исполнен.** Уровень трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения по итогам года составил 88%. |
| 145 | Обучение безработных в учебных организациях по запросу работодателей | человек | |  | УКЗСП | 520 | 520 | 647 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. Обучено 647 безработных по запросу работодателей. |
| 146 | Обучение безработных в учебных организациях по запросу работодателей | млн. тенге | |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 0,2 | 0,2 | 239,5 | Областной бюджет | 256113047 | **Исполнено**. На обучение безработных направлено 257,5 млн.тенге. |
|  |  |  | 18 | Бюджеты городов и районов |  |
| 147 | Обучение безработных на рабочем месте у работодателей | человек | |  | УКЗСП | 237 | 237 | 92 |  |  | **Исполнено.** Плановое значение с учетом области Абай. |
| 148 | Внедрение онлайн-обучения востребованным навыкам на платформе enbek.kz | человек | |  | УКЗСП | 855 | 855 | 917 |  |  | **Исполнено.** Прошли онлайн обучение 917 человек. |
| 149 | Оказание обучающей, методической и консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно Плану обучения Палаты предпринимателей ВКО | единиц | |  | УПИИР, акимы городов и районов, Палата предпринимателей ВКО (по согласованию) |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Консультантами сервисной поддержки Палаты предпринимателей ВКО в 2022 году оказано 1335 сервисных услуг. В рамках инструмента «Информационно-аналитическое обеспечение предпринимателей и населения с предпринимательской деятельности» оказано 10 886 консультаций. |
| 95. | Количество субъектов предпринимательства, получившим финансовые меры поддержки | проект | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР | 140 | 140 | 1761 | \* | \* | **Исполнен**. За 2022 год профинансирован 1761 проект в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 г.г., и Региональной программы льготного финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «АқНиет». |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Предоставление субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам | единиц | |  | УПИИР, акимы городов и районов, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | 190 | 190 | 934 | Республиканский и областной бюджеты | 266 010 | **Исполнено.** За 2022 год подписаны Договора субсидирования по 934 проектам, на общую сумму кредитов 25,1 млрд. тенге. Объем выплаченных субсидий составил 6,4 млрд. тенге. |
| 151 | Обеспечение предоставления недостающего залогового обеспечения по проектам предпринимателей в виде гарантирования кредитов | единиц | |  | УПИИР, акимы городов и районов, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | 200 | 200 | 760 | Республиканский и областной бюджеты | 266 011 | **Исполнено**. За 2022 год прогарантировано 760 проектов, на сумму кредитов 11,8 млрд. тенге, сумма предоставленных гарантий составила 6,8 млрд. тенге. |
| 152 | Предоставление грантов для реализации новых бизнес-идей | единиц | |  | УПИИР | 20 | 20 | 21 | Республиканский и областной бюджеты | 266 082 | **Исполнено. В** 2022 году выдано 44 гранта на 217,7 млн.тенге (*в том числе 23 гранта одобренных в декабре 2021 года на сумму 112,9 млн.тенге, 21 грант на 104,8 млн.тенге).* |
| 153 | Подведение недостающей инфраструктуры к объектам субъектов предпринимательства, в том числе: | единиц | |  | УПИИР, УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 1 | 1 | 2 | Республиканский и областной бюджеты | 288 024, 288 054 | **Исполнено**. В 2022 году производственная инфраструктура подведена к двум субъектам малого и среднего предпринимательства стоимостью 72,1 млн тенге согласно заключенных договоров. |
| 154 | Обеспечение кредитования в рамках Региональной программы льготного финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «АқНиет» без отраслевых ограничений | единиц | |  | УПИИР, акимы городов и районов, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | 40 | 40 | 44 | Областной бюджет совместно с АО "ФРП «Даму" |  | **Исполнено.** За 2022 год прокредитовано 44 проекта на 1,3 млрд.тенге. |
| 96. | Создание новых субъектов предпринимательства на селе | тыс. субъектов | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УКЗСП | 0,274 | 0,274 | 0,296 | \* | \* | **Исполнен**. Создано 296 субъектов предпринимательства на селе. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Предоставление грантов молодым предпринимателям на реализацию новых бизнес-идей, в порядке определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения | единиц | |  | УКЗСП | 312 | 312 | 414 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. Предоставлено 414 грантов молодым предпринимателям. |
| 156 | Предоставление грантов гражданам из социально уязвимых групп населения, в порядке определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения | единиц | |  | УКЗСП | 296 | 296 | 296 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Получили гранты 296 человек из категории СУСН. |
|  | **Итого по цели 12** |  | |  |  | **1905,5** | **1905,5** | **1863,0** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  |  | **1871,4** | **1871,4** | **1160,3** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Национальный фонд** |  | |  |  | **0,0** | **0,0** | **842,2** | Национальный фонд |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **34,1** | **34,1** | **254,3** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  | |  |  | **0,0** | **0,0** | **448,4** | Бюджеты городов и районов |  |  |
|  | **Цель 13. Развитие туристической отрасли** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Увеличение количества внутренних туристов | тыс. человек | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР | 349,8 | 349,8 | - | \* | \* | **Отсутствуют статистические данные.** За 9 месяцев 2022г. количество внутренних туристов составило 247,3 тыс. человек. Годовой итоговый показатель будет опубликован в апреле 2023г. |
| 98. | Увеличение количества въездных туристов | тыс. человек | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР | 22,29 | 22,29 | - | \* | \* | **Отсутствуют статистические данные**. За 9 месяцев 2022г. количество въездных туристов составило 12,6 тыс. человек. Годовой итоговый показатель будет опубликован в апреле 2023 г. |
| 99. | Увеличение количества номерного фонда | койко-мест | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР | 19635 | 19635 | - | \* | \* | **Отсутствуют статистические данные.** За 9 месяцев 2022г. количество номерного фонда составило 19398 койко-мест. Годовой итоговый показатель будет опубликован в апреле 2023г. |
| 100. | Повышение роста объема инвестиций в отрасль | млрд. тенге | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Буктугутов Ш.С., УПИИР | 11,76 | 11,76 | - | \* | \* | **Отсутствуют данные.** По оперативным данным статистики за 2022 г. объем инвестиций в отрасль составил 10919,4 млн. тенге. Годовые итоговые данные будут опубликованы в июне 2023г. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Привлечение частных инвесторов на строительство и реконструкцию объектов туризма (места размещений, ресторанов, развлекательных центров, спортивных и других сооружений) | единиц | |  | УПИИР |  |  |  | собственные средства |  | **Исполнено.** Открыт круглогодичный комплекс Музтау в с. Урыль Катон-Карагайского района на 1,5 млрд. тенге. |
| 158 | Открытие зимнего туристского сезона | млн. тенге | |  | УПИИР | 2,3 | 2,3 | 2,3 | Областной бюджет | 266021 | **Исполнено**. Проведено открытие зимнего туристского сезона в декабре 2022г. на горно-лыжной базе Эдельвейс г. Риддер. |
| 159 | Открытие летнего туристского сезона | млн. тенге | |  | УПИИР |  |  |  | Областной бюджет | 286004 | **Исполнено.** В июне 2022 года проведено мероприятие по открытию летнего туристского сезона на Сибинских озерах Уланского района. |
| 160 | Организация и проведение информационных туров | млн. тенге | |  | УПИИР |  |  |  | Областной бюджет | 286004 | **Исполнено.** В июле 2022 года проведен информационный тур по Глубоковскому, Катон-Карагайскому, Курчумскому, Уланскому районам и району Алтай. |
| 161 | Расширение сети авиамаршрутов, увеличение количества прямых рейсов, улучшение сервисного обслуживания транспортных средств |  | |  | УПТАД, УПИИР, акимы городов и районов |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В целях улучшения сервисного обслуживания транспортных средств завершена реконструкция аэропорта города Усть-Каменогорск и построен склад временного хранения грузов на 100 тонн и грузовой терминал на 30 тонн в сутки. |
| 162 | Субсидирование авиа сообщений (г.Зайсан) | млн. тенге | |  | УПТАД | 219,9 | 219,9 | 205,2 | Областной бюджет |  | **Исполнено.** Перевезено 10497 пассажиров, совершено 247 рейсов. Средства выделены по фактически перевезенным пассажирам. |
| 163 | Субсидирование железнодорожных сообщений «Оскемен-1-Алтай», «Оскемен-1-Риддер» | млн. тенге | |  | УПТАД | 411,3 | 411,3 | 553,3 | Областной бюджет |  | **Исполнено.** Перевезено 107236 пассажиров, совершено 676 рейсов *(с учетом области Абай за 2 месяца 2022 года).* |
|  | **Итого по цели 13** |  | |  |  | **633,5** | **633,5** | **760,8** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **633,5** | **633,5** | **760,8** | Областной бюджет |  |  |
| **Цель 14. Сбалансированное территориальное развитие** | | | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | Уровень урбанизации на конец года | % | | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УЭБП | 66,69 | 66,69 | 66,2 | \* | \* | **Не исполнен.** Невыполнение планового значения показателя связано с недостижением прогнозного роста численности городского населения (рост 406 человек при прогнозе на год 4036). Численность городского населения составила на 1.01.2023 года 483322 человек, на 1.01.2022 года – 482916 человек. Ответственный - первый заместитель акима области Сматлаев А.Б. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Строительство газифицированной котельной для теплоснабжения группы жилых домов по ул.Бокажанова в г.Зайсан | млн. тенге | |  | УСЭиЖКХ, аким Зайсанского района | 344,9 | 344,9 | 310,2 | Республиканский бюджет | 279114 | **Исполнено.** Строительство завершено 26.12.2022 года. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов | Единиц | | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УЭБП | 40 | 40 | 40 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам 2022 года в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» модернизировано 40 опорных и спутниковых сел. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Модернизация опорных и спутниковых сел в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в целях соответствия Системе региональных стандартов | млн. тенге | |  | УЭБП, УСЭиЖКХ, УО, УЗ, УК, УФКС | 4224 | 4224 | 4135,3 | Республиканский бюджет |  | **Исполнено.** В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в 2022 году из республиканского бюджета выделено 4224 млн.тенге на реализацию 64 проектов, освоено 4135,3 млн.тенге. |
| 103. | Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСЭиЖКХ | 49 | 49 | 49 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам 2022 года уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды составил 49% |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Установка общедомовых приборов учета, в том числе: | единиц | |  | УСЭиЖКХ | 2582 | 2582 | 1442 | Собственные средства |  | **Исполнено.** По области установлено 610 тепловых приборов учета тепла и 832 прибора учета воды *(плановое значение с учетом области Абай).* |
| тепла |  | 1589 | 1589 | 610 | Собственные средства |  | **Исполнено.** По области имеют техническую возможность для установки общедомовых приборов учета тепла 1252 многоквартирных жилых дома. На сегодняшний день приборы установлены 610 единиц или в 49% домов. В рамках корректировки инвестиционной программы АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» в 2021-2022 годы установлено 46 приборов учета тепла *(плановое значение с учетом области Абай).* |
| воды |  | 993 | 993 | 832 | Собственные средства |  | **Исполнено.** По области имеют техническую возможность для установки общедомовых приборов учета воды 1676 многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день приборы учета установлены в 832 домах или 50% потребности. Согласно утвержденной инвестиционной программе ГКП «Өскемен-Водоканал» на период 2022-2027 гг. *(18 мая 2022 года)* предусмотрена установка 756 приборов учета воды на 128,5 млн. тенге *(плановое значение с учетом области Абай).* |
| 104. | Снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, входящих в состав ФУР, приграничных малых городах, а также моногородах с численностью населения более 50 тысяч человек | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСЭиЖКХ | 56,2 | 56,2 | 55,2 | \* | \* | **Исполнен.**  Усредненное значение состояния инженерной и транспортной инфраструктуры моно- и малых городов составляет – 55,2%, в том числе:  -доля дорог в неудовлетворительном состоянии - 37% *(Риддер – 28,5 %, Зайсан – 49,4 %, Шемонаиха - 33%);*  – износ канализационных сетей – 57,7 % *(Риддер – 80,3%, Зайсан – 15%, Шемонаиха - 78%);*  – износ тепловых сетей – 57% *(Риддер – 75%, Зайсан – 15%, Шемонаиха – 81%);*  – износ водопроводных сетей – 69,1 % *(Риддер – 75%, Зайсан – 60%, Шемонаиха – 72,5%).* |
| 105. | Доля инвентаризованных подземных и надземных коммуникаций на застроенных территориях для создания цифровой плановой основы градостроительного кадастра, в том числе | га | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСЭиЖКХ |  |  |  | \* | \* |  |
|  | *МИО* | га/% | | 2567,57/ 13,3 | 2567,57/ 13,4 | 988,62/35,9 | \* | \* | **Не исполнен.**  Ответственный заместитель акима области - Нурбаев Е.А |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Развитие инженерной и транспортной  инфраструктуры в моно- и малых городах | км | |  | УПТАД | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  | **Исполнено.** В 2022 году отремонтировано 25 км дорожной и инженерной инфраструктуры в моно- и малых городах области. |
| 168 | Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах | млн. тенге | |  | УПТАД | 357,0 | 357,0 | 352,4 | Республиканский бюджет |  | **Исполнено.** На развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в моно - и малых городов на реализацию 5 инфраструктурных проектов в 2022 году из областного бюджета выделено и освоено 352,4 млн.тенге. |
| 169 | Реализация «якорных» инвестиционных проектов в моно и малых городах | единиц | |  | УПТАД | 5 | 5 | 5 |  |  | **Исполнено.** Продолжается реализация 5 «якорных» инвестиционных проектов в моногородах, с объемом инвестиций 25 млрд. тенге. |
| 170 | Строительство Тургусунской ГЭС-1 в районе Алтай ВКО установленной мощностью 24,9 МВт | млн. тенге | |  | УСЭиЖКХ, ТОО "Тургусун-1" | 79,8 | 79,8 | - | Собственные средства |  | **Исполнено**. Строительство Тургусунской ГЭС-1 в районе Алтай ВКО установленной мощностью 24,9 МВт завершено. |
| 106. | Уровень проникновения домашних сетей широкополосного доступа в Интернет | % | | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сматлаев А.Б., УЦА | 92,4 | 92,4 | 93,6 | \* | \* | **Исполнен.** Из 363 населенных пунктов 160 или 44,1%, в которых проживают 672 578 человек или 93,6 % от общего количества населения области, обеспечены качественным мобильным интернетом третьего или четвертого поколения (3G,4G). |
|  | **Итого по цели 14** |  | |  |  | **5005,7** | **5005,7** | **4797,9** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  |  | **4925,9** | **4925,9** | **4797,9** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  |  | **79,8** | **79,8** |  | Собственные средства |  |  |
|  | **Цель 15. Улучшение экологической обстановки** | | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни | % | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УПРРП | \* | \* | 54,6 | \* | \* | **Отсутствуют плановые значения.** По результатам соцопроса уровень удовлетворительности за 2022 год составил 54,6%, выше уровня 2021 года на 0,6 п.п. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | Количество охваченных граждан экологической информационной компанией | % | | Итоги соцопроса | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УПРРП | 15 | 15 | 15,4 | \* | \* | **Исполнен.** За 2022 год охвачено экологической информацией 112,2 тыс.человек при плане 105,6 тыс.человек. |
| человек | | 107570 | 107570 | 112233 | \* | \* |
| 109. | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | тыс.тонн | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УПРРП | 42,284 | 42,284 | 39,598 | \* | \* | **Исполнен.** Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился до 39,6 тыс.тонн при плане 42,3 тыс.тонн. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Принятие предприятиями мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКМК ТОО «Казцинк» | тыс.тонн | |  | УПРРП | 24,984 | 24,984 | 24,299 |  |  | **Исполнено.** Выбросы по УКМК ТОО "Казцинк" за 2022 год составили 24,299 тыс. тонн. В 2022 году выполнен подбор технологии, для проектирования принята абсорбционно-десорбционная очистка SOLVR. Владельцем технологии является компания MECS. Получено технико-коммерческое предложение на проектирование, приобретение лицензии и поставку лицензионного оборудования. Подготовлено технико-экономическое обоснование к проекту. Выделены средства на реализацию. Начата проработка контракта на проектирование. Реализация проекта предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию 3-х установок доочистки. |
| АО «УК ТЭЦ» | тыс.тонн | |  | УПРРП | 17,3 | 17,3 | 15,299 |  |  | **Исполнено.** В результате принятых мер по снижению выбросов загрязняющих веществ объем выбросов снизился по сравнению с 2021 годом на 0,9 тыс.тонн и составил 15,299 тонн *(в 2021 году 16,186 тыс.тонн).* |
| 172 | Проведение на системной основе экологической акции «Birge-taza Qazaqstan» для укрепления экологических ценностей |  | |  | УПРРП |  |  |  |  |  | **Исполнено.** В 2022 году проведены экологические акции «Birge-taza Qazaqstan» в весенний и осенний периоды года. |
| 173 | Снижение выбросов в атмосферу от стационарных источников | млн.тонн | |  |  | 0,188 | 0,188 | - |  |  | **Отсутствуют статданные.** Будут опубликованы в июне 2023 года. |
| 174 | Мероприятия в рамках текущей бюджетной программы «Мероприятия по охране окружающей среды» | млн. тенге | |  | УПРРП | 112,0 | 112,0 | 77,6 | Областной бюджет | 254008018 | **Исполнено.** По итогам государственных закупок заключены договоры на 77,628 млн. тенге. В связи с разделением областей часть средств передана в область Абай - 25 млн. тенге. Экономия в размере 10 млн. тенге возвращена в бюджет. |
| 110. | Снижение энергопотребления в бюджетном секторе и ЖКХ | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСЭиЖКХ | 6 | 6 | 6 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам года уровень энергопотребления в бюджетных организация и объектах ЖКХ снизился на 6%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Разработка и реализация Дорожных карт по энергосбережению и повышению энергоэффективности на три года | единиц | |  | УСЭиЖКХ | 1 | 1 | 1 | не требуется |  | **Исполнено.** Разработана Дорожная карта по энергосбережению и повышению энергоэффективности. |
| 111. | Снижение уровня нормативно-технических потерь электроэнергии в национальных и региональных электрических сетях | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСЭиЖКХ | 12,05 | 12,05 | 12,1 | \* | \* | **Исполнен.** Уровень нормативно-технических потерь электроэнергии в национальных и региональных электрических сетях снизился по сравнению с 2021 годом и составил 12,1%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Модернизация уличного освещения в городе Усть- Каменогорск и районных центрах | тыс. светильников | |  | УСЭиЖКХ | 12,8 | 12,8 | 12,8 | Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития |  | **Исполнено.** В рамках проекта по модернизации системы уличного освещения г.Усть-Каменогорск на сумму 2,8 млрд. тенге осуществлена замена 12,8 тыс. светильников, 212 км кабеля СИП и смонтировано 214 шкафов управления. Работы завершены в полном объеме.В г.Усть-Каменогорск введен в эксплуатацию диспетчерский центр по управлению системой уличного освещения, расположенный в административном здании по ул.Карла Либкнехта, 19. |
| 112. | Снижение объема забора свежей воды в промышленности | км3 | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УПРРП | 0,166 | 0,166 | - | \* | \* | **Данные отсутствуют.** Данные за 2022 год будут сформированы 10.03.2022 г. |
| 113. | Увеличение естественной популяции рыбных ресурсов на 1% до 2024 года | тыс.тонн | | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УПРРП, УСХ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | \* | \* | **Исполнен.** Естественная популяция рыбных ресурсов достигла 30% за счет зарыбления водоемов. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Зарыбление рыбохозяйственных водоёмов | млн. штук | |  | УПРРП, УСХ | 15,5 | 15,5 | 15,5 |  |  | **Исполнено.** Произведено зарыбление водохозяйственных водоемов в количестве 15,5 млн. штук. |
| 114. | Увеличение/расширение площади, покрытой лесом, в том числе, за счет посадки деревьев с обеспечением нормативной приживаемости в разрезе пород и регионов посадки | тыс. га | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УПРРП | 600 | 600 | 669 | \* | \* | **Исполнен.** В целях достижения индикатора произведена посадка 76 млн. сеянцев в государственном лесном фонде на площади 669 га. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Посадка 76 млн. сеянцев в государственном лесном фонде на площади | млн. штук | |  | УПРРП, акимы городов и районов | 3,0 | 3,0 | 3,1 | Областной бюджет |  | **Исполнено.** Высажено 3,1 млн.штук сеянцев. |
| 179 | Проведение инвентаризации с целью определения приживаемости лесных культур | единиц | |  | УПРРП, акимы городов и районов | 1 | 1 | 1 | Не требуется |  | **Исполнено.** С целью определения приживаемости лесных культур в июле 2022 года проведена инвентаризация высаженных сеянцев. |
| 115. | Доля переработки и утилизации, в том числе: |  | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 115.1. | - ТБО (от объема образования) | % | | 16,0 | 16,0 | 21,9 | \* | \* | **Исполнено.** В 2022 году из образованных 110,3 тыс.тонн ТБО переработано и утилизировано 24,2 тыс.тонн или 21,9%. |
| 115.2. | - отходов агропромышленного комплекса (по отношению к предыдущему году) | % | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | \* | \* | **Исполнен.** Проведена утилизация отходов агропромышенного комплекса с ростом к прошлому году на 5%. |
| 115.3. | - опасных медицинских отходов (от собранного объема) | % | | 100 | 100 | 100 | \* | \* | **Исполнен.** Опасные медицинские отходы утилизируются в полном объеме от собранного объема. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Строительство санитарных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов в городах Усть-Каменогорск | единиц | |  | УСЭиЖКХ, аким г.Усть-Каменогорск | 1 | 1 | 1 |  |  | **Исполнено.** Введен в эксплуатацию мусоро-сортировочный комплекс 17.11.2022 года мощностью 100 тыс. тонн в год. |
| 181 | Строительство сортировочных линий твердо-бытовых отходов в городах Риддер, Шемонаиха | единиц | |  | УСЭиЖКХ, аким г.Риддер, г.Шемонаиха | 1 | 1 | 1 |  |  | **Исполнено.** Действуют 2 сортировочные линии твердо-бытовых отходов в городах Риддер (ТОО "Фирма эталон) Шемонаиха. |
|  | **Итого по цели 15** |  | |  |  | **115,0** | **115,0** | **80,7** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **115,0** | **115,0** | **80,7** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Цель 16. Обеспечение населения централизованным водоснабжением и водоотведением** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения: |  | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 116.1. | в городах | % | | 99,2 | 99,2 | 99,7 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам 2022 года 481,9 тысяч городского населения из 483,3 тысяч имеют доступ к услугам водоснабжения или 99,7%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Реконструкция сетей водоснабжения в городах | объект | |  | УСЭиЖКХ | 4 | 4 | 4 |  |  | **Исполнено.** В 2022 году на реализацию 6 проектов по реконструкции сетей водоснабжения в городах выделено 1 115,8 млн.тенге (РБ - 771,3 млн.тенге, ОБ - 344,5 млн.тенге). По итогам года завершено 4 (в городах Усть-Каменогорск - 2, Риддер - 2), с охватом населения 4,0 тыс.человек. |
| млн. тенге | |  | 609,1 | 609,1 | 771,3 | Республиканский бюджет | 279 114 |
|  | 476,5 | 476,5 | 344,5 | Областной бюджет |  |
| 116.1. | в сельских населенных пунктах | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСЭиЖКХ | 95,4 | 95,4 | 95,4 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам года 235,5 тысяч сельчан из 246,9 тысяч имеют доступ к услугам водоснабжения. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Строительство объектов водоснабжения ( 2021 г. – 17, 2022 г. – 2, 2023 г. – 7, 2024 г. – 3, 2025 г. - 5) | млн. тенге | |  | УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 1015,3 | 1015,3 | 1535,7 | Республиканский бюджет | 279 114 | **Исполнено.** В 2022 году на реализацию 7 проектов по строительству сетей водоснабжения выделено 1665,6 млн.тенге *(РБ - 1542,4 млн.тенге, ОБ - 123,1 млн.тенге).* По итогам года из 7 проектов завершен 1 (с.Сагыр Уланского района). |
|  | 218,5 | 218,5 | 100,7 | Областной бюджет | 279 114 |
| 184 | Реконструкции сетей водоснабжения (2021 г. – 1, 2022 г. – 1, 2023 г. – 6, 2024 г. - 11, 2025 г. - 6) | млн. тенге | |  | УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 792,6 | 792,6 | 515,1 | Республиканский бюджет | 279 114 | **Исполнено.** В 2022 году на реализацию 4 проектов по реконструкции сетей водоснабжения в селах выделено 821,2 млн.тенге *(РБ - 642,6 млн.тенге, ОБ - 178,6 млн.тенге),* освоено 693,7 млн.тенге. |
|  | 321,9 | 321,9 | 178,6 | Областной бюджет | 279 114 |
| 185 | Установки блочно-модульных станций (2021 г. - 34 СНП, 2022 г. - 8, 2023 г. - 2) | млн. тенге | |  | УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 382,6 | 382,6 | 382,6 | Областной бюджет | 279 113 | **Исполнено.** В 2022 году на установку БМС в 8 селах (с.Каменный Карьер Глубоковского района; с.Шалкар Зайсанского района; с.Алгабас, с.Баяш Утепова, с.Макеевка, с.Огневка, с.Бестерек, с.Украинка Уланского района), общей численностью 2,9 тыс.человек, выделено 382,6 млн.тенге. Работы по установке блок-модулей завершены. |
| 117. | Уровень очистки сточных вод в городах | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УСЭиЖКХ | 79,2 | 79,2 | 79,8 | \* | \* | **Исполнен.** Реализовано 2 проекта по водоотведению в селах (п.Касым Кайсенова Уланского района, с.Опытное поле Глубокоского района) выделено из областного бюджета 76,4 млн.тенге. По итогам года уровень очистки по итогам года составил 79,8%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Строительство и реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей в городах (2021 г. - 3, 2023 г. - 6, 2024 г. - 10, 2025 г. - 12) | млн. тенге | |  |  | 1925,8 | 1925,8 | 1740,6 | Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития |  | **Исполнено.** В рамках совместного с ЕБРР проекта «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г. Усть-Каменогорск» осуществляется реализация проекта «Реконструкция КНС № 30, 31»*.* Работы выполнены на 1 740,6 млн. тенге, что составляет 90% от стоимости проекта ( в том числе в 2022 году – 530,1 млн.тенге). Срок окончания работ – 31 мая 2023 года. |
| 187 | Реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей в сельской местности | млн. тенге | |  | УСЭиЖКХ | 76,4 | 76,4 | 75,4 | Областной бюджет | 279 114 | **Исполнено.** В 2022 году на реализацию 2 проектов по водоотведению в селах (п.Касым Кайсенова Уланского района, с.Опытное поле Глубоковкого района) выделено из областного бюджета 76,4 млн.тенге. |
|  | **Итого по цели 16** |  | |  |  | **5818,6** | **5818,6** | **5644,5** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  |  | **2416,9** | **2416,9** | **2822,1** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **1475,9** | **1475,9** | **1081,8** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития** |  | |  |  | **1925,8** | **1925,8** | **1740,6** | Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития |  |  |
|  | **Цель 17. Обеспечение транспортной доступности** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии | % | | Административные данные МИО | Заместитель акима области Нурбаев Е.А., УПТАД | 89 | 89 | 91 | \* | \* | **Исполнен.** Из 4027,7 км дорог местного значения 3666 км, находятся в нормативном состоянии или 91%. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище | млн. тенге | |  | УПТАД | 15317,7 | 15317,7 | 15317,7 | Республиканский бюджет |  | **Исполнено.** Построено 7 опор из 21, проложен временный мост, выполнено устройство основания и 700м подъездных дорог. |
|  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Областной бюджет |  |
| 189 | Средний ремонт автодорог | км | |  | УПТАД | 120 | 120 | 120 |  |  | **Исполнено.** Проведен средний ремонт 120 км автодорог. |
| млн. тенге | |  | 1707,4 | 1707,4 | 1707,4 | Республиканский бюджет |  |
|  | 921,8 | 921,8 | 921,8 | Областной бюджет |  |
|  | **Итого по цели 17** |  | |  |  | **18146,9** | **18146,9** | **18146,9** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  |  | **17025,1** | **17025,1** | **17025,1** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **1121,8** | **1121,8** | **1121,8** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Цель18. Развитие местного самоуправления** | | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Уровень удовлетворенности качеством работы МИО | % | | Итоги соцопроса | И.о. руководителя аппарата акима области Бичуинов К.К., аппарат акима области | 67,0 | 67,0 | 51,9 | \* | \* | **Не исполнен.** Согласно итогов соцопроса, проведенного подведомственным учреждением Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета показатель составил 51,9%. Ответственный - и.о. руководителя аппарата акима области Бичуинов К.К. |
|  | **Мероприятия** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Предоставление государственных услуг в электронном формате через «портал электронного правительства» |  | |  | Аппарат акима области |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** В 2022 году местными исполнительными органами оказано 13,8 млн. госуслуг, в том числе в электронном формате 13,6 млн. госуслуг или 98,7%, что на 0,3 процентных пункта выше уровня 2021 года *(98,4%)*. |
| 191 | Внедрение единого портала социальных услуг, который позволит людям с инвалидностью в онлайн режиме приобретать вспомогательные, компенсаторные средства и социальные услуги с учетом своих индивидуальных потребностей | % | |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 100 | 100 | 100 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. Обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации или услугами в соответствии с индивидуальными программами реабилитации с 1 января 2021 года осуществляется через Портал социальных услуг, который позволяет ЛСИ самостоятельно выбирать технические средства реабилитации и услуги. В 2022 году в соответствии с индивидуальной программой реабилитации было обеспечено 96,5% лиц с инвалидностью из общего количества нуждающихся (всего 11850 заявлений, обеспечено 11431). План на 2022 г - 85%. |
| 192 | Автоматизация не менее 95% государственных услуг, предоставляемых в применением цифровых технологий | % | |  | Аппарат акима области | 86,5 | 86,5 | 94 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Местными исполнительными органами оказываются 179 видов госуслуг, из них 94,4% автоматизированы и оказываются с помощью ведомственных информационных систем. |
| 193 | Оказание 100% государственных услуг по принципу «одного окна», организации онлайн операций в системе «egov» доступными и понятным для населения | % | |  | Аппарат акима области, НАО Государственная Корпорация "Правительство для граждан» | 85 | 85 | 99,2 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** По принципу «одного окна» МИО оказано 99,2% услуг *(оказаны через Госкорпорацию и в электронном виде).* |
| 194 | Функционирование уголков самообслуживания |  | |  | Аппарат акима области |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено**. По данным акиматов городов и районов, областных управлений в области функционирует 325 уголков самообслуживания, в которых оказано 335,8 тыс. видов электронных государственных услуг. |
| 195 | Повышение квалификации работников в сфере оказания государственных услуг, а также обучение навыкам общения с инвалидами |  | |  | Аппарат акима области, областные управления, акимы городов  и районов |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Проведены курсы повышения квалификации, в сфере оказания госуслуг повысили квалификацию 86 сотрудников. |
| 196 | Информирование услугополучателей о порядке получения государственных услуг, возможностях использования сервисов портала «электронного правительства», цифровых документов |  | |  | Аппарат акима области, областные управления, акимы городов  и районов |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено**. Проведено 4 095 разъяснительных мероприятий с охватом населения 481 358 чел. |
|  | **Создание безбарьерной среды для людей с особыми потребностями** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Адаптация социальной и транспортной инфраструктуры с целью создания безбарьерного доступа для людей с особыми потребностями | объекты | |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 147 | 147 | 147 | Областной бюджет, бюджеты городов и районов, собственные средства |  | **Исполнено**. Адаптировано 147 объектов. |
|  | **Итого по цели 18** |  | |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"*** |  | |  |  | **35252,4** | **35252,4** | **48396,6** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  |  | **29866,5** | **29866,5** | **35337,6** |  |  |  |
|  | **Национальный фонд** |  | |  |  | **0,0** | **0,0** | **842,2** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **3380,3** | **3380,3** | **3299,4** |  |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  | |  |  | **0,0** | **0,0** | **448,4** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  |  | **79,8** | **79,8** | **6728,4** |  |  |  |
|  | **Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития** |  | |  |  | **1925,8** | **1925,8** | **1740,6** |  |  |  |
|  | ***ВСЕГО ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ*** |  | |  |  | **88024,5** | **87605,6** | **98487,2** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  | |  |  | **34282,6** | **34217,7** | **36996,4** |  |  |  |
|  | **Национальный фонд** |  | |  |  | **0,0** | **0,0** | **1790,7** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  | |  |  | **51547,6** | **51193,7** | **50088,8** |  |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  | |  |  | **188,6** | **188,6** | **1142,3** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  | |  |  | **79,8** | **79,8** | **6728,4** |  |  |  |
|  | **Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития** |  | |  |  | **1925,8** | **1925,8** | **1740,6** |  |  |  |

**2. Освоение финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 34217,7 | 36996,4 |  |
| Национальный фонд | 0,0 | 1790,7 |  |
| Областной бюджет | 51193,7 | 50088,8 | По итогам года не освоены средства выделенные из областного бюджета в сумме 1105 млн.тенге. Сняты бюджетные средства, предусмотренные на строительство водопровода (261 млн.тенге), ФОКов (228 млн.тенге), школ (офтейк - контрактов) (500 млн. тенге) в связи с переносом сроков строительства на 2023 год, а также средства предусмотренные на приобретение имущества арттехвооружения (116 млн. тенге). |
| Бюджет городов и районов | 188,6 | 1142,3 |  |
| Собственные средства | 79,8 | 6728,4 |  |
| Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития | 1925,8 | 1740,6 | Не освоены средства по кредитам Европейского Банка Реконструкции и Развития в сумме 185,2 млн.тенге, в связи с тем что оплата произведена по фактически выполненному объему работ. |
| **Итого** | **87605,6** | **98487,2** |  |

**3. Аналитическая записка**

В результате реализации Плана развития Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы (далее - ПРО) за 2022 год обеспечено выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения через социально-экономическое и инфраструктурное развитие региона.

Достижение принятых обязательств обеспечено за счет использования внешних и внутренних факторов, сохранения потенциала природного комплекса и оздоровления окружающей среды, создания благоприятных условий жизнеобеспечения населения области.

ПРО на 2022 год содержит 3 основных направления развития, 18 целей, 119 целевых индикаторов.

По итогам года из 119 запланированных индикаторов достигнуто 78, не достигнуто - 14, отсутствуют статистические данные - 27.

Планом мероприятий по реализации ПРО на 2022 год предусмотрено 197 мероприятий.

В соответствии с Указом Президента РК от 3 мая 2022 года №887 об образовании области Абай путем выведения из состава Восточно-Казахстанской области, фактические значения по отдельным индикаторам не определены, в связи с отсутствием статистических данных или ведомственной отчетности базовых лет *(2016, 2019 годы)* в разрезе областей.

Достижение поставленных целей по итогам 2022 года характеризуется следующими данными.

**НАПРАВЛЕНИЕ: БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН**

***Цель 1. Рост доходов населения, содействие занятости и создание рабочих мест***

Для оценки реализации целипредусмотрены **5 целевых индикаторов**, по итогам 2022 года исполнен 1, отсутствуют статистические данные по 4.

В области созданы условия для обеспечения занятости и трудоустройства населения, создания рабочих мест для безработных и самозанятых граждан, и применения новых форм занятости и поддержанию деловой активности бизнеса.

В рамках реализации национальных проектов запланировано 147 инфраструктурных проектов, с созданием 3 498 рабочих мест трудоустроено 3 344 человека или 96% от годового плана.

Количество экономически активного населения по итогам 4 квартала 2022 года составляет 388,3 тысяч человек, в том числе безработного – 18,5 тысяч человек.

Мероприятиями Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства охвачено 19,9 тысяч человек, из них безработных – 12,0 тыс. человек, самозанятых – 4,0 тыс.человек, лиц, ищущих работу – 2,7 тыс.человек, прочих (студенты, пенсионера, школьники) – 1,2 тысяч человек.

В 2022 году по вопросу трудоустройства в органы занятости области обратилось 20,3 тыс. человек, из них трудоустроено 14,7 тыс. человек, в том числе на постоянные рабочие места – 10,4 тыс. человек.

В рамках Дорожной карты занятости *(далее ДКЗ)* за счет выпуска государственных ценных бумаг в 2021 году начата реализация 2 проектов на 2,4 млрд.тенге, из которых в 2022 году 1 объект введен *(общежитие КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" ),* 1 – переходящий на 2023 год (общежитие КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж"), завершение строительства планируется в 3 квартале 2023 года. Создано 156 временных рабочих мест.

По второму направлению ДКЗ *(повышение доступности микрокредитования бизнес-планов выпускников проекта «Бастау Бизнес»)* выделено 1 809 млн. тенге. Со стороны АО «Аграрная кредитная корпорация» на 1 января 2023 года прокредитовано 142 проекта на 767,8 млн. тенге, произведен возврат неосвоенных средств 2 сентября 2022 года в республиканский бюджет в сумме 1 041,2 млн. тенге. Создано 142 рабочих места.

В рамках третьего направления ДКЗ (развитие агропромышленного комплекса) утверждены 2 проекта на 40,2 млрд.тенге, с созданием 360 рабочих мест (264 постоянных, 96 временных). По состоянию на 1 января 2023 года введен завод ТОО «Altyn Shygys” создано 210 постоянных рабочих мест. Ввод в эксплуатацию завода ТОО «ALTAIMAI» планируется в марте 2023 года.

Средняя заработная плата по области выросла по сравнению с 2021 годом на 24% и составила 276 тыс.тенге.

По итогам года достигнут 1 индикатор:

**1) создание 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей,** фактически создано 12 326 рабочих мест на 10 тыс.жителей, при плане - 4 189 мест.

Отсутствуют статистические данные по 4 индикаторам:

**1) уровень безработицы**, факт за 4 квартал 2022 года составил 4,8%, при плане - 4,8%;

**2)** **доля доходов, наименее обеспеченных 40% населения** за 3 квартал 2022 года составила 20,89% в общих доходах населения, при плане - 20,92%;

**3)** **расходы домашних хозяйств на продовольственные товары**, факт за 3 квартал 2022 года – 51,4% от общих расходов, при плане -50,36%;

**4)** **рост реальных денежных доходов населения** за 3 квартал 2022 года составил 15,2% от уровня 2019 года *(плановое значение не предусмотрено).*

***Цель 2.*** ***Обеспеченность населения жильем***

Для оценки реализации целипредусмотрены **5 целевых индикаторов**, из них исполнено - 4, отсутствуют статданные по 1.

Объем инвестиций в жилищное строительство составил 74,5 млрд. тенге, с ростом 154,2% к 2021 году, в том числе за счет бюджетных средств – 17,6 млрд. тенге.

В 2022 году за счет всех источников финансирования велось строительство 883 тыс.кв.м жилья на 185 млрд.тенге, По итогам года введено 318,1 тыс. м2 жилья или более 3 тыс. квартир, с ростом 115,4% к объему 2021 года. *(31 многоквартирный дом на 207,5 тыс. м2, 122 одноэтажных дома (228 квартир) на 18,4 тыс.м2 по «офтейк-контрактам», ИЖС – 86,9 тыс. м2 за счет населения, прочего жилья – 5,3 тыс.м2).*

В рамках регионального проекта«Одноэтажный Восток» из строящихся 132 домов *(248 квартир)* на 20,2 тыс. м2 по оффтейк-контрактам на 3,2 млрд. тенге, введено 122 одноэтажных дома *(228 квартир).*

Арендным жильем обеспечено 432 очередника, в том числе: 216 – многодетных, 175 – из социально-уязвимых слоев населения, 41 – другие категории очередников*.*

Кроме того, начато строительство 36 домов на 3,3 тыс. м2 в сельских населенных пунктах для обеспечения жильем малообеспеченных 93 многодетных семей, с вводом в 2023 году.

По итогам года достигнуты 4 индикатора:

**1) общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий** составила 318,1 тыс.кв.м, при плане 317,1 тыс.кв.м.;

**2) количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север)** составило 376 человек, при плане - 272 человека.

**3) количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты,** 187 специалистов при плане – 179*(плановое значение по согласованию с Министерством национальной экономики РК снижено до 179 специалистов).*

**4) количество соотечественников (кандасов), переехавших в область**, достигнуто плановое значение 580 человек.

Отсутствуют статданные по 1 индикатору: **доступность жилья** *(план 0,49 тенге на 1 кв.м).*

***Цель 3. Увеличение продолжительности жизни населения***

Для оценки реализации целипредусмотрены **14 целевых индикаторов**, из них исполнено 10, не исполнено - 3, отсутствуют статистические данные по 1.

В сфере здравоохранения сохранена положительная динамика по основным социально-значимым заболеваниям.

Отмечается снижение показателя смертности от злокачественных новообразований на 3,9% (с 121,9 до 117,2 на 100 тыс.населения), заболеваемости туберкулезом на 12,8% (с 50,6 до 44,1 на 100 тыс.населения), болезнями системы кровообращения на 32,1% (с 3823,8 до 2597,3 на 100 тыс.населения). Зарегистрирован 1 случай материнской смертности.

В тоже время, наблюдается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями на 9,1% (с 331,0 до 361,1 на 100 тыс.населения), смертности от туберкулеза на 4% ( с 2,5 до 2,6 на 100 тыс.населения). Зарегистрировано 83 случая младенческой смертности.

Ведется планомерная работа по расширению сети медицинских организаций и укреплению материально-технического оснащения. Завершено строительство врачебной амбулатории в с.Калжыр Курчумского района на 20 посещений в смену. Проведен капитальный ремонт 6 объектов здравоохранения, в том числе в сельской местности – 5.

В 2022 году закуплено 305 единиц медицинского оборудования *(приобретено 8 рентген аппаратов, 2 флюорографа, 3 маммографических аппарата, 119 единиц оборудования для службы родовспоможения районных больниц, 144 - для оснащенности поликлиник)* на 2508,8 млн.тенге.

На базе многопрофильного центра онкологии и хирургии функционирует централизованная система РACS - «Центр хранения и обработки медицинской информации». Система обеспечивает доступ специалистов к результатам диагностического обследования пациента вне зависимости от места его проведения, а также позволяет осуществлять консультации специалистов и обмен информацией по больному в любой точке области.

В целях проведения своевременных скрининговых исследований сельского населения организованы 7 передвижных медицинских комплексов. За 2022 год обследовано 45,7 тысяч человек в 195 селах.

Всего проведено 34 тысячи диагностических и 22,6 тыс. лабораторных исследований, более 45 тысяч консультаций профильных специалистов.

Продолжается реализация программы обучения медицинских кадров, в том числе в ведущих зарубежных клиниках. Всего повысили квалификацию 645 врачей и 1242 - среднего персонала.

Обучено 36 медработников в клиниках Израиля, Германии и России по онкогематологии, гематологии, кардиологии, акушерству и гинекологии.

По итогам года достигнуто 10 индикаторов:

**1) материнская смертность,** факт – 10,2 на 100 тысяч родившихся живыми, при плане 14;

**2) доля дистанционных медицинских услуг, оказанных населению,** достигнуто плановое значение - 5%;

**3) численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов,** составила – 45721 человек, при плане - 44696 человек;

**4) увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами** составило 83,3%, при плане -72%;

**5) увеличение охвата медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями,** факт 40,6%, при плане -30%;

**6) увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни,** факт 32,5%, при плане -24%;

**7) снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет), на 100 тыс.населения,** факт 99,2 на 100 тыс.населения, при плане - 124. Показатель снижения заболеваемости ожирением среди детей (0-14) составил 99,2 на 100 тыс. населения.

**8) открытие фельшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах –** 1 врачебная амбулатория. В декабре 2022 года завершено строительство врачебной амбулатории в с. Калжыр Курчумского района;

**9) расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС** достигнуто плановое значение - 59%. В 2022 году выделено на АПП - 42,6 млн.тенге, в рамках ГОБМП и системе ОСМС-72,3 млн.тенге. Доля расходов АПП в рамках ГОБМП и ОСМС за 12 месяцев 2022 года составила 59%.

**10) увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением,** факт - 85,1% при плане - 81%, из них: по показателю «Взятие на учет до 12 недель беременности» – 90,7%, «Осмотр терапевтом до 12 недель» – 80,7%, «Пренатальный скрининг 1 триместра» - 84,1%.

Не достигнуты 3 индикатора:

**1) младенческая смертность,** факт – 8,4 на 1 тысячу родившихся живыми, при плане - 7,47;

**2) уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями,** факт - 55,9% по итогам соцопроса населения, при плане - 68,6%;

**3) доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth,** факт -0, при плане -50%.Разработчиками МИС ведется работа по интеграции с сервисами МЗРК для передачи данных в ядро E-health. Интеграция находится в тестовом режиме, внедрение планируется в 2023 году.

Отсутствуют статистические данные по 1 индикатору:

**Ожидаемая продолжительность жизни при рождении** *(план - 72,1 года).*

***Цель 4. Доступность объектов спорта***

Для оценки реализации целипредусмотрены **4 целевых индикатора**, из них все исполнены.

В рамках проекта «Здоровая нация», по программе «В здоровом теле здоровый дух!» проведено 750 спортивно-массовых мероприятий с охватом более 69 тыс. человек, в том числе 57 мероприятий международного и республиканского значения.

За отчетный период введено в эксплуатацию 38 спортивных объектов, наиболее значимыми из которых являются «Центр настольного тенниса» в г.Усть-Каменогорске, физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Айыртау Уланского района, спортивный модуль в с. Калжыр Курчумского района. Установлено 8 мини-футбольных полей, 23 спортивные площадки Street workout, хоккейная коробка и велотрасса.

Продолжается строительство ФОКов в селах Маркаколь Курчумского района, Бозанбай и Таврическое Уланского района, Улкен-Нарын и Катон-Карагай Катон-Карагайского района.

Количество населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 4997 человек, или 12,9% из общего количества людей с ограничениями (38 653). Согласно плану по адаптации спортивной инфраструктуры для нужд людей с ограниченными возможностями, на всех спортивных объектах устанавливаются пандусы и звонки, модернизируются дверные проемы, адаптируются санитарные зоны. Для детей и подростков с ограниченными возможностями действуют секции по параолимпийским видам спорта и национальным видам спорта. Бесплатно предоставляются физкультурно-оздоровительные комплексы, тренажерные залы, бассейны, стадионы и спортивные площадки. Стабильно функционирует спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями.

По итогам года достигнуты 4 индикатора:

1) **обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек,** достигнуто плановое значение - 47,3%;

2) **охват молодежи спортом (14-18 лет),** факт- 17,296 тыс.человек, при плане 15,614 тыс.человек

3) **доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом,** факт – 39,5 %, при плане -38,2 %, детей и подростков, факт – 21,4 %, при плане -17,2%;

4) **доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом,** достигнуто плановое значение - 12,9%.

***Цель 5. Качественное образование***

Для оценки реализации целипредусмотрены **14 целевых индикаторов**, из них исполнено - 11, не исполнено - 1, отсутствуют статистические данные по - 2.

По итогам 2022 года в области функционирует 342 общеобразовательные школы.

В 2022 году введены 4 новые школы на 1070 мест: в г.Риддер (600 мест), в п.Касыма Кайсенова Уланского района (320 мест) и Курчумском районе (с.Урунхайка на 100 мест, с.Жолнускау на 50 мест). Новые школы оснащены современным оборудованием, соответствующим международным стандартам.

В системе дошкольного воспитания и обучения функционирует 396 организаций, из них 192 мини-центра, 204 детских сада, в том числе 88 частных (43%). Дошкольным образованием охвачено 36 320 детей, из них 6134 ребенка в предшкольных классах.

В 2022 году открыто 1080 новых мест в дошкольных организациях, в том числе в г. Усть-Каменогорск открыто 6 частных детских садов на 472 места и расширены 2 детских сада на 250 мест, в действующих садах дополнительно открыты 358 мест.

Активное привлечение частных инвесторов и предпринимателей и размещение государственного заказа в частных детских садах позволило увеличить охват дошкольным воспитанием детей в возрасте от 2 до 6 лет до 97,7%, 3-6 лет-100% (2021 г.: от 3-6 лет – 100%, от 2-6 лет – 97,5%) и сократить очередность в детские сады детей в возрасте 2-3 лет до 1713 мест.

Для охвата детей дополнительным образованием обеспечено проведение 90 областных мероприятий и участие в 53 республиканских мероприятии по направлениям художественно-эстетического и научно-технического творчества, спорт, туризм, краеведение, военно-патриотическое воспитание с охватом 11163 обучающихся.

В 2022 году в области модернизированы 52 школы по 6 направлениям, в том числе на 49 объектах образования проведены текущие и капитальные ремонты, модернизированы 25 школьных библиотек *(путем улучшения материально-технического оснащения, пополнением фонда художественной литературой и проведения ремонта)* и 27 школьных столовых (*приобретена мебель, кухонная техника и оборудование),* в 3 школах проведен текущий ремонт обеденных залов, в 17 школах обновлена мебель, для 21 школы приобретены 26 предметных кабинетов *(11 кабинетов химии, 9 кабинетов физики и 6 кабинета биологии).* В 19 школах приняты меры по улучшению безопасности детей.

Для охвата детей школьного возраста культурным воспитанием проведено 21 областное мероприятие и 5 784 учащихся приняли участие в 21 республиканском мероприятии по направлениям художественно-эстетического и научно-технического творчества.

Из 342 общеобразовательных школы 142 *(41,5%)* обеспечены наружным видеонаблюдением и 280 *(81,9%)* внутренним видеонаблюдением в соответствии с установленными требованиями.

В области 10553 ребенка с ограниченными возможностями развития, в том числе 2716 *(27%)* - дошкольного возраста и 7337 *(73%) -* школьного возраста.

Системой образования охвачено 9500 детей с ограниченными возможностями развития, из них 4679 детей обеспечены специальной психолого-педагогической поддержкой специальными организациями: кабинеты психолого-педагогической коррекции (8), реабилитационный центр (1), аутизм-центр (1), логопункты (72), кабинеты поддержки инклюзии(54).

По итогам года достигнуты плановые значения по 3 индикаторам:

**1) охват детей дополнительным образованием - 90,6%;**

В 71 организации дополнительным образованием охвачено 87 419детей (90,6 %).

**2) доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных наружным видеонаблюдением - 41,5%, внутренним видеонаблюдением - 81,9%;**

К системе видеонаблюдения подключены к ЦОУ (центр оперативного управления ДП) 206 школ из 342 (60,2%).

**3) охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией** - 52,2%;

Во всех организациях образования созданы условия для инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями.

Исполнены 8 индикаторов:

**4) охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет,** факт – 97,7%, при плане 92,9 %, от 3 до 6 лет, плановое значение выполнено и составило 100%;

**5)** **доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM,** факт - 81,3%, при плане – 81%;

Всего по области в 278 (81,3%) школах установлено 780 кабинетов новой модификации.

**6)** **количество модернизированных школ в малых городах, районных центрах и селах,** факт - 52 школы, при плане - 50**;**

**7) охват детей школьного возраста культурным воспитанием,** факт - 41%, при плане - 40%;

Охват учащихся культурным воспитанием в системе дополнительного образования составляет 35529 человек (41%), из них: 18842 ребенка посещают кружковые объединения в организациях дополнительного образования, 16687 учащихся - кружки в школах.

**8) охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов**), факт -83,2%, при плане 74,5%;

Общее количество студентов ТиПО, обучающихся на 1 курсе на базе 9 классов - 4814 чел. (план - 3950 чел.), количество студентов организаций ТиПО, обучающихся по госзаказу по востребованным специальностям (выпускников 9 классов) - 4005 чел., что составляет 83,2% (план - 2850 чел. (74,5%)).

**9) охват учащихся курсом «Экология» в программе средней школы (6 класс),** факт 9228 учащихся или 20%, при плане – 1848 учащихся или 20%;

В 2021-2022 учебном году курс "Экология" изучался только в 6-х классах, в 2022-2023 учебном году курс "Экология" включен в учебную программу 5-9 классов в рамках предмета "Глобальные компетенции". В 319 школах ВКО юнит «Экологическая культура» изучают 46839 учащихся 5-9 классов, из них 9228 (20%) учащихся 6 класса.

**10) обеспеченность доступа учащихся к лучшим зеленым практикам и технологиям (дополнительное образование),** факт – 9671 учащийся или 10 %, при плане -18811 учащихся или 10% (с учетом области Абай);

Охват учащихся дополнительным образованием по эколого-биологическому и туристско-краеведческому направлению составляет 9671 человек, из них: 2372 человека посещают кружковые объединения в организациях дополнительного образования; 6799 учащихся - кружки в школах.

**11) доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом не ниже 8 мб/с для сельских школ** факт -85,3% при плане - 85%, **не ниже 20 мб/с для городских школ,** факт- 85,7%, при плане -85%;

Все 342 (100%) школы области подключены к интернету со скоростью 4 Мб/с и выше.

В 292 школах (85,4%) скорость интернета от 8 мб/с и выше, в том числе в 220 сельских школах и 72 городских.

Не достигнут 1 индикатор:

**1) уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/ среднего образования**. В июле-августе 2022 года Министерством просвещения РК проведен соцопрос, по результатам которого по области уровень удовлетворенности составил 65,8%, при плане 74,9%. Причинами недостижения являются пробелы в знаниях учащихся после эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией.

Отсутствуют данные по 2 индикаторам:

**1) доля учебников, переведенных в цифровой формат** *(план - 85%),*данный вопрос находится в компетенции Министерства просвещения РК.

**2) оценка качества школьного образования по результатам теста PISA, по математике**, план - 449 баллов, **естествознанию,** план - 416 баллов, **чтению,** план - 416 баллов.

С 4 апреля по 13 мая 2022 года проведено исследование PISA-2022. В исследовании приняли участие 1067 подростков из 35 организаций образования, из них 29 школ (15 городских, 14 сельских), 6 колледжей (6 городских), в том числе одна республиканская спортивная школа-интернат-колледж олимпийского резерва г.Риддер. Итоги исследования будут известны в декабре 2023 года.

По результатам исследования «PISA 2018» школьники области показали результаты выше республиканских по всем трем компетенциям (математика-, естествознание-, чтение-).

По итогам мониторинга образовательных достижений детей, проведенного в мае 2022 года, область вошла в тройку лидеров по республике.

**НАПРАВЛЕНИЕ: КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ**

***Цель 6. Удовлетворенность качеством оказания государственных услуг***

Для оценки реализации целипредусмотрены **3 целевых индикатора**, из них исполнены 3.

**1) количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ, в том числе ТИПО,** факт – 55, при плане -40 человек;

Качество образовательного процесса в учебных заведениях системы ТиПО области обеспечивают 1610 инженерно-педагогических работников, в том числе в сфере ИКТ - 55 педагогов.

**2) доля акиматов, соответствующих цифровому стандарту (типовая архитектура, эталонный стандарт),** факт - 54%, при плане - 50**%;**

По итогам оценки реализации проектов Эталонного стандарта "умных" городов г.Усть-Каменогорск занял 3 место по РК.

**3) доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров,** факт - 105%, при плане 85% *(учитываются дополнительные договора);*

По итогам 2022 года в единую систему учета трудовых договоров из запланированных из 337 633 (количество работников за 2022 год) трудовых договоров внесено 354 532 (105%), с учетом того, что у отдельных работников заключено больше одного договора.

Совместно с акиматами городов и районов, с социальными партнерами проводится работа по внесению электронных трудовых договоров на портал Электронной биржи труда. Итоги рассматриваются на заседаниях областной трехсторонней комиссии.

***Цель 7. Культивирование ценностей патриотизма***

Для оценки реализации целипредусмотрены **10 целевых индикаторов**, из них исполнено - 10.

Общая численность молодежи в ВКО по итогам 4 квартала 2022 года составила 119,9 тыс. человек, в том числе безработной – 2 846 человек, уровень молодежной безработицы – 4,1% (РК – 3,8%).

По итогам 2022 года в рамках всех национальных проектов трудоустроены 787 молодых людей или 23% от всех трудоустроенных (3 480 чел.). На краткосрочное обучение направлен 181 человек, из них завершили обучение 170, трудоустроены на постоянные рабочие места - 147. Коэффициент трудоустройства - 86%, при плане 60%.

Для развития предпринимательских инициатив выдано 414 грантов (400 МРП или 1 225,2 тысяч тенге) на 507 млн.тенге. 1594 молодых человека трудоустроены на субсидируемые рабочие места: проект «Молодежная практика» – 414, «Первое рабочее место» – 64, «Контракт поколений» – 8, социальные рабочие места – 81, общественные работы – 1 027.

По итогам года достигнуты 10 индикаторов:

**1) охват населения проектами Программы «Рухани жаңғыру»,** факт - 53,5% (391,1 тыс.человек), при плане - 51% (345,3 тыс.человек);

В регионе проводились массовые мероприятия в форме круглых столов, семинаров, информационных, познавательных часов, мастер-классов, лекций, встреч, обзоров, акций. Одной из задач на всех мероприятиях было формирование таких личностных качеств, как: конкурентоспособность, прагматизм, культ знаний и открытость сознания.

**2) повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация»** достигло планового значения - 28%;

В рамках проекта «Читающая нация» библиотеками области проведено 3912 массовых мероприятий с охватом 204,6 тыс. участников или 28% численности населения области (или с ростом на 3% к 2021 году), в том числе организована и проведена республиканская акция «Бір ел – бір кітап», организованы и проведены мероприятия, направленные на изучение литературы родного края «Литературное краеведение» и др.

3**) количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами,** факт -26, при плане -25 единиц**;**

В 2022 году меценатами построено 15 объектов, проведен ремонт 11 объектов.

**4) доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит** составила 4% *(план на 2022 год не предусмотрен).*

Фактическая доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит, составила 4% от численности населения области, что составляет 26 315 тыс. человек.

Проведены информационно-разъяснительные работы по вопросам перехода алфавита на латинскую графику. Организовано 12 мероприятий, в том числе: 5 информационно-познавательных занятий, 2 встречи, 5 телепрограмм. В целях ознакомления населения с проектной версией латинографического алфавита в рамках программы «Тіл тұғыры» на областном телеканале «Altai TV» ежемесячно транслируются телепередачи.

**5) рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах** исполнен за счет строительства 1 объекта, капремонта - 6 объектов.

В 2022 году завершено строительство сельского клуба в селе Айнабулак Зайсанского района ВКО (в рамках программы «Ауыл - Ел бесігі») на 416,0 млн. тенге.

Завершен ремонт 6-ти объектов культуры на 120,1 млн. тенге *(фасад вспомогательного здания (литера II) и гаражей театра, в помещениях административного здания в г. Усть-Каменогорск, сельский дом культуры с. Убинка Шемонаихинского района, фасад здания клуба Горняк п. Усть-Таловка Шемонаихинского района, сельского клуба в с. Карабулак Зайсанского района, ремонт клуба в с. Манырак Тарбагатайского района).*

**6) количество поддержанных творческих проектов,** факт - 2 проекта, при плане – 1;

Проведен областной конкурс «Төр Алтай жырлайды», из областного бюджета выделено 5,6 млн. тенге. 10 юных поэтов удостоены премии акима области. Проект организован и проведен с участием известных поэтов и писателей Республики Казахстан У.Есдаулетова, Д.Капұлы, М.Кулкенова, А.Кантарбаева и др. Количество молодых поэтов составило более 20 человек.

В рамках реализации проекта «Мир музыки Иртыша» в 2022 году проведен международный фестиваль классической музыки «Ақ Ертыс». В конкурсе приняли участие ведущие оперные певцы и музыканты Казахстана и России.

**7) охват молодежными социальными услугами,** факт -21860 человек, при плане - 21859;

В 2022 году по области проведено 1280 мероприятий по оказанию информационно-консультационной помощи молодежи с охватом 21860 человек, молодежными ресурсными центрами области проведено 128 мероприятий по разъяснению мер государственной поддержки *(поддержка молодежного предпринимательства, занятость, саморазвитие, обеспечение жильем, социальное обеспечение ЗОЖ и другие)..*

**8) уровень посещаемости инфонавигатора Eljastari,** факт -31300 человек, при плане - 31228;

В целях повышения уровня посещаемости инфонавигатора Eljastary в 387 учебных заведениях *(3 ВУЗа, 42 организации ТиПО, 342 средних школы)* направлены ссылки сайта. Общее количество информированной молодежи – 31,3 тыс.человек.

**9) доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность,** факт - 45300 человек, при плане - 45280;

В 2022 году по области проведено 115 мероприятий с охватом 45,3 тыс.волонтеров.

**10) охват молодежи экологическими проектами,** факт -3380 человек, при плане- 3376;

В 2022 году молодежными ресурсными центрами в 11 городах и районах проведено 207 мероприятий по формированию экологической культуры (экологические акций, субботники, очистка русел рек, посадка деревьев) с охватом 3380 человек.

***Цель 8. Укрепление национальной безопасности***

Для оценки реализации целипредусмотрены **9 целевых индикаторов**, из них исполнено - 6, не исполнено - 2 , отсутствуют статистические данные по -1.

Для обеспечения безопасности населения и контроля по области установлено 23 529 видеокамер, из них 8 231 с выводом изображения в ОВД.

По г.Усть-Каменогорск установлено 14 020 видеокамер, из которых в ЦОУ УП г.Усть-Каменогорска выведена 5 461 видеокамера *(97 камер - ЦОУ, 3928 - АПК «Сергек», 1436 - АО «Казахтелеком»).*

Для обеспечения общественной безопасности департаментом полиции ВКО в 2022 году проведёно обследование территории и сформирована потребность в установке более 1000 видеокамер на 696 локациях.

В 2022 году приобретено 4 автобуса марки DAEWOO на 176,9 млн.тенге.

На предупреждение беспризорности и преступности среди несовершеннолетних направлены межведомственные профилактические мероприятия, такие как «Профилактика», «Подросток», «Дети в ночном городе», «Внимание дети», «Безопасная дорога» и «Я и мои полицейский».

Организация этой работы строилась в тесном контакте с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиматах городов и районов, органами образования, здравоохранения, общественными формированиями и неправительственными организациями.

В ходе проведения профилактических мероприятий по итогам 2022г. в органы внутренних дел за совершение административных правонарушений доставлено в ОП всего 8262 несовершеннолетних *(101 за совершения уголовно-наказуемых деяний. Привлечены к административной ответственности 2554 несовершеннолетних, 5023 - законных представителей, 108 - иных лиц, в Центры адаптации несовершеннолетних помещено 428 несовершеннолетних, 97 родителей лишены родительских прав, 24 - ограничены в родительских правах, судами области принято решение о направлении в специальные организации образования 8 несовершеннолетних).*

Поставлено на учет 307 несовершеннолетних и 443 законных представителя не выполняющих обязанности по воспитанию детей.

Ежедневно в вечернее время подразделения ювенальной полиции области проводят рейдовые мероприятия, направленные на пресечение правонарушений среди несовершеннолетних. Еженедельно по пятницам - в единый день «Профилактики» в наиболее криминогенных районах городов и сёл силами местной полицейской службы проводятся локальные отработки мест массового пребывания молодежи *(523 локальные отработки).*

На ежедневной основе проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявления фактов нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей. За 2022 год сотрудниками ювенальной полиции области привлечены к административной ответственности по ст.132 КоАП РК 30 субъектов предпринимательства (в 2021 г. - 11) и 38 законных представителей по ч.1 ст.442 КРКобАП.

По итогам года достигнуты 6 индикаторов:

**1) уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС,** достигнуто плановое значение- 58,3%;

В 2022 году за счет средств областного бюджета закуплено 463 штуки противогазов для сотрудников ДЧС ВКО, личный состав (1552 человека) обеспечен 100% СИЗОД.

**2) уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами,** факт-82%, при плане -76%;

В 2022 году в с.Сартерек Зайсанского района создан пост во внеплановом порядке.

**3) уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ,** факт - 69,8%, при плане - 68,6%;

Приобретена техника и оборудование: автоцистерна пожарная 2 (ед.), автомобиль легковой 3 (ед.), бензодискорез 4 (ед.), лодочный мотор 3 (ед.), гидрокостюм сухого типа 3 (ед.), световая башня 12 (ед.), спасательный капюшон драгер с адаптером 71 (ед.), источник бесперебойного питания 2 (ед.)

**4) уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод** достигнуто плановое значение - 47,1%.

Выполнены работы по берегоукреплению длиной 2000 м. на р. Бухтарма в с. Сенное Катон-Карагайского района, ремонт дамбы длиной 2500 м. на южной стороне от с. Жетиарал Тарбагатайского района

**5) уровень оснащения полиции цифровыми инструментами,** факт - 892, при плане - 877 единиц (86%);

По итогам 2022 года оснащенность полиции цифровыми инструментами составила 892 единицы или 86% от нормы положенности.

**6) увеличение количества камер видеонаблюдения в городах республиканского значения и областных центрах,** достигло планового значения 1013 единиц (15%);

План на 2022 год по приобретению камер видеонаблюдения по области составил 1554 единицы, в том числе для г.Семей 1551 камера. В 1 полугодии 2022 года произведен закуп 1551 видеокамеры для г.Семей. После разделения области МВД РК план по приобретению камер доведен 1013 камер с увеличением на 15% (2021 г.- 881 камера). В 2022 году приобретено для г.Усть-Каменогорск 132 камеры. С учетом 2021 года количество камер составило 1013 камер.

Не исполнено 2 индикатора:

**1) уровень коррупции,** факт - 59,3% согласно проведенным соцопросам, при плане - 59%;

**2) ощущение личной, имущественной и общественной безопасности,** факт -65,8%, при плане -74,3%;

Отсутствуют данные:

**1) доля ненаблюдаемой (теневой) экономики** *(план - 19,8% в ВРП).*

**НАПРАВЛЕНИЕ: СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

***Цель 9. Построение диверсифицированной и инновационной экономики***

Для оценки реализации целипредусмотрены **4 целевых индикатора**, из них отсутствуют статистические данные по 4.

По итогам 2022 года обеспечен стабильный динамичный рост основных показателей социально-экономического развития.

Объем валового регионального продукта области за январь-сентябрь 2022 года составил 2706,4 млрд. тенге, ИФО – 105,2%. ВРП на душу населения – 3697,8 тыс. тенге.

Отсутствуют статистические данные по 4 индикаторам:

**1) ВРП на душу населения в номинальном выражении,** при плане - 11314 долларов США, факт за 9 месяцев 2022 года составил 8081,7 долларов США *(статданные будут опубликованы в августе 2023 года);*

**2) рост производительности труда,** при плане - 14,2% прироста от уровня 2019 года *(в 2019 году производительность вместе с областью Абай составила - 3436,6 тыс.тенге на 1 занятого),* факт за 9 месяцев 2022 года по ВКО составил 6675,5 тыс.тенге на 1 занятого;

**3) доля инновационно-активных предприятий** *(план - 24,5%),* статданные будут опубликованы в мае 2023 года;

За отчетный период проведено 2 семинара с субъектами бизнеса по заполнению формы отчета 1-Инновация в режиме видео-конференцсвязи ZOOM совместно с РГУ «Департамент бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО».

**4) инвестиции в основной капитал** *(план - 60,2% к уровню 2019* года), отсутствуют фактические данные за 2019 год в разрезе областей.

Объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 545,4 млрд. тенге, ИФО – 111,2%.

По сравнению с 2021 годом увеличился объем инвестиций в обрабатывающую промышленность на 123,8% (94,6 млрд. тенге), сельское, лесное и рыбное хозяйство на 142,7% (69,1 млрд.тенге), операции с недвижимым имуществом на 151,7% (78,7 млрд.тенге), строительство на 143,3% (22,1 млрд. тенге), здравоохранение и социальное обслуживание населения в 3 раза (21,6 млрд. тенге), образование в 2 раза (6,2 млрд. тенге).

В структуре инвестиций по источникам финансирования собственные средства предприятий занимают 70,1%, республиканский бюджет – 3,5%, местный бюджет – 17,7%, кредиты банков – 5,7%, другие заемные средства – 3,0%.

***Цель 10. Развитие промышленного сектора экономики***

Для оценки реализации целипредусмотрены **2 целевых индикатора**, из них исполнен - 1, отсутствуют статистические данные по 1.

По итогам 2022 года объем промышленной продукции вырос и составил 2194,2 млрд.тенге. ИФО -101,7%.

Объем обрабатывающей промышленности составил 1 951,3 млн. тенге, что выше уровня 2021 года на 329,0 млн. тенге *(2021 г. - 1 622,3 млн. тенге),* темп роста - 120,2%, ИФО - 107,8%.

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства составила 88,9%. Доминирующую долю занимает металлургическое производство (64,8%). Ведущими предприятиями отрасли выпускаются благородные и цветные металлы, а также титан, магний, тантал, топливо для АЭС. Основная доля продукции направляется на экспорт.

Для достижения предусмотренных целей регулярно проводится мониторинг производственных показателей работы крупных и средних предприятий промышленности.

По итогам года достигнут 1 индикатор:

**1) объем производства в обрабатывающей промышленности,** факт -1 951,3 млн. тенге, при плане - 1 738 млрд.тенге;

Отсутствуют данные:

**1) доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии** *(план -10,1%).* **С**татистические данные по итогам 2022 года будут опубликованы в мае 2023 года.

***Цель 11. Развитие агропромышленного сектора экономики***

Для оценки реализации целипредусмотрены **19 целевых индикаторов**, из них исполнено - 8, не исполнено - 6, отсутствуют статистические данные по -5.

В сельском хозяйстве объем валовой продукции составил 527,3 млрд. тенге, ИФО – 103%. Произведено 153,2 тыс. тонн мяса (рост на 12,8%), 495,8 тыс. тонн молока (рост на 3,2%). Отмечен рост поголовья крупного рогатого скота на 2,9%, лошадей – 9,0%, овец и коз – 5,1%, птиц – 72,1%. Увеличилось производство мяса, в живом весе, во всех категориях хозяйств на 112,8%.

Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза и составили 69,1 млрд.тенге.

За 2022 год реализовано 9 проектов на 36 млрд. тенге, создано 127 рабочих мест.

Введен крупный маслоэкстракционный завод мощностью 300 тыс. тонн (ТОО «Altyn Shyghys»), строится завод мощностью 50 тыс. тонн подсолнечного масла в год (ТОО «ALTAI MAI») в городе Усть-Каменогорск.

Запуск новых маслоэкстракционных заводов, с учетом действующих производств, позволит увеличить объем переработки до 700 тыс. тонн, экспорт растительных масел в 1,8 раза (с 26,7 млн. долларов до 46,8 млн. долларов США).

Завершилось строительство молочно-товарной фермы (далее – МТФ) в Курчумском районе на 100 голов (КХ «Саят») и реконструкция 2 МТФ в городе Риддер - на 400 голов (КХ «Дудкин»), в Шемонаихинском районе – на 480 голов (ТОО «Рулиха»).

С начала текущего года произведено продуктов питания на 229,6 млрд.тенге, 125,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Ведется работа по недопущению роста цен.

С сельхозтоваропроизводителями и торговыми реализаторами заключены меморандумы о применении минимальной 7-10% торговой надбавки.

Кроме того, в целях обеспечения продовольственными товарами на постоянной основе регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки. С начала года проведено 517 ярмарок на 2,2 млрд.тенге.

По итогам года достигнуты 8 индикаторов:

**1) увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства,** факт 527279,5 млн.тенге, при плане – 415720,5 млн.тенге;

**2) увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян,** факт 92,2%, при плане – 71,6%;

**3) производство колбасных изделий,** факт - 7,8 тыс.тонн, при плане – 4,5 тыс.тонн;

**4) производство мяса птицы,** факт 51,1 тыс.тонн, при плане – 24 тыс.тонн;

**5) производство овощей,** факт - 155,3 тысяч тонн, при плане – 105,9 тысяч тонн;

**6) увеличение экспорта продукции АПК,** факт - 425,9 млн.долларов США, при плане – 214,5 млн.долларов США;

**7) объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства,** факт - 69,1 млрд.тенге, при плане – 28,8 млрд.тенге;

**8) объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания,** факт - 22,1 млрд.тенге, при плане – 8,35 млрд.тенге;

Не достигнуты 6 индикаторов:

**1) количество реализованных инвестиционных проектов в АПК,** факт – 9, при плане – 16 проектов;

**2) увеличение за счет роста объема субсидирования минеральных удобрений,** факт - 75,6%, при плане – 93,2%;

**3) субсидирование 50% затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров),** факт -13,8 тыс.га, при плане – 16,8 тыс.га;

**4) производство яблок,** факт -2,3 тыс.тонн, при плане – 3,75 тысяч тонн;

**5) доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК,** факт -33,5%, при плане – 35%;

**6) площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание),** факт - 5,4 тысяч га, при плане – 5,487 тысяч га;

Отсутствуют данные по 5 индикаторам:

**1) повышение производительности труда** *(план – 5729 тыс.тенге)***;**

**2)средний живой вес КРС** *(план – 330 кг);*

**3) производство рыбы** *(план – 2,1 тыс.тонн);*

**4) рост объема произведенной продукции сельскохозяйственными кооперативами** *(план – 10%);*

**5) доля оцифрованных земельных данных** *(план – 80%).*

***Цель 12. Развитие малого и среднего бизнеса***

Для оценки реализации целипредусмотрены **7 целевых индикаторов**, из них исполнено - 6, отсутствуют статданные по 1.

В рамках реализации «Дорожной карты бизнеса 2025» за 2022 год просубсидировано 934 проекта на 25,1 млрд.тенге, прогарантировано 760 проектов на 11,8 млрд.тенге, грантовое финансирование получили 44 проекта на 217,7 млн.тенге.

Количество действующих субъектов предпринимательства за 2022 год увеличилось на 12,5% или 61,5 тыс.единиц.

По итогам года достигнуто 5 индикаторов:

**1) увеличение доли лиц, открывших собственное дело, после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес»,** факт 52%, при плане -40%;

**2) увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест,** факт 65%, при плане – 55%;

**3) увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест,** факт 59,7%, при плане - 58%;

**4) повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения,** факт - 88%, при плане - 60%;

**5) количество субъектов предпринимательства, получившим финансовые меры поддержки,** план - 140 субъектов, фактически профинансирован 1761 субъект предпринимательства в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 г.г., и Региональной программы льготного финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «АқНиет».

**6) создание новых субъектов предпринимательства на селе, факт 296 субъекта, при плане –** *274..*

Отсутствуют статистические данные по 2 индикаторам:

**1) доля среднего предпринимательства в экономике**

Согласно данным статистики доля среднего предпринимательства по области за 3 квартал 2022 года составила 5,9 % *(159,1 млрд.тенге)* к 2021 году 5,6 % *(180,2 млрд.тенге).*

Статистические данные по итогам 2022 года будут опубликованы в апреле 2023 года.

***Цель 13. Развитие туристической отрасли***

Для оценки реализации целипредусмотрены **4 целевых индикатора**, из них отсутствуют статистические данные по 4.

Для расширения внутреннего туризма в период с 11 по 16 июля 2022 года проведен 6-ти дневный информационный тур для представителей турбизнеса г. Алматы, г. Астана, г. Павлодар, СМИ, тревел-блогеров по Восточно-Казахстанской области с посещением Бухтарминского водохранилища, Берельских курганов, пантолечебниц Катон-Карагайского района, астрологического комплекса Ак-Бауыр, и других объектов.

В целях развития въездного туризма принято участие на 3х международных выставках по туризму: Казахстанская международная выставка KITF в г.Алматы, Казахстанская международная выставка туризма и спорта Qazaqstan Live Fest в г.Нур-Султан и «TRAVEL EXPO ANKARA» в г.Анкара.

На увеличение количества номерного фонда (койко-мест) повлияло открытие круглогодичного комплекса «Музтау Эко Отель» в с.Урыль Катон-Карагайского района, реконструкция гостиницы Иртыш в г. Усть-Каменогорск.

С начала 2022 года в отрасль инвестировано 10,9 млрд. тенге, в том числе 7,5 млрд. тенге частных инвестиций и 3,4 млрд. тенге бюджетных средств. Реализовано 4 проекта: строительство «Музтау Эко отель», реконструкция гостиницы Иртыш, база отдыха «Серебряная Подкова» и гостевой домик в Курчумском районе. Продолжается реализация проектов: база отдыха «Shale la bale», гостиница «Best Western Plus» и др.

По итогам года отсутствуют данные по 4 индикаторам:

**1) увеличение количества внутренних туристов,** план – 349,8 тыс.человек, за 9 месяцев 2022 года количество внутренних туристов составило 247,3 тыс. человек.

**2) увеличение количества въездных туристов,** план - 22,29 тыс.человек, за 9 месяцев 2022 года количество въездных туристов составило 12,6 тыс. человек.

**3) увеличение количества номерного фонда,** план - 19635 койко-мест, по итогам 9 месяцев 2022 года количество номерного фонда составило 19398 койко-мест.

**4) повышение роста объема инвестиций в отрасль** *(план 11,76 млрд.тенге),* по предварительным данным объем инвестиций в отрасль составил 10,9 млрд.тенге.

Итоговые статистические данные по инвестициям в отрасль туризма за 2022 год будут опубликованы в апреле 2023 года.

***Цель 14. Сбалансированное территориальное развитие***

Для оценки реализации целипредусмотрены **6 целевых индикаторов**, из них исполнено 4, не исполнено – 2.

Учитывая большие расстояния и миграционные процессы, характерные для Восточного Казахстана, в области с 2020 года реализуется программа по развитию приграничных районов (Зайсанский, Катон-Карагайский, Курчумский, Тарбагатайский), расположенных вдоль границы с Китайской Народной Республикой.

Продолжается реализация программы развития бывших районных центров *(г. Серебрянск, села Катон-Карагай, Маркаколь, Бозанбай, Тавричсекое)* с объемом финансирования 24,0 млрд. тенге, в том числе в 2022 году направлено 1,4 млрд. тенге.

Программы развития приграничных территорий и бывших райцентров в первую очередь направлены на создание комфортной среды проживания, решение задач в жилищно-коммунальной сфере и дорожно-транспортной инфраструктуре, повышение уровня жизни, формирование сети досуговых и спортивных сооружений.

В рамках данного направления в области проводятся мероприятия по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, по улучшению состояния инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, приграничных малых городах, по обеспечению общедомовыми приборами учета тепла и воды жилого фонда в городах и качественным мобильным интернетом населенных пунктов области.

В целом, на реализацию инфраструктурных проектов в селах в 2022 году направлено 38,3 млрд. тенге.

По итогам года исполнено 4 индикатора:

**1) количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов** достигло планового значения 40 сел;

В рамках **«**Ауыл-Ел бесігі» в 2022 году выделено 5,6 млрд. тенге на реализацию 64 проектов в 40 опорных и спутниковых селах, из них завершено 60: построен физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Айыртау, спортмодуль и врачебная амбулатория в с.Калжыр, сельские клубы в селах Айнабулак и Топкаин, мосты в п.Белоусовка, реализованы 36 проектов по среднему ремонту улиц сел, 17 проектов – по устройству уличного освещения.

**2) уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды** достигло планового значения 49%;

По области имеют техническую возможность для установки общедомовых приборов учета тепла 1252 и воды – 1676 многоквартирных жилых домов. Установлены приборы учета тепла в 610 домах или 49% от общего количества домов, 832 дома имеют приборы учета воды (50%). В рамках корректировки инвестиционной программы АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» в 2021-2022 годах установлено 46 приборов учета тепла *(плановое значение с учетом области Абай).* Согласно утвержденной инвестиционной программе ГКП «Өскемен-Водоканал» на период 2022-2027 гг*. (18 мая 2022 года)* предусмотрена установка 756 приборов учета воды на 128,5 млн. тенге. В 2022 году приборы учета не устанавливались.

**3) снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, входящих в состав ФУР, приграничных малых городах, а также моногородах с численностью населения более 50 тысяч человек,** факт - 55,2%, при плане - 56,2 %;

Усредненное значение состояния инженерной и транспортной инфраструктуры моно- и малых городов составляет – 55,2%, из них:

- доля дорог в неудовлетворительном состоянии - 37% (Риддер – 28,5 %, Зайсан – 49,4 %, Шемонаиха - 33%);

- износ канализационных сетей – 57,7 % (Риддер – 80,3%, Зайсан – 15%, Шемонаиха - 78%);

- износ тепловых сетей – 57% (Риддер – 75%, Зайсан – 15%, Шемонаиха – 81%);

- износ водопроводных сетей – 69,1 % (Риддер – 75%, Зайсан – 60%, Шемонаиха – 72,5%).

**4) уровень проникновения домашних сетей широкополосного доступа в Интернет,** факт 93,6%, при плане - 92,4%;

По итогам 2022 года обеспечены качественным мобильным интернетом 3G и 4G 160 населенных пунктов (из 363) с населением 672,6 тыс.человек.

Не исполнено 2 индикатора**:**

**1) уровень урбанизации на конец года,** факт - 66,2%, при плане - 66,69 %;

Неисполнение показателя связано с не достижением прогнозного роста численности городского населения *(рост 406 человек при прогнозе на год - 4036).* Численность населения области на 1.01.2023 года составила 730 172 человека. Численность городского населения составила на 1.01.2023 года 483322 человек, на 1.01.2022 года – 482916 человек.

**2) доля инвентаризованных подземных и надземных коммуникаций на застроенных территориях для создания цифровой плановой основы градостроительного кадастра,** факт - 988,62 га или 35,9%, при плане - 2567,57 га или 13,3%;

Не исполнен, в связи с недостаточностью финансирования из областного бюджета.

***Цель 15. Улучшение экологической обстановки***

Для оценки реализации целипредусмотрены **9 целевых индикаторов**, из них исполнено - 7, отсутствуют статданные по -2.

**1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,** факт - 39,598 тыс.тонн, при плане - 42,284 тыс.тонн;

Выбросы составили по предприятиям:

- УКМК ТОО «Казцинк» - 24,299 тыс. тонн.

- ТОО «УК ТЭЦ» - 15,299 тыс. тонн.

Для достижения целевого индикатора ТОО «Казцинк» разработана стратегия снижения выбросов в атмосферу, которая предусматривает дооснащение действующих установок по утилизации диоксида серы из газов свинцового, цинкового и медного производств дополнительной ступенью очистки. Предприятием рассматриваются предложения о поставке специального зарубежного оборудования. Технология доочистки хвостовых газов сернокислотных установок. В 2022 году выполнен подбор технологии, для проектирования принята абсорбционно-десорбционная очистка SOLVR. Владельцем технологии является компания MECS. Получено технико-коммерческое предложение на проектирование, приобретение лицензии и поставку лицензионного оборудования. Подготовлено технико-экономическое обоснование к проекту. Выделены средства на реализацию. Начата проработка контракта на проектирование. Реализация проекта предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию 3-х установок доочистки.

**2) снижение энергопотребления в бюджетном секторе и ЖКХ** достигнуто плановое значение -6%;

**3) снижение уровня нормативно-технических потерь электроэнергии в национальных и региональных электрических сетях,** факт 12,1%, при плане – 12,05%;

**4) увеличение естественной популяции рыбных ресурсов,** достигнуто плановое значение - 30%;

В целях увеличения популяции рыбных ресурсов природопользователями произведено зарыбление водохозяйственных водоемов в количестве 15,5 млн. штук.

**5) увеличение/расширение площади, покрытой лесом, в том числе, за счет посадки деревьев с обеспечением нормативной приживаемости в разрезе пород и регионов посадки,** факт - 669 га, при плане - 600 га;

В целях достижения индикатора произведена посадка 76 млн. сеянцев в государственном лесном фонде на площади 669 га.

**6) доля переработки и утилизации:**

**- твердо-бытовых отходов,** факт 21,9%, при плане -16% от объема образования;

**- отходов агропромышленного комплекса,** достигнуто плановое значение - 5% по отношению к предыдущему году;

**- опасных медицинских отходов,** достигнуто плановое значение 100% от собранного объема;

**7) количество охваченных граждан экологической информационной кампанией,** факт 112233 человека или 15,4%, при плане - 107570 человек или 15%;

Отсутствуют данные по 2 индикаторам:

**4) снижение объема забора свежей воды в промышленности** *(план - 0,166 км3);*

Данные отчета 2-ТП водхоз за 2022 год на сегодняшний день находятся в обработке и будут готовы к 10.03.2023г.

**9) уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни** *(план не предусмотрен).* По результатам соцопроса уровень удовлетворительности за 2022 год составил 54,6%, выше уровня 2021 года на 0,6 п.п.

***Цель 16. Обеспечение населения централизованным водоснабжением и водоотведением***

Для оценки реализации целипредусмотрены **2 целевых индикатора**, из них исполнено - 2.

Для расширения доступа к централизованному водоснабжению и водоотведению в 2022 году на реализацию 28 проектов, в том числе установку блочно-модульных станций очистки и раздачи воды в 8 малочисленных селах направлено 4,1 млрд. тенге.

По итогам года завершены 15 проектов в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Глубоковском, Зайсанском и Уланском районах с дополнительным охватом 8,9 тыс. человек*.*

Доступ к централизованному водоснабжению в целом по области составил 98,4%, в том числе по городскому населению – 99,8%, по сельскому населению – 95,4%, охват СНП– 93,8% (в 334 селах из 356).

**1) обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения: в городах,** факт 99,7%, при плане - 99,2%, **в сельских населенных пунктах,** факт - 95,4%, при плане - 95,4%;

**2) уровень очистки сточных вод в городах,** факт - 79,8%, при плане - 79,2%.

Реализовано 2 проекта по водоотведению в селах *(п.Касым Кайсенова Уланского района, с.Опытное поле Глубокоского района)* выделено из областного бюджета 76,4 млн.тенге.

В рамках совместного с ЕБРР проекта «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г.Усть-Каменогорск» осуществляется реализация проекта «Реконструкция КНС № 30, 31». Работы выполнены на 90% от стоимости проекта.

***Цель 17. Обеспечение транспортной доступности***

Предусмотренный для оценки реализации цели **1 индикатор** исполнен.

Из запланированных в 2022 году 77 проектов на 31,5 млрд. тенге, по итогам года завершено 69 проектов *(8 проектов – переходящие)*, отремонтировано 244 км дорог и 6 мостов*.*

Завершена реконструкция аэропорта города Усть-Каменогорск и построен склад временного хранения грузов на 100 тонн и грузовой терминал на 30 тонн в сутки стоимостью 4,9 млрд. тенге.

Продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов:

– строительство моста через Бухтарминское водохранилище*;*

- реконструкция автодорог республиканского значения «Калбатау-Майкапшагай», «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск»;

- реконструкция автодороги «Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи» в обход Осиновского перевала.

Достигнут 1 индикатор:

**Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии** при плане 89% достигла **91%.**

***Цель18. Развитие местного самоуправления***

Предусмотренный для оценки реализации цели **1 индикатор** не исполнен.

Для повышения уровня удовлетворенности качеством работы местных исполнительных органов в 2022 году оказано 13,8 млн. государственных услуг в электронном формате через «портал электронного правительства», в том числе в электронном формате 13,6 млн. госуслуг или 98,7%.

Автоматизировано 94,4% государственных услуг, предоставляемых с применением цифровых технологий. Местными исполнительными органами оказываются 179 видов госуслуг с помощью ведомственных информационных систем.

По принципу «одного окна» МИО оказано 99,2% услуг *(через Госкорпорацию и в электронном виде).*

По данным акиматов городов и районов, областных управлений в области функционирует 325 уголков самообслуживания, оказано 335,8 тыс. видов электронных государственных услуг.

Не достигнут 1 индикатор:

По итогам соцопроса **уровень удовлетворенности качеством работы МИО** за 2022 годсоставил 51,9% при плане 67%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение**  **Информация  о достижении целевых индикаторов в разрезе районов (городов областного значения)** | | | | | | | |
| **№** | **Це Целевые индикаторы** | **Ед. изм.** | **Исполнение 2022 года** | | | | **Информация по исполнению (причины недостижения и ответственные лица на уровне заместителей акимов городов и районов** |
| **базовое значение** | | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| **НАПРАВЛЕНИЕ: БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН** | | | | | | | |
| **Цель 1. Рост доходов населения, содействие занятости и создание рабочих мест** | | | | | | | |
| **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | | | |
| 1 | Рост реальных денежных доходов населения | % прироста от уровня 2019 г. в ценах 2019 года |  | | - | \* | **Статданные отсутствуют.** По данным за 3 квартал 2022 года рост составил 15,2%. |
| 2 | Доля доходов, наименее обеспеченных 40% населения | % в общих доходах населения | 20,92 | | 20,92 | \* | **Статданные отсутствуют**. По данным за 3 квартал 2022 года доля составила 20,89%. Статистические данные за 2022 год будут опубликованы в апреле 2023 года. |
| 3 | Расходы домашних хозяйств на продовольственные товары | % от общих расходов | 50,36 | | 50,36 | \* | **Статданные отсутствуют.** По данным за3 квартал 2022 года расходы составили 51,4%. |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | |
| 4 | Уровень безработицы | % | 4,8 | | 4,8 | - | **Отсутствуют статданные**. Согласно статданным по итогам 4 квартала 2022 года индикатор достиг 4,8%. статистические данные за 2022 год будут опубликованы в апреле 2023 года. |
| 5 | Создание 100 рабочих мест на 10 тыс. экономически активного населения | мест | 4189 | | 4189 | 12326 | **Исполнено.** Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК в области создано 12326 мест на 10 тыс.экономически активного наслеения. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 2094 | | 2094 | 7731 | Исполнен. |
|  | г. Риддер |  | 319 | | 319 | 541 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район |  | 348 | | 348 | 593 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район |  | 203 | | 203 | 652 | Исполнен. |
|  | район Алтай |  | 352 | | 352 | 714 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район |  | 124 | | 124 | 256 | Исполнен. |
|  | Курчумский район |  | 120 | | 120 | 245 | Исполнен. |
|  | район Самар |  | 70 | | 70 | 6 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Сурашев К. С. |
|  | Тарбагатайский район |  | 102 | | 102 | 200 | Исполнен. |
|  | Уланский район |  | 222 | | 222 | 442 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район |  | 235 | | 235 | 946 | Исполнен. |
| **Цель 2. Обеспеченность населения жильем** | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | |
| 6 | Доступность жилья | отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. | 0,49 | | 0,49 | - | **Статданные отсутствуют**. Данные будут опубликованы в апреле 2023 года. |
| 7 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.м | 317,1 | | 317,1 | 318,1 | **Исполнен.** Введено 318,1 тыс.кв.м жилья с ростом к прошлому году 115,4%. |
|  | г. Усть-Каменогорск | кв.м | 247857 | | 247857 | 242853 | Частично исполнен. Ответственный - заместитель акима города Федченко Д.В. |
|  | г. Риддер | кв.м | 4367 | | 4367 | 6754 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | кв.м | 6553 | | 6553 | 6552 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | кв.м | 10883 | | 10883 | 11308 | Исполнен. |
|  | район Алтай | кв.м | 9664 | | 9664 | 9664 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | кв.м | 3289 | | 3289 | 3350 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | кв.м | 6116 | | 6116 | 6130 | Исполнен. |
|  | район Самар | кв.м | 3615 | | 3615 | 3621 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | кв.м | 3749 | | 3749 | 3749 | Исполнен. |
|  | Уланский район | кв.м | 14432 | | 14432 | 13900 | Частично исполнен. Ответственный - заместитель акима района Болатқан Р. |
|  | Шемонаихинский район | кв.м | 6575 | | 6575 | 10169 | Исполнен. |
| 8 | Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты | количество специалистов | 193 | | 179 | 187 | **Исполнен.** Плановое значение по согласованию с Министерством национальной экономики РК снижено до 179 специалистов. |
|  | г.Усть-Каменогорск | человек | 0 | | 0 | 0 | - |
|  | Глубоковский район | человек | 15 | | 15 | 15 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | человек | 7 | | 7 | 7 | Исполнен. |
|  | район Алтай | человек | 12 | | 12 | 12 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 24 | | 24 | 24 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | человек | 27 | | 27 | 28 | Исполнен. |
|  | район Самар | человек | 18 | | 4 | 4 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | человек | 32 | | 32 | 32 | Исполнен. |
|  | Уланский район | человек | 46 | | 46 | 53 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | человек | 12 | | 12 | 12 | Исполнен. |
| 9 | Количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север) | человек | 272 | | 376 | 376 | **Исполнен** согласно выделенной квоте, утвержденной приказом МТСЗН № 477 от 28.11.2022 г |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек | 33 | | 49 | 49 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | человек | 86 | | 101 | 101 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | человек | 13 | | 20 | 20 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | человек | 26 | | 31 | 31 | Исполнен. |
|  | район Алтай | человек | 11 | | 27 | 27 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 20 | | 31 | 31 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | человек | 4 | | 17 | 17 | Исполнен. |
|  | район Самар | человек |  | | 0 | 0 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | человек | 19 | | 24 | 24 | Исполнен. |
|  | Уланский район | человек | 32 | | 44 | 44 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | человек | 28 | | 32 | 32 | Исполнен. |
| 10 | Количество соотечественников (кандасов), переехавших в Республику Казахстан | человек | 580 | | 580 | 580 | **Исполнен** согласно выделенной квоте, утвержденной приказом МТСЗН № 477 от 28.11.2022 г. В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов в 2022 году количество соотечественников, переехавших в область составило 580 человек, в том числе 179 энических казахов получили статус кандас, 107 человек включены в региональную квоту приема кандасов, 41 человек продлил статус кандаса, 55 человек обеспечены мерами содействия занятости, 238 человек получили услуги в фонде "Отандастар". |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек | 271 | | 271 | 177 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима города Смит И.Ф. |
|  | г. Риддер | человек | 47 | | 47 | 2 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима города Агажаева А.Б. |
|  | Глубоковский район | человек | 53 | | 53 | 35 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Старенкова Е.В. |
|  | Зайсанский район | человек | 29 | | 29 | 72 | Исполнен. |
|  | район Алтай | человек | 56 | | 56 | 5 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Аскарова Ж.А. |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 19 | | 19 | 30 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | человек | 9 | | 9 | 72 | Исполнен. |
|  | район Самар | человек | 11 | | 11 | 18 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | человек | 15 | | 15 | 14 | Не исполнен. Ответственный заместитель акима района - Мамырбаев Б. О. |
|  | Уланский район | человек | 32 | | 32 | 146 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | человек | 38 | | 38 | 9 | Не исполнен. Ответственный заместитель акима района - Раимбекова Г.А. |
| **Цель 3. Увеличение продолжительности жизни населения** | | | | | | | |
| **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | | | |
| 11 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 72,1 | | 72,1 | - | **Статданные отсутствуют.** Данные за 2022 год будут сформированы в июне 2023 года. |
| 12 | Младенческая смертность | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 7,47 | | 7,47 | 8,4 | **Не исполнен.** За 2022 г. зарегистрировано 83 случая младенческой смертности (2021 г. - 83 случая), показатель увеличился до 8,4 %. В области в 2022 году родилось 9 796 новорожденных, в 2021 году - 10 914. Основными причинами младенческой смертности являются: состояния, возникающие в перинатальном периооде (64%), врожденные пороки развития (25%), болезни органов дыхания (6%), прочие (5%). Ответственный заместитель акима области - Буктугутов Ш.С. |
|  | г. Усть-Каменогорск | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 13,5 | | 13,5 | 10,39 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 7,6 | | 7,6 | 7,04 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 7,6 | | 7,6 | 5,56 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 3,9 | | 3,9 | 7,06 | Не исполнен. Причина не исполнения: из родившихся 648 детей зафиксировано 8 случаев младенческой смертности (в 2021г. из 700 младенцев 7 случаев), в связи с преждевременными родами и увеличением числа недоношенных-маловесных (800-900 гр) младенцов. Ответственный - заместитель акима района Тауасаров Р.А. |
|  | район Алтай | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 6,5 | | 6,5 | 11,69 | Не исполнен. Причина не исполнения: из родившихся 592 детей зафиксировано 8 случаев младенческой смертности (в 2021г. из 637 младенцев - 4 случая), в связи с преждевременными родами и увеличением числа недоношенных-маловесных (800-900 гр) младенцов.Ответственный - заместитель акима района Аскарова Ж. А. |
|  | Катон-Карагайский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 4,9 | | 4,9 | 4,03 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 8,6 | | 8,6 | 2,88 | Исполнен. |
|  | район Самар | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 5,0 | | 5,0 | - | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 6,5 | | 6,5 | 2,9 | Исполнен. |
|  | Уланский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 5,0 | | 5,0 | - | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 7,4 | | 7,4 | 4,91 | Исполнен. |
| 13 | Материнская смертность | количество случаев на 100 тысяч родившихся живыми | <14,0 | | <14,0 | 10,2 | **Исполнен.** Показатель материнской смертности за 2022 г. составил - 10,2 (1 случай), при плане -14,0, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года - 82,4 ‰ (9 случаев). |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходам** | | | | | | | |
| 14 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями | % | 68,6 | | 68,6 | 55,9 | **Не исполнен.** Согласно результатам социологического опроса населения. Основной причиной является дефицит медицинских кадров. Ответственный - заместитель акима области - Буктугутов Ш.С. |
| 15 | Доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth | % | 50 | | 50 | - | **Не исполнен.** Разработчиками МИС ведется работа по интеграции с сервисами МЗРК для передачи данных в ядро E-health. Интеграция находится в тестовом режиме, внедрение планируется в 2023 году. Ответственный - заместитель акима области Буктугутов Ш.С. |
| 16 | Доля дистанционных медицинских услуг, оказанных населению | % | 5 | | 5 | 5 | **Исполнен.** В 2022 году доля дистанционных медицинских услуг составила 5% при плане 5%. |
| 17 | Открытие фельшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах | ед. | 0 | | 0 | 1 | **Исполнен.** В декабре 2022 года завершено строительство врачебной амбулатории в с. Калжыр Курчумского района. |
| 18 | Численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов | человек | 44696 | | 44696 | 45721 | **Исполнен.** В 2022 году услугами ПМК охвачено 45 721 человек, в том числе осмотрено 5 990 детей. |
| 19 | Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | % | 59,0 | | 59,0 | 59 | **Исполнен. В** 2022 году выделено на АПП - 42,6 млн.тенге, в рамках ГОБМП и системе ОСМС-72,3 млн.тенге. Доля расходов АПП в рамках ГОБМП и ОСМС за 12 месяцев 2022 года составила 59%. |
| 20 | Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением | % | 81 | | 81 | 85,1 | **Исполнен.** В 2022 году охват беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением составил -85,1%: - по показателю «Взятие на учет до 12 недель беременности» составил – 90,7%;- по показателю «Осмотр терапевтом до 12 недель» показатель составил – 80,7%;- по показателю «Пренатальный скрининг 1 триместра» показатель составил - 84,1%. |
| 21 | Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | % | 72 | | 72 | 83,3 | **Исполнен.** Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами составил – 83,3%. При плане по ВКО 72% (план РК 75%). |
| 22 | Увеличение охвата медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями | % | 30 | | 30 | 40,6 | **Исполнен.** В 2022 году охват круглосуточной медицинской реабилитацией детей по области составил 40,6%. |
| 23 | Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни | % | 24 | | 24 | 32,5 | **Исполнен.** В 2022 году доля граждан ведущих здоровой образ жизни составляет 32,5 %. Организовано и проведено свыше 39 тысяч мероприятий с охватом 143,7 тысяч человек. Проводилась широкая информационная работа, распространено свыше 34 тысяч буклетов и листовок. Функционируют 40 профильных школ здоровья, в которых прошли обучение свыше 25 тысяч человек. |
| 24 | Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14) | на 100 тыс. населения | 124,0 | | 124,0 | 99,2 | **Исполнен.** Показатель снижения заболеваемости ожирением среди детей (0-14) составил - 99,2 на 100 тыс. населения. Для снижения заболеваемости проводились лекции по правильному питанию среди населения с охватом 290 человек. Проведены рейды по школьным столовым с проведением анализа питания для школьников. |
| **Цель 4. Доступность объектов спорта** | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | |
| 25 | Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % |  | | 47,3 | 47,3 | **Исполнен.** Средняя обеспеченность на 1.01.2023 года составила 47,3%, из которых 56,1% обеспеченность населения спортивными залами и 38,5% обеспеченность бассейнами. Достижению индикатора способствовало строительство спортивных сооружений и спортивных площадок. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % |  | | 39,6 | 39,5 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Смит И.Ф. |
|  | г. Риддер | % |  | | 31,9 | 33,7 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % |  | | 27,8 | 30,1 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % |  | | 64,2 | 64,6 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % |  | | 42,4 | 45,3 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % |  | | 125,7 | 124,0 | Не исполнен. Причиной не исполнения явилось не завершение строительства двух спортивных объектов в связи с корректировкой ПСД *(ФОК в с. Катон-Карагай, строительство бассейна с. Улкен-Нарым).* Ответственный заместитель акима района - Ильясов Р.Б. |
|  | Курчумский район | % |  | | 98,0 | 99,7 | Исполнен. |
|  | район Самар | % |  | | 104,5 | 108,8 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | % |  | | 45,9 | 46,6 | Исполнен. |
|  | Уланский район | % |  | | 63,8 | 73,1 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % |  | | 36,1 | 39,9 | Исполнен. |
| 26 | Охват молодежи спортом (14-18 лет) | тыс.человек |  | | 15,614 | 17,296 | **Исполнен.** Обеспечен охват молодежи занятиями физической культурой и спортом (14-18 лет) путем открытия дополнительных бесплатных секций при учреждениях образования, а также функционирование детско-юношеских спортивных школ. |
|  | г. Усть-Каменогорск | тыс.человек |  | | 9,623 | 10,466 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | тыс.человек |  | | 0,565 | 0,763 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | тыс.человек |  | | 0,501 | 0,609 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | тыс.человек |  | | 0,631 | 0,652 | Исполнен. |
|  | район Алтай | тыс.человек |  | | 1,108 | 1,282 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | тыс.человек |  | | 0,510 | 0,518 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | тыс.человек |  | | 0,771 | 0,782 | Исполнен. |
|  | район Самар | тыс.человек |  | | 0,247 | 0,262 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | тыс.человек |  | | 0,412 | 0,458 | Исполнен. |
|  | Уланский район | тыс.человек |  | | 0,768 | 1,029 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | тыс.человек |  | | 0,478 | 0,495 | Исполнен. |
| 27 | Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % |  | | 38,2 | 39,5 | **Исполнен.** Обеспечен охват граждан занимающихся физической культурой и спортом до 39,5% путем проведения спортивно-массовых мероприятий *(более 750 мероприятий, в том числе международного и республиканского уровня)*, открытия спортивных секций *(открыто 237 дополнительных спортивных секций),* строительству спортивных сооружений. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % |  | | 40,6 | 40,5 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима города Смит И.Ф. |
|  | г. Риддер | % |  | | 37,2 | 38,8 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % |  | | 37,5 | 37,6 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % |  | | 37,5 | 37,6 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % |  | | 39,4 | 39,5 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % |  | | 37,7 | 38,0 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | % |  | | 37,5 | 37,7 | Исполнен. |
|  | район Самар | % |  | | 38,5 | 38,8 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | % |  | | 37,5 | 37,8 | Исполнен. |
|  | Уланский район | % |  | | 38,2 | 38,3 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % |  | | 39,4 | 39,5 | Исполнен. |
| 27.1 | - дети и подростки | % |  | | 17,2 | 21,4 | **Исполнен.** Доведение доли детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом до плановых значений, обеспечено путем открытия дополнительных бесплатных секций при учреждениях образования, функционирования детско-юношеских спортивных школ. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % |  | | 23,3 | 25,2 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | % |  | | 14,2 | 16,7 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % |  | | 16,7 | 20,7 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % |  | | 21,3 | 21,6 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % |  | | 16,1 | 16,7 | Исполнен. |
|  | район Самар | % |  | | 16,6 | 18,9 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % |  | | 17,1 | 18,9 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | % |  | | 17,1 | 17,7 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | % |  | | 18,1 | 18,2 | Исполнен. |
|  | Уланский район | % |  | | 14,6 | 21,8 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % |  | | 14,5 | 14,7 | Исполнен. |
| 28 | Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | % |  | | 12,9 | 12,9 | **Исполнен.** Количество населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом в настоящее время составляет 4997 человек, или 12,9% из общего количества людей с ограниченными возможностями (38 653). Достижению показателя способствовала работа "Клуба для людей с ограниченными возможностями". |
| **Цель 5. Качественное образование** | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | |
| 29 | Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA (отчет ОЭСР): |  |  | |  |  | **Отсутствуют результаты исследований** PISA-2022. С 4 апреля по 13 мая 2022 года проведено исследование PISA-2022. В международном исследовании приняли участие 1067 подростков из 35 организаций образования (29 школ, 6 колледжей). Итоги исследования будут известны в декабре 2023 года. |
|  | по математике | средний балл |  | | 449 | - |
|  | по естествознанию | средний балл |  | | 416 | - |
|  | по чтению | средний балл |  | | 416 | - |
| 30 | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного / среднего образования | % |  | | 74,9 | 65,8 | **Не исполнен.** Согласно итогов соцопроса проведенного подведомственным учреждением Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета показатель составил 65,8%. Ответственный **-** заместитель акима областиБуктугутов Ш.С. |
| 31 | Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением |  |  | |  |  | **Исполнен.** В области функционирует 396 дошкольных организаций, из них 192 мини-центра, 204 детских сада, в том числе 88 частных (43%). Дошкольным образованием охвачено 36 320 детей, из них 6134 ребенка в предшкольных классах. Охват дошкольным воспитанием детей в возрасте от 2 до 6 лет составил 97,7%, показатель достигнут за счет открытия 1080 новых мест в дошкольных учреждениях области (открыто 6 детских дошкольных учреждений на 472 места, расширены 2 детских сада на 250 мест, в действующих садах дополнительно открыты 358 мест). |
| 31.1 | *от 2 до 6 лет* | % |  | | 92,9 | 97,7 | **Исполнен.** |
|  | г. Усть-Каменогорск | % |  | | 88,4 | 93,5 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | % |  | | 90,9 | 95,6 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % |  | | 95,1 | 98,8 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % |  | | 95,2 | 97 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % |  | | 97,0 | 98,1 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % |  | | 100 | 100 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | % |  | | 97,0 | 98,3 | Исполнен. |
|  | район Самар | % |  | | 95,2 | 100 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | % |  | | 97,5 | 95,7 | Не исполнен. Ответственный заместитель акима района – Талант Бақытбек-ұлы |
|  | Уланский район | % |  | | 95,6 | 95,7 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % |  | | 96,2 | 93,7 | Не исполнен. Ответственный заместитель акима района - Раимбекова Г.А. |
| 31.2 | *от 3 до 6 лет* | % |  | | 100 | 100 | **Исполнен.** |
| 32 | Охват детей дополнительным образованием | % |  | | 90,6 | 90,6 | **Исполнен.** В 71 организации охвачено дополнительным образованием 87419 детей или 90,6 %. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % |  | | 89,1 | 89,1 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | % |  | | 91,1 | 91,1 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % |  | | 97,4 | 97,4 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % |  | | 85,1 | 85,1 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % |  | | 94,9 | 94,9 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % |  | | 93,9 | 93,9 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | % |  | | 91,8 | 91,8 | Исполнен. |
|  | район Самар | % |  | | 83,2 | 83,2 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | % |  | | 85,6 | 85,6 | Исполнен. |
|  | Уланский район | % |  | | 94,2 | 94,2 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % |  | | 94,0 | 94,0 | Исполнен. |
| 33 | Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM | % |  | | 81,0 | 81,3 | **Исполнен.** Всего в области в 278 из 342 школ (81,3%) установлено 780 кабинетов новой модификации. |
| 34 | Количество модернизированных школ в малых городах, районных центрах и селах | ед. |  | | 50 | 52 | **Исполнен.** В 2022 году проведена модернизация 52 школ. |
| 35 | Доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных видеонаблюдением |  |  | |  |  | **Исполнен.** Всего по области 342 общеобразовательные школы, из них 142 обеспечены наружным видеонаблюдением и 280 школы обеспечены внутренним видеонаблюдением в соответствии с установленными требованиями. |
| наружное | % |  | | 41,5 | 41,5 | **Исполнен.** |
| внутреннее | % |  | | 81,9 | 81,9 | **Исполнен.** |
| 36 | Охват детей школьного возраста культурным воспитанием | % |  | | 40 | 41 | **Исполнен.** Охват учащихся культурным воспитанием в системе дополнительного образования составляет 35529 детей (41%), из них: 18842 ребенка посещают кружковые объединения в организациях дополнительного образования, 16687 учащихся - кружки в школах. |
| 37 | Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией | % |  | | 52,2 | 52,2 | **Исполнен**. Количество детей с ограниченными возможностями развития составляет 10553 ребенка, из них в системе образования - **9500 детей.** Из 9500 детей - **4679** детей охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой специальными организациями (кабинеты психолого-педагогической коррекции (8), Реабилитационный центр (1), аутизм-центр (1), логопункты (72), кабинеты поддержки инклюзии(54), **276 детей** охвачены в рамках государственного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % |  | | 55,9 | 55,9 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | % |  | | 50,9 | 50,9 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % |  | | 45,2 | 45,5 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % |  | | 47,1 | 47,6 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % |  | | 49,7 | 49,7 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % |  | | 53,1 | 53,1 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | % |  | | 45,1 | 45,1 | Исполнен. |
|  | район Самар | % |  | | 50,0 | 50,0 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | % |  | | 43,0 | 43,0 | Исполнен. |
|  | Уланский район | % |  | | 46,3 | 46,3 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % |  | | 47,0 | 47,2 | Исполнен. |
| 38 | Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов) | % |  | | 74,5 | 83,2 | **Исполнен.** При плане 74,5% факт составил 83,2%. Общее количество студентов ТиПО, обучающихся на 1 курсе на базе 9 классов - 4814 чел. (план - 3950 чел.), количество студентов организаций ТиПО, обучающихся по госзаказу по востребованным специальностям (выпускников 9 классов) - 4005 чел., что составляет 83,2% (план - 2850 чел. (74,5%)). |
| 39 | Охват учащихся курсом «Экология» в программе средней школы (6 класс) | % |  | | 20 | 20 | **Исполнен.** В 2021-2022 учебном году курс "Экология" изучался только в 6-х классах, в 2022-2023 учебном году курс "Экология" включен в учебную программу 5-9 классов в рамках предмета "Глобальные компетенции". В 319 школах ВКО юнит «Экологическая культура» изучают 46839 учащихся 5-9 классов, из них 9228 (20%) учащихся 6 класса. |
| учащиеся |  | | 1848 | 9228 |
| 40 | Обеспеченность доступа учащихся к лучшим зеленым практикам и технологиям (дополнительное образование) | % |  | | 10 | 10 | **Исполнен.** Плановое значение с учетом 2 областей (ВКО и Абай). Охват учащихся дополнительным образованием по эколого-биологическому и туристско-краеведческому направлению составляет 9671 человек, из них: 2372 человек посещают кружковые объединения в организациях дополнительного образования, 6799 учащихся - кружки в школах. |
| учащиеся |  | | 18811 (с обл. Абай)/ 9600 (без обл. Абай) | 9671 |
| 41 | Доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом не ниже 100 мб/с для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 8 мб/с для внешнего контента |  |  | |  |  | **Исполнен.** Все 342 *(100%)* школы области подключены к интернету со скоростью 4 Мб/с и выше. С доступом к сети интернет со скоростью от 8 мб/с и выше – 292 школы *(85,4%),*  в том числе доля сельских школ 85,3% *(220 из 258)* и городских 86,7% *(72 из 83).* |
| 41.1 | - не ниже 8 мб/с для сельских школ | % |  | | 85 | 85,3 |
| 41.2 | - не ниже 20 мб/с для городских школ | % |  | | 85 | 86,7 |
| 42 | Доля учебников, переведенных в цифровой формат | % |  | | 85 | **-** | Отсутствуют данные. Исполнение индикатора находится в компетенции Министерства просвещения |
| **НАПРАВЛЕНИЕ: КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ** | | | | | | | |
| **Цель 6. Удовлетворенность качеством оказания государственных услуг** | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | |
| 43 | Количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ, в том числе | человек |  | | 40 | 55 | **Исполнен**. Качество образовательного процесса в учебных заведениях системы ТиПО ВКО обеспечивают 1610 инженерно-педагогических работников. Количество квалифицированных кадров по ИКТ составляет 55 педагогов. |
| 43.1 | *ТИПО* |  | | 40 | 55 |
| 44 | Доля акиматов, соответствующих цифровому стандарту (типовая архитектура, эталонный стандарт) | % |  | | 50 | 54 | **Исполнен.** По итогам оценки реализации проектов Эталонного стандарта "умных" городов г.Усть-Каменогорск занял 3 место по РК, результат достигнут - 54%. |
| 45 | Доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров | % |  | | 85 | 105 | **Исполнен.** По итогам 2022 года в единую систему учета трудовых договоров из запланированных из 337 633 (количество работников за 2022 год) трудовых договоров внесено 354 532 (105%), по предприятиям из 28805 подключено 25416 (88,2 %). |
| **Цель 7. Культивирование ценностей патриотизма** | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | |
| 46 | Охват населения проектами Программы «Рухани жаңғыру» | % |  | | 51,0 | 53,5 | **Исполнен.** Охвачено 391055 человек при общей численности населения области 730172 человека или 53,5%. |
| человек |  | | 345272 | 391055 |
| 47 | Повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация» | % |  | | 28 | 28 | **Исполнен.** В рамках проекта «Читающая нация» библиотеками области проведено 3 912 массовых мероприятий с охватом 204,6 тыс. участников или 28% численности населения области (или с ростом на 3% к 2021 году), в том числе организована и проведена республиканская акция «Бір ел – бір кітап», организованы и проведены мероприятия, направленные на изучение литературы родного края «Литературное краеведение» и др. |
| 48 | Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами | ед. |  | | 25 | 26 | **Исполнен.** Построено и отремонтировано 26 объектов. |
| 49 | Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит | % |  | | - | 4 | **Исполнен.** Фактическая доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит составило – 4 % от численности населения области, что составляет 26 315 тыс. человек. Проведены информационно-разъяснительные работы по вопросам перехода алфавита на латинскую графику. Организовано 12 мероприятий, в том числе: 5 информационно-познавательных занятий, 2 встречи, 5 телепрограмм. В целях ознакомления населения с проектной версией латинографического алфавита в рамках программы «Тіл тұғыры» на областном телеканале «Altai TV» ежемесячно транслируются телепередачи. |
| 50 | Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах |  |  | |  |  |  |
| 50.1 | Строительство объектов культуры | ед. |  | | 1 | 1 | **Исполнен.** Завершено **с**троительство сельского клуба в селе Айнабулак Зайсанского района ВКО. |
| 50.2 | Ремонт объектов культуры | ед. |  | | 6 | 6 | **Исполнен.** На 2022 год по сфере культуры завершены ремонты  6-ти объектов культуры на  120,052 млн. тенге. |
| 51 | Количество поддержанных творческих проектов | ед. |  | | 1 | 2 | **Исполнен.** Поддержано 2 творческих проекта: областной конкурс "Төр Алтай жырлайды" и проведен международный фестиваль классической музыки "Ақ Ертыс". |
| 52 | Охват молодежными социальными услугами | человек |  | | 21859 | 21860 | **Исполнено.** Молодежными социальными услугами охвачено 21860 человек. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек |  | | 10142 | 10143 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | человек |  | | 1573 | 1573 | Исполнен. |
|  | район Алтай | человек |  | | 1880 | 1880 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | человек |  | | 1749 | 1749 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | человек |  | | 1334 | 1334 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | человек |  | | 722 | 722 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | человек |  | | 787 | 787 | Исполнен. |
|  | район Самар | человек |  | | 415 | 415 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | человек |  | | 699 | 699 | Исполнен. |
|  | Уланский район | человек |  | | 1290 | 1290 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | человек |  | | 1268 | 1268 | Исполнен. |
| 53 | Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastari (обеспечение и популяризация среди молодежи) | человек |  | | 31228 | 31300 | **Исполнено.** В целях повышения уровня посещаемости инфонавигатора Eljastary в 387 учебных заведениях (3 ВУЗа, 42 организации ТиПО, 342 средние школы) направлены ссылки сайта. Общее количество информированной молодежи составило 31 300 человек. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек |  | | 14303 | 14375 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | человек |  | | 2248 | 2248 | Исполнен. |
|  | район Алтай | человек |  | | 2811 | 2811 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | человек |  | | 2498 | 2498 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | человек |  | | 1905 | 1905 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | человек |  | | 1031 | 1031 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | человек |  | | 1155 | 1155 | Исполнен. |
|  | район Самар | человек |  | | 625 | 625 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | человек |  | | 999 | 999 | Исполнен. |
|  | Уланский район | человек |  | | 1842 | 1842 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | человек |  | | 1811 | 1811 | Исполнен. |
| 54 | Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | человек |  | | 45280 | 45300 | **Исполнено.** В 2022 году в волонтерскую деятельность вовлечено 45300 молодых людей. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек |  | | 20738 | 20748 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | человек |  | | 3260 | 3260 | Исполнен. |
|  | район Алтай | человек |  | | 4075 | 4075 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | человек |  | | 3622 | 3632 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | человек |  | | 2763 | 2763 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | человек |  | | 1494 | 1494 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | человек |  | | 1675 | 1675 | Исполнен. |
|  | район Самар | человек |  | | 906 | 906 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | человек |  | | 1449 | 1449 | Исполнен. |
|  | Уланский район | человек |  | | 2672 | 2672 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | человек |  | | 2626 | 2626 | Исполнен. |
| 55 | Охват молодежи экологическими проектами | человек |  | | 3376 | **3380** | **Исполнено.** В 2022 мероприятиями по формированию экологической культуры среди молодежи охвачено 3380 человек. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек |  | | 1546 | 1550 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | человек |  | | 243 | 243 | Исполнен. |
|  | район Алтай | человек |  | | 304 | 304 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | человек |  | | 270 | 270 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | человек |  | | 206 | 206 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | человек |  | | 111 | 111 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | человек |  | | 125 | 125 | Исполнен. |
|  | район Самар | человек |  | | 68 | 68 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | человек |  | | 108 | 108 | Исполнен. |
|  | Уланский район | человек |  | | 199 | 199 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | человек |  | | 196 | 205 | Исполнен. |
| **Цель 8. Укрепление национальной безопасности** | | | | | | | |
| **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 год** | | | | | | | |
| 56 | Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики | % в ВРП |  | | 19,8 | - | Статданные отсутствуют. |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | |
| 57 | Уровень коррупции | % | |  | 59 | 59,3 | **Не исполнен.** Согласно итогов соцопроса проведенного подведомственным учреждением Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета показатель составил 59,3%. Ответственный - и.о. руководителя аппарата акима области Бичуинов К.К. |
| 58 | Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности | % | |  | 74,3 | 65,8 | **Не исполнен.** Согласно итогам соцопроса, проведенного подведомственным учреждением Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета показатель составил 65,8%. Ответственный - первый заместитель акима области Сматлаев А.Б. |
| 59 | Увеличение количества камер видеонаблюдения в городах республиканского значения и областных центрах (доля от республики) | % | |  | 15 | 15 | **Исполнен.** План на 2022 год по приобретению камер видеонаблюдения по области составил 1554 единицы, в том числе для г.Семей 1551 камера. В 1 полугодии 2022 года произведен закуп 1551 видеокамеры для г.Семей. После разделения области МВД РК план по приобретению камер доведен 1013 камер с увеличением на 15% (2021 г.- 881 камера). В 2022 году приобретено для г.Усть-Каменогорск 132 камеры. С учетом 2021 года количество камер составило 1013 камер. Ответственный - первый заместитель акима области Сматлаев А.Б. |
| ед. | |  | 1013 | 1013 |
| 60 | Уровень оснащения полиции цифровыми инструментами | % | |  | 84,7 | 86 | **Исполнен.** По итогам 2022 года оснащенность полиции цифровыми инструментами составила 892 единицы или 86% от норм положенности. |
| ед. | |  | 877 | 892 |
| 61 | Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС | % | |  | 58,3 | 58,3 | **Исполнен.** В 2022 году за счет средств областного бюджета закуплено 463 штуки противогазов для сотрудников ДЧС ВКО на 32,4 млн.тенге. На сегодняшний день личный состав ДЧС ВКО (1552 человека) обеспечено 100% СИЗОД. |
| 62 | Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами | % | |  | 76,0 | 82 | **Исполнен.** Создание пожарного поста запланировано в с.Сарытерек Зайсанского района на 2022 год, однако пост создан в конце 2021 года в внеплановом порядке. |
| 63 | Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ | % | |  | 68,6 | 69,8 | **Исполнен.** Приобретена техника и оборудование: автоцистерна пожарная 2 (ед.), автомобиль легковой 3 (ед.), бензодискорез 4 (ед.), лодочный мотор 3 (ед.), гидрокостюм сухого типа 3 (ед.), световая башня 12 (ед.), спасательный капюшон драгер с адаптером 71 (ед.), источник бесперебойного питания 2 (ед.). |
| 64 | Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод | % | |  | 47,1 | 47,1 | **Исполнен.** Выполнены работы по берегоукреплению длиной 2 тыс.м. на р. Бухтарма в с. Сенное Катон-Карагайского района, ремонту дамбы длиной 2,5 тыс. м. на южной стороне от с. Жетиарал Тарбагатайского района. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ: СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | | | | | | | |
| **Цель 9. Построение диверсифицированной и инновационной экономики** | | | | | | | |
| **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 год** | | | | | | | |
| 65 | ВРП на душу населения в номинальном выражении | долл. США | |  | 11314 | - | **Статданные отсутствуют.** По итогам 9 месяцев 2022 года ВРП на душу населения составило 3697,8 тыс.тенге. |
| 66 | Рост производительности труда | % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года | |  | 14,2 | - | **Статданные отсутствуют.** По итогам 9 месяцев 2022 года производительность труда составила по ВКО 6675,5 тыс.тенге на 1 занятого. Отсутствуют данные за 2019 год раздельно по областям. |
| 67 | Инвестиции в основной капитал | % к уровню 2019 года | |  | 60,2 | - | **Исполнено.** Объем инвестиций в основной капитал за 2022 год составил 545,4 млрд. тенге. Статистические данные за 2019 год отсутствуют. Согласно расчетным данным за 2019 год объем инвестиций составил 277,6 млрд. тенге. Инвестиции в основной капитал к 2019 году составили - 96,5%. |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | |
| 68 | Доля инновационно-активных предприятий | % | |  | 24,5 | - | **Отсутствуют статистические данные**. Будут опубликованы в мае 2023 года |
| **Цель 10. Развитие промышленного сектора экономики** | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | |
| 69 | Доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии | % | |  | 10,1 | - | **Отсутствуют статистические данные.** Будут опубликованы в марте 2023 года |
| 70 | Объем производства в обрабатывающей промышленности | млрд.тенге | |  | 1738,0 | 1951,3 | **Исполнено.** По итогам 2022 года объем обрабатывающей промышленности при плане 1738,0 млрд. тенге составил 1951,3 млрд. тенге, что выше уровня 2021 года на 329,0 млрд. тенге *(2021 г. - 1 622,3 млрд. тенге),* темп роста 120,2%, ИФО - 107,8%. |
| 70,1 | *в промышленности* | млн. тенге | |  | *1580480* | *1721727,9* | **Исполнено**. Увеличение объемов за счет производства благородных и цветных металлов. |
|  | г. Усть-Каменогорск | млн. тенге | |  | 1376698,3 | 1464585,5 | Исполнен |
|  | г. Риддер | млн. тенге | |  | 129229,0 | 182689,6 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | млн. тенге | |  | 21068,5 | 34231,1 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | млн. тенге | |  | 929,0 | 1096,8 | Исполнен |
|  | район Алтай | млн. тенге | |  | 20229,0 | 22056,5 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский | млн. тенге | |  |  | 260,1 | Исполнен |
|  | район Самар | млн. тенге | |  |  | 8 | Исполнен. |
|  | Курчумский | млн. тенге | |  |  | 4504,6 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский | млн. тенге | |  |  | 41,4 | Исполнен. |
|  | Уланский | млн. тенге | |  |  | 2017,1 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | млн. тенге | |  | 32326,0 | 10237,2 | Не исполнен. В связи со снижением производства прочей неметаллической минеральной продукции, а также ремонта и установки машин и оборудования. Ответственный - заместитель акима района  Ахаев А.А. |
| 70,2 | *производство продуктов питания* | млн. тенге | |  | *157556,7* | *229552,2* | **Исполнен.** Объем производства продуктов питания увеличен за счет запуска крупного маслоэкстракционного завода мощностью 300 тысяч тонн год (Altyn Shyghys, стоимость проекта 28,8 млрд. тенге). |
| **Цель 11. Развитие агропромышленного сектора экономики** | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | |
| 71 | Повышение производительности труда в 2,5 раза | тысяч тенге | |  | 5729,0 | - | **Отсутствуют статданные.** По статданным за 9 месяцев 2022 г. производительность труда составила 4020,7 тыс.тенге. Данные за 2022 год выйдут во 2 полугодии 2023 года. |
| 72 | Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства | млн.тенге | |  | 415720,5 | 527279,5 | **Исполнен**. Согласно экспресс-информации органов статистики объем продукции за январь-декабрь 2022 года составил 527,3 млрд.тенге. |
| 73 | Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание) | тысяч га | |  | 5,487 | 5,4 | **Не исполнен.** По оперативным данным площадь земель составила 5,4 тысяч га. Ответственный - заместитель акима области Нурбаев Е.А. |
| 74 | Увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян | % | |  | 71,6 | 92,2 | **Исполнен.** В 2022г. Объем приобретенных семян составил 4424 тонн, в 2020 г. - 4799,8 тонн. Снижение составило 92,2%, при плане -71,6%. |
| 75 | Увеличение за счет роста объема субсидирования минеральных удобрений | % | |  | 93,2 | 75,6 | **Не исполнен.** В 2022г. объем приобретенных минеральных удобрений составил 21271 тонн, в 2020 г. - 28126 тонн. Снижение составило 75,6%, при плане -93,2%. Ответственный - заместитель акима области Нурбаев Е.А. |
| 76 | Субсидирование 50% затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров) | млн га | |  | 16,8 | 13,8 | **Не исполнен.** В связи с недостаточностью субсидий и удорожанием средств защиты растений, просубсидированы СЗР для обработки только 13,8 тыс. га (82%). Ответственный - заместитель акима области Нурбаев Е.А. |
| 77 | Средний живой вес КРС | кг | |  | 330 | - | **Отсутствуют статданные.** Статданные по данному показателю публикуются один раз в год по итогам отчетного года. Данные за 2022 год будут опубликованы в апреле 2023 года. |
|  | г. Усть-Каменогорск | кг | |  | 380 |  |  |
|  | г. Риддер | кг | |  | 308 |  |  |
|  | район Алтай | кг | |  | 338 |  |  |
|  | Глубоковский район | кг | |  | 351 |  |  |
|  | Зайсанский район | кг | |  | 342 |  |  |
|  | Катон-Карагайский район | кг | |  | 333 |  |  |
|  | Курчумский район | кг | |  | 340 |  |  |
|  | район Самар | кг | |  | 353 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | кг | |  | 307 |  |  |
|  | Уланский район | кг | |  | 333 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | кг | |  | 372 |  |  |
| 78 | Производство яблок | тысяч тонн | |  | 3,75 | 2,3 | **Не исполнен.** Согласно статистическим данным за яеварь-декабрь 2022 года собрано 2,3 тыс.тонн яблок. Ответственный - заместитель акима области Нурбаев Е.А. |
| 79 | Производство колбасных изделий | тысяч тонн | |  | 4,5 | 7,8 | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2022 г. произведено 7,8 тыс.тонн. |
|  | г. Усть-Каменогорск | тысяч тонн | |  | 4,5 | 6,8 | Исполнен. |
|  | район Алтай | тысяч тонн | |  | 0,01 | 1,0 | Исполнен. |
|  | Уланский район | тысяч тонн | |  | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Шемонаихинский район | тысяч тонн | |  | 0,002 | 0 | Не исполнен . Колбасные изделия в районе не производятся. Ответственный - заместитель акима района Ахаев А.А. |
| 80 | Производство мяса птицы | тысяч тонн | |  | 24,0 | 51,1 | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2022 г. произведено 51,1 тыс.тонн. |
|  | г. Усть-Каменогорск | тысяч тонн | |  | 0,03 | 0,1 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | тысяч тонн | |  | 0,01 | 0,01 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | тысяч тонн | |  | 0,03 | 0,2 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | тысяч тонн | |  | 0,02 | 0,02 | Исполнен. |
|  | район Алтай | тысяч тонн | |  | 0,03 | 0,07 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | тысяч тонн | |  | 0,01 | 0,01 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | тысяч тонн | |  | 0,02 | 0,01 | Не исполнен. Ответственный заместитель акима района - Абдуғали Р. Т. |
|  | Тарбагатайский район | тысяч тонн | |  | 0 | 0 | - |
|  | район Самар | тысяч тонн | |  | 0,03 | 0,01 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Абуғали Р.Т. |
|  | Уланский район | тысяч тонн | |  | 23,8 | 50,6 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | тысяч тонн | |  | 0,01 | 0,02 | Исполнен. |
| 81 | Производство рыбы | тысяч тонн | |  | 2,1 | - | Статданные по данному показателю публикуются один раз в год по итогам отчетного года. Данные за 2022 год будут опубликованы в апреле 2023 года. |
| 82 | Производство овощей | тысяч тонн | |  | 105,9 | 155,3 | **Исполнен**. По предварительным статданным объем достиг 155,3 тыс.тонн. |
|  | г. Усть-Каменогорск | тысяч тонн | |  | 8,5 | 28,5 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | тысяч тонн | |  | 6,0 | 8,3 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | тысяч тонн | |  | 14,1 | 16,5 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | тысяч тонн | |  | 16,6 | 24,2 | Исполнен. |
|  | район Алтай | тысяч тонн | |  | 19,6 | 25,2 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | тысяч тонн | |  | 2,8 | 3,0 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | тысяч тонн | |  | 22,1 | 32,1 | Исполнен. |
|  | район Самар | тысяч тонн | |  | 2,5 | 3,1 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | тысяч тонн | |  | 3,3 | 2,5 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района  Талант Бақытбек-ұлы. |
|  | Уланский район | тысяч тонн | |  | 3,5 | 3,6 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | тысяч тонн | |  | 6,9 | 8,3 | Исполнен. |
| 83 | Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года | млн. долл. США | |  | 214,5 | 425,9 | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-ноябрь 2022 г.экспорт продукции составил  425,9 млн.долл.США. |
| 84 | Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК | % | |  | 35,0 | - | **Отсутствуют статданные за 2022 год**. Согласно статданным за январь-ноябрь 2022 г. доля переработки составила 33,5%.. |
| 85 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | млрд. тенге | |  | 28,8 | 69,1 | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2022 г. объем инвестиций составил  69,1 млрд.тенге. |
|  | г. Усть-Каменогорск | тыс. тенге | |  | 3 700 000 | 4 017 830 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | тыс. тенге | |  | 52 000 | 69 789 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | тыс. тенге | |  | 3 720 000 | 10 958 226 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | тыс. тенге | |  | 370 000 | 1 054 233 | Исполнен. |
|  | район Алтай | тыс. тенге | |  | 4 000 000 | 13 172 863 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | тыс. тенге | |  | 2 000 000 | 2 545 975 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | тыс. тенге | |  | 63 039 | 71 646 | Исполнен. |
|  | район Самар | тыс. тенге | |  | 1 000 000 | 1 300 089 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | тыс. тенге | |  | 240 800 | 948 914 | Исполнен. |
|  | Уланский район | тыс. тенге | |  | 8 800 000 | 24 379 949 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | тыс. тенге | |  | 4 900 000 | 10 568 581 | Исполнен. |
| 86 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания | млрд. тенге | |  | 8,35 | 22,1 | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2022 г. объем инвестиций составил 22,1 млрд.тенге. |
|  | г. Усть-Каменогорск | тыс. тенге | |  | 5 784 409 | 9 922 528 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | тыс. тенге | |  | 31 | 62 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | тыс. тенге | |  | 2 281 096 | 11 787 397 | Исполнен. |
|  | район Алтай | тыс. тенге | |  | 48 586 | 56 732 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | тыс. тенге | |  | 0 | 1 834 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | тыс. тенге | |  | 0 | 1 754 | Исполнен. |
|  | Уланский район | тыс. тенге | |  | 84 606 | 120 544 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | тыс. тенге | |  | 149 667 | 161 606 | Исполнен. |
| 87 | Количество реализованных инвестиционных проектов в АПК | Ед. | |  | 16 | 9 | **Не исполнен.** В 2022 году реализовано 9 проектов на 36 млрд. тенге. Оставшиеся 7 проектов перенесены на 2023-2025гг., в связи с финансовыми трудностями. Ответственный - заместитель акима области Нурбаев Е.А. |
| 88 | Рост объема произведенной продукции сельскохозяйственными кооперативами | % | |  | 10 | - | Статданные за 2022 год будут опубликованы в июне 2023г. |
| 89 | Доля оцифрованных земельных данных | % | |  | 80 | - | **Отсутствуют данные.** Предварительные данные из ИС Qoldau с учетом области Абай 72,3%. |
| **Цель12. Развитие малого и среднего бизнеса** | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | | |
| 90 | Доля среднего предпринимательства в экономике | % ВДС в ВРП | |  | - | - | **Отсутствуют статистические данные**. За 3 квартал 2022 года доля среднего предпринимательства по области составила 5,9 % (159,1 млрд.тенге), к аналогичному периоду 2021 года - 5,6 % (180,2 млрд.тенге). Статданные за 2022 год выйдут в апреле 2023 года. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | |
| 91 | Увеличение доли лиц, открывших собственное дело, после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес» | % | |  | 40 | 52 | **Исполнено**. В 2022 году предусмотрена выдача 608 гранта размером 400МРП (1 225 200 тенге) на 745 млн. тенге. Выдан 701 грант на 858 млн. тенге или 115% от плана. Из выданного 701 гранта открыли собственное дело 368 человек, доля лиц открывших собственное дело после обучения в рамках "Бастау Бизнес" составила 52%. |
| 92 | Увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест | % | |  | 55 | 65 | **Исполнен.** На субсидируемые рабочие места направлены 4400 человек, завершили меру 3191 человек, из них трудоустроены на постоянное рабочее место 2073 человека, показатель трудоустройства составил 65%. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | |  | 55 | 64 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | % | |  | 55 | 64 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % | |  | 55 | 62 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % | |  | 55 | 64 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % | |  | 55 | 60 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % | |  | 55 | 73 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | % | |  | 55 | 79 | Исполнен. |
|  | район Самар | % | |  | 55 | 35 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Сурашев К. С. |
|  | Тарбагатайский район | % | |  | 55 | 66 | Исполнен. |
|  | Уланский район | % | |  | 55 | 72 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % | |  | 55 | 56 | Исполнен. |
| 93 | Увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест | % | |  | 58 | 59,7 | **Исполнен.** Количество организаций, с которыми заключены договора на создание субсидируемые рабочие места 1367, из них организации с частной формой собственности составляет 816, доля частного сектора составила 59,7% |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | |  | 58 | 71 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | % | |  | 58 | 62 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % | |  | 58 | 69 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % | |  | 58 | 51 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Тауасаров Р.А. |
|  | район Алтай | % | |  | 58 | 51 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Аскарова Ж.А. |
|  | Катон-Карагайский район | % | |  | 58 | 61 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | % | |  | 58 | 68 | Исполнен. |
|  | район Самар | % | |  | 58 | 16 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Сурашев К.С. |
|  | Тарбагатайский район | % | |  | 58 | 57 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Мамырбаев Б.О. |
|  | Уланский район | % | |  | 58 | 38 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района  Окасов К.Б. |
|  | Шемонаихинский район | % | |  | 58 | 52 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Раимбекова Г.А. |
| 94 | Повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения | % | |  | 60 | 88 | **Исполнен.** Уровень трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения по итогам года составил 88%. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | |  | 60 | 88 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | % | |  | 60 | 91 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % | |  | 60 | 100 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % | |  | 60 | 92 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % | |  | 60 | 100 | Исполнен. |
|  | Катон-Карагайский район | % | |  | 60 | 100 | Исполнен. |
|  | Курчумский район | % | |  | 60 | 100 | Исполнен. |
|  | район Самар | % | |  | 60 | 100 | Исполнен. |
|  | Тарбагатайский район | % | |  | 60 | 100 | Исполнен. |
|  | Уланский район | % | |  | 60 | 78 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % | |  | 60 | 65 | Исполнен. |
| 95 | Количество субъектов предпринимательства, получившившим финансовые меры поддержки | проект | |  | 140 | 1761 | **Исполнено**. За 2022 год профинансирован 1761 проект в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 г.г., и Региональной программы льготного финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «АқНиет». |
| 96 | Создание новых субъектов предпринимательства на селе | тыс. ед. | |  | 0,274 | 0,296 | **Исполнен**. Создано 296 субъектов предпринимательства на селе. |
| **Цель 13. Развитие туристической отрасли** | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | |
| 97 | Увеличение количества внутренних туристов | тыс.чел. | |  | 349,8 | - | **Отсутствуют статистические данные.** За 9 месяцев 2022г. количество внутренних туристов составило 247,3 тыс. человек. Годовой итоговый показатель будет опубликован в апреле 2023г. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек | |  | 107660 |  |  |
|  | г. Риддер | человек | |  | 23067 |  |  |
|  | Глубоковский район | человек | |  | 75519 |  |  |
|  | Зайсанский район | человек | |  | 17182 |  |  |
|  | район Алтай | человек | |  | 64564 |  |  |
|  | район Самар | человек | |  | 7123 |  |  |
|  | Курчумский район | человек | |  | 5776 |  |  |
|  | Катон-Карагайский район | человек | |  | 11553 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | человек | |  | 3534 |  |  |
|  | Уланский район | человек | |  | 26530 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | человек | |  | 7296 |  |  |
| 98 | Увеличение количества въездных туристов | тыс.чел. | |  | 22,29 | - | **Отсутствуют статистические данные**. За 9 месяцев 2022г. количество въездных туристов составило 12,6 тыс. человек. Годовой итоговый показатель будет опубликован в апреле 2023 года. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек | |  | 14291 |  |  |
|  | г. Риддер | человек | |  | 798 |  |  |
|  | Глубоковский район | человек | |  | 584 |  |  |
|  | Зайсанский район | человек | |  | 3813 |  |  |
|  | район Алтай | человек | |  | 2424 |  |  |
|  | Катон-Карагайский район | человек | |  | 195 |  |  |
|  | Курчумский район | человек | |  | 13 |  |  |
|  | район Самар | человек | |  | 34 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | человек | |  | 4 |  |  |
|  | Уланский район | человек | |  | 13 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | человек | |  | 127 |  |  |
| 99 | Увеличение количества номерного фонда | койко-мест | |  | 19635 | - | **Отсутствуют статистические данные.** За 9 месяцев 2022г. количество номерного фонда составило 19398 койко-мест. Годовой итоговый показатель будет опубликован в апреле 2023 года. |
|  | г. Усть-Каменогорск | койко-мест | |  | 1806 |  |  |
|  | г. Риддер | койко-мест | |  | 1584 |  |  |
|  | Глубоковский район | койко-мест | |  | 1615 |  |  |
|  | Зайсанский район | койко-мест | |  | 346 |  |  |
|  | район Алтай | койко-мест | |  | 9946 |  |  |
|  | Катон-Карагайский район | койко-мест | |  | 790 |  |  |
|  | Курчумский район | койко-мест | |  | 274 |  |  |
|  | район Самар | койко-мест | |  | 518 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | койко-мест | |  | 73 |  |  |
|  | Уланский район | койко-мест | |  | 2415 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | койко-мест | |  | 268 |  |  |
| 100 | Повышение роста объема инвестиций в отрасль | млрд.тенге | |  | 11,76 | - | **Не исполнен**. По оперативным данным статистики за 12 месяцев 2022г. объем инвестиций в отрасль составил 10919,4 млн. тенге. Годовые итоговые данные будут опубликованы в июне 2023г. Ответственный - заместитель акима области Буктугутов Ш. |
|  | г. Усть-Каменогорск | млн.тенге | |  | 3 900 |  |  |
|  | г. Риддер | млн.тенге | |  | 330 |  |  |
|  | Глубоковский район | млн.тенге | |  | 1 120 |  |  |
|  | Зайсанский район | млн.тенге | |  | 45 |  |  |
|  | район Алтай | млн.тенге | |  | 480 |  |  |
|  | Катон-Карагайский район | млн.тенге | |  | 350 |  |  |
|  | Курчумский район | млн.тенге | |  | 4 300 |  |  |
|  | район Самар | млн.тенге | |  | 200 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | млн.тенге | |  | 60 |  |  |
|  | Уланский район | млн.тенге | |  | 900 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | млн.тенге | |  | 75 |  |  |
| **Цель 14. Сбалансированное территориальное развитие** | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | | |
| 101 | Уровень урбанизации на конец года | % | |  | 66,69 | 66,2 | **Не исполнен.** Невыполнение планового значения показателя связано с недостижением прогнозного роста численности городского населения (рост 406 человек при прогнозе на год 4036). Численность городского населения составила на 1.01.2023 года 483322 человек, на 1.01.2022 года – 482916 человек. Ответственный - первый заместитель акима области Сматлаев А.Б. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | |
| 102 | Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов | ед. | |  | 40 | 40 | **Исполнен.** По итогам 2022 года в рамках проекта "Ауыл Ел бесігі" модернизировано 40 опорных и спутниковых сел. |
| 103 | Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды | % | |  | 49 | 49 | **Исполнен.**  Установка умных общедомовых приборов учета воды. По Восточно-Казахстанской области имеют техническую возможность для установки общедомовых приборов учета воды 1238 многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день установлено 601 ед. или 49%. |
| 104 | Снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, входящих в состав ФУР, приграничных малых городах, а также моногородах с численностью населения более 50 тысяч человек | % | |  | 56,2 | 55,2 | **Исполнен.** Усредненное значение состояния инженерной и транспортной инфраструктуры моно- и малых городов составляет – 55,2%, в том числе:  -доля дорог в неудовлетворительном состоянии - 37% (Риддер – 28,5 %, Зайсан – 49,4 %, Шемонаиха - 33%);  – износ канализационных сетей – 57,7 % (Риддер – 80,3%, Зайсан – 15%, Шемонаиха - 78%);  – износ тепловых сетей – 57% (Риддер – 75%, Зайсан – 15%, Шемонаиха – 81%);  – износ водопроводных сетей – 69,1 % (Риддер – 75%, Зайсан – 60%, Шемонаиха – 72,5%). |
| 105 | Доля инвентаризованных подземных и надземных коммуникаций на застроенных территориях для создания цифровой плановой основы градостроительного кадастра, в том числе | га | |  |  |  |  |
|  | МИО | га | |  | 2567,57/ 13,3 | 988,62/35,9 | **Не исполнен.** Плановое значение показателя не достигнуто в связи с недостаточностью финансирования из областного бюджета. Ответственный - заместитель акима области Нурбаев Е.А. |
| 106 | Уровень проникновения домашних сетей широкополосного доступа в Интернет | % | |  | 92,4 | 93,6 | **Исполнен.** Из 363 населенных пунктов 160 или 44,1%, в которых проживают 672 578 человек или 93,6 % от общего количества населения области, обеспечены качественным мобильным интернетом третьего или четвертого поколения (3G,4G). |
| **Цель 15. Улучшение экологической обстановки** | | | | | | | |
| **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | | | |
| 107 | Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни | % |  | | \* | \* | Отсутствуют данные. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | |
| 108 | Количество охваченных граждан экологической информационной компанией |  |  | | 15 | 15,4 | **Исполнен.** За 2022 год охвачено экологической информацией 112,2 тыс.человек при плане 105,6 тыс.человек. |
|  |  | | 107570 | 112233 |
| 109 | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | тыс.тонн |  | | 42,284 | 39,598 | **Исполнен.** Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился до 39,6 тыс.тонн при плане 42,3 тыс.тонн., |
| 110 | Снижение энергопотребления в бюджетном секторе и ЖКХ | % |  | | 6 | 6 | **Исполнен.** По итогам года уровень энергопотребления в бюджетных организация и объектах ЖКХ снизился на 6%. |
| 111 | Снижение уровня нормативно-технических потерь электроэнергии в национальных и региональных электрических сетях | % |  | | 12,05 | 12,1 | **Исполнен.** Уровень нормативно-технических потерь электроэнергии в национальных и региональных электрических сетях снизился по сравнению с 2021 годом и составил 12,1%. |
| 112 | Снижение объема забора свежей воды в промышленности | км3 |  | | 0,166 | - | **Данные отсутствуют.** Данные за 2022 год будут сформированы 10.03.2022 г. |
| 113 | Увеличение естественной популяции рыбных ресурсов на 1% до 2024 года | тыс.тонн |  | | 30,0 | 30 | **Исполнен.** Естественная популяция рыбных ресурсов достигла 30% за счет зарыбления водоемов. |
| 114 | Увеличение/расширение площади, покрытой лесом, в том числе, за счет посадки 2 млрд. деревьев с обеспечением нормативной приживаемости в разрезе пород и регионов посадки | га |  | | 600 | 669 | **Исполнен.** В целях достижения индикатора произведена посадка 76 млн. сеянцев в государственном лесном фонде на площади 669 га. |
| 115 | Доля переработки и утилизации, в том числе: |  |  | |  |  |  |
| 115.1 | *- ТБО (от объема образования)* | % |  | | 16,0 | 21,9 | **Исполнено.** В 2022 году из образованных 110,3 тыс.тонн ТБО переработано и утилизировано 24,2 тыс.тонн или 21,9%. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % |  | | 15,0 | 15,0 | Исполнен. |
|  | г. Риддер | % |  | | 85,0 | 77,0 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Байжуменов М.Н. |
|  | Шемонаихинский район | % |  | | 30,1 | 41,6 | **Исполнено.** Переработка и утилизация твердых бытовых отходов составила 3262,2 тонн (собрано ТБО 7 841,75 тонн). |
| 115.2 | - отходов агропромышленного комплекса (по отношению к предыдущему году) | % |  | | 5,0 | 5,0 | **Исполнен.** Проведена утилизация отходов агропромышленного комплекса с ростом к прошлому году на 5%. |
| 115.3 | - опасных медицинских отходов (от собранного объема) | % |  | | 100 | 100 | **Исполнен.** Опасные медицинские отходы утилизируются в полном объеме от собранного объема. |
| **Цель 16. Обеспечение населения централизованным водоснабжением и водоотведением** | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | |
| 116 | Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения: |  |  | |  |  |  |
| 116.1 | *в городах* | *%* |  | | *99,2* | *99,7* | **Исполнен.** По итогам 2022 года 481,9 тысяч городского населения из 483,3 тысяч имеют доступ к услугам водоснабжения или 99,7%. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % |  | | 99,5 | 99,6 | Исполнен. Доступ к водоснабжению имеют в г.Усть-Каменогорск 351397 человек из 352847 |
|  | г. Риддер | % |  | | 98,8 | 100 | Исполнен. Доступ к водоснабжению имеют в  г. Риддер 50152 человек из 50152 |
|  | г. Серебрянск | % |  | | 100 | 100 | Исполнен. Доступ к водоснабжению имеют в г.Серебрянск 7132 человек из 7132 |
|  | г. Алтай | % |  | | 100 | 100 | Исполнен. Доступ к водоснабжению имеют в г.Алтай 36104 человек из 36104 |
|  | г. Зайсан | % |  | | 100 | 100 | Исполнен. Доступ к водоснабжению имеют в г. Зайсан 18514 человек из 18 514 |
|  | г.Шемонаиха | % |  | | 99,8 | 99,8 | Исполнено Доступ к водоснабжению имеют в г.Шемонаиха 18 535 человек из 18 573 |
| 116.2 | *в сельских населенных пунктах* | *%* |  | | *95,4* | *95,4* | **Исполнен.** По итогам года 235,5 тысяч сельчан из 246,9 тысяч имеют доступ к услугам водоснабжения. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % |  | | 100 | 100 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % |  | | 100 | 93,4 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Байжуменов М.Н. |
|  | Глубоковский район | % |  | | 97,6 | 98,6 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | % |  | | 97,7 | 98 | Исполнен |
|  | район Алтай | % |  | | 87,5 | 87 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Сахариев М.А. |
|  | Катон-Карагайский район | % |  | | 96,6 | 97,5 | Исполнен. Из 21297 человек обеспечены центральным водоснабжением 20792 человека. |
|  | Курчумский район | % |  | | 93,4 | 93,4 | Исполнен |
|  | район Самар | % |  | | 100 | 100 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | % |  | | 99,7 | 99,7 | Исполнен |
|  | Уланский район | % |  | | 89,7 | 87,4 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Болатқан Р. |
|  | Шемонаихинский район | % |  | | 93,8 | 94,6 | Исполнен. Доступ к водоснабжению имеют в СНП 22 243 человек из 23 508 |
| 117 | Уровень очистки сточных вод в городах | % |  | | 79,2 | 79,8 | **Исполнен.** Реализовано 2 проекта по водоотведению в селах (п.Касым Кайсенова Уланского района, с.Опытное поле Глубоковского района) выделено из областного бюджета 76,4 млн.тенге. По итогам года уровень очистки по итогам года составил 79,8%. |
| **Цель 17. Обеспечение транспортной доступности** | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | |
| 118 | Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии | % |  | | 89 | 91 | **Исполнен.** Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии за 2022 год составила 91%. Общая протяженность составляет - 4027,7 км., в хорошем состоянии - 871,7 км., в удовлетворительном состоянии - 2795,0 км., в неудовлетворительном состоянии - 361,1 км.. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % |  | | 100 | 84 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Федченко Д.В. |
|  | г. Риддер | % |  | | 96,7 | 96,7 | Исполнен. |
|  | Глубоковский район | % |  | | 95,5 | 95,5 | Исполнен. |
|  | Зайсанский район | % |  | | 95,3 | 95,3 | Исполнен. |
|  | район Алтай | % |  | | 96,2 | 92,4 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Сахариев М.А. |
|  | Катон-Карагайский район | % |  | | 97,1 | 89,4 | Не исполнен.Ответственный заместитель акима района - Карабалинов Р.М. |
|  | Курчумский район | % |  | | 86,2 | 79,3 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Азимбаев К.З. |
|  | район Самар | % |  | | 95,8 | 83,1 | Не исполнен. Заместитель акима района - Ордаханов Д.М. |
|  | Тарбагатайский район | % |  | | 81,9 | 75,5 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима район Талант Бақытбек-ұлы. |
|  | Уланский район | % |  | | 83,8 | 83,8 | Исполнен. |
|  | Шемонаихинский район | % |  | | 97,5 | 87,4 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Молдаханов Б.К. |
|  | Областные дороги | % |  | | 97,0 | 96,8 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима области Нурбаев Е. А. |
| **Цель18. Повышение удовлетворенности граждан качеством работы местных исполнительных органов** | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | |
| 119 | Уровень удовлетворенности качеством работы МИО | % |  | | 67,0 | 51,9 | **Не исполнен.** Согласно результатам социологического опроса населения. Ответственный заместитель акима области - и.о. руководителя аппарата акима области Бичуинов К.К. |
|  |  | | | |  |  |  |