|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Отчет о реализации Плана развития Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период | | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержден | | Решением сессии Восточно-Казахстанской областного маслихата от 15 декабря 2023 г. №9/77-VIII | | | | | | | | |
| Государственный орган | | Акимат Восточно-Казахстанской области | | | |  |  |  |  |  |
|  | **1. Информация о ходе реализации плана** | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Источник информации** | **Ответственные за исполнение** | **Исполнение** | | | **Источник финансирования** | **Код бюджетной программы** | **Информация об исполнении** |
| **базовое (исходное значение)** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН** | | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Рост доходов населения, содействие занятости и создание рабочих мест** | | | | | | | | | |
| 1. | Рост реальных денежных доходов населения | % прироста от уровня 2019 г. в ценах 2019 года | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УЭБП | - | - | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** По данным за 3 квартал 2023 года рост составил 24,7%. Плановые значения не предусмотрены. |
| 2. | Доля доходов, наименее обеспеченных 40% населения | % в общих доходах населения | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УКЗСП | 21,69 | 21,69 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют**. По данным за 3 квартал 2023 года доля составила 20,32%. Статистические данные за 2023 год будут опубликованы в апреле 2024 года. |
| 3. | Расходы домашних хозяйств на продовольственные товары | % от общих расходов | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УЭБП | 47,82 | 47,82 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** По данным за 3 квартал 2023 года расходы составили 51,0%. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 4. | Уровень безработицы | % | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УКЗСП | 4,8 | 4,8 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** Согласно статданным по итогам 4 квартала 2023 года индикатор достиг 4,6%. статистические данные за 2023 год будут опубликованы в апреле 2024 года. |
| 5. | Создание 100 рабочих мест на 10 тыс. экономически активного населения | мест | Административные данные ЦГО и МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УКЗСП | 7900 | 7900 | 12145 | \* | \* | **Исполнен.** Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК в области создано 12145 мест на 10 тыс. .экономически активного населения. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сдерживание роста цен и тарифов на товары, работы и услуги |  |  | УПИИР, УКЗСП, УСХ, УСЭиЖКХ, УПТАД, Департамент по защите конкуренции ВКО (по согласованию), акимы городов и районов |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Реализация по сниженным ценам осуществляется через сеть торговых павильонов СПК «Ертіс» и магазины областного центра. С 1000 оптовыми реализаторами, торговыми объектами и сельхозтоваропроизводителями заключены меморандумы о применении 15% торговой надбавки. Также, по области действуют 227 социальных уголков. Местным сельхозтоваропроизводителям на постоянной основе предоставляется 263 льготных торговых места для продажи продукции без наценки на рынках и торговых объектах. |
| 2 | Оказание мер содействия занятости направленных на обучение, молодежную практику, создание социальных рабочих мест, расширение общественных работ, в том числе целевая работа с уязвимыми слоями населения | млн. тенге |  | УКЗСП | 3527,0 | 3527,0 | 4178 | Областной бюджет | 256113015 | **Исполнено.** В 2023 год**у** в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства 7226 человек из числа социально уязвимых категорий граждан трудоустроены на субсидируемые рабочие места (136% от плана). Из числа завершивших работу (4778 человек) 3030 человек трудоустроены на постоянные рабочие места в этих же организациях, KPI составил 79% при плане 60%. Выделено из бюджета 4178 млн.тенге. |
| 3 | Проведение встреч и организация информационно-разъяснительной работы среди студентов, обучающихся по проекту «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін») | единиц |  | УОР, УО |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** На регулярной основе проводятся встречи и информационно-разъяснительная работа среди студентов, обучающихся по проекту «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» («Серпін»). |
| 4 | Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с учетом потребностей рынка труда (выпускники 9 и 11 классов) | млн. тенге |  | УО | 1583 | 1583 | 1582,9 | Областной бюджет | 256113047 | **Исполнено.** На 2023-2024 учебный год выделен государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием в количестве 5930 мест, из них поступившие на базе 9 класса - 4 408 чел., на базе 11 класса - 1522 чел. |
| 5 | Регулярное проведение ярмарок вакансий | млн. тенге |  | Акимы городов и районов | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Бюджеты городов и районов |  | **Исполнено.** Проведено 52 ярмарок вакансий. |
| 6 | Создание рабочих мест, в том числе постоянных за счет ввода и расширения производств, реализации мероприятий в рамках национальных проектов | рабочих мест |  | УКЗСП, УО, УСЭиЖКХ, УСХ, УЗО, УПТАД, УПИИР, акимы городов и районов | 10025 | 10025 | 22610 | Госбюджет и иные источники финансирования |  | **Исполнено.** В 2023 году по области в рамках Региональной карты занятости создано 32664 рабочих места, из них 22 610 постоянных, 7 323 временных. |
| 7 | Переподготовка кадров с учетом потребностей рынка труда, ежегодно не менее 1,5 тыс. человек | тыс. человек |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 0,7 | 0,7 | 0,83 | Областной бюджет |  | **Исполнено.** В 2023 году направлено на краткосрочное обучение 832 человека 295,0 тыс. тенге, из них завершили обучение 769. Из числа завершивших обучение трудоустроены на постоянное рабочее место 632 человека или 82% от числа завершивших обучение. |
| млн. тенге | 0,3 | 0,3 | 0,30 | Областной бюджет |  |
| 8 | Количество трудоспособных получателей обусловленной денежной помощи | единиц |  | УКЗСП, акимы городов и районов |  |  | 3311 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Количество трудоспособных получателей АСП – 3311 человек, из них вовлечены в активные меры содействия занятости 2672 человек *(2151 человек имели работу на момент обращения, 521 - привлечены на активные меры занятости, в т.ч. 311 на постоянные и 210 временные рабочие места).* |
| 9 | Имеющие работу на момент обращения обусловленной денежной помощи | единиц |  | УКЗСП, акимы городов и районов |  |  | 2151 | В пределах выделенных средств |  |
| 10 | Вовлечение в активные меры содействия занятости получателей обусловленной денежной помощи | единиц |  | УКЗСП, акимы городов и районов |  |  | 521 | В пределах выделенных средств |  |
| 11 | Реализация Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы | млн. тенге |  | УЭБП, УФ, УКЗСП, акимы городов и районов |  |  |  | Республиканский бюджет | 256113011 | Реализация Дорожной карты завершена в 2021 году. |
| *Социально-культурные объекты* |  |  |  |  | Республиканский бюджет | 256113011 |
| *Объекты жилищно-комунального хозяйства* |  |  |  |  | Республиканский бюджет | 256113011 |
| *Объекты инжинерно-транспортной инфраструктуры* |  |  |  |  | Республиканский бюджет | 256113011 |
|  | **Итого по цели 1** |  |  |  | **5290,4** | **5290,4** | **5941,2** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **5110,4** | **5110,4** | **5761,2** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  |  |  | **180,0** | **180,0** | **180,0** | Бюджеты городов и районов |  |  |
|  | **Цель 2. Обеспеченность населения жильем** | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 6. | Доступность жилья | соотношение среднедушевых доходов населения к средней стоимости 1 кв. м. жилья | Административные данные МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УСЭиЖКХ | 0,51 | 0,51 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют**. Данные будут опубликованы в апреле 2024 года. |
| 7. | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.м | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УСЭиЖКХ | 353,6 | 353,6 | 353,6 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам года за счет всех источников финансирования введено 353,6 тыс. м2 жилья на 2 715 квартир, с ростом 111,1% к объему прошлого года. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство многоэтажных жилых домов | домов |  | УСЭиЖКХ | 25 | 25 | 25 | Госбюджет и иные источники финансирования |  | **Исполнено.** Введено 25 многоквартирных домов – 231,6 тыс. м2 на 1 824 квартиры (5 кредитных -  30,8 тыс. м2, 18 коммерческих – 200,8 тыс. м2). |
| 13 | Обеспечение жильем семей | тыс. квартир |  | УСЭиЖКХ | 3,0 | 3,0 | 2,7 | Госбюджет и иные источники финансирования |  | **Не исполнено.** Введено 2,7 тыс квартир, 89,7% к прошлому году. План не выполнен в связи с увеличением доли коммерческого жилья более высокого класса комфортности, с квартирами большей площадью, а также снижением объемов строительства арендного жилья с 2022 года за счет средств бюджета с небольшой площадью. |
| 14 | Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой многоквартирных жилых домов и зон развития индивидуального жилищного строительства | кол-во вводимых объектов |  | УСЭиЖКХ | 8 | 8 | 16 | Госбюджет и иные источники финансирования |  | **Исполнено**. Введено 16 объектов инженерной инфраструктуры, проложено 124,8 км инженерных сетей. |
| 15 | Индивидуальное жилищное строительство | тыс.кв.м |  | УСЭиЖКХ | 89 | 89 | 116,4 | Госбюджет и иные источники финансирования |  | **Исполнено.** Введено индивидуальное жилищное строительство на 116,4 тыс. м2 , из них: 17,5 тыс. м2 (209 домов) по «Одноэтажный Восток», 98,9 тыс. м2 (690 квартир) за счет населения. |
| 8. | Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты | количество специалистов | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УЭБП | 127 | 113 | 113 | \* | \* | **Исполнен.** Плановое значение по согласованию с Министерством национальной экономики РК снижено до 113 специалистов. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Кредитование областных бюджетов на строительство и приобретение жилья специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты | млн. тенге |  | УЭБП | 786,3 | 582,8 | 582,8 | Республиканский бюджет |  | **Исполнено.** На 2023 год из республиканского бюджета выделены средства в сумме 582,8 млн.тенге для обеспечения кредитным жильем 113 специалистов. |
| 9. | Количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север) | человек | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УКЗСП | 305 | 305 | 372 | \* | \* | **Исполнен.** Переселены в рамках квоты 372 человека в составе 128 семей. |
| 10. | Количество соотечественников (кандасов), переехавших в Республику Казахстан | человек | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УКЗСП | 239 | 239 | 259 | \* | \* | **Исполнен.** В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов в 2023 году количество соотечественников, переехавших в область составило 259 человек. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Предоставление субсидии на переезд для переселенцев и кандасов | млн. тенге |  | УКЗСП | 129,0 | 129,0 | 127,0 | Областной бюджет | 256113047 | **Исполнено.** В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов в 2023 году в область переселено 631 человек, в том числе 372 переселенца и 259 кандасов. Из числа переселившихся за материальной помощью на переезд обратились 566 человек.Предоставлено субсидий на 127,0 млн.тенге. |
| 18 | Субсидирование на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | млн. тенге |  | УКЗСП | 52,0 | 52,0 | 42,0 | Областной бюджет | 256113047 | **Исполнено.** В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов в 2023 году в область переселено 212 семей в составе 631 человек, в том числе 372 переселенца и 259 кандасов. Возмещены расходы по найму жилья (согласно заявкам) на 42 млн.тенге из числа обратившихся 64 семей семей в составе 210 человек. |
|  | **Итого по цели 2** |  |  |  | **967,3** | **763,8** | **751,8** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **786,3** | **582,8** | **582,8** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **181,0** | **181,0** | **169,0** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Цель 3. Увеличение продолжительности жизни населения** | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | | | | | |
| 11. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 72,4 | 72,4 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** Данные за 2023 год будут сформированы в июне 2024 года. |
| 12. | Младенческая смертность | количество случаев на 1000 родившихся живыми | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 7,7 | 7,7 | 7,3 | \* | \* | **Исполнен.** Зарегистрировано 65 случаев младенческой смертности, показатель составил 7,3 на 1 тыс. родившихся живыми. По сравнению с 2022 годом отмечается снижение показателя на 12,05% (2022 - 8,3). |
| 13. | Материнская смертность | количество случаев на 100 тысяч родившихся живыми | Административные данные МЗ | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | <14,0 | <14,0 | 33,7 | \* | \* | **Не исполнен.** По области за 2023 год 3 случая материнской смертности (г. Усть-Каменогорск -1, Курчумский район - 2). Причиной не достижения планового значения является экстрагенитальные заболевания, развившиеся в период беременности, не связанные с непосредственной акушерской причиной, но отягощенные физиологическим воздействием беременности и родов. Ответственный - заместитель акима области Сапанов Д.Б. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расширение доступа населения к информации о репродуктивном здоровье | мероприятий |  | УЗ | 2000 | 2000 | 5472 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В рамках пропаганды ЗОЖ по охране репродуктивного здоровья (ДЗД, грудное вскармливание, ВДС и др.) проведено 5472 мероприятия с охватом 30288 человек. |
| 20 | Расширение доступа населения к услугам планирования семьи и современным средствам контрацепции |  |  | УЗ |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. В области на базах ПМСП организации функционируют 196 профильных школ здоровья, из них 16 школ планирования семьи. |
| 21 | Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем | квот |  | УЗ | 269 | 269 | 269 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** На 2023 год всего выделено 269 квот на ЭКО. Освоение составило 100 %. |
| 22 | Реализация мероприятий по снижению распространения коронавирусной инфекции, в том числе постоянному контролю мест массового скопления людей и общественного транспорта на соответствие санитарным требованиям и нормам, а также регулярному проведению дезинфекционных работ | количество мероприятий |  | УЗ, ДСЭК МЗ РК по ВКО | 100 | 100 |  | В пределах выделенных средств |  | В связи с завершением пандемии по КВИ, мероприятия по данному направлению не проводятся. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 14. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями | % | Итоги соцопроса | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 72,4 | 72,4 | - | \* | \* | **Данные отсутствуют.** Социальный опрос по определению уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи проводит ТОО «Центр исследований, анализа и оценки эффективности» Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан. Итоги 2023 года выйдут в марте 2024 года, согласно выгрузки медицинских информационных систем удоволетворенность населения составляет около 72%. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Проведение скрининга населения для выявления заболеваний на ранних стадиях | тыс. человек |  | УЗ | 124 | 124 | 132,3 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. На 31.12.2023 г. онкологические скрининговые осмотры прошли 132, 3 тыс человек, в том числе РМЖ- 49,3 тыс. человек, РШМ- 33,3 тыс. человек, КРР- 49,7 тыс человек. |
| 24 | Усиление инфекционного контроля населения, внедрению телемедицины и удаленной диагностики | количество сеансов |  | УЗ | 220 | 220 | 420 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** По итогам 2023 года в 2 медицинских организациях области выполнены 420 сеансов телопатологии. |
| 25 | Повышение профессиональных компетенций медицинских кадров путем направления 300 специалистов на обучение в период с 2020 по 2025 годы в ведущие медицинские клиники зарубежных стран | человек |  | УЗ | 23 | 23 | 32 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. В 2023 году обучено 32 медицинских работника области в ведущих зарубежных клиниках Израиля, России, Германии и Латвии. |
| 15. | Доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth | % | Административные данные МЗ РК | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 65 | 65 | - | \* | \* | **Не исполнен.** Доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth согласно плановых показателей на 2023 год - 65%. Разработчиками МИС постоянно ведется работа по интеграции с сервисами МЗРК для передачи данных в ядро E-health и интеграция находится в тестовом режиме. Ответственный - заместитель акима области Сапанов Д.Б. |
| 16. | Доля дистанционных медицинских услуг, оказанных населению | % | Административные данные МЗ РК | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 7 | 7 | 3,1 | \* | \* | **Не исполнен.** По итогам 2023 года общее количество дистанционно оказанных услуг населению – 134 964 или 3,1 % от общего количества оказанных услуг. Ответственный - заместитель акима области Сапанов Д.Б. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Развитие онлайн-медицины, внедрению высоких технологий, развитию обязательного социального медстрахования | количество высокотехнологических медицинских услуг (ВТМУ) |  | УЗ | 150 | 150 | 324 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. По итогам 2023 года в 6 медицинских организациях области оказаны 324 ВТМП услуг по 33 видам. |
| 27 | Усиление инфекционного контроля населения, внедрение телемедицины и удаленной диагностики | сеансы |  | УЗ |  |  | 420 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. По итогам 2023 года в 2 медицинских организациях области выполнены 420 сеансов телопатологии. |
| 17. | Открытие фельшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах | Единиц | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 7 | 7 | 17 | \* | \* | **Исполнен.** В 2023 году в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" завершено строительство 17 медицинских пунктов. |
| 18. | Численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов | человек | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 53155 | 45864 | 45864 | \* | \* | **Исполнен.** В 2023 году услугами ПМК охвачено 45864 человека. Плановое значение скорректировано по согласованию с МЗ РК. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство 36 объектов здравоохранения (в т.ч. МП -27, ВА - 7, ФАП - 2) | объект |  | УСЭиЖКХ, УЗ, акимы городов и районов | 18 | 18 | 18 | Республиканский бюджет | 288038011 | **Исполнено**. В 2023 году в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" велось строительство 18 медицинских пунктов, из них завершено – 17. Переходящий проект на 2024 год «Строительство врачебной амбулатории в с. Прапорщиково Глубоковского района ВКО». Степень готовности объекта – 85%, ввод объекта запланирован до 15 мая 2024 года. |
| 29 | Реконструкция медицинских объектов | единиц |  | УЗ |  |  |  |  |  |  |
| млн. тенге |  |  |  |  | Областной бюджет | 288038046 |
| 30 | Строительство центра гематологии ВКО в г.Усть-Каменогорск | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ, УЗ, аким г.Усть-Каменогорск | 11 957,9 | 11 957,9 | 11 957,9 | Областной бюджет | 288038015, 288038046 | **Исполнено.** Общая стоимость проекта составляет 72,06 млрд. тенге (Государственная экспертиза №06-0107/22 от 29.04.2022 год). Договор заключен между управлением строительства, архитектуры и градостроительства ВКО и ТОО «В&АContractorsSA». Общая сумма по договорам –71,3 млрд. тенге (освоено 29,7 млрд. тенге). Для завершения строительство Центра гематологии в г.Усть-Каменогорск, требуется выделение из республиканского бюджета 41,6 млрд. тенге (из них СМР – 21,8 млрд.тенге, медоборудование – 20,9 млрд. тенге). В 2023 году на продолжение строительства Центра гематологии выделено из областного бюджета 1 млрд. тенге. Кроме того, в декабре 2023 года выделен 1 млрд. тенге из резерва Правительства РК. В текущем году предусмотрено из местного бюджета 4,0 млрд. тенге. Подана бюджетная заявка в Министерство здравоохранения Республики Казахстан на выделение 30,0 млрд. тенге, находится на рассмотрении. Готовность объекта – 77%. |
| 31 | Строительство больничного комплекса на 140 коек и поликлиники на 500 посещений в смену в г.Риддер | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ, УЗ, аким г.Риддер |  |  |  | Областной бюджет | 288038046, 288038015, | **Исполнено.** Общая стоимость проекта 34,767 млрд. тенге, в том числе: РБ – 31,291 млрд. тенге, МБ – 3,476 млрд. тенге. В 2022 году на начало строительства многопрофильного больничного комплекса из областного бюджета в рамках софинансирования выделено и освоено 3,0 млрд. тенге. На сегодня строительно-монтажные работы выполнены на 60%, по стационару на 15%, по пищеблоку и наружным сетям на - 85%. Завершение строительства больничного комплекса запланировано на 2025 год, при полном финансировании. В 2024 году предусмотрено из республиканского бюджета 2,0 млрд. тенге. Подана бюджетная заявка в Министерство здравоохранения Республики Казахстан на 18,0 млрд. тенге. Бюджетная заявка на стадии рассмотрения. |
| 32 | Модернизация отделений 1-3 этажа хирургического корпуса КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский многопрофильный "Центр онкологии и хирургии" УЗО ВКО, ул.Серикбаева, 1 г.Усть-Каменогорск | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ, УЗ |  |  |  | Областной бюджет | 288038015 | **Не исполнено**. В 2024 году на модернизацию отделений 1-3 этажа хирургического корпуса КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной многопрофильный «Центр онкологии и хирургии» - 1 369,128 млн. тенге, из областного бюджета. |
| 33 | Строительство поликлиники на 150 посещений в смену в пос. Касым Кайсенова, Уланского района, ВКО | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ, УЗ, аким Уланского района | 600 | 600 | 600 | Областной бюджет | 288038015 | **Исполнено.** В 2023 году начаты строительно-монтажные работы из средств республиканского бюджета направлено 600,0 млн.тенге. В 2024 году из нацфонда на продолжение строительства выделено 1 805,79 млн.тенге. |
| 19. | Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 59,3 | 59,3 | - | \* | \* | **Данные отсутствуют.** |
| 20. | Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 86 | 86 | 88,3 | \* | \* | **Исполнен.** В 2023 году охват беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением составил - 88,3%, из них по показателю «Взятие на учет до 12 недель беременности» – 93,7%, по показателю «Осмотр терапевтом до 12 недель» – 86,4%. - по показателю «Пренатальный скрининг 1 триместра» показатель составил - 85,1%. |
| 21. | Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 78 | 78 | 93,2 | \* | \* | **Исполнен.** Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами составило 93,2%, при плане - 78%. |
| 22. | Увеличение охвата медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 35 | 35 | 50,2 | \* | \* | **Исполнен**. В 2023 году охват круглосуточной медицинской реабилитацией детей по области составил 50,2%. |
| 23. | Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям | Единиц | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 34 | 34 | 32 | \* | \* | **Не исполнен.** 32 обучаются на сегодняшний день, 2 резидента отчислены по собственному желанию, перешли на государственный грант по другой специальности. Ответственный - заместитель акима области Сапанов Д.Б. |
| 24. | Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 30 | 30 | - | \* | \* | **Данные отсутствуют.** В 2023 году численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом составляет 42 %. Организовано и проведено свыше 25 тысяч мероприятий с охватом 184 тысяч человек. Проводилась широкая информационная работа, распространено свыше 17 тысяч буклетов и листовок. |
| 25. | Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14) | на 100 тыс. населения | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЗ | 123,8 | 123,8 | 121,3 | \* | \* | **Исполнен.** Показатель снижения заболеваемости ожирением среди детей (0-14) составил – 121,3 на 100 тыс. населения. Для снижения заболеваемости проводились лекции по правильному питанию среди населения с охватом 290 человек. Проведены рейды по школьным столовым с проведением анализа питания для школьников. |
|  | **Мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Развитие молодежных центров здоровья и обеспечение доступности их услуг по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи |  |  | УЗ |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В области функционируют 5 молодежных центров здоровья, которые оказывают комплексные психосоциальные услуги молодежи. Всего молодежными центрами за год проведено свыше 7,9 тысяч мероприятий. |
| 35 | Мониторинг обеспеченности медучреждений и аптечных сетей лекарствами и медицинскими изделиями | количество мониторинга |  | УЗ | 2 | 2 | 2 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** С целью мониторинга лекарственных средств и медицинских изделий создана рабочая группа, которая в 1-ом квартале 2022 года провела анализ 2 основных стационаров города Усть-Каменогорск по основным видам лекарственных средств и медицинских изделий. Во 2-ом квартале 2022 года проведен анализ в КГП на ПХВ "Городская поликлиника №2 города Усть-Каменогорска" по основным назалогиям. Для остальных медицинских организации мониторинг был проведен с использованием информационных систем. В 2023 году во всех МО области имелся двух- трехмесячный запас ЛС и МИ. |
| 36 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД | млн. тенге |  | УЗ | 80,1 | 80,1 | 80,1 | Республиканский бюджет | 253008011 | **Исполнено**. На проведение профилактических мероприятий направлено 79,0 млн. тенге (в том числе 21 аутрич работников, поддерживалась работа 5 доверительных пунктов для ключевых групп, расследовано 367 новых случаев ВИЧ, проведено эпидрасследование 100 МСМ и 100 РС), 2 государственных социальных заказа для НПО на 1,1 млн тенге. |
| 37 | Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | млн. тенге |  | УЗ, акимы городов и районов | 18,7 | 18,7 | 18,7 | Республиканский бюджет | 253007011 | **Исполнено.** Медицинскими работниками совместно со специалистами ЗОЖ проведено более 25,0 тыс.мероприятий с охватом 184,0 тыс.человек. Так же, для пропаганды ЗОЖ проводилось тиражирование 14 751 буклета и 12 519 листовок среди населения. |
| 38 | Популяризация здорового образа жизни и повышения активности населения в прохождении скрининговых программ. | тыс.человек |  | УЗ, акимы городов и районов | 135,0 | 135,0 | 339,0 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Всего в 2023 году скрининговыми исследованиями было охвачено 339,0 тыс. человек, выявлено 12,366 тыс.больных. |
| 39 | Повышение квалификации медицинских работников | млн. тенге |  | УЗ | 454,9 | 454,9 | 454,9 | Областной бюджет | 253003015 | **Исполнено.** В 2023 году обучено 32 медицинских работника области в ведущих зарубежных клиниках Израиля, России, Германии и Латвии. |
| 40 | Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения | млн. тенге |  | УЗ, акимы городов и районов | 2599,5 | 2599,5 | 2599,5 | Областной бюджет | 253033015 | **Исполнено.** Оснащены 12 организаций здравоохранения на общую сумму 3 869 732 тыс. тенге медицинским оборудованием и медицинской мебелью в количестве 1151 единица. |
|  | 1270,0 | 1270,0 | 1270,2 | Республиканский бюджет | 253033032 |
| 41 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | млн. тенге |  | УЗ, акимы городов и районов | 1,4 | 1,4 |  | Республиканский бюджет | 253042011 | **Исполнено.** В связи с отсутствием решений суда о применении химической кастрации, финансовые средства возвращены в государственный бюджет. |
|  | **Итого по цели 3** |  |  |  | **16982,5** | **16982,5** | **16981,3** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **1370,2** | **1370,2** | **1369,0** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **15612,3** | **15612,3** | **15612,3** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Цель 4. Доступность объектов спорта** | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 26. | Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УФКС | 48,5 | 48,5 | 48,5 | \* | \* | **Исполнен.** Средняя обеспеченность на 1.01.2024 года составила 48,5%, из которых 55,87% обеспеченность населения спортивными залами и 41,37% обеспеченность бассейнами.Достижению индикатора способствовало строительство спортивных сооружений и спортивных площадок. |
| 27. | Охват молодежи спортом (14-18 лет) | тыс.человек | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УФКС | 24,982 | 24,982 | 28,245 | \* | \* | **Исполнен.** Обеспечен охват молодежи занятиями физической культурой и спортом (14-18 лет) путем открытия дополнительных бесплатных секций при учреждениях образования, а также функционирования детско-юношеских спортивных школ. |
| 28. | Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УФКС | 42 | 42 | 42,0 | \* | \* | **Исполнен.** Обеспечен охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 42% за счет проведения спортивно-**массовых** мероприятий *(более 750 мероприятий, в том числе международного и республиканского уровня),* вовлечения населения к занятиям спортом *(размещение информации о проведении спортивно-массовых мероприятий)*,строительства спортивных сооружений. |
| - дети и подростки | 17,3 | 17,3 | 21,4 | \* | \* | **Исполнен.** Доведение доли детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом до 21,4% обеспечено путем открытия дополнительных бесплатных секций при учреждениях образования, функционирования детско-юношеских спортивных школ. |
| 29. | Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УФКС | 13,2 | 13,2 | 13,5 | \* | \* | **Исполнен.** Количество населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом по итогам года составило 5220 человек, или 13,5% из общего количества людей с ограниченными возможностями (38 653). Достижению показателя способствовала работа "Клуба для людей с ограниченными возможностями". |
|  | **Мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Проведение и участие в различных соревнованиях и спартакиадах с участием лиц с ограниченными возможностями | млн. тенге |  | УФКС, УО, акимы городов и районов | 26,1 | 26,1 | 27,8 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. За 2023 год для участия в различных соревнованиях и спартакиадах с участием лиц с ограниченными возможностями выделено 27,8 млн. тенге с учетом транспортных услуг. В течение года спортсмены приняли участие в 12 областных соревнованиях, 23-х республиканских соревнованиях (20-золото, 34-серебра, 21-бронзы), 7-ти международных соревнованиях. |
| 43 | Обеспечение деятельности сети детско-юношеских спортивных школ в регионе, в том числе в сельской местности | млн. тенге |  | УФКС, УО, акимы городов и районов | 3 668,7 | 3 668,7 | 5 692,6 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** На обеспечение деятельности сети детско-юношеских спортивных школ в регионе направлено около 5,7 млрд. тенге. В области функционируют 28 спортивных школ, в т.ч. 10 специализированных, 18 ДЮСШ. В спортивных школах занимается свыше 17 тысяч детей и подростков. В 186 отделениях по 56 видам спорта насчитывается 20 спортивно-оздоровительных групп, 909 групп начальной подготовки, 588 учебно-тренировочных групп, 111 групп спортивного совершенствования, 2 группы высшего спортивного мастерства. |
| 44 | Активизация деятельности спортивных секций и клубов для развития системы дополнительного образования, спортивных клубов | Единиц. |  | УФКС, УО, акимы городов и районов | 165 | 165 | 165 | Не требуется |  | **Исполнено**. В области действуют 4211 спортивных секций. В 2023 году активизирована деятельность 165 спортивных секций для развития системы дополнительного образования. |
| 45 | Обеспечение равного доступа населения к массовым занятиям физической культурой путем предоставления населению спортивных сооружений | % |  | акимы городов и районов | 100 | 100 | 100 | Не требуется |  | **Исполнено**. Население области имеет равный доступ к спортивным сооружениям. Занятия в детско-юношеских спортивных школах предоставляется на бесплатной основе. Доступ взрослому населению к спортивным сооружениям предоставлен на платной основе. |
| 46 | Строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов в Катон-Карагайском, Тарбагатайском, Курчумском районе - по 2, в районе Самар, Алтай, Шемонаиха – по 1, в Уланском районе - 3 | единиц |  | УФКС, УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 2 | 2 | 6 |  | 288024 | **Исполнено.** Продолжается строительство 6 ФОКов. Срок завершения 2-х (в селах Бозанбай и Таврическое) 1 квартал 2024 года, 3-х ФОКов (в селах Маркаколь, Улкен-Нарын и Катон-Карагай) 2 квартал 2024 года, ФОК в с.Тугыл 3 квартал 2024 года. |
| млн. тенге |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | Республиканский бюджет |
|  | 91,4 | 91,4 | 80,2 | Областной бюджет |
|  | **Итого по цели 4** |  |  |  | **541,4** | **541,4** | **530,2** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **450,0** | **450,0** | **450,0** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **91,4** | **91,4** | **80,2** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Цель 5. Качественное образование** | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 30. | Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA (отчет ОЭСР): |  |  | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО |  |  |  |  |  | **Не исполнен.** Результаты исследования PISA-2022. В 2022 году в исследовании приняли участие 1067 подростков из 35 организаций образования, из них 29 школы (15 городских, 14 сельских), 6 городских колледжей, в том числе одна республиканская спортивная школа-интернат-колледж олимпийского резерва г.Риддер. Учащиеся ВКО показали следующие результаты: математическая грамотность - 432 баллов (7 место по РК), читательская грамотность – 410 баллов (5 место по РК), естественно-научная грамотность – 441 баллов (5 место по РК). Ответственный - заместитель акима области Сапанов Д.Б. |
|  | по математике | средний балл | Отчет ОЭСР | 449 | 449 | 432 | \* | \* |
|  | по естествознанию | средний балл | Отчет ОЭСР | 416 | 416 | 441 | \* | \* |
|  | по чтению | средний балл | Отчет ОЭСР | 416 | 416 | 410 | \* | \* |
| 31. | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного / среднего образования | % | Итоги соцопроса | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО | 76,6 | 76,6 | - | \* | \* | **Данные соцопроса отсутствуют.** |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Строительство 20 школ с целью ликвидации дефицита ученических мест и замены приспособленных зданий | объект |  | УСЭиЖКХ, УО, акимы городов и районов | 2 | 2 | 1 |  |  | **Исполнено**. В 2023 году построена школа в г.Усть-Каменогорск на 599 мест, завершено строительство учебного административного здания на 100 мест в с. Шенгельды Тарбагатайского района. Выкуп планируется в 2024 году.  За счет областного бюджета на начало строительства школы в п.Новая Бухтарма района Алтай предусмотрено 376,4 млн.тенге. Завершение планируется в 2024 году. В рамках нацпроекта "Комфортная школа" на строительство 7 школ из республиканского бюджета выделено 9,4 млрд.тенге, освоено полностью. Оператором данных проектов в рамках "Комфортной школы" является АО "Самрук Казына". На продолжение строительства 2-х школ (г.Усть-Каменогорск и г.Зайсан) выделены средства за счет фонда поддержки инфраструктуры образования (переходящий на 2024 год). |
| млн. тенге |  | 1037,2 | 1037,2 | 1037,2 | Областной бюджет | 762012015 |
| 9391,3 | 9391,3 | 9391,3 | Республиканский бюджет | 762 205 032 |
| 500,0 | 500,0 | 500,0 | Областной бюджет (офф-тейк) |  |
| 2404,3 | 2404,3 | 2227,5 | Фонд поддержки инфраструктуры образования | 762 206 000 |
| 32. | Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением |  | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО |  |  |  |  |  | **Исполнен.** Общая численность школьников общего среднего образования составляет 97 315, из них 89 538 (92%) детей охвачены дополнительным образованием в организациях среднего и дополнительного образования. |
| 32.1. | от 2 до 6 лет | % |  | 93 | 93 | 98,7 | \* | \* |
| 32.2. | от 3 до 6 лет | % |  | 100 | 100 | 100 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Строительство 5 детских садов на 1280 мест для сохранения 100% охвата детей дошкольным воспитанием и обучением | объект |  | УО, акимы городов и районов |  |  |  | ГЧП |  | В 2023 году не запланировано. Строительство детских садов в рамках ГЧП запланировано на 2024 год. |
| 51 | Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение детей в государственных садах | млн. тенге |  | УО, акимы городов и районов | 11672,5 | 11672,5 | 12449,3 | Областной бюджет | 261 081 | **Исполнено**. По области государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение детей размещен на 28107 мест, из них 17076 мест - в государственных садах и 11031 мест - в частных садах. |
| 571,6 | 571,6 | 652,4 | Республиканский бюджет | 261 081 |
| 50 | Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение детей в частных садах | млн. тенге |  | УО, акимы городов и районов | 6454,7 | 6454,7 | 6616,2 | Областной бюджет | 261 202 |
| 276,3 | 276,3 | 275,8 | Республиканский бюджет |  |
| 33. | Охват детей дополнительным образованием | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО | 92,0 | 92,0 | 92,0 | \* | \* | **Исполнен**. Общая численность школьников общего среднего образования составляет 97 315, из них 89 538 (92%) детей охвачены дополнительным образованием в организациях среднего и дополнительного образования. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Проведение республиканских, областных олимпиад и мероприятий для охвата детей дополнительным образованием | млн. тенге |  | УО | 59,1 | 59,1 | 59,1 | Областной бюджет | 261007 | **Исполнено.** Участниками олимпиад, конкурсов и научных соревнований в 2023 году стали 9998 школьников области, из которых 4977 стали призерами. В областных мероприятиях участвовали 9198, из них 4651 стали призерами. На республиканском уровне участвовали 800, из них 326 стали призерами. |
| 34. | Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО | 82,0 | 82,0 | 87,2 | \* | \* | **Исполнен.** По области из 343 школ 320 школ - основные и средние, в том числе 279 школ обеспечены предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM или 87,2%. |
| 35. | Количество модернизированных школ в малых городах, районных центрах и селах | Единиц | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО | 50 | 50 | 50 | \* | \* | **Исполнен.** В текущем году модернизации подлежат 50 школ области, из них в районных центрах – 3 школы, малых городах -3 школы, селах – 44 школы на общую сумму 1741,6 млн. тенге. В рамках модернизации в 46 объектах образования проведены текущие и капитальные ремонты, модернизированы 40 библиотек и 19 столовых, улучшены условий безопасности на 24 объектах образования. В 13 школах обновлена мебель, закуплено 16 новых предметных кабинетов. |
| 36. | Доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных видеонаблюдением в соответствии с установленными требованиями |  | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО |  |  |  |  |  | **Исполнен.** По области все общеобразовательные школы (100%) обеспечены наружным и внутренним видеонаблюдением в соответствии с установленными требованиями. |
| наружное | % |  | 61 | 61 | 100,0 | \* | \* |
| внутреннее | % |  | 100 | 100 | 100 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Цифровизация всех учебных заведений, внедрение современных дистанционных технологий | Количество |  | УО, акимы городов и районов |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Все 343 (100%) школы области подключены к цифровым образовательным ресурсам «BilimLand», "Daryn.Online". На постоянной основе ведётся работа по повышению активности использования цифровых образовательных ресурсов. Проводятся онлайн-совещания, выездные семинары по использованию цифровых образовательных ресурсов для учителей школ области. |
| 53 | Внедрение единой электронной системы записи в образовательные учреждения и передовых smart-решений в школах | Количество учреждений |  | УО, акимы городов и районов |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Автоматизирована государственная услуга «Прием документов и зачисление в организации образования, независимо от ведомственной подчиненности, для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования». В 2023 году в школы области через портал электронного правительства www.egov.kz зачислено 10 413 детей. Родители через портал, находясь у себя дома, с минимальными затратами времени и других ресурсов смогли подать заявление для приема в 1-й класс. |
| 54 | Оснащение школ предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM | млн. тенге |  | УО, акимы городов и районов | 63,6 | 63,6 | 61,9 | Областной бюджет | 261 203, 261 082, 261 067 | **Исполнено**. В 2023 году 1 школа г.Усть-Каменогорск оснащена 4 предметными кабинетами (химии, физики, биологии, STEM) на 61,9 млн. тенге (экономия по конкурсам 1,7 млн. тенге). |
| 55 | Модернизация школ в малых городах, районных центрах и селах (капитальный и текущие ремонты, библиотеки, столовые, мебель, безопасность) | млн. тенге |  | УО, акимы городов и районов | 1470,0 | 1470,0 | 1741,6 | Областной бюджет | 261 067 | **Исполнено.** В текущем году модернизации подлежат 50 школ области, из них в районных центрах – 3 школы, малых городах -3 школы, селах – 44 школы на общую сумму 1741,6 млн. тенге. В рамках модернизации в 46 объектах образования проведены текущие и капитальные ремонты, модернизированы 40 библиотек и 19 столовых, улучшены условий безопасности на 24 объектах образования. В 13 школах обновлена мебель, закуплено 16 новых предметных кабинетов. |
| 56 | Обеспечение дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования видеодеонаблюдением в соответствии с установленными требованиями | млн. тенге |  | УО, акимы городов и районов | 2,0 | 2,0 | 8,9 | Областной бюджет | 261 203 261 082 | **Исполнено.** Всего по области к ЦОУ подключены камеры видеонаблюдения 55 (40,1%) школ , к дежурным частям (ДЧ) подключены 102 (74,5%) сельских школ. Выделено 8,9 млн.тенге. |
| 37. | Охват детей школьного возраста культурным воспитанием | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО | 60 | 60 | 60 | \* | \* | **Исполнен.** Охват учащихся культурным воспитанием в системе дополнительного образования составляет 60,0% (58570 детей), из них: 21,1% (20 584 детей) посещают кружковые объединения, 3,9% (3 790 детей) - мероприятия организаций дополнительного образования, 19% (18 550) учащихся - школьные кружки, 16% (15646 детей) - проекты и мероприятия. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Проведение областных и республиканских олимпиад, конкурсов для охвата детей школьного возраста культурным воспитанием | млн. тенге |  | УО | 20 | 20 | 22,5 | Областной бюджет | 261 007 | **Исполнено.** Управлением образования проводятся значимые имиджевые мероприятия как областного, так и республиканского уровня для охвата детей школьного возраста культурным воспитанием. Все мероприятия по дополнительному образованию направлены на формирование духовной культуры личности обучающихся, формирование устойчивой жизненной позиции.  Всего проведено 82 областных мероприятий с общим охватом 5930 учащихся, а также 525 школьников приняли участие в 47 республиканских конкурсах и соревнованиях.  Удостоились призовых мест:  - в областных мероприятиях – 3050 учащихся; - в республиканских соревнованиях завоевано 1 мест - 91, 2-х – 79, 3-х – 93, всего – 263. Выделено из бюджета 22,5 млн.тенге. |
| 58 | Организация экспедиций и туристических маршрутов, в том числе онлайн-экскурсии, для 225 тысяч школьников и студентов в исторический комплекс Жидебай-Борили, Акшокы, музей Абая, Ауэзова, Достоевского в рамках проекта «ҰЛЫ АБАЙ ЖОЛЫМЕН» | тыс. человек |  | УО, УК, акимы городов и районов | 40 | 40 | 46 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** По сведениям РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «ЖИДЕБАЙ-БӨРІЛІ» комитета культуры министерства культуры и спорта и КГКП «Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского города Семей» управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай в 2023 году сакральные места области Абай посетили 46310 обучающихся, в том числе 33268 школьников и 13042 студентов. |
| 38. | Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО | 65,0 | 65,0 | 65,0 | \* | \* | **Исполнен.** Количество детей с ограниченными возможностями развития составляет 10896 детей, из них в системе образования - 9605 детей, психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией охвачено 6247 детей. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Создание условий для инклюзивного образования со 100% охватом нуждающихся детей | % |  | УО, акимы городов и районов | 100 | 100 | 100 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Во всех организациях образования созданы условия для инклюзивного обучения детей с особыми образовательными потребностями. В области проживает 10896 детей с особыми образовательными потребностями (в том числе 2340 (21%) детей дошкольного возраста и 8556 (79%) детей школьного возраста). |
| 60 | Расширение сети ПМПК с учетом потребностей региона и в соответствии с современными требованиями и стандартами (1 ПМПК на 50 тыс. детского населения) | кол-во ПМПК |  | УО, акимы городов и районов |  | 0 | 1 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В области на обследование 183 673 ребенка в возрасте от 0 до 18 лет функционирует 3 ПМПК. В 2023 году постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата (от 24 октября 2023 года № 229) открыт ПМПК в г. Усть-Каменогорск. Ведется работа по укомплектованию штатов и формированию материально-технической базы. |
| 61 | Расширение сети КППК с учетом потребностей региона | кол-во КППК |  | УО, акимы городов и районов |  | 0 | 1 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Согласно плана расширения сети специальных организаций в 2023 году открыт КППК в с.Акжар Тарбагатайского района (Постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 24 октября 2023 года № 229). В настоящее время по области функционирует 9 КППК в городах Усть-Каменогорск, Риддер, Шемонаиха, а также в Глубоковском, Уланском, Зайсанском, Курчумском, Катон-Карагайском и Тарбагатайском районах с контингентом 465 детей. |
| 39. | Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов) | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО | 82,4 | 82,4 | 92 | \* | \* | **Исполнен.** Общее количество студентов ТиПО, обучающихся на 1 курсе на базе 9 классов - 4 769 чел., количество студентов организаций ТиПО, обучающихся по госзаказу по востребованным специальностям (выпускников 9 классов) - 4408 чел., что составляет 92 %. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Размещение государственного заказа в организациях ТиПО согласно потребности в кадрах | млн. тенге |  | УО | 7044,0 | 7044,0 | 7044,0 | Областной бюджет | 261024015 | **Исполнено.** Средства выделены по фактическому объему работ в сумме 7044,0 млн.тенге. Общий объем государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием на 2023-2024 учебный год составил 5930 мест. |
| 63 | Оснащение современным оборудованием учебно-производственных мастерских колледжей | млн. тенге |  | УО |  |  |  | Областной бюджет | 261 067 | **Исполнено.** В области функционируют 18 колледжей, в которых имеется: 28 учебных корпусов, все здания типовые, проектная мощность - 9088 места, 196 – кабинетов общеобразовательных дисциплин, 102 – мастерских, из них 42 оснащены современным оборудованием, 114 – лабораторий, 18 - библиотек, 19 – спортивных залов, 19 – столовых. В 12 колледжах имеются 14 общежитий на 2641 место, в которых проживают 1388 студентов. |
| 64 | Областной фестиваль профессий "MY PRO" | млн. тенге |  | УО |  |  |  | Областной бюджет | 261 029 | **Исполнено.** С целью оказания содействия в профессиональной ориентации выпускников 8-11 классов, молодежи категории NEET и обеспечения доступности информации об учебных заведениях, в период с 13 по 14 апреля 2023 года проводился фестиваль профессий «My Pro». Приняли участие более 3 тысяч учащихся г. Усть- Каменогорск и более 150 человек категории NEET молодежи. По итогам фестиваля учащиеся школ смогли получить исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы, связанные с выбором профессий. |
| 65 | Стенд-моб "СтартПрофи - Shygys" | млн. тенге |  | УО |  |  |  | Областной бюджет | 261 029 | **Исполнено.** Управлением образования Восточно-Казахстанской области с целью предоставления учащимся 8-11 классов и молодежи категории NEET региона информацию по востребованным профессиям в 2023 году в 8 районах и 2 городах проводился стенд - моб «СтартПрофи-Shygys», где приняли участие представители 29 колледжей и 2 высших учебных заведений. Профориентационная работа велась в Уланском, Глубоковском, Шемонаихинском, Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском, Катон-Карагайском районах и в городах Алтай и Риддер, охватив около 6000 учащихся из 192 школ и более 200 человек категории NEET молодежи. |
| 66 | Увеличение количества государственного заказа для колледжей на 10% ежегодно | % |  | УО, акимы городов и районов | 10 | 10 | 15 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** На 2023-2024 учебный год с учетом потребности в кадрах по востребованным профессиям выделен госзаказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием в объеме 5930 мест, т.е. с увеличениес на 15 % по сравнению с 2022-2023 учебным годом (5156 мест мест), по таким направлениям как: образование, медицина, металлургия, сфера обслуживания, технические, технологические, сельское хозяйство и др. |
| 67 | Открытие Центров компетенций в 5 колледжах области по проекту «Жас маман» | количество |  | УО, акимы городов и районов |  | - | - | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В рамках республиканского проекта «Жас маман» в области на базе 4 ведущих колледжей по 4 отраслям экономики оснащены мастерские и лаборатории современной техникой и оборудованием, соответствующим международным стандартам WorldSkills. В 2020-2021 годы на базе данных колледжей созданы Центры компетенций по направлениям: энергетика, сельское хозяйство, строительство, металлургия. |
| 68 | Строительство 3 студенческих общежитий на 1064 места (для медицинского колледжа в г.Усть-Каменогорск, колледж строительства в г.Усть-Каменогорск) и открытие 1 общежития на 1784 места (многопрофильный колледж в г.Усть-Каменогорск) | объект |  | УО, УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 1 | 1 | 1 | ДКЗ Республиканский бюджет |  | **Исполнено.** В 2023 году введена в эксплуатацию 1 общежитие на 244 места для Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа. |
| 69 | Выделение грантов по проекту «Білікті маман» для доступности высшего образования | Количество |  | УО, акимы городов и районов | 270 | 270 | 270 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2023 году выделено 270 грантов. Успешная реализация проекта позволила снизить отток выпускников школ с 1800 до 278 человек. |
| 40. | Охват учащихся курсом «Экология» в программе средней школы (6 класс) | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО | 30 | 30 | 20,3 | \* | \* | **Исполнен.** В 2023-2024 учебном году в 320 школах ВКО юнит «Экологическая культура» изучают 47902 учащихся 5-9 классов, из них 9735 (20,3%) учащихся 6 класса. |
| учащиеся | 2772 | 2772 | 9735 | **\*** | **\*** |
| 41. | Обеспеченность доступа учащихся к лучшим зеленым практикам и технологиям (дополнительное образование) | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО | 20 | 20 | 20,7 | \* | \* | **Исполнен.** Охват учащихся дополнительным образованием по эколого-биологическому и туристско-краеведческому направлению составляет 20013 человек (20,7 %), из них: 5688 человек посещают кружковые объединения в организациях дополнительного образования, 11200 учащихся - кружки в школах, 3125 человек - заняты в теплицах при учреждениях образования. |
| учащиеся | 37622 | 37622 | 20013 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Внедрение нового курса по выбору «Экология» в программу 6 класса средней школы |  |  | УО |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2023-2024 учебном году в вариативный компонент Типового учебного плана включен курс «Глобальные компетенции» в 5-11 классах. Обьем учебной нагрузки Типовой учебной программы курса «Глобальные компетенции» составляет в 5-8 классах – 0,5 часа (один раз в неделю), 18 часов в учебном году, 9 классе – 1 час в неделю, 36 часов в учебном году. Курс «Глобальные компетенции» предусматривает юниты по различным направлениям. Одним из юнитов является «Экологическая культура» для 5-9 классов .  В этом учебном году в 319 школах ВКО юнит «Экологическая культура» изучают 47902 учащихся 5-9 классов, из них 9735 (20,3%) учащихся 6 класса. |
| 71 | Создание сети центров экологического просвещения (экостанции, кружки и др.) | единиц |  | УО | 10 | 10 | 11 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В Восточно-Казахстанской области функционирует сеть центров экологического просвещения:- детский эколого-биологический центр: КГКП «Эколого-биологический центр», г. Усть-Каменогорск;- станция юных натуралистов: КГУ «Станция юных натуралистов района Алтай»;- станция юных туристов: КГКП «Станция юных туристов», Катон-Карагайский район;- 158 эколого-биологических и туристско-краеведческих кружков в организациях дополнительного образования;- 453 кружков по экологии, краеведению и туризму в школах;- 16 теплиц при учреждениях образования.В 2023 году количество кружков, осуществляющих деятельность по экологическому просвещению (эколого-биологические и туристско-краеведческие), в организациях дополнительного образования и школах увеличилось на 11 единиц. |
| 72 | Проведение ежегодного национального конкурса «Лучшая организация эко-образования» |  |  | УО |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** 17 октября 2023 года проходил областной этап ежегодного Национального конкурса «Лучшая организация экологического образования» в рамках Национального проекта «Жасыл Қазақстан». В конкурсе приняли участие 22 организации образования. Конкурсная комиссия определила победителей областного этапа по номинациям:  «Организация, дружественная к природе»,   «Лучший экологический проект»,   «Экологическое просвещение и информирование».  Победители областного этапа конкурса награждены Дипломами І, ІІ, ІІІ степени, участникам конкурса выданы сертификаты. Конкурсные материалы призеров областного этапа (организации, занявшие 1 место в трёх номинациях) были направлены для участия на республиканском этапе Национального конкурса «Лучшая организация экологического образования».  По итогам республиканского этапа Национального конкурса дипломом І степени и призовым сертификатом была награждена КГУ «Валеологическая специализированная школа-комплекс для одарённых детей» управления образования ВКО. |
| 73 | Проведение областных и участие в Республиканских мероприятиях экологического направления для школьников | млн. тенге |  | УО | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Областной бюджет | 261 007 | **Исполнен.** В 2023 году в областных и республиканских мероприятиях экологического направления приняли участие 284 учащихся. |
| 74 | Проведение Республиканского конкурса экологических проектов "ProEco" для учащихся 5-8 классов | млн. тенге |  | УО | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Областной бюджет | 261 007 | **Исполнено.** 2022-2023 учебном году проводился Республиканский экологический конкурса проектов «ProEco» среди учащихся 5-8 классов. Приняло участие 96 учащихся. На республиканском этапе по результатам конкурса дипломами II степени в направлении «Лучшая экологическая инициатива» награждены: Звонов Артур - учащийся 6 класса Областного специализированного школы-лицея для детей одаренных в области математики, физики, информатики; - Каллер Никита - учащийся 6 класса Областного специализированного школы-лицея для детей одаренных в области математики, физики, информатики. Грамота Республиканского научно-практического центра «Дарын» Министерства просвещения Республики Казахстан в направлении «Чистый город начинается с вас» вручена учащейся 8 класса Самарской средней школы №1 Самарского района Халиной Дарье. Выделено 92 тыс.тенге на проведение конкурса проектов. |
| 42. | Доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом |  | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО |  |  |  |  |  | **Исполнен.** Все 343 (100%) школы области подключены к сети интернет со скоростью 4 Мб/с и выше. Доступом к сети интернет со скоростью от 8 мб/с и выше в сельских школах при плане 90 % – обеспечены 233 школы из 258, или 90,3% . В 75 школах из 85 городских или 88,2% от общего количества городских школ имеет доступ к интернету со скоростью не ниже 20 Мб/с, при плане 86%. |
| 42.1. | - не ниже 8 мб/с для сельских школ | % | 90 | 90 | 90,3 | \* | \* |
| 42.2. | - не ниже 20 мб/с для городских школ | % | 86 | 86 | 88,2 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Обеспечение организаций среднего образования доступом к сети Интернет | сельских школ |  | УО, акимы городов и районов | 259 | 258 | 258 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** На сегодня все 343 (100%) школы области подключены к интернету со скоростью 4 Мб/с и выше. |
| городские школы |  | 83 | 85 | 85 |  |
| 43. | Доля учебников, переведенных в цифровой формат | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО | 90 | 90 | - | \* | \* | **Отсутствуют данные.** Исполнение индикатора находится в компетенции Министерства просвещения |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Обеспечение организаций среднего образования электронными учебниками для учеников 1-11 класов | школ |  | УО, акимы городов и районов | 308 | 308 | 343 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** 343 (100%) школы подключены к цифровым образовательным ресурсам «BilimLand», "Daryn.Online", которые обеспечивают доступ к электронным учебникам по всем предметам общего среднего образования. На постоянной основе ведётся работа по повышению активности использования цифровых образовательных ресурсов |
|  | **Итого по цели 5** |  |  |  | **40966,9** | **40966,9** | **42088,0** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **12643,5** | **12643,5** | **12547,0** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **28323,4** | **28323,4** | **29541,0** |  |  |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН"*** |  |  |  | **64748,5** | **64545,0** | **66292,5** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **15250,0** | **15046,5** | **14948,8** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **49318,5** | **49318,5** | **51163,7** |  |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  |  |  | **180,0** | **180,0** | **180,0** |  |  |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ** | | | | | | | | | |
|  | **Цель 6. Удовлетворенность качеством оказания государственных услуг** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 44. | Количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ, в том числе: | человек | Ведомственные данные | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УО | 40 | 40 | 40 | \* | \* | **Исполнен**. Качество образовательного процесса в учебных заведениях системы ТиПО ВКО обеспечивают 1624 инженерно-педагогических работника. Количество квалифицированных кадров по ИКТ составляет 40 педагогов. |
| 44.1. | ТИПО | 40 | 40 | 40 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Открытие современных школ программирования | единиц |  | УО |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В области функционируют 2 специализированные школы с углубленным изучением информатики: КГУ "Областная специализированная IT-школа-лицей" и КГУ "Областная специализированная школа-лицей для детей, одаренных в области математики, физики и информатики". Также, функционирует инновационный центр "Jastar Time", в котором преподаватели ВКТУ им.Д.Серикбаева ведут занятия по программированию. В 2025 году планируется открытие областной школы-интерната с углубленным изучением информатики. |
| 45. | Доля акиматов, соответствующих цифровому стандарту (типовая архитектура, эталонный стандарт) | % | Ведомственные данные | И.о. руководителя аппарата акима области Бичуинов К.К., УЦА | 70 | 70 | 77 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам оценки реализации проектов Эталонного стандарта «умных» городов г.Усть-Каменогорск занял 3 место по РК, результат достигнут - 77%. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Реинжиниринг бизнес -процессов государственных органов области | единиц |  | УЦА, областные управления, акимы городов, районов, АО НИХ "Зерде" | 10 | 10 | 19 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** На базе 11 областных управлений отобраны 19 пилотные процессы для автоматизации. Принцип отбора – высокая нагрузка на персонал, влекущая переработки. В ходе реинжиниринга производится реализация соответствующих кейсов на платформе информационной системы «Ситуационный центр». В дальнейшем планируется проводить последовательные работы по реинжинирингу, которые позволят сократить необходимое количество административных барьеров и затрачиваемых часов на работу. |
| 79 | Согласование и утверждение спецификации требований к программному обеспечению | единиц |  | УЦА, областные управления, акимы городов, районов, АО НИХ "Зерде" | 10 | 10 | 11 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В рамках договоров по сопровождению и внедрению ИС «Ситуационный центр» (ДСП) за 2023 год разработаны и утверждены 11 технических спецификации. |
| 80 | Реализация проекта по цифровизации услуг СЕМ (IQala) | единиц |  | УЦА, аким города Усть-Каменогорск |  |  | 1 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** С поставщиком ТОО «Гражданин» заключён договор № 114 от 7.12.2023 года на услуги по внедрению и администрированию информационной системы для взаимодействия субъектов естественных монополий.  По итогам 2023 года поставщиком выполнены следующие работы: - разработан устав проекта; - установлены операционные системы, системы виртуализации среды опытной эксплуатации в подготовленное серверное оборудование; - установлена операционная система виртуализации резервной среды в подготовленное серверное оборудование; - развернуто программное обеспечение Портала городских услуг; - главная страница Портала городских услуг «iQala» доступна по созданному доменному: https://oskemen.iqala.kz. |
| 81 | Интеграция кейсов «Ситуационного центра города» с Smart Data Ukimet | % |  | УЦА | 5 | 5 | 5 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В рамках дебюрократизации все государственные органы области предупреждены о том, что не должны запрашивать и передавать сведения доступные в SDU. Выданы 72 учетные записи для доступа в SDU. 1 декабря 2023 года проведен семинар с представителями Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан по работе в информационно-аналитической системе и для обсуждения проблемных вопросов. |
| 82 | Оказание электронных государственных услуг посредством Региональной геоинформационной системы | % |  | УЦА, УЗО, аппарат акима области | 8 | 8 | 8 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** С октября 2023 года в 6 городах области запущено электронное предоставление прав на земельные участки в черте населенного пункта. На сегодняшний день через Геопортал ВКО принято 810 заявлений, из них по 474 отказано в предоставлении, 52 заявления рассмотрены положительно, 274 заявления находятся в работе. |
| 83 | Запуск регионального хаба "Oskemen IT-hub" | единиц |  | УЦА, аким города Усть-Каменогорск | 1 | 1 | 1 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. 25 мая 2023 года запущен региональный «Oskemen IT-hub» при поддержке «Astana hub». C момента запуска в региональном IT-хабе проведено около 70 мероприятий, таких как Pizzapitch, Work Shop, SpeakerTalks, Pitch Day, QUIZ, открытые форумы, мастер классы от спикеров опытных IT-компаний региона. В целях создания благоприятных условий для свободного развития IT-отрасли и цифровизации, заключен трехсторонний меморандум между IT-хабом, Восточно-Казахстанским техническим университетом имени Д. Серикбаева, областным акиматом о взаимном сотрудничестве в развитии IT-сообщества ВКО. |
| 46. | Доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров | % | Ведомственные данные | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УГИТ | 100 | 95 | 97 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам 2023 года в единую систему учета трудовых договоров из запланированных 193750 трудовых договоров зарегистрировано 188633 трудовых договоров или 97%. Плановое значение согласовано с МСЗН РК *(письмо от 21.09.2023 г.№21-2-11/1210-1).* |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Внедрение и сопровождение системы профилей работника и учета трудовых договоров |  |  | УГИТ |  |  |  | не требуется |  | **Исполнено.** Совместно с акиматами городов и районов, с социальными партнерами проводится работа по внесению Электронных трудовых договоров на портал Электронной биржи труда. Проведены семинары, разъяснительные работы. Итоги работы рассмотрены на заседениях областной трехсторонней комиссии. |
|  | **Итого по цели 6** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Цель 7. Культивирование ценностей патриотизма** | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 47. | Охват населения проектами Программы «Рухани жаңғыру» | % | Административные данные МИО | Руководитель аппарата акима области Нургалиев Е.Ж., УОР, РЦ "Рухани жаңғыру" | 62 | 62 | 63,2 | \* | \* | **Исполнен**. Охвачено 460131 человек при общей численности населения области 727071 человек или 62,3%. |
| человек | 419743 | 419743 | 460131 | \* | \* |
| 85 | Реализация региональных проектов в рамках Программы "Рухани жаңғыру", в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | **Исполнено.** За 2023 год в рамках реализации Программы модернизации общественного сознания проведено 933 мероприятия с общим охватом населения 460 131 человек. В рамках направления «Личностное развитие» реализовано 361 мероприятие с охваом 151 317 человек, направления «Развитие единой нации и международное позиционироване» - 219 мероприятий с охватом 126 658 человек, направления «Развитие государства, гражданского общества и местного сообщества» - 353 мероприятия с охватом 182 156 человек. |
| *Реализация мероприятий в рамках направления "Личностное развитие"* | человек |  | УОР, акимы городов и районов | 106074 | 106074 | 151 317 | Не требуется |  |
| *Реализация мероприятий в рамках направления "Развитие единой нации и международное позиционирование"* | человек |  | УОР, акимы городов и районов | 185802 | 185802 | 126 658 | Не требуется |  |
| *Реализация мероприятий в рамках направления "Развитие государства, гражданского общества и местного сообщества"* | человек |  | УОР, акимы городов и районов | 161530 | 161530 | 182 156 | Не требуется |  |
| 48. | Повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация» | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УК | 31 | 31 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** В целях повышения читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация» библиотеками области проведены 4135 культурно - массовых мероприятий с охватом 210,6 тыс.чел (по предварительным данным). Данные будут опубликованы в апреле 2024 год. |
| 49. | Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами | Единиц | Административные данные МИО | Руководитель аппарата акима области Нургалиев Е.Ж., УОР | 25 | 25 | 25 | \* | \* | **Исполнен.** Построено и отремонтировано меценатами 25 объектов. |
| 86 | Строительство объектов | единиц |  | УОР, акимы городов и районов | 13 | 13 | 19 | Собственные средства |  | **Исполнено.** Строительство 19 объктов, в том числе крупные: дом для многодетной семьи в с. Қаратал Зайсанского района, мечеть в с. Шиликти Зайсанского района, центр духовного образования имени Есимхана кажы (медресе) в с. Курчум Курчумского района, Аллея Славы, памятник погибшим в ВОВ с. Каратогай Курчумского района, футбольное поле в с. Акжар Тарбагатайского района, парк Болат баба в с. Жетиарал Тарбагатайского района, спортивно-оздоровительный комплекс в с. Манырак Тарбагатайского района, сквер в с. Катон-Карагай, Дом-музей в с. Чингистай, парк и мемориальная доска, посвященные памяти Ибраева Дусипбека Акатаевича в с. Акши Курчумского района, площадка для проведения молодежного уикенда и фонтан в парке «Саят-Сунгат» в с. Сарыолен Курчумского, фонтан, детская игровая площадка и аллея отдыха в с. Тугыл Тарбагатайского районана, футбольное поле в с. Жанатилеу Тарбагатайского района, памятник-монумент посвященный «Ветеранам Великой Отечественной войны» в с. Огневка Уланского района,установка Вечного огня у памятника погибшим во время ВОВ в с. Верх-Уба Шемонаихинского района. |
| 87 | Капитальный ремонт объектов | единиц |  | УОР, акимы городов и районов | 12 | 12 | 6 | Собственные средства |  | **Исполнено:** ремонт крыши столовой и теплотрассы, изготовление оборудования в школьную котельную общеобразовательной средней школы в селе Большая Речка Шемонаихинскоого района;- ремонт детского сада и покупка оборудования в селе Рулиха Шемонаихинского района;- ремонт сельского клуба и обелиска в селе Украинка Уланского района;- ремонт въездных ворот села Жалгызтал Тарбагатайского района; - реконструкция дорожного полотна в с. Черемшанка Глубоковского района;- реконструкция ограждения кладбища в с. Черемшанка Глубоковского района. |
| 88 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для повышения читательской активности (конференции, выставки, чтения, конкурсы и др) |  |  | УК, акимы городов и районов |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В целях повышения читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация» библиотеками области проведены 4135 культурно - массовых мероприятий с охватом - 210 562 чел (по предварительным данным). |
| 50. | Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в том числе: | Единиц | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УК |  |  |  |  |  |  |
| 50.1. | *Строительство объектов культуры* |  |  |  | \* | \* | В 2023 году строительство не запланировано. |
| 50.2. | *Ремонт объектов культуры* | 11 | 11 | 11 | \* | \* | **Исполнен.** В 2023 году отремонтировано 11 объектов культуры на 286,4 млн. тенге. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Строительство объектов культуры | млн. тенге |  | УК |  |  |  | Областной бюджет | 288 027 015 | В 2023 году строительство не запланировано. |
| 90 | Ремонт объектов культуры | млн. тенге |  | УК | 225,2 | 286,4 | 286,4 | Областной, районный бюджет | 262005, 262007, 262 113,457 003 | **Исполнено.** В 2023 году отремонтировано 11 объектов культуры на сумму 286,4 млн. тенге. |
| 91 | Проработка вопроса по строительству музей археологии и современного искусства в г.Усть-Каменогорск |  |  | УК, УО, аким г.Усть-Каменогорск |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Протокольным поручением акима ВКО Е. Кошербаева от 29 июня 2023 года № 1/12 дано поручение (рассмотреть вопрос по возобновлению проекта строительства музея в городе Усть-Каменогорск). В декабре месяце 2023 года ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска» с учетом выполненной в 2023 году корректировки проекта детальной планировки 19 жилого района для строительства здания музея предусмотрен земельный участок общей площадью 2,7 га. Администратором программ по строительству музея - ГУ "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО" в 2024 году будет подана заявление через портал «электронного правительства» на оформление земельного участка под строительство музея. Далее, работы будут продолжены. |
| 51. | Количество поддержанных творческих проектов | Единиц | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УК | 1 | 1 | 1 | \* | \* | **Исполнен.** Проведен фестиваль-поэзии "Төр Алтай Оралханын жырлайды" посвященный к празднованию 80-летия юбилея писателя драматурга Оралхана Бокея. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Фестиваль поэзии "Төр Алтай" |  |  | УК |  |  | 1 | Областной бюджет | 262 007 015 | **Исполнено.** Проведен фестиваль-поэзии "Төр Алтай Оралханын жырлайды" посвященный к празднованию 80-летия юбилея писателя драматурга Оралхана Бокея. |
| 93 | Реализация проекта "Мир музыки Иртыша" |  |  | УК | 1 | 1 | - | Областной бюджет | 262 007 015 | Данное мероприятие заменено на "Төр Алтай Оралханын жырлайды" по согласованию с Министерством культуры и спорта от 01.09.2023г. №12-01-08/21912. |
| 52. | Охват молодежными социальными услугами | человек | Административные данные МИО | Руководитель аппарата акима области Нургалиев Е.Ж., УОР | 24982 | 24982 | 25082 | \* | \* | **Исполнен.** Молодежными социальными услугами охвачено 25082 человек. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Организация информационно-консультационной помощи для молодежи (образовательные, юридические, психологические и др.) | человек |  | УОР, акимы городов и районов | 24982 | 24982 | 25082 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Информационно-консультационную помощь (образовательные, юридические, психологические и др.) получили 25082 человека. |
| 95 | Организация мероприятий по информированию молодежи о реализуемых мерах государственной поддержки | кол-во мероприятий |  | УОР, акимы городов и районов | 120 | 97 | 97 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Реализован областной план по работе с временно не работающей, не обучающейся (NEET) молодежью. Проведено 97 информационно-разъяснительных мероприятий по обеспечению занятости молодежи с охватом 1 694 человека. 14 июня т.г. в рамках единого дня консультаций молодежи в городах и районах организованы мероприятия по разъяснению мер государственной поддержки молодежи. В торговых домах, на территориях рынков специалисты отделов занятости, образования, АО «Отбасы банк», фонда «Даму» совместно с молодежными ресурсными центрами бесплатно консультировали более 450 молодых людей по развитию действующего бизнеса и получению льготного кредита 2,5 %, приобретению жилья по государственным программам, трудоустройству молодежи в трудовые отряды «Жасыл ел», участию в проектах «Білікті маман», «Первое рабочее место», «С дипломом в село», «Молодежная практика» и другие. В рамках работы областного молодежного каравана организованы 11 выездных встреч в городах и районах по разъяснению механизмов поддержки молодежи утвержденному в национальном проекте по развитию предпринимательства. |
| 53. | Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastari (обеспечение и популяризация среди молодежи) | человек | Административные данные МИО | Руководитель аппарата акима области Нургалиев Е.Ж., УОР, МРЦ | 46841 | 46941 | 46941 | \* | \* | **Исполнен**. В целях повышения уровня посещаемости инфонавигатора Eljastary в 387 учебных заведениях (3 ВУЗа, 42 организации ТиПО, 342 средние школы) направлены ссылки сайта. Общее количество информированной молодежи составило 46941 человек. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Проведение мероприятий по популяризации инфонавигатора Eljastari среди молодежи | кол-во мероприятий |  | УОР, акимы городов и районов | 20 | 20 | 135 | Не требуется |  | **Исполнено.** В ВКТУ имени Д. Серикбаева, ВКУ имени С. Аманжолова, Казахстанско-Американском Свободном университете организованы встречи со студентами по информированию студентов о навигаторе Eljastary. 27-28 апреля 2023 года в г. Усть-Каменогорск организована ярмарка вакансий, проведены дни городов и районов области для выпускников региональных ВУЗов и колледжей. Более 30 предприятий и организаций предложили свои вакансии для молодых людей. В мероприятиях приняли участие 1400 человек. |
| 54. | Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | человек | Административные данные МИО | Руководитель аппарата акима области Нургалиев Е.Ж., УОР, МРЦ | 48403 | 48403 | 48571 | \* | \* | **Исполнен.** В 2023 году в волонтерскую деятельность вовлечено 48571 молодых людей. |
| 97 | Проведение мероприятий по привлечению молодежи к волонтерской деятельности | кол-во мероприятий |  | УОР, УО, акимы городов и районов |  | 851 | 851 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** На областном уровне, в также в городах и районах действует 12 фронт-офисов волонтеров на базе молодежных ресурсных центров. С 8 по 15 февраля 2023 года волонтеры области собрали и направили более 10 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений в Сирии и Турции. В феврале 2023 г. в г. Усть-Каменогорск организован семинар-тренинг на тему «Повышение эффективности деятельности молодежных ресурсных центров: стандарт и система оценки деятельности». Проведен тренинг на тему «Пути развития волонтерской деятельности в регионе». В городах и районах проводились акции по очистке улиц от снега. Ежегодно с участием воспитанников детского дома «Үміт» проводится благотворительный концерт «Аялы алақан». В 2023 году во время концентра собрано 1,2 млн. тенге на приобретение необходимых принадлежностей воспитанникам. ВУЗы и колледжи области предоставили образовательные гранты выпускникам детских домов.21-22 июня 2023 года в рамках социального проекта управления общественного развития области «Развитие волонтерской деятельности в ВКО» в Курчумском, Зайсанском, Тарбагатайском районах и районе Самар организованы встречи с молодежью по разъяснению участия в грантах и программах поддержки волонтерства. Волонтеры направили более 15 тонн гуманитарной помощи пострадавшим при пожарах в области Абай. В Международном форуме волонтеров приняли участие 6 молодых людей. |
| 55. | Охват молодежи экологическими проектами | человек | Административные данные МИО | Руководитель аппарата акима области Нургалиев Е.Ж., УОР, МРЦ | 3683 | 3683 | 3826 | \* | \* | **Исполнен.** В 2023 мероприятиями по формированию экологической культуры среди молодежи охвачено 3826 человек. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Трудоустройство молодежи, в том числе ежегодно не менее 2 тысячи человек на летний период путем организации трудовых отрядов «Жасыл ел» | тыс. человек |  | УОР, акимы городов и районов | 1 | 1 | 1 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2023 году по проекту «Жасыл ел» обеспечено занятостью 1006 человек. |
| 99 | Расширению сети волонтерской деятельности путем реализации 5 волонтерских проектов ежегодно | количество |  | УОР, УО, акимы городов и районов | 2 | 2 | 2 | Не требуется |  | **Исполнено.** С начала 2023 года по стране реализуется проект «Таза Like», направленный на формирование экологической культуры среди молодежи. В городах и районах волонтеры, экоактивисты на постоянной основе проводят различные акции (очистку канав от мусора, субботники, посадку деревьев, мастер-классы на природе). |
| 100 | Организация и проведение экологических акций, субботников, очистка русел рек, посадка деревьев с участием молодежи | человек |  | УОР, УО, акимы городов и районов | 3683 | 3683 | 3826 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** 15 апреля в г. Усть-Каменогорск с участием молодых активистов, депутатов городского маслихата организован Экосубботник. Молодежь области участвовала в экочеллендже «Ecolife», направленного на формирование экологической культуры среди населения. Совместно с молодежью трудового отряда «Жасыл Ел» в июле-августе месяце организована международная экологическая акция «Одна река-одна судьба» по очистке русла реки Иртыш. Очищено более 75 квадратных метров набережной и собрано 250 тонн мусора. |
|  | **Итого по цели 7** |  |  |  | **225,2** | **286,4** | **286,4** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **225,2** | **286,4** | **286,4** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Цель 8. Укрепление национальной безопасности** | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | | | | | |
| 56. | Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики | % в ВРП | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УЭБП | 18,2 | 18,2 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 57. | Уровень коррупции | % | Административные данные АПК | Руководитель аппарата акима области Нургалиев Е.Ж., УОР | 61 | 61 |  | \* | \* | **Данные отсутствуют.** |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |  |  | Аппарат акима области |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** В области субъектами противодействия коррупции осуществляется деятельность по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции постредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера. |
| 102 | Повышение уровня прозрачности в работе всех ветвей власти |  |  | Аппарат акима области |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Уровень прозрачности в работе местных исполнительных оргнов повышается за счет обеспечения доступа к информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления, бюджетной прозрачности, функционирования "Электронного правительства", обеспечения прозрачности и подотчетности в сфере госзакупок. |
| 103 | Дальнейшее внедрение и укрепление принципа меритократии на государственной службе |  |  | Аппарат акима области |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** В целях внедрения и укрепления принципа меритократии применяются такие методы как оценка претендентов по критериям их личных способностей, знаний и умений; одинаковое и беспристрастное отношение ко всем государственным служащим; равная оплата труда за выполнение равнозначной работы (оплата в зависимости от результатов работы); поощрение государственных служащих, достигающих эффективных результатов в своей деятельности. |
| 58. | Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности | % | Итоги соцопроса | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., ДП | 76,2 | 76,2 | 85,7 | \* | \* | **Исполнен.** |
| 59. | Увеличение количества камер видеонаблюдения в городах республиканского значения и областных центрах (доля от республики) | % | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., ДП | 20 | 20 | 20 | \* | \* | **Исполнен.** В целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности установлены видеокамеры в общественных местах *(на опасных перекрестках, рынках,магазинах, торговых центрах, а также во дворах многоэтажных домов).* Кроме того, в 2023 году приобретены камеры внутреннего видеонаблюдения для служебных помещении полиции на 33,3 млн.тенге. Увеличено количества видеокамер с выводом в ЦОУ и дежурные части. На 1.01.2024 года количество видеокамер достигло 1554 единиц. |
| Единиц | 1554 | 1554 | 1554 | \* | \* |
| 60. | Уровень оснащения полиции цифровыми инструментами | % | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., ДП | 89,8 | 89,8 | 96 | \* | \* | **Исполнен.** В 2023 году территориальные местные исполнительные органы оснащены 994 видеорегистраторами или 96% от потребности. |
| Единиц | 930 | 930 | 994 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Строительство участкового пункта полиции в 19-м жилом районе г.Усть-Каменогорска | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ, ДП ВКО | 168,4 | 168,0 | 167,6 | Областной бюджет | 288005015 | **Исполнено.** По итогам 2023 года строительство **о**бъекта завершено. Ввод планируется в марте 2024 года. |
| 105 | Строительство участкового пункта полиции в 20-м жилом районе г.Усть-Каменогорска | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ, ДП ВКО |  |  |  | Областной бюджет | 288005015 | **Исполнено.** Получено положительное заключение госэкспертизы №06-0003/24 дсп от 30.01.2024 года. Вопрос выделения средств будет вынесен на сессию областного маслихата. |
| 106 | Открытие Центров оперативного управления с видеонаблюдением в городах Риддер, Алтай | единиц |  | ДП ВКО (по согласованию), УПТАД, УЦА, акимы г.Риддер, района Алтай | 1 | 1 |  | Областной бюджет | 252006 | **Исполнено.** Здание центра оперативного управления в г.Риддер построено. Необходимо установить оборудование. |
| 107 | Создание Единой платформы видеонаблюдения, включающей около 3,0 тыс. видеокамер подъездного наблюдения, около 4,0 тыс. видеокамер «Сергек» в г.Усть-Каменогорск, около 4 тыс. видеокамер городского видеонаблюдения на социальных объектах в городах и районных центрах на улицах и в местах массового пребывания граждан | единиц |  | ДП ВКО |  |  |  |  |  | **Исполнено.** Функционирует система фотовидеофиксации и видеоаналитики в г.Усть-Каменогорск «Сергек». |
| 108 | Приобретение имущества арттехвооружения (специальные средства, оружие нелетального действия, боеприпасы) | млн. тенге |  | ДП ВКО | 112,0 | 52,3 | 52,3 | Областной бюджет | 252006015 | **Исполнено.** Выделено 52,3 млн.тенге, что составляет 46% от потребности. |
| 109 | Приобретение форменного обмундирования для сотрудников ОВД | млн. тенге |  | ДП ВКО | 230,0 | 155,0 | 155,0 | Областной бюджет | 252001015 | **Исполнено.** Выделено 155,0 млн.тенге на приобретение и пошив форменного обмундирования, что составляет 67 % от потребности. |
| 110 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, влияющих на преступность: "Правопорядок", "Улица", "Подучетник", "Надзор", "Быт", "Подросток", "Профилактика", "Квартира", "Антиграбеж", "Скотокрад", "Мигрант", "Допинг", "Канал" и др. |  |  | ДП ВКО |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Проведены ОПМ "Правопорядок", "Улица", "Подучетник", "Надзор", "Быт", "Подросток", "Профилактика", "Квартира", "Антиграбеж", "Скотокрад", "Мигрант", "Допинг", "Канал" и др. |
| 111 | Проведение мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения: "Безопасная дорога", "Автобус", "Мотоцикл", "Пешеход", "Внимание дети!", "Пьяный водитель" |  |  | ДП ВКО |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Проведены мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, укрепление дисциплины участников дорожного движения: "Безопасная дорога", "Автобус", "Мотоцикл", "Пешеход", "Внимание дети!", "Пьяный водитель". |
| 112 | Реконструкция здания гаража Литер Б со строительством пристройки и надстройки 4 этажа под административное здание по ул.Пермитина, 15 в г.Усть-Каменогорск, ВКО | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | Областной бюджет | 288114015 | **Исполнено.** Стоимость проекта 2133,7 млн.тенге, в 2023 году освоено 1200 млн.тенге, в 2024 году - 400 млн.тенге. Завершение проекта планируется в мае 2024 года. |
| 61. | Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС | % | Ведомственные данные ДЧС | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., ДЧС | 91,7 | 91,7 | 58,3 | \* | \* | **Не исполнен.** В связи с несоответствием рабочего проекта и заключения экспертизы по зданию пожарных депо СПЧ-2 и ПЧ-5, действующему законодательству Республики Казахстан и нормам в сфере строительства, разработчиками двух проектов ТОО «КостСтандарт» г. Астана и экспертной организацией ТОО «Агенство ПрофЭксперт» г. Астана, в досудебном порядке финансовые средства за разработку рабочих проектов и проведению вневедомственной экспертизы проектов возвращены в республиканский бюджет. Капитальный ремонт 2 пожарных частей не произведен. Ответственный – Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А. |
| 62. | Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами | % | Ведомственные данные ДЧС | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., ДЧС | 76 | 76 | 90 | \* | \* | **Исполнен.** В 2023 году местными исполнительными органами во внеплановом порядке создано 4 пожарных поста в Катон-Карагайском районе - 1, Уланском районе - 1, Зайсанском районе - 1, районе Алтай -1. |
| 63. | Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ | % | Ведомственные данные ДЧС | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., ДЧС | 68,6 | 68,6 | 84,8 | \* | \* | **Исполнен.** Приобретены и поставлены материально-технические средства: пожарная автоцистерна АЦ 5-40 -9 единиц; оперативно-служебный автомобиль – 15; катер Каzboat-53 – 2; снегоболотоход – 1; лодочный мотор -5; лодка надувная – 3; дыхательные аппараты на сжатом воздухе – 65 штук; датчики движения для газодымозащитников – 80; тепловизоры – 2; БПЛА (дрон) – 8; боевая одежда пожарного (БОП-1) – 474; пожарные рукава – 722. |
| 64. | Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод | % | Ведомственные данные ДЧС | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., ДЧС | 70,6 | 70,6 | 70,6 | \* | \* | **Исполнен.** Выполнены противопаводковые мероприятия: 1) очистка русла р. Жарлы протяженностью 1500 м. и берегоукрепительные работы в Зайсанском районе; 2)противопаводковые мероприятия на р.Ульба вблизи с.Тарханка Глубоковского района (2 проекта: 1-выше с.Тарханка, 2- ниже с.Тарханка); 3) противопаводковые мероприятия на р.Ульба в районе 103-ого км автодороги г.Усть-Каменогорск-г.Риддер; 4) противопаводковые мероприятия на р.Ульба в районе производственной базы ТОО "Кенес и К" в с.Черемшанка Глубоковского района. |
| 65. | Уровень оповещения населения при угрозе ЧС | % | Ведомственные данные ДЧС | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., ДЧС | 52,6 | 50,9 | 51,2 | \* | \* | **Исполнен.** Приобретены 15 сиренно-речевых устройств, а также система перехвата цифрового телерадиовещания. Оборудование смонтировано и находится в работе. Плановое значение индикатора согласовано с МЧС РК от 15.11.2023 г. № 07-01-01. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Приобретение: техника – АЦ 12 (ед.), компрессор воздушный стационарный 6 (шт.), компрессор воздушный переносной 6 (шт.), гидравлический АСИ 6 (комплекта), аппараты на сжатом воздухе для пожарных 6 (комплектов), аппараты на сжатом воздухе для водолазов 6 (комплектов), гидрокостюм сухого типа 6 (комплектов), гидрокостюм мокрого типа 6 (комплектов), эхолот глубинный 6 (комплекта) | млн. тенге |  | ДЧС |  | 882,5 | 882,5 | Республиканский бюджет |  | **Исполнено.** Приобретены:пожарная автоцистерна АЦ 5-40 -9 единиц (2 ед. с МБ и 7 ед. с РБ); оперативно-служебный автомобиль – 15 единиц (10 ед. с МБ и 5 ед. с РБ); катер Каzboat-53 – 2 единицы (с МБ); снегоболотоход – 1 единица (с МБ); лодочный мотор -5 единиц (с МБ); лодка надувная – 3 единицы (с РБ); дыхательные аппараты на сжатом воздухе – 65 штук (с РБ); датчики движения для газодымозащитников – 80 штук (с РБ); тепловизоры – 2 штуки (с РБ); БПЛА (дрон) – 8 штуки (с РБ); боевая одежда пожарного (БОП-1) – 474 штуки (с РБ); пожарные рукава – 722 штук (с РБ). |
|  | 426,6 | 426,6 | Областной бюджет |  |
| 114 | Проведение берегоукрепительных работ, спрямление и углубление русел рек, очистка и углубление арычной системы (города Риддер, Зайсанский, Уланский, Шемонаихинский, Тарбагатайский, Глубоковский, Катон-Карагайский, Курчумский районы и район Алтай) | млн. тенге |  | акимы городов и районов | 65,0 | 65,0 | 65,04 | Бюджеты городов и районов | 122006 | **Исполнено.** В рамках реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий в 2023 году реализовано 4 мероприятия.  1) Очистка русла р. Жарлы протяженностью 1500 м и берегоукрепительные работы в Зайсанском районе; 2)Противопаводковые мероприятия на р.Ульба в районе 103 км автодороги г.Усть-Каменогорск-г.Риддер; 3) Противопаводковые мероприятия на р.Ульба в районе производственной базы ТОО «Кенес и К» в с.Черемшанка Глубоковского района; 4) Противопаводковые мероприятия на р.Ульба вблизи с.Тарханка Глубоковского района ВКО(2 проекта: 1-выше с.Тарханка, 2- ниже с.Тарханка). Все мероприятия реализованы в полном объеме за счет средств местного бюджета. |
| 115 | Открытие опорных пунктов пожаротушения - 5 шт. в Катон-Карагайском, Уланском, Глубоковском, Зайсанском районах | млн. тенге |  | акимы городов и районов |  |  |  | Бюджеты городов и районов | 122002 | **Исполнено.** В 2023 году местными исполнительными органами во внеплановом порядке создано 4 пожарных поста в Катон-Карагайском районе - 1, Уланском районе - 1, Зайсанском районе - 1, районе Алтай -1. |
| 116 | Проработка и реализация рабочего проекта системы оповещения населения при возникновении ЧС | млн. тенге |  | ДЧС |  | 199,8 | 199,8 | Областной бюджет | 287004 | **Исполнено.** За счет местного бюджета в 2023 году приобретены 15 сиренно-речевых устройств, система перехвата цифрового телерадиовещания. Оборудование смонтировано и находится в работе. |
| 117 | Утилизация опасных химических веществ (ртуть) | млн. тенге |  | ДЧС | 1,9 |  |  | Областной бюджет | 287004 | **Исполнено.** В связи с отсутствием потребности в утилизации опасных химических веществ выделенные из бюджета средства сняты. |
| 118 | Обновление запаса средств индивидуальной защиты для личного состава ДЧС | млн. тенге |  | ДЧС |  | 32,0 | 32,0 | Областной бюджет | 287002 | **Исполнено.** В 2022 году приобретены средства индивидуальной защиты для личного состава в количестве 463 штуки на 32,0 млн.тенге. Личный состав обеспечен на 100%. На 2023 год приобретение не запланировано. |
| 119 | Обеспеченность загородными запасными пунктами управления | % |  | КГУ "Служба обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации ВКО" аппарата акима ВКО | 100,0 |  |  | Областной бюджет | 120012 | **Не исполнено.** Загородный **з**апасной пункт управления не создан. |
| 120 | Обеспеченность городскими запасными пунктами управления | % |  | КГУ "Служба обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации ВКО" аппарата акима ВКО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Областной бюджет | 120012 | **Исполнено.** Городской запасной пункт управления создан, средствами первой необходимости обеспечен. |
| 121 | Обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания для населения | млн. тенге |  | ДЧС | 190,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет | 287003 | **Исполнено.** Денежные средства не выделялись в связи с тем, что необходимый запас средств индивидуальной защиты имеется. |
|  | **Итого по цели 8** |  |  |  | **1967,3** | **2298,7** | **2298,4** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **1902,3** | **2233,7** | **2233,3** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  |  |  | **65,0** | **65,0** | **65,0** | Бюджеты городов и районов |  |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ"*** |  |  |  | **2192,5** | **2585,1** | **2584,8** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **2127,5** | **2520,1** | **2519,7** |  |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  |  |  | **65,0** | **65,0** | **65,0** |  |  |  |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | | | | | | | | | |
|  | **Цель 9. Построение диверсифицированной и инновационной экономики** | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | | | | | |
| 66. | ВРП на душу населения в номинальном выражении | долл. США | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УЭБП | 12 841 | 12 841 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** По итогам 9 месяцев 2023 года ВРП на душу населения составило 5541,3 доллара США. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития области |  |  | УЭБП |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Ежемесячно ведется мониторинг и анализ показателей социально-экономического развития области. Информация направляется в Администрацию Президента и Аппарат Правительства РК и аппарат акима области. |
| 123 | Проведение внутрирегионального анализа социально-экономического развития городов и районов |  |  | УЭБП |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Ежемесячно проведится внутрирегиональный анализ социально-экономического развития городов и районов. Информация предоставляется в аппарат акима области. |
| 124 | Всесторонние меры государственной поддержки отечественных товаропроизводителей (льготное кредитование, возмещение затрат, введение индустриального сертификата «CT-KZ», государственно-частное партнерство) для развития отрасли «экономики простых вещей» (производство строительных материалов, деревообрабатывающая и легкая промышленность) | проект |  | УПИИР, УСХ, акимы городов и районов, ПП "Атамекен" ВКО (по согласованию), АО "ФРП "Даму" ВКО (по согласованию), АО "Аграрная-кредитная корпорация" ВКО | 2 | 2 | 6 | Не требуется |  | **Исполнено.** За 2023 год в рамках проекта «Экономика простых вещей» через БВУ одобрено 6 проектов на 4,8 млрд. тенге. |
| 67. | Рост производительности труда | % прироста от уровня 2019 г. в ценах 2019 года | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УЭБП | 20,4 | 20,4 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** По итогам 9 месяцев 2023 года производительность труда составила по ВКО 7338,6 тыс.тенге на 1 занятого. Отсутствуют данные за 2019 год раздельно по областям. |
| 125 | Мониторинг показателей производительности труда и принимаемых мер по её повышению крупными и средними предприятиями обрабатывающей промышленности |  |  | УПИИР, УСХ |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено**. Ведется постоянный мониторинг показателей производительности труда на крупных предприятиях области. Так, в АО «УМЗ» действует «План мероприятий по повышению производительности труда". За 2023 год производительность труда на предприятии увеличена на 108,6%. |
| 126 | Реализация проектов по внедрении элементов Индустрии 4.0 | млн. тенге |  | УПИИР, УСХ, УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 945 | 945 | 945 | Собственные средства |  | **Исполнено**. В 2023 году 31 мая ТОО "Казцинк" реализовал проект «BigData» стоимостью 945,0 млн.тенге. ТОО «Казцинк» планирует реализовать проект «Самообучающие системы» к 2025 году. |
| 127 | Приобретение оборудования с числовым программным управлением для бериллиевого производства АО "УМЗ" с целью расширения технологических возможностей в изготовлении изделий геометрически сложного дизайна с размерами до 1200-1500 мм | млн. тенге |  | УПИИР, аким г.Усть-Каменогорск, ПП "Атамекен" ВКО, АО "ФРП "Даму" ВКО, АО "КЭМОНТ" (по согласованию) |  | 991,9 | 991,9 | Собственные средства |  | **Исполнено.** Приобретено оборудование на 991,9 млн. тенге. Срок завершения проекта в 2024 году. |
| 128 | Освоение новых видов импортозамещающей продукции ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод" | млн. тенге |  | УПИИР, аким г.Усть-Каменогорск, ПП "Атамекен" ВКО, АО "ФРП "Даму" ВКО, ТОО "У-КА конденсаторный завод" (по согласованию) |  | 880 | 880 | Заемные средства |  | **Исполнено.** С 2021 года по 2023 год ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод" вложил в совершенствование ранее выпускаемой номенклатуры изделий и освоение новой продукции 880 млн. тенге. |
| 68. | Инвестиции в основной капитал | % к уровню 2019 года | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УПИИР | 83 | 83 |  | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** Инвестиции в основной капитал за 2019 год составили **275,7 млрд тенге**. Инвестиции в основной капитал по предварительным данным за 2023 год составили 654,5 млрд тенге или выросли в 2,4 раза. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Усиление сотрудничества с Международным финансовым центром «Астана» и активизация деятельности Инвестиционного центра |  |  | УПИИР, АО СПК "Ертіс" |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено**. В МФЦА на постоянной основе направляется перечень инвестиционных проектов ВКО, требующих финансирования. Действует Инвестиционный центр, который позволяет создать условия по «точечному» сопровождению каждого инвестиционного проекта и инвестора. При обращении инвестора в оперативном порядке организована работа ответственных государственных органов и организации для оказания услуг. |
| 130 | Презентация инвестиционного потенциала ВКО на форумах, круглых столах, конференциях и т.д |  |  | УПИИР, заинтересованные госорганы, акимы городов и районов, РП АО НК «Kazakh Invest» по ВКО (по согласованию) |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** В июле и в сентябре текущего года делегация Восточно-Казахстанской области приняла участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ – 2023» в городе Екатеринбург и Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ – Казахстан» в городе Астана.Проведены переговоры с представителями компании B2G. В ходе рабочих визитов Председателей Правления АО НК «Kazakh Invest» Юсупова М.Б. и Комитета по инвестициям Зебешева А.Т. в Восточно-Казахстанскую область были обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов на территории области и релокации объектов бизнеса.Также в ноябре 2023 года делегация области приняла участие в ежегодном казахстанском круглом столе Глобальных инвестиций (Kazakhstan Global Investment Roundtable/KGIR-2023), где были презентованы возможности региона.В целях привлечения инвестиций в область с начала года проведены ряд встреч с потенциальными инвесторами из Канады, Китая, Европейских стран, Австралии, России.Вместе с тем, 21 ноября текущего года состоялась встреча акима области с делегацией из Канады, представители которой проявляют большой интерес к ВКО. В ходе встречи подписан Меморандум о взаимопонимании между акиматом Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан и канадской корпорацией «Gobi energy metals Ins». |
| 131 | Проведение информационно-разъяснительной работы о мерах государственной поддержки инвесторов |  |  | УПИИР, акимы городов и районов |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа о мерах государственной поддержки инвесторов. На сайте Инвестиционного портала ВКО публикуются НПА о мерах государственной поддержки инвесторов. Проведена работа по информированию инвесторов о мерах государственной поддержки, в том числе направлены буклеты и презентации по данному вопросу.При консультировании предприятий региона также проводится консультационная работа в данном направлении. |
|  | **Реализация крупных инвестиционных проектов** | | | | | | | | | |
| 132 | Строительство гидрометаллургического завода по производству катодного золота ТОО «ВостокГеоМеталл» | млн. тенге |  | УПИИР, аким г.Усть-Каменогорск, ТОО «ВостокГеоМеталл» (по согласованию) |  | 108 | 108 | Собственные средства |  | **Исполнено.** На сегодняшний день предприятием освоено 108 млн. тенге, создано 8 рабочих мест, получены лицензии и ведется работы по разведке участков с целью создания сырьевой базы завода, ведутся проектные работы по вопросу строительства. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году. |
| 133 | Модернизация производства существующего производства обогатительной фабрики ГОК "Алтай" ТОО «Казцинк» | млн. тенге |  | УПИИР, аким района Алтай, ТОО «Казцинк» (по согласованию) |  | 2161,0 | 2161,0 | Собственные средства |  | **Исполнено.** Техническая готовность -100%. Проведены геологоразведочные работы на 2 161 млн. тенге. Срок исполнения - 03.07.2024 года. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Доля инновационно-активных предприятий | % | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УПИИР | 27,7 | 27,7 | - | \* | \* | **Отсутствуют статистические данные**. Будут опубликованы в мае 2023 года |
| 70. | Объем инновационной продукции | млрд. тенге | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УПИИР | 160 | 160 | - |  |  | **Статданные отсутствуют.** Годовые данные выйдут в 3 декаде мая 2024 года. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Проведение обучающих семинаров совместо с региональными департаментами статистики для респондентов по заполнению формы отчета "Отчет об инновационной деятельности" |  |  | УПИИР, отраслевые управления, акимы городов и районов | 1 | 1 | 1 |  |  | **Исполнено.** 19 января 2024 года совместно с Департаментом Бюро национальной статистики проведен по ЗУМУ разъяснительный семинар с респондентами. |
|  | **Итого по цели 9** |  |  |  | **945,0** | **5085,9** | **5085,9** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  | **945,0** | **5085,9** | **5085,9** | Собственные средства |  |  |
|  | **Цель 10. Развитие промышленного сектора экономики** | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | | | | | |
| 71. | Доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии | % | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УПИИР | 10,1 | 10,1 | - | \* | \* | **Отсутствуют статистические данные.** Будут опубликованы в марте 2023 года |
| 72. | Объем производства в обрабатывающей промышленности | млрд. тенге | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УПИИР, УСХ | 1895,5 | 1895,5 | 2117,8 | \* | \* | **Исполнен.** За 12 месяцев 2023 года объем производства в обрабатывающей промышленности 2117,8 млрд.тенге, ИФО - 105,2%. |
|  | *в промышленности* |  |  |  | *1737869* | *1737869* | *1891264* |  |  |  |
| 135 | Технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности *(обновление производственных активов в соответствии с новейшими технологическими стандартами)* |  |  | УПИИР |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** В 2023 году проведена модернизация и техническое переоснащение ряда промышленных производств. К примеру, на эти цели "Казцинк" инвестировал 17,5 млрд. тенге, Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат - 3,0 млрд. тенге, Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры - 102,0 млн. тенге. |
|  | *производство продуктов питания* |  |  |  | *160707,9* | *160707,9* | *225417,0* |  |  |  |
| 136 | Определение новых ниш и создание новых точек экономического роста обрабатывающей промышленности |  | УСХ |  |  |  |  | Собственные средства |  | **Исполнено.** В 2023 году реализован проект по расширению бройлерной птицефабрики в Уланском районе АО "Усть-Каменогорская птицефабрика", стоимость проекта 30,5 млрд.тенге, мощность проекта 60,0 тыс.тонн мяса птицы в год. |
|  | **Итого по цели 10** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Цель 11. Развитие агропромышленного сектора экономики** | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 73. | Повышение производительности труда | тысяч тенге | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 7016,0 | 7016,0 | - | \* | \* | **Отсутствуют статданные.** По статданным за 9 месяцев 2023 г. производительность труда составила 4717,5 тыс.тенге. Данные за 2023 год выйдут во 2 полугодии 2023 года. |
| 74. | Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства | млн. тенге | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 459612,5 | 459612,5 | 539379,6 | \* | \* | **Исполнен.** Согласно экспресс-информации органов статистики объем продукции за январь-декабрь 2023 год составил 539,4 млрд.тенге. |
| 75. | Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание) | тысяч га | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 5,509 | 5,509 | 5,729 | \* | \* | **Исполнен.** По оперативным данным площадь земель составила 5,7 тысяч га. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Субсидирование стоимости услуг по подаче воды (объем просубсидированной воды) | млн. м3 |  | УСХ, акимы городов и районов | 20,95 | 5,7 | 5,7 |  |  | **Исполнено.** Субсидирование стоимости услуг профинансировано по фактически поданным заявкам. В 2023 году поданы 3 заявки по субсидированию стоимости услуг по доставке воды СХТП на 16,0 млн. тенге от ТОО "КХ Багратион". |
| 76. | Увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян | % | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 79,6 | 79,6 | 87,5 | \* | \* | **Исполнен.** В 2023 году просубсидировано 4200 тонн семян. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Субсидирование семеноводства (количество просубсидированных семян, посевных единиц) | штук |  | УСХ, акимы городов и районов | 51916,0 | 51916,0 | 51986,0 |  |  | **Исполнено.** В 2023 году просубсидировано 4200 тонн семян. |
| тонн |  | УСХ, акимы городов и районов | 4020,1 | 4020,1 | 4200,0 |  |  |
| 77. | Увеличение за счет роста объема субсидирования минеральных удобрений | % | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 91,1 | 91,1 | 100 | \* | \* | **Исполнен.** В 2023 году просубсидировано 28100 тонн.минеральных удобрений. |
|  | **Мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Субсидирование удобрений (объем просубсидированных минеральных удобрений) | тысяч тонн |  | УСХ, акимы городов и районов | 17,5 | 17,5 | 28,1 |  |  | **Исполнено.** В 2023 году просубсидировано 28100 тонн минеральных удобрений. |
| 78. | Субсидирование 50% затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров) | тыс.га | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 19,9 | 19,9 | 19,98 | \* | \* | **Исполнен.** В 2023 году 19,98 тыс. паров было обработано просубсидированными СЗР. |
|  | **Мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Объем просубсидированных СЗР | тыс. литров |  | УСХ, акимы городов и районов | 293 | 293 | 326 |  |  | **Исполнено.** |
| 79. | Средний живой вес КРС | кг | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 334 | 334 | - | \* | \* | **Отсутствуют статданные.** Статданные по данному показателю публикуются один раз в год по итогам отчетного года. Данные за 2023 год будут опубликованы в апреле 2024 г. |
|  | **Мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Субсидирование развития животноводства на основе устойчивого развития в соответствии с принципами зеленого роста, в том числе селекционная и племенная работа в мясном скотоводстве (средний надой молока на одну дойную корову) | кг |  | УСХ, акимы городов и районов | 2 114 | 2 114 | 2 361 |  |  | **Исполнено.** Согласно статданным за январь-декабрь 2023 г. |
| 142 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп молока для производства продуктов глубокой переработки (объем закупа молока для производства продуктов глубокой переработки) | тысяч тонн |  | УСХ, акимы городов и районов | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |  | **Исполнено.** Объем закупа молока для производства продуктов глубокой переработки составил 11,0 тыс. тонн. |
| 80. | Производство яблок | тыс.тонн | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 2,75 | 2,75 | 2,3 | \* | \* | **Не исполнен.** Согласно статистическим данным за январь-декабрь 2023 года собрано 2,3 тыс.тонн яблок. Ответственный – Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А. |
| 81. | Производство колбасных изделий | тыс.тонн | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 7,8 | 7,8 | 10,5 | \* | \* | **Исполнен.** |
| 82. | Производство мяса птицы | тыс.тонн | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 60,0 | 60,0 | 71,6 | \* | \* | **Исполнен.** |
| 83. | Производство рыбы | тыс.тонн | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 3,3 | 3,3 | - | \* | \* | **Отсутствуют статданные.** Основные показатели развития рыболовства и аквакультуры за 2023 год будут опубликованы в апреле 2024 года. |
| 84. | Производство овощей | тыс.тонн | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 107,05 | 107,05 | 154 | \* | \* | **Исполнен.** По предварительным статданным объем достиг 154 тыс.тонн. |
| 85. | Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года | млн. долл. США | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 350 | 350 | 404,7 | \* | \* | **Исполнен.** За 11 месяцев 2023 года 404,7 млн. долл. США . Статистические данные за 2023 год будут опубликованы в марте 2024 года. |
| 86. | Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК | % | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 33,0 | 33,0 | - | \* | \* | **Отсутствуют статданные.** За 11 месяцев 2023 года составило 41,1%. Статистические данные за 2023 год будут опубликованы в марте 2024 года. |
|  | **Мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Доведение объемов переработки подсолнечника до 100% (запланирована реализация 4 проектов, ввод которых позволит увеличить объем производства масла в 2 раза до 1141 тыс. тонн по сырью) | тыс.тонн |  | УСХ, акимы городов и районов | 902 | 902 | 595 | Собственные средства |  | **Не исполнено.** Из предусмотренных 4 проектов реализовано только 2 проекта, в связи с этим запланированный объем переработки подсолнечника не достигнут. Переработано 595 тыс.тонн подсолнечника при плане 902 тыс.тонн. |
| ТОО «Altyn Шыгыс» |  |  |  | 250 | 250 | 143,2 | Собственные средства |  |
| ТОО "ВостокСельхозПродукт" |  |  |  | 120 | 120 | 77,2 | Собственные средства |  |
| 87. | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | млрд. тенге | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 34,0 | 34,0 | 48,0 | \* | \* | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2023 г. объем инвестиций составил 48,0 млрд.тенге. |
| 88. | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания | млрд. тенге | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 9,85 | 9,85 | 7,9 | \* | \* | **Не исполнен.** Ответственный – Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Инвестиционное субсидирование проектов в агропромышленном комплексе, в том числе на основе устойчивого развития в соответствии с принципами зеленого роста, в том числе: | млн. тенге |  | УСХ, акимы городов и районов | 6 949,0 | 6 949,0 | 6 949,0 | Республиканский бюджет | 255 050 | **Исполнено.** В 2023 году на субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях выделено 6949,0 млн. тенге. |
| *количество инвестиционных проектов, охваченных субсидированием* | единиц |  | УСХ, акимы городов и районов | 1 099 | 1 099 | 1 099 |  |  | **Исполнено.** Количество инвестиционных проектов, охваченных субсидированием, составило 1 099 единиц. |
| 145 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | млн. тенге |  | УСХ, акимы городов и районов | 8 155,6 | 7 937,3 | 7 937,3 | Республиканский бюджет | 255 056 | **Исполнено.** В 2023 году на субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования выделено 7937,3 млн. тенге. |
| *количество субъектов АПК, участвующих в программе* | единиц |  | УСХ, акимы городов и районов | 615 | 615 | 615 |  |  | **Исполнено.** В 2023 году количество субъектов АПК, участвовавших в программе составило 615 единиц. |
| 89. | Количество реализованных инвестиционных проектов в АПК | Единиц | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 6 | 6 | 6 | \* | \* | **Исполнен.** Реализовано 6 проектов. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | В рамках создания экосистемы по производству и переработке молока реализация инвестиционных проектов с созданием рабочих мест | проект |  | УСХ, акимы городов и районов | 1 | 1 | 1 |  |  | **Исполнено**. В 2023 году реализован 1 проект на 30,5 млрд. тенге. по расширению бройлерной птицефабрики, мощностью 60 тыс. тонн мяса птицы в год. |
| 147 | В рамках создания экосистемы по производству и переработке мяса реализация инвестиционных проектов с созданием рабочих мест и общей мощностью более тысяч тонн мяса (в том числе мяса птицы) | проект |  | УСХ, акимы городов и районов | 4 | 4 | 4 |  |  | **Исполнено.** В 2023 году реализовано 4 проекта на 50 млн. тенге. (строительство отмкормочной площадки на 1000 голов ТОО "Жанартау КЗ" в Тарбагатайском районе, мощностью 250 тонн в год, 3 проекта в сфере закупки КРС в районе Самар, Тарабагатайском и Зайсанском районах, закуплено 396 голов КРС). |
| 148 | В рамках создания экосистемы по производству и переработке зерновых культур реализация инвестиционных проектов с созданием рабочих мест | проект |  | УСХ, акимы городов и районов | 1 | 1 | 1 |  |  | **Исполнено**. В 2023 году реализовано 1 проект на 1,1 млрд. тенге (строительство зернохранилища в Глубоковском районе ТОО "Убинка XXI", мощность хранения 12 тыс. тонн зерна). |
| 90. | Рост объема произведенной продукции сельскохозяйственными кооперативами | % | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 10 | 10 | - | \* | \* | **Отсутствуют статданные.** Статистические данные за 2023 год будут опубликованы в феврале 2024г. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Предоставление микрокредитов сельскому населению, в том числе для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | млн. тенге |  | УСХ, акимы городов и районов | 1535,1 | 1535,1 | 1535,1 | Республиканский бюджет |  | **Исполнено.** В рамках программы выданы кредиты сельским жителям и сельхозкооперативам на 1535,1 млн. тенге по 213 заявкам. При этом создано 235 рабочих мест. |
| 150 | количество выданных микрокредитов | единиц |  | УСХ, акимы городов и районов | 213 | 213 | 213 |  |  | **Исполнено.** |
| 151 | Создание семейных хозяйств | единиц |  | УСХ, акимы городов и районов | 100 | 100 | 262 |  |  | **Отсутствуют статданные.** По расчетным данным за 2023 г. создано 262 крестьянских хозяйств. |
| 91. | Доля оцифрованных земельных данных | % | Административные данные МСХ | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УСХ | 85 | 85 | - | \* | \* | **Отсутствуют данные**. Оцифровка земель не входит в компетенцию МИО. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Цифровизация животноводства и растениеводства (развитие точного земледелия, создание цифровых и продвинутых smart-ферм) | единиц |  | УСХ, акимы городов и районов |  |  |  |  |  | **Исполнено**. В 5 молочно-товарных фермах области внедрены элементы продвинутых smart-ферм, где имеется доильный зал с программным обеспечением, установлена автоматизированная система по кормлению и уходу за животными, компьютерный подбор быков в ИАС для осеменения.В рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в Восточно-Казахстанской области до 2025 года запланировано внедрение технологии цифровой фермы на базе ТОО «ОХМК» Глубоковского района и ТОО «Камышинское» Шемонаихинского района, включающее наличие интеграции МТФ с ИАС животных, применение роботов кормораздатчиков, роботов-дояров, альтернативные источники энергии. |
|  | **Итого по цели 11** |  |  |  | **16639,7** | **16421,4** | **16421,4** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **16639,7** | **16421,4** | **16421,4** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | | | | | |
| 92. | Доля среднего предпринимательства в экономике | % ВДС в ВРП | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УПИИР | - | - | - | \* | \* | **Отсутствуют статистические данные**. За 3 квартал 2022 года доля среднего предпринимательства по области составила 5,9 % (159,1 млрд.тенге), к аналогичному периоду 2021 года - 5,6 % (180,2 млрд.тенге). Статданные за 2022 год выйдут в апреле 2023 года. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Подведение недостающей инфраструктуры к объектам субъектов предпринимательства | единиц |  | УПИИР, УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 1 | 1 | 1 |  |  | **Исполнено.** Подведена недостающая производственная инфраструктура к ТОО СКРП «Полиус» в г.Усть-Каменогорск, общей стоимостью 110,1 млн. тенге. |
| 154 | Обеспечение кредитования в рамках Региональной программы льготного финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «АқНиет» без отраслевых ограничений | единиц |  | УПИИР, акимы городов и районов, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | 45 | 45 | 145 |  |  | **Исполнено.** В рамках данной программы прокредитовано 145 проектов на 2,4 млрд. тенге с учетом возвратных средств. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 93. | Увеличение доли лиц, открывших собственное дело, после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес» | % | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УКЗСП | 45 | 45 | 52,3 | \* | \* | **Исполнен.** Доля лиц, открывших собственное дело после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес» согласно данным МТСЗН составила 52,3%. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Обучение лиц основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес» | человек |  | УКЗСП | 1750 | 1750 | 1871 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Направлено на обучение 2565 человек, в том числе завершили обучение и получили сертификат 1871 человек. |
| 156 | Обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" | % от общего количества участников проекта |  | УКЗСП |  |  |  | финансирование по линии МТСЗН напрямую в НПП РК "Атамекен" |  | **Исполнено**. Из 2565 направленных на обучение обучено 1871 человек или 72,9%. |
| 157 | Предоставление грантов молодежи и социально-уязвимым группам населения | человек |  | УКЗСП | 234 | 234 | 236 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В рамках поддержки предпринимательских инициатив социально-уязвимым категориям граждан выданы 236 грантов размером 1,38 млн.тенге на 321 млн. тенге. |
| 158 | Предоставление грантов на реализацию новых бизнес идей. | млн. тенге |  | УКЗСП |  |  |  | Республиканский бюджет | 256113011 |
| 323,0 | 321,0 | 321,0 | Областной бюджет |  |
|  |  |  | Бюджеты городов и районов |  |
| 94. | Увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест | % | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УКЗСП | 60 | 60 | 70 | \* | \* | **Исполнен.** На субсидируемые рабочие места направлено и завершили меру 4778 человек, из них трудоустроены на постоянные рабочие места 3030 человек, показатель трудоустройства составил 70%. |
| 95. | Увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест | % | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УКЗСП | 62 | 62 | 79 | \* | \* | **Исполнен.** Количество организаций, с которыми заключены договора на создание субсидируемые рабочие места 2983, из них организации с частной формой собственности составляет 2366, доля частного сектора составила 79%. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Реализация проекта «Молодежная практика для выпускников» | человек |  | УКЗСП | 658 | 658 | 672 |  |  | **Исполнено.** В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства 672 человек трудоустроены на молодежную практику. Из 332 человек завершивших работу, трудоустроены на постоянные рабочие места в этих организациях 245 человек , KPI составил 74% при плане 60%. |
| млн. тенге |  | УКЗСП, акимы городов и районов |  |  |  | Республиканский бюджет | 256113011 |
|  | 434,0 | 385,4 | 385,4 | Областной бюджет | 256113047 |
|  |  |  |  | Бюджеты городов и районов |  |
| 160 | Реализация проекта  «Социальные рабочие места для уязвимых групп» с целью охвата безработных | человек |  | УКЗСП | 499 | 499 | 520 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства 520 человек трудоустроены на социальные рабочие места. Из 328 человек завершивших работу, трудоустроены на постоянные рабочие места в этих организациях 267 человек , KPI составил 81% при плане 60%. |
| 161 | Реализация проекта  «Социальные рабочие места для уязвимых групп» с целью охвата безработных | млн. тенге |  | УКЗСП, акимы городов и районов |  |  |  | Республиканский бюджет | 256113011 |
|  | 213,0 | 207,0 | 207,0 | Областной бюджет | 256113047 |
|  |  |  |  | Бюджеты городов и районов |  |
| 162 | Реализация проекта «Общественные работы» | человек |  | УКЗСП | 3013 | 3013 | 4826 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства 4826 человек трудоустроены на общественные работы. Из 3830 человек завершивших работу, трудоустроены на постоянные рабочие места в этих организациях 2320 человек , KPI составил 69% при плане 60%. |
| млн. тенге |  | УКЗСП, акимы городов и районов |  |  |  | Республиканский бюджет | 256113011 |
|  | 2881,0 | 2791,0 | 2791,0 | Областной бюджет | 256113047 |
|  |  |  |  | Бюджеты городов и районов |  |
| 163 | Реализация проекта "Первое рабочее место" | человек |  | УКЗСП | 255 | 255 | 272 |  |  | **Исполнено.** В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства 272 человека трудоустроены по проекту первое рабочее место. Из 86 человек завершивших работу, трудоустроены на постоянные рабочие места в этих организациях 67 человек , KPI составил 78% при плане 60%. |
| 164 | Участие в проекте "Первое рабочее место" для выпускников и безработных не старше 29 лет, ищущих работу впервые и не имеющих опыта работы | млн. тенге |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 189,0 | 183,0 | 183,0 | Областной бюджет | 256113047 |
|  |  |  |  | Бюджеты городов и районов |  |
| 165 | Реализация проекта «Контракт поколений» | человек |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 13 | 13 | 14 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства 14 человек трудоустроены по проекту контракт поколений. Из 13 человек завершивших работу, трудоустроены на постоянные рабочие места в этих организациях 6 человек. |
| млн. тенге |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Областной бюджет | 256113015 |
| 166 | Внедрение проекта «серебряный возраст» для трудоустройства лиц предпенсионного возраста | человек |  | УКЗСП | 861 | 861 | 922 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2023 году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства 922 человека трудоустроены по проекту "серебряный возраст". Из 158 человек завершивших работу, трудоустроены на постоянные рабочие места в этих организациях 107 человек. |
| 96. | Повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения | % | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УКЗСП | 65 | 65 | 82 | \* | \* | **Исполнен.** Уровень трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения по итогам года составил 82%. |
| 167 | Обучение безработных в учебных организациях по запросу работодателей | человек |  | УКЗСП | 520 | 520 | 707 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В 2023 году направлены на краткосрочное обучение 832 человека, из них завершили обучение 769. Из числа завершивших обучение трудоустроены на постоянное рабочее место 632 человека или 82% от числа завершивших обучение. |
| 168 | Обучение безработных в учебных организациях по запросу работодателей | млн. тенге |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Областной бюджет | 256113047 |
|  |  |  |  | Бюджеты городов и районов |  |
| 169 | Обучение безработных на рабочем месте у работодателей | человек |  | УКЗСП | 237 | 237 | 125 |  |  |
| 170 | Внедрение онлайн-обучения востребованным навыкам на платформе enbek.kz | человек |  | УКЗСП | 1497 | 1497 | 1927 |  |  | **Исполнено.** В 2023 году прошли онлайн обучение 1927 человек. |
| 171 | Оказание обучающей, методической и консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства согласно Плана обучения Палаты предпринимателей ВКО | единиц |  | УПИИР, акимы городов и районов, Палата предпринимателей ВКО (по согласованию) |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено**. В 2023 году Палатой предпринимателей Восточно-Казахстанской области субъектам малого и среднего предпринимательства оказано 679 услуг , из них по консультированию, выявлению проблем и потребностей женщин - 452 услуги, организации профессионального и бизнес-обучения, а также обучению традиционным видам ремесел - 122 услуги, обучению в привлечении финансирования - 19 услуг, содействию в участии представителей женского предпринимательства в международных проектах - 53 услуги, проведению бизнес-обзоров - 5 услуг, продвижению и разработке продукции из местного сырья в рамках проекта «Одно село – один продукт» 16 услуг. |
| 97. | Количество субъектов предпринимательства, получившившим финансовые меры поддержки | проект | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УПИИР | 125 | 125 | 854 | \* | \* | **Исполнен.** За 2023 год профинансирован 854 проектов в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 г.г., и Региональной программы льготного финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «АқНиет». |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Предоставление субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам | единиц |  | УПИИР, акимы городов и районов, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | 205 | 205 | 393 | Республиканский и областной бюджеты | 266 010 | **Исполнено.** В 2023 году по ВКО подписано 393 Договора субсидирования на сумму кредита 21,5 млрд.тенге, сумма выплаченных субсидий с учетом ранее выданных обязательств составила 7,2 млрд.тенге. |
| 173 | Обеспечение предоставления недостающего залогового обеспечения по проектам предпринимателей в виде гарантирования кредитов | единиц |  | УПИИР, акимы городов и районов, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) | 205 | 205 | 266 | Республиканский и областной бюджеты | 266 011 | **Исполнено.** Прогарантировано 266 проектов на сумму кредитов 11,5 млрд.тенге, сумма гарантий составила 5,9 млрд.тенге. |
| 174 | Предоставление грантов для реализации новых бизнес-идей | единиц |  | УПИИР | 25 | 25 | 49 | Республиканский и областной бюджеты | 266 082 | **Исполнено.** Выдано 49 грантов на 243 млн.тенге. |
| 175 | Подведение недостающей инфраструктуры к объектам субъектов предпринимательства, в том числе: | единиц |  | УПИИР, УСЭиЖКХ, акимы городов и районов |  |  |  | Республиканский и областной бюджеты | 288 024, 288 054 | **Исполнено.** Подведена недостающая производственная инфраструктура к ТОО СКРП «Полиус» в г.Усть-Каменогорск, общей стоимостью 110,1 млн. тенге, получивший одобрение Регионального координационного совета. |
| 176 | Обеспечение кредитованяе в рамках Региональной программы льготного финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «АқНиет» без отраслевых ограничений | единиц |  | УПИИР, акимы городов и районов, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) |  |  |  | Областной бюджет совместно с АО "ФРП «Даму" |  | **Исполнено.** В целях стимулирования предпринимательской активности на реализацию Региональной программы льготного финансирования проектов субъектов МСП «Ақ-Ниет» выделено 450,0 млн. тенге. За данный период прокредитовано 145 проектов на 2,4 млрд. тенге с учетом возвратных средств. |
| 98. | Создание новых субъектов предпринимательства на селе | тыс. субъектов | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УПИИР | 0,274 | 0,274 | 0,36 | \* | \* | **Исполнен**. Создано 360 субъектов предпринимательства на селе. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Предоставление микрокредитов гражданам для открытия или развития собственного бизнеса | единиц |  | УКЗСП | 218 | 218 | 247 |  |  | **Исполнено.** В рамках поддержки молодежного предпринимательства внедрен новый механизм кредитования молодежи до 5 млн. тенге по льготной ставке 2,5% годовых. Выдано 1,1 млрд. тенге на реализацию 247 проектов. |
| 178 | Предоставление грантов гражданам из социально уязвимых групп населения, в порядке определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения | единиц |  | УКЗСП | 234 | 234 | 236 |  |  | **Исполнено.** В рамках поддержки предпринимательских инициатив социально-уязвимым категориям граждан выданы 236 грантов размером 1,38 млн.тенге на 321 млн. тенге. |
|  | **Итого по цели 12** |  |  |  | **4041,0** | **3888,4** | **3888,4** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **4041,0** | **3888,4** | **3888,4** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Бюджеты городов и районов |  |  |
|  | **Цель 13. Развитие туристической отрасли** | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 99. | Увеличение количества внутренних туристов | тыс. человек | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УПИИР | 322,0 | 322,0 | - | \* | \* | **Отсутствуют статистические данные.** За 9 месяцев 2023г. количество внутренних туристов составило 281,2 тыс. человек. Годовой итоговый показатель будет опубликован в апреле 2024г. |
| 100. | Увеличение количества въездных туристов | тыс. человек | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УПИИР | 20,26 | 20,26 | - | \* | \* | **Отсутствуют статистические данные.** За 9 месяцев 2023г. количество въездных туристов составило 14,7 тыс. человек. Годовой итоговый показатель будет опубликован в апреле 2024 г. |
| 101. | Увеличение количества номерного фонда | койко-мест | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УПИИР | 18225 | 18225 | - | \* | \* | **Отсутствуют статистические данные.**  За 9 месяцев 2023г. количество номерного фонда составило 20051 койко-мест. Годовой итоговый показатель будет опубликован в апреле 2024г. |
| 102. | Повышение роста объема инвестиций в отрасль | млрд. тенге | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УПИИР | 15,04 | 15,04 | - | \* | \* | **Отсутствуют данные.**  Объем инвестиций в отрасль туризма за 12 месяцев 2023 года составил 11,4 млрд. тенге с ростом к аналогичному периоду на 111,7% (12 месяцев 2022 года - 11,055 млрд. тенге). Причиной недостижения годового планового значения индикатора послужил отчет об инвестициях ТОО "Музтау и К" (база отдыха Приморск) от 8 января 2024 года по ОКЭДу 41202 "Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов", который НЕ вошел в перечень ОКЭДов сферы туризма. В связи с чем, в статистические данные по инвестициям в сфере туризма не включена сумма 4,4 млрд. тенге. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Привлечение частных инвесторов на строительство и реконструкцию объектов туризма (места размещений, ресторанов, развлекательных центров, спортивных и других сооружений) | единиц |  | УПИИР |  |  | 7 | собственные средства |  | **Исполнено.** В 2023 году за счет частных инвесторов реализовано 7 проектов на 8,8 млрд. тенге. |
| 180 | Открытие зимнего туристского сезона | млн. тенге |  | УПИИР | 2,3 | 2,3 | 2,3 | Областной бюджет | 266021 | **Исполнено.** Мероприятие проведено 16 декабря 2023 года на горнолыжном курорте Нуртау |
| 181 | Открытие летнего туристского сезона | млн. тенге |  | УПИИР |  |  |  | Областной бюджет | 286004 | **Исполнено.** |
| 182 | Организация и проведение информационных туров | млн. тенге |  | УПИИР |  |  |  | Областной бюджет | 286004 | **Исполнено.** |
| 183 | Расширение сети авиамаршрутов, увеличение количества прямых рейсов, улучшение сервисного обслуживания транспортных средств |  |  | УПТАД, УПИИР, акимы городов и районов |  |  |  | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** В рамках заключенного договорова субсидирования авиамаршрута "Усть-Каменогорск-Зайсан", на 2024 год частота рейсов увеличена до 4 рейсов в неделю. В летний период частота будет увеличена до 5 рейсов в неделю. |
| 184 | Субсидирование авиа сообщений (г.Зайсан) | млн. тенге |  | УПТАД | 174,9 | 164,9 | 164,9 | Областной бюджет | 268004 | **Исполнено**. В 2023 году по внутриобластному авиасообщению "Усть-Каменогорск-Зайсан" выполнено 326 рейсов, перевезено 13 478 пассажиров. |
| 185 | Субсидирование железнодорожных сообщений «Оскемен-1-Алтай», «Оскемен-1-Риддер» | млн. тенге |  | УПТАД | 442,9 | 442,9 | 442,9 | Областной бюджет | 268005 | **Исполнено.** В 2023 году выполнено железнодорожным транспортом 672 рейса, перевезено 96 236 пассажиров. |
| 186 | Субсидирование социально значимых автомобильных сообщений (внутриобластные, междугородние) | млн. тенге |  | УПТАД | 403,2 | 403,2 | 403,2 | Областной бюджет | 268113 | **Исполнено.** В 2023 году на субсидирование пассажирских автоперевозки выделено 403,2 млн. тенге. Осуществляются 23 из 32 социально-значимых маршрутов, охвачено 146 населенных пунктов, перевезено более 314,0 тысяч пассажиров. |
|  | **Итого по цели 13** |  |  |  | **1023,3** | **1013,3** | **1013,3** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **1023,3** | **1013,3** | **1013,3** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Цель 14. Сбалансированное территориальное развитие** | | | | | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | | | | | |
| 103. | Уровень урбанизации на конец года | % | Официальная статистическая информация | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УЭБП | 67,42 | 67,42 | 66,2 | \* | \* | **Не исполнен.** Невыполнение планового значения показателя связано с недостижением прогнозного роста численности городского населения (рост 406 человек при прогнозе на год 4036). Численность городского населения составила на 1.01.2024 года 483971 человек, на 1.01.2022 года – 483403 человек. Ответственный - первый заместитель акима области Сактаганов Н.А. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 104. | Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов | Единиц | Административные данные МИО | Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А., УЭБП | 49 | 49 | 49 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам 2023 года в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» модернизировано 49 опорных и спутниковых сел. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Модернизация опорных и спутниковых сел в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в целях соответствия Системе региональных стандартов | млн. тенге |  | УЭБП, УСЭиЖКХ, УО, УЗ, УК, УФКС | 3268 | 4338,3 | 4338,3 | Республиканский бюджет |  | **Исполнено.** В рамках проекта "Ауыл Ел бесиги" в 2023 году из республиканского бюджета выделено 4338,3 млн.тенге на реализацию 11 проектов, освоено 4338,3 млн.тенге. |
| 105. | Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УСЭиЖКХ | 62 | 62 | 62 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам 2023 года уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды составил 62%. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Установка общедомовых приборов учета, в том числе: | единиц |  | УСЭиЖКХ | 3741 | 1247 | 1247 | Собственные средства |  | **Исполнено**. Плановые значения скорректированы по итогам инвентаризации технических возможностей для установки приборов учета. |
| тепла |  | 2200 | 644 | 644 | Собственные средства |  | **Исполнено.** По области имеют техническую возможность для установки общедомовых приборов учета тепла 790 многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день приборы установлены в 644 домах. |
| воды |  | 1541 | 603 | 603 | Собственные средства |  | **Исполнено.** По области имеют техническую возможность для установки общедомовых приборов учета воды 846 многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день приборы установлены в 603 домах. |
| 106. | Снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, входящих в состав ФУР, приграничных малых городах, а также моногородах с численностью населения более 50 тысяч человек | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УСЭиЖКХ | 54,7 | 54,7 | 47,8 | \* | \* | **Исполнен.** Усредненное значение состояния инженерной и транспортной инфраструктуры моно- и малых городов составляет – 47,8%, в том числе:  - доля дорог в неудовлетворительном состоянии - 37% (Риддер – 28,5 %, Зайсан –49,4 %, Шемонаиха - 33%); – износ канализационных сетей – 57,7 % (Риддер – 80,3%, Зайсан – 15%, Шемонаиха - 78%);  – износ тепловых сетей – 49,3% (Риддер – 59,5%, Зайсан – 15%, Шемонаиха – 73,3%);  – износ водопроводных сетей – 69,1 % (Риддер – 75%, Зайсан – 60%, Шемонаиха – 72,5%). |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Развитие инженерной и транспортной  инфраструктуры в моно- и малых городах | км |  | УПТАД | 27,0 | 27,0 | 35,6 |  |  | **Исполнено**. В 2023 году отремонтировано 35,6 км дорожной и инженерной инфраструктуры в моно- и малых городах области. |
| 190 | Развитие инженерной и транспортной  инфраструктуры в моно- и малых городах | млн. тенге |  | УПТАД | 326,7 | 10 184,2 | 10 184,2 | Республиканский бюджет |  | **Исполнено**. На развитие инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городов на реализацию 10 инфраструктурных проектов в 2023 году из республикансского бюджета выделено и освоено 10 184,2 млн.тенге. |
| 191 | Реализация «якорных» инвестиционных проектов в моно и малых городах | единиц |  | УПТАД | 5 | 5 | 5 |  |  | **Исполнено.** Продолжается реализация 5 «якорных» инвестиционных проектов в моногородах, с объемом инвестиций 38,9 млрд. тенге. |
| 107. | Доля инвентаризованных подземных и надземных коммуникаций на застроенных территориях для создания цифровой плановой основы градостроительного кадастра, в том числе | га | Административные данные МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УСЭиЖКХ | 5158,9 | 5158,9 | 988,62 | \* | \* | **Не исполнен,** в связи с недостаточностью финансирования из областного бюджета. Ответственный –заместитель акима области – Байахметов Б.К. |
|  | *МИО* | га/% | 5158,9/ 26,8 | 5158,9/ 26,9 | 988,62/35,9 | \* | \* |  |
| 108. | Уровень проникновения домашних сетей широкополосного доступа в Интернет | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Сапанов Д.Б., УЦА | 92,6 | 92,6 | 92,6 | \* | \* | **Исполнен.**  Из 363 населенных пунктов области до 131 населенного пункта с численностью населения 676 тыс. человек или 92,6 % от общего количества населения доведены волоконно-оптические линий связи. |
| 192 | Обеспечение доступа к широкополосному интернету сельских населенных пунктов области | единиц |  | УЦА, акимы городов, районов | 20 | 20 | 20 | ОБ |  | **Исполнено.** Из 357 сельских населенных пунктов области 166 с численностью 213 тыс. человек или 84,8% от общего количества населения обеспечены мобильным интернетом. За 2023 год по области подключено к широкополосному доступу к сети Интернет 20 сел с численностью 8 344 человек. |
| 193 | Завершение строительства 19 антенно-мачтовых сооружений в 16 населенных пунктах области | единиц |  | УЦА, УСЭиЖКХ, акимы городов, районов | 5 | 5 | 5 | ОБ, собственные средства операторов связи |  | **Исполнено.** В 2023 году построено только 1 АМС в с. Зимовье Глубоковского района за счет районного бюджета на 64,5 млн. тг.. Монтаж оборудования ожидается от оператора связи ТОО «Мобайл – Телеком - Сервис» (торговая марка – Теле2), на данный момент ведутся работы по определению возможности подключения канала радиорелейной связи от станции с. Зимовье до АМС. Начато строительство 4 АМС в Зайсанском, Шемонаихинском, Уланском районах (численность покрытия 2647 человек) с областного бюджета на 239 млн. тг. |
|  | **Итого по цели 14** |  |  |  | **3594,7** | **14522,5** | **14522,5** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **3594,7** | **14522,5** | **14522,5** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | | | | | |
| 109. | Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни | % | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УПРРП | \* | \* |  | \* | \* | **Данные отсутствуют.** |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 110. | Количество охваченных граждан экологической информационной компанией | % | Отчет МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УПРРП | 20 | 20 | 20,2 | \* | \* | **Исполнен.** За 2023 год охвачено экологической информацией 146,6 тыс.человек при плане 143,4 тыс.человек. |
| человек | 143428 | 143428 | 146621 | \* | \* |
| 194 | Проведение на системной основе экологической акции «Birge-taza Qazaqstan» для укрепления экологических ценностей | единиц (количество акций) |  | УПРРП | 2 | 2 | 2 |  |  | **Исполнено.** 16 сентября 2023 года на основе поддержки экологической акции «Всемирный день чистоты» (World Cleanup day 2023) в регионе проведена ежегодная уборка. В эковолне приняли участие около 18 тысяч жителей области. Акция получила широкую поддержку со стороны молодежи, детей и волонтеров. Экологическая акция «Birge-Taza Qazaqstan» состоялось 5 октября 2023 года. Цель акции - привлечение внимания населения к проблеме загрязнения природы, воспитание бережного отношения к природе подрастающего поколения и формирование экологической культуры. |
| 111. | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | тыс.тонн | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УПРРП | 40,534 | 40,534 | 37,267 | \* | \* | **Исполнен.** Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился до 37,2 тыс.тонн при плане 40,5 тыс.тонн. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Принятие предприятиями мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  | **Исполнено**. На ТОО «Казцинк» проведена обвязка всех 3-х сернокислотных производств, что позволило повысить эффективность очистки серосодержащих газов и сократить аварийные выбросы. Кроме того, предприятием предусмотрено проектирование и строительство установки доочистки хвостовых газов сернокислотного завода по проекту «Наилучшие доступные технологии на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе» до 2025 года. В результате планируется снижение выбросов диоксида серы. На ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» реализован проект по снижению выбросов оксидов азота от котлоагрегата, в результате снижена концентрация оксидов азота в уходящих дымовых газах от котла. Также, на предприятии внедрены золоулавливающие установки с внедрением эмульгаторов. |
| УКМК ТОО «Казцинк» | тыс.тонн |  | УПРРП | 23,734 | 23,734 | 23,367 |  |  | **Исполнено.** Выбросы по УКМК ТОО "Казцинк" за 2023 год составили 23,367 тыс. тонн. |
| АО «УК ТЭЦ» | тыс.тонн |  | УПРРП | 16,8 | 16,8 | 13,9 |  |  | **Исполнено.** |
| 196 | Внедрение автоматизированной системы мониторинга выбросов на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе, Ульбинском металлургическом заводе, Усть-Каменогорской ТЭЦ | единиц |  | УПРРП |  |  |  |  |  | **Исполнено.** Внедрены автоматизированные системы мониторинга выбросов на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе, Ульбинском металлургическом заводе, Усть-Каменогорской ТЭЦ Завершены работы по установке АСМ, приобретено и смонтировано оборудование, выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, обеспечена передача данных АСМ. |
| 197 | Мероприятия по охране окружающей среды | млн. тенге |  | УПРРП | 90,0 | 81,8 | 81,8 | Областной бюджет | 254008018 | **Исполнено.** В 2023 году в рамках текущей бюджетной программы "Мероприятия по охране окружающей среды" проведены мероприятия по зарыблению озера Жайсан и водохранилище Бухтарма ВКО. |
| 112. | Снижение энергопотребления в бюджетном секторе и ЖКХ | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УСЭиЖКХ | 9 | 9 | - | \* | \* | **Статданные отсутствуют.** Статданные будут опубликованы в апреле 2024 года. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Разработка и реализация Дорожных карт по энергосбережению и повышению энергоэффективности на три года | единиц |  | УСЭиЖКХ | 1 | 1 | 1 | не требуется |  | **Исполнено.** Предусмотренные в утвержденной Дорожной карте по энергосбережению и повышению энергоэффективности мероприятия реализуются в соответствии с установленными сроками. |
| 113. | Снижение уровня нормативно-технических потерь электроэнергии в национальных и региональных электрических сетях | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УСЭиЖКХ | 12 | 12 | 10,2 | \* | \* | **Исполнен.** |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Модернизация уличного освещения в городе Усть- Каменогорск и районных центрах | тыс. светильников |  | УСЭиЖКХ | 11,7 | 11,7 | 11,7 | Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития |  | **Исполнено**. По городу Усть-Каменогорску в рамках модернизации осуществлена замена светильников, произведен монтаж 212 км кабеля СИП и 211 шкафов управления наружным освещением (ШУНО). |
| 114. | Снижение объема забора свежей воды в промышленности | км3 | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УПРРП | 0,153 | 0,153 | - | \* | \* | **Данные отсутствуют.** Данные за 2023 год будут сформированы 10.03.2022 г. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Утверждение и корректировка ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников | единиц (постановлений) |  | УПРРП | 1 | 1 | 1 |  |  | **Исполнено.** |
| 115. | Увеличение естественной популяции рыбных ресурсов на 1% до 2024 года | тыс.тонн | Официальная статистическая информация | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УПРРП, УСХ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | \* | \* | **Исполнен.** Согласно сведений Алтайского филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" естественная популяция рыбных ресурсов, выражаемая в промысловом запасе рыб на 2023 год составляет 100%. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Зарыбление рыбохозяйственных водоёмов | млн. штук |  | УПРРП, УСХ | 6,5 | 6,5 | 19,2 | Бюджеты городов и районов |  | **Исполнено.** В 2023году в рамках бюджетной программы проведено зарыбление водохранилище Буктырма личинками пеляди в количестве 19 млн.шт, озеро Жайсан сеголетками белого амура 216 тыс.шт. |
| 116. | Увеличение/расширение площади, покрытой лесом, в том числе, за счет посадки деревьев с обеспечением нормативной приживаемости в разрезе пород и регионов посадки | тыс. га | Административные данные МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УПРРП | 1537 | 1537 | 1576,5 | \* | \* | **Исполнен.** |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Посадка 76 млн. сеянцев в государственном лесном фонде на площади | млн. штук |  | УПРРП, акимы городов и районов | 7,8 | 7,8 | 7,8 | Областной бюджет |  | **Исполнено.** |
| 203 | Проведение инвентаризации с целью определения приживаемости лесных культур | единиц |  | УПРРП, акимы городов и районов | 1 | 1 | 1 | Не требуется |  | **Исполнено.** |
| 117. | Доля переработки и утилизации, в том числе: |  | Административные данные МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УСЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 117.1. | - ТБО (от объема образования) | % | 19,0 | 19,0 | 22,0 | \* | \* | **Исполнен.** |
| 117.2. | - отходов агропромышленного комплекса (по отношению к предыдущему году) | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | \* | \* |
| 117.3. | - опасных медицинских отходов (от собранного объема) | % | 100 | 100 | 100 | \* | \* |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Разработка ТЭО, ПСД и строительство санитарного нового полигона ТБО для города Усть-Каменогорск | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ, аким г.Усть-Каменогорск |  |  |  | Республиканский бюджет |  | **Частично исполнено.** Рассматривается вопрос отвода земель по новый полигон. |
|  |  |  | Областной бюджет |  |
| 205 | Строительство сортировочных линий твердо-бытовых отходов в городах Риддер, Шемонаиха | единиц |  | УСЭиЖКХ, аким г.Риддер, г.Шемонаиха |  |  |  |  |  | **Исполнено.** В городе Риддер действует цех сортировки и переработки ТОО "Фирма Эталон" |
|  | **Итого по цели 15** |  |  |  | **90,0** | **81,8** | **81,8** |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **90,0** | **81,8** | **81,8** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Цель 16. Обеспечение населения централизованным водоснабжением и водоотведением** | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 118. | Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения: |  | Административные данные МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УСЭиЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 118.1. | в городах | % | 99,4 | 99,4 | 99,9 | \* | \* | **Исполнен.** |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Реконструкция сетей водоснабжения в городах | объект |  | УСЭиЖКХ | 3 | 3 | 3 |  |  | **Исполнено**. На реализацию проектов по строительству сетей водоснабжения районов Аблакетка, Промбаза, Бабкина мельница, Левый берег, Пристань, Убинский, Гавань из ОБ выделено 1678,4 млн.тенге. По состоянию на 01.01.2024 г. работы завершены, объекты введены в эксплуатацию. Доступ городского населения к централизованному водоснабжению составил 99,9%. |
| млн. тенге |  |  |  |  | Республиканский бюджет | 279 114 |
|  | 1678,4 | 1678,4 | 1678,4 | Областной бюджет | 279 114 |
| 118.2. | в сельских населенных пунктах | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УСЭиЖКХ | 97,2 | 97,2 | 97,2 | \* | \* |  |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Строительство объектов водоснабжения ( 2021 г. – 17, 2022 г. – 2, 2023 г. – 7, 2024 г. – 4, 2025 г. - 4) | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 3438,9 | 3356,1 | 3356,1 | Республиканский бюджет | 279 114 | **Исполнено.** На реализацию 12 проектов по строительству водоснабжения в сельских населенных пунктах выделено 3542,5 млн.тенге, средства освоены в полном объеме. По итогам года введено в эксплуатацию 6 объектов. Доступ сельского населения на 01.01.2024 года составил 97,2%. |
|  | 217,6 | 186,4 | 186,4 | Областной бюджет | 279 114 |
| 208 | Реконструкции сетей водоснабжения (2021 г. – 1, 2022 г. – 1, 2024 г. - 8, 2025 г. - 8) | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 3540,3 | 3395,6 | 3395,6 | Республиканский бюджет | 279 114 | **Исполнено.** На реализацию 9 проектов по реконструкции сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах выделено 4165,7 млн.тенге, средства освоены в полном объеме, объекты переходящие на 2024 год. |
|  | 45,1 | 770,1 | 770,1 | Областной бюджет | 279 114 |
| 209 | Установки блочно-модульных станций (2021 г. - 34 СНП, 2022 г. - 8, 2023 г. - 2) | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ, акимы городов и районов | 50,3 | 33,8 | 33,8 | Областной бюджет | 279 113 | **Исполнено**. На установку 2 БМС в селах Балыктыбулак и Тоскаин Курчумского района из областного бюджета выделено 33,8 млн.тенге. Работы завершены, объекты введены в эксплуатацию. |
| 119. | Уровень очистки сточных вод в городах | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УСЭиЖКХ | 79,3 | 79,3 | 80,1 | \* | \* | **Исполнен.** |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Строительство и реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей в городах (2021 г. - 3, 2024 г. - 1, 2025 г. - 1) | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ | 188,8 | 188,8 | 188,8 | Республиканский бюджет | 279 114 | **Исполнено.** В текущем году на реализацию проекта "Строительство системы водоотведения 3-го жилого района Ботаника города Риддер ВКО. I очередь" выделено 188,8 млн.тенге. Реализация запланированных мероприятий позволила достигнуть показателя уровня очистки сточных вод - 80,1%. |
|  |  |  | Областной бюджет | 279 114 |
|  |  |  | Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития |  |
| 211 | Реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей в сельской местности | млн. тенге |  | УСЭиЖКХ | 598,1 | 656,1 | 656,1 | Республиканский бюджет | 279 114 | **Исполнено**. В 2023 году на реализацию 2 проектов по реконструкции и строительству сетей водоотведения (с.Акжар Тарбагатайского района, п.К.Кайсенова Уланского района) выделено 705,8 млн.тенге. Канализационный коллектор от КНС-4 до ОС п.К.Кайсенова, протяженностью 3,658 км, введен в эксплуатацию. |
| 49,7 | 49,7 | 49,7 | Областной бюджет | 279 114 |
|  | **Итого по цели 16** |  |  |  | **9807,2** | **10315,0** | **10315,0** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **7766,1** | **7596,5** | **7596,5** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **2041,1** | **2718,4** | **2718,4** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития |  |  |
|  | **Цель 17. Обеспечение транспортной доступности** | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 120. | Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии | % | Административные данные МИО | Заместитель акима области Байахметов Б.К., УПТАД | 92 | 92 | 92 | \* | \* | **Исполнен.** По итогам выполнения запланированных мероприятий показатель доли автомобильных дорог находящихся в нормативном состоянии достигнуто 92% (2022г .- 91%). |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Разработка проекта по реконструкции аэропорта в селе Катон-Карагай | млн. тенге |  | УПТАД, аким Катон-Карагайского района |  |  |  | Областной бюджет | 268002 | **Исполнено.** Разработка ПСД запланирована на 2024 год |
| 213 | Разработка проекта по строительству аэропорта в Зайсанском районе (Сатпай) | млн. тенге |  | УПТАД, аким Зайсанского района |  |  |  | Областной бюджет | 268002 | **Исполнено.** Разработка ПСД запланирована на 2024 год |
| 214 | Разработка проекта по строительству трамвайных путей по пр.Н.Назарбаева от ул.Пограничной до ул.Бажова | млн. тенге |  | УПТАД, аким города Усть-Каменогорск |  |  |  | Областной бюджет | 268002 | **Исполнено.** Разработка ПСД запланирована на 2024 год |
| 215 | Завершение проекта по реконструкции трамвайных путей ул.С.Нурмагамбетова, ул.Мызы | млн. тенге |  | УПТАД, аким города Усть-Каменогорск |  |  |  | Областной бюджет | 268002 | **Исполнено.** Разработка ПСД запланирована на 2024 год |
| 216 | Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище | млн. тенге |  | УПТАД | 20000,0 | 8000,0 | 8000,0 | Республиканский бюджет |  | **Частично исполнено.** Из 21 опор моста возведены 15, продолжаются работы на 4 опорах моста. Из 20 металлоконструкции пролетов изготовлено 19 (в г. Курган РФ) и доставлены на объект, смонтировано 10. Завершено строительство технологического моста длиной 1316 м и из 17 плановых завершено строительство 15 рабочих площадок по 72 м. Вместе с тем, в связи с отсутствием механизма финансирования по удорожанию проекта из республиканского бюджета принято решение о передаче незавершенного объекта по строительству мостового перехода через Бухтарминское водохранилище из коммунальной собственности в республиканскую. На сегодняшний день объект передан Комитету автомобильных дорог. |
|  | 2722,6 | 2722,6 | 3000,0 | Областной бюджет |  |
| 217 | Проработка вопроса по строительству транспортной развязки в городе Усть-Каменогорске |  |  | УПТАД |  | 1908,7 | 1908,7 | Республиканский бюджет |  | **Исполнено.** Строительство проекта начато в 2023 году выделено 1 908,7 млн. тенге, в 2024 году - 2 260,6 млн. тенге. |
| 218 | Разработка проекта строительства автомобильной дороги от с.Тарханка с выходом на дорогу Усть-Каменогорск-Риддер | млн. тенге |  | УПТАД |  |  |  |  |  | **Исполнено.**Проект разработан, ориентировочная сумма проекта составляет - 38,4 млрд. тенге. |
| 219 | Средний ремонт автодорог | км |  | УПТАД | 154 | 154 | 242 |  |  | **Исполнено**. В 2023 году на дорожно-ремонтные работы дорог областного и районного значения выделено 9,4 млрд. тенге с охватом ремонта 247,3 км, в том числе: - для реконструкции автомобильной дороги от ул. Жибек Жолы протяженностью 5,3 км в направлении автомобильной дороги Усть-Каменогорск-Алматы до границы города Усть-Каменогорска выделено - 1,6 млрд. тенге из республиканского бюджета; - на ремонт дорог областного и районного значения протяженностью 242 км выделено 7,7 млрд. тенге в рамках трансфертов общего характера (РБ). |
| млн. тенге |  | 7708,1 | 7708,1 | 9387,6 | Республиканский бюджет |  |
|  | 1209,3 | 1209,3 | 0,0 | Областной бюджет |  |
| 220 | Средний ремонт мостов | единиц |  | УПТАД | 1 | 1 | 1,0 |  |  | **Исполнено.** Завершен средний ремонт моста в селе Белкарагай. |
|  | **Итого по цели 17** |  |  |  | **31640,0** | **21548,7** | **22296,3** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **27708,1** | **17616,8** | **19296,3** | Республиканский бюджет |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **3931,9** | **3931,9** | **3000,0** | Областной бюджет |  |  |
|  | **Цель18. Развитие местного самоуправления** | | | | | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | | | | | |
| 121. | Уровень удовлетворенности качеством работы МИО | % | Итоги соцопроса | Руководитель аппарата акима области Нургалиев Е.Ж., аппарат акима области | 71,4 | 71,4 | - | \* | \* | **Отсутствуют данные.** Данные по соцопросу не опубликованы. |
|  | **Мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Предоставление государственных услуг в электронном формате через «портал электронного правительства» |  |  | Аппарат акима области |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено**. В 2023 году МИО оказано 9,9 млн. госуслуг, в том числе в электронном формате 9,8 млн. (99%), что на 0,3 процентных пункта выше уровня 2022 года (98,7%). |
| 222 | Внедрение единого портала социальных услуг, который позволит людям с инвалидностью в онлайн режиме приобретать вспомогательные, компенсаторные средства и социальные услуги с учетом своих индивидуальных потребностей | % |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 100 | 100 | 100 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** Внедрен единый портал социальных услуг, который позволяет людям с инвалидностью в онлайн режиме приобретать вспомогательные, компенсаторные средства и социальные услуги с учетом своих индивидуальных потребностей. |
| 223 | Автоматизация не менее 95% государственных услуг, предоставляемых в применением цифровых технологий | % |  | Аппарат акима области | 89,0 | 89,0 | 94 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено**. Местные исполнительные органы оказывают 170 видов госуслуг, из них 94,4% автоматизированы и оказываются с помощью ведомственных информационных систем. |
| 224 | Оказание 100% государственных услуг по принципу «одного окна», организации онлайн операций в системе «egov» доступными и понятным для населения | % |  | Аппарат акима области, НАО Государственная Корпорация "Правительство для граждан» | 90 | 90 | 99,2 | В пределах выделенных средств |  | **Исполнено.** По принципу «одного окна» МИО оказано 99,2% услуг (оказаны через Госкорпорацию и в электронном виде). |
| 225 | Функционирование уголков самообслуживания |  |  | Аппарат акима области |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** В области функционирует 325 уголков самообслуживания, оказано 109,8 тыс. видов электронных государственных услуг. |
| 226 | Повышение квалификации работников в сфере оказания государственных услуг, а также обучение навыкам общения с инвалидами |  |  | Аппарат акима области, областные управления, акимы городов  и районов |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.**  Курсы повышения квалификации в сфере оказания госуслуг прошли 67 сотрудников. |
| 227 | Информирование услугополучателей о порядке получения государственных услуг, возможностях использования сервисов портала «электронного правительства», цифровых документов |  |  | Аппарат акима области, областные управления, акимы городов  и районов |  |  |  | Не требуется |  | **Исполнено.** Проведено 377 разъяснительных мероприятий с охватом населения 110 353 человека. |
|  | **Создание безбарьерной среды для людей с особыми потребностями** | | | | | | | | | |
| 228 | Адаптация социальной и транспортной инфраструктуры с целью создания безбарьерного доступа для людей с особыми потребностями | объекты |  | УКЗСП, акимы городов и районов | 156 | 156 | 156 | Областной бюджет, бюджеты городов и районов, собственные средства |  | **Исполнено.** По состоянию на 1 января 2024 года все 156 объектов социальной инфраструктуры адаптированы. |
|  | **Итого по цели 18** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | ***ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ "СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"*** |  |  |  | **67780,9** | **72877,0** | **73624,6** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **55708,6** | **56157,2** | **57836,7** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **11127,3** | **11633,8** | **10701,9** |  |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  | **945,0** | **5085,9** | **5085,9** |  |  |  |
|  | **Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | ***ВСЕГО ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ*** |  |  |  | **134721,9** | **140007,1** | **142501,8** |  |  |  |
|  | **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Республиканский бюджет** |  |  |  | **70958,6** | **71203,8** | **72785,6** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **62573,3** | **63472,4** | **64385,3** |  |  |  |
|  | **Бюджеты городов и районов** |  |  |  | **245,0** | **245,0** | **245,0** |  |  |  |
|  | **Собственные средства** |  |  |  | **945,0** | **5085,9** | **5085,9** |  |  |  |
|  | **Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |

**2. Освоение финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План, млн. тенге | Факт, млн. тенге | Причины неиспользования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Республиканский бюджет | 71203,8 | 72785,6 | В целом финансовые средства освоены в полном объеме. |
| Областной бюджет | 63472,4 | 64385,3 |
| Бюджет городов и районов | 245,0 | 245,0 |
| Собственные средства | 5085,9 | 5085,9 |
| **Итого** | **140007,1** | **142501,8** |

**3. Аналитическая записка**

В результате реализации Плана развития Восточно-Казахстанской области на 2021-2025 годы (далее – План развития) за 2023 год выполнены мероприятия, направленные на повышение уровня и качества жизни населения через социально-экономическое и инфраструктурное развитие региона.

Достижение принятых обязательств обеспечено за счет использования внешних и внутренних факторов, сохранения потенциала природного комплекса и оздоровления окружающей среды, создания благоприятных условий жизнеобеспечения населения области.

План развития на 2023 год содержит 3 основных направления развития, 18 целей, 121 целевой индикатор *(из предусмотренных 125, по 4 - отсутствуют плановые значения на 2023 год).*

По состоянию на 1 марта 2024 года из 121 запланированного индикатора достигнуто 75, не достигнуто - 11, отсутствуют данные - 35.

Планом мероприятий по реализации ПРО на 2023 год предусмотрено 228 мероприятий.

Достижение поставленных целей по итогам 2023 года характеризуется следующими данными.

**НАПРАВЛЕНИЕ: БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН**

***Цель 1. Рост доходов населения, содействие занятости и создание рабочих мест***

Для оценки реализации целипредусмотрено **5 целевых индикаторов**, по состоянию на 1 марта 2024 года исполнен 1, отсутствуют статистические данные по 4.

Численность населения Восточно-Казахстанской области на 1.01.2024 года составила 727,1  тыс. человек из них экономически активное население – 386,8 тыс.человек, в том числе безработного – 17,6 тыс. человек.

Уровень безработицы в регионе снизился с 4,7% до 4,6%.

В области созданы условия для обеспечения занятости и трудоустройства населения, создания рабочих мест для безработных и самозанятых граждан, и применения новых форм занятости и поддержанию деловой активности бизнеса.

В рамках национальных проектов реализовано 254 инфраструктурных проекта, с созданием 2 358 рабочих мест, трудоустроено 2 282 человека или 97% от годового плана.

Мероприятиями Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства охвачено 23,1 тысяч человек, из них безработных – 15,5 тыс. человек, самозанятых – 3,7 тыс.человек, лиц, ищущих работу – 2,4 тыс.человек, прочих (студенты, пенсионера, школьники) – 1,5 тысяч человек.

В 2023 году по вопросу трудоустройства в органы занятости области обратилось 25,6 тыс. человек, из них трудоустроено 17,5 тыс. человек, в том числе на постоянные рабочие места – 10,3 тыс. человек.

В целях недопущения роста цен принимаются следующие меры:

- для реализации «оборотной схемы» из бюджета области выделены 4,4 млрд. тенге. АО СПК «Ертіс» предоставлен займ ТОО «Агрофирма «Приречное» в размере 1,1 млрд. тенге для стабилизации цен на картофель, морковь, лук, капусту;

- для стабилизации цен на бакалейную группу *(сахар, рожки, крупу гречневую, рис*, *масло подсолнечное, соль)* и яйцо куриное 1 категории предоставлен займ ОРЦ «Алтай» в размере 1,6 млрд. тенге. Период стабилизации рассчитан до конца 2024 года.

Реализация по сниженным ценам осуществляется через сеть торговых павильонов СПК «Ертіс» и магазины областного центра *(сахар - 437 тг/кг, рожки – 285 тг/кг, крупа гречневая – 320 тг/кг, рис - 460 тг/кг, масло подсолнечное – 630 тг/литр, соль – 70 тг/кг, яйцо куриное (1 категории) – 57 тг/шт, картофель – 120 тг/кг, морковь – 120 тг/кг, лук -110 тг/кг, капуста – 100 тг/кг).*

Кроме того, более с 1000 оптовыми реализаторами, торговыми объектами и сельхозтоваропроизводителями заключены меморандумы о применении 15% торговой надбавки. Также, по области действуют 227 социальных уголков. Местным сельхозтоваропроизводителям на постоянной основе предоставляется 263 льготных торговых места для продажи продукции без наценки на рынках и торговых объектах.

В 2023 году по области проведено 52 ярмарки, где реализована мясная и плодоовощная продукция по сниженным ценам *(с начала года объем продаж достиг 138,3 млн. тенге).*

Средняя заработная плата по области выросла по сравнению с 2022 годом на 18,1% и составила 337,9 тыс. тенге.

Достигнут 1 индикатор:

**1) создание 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей,** фактически создано 12 145 рабочих мест на 10 тыс. жителей, при плане - 7900 мест.

Отсутствуют статистические данные по 4 индикаторам:

**1) уровень безработицы**, факт за 4 квартал 2023 года составил 4,6%, при плане - 4,8%;

**2)** **доля доходов, наименее обеспеченных 40% населения** за 3 квартал 2023 года, составила 20,32% в общих доходах населения, при плане – 21,69%;

**3)** **расходы домашних хозяйств на продовольственные товары**, факт за 3 квартал 2023 года – 51,0% от общих расходов, при плане - 47,82%;

**4)** **рост реальных денежных доходов населения** за 3 квартал 2023 года составил 24,7% от уровня 2019 года *(плановое значение не предусмотрено).*

***Цель 2.*** ***Обеспеченность населения жильем***

Для оценки реализации целипредусмотрено **5 целевых индикаторов**, из них исполнено - 4, отсутствуют статданные - по 1.

Объем инвестиций в жилищное строительство составил 127,0 млрд. тенге, с ростом 156% к 2022 году, в том числе за счет бюджетных средств – 20,3 млрд. тенге.

В 2023 году за счет всех источников финансирования велось строительство 837 тыс.кв.м жилья на 192 млрд.тенге, По итогам года введено 353,3 тыс. м2 жилья или 2,7 тыс. квартир, с ростом 111,1% к объему 2022 года *(23 многоквартирных дома на 231,6 тыс. м2, 209 одноэтажных домов на 17,5 тыс. м2 по «Одноэтажный Восток», ИЖС – 98,9 тыс. м2 за счет населения, общежитие – 5,3 тыс. м2).*

Всего построено и приобретено 645 квартир для очередников МИО (кредитных – 330, приобретение – 315).

Приобретено 315 квартир арендного жилья без права выкупа для социально уязвимых слоев населения и многодетных семей в городах и районах области *(в том числе 126 - для очередников приграничных районов).* Из них: 260 - построено по программе «Одноэтажный Восток», 55– приобретено на вторичном рынке. Освоено 4,6 млрд.тг. *(РБ/НФ – 3,0 млрд.тг, ОБ – 1,5 млрд.тг, ГБ – 0,075 млрд.тг).* Арендным жильем обеспечено 205 – многодетных семей, 110 – из социально-уязвимых слоев населения*.*

Завершено строительство 16 проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры, 26 - переходящие на 2024 год. Проложено 124,8 км инженерных сетей *(водоснабжение - 3,8 км, электроснабжение – 114,5 км, теплоснабжение - 1,0 км, канализация – 2,2 км, телефонизация – 0,2 км, газоснабжение - 3,1 км).*

Достигнуты 4 индикатора:

**1) общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий** - 353,6 тыс.кв.м, при плане 353,6 тыс.кв.м.;

**2) количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север)** составило 372 человек, при плане - 305 человек.

**3) количество соотечественников (кандасов), переехавших в область** - 259 человек, при плане 239 человек.

**4) количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты -** 113 специалистов при плане – 127*(плановое значение по согласованию с Министерством национальной экономики РК снижено до 113 специалистов).* Снижение показателя связано с поздним проведением организационных мероприятий выдача бюджетных кредитов начата в сентябре 2023 года *(изменения в действующие Правила предоставления мер социальной поддержки специалистам, задержка по разработке автоматизированного процесса от подачи и рассмотрения заявок услугополучателей до выдачи бюджетных кредитов на портале недвижимости Баспана Маркет)*

Отсутствуют статданные по 1 индикатору:доступность жилья *(план 0,51 тенге на 1 кв.м).*

***Цель 3. Увеличение продолжительности жизни населения***

Для оценки реализации целипредусмотрено **15 целевых индикаторов**, из них исполнено 7, не исполнено - 4, отсутствуют данные по 4.

В области реализуются проекты, направленные на улучшение детского здравоохранения, борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышение квалификации медицинских кадров, модернизацию первичного звена и оказание первичной медико-санитарной помощи, цифровизацию здравоохранения, развитие экспорта медицинских услуг.

По итогам 2023 год отмечается снижение показателя смертности от БСК на 20,2 % *(с 281 до 222,24)*, смертности от туберкулеза на 15,4 % *(с 2,6 до 2,2)*, заболеваемости туберкулезом на 2,75 % *(с 43,7 до 42,5)*.

Отмечается рост показателя смертности от злокачественных новообразований на 1 % *(с 113,1 до 114,3,* заболеваемости злокачественными новообразованиями на 4,4% (*с 350,4 до 365,8)*, и БСК на 0,8% *(3 302,1 до 3 328,0)*.

Показатель материнской смертности составил – 33,7 % *(3 случая)*. Зарегистрировано 65 случаев младенческой смертности, показатель составил 7,3 на 1 тыс. родившихся живыми. По сравнению с 2022 годом отмечается снижение показателя на 12,05% *(2022 - 8,3)*.

Всего в области работают 3131 врач и 8240 средних медицинских работников. Потребность во врачебных кадрах составляет – 170 ед. Из 60 резидентов обучающихся за счет средств медицинских организаций в 2023 году прибыли – 14.

С целью повышения качества медицинской помощи и внедрения новых видов ВТМП в 2023 году за рубежом обучены 32 специалиста по 7 направлениям.

В 2023 году в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" завершено строительство 17 МП, 1 ВА переходящий (с.Прапорщиково Глубоковского района).

В 2023 году проведен капитальный ремонт 16 объектов на 2 млрд. тенге, оснащены медицинским оборудованием 12 организаций на 3,8 млрд тенге.

Более 125 тыс. пациентов состоящие на диспансерным учете обеспечены лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на 12,5 млрд. тенге, 32 пациента с 9 редкими заболеваниями обеспечены лекарственными средствами на 228,5 млн тенге, из них 23 ребенка на 135 млн. тенге.

Средняя зарплата врачей составила 592 тыс. тенге *(рост 30%)*, среднего медицинского персонала - 287 тыс. тенге *(рост 20%)*, младшего медицинского персонала - 171 тыс. тенге (*рост 17%)*;

Для населения области оказывается высокотехнологичная медицинская помощь в 6 лечебно-профилактических учреждениях *(Восточно-Казахстанская областная больница, Восточно-Казахстанский областной многопрофильный Центр онкологии и хирургии, Центр матери и ребенка, Восточно-Казахстанский областной специализированный медицинский центр, Городская больница №4 города Усть-Каменогорск)*. Всего оказано 324 услуги, что больше на 8% по сравнению с 2022 годом.

В целях проведения своевременных скрининговых исследований сельского населения организованы 7 передвижных медицинских комплексов. В 190 населенных пунктах обследовано 47 тыс. человек. По результатам исследований и осмотров выявлено 2 тыс. больных, из которых 610 взяты на диспансерный учет.

За 2023 год онкологические скрининговые осмотры прошли 132 тыс. человек.

Достигнуто 7 индикаторов:

**1) младенческая смертность,** факт – 7,3 на 1 тысячу родившихся живыми, при плане - 7,7;

**2) увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами** составило 93,2%, при плане -78%;

**3) увеличение охвата медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями,** факт 50,2%, при плане -35%;

**4) снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет), на 100 тыс.населения,** факт 121,3 на 100 тыс.населения, при плане – 123,8;

**5) открытие фельшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах,** факт 17 учреждений, при плане - 7;

**6) увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением,** факт – 88,3% при плане - 86%.

**7) численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов, достигла планового значения** – 45864 человека.

Не достигнуты 4 индикатора:

**1) материнская смертность,** факт – 33,7 на 100 тысяч родившихся живыми, при плане 14;

**2) доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth,** факт -0, при плане -65%.Разработчиками МИС ведется работа по интеграции с сервисами МЗРК для передачи данных в ядро E-health. Интеграция находится в тестовом режиме, внедрение планируется в 2023 году;

**3) увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям,** факт – 32 резидента, при плане - 34 единицы;

**4) доля дистанционных медицинских услуг, оказанных населению,** факт – 3,1%, при плане - 7% *(общее количество дистанционно оказано услуг населению – 134 964 или 3,1 % от общего количества оказанных услуг);*

Отсутствуют статистические данные по 4 индикаторам:

**1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении** *(план - 72,4 года);*

**2) уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями *(****план – 72,4%);*

**3) увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни *(****план -30%);*

**4) расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС** *(план - 59,3%).*

***Цель 4. Доступность объектов спорта***

Для оценки реализации целипредусмотрено **4 целевых индикатора**, которые исполнены.

В рамках проекта «Здоровая нация», по программе «В здоровом теле здоровый дух!» проведено 750 спортивно-массовых мероприятий с охватом более 69 тыс. человек, в том числе 57 мероприятий международного и республиканского значения.

За 2023 год доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась до 42%, или 306 тыс. человек занимаются спортом. За период с 2021 по 2023 год увеличение целевого индикатора составило 8%.

Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1.01.2024 года составила 48,6%, из которых 55,87% - спортивными залами и 41,37% - бассейнами.Достижению индикатора способствовало строительство спортивных сооружений и спортивных площадок.

За отчетный период введено в эксплуатацию 15 спортивных объектов, наиболее крупным из которых является физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Манырак Тарбагатайского района. Установлено 8 мини-футбольных полей, 6 спортивных площадок Street workout.

Начато строительство ФОКа в с.Тугыл Тарбагатайского района. Продолжается строительство ФОК в с. Маркаколь Курчумского района, ФОКи в с. Бозанбай и Таврия Уланского района, ФОК в с. Улкен-Нарын и с. Катон-Карагай Катон-Карагайского района.

Всего на начало 2024 года в области функционирует 1687 спортивных сооружений.

Обеспечен охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом за счет проведения спортивно-массовых мероприятий *(более 750 мероприятий, в том числе международного и республиканского уровня)*, вовлечения населения к занятиям спортом *(размещение информации о проведении спортивно-массовых мероприятий),* строительству спортивных сооружений.

Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом доведена до 21,4%, за счет открытия дополнительных бесплатных секций при учреждениях образования, функционирования детско-юношеских спортивных школ.

Обеспечен охват молодежи занятиями физической культурой и спортом (14-18 лет) путем открытия дополнительных бесплатных секций при учреждениях образования, а также функционирование детско-юношеских спортивных школ.

Национальными видами спорта в области занимаются 17,8 тыс.человек, в том числе в сельских округах 10,3 тыс. человек, что на 1 тыс. человек больше по сравнению с прошлым годом.

В целях популяризации национальных традиционных видов спорта 25 ноября 2023 года в Уланском районе проведен международный «Фестиваль Беркутчи» в котором приняли участие более 2 тыс. человек (Кыргызстан, Турция, Монголия, Китай, Россия).

Количество населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом по итогам года составило 5220 человек, или 13,5% из общего количества людей с ограниченными возможностями (38 653 человек). Достижению показателя способствовала работа «Клуба для людей с ограниченными возможностями». В состав национальной сборной РК входят 42 спортсмена с ограниченными возможностями.

Согласно плану по адаптации спортивной инфраструктуры для нужд людей с ограниченными возможностями, на всех спортивных объектах устанавливаются пандусы и звонки, модернизируются дверные проемы, адаптируются санитарные зоны. Для детей и подростков с ограниченными возможностями действуют секции по параолимпийским видам спорта и национальным видам спорта. Бесплатно предоставляются физкультурно-оздоровительные комплексы, тренажерные залы, бассейны, стадионы и спортивные площадки. Стабильно функционирует спортивный клуб для людей с ограниченными возможностями.

В состав сборной Республики Казахстан по различным видам спорта вошли 707 спортсменов из Восточного Казахстана. Из них в юношеской сборной– 250, в юниорской – 70, молодежной – 161, взрослой – 226 спортсменов.

Всего за 2023 год спортсменами ВКО получено 4 116 медалей по различным видам спорта, в том числе: золотых – 1 368, серебряных – 1 329, бронзовых – 1 1419.

Подготовлено: ІІ и ІІІ юношеских разрядов -1636, І разряд - 340, КМС-401, МС РК - 70, МСМК РК - 8).

Достигнуты 4 индикатора:

1) **обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек,** достигла 48,5%, при плане – 48,5%;

2) **охват молодежи спортом (14-18 лет),** достиг- 28,245 тыс.человек, при плане 24,982 тыс.человек

3) **доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом,** достигла планового значения -42 %, детей и подростков – 21,4 % при плане -17,3%;

4) **доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом** достигла 13,5%, при плане – 13,2%.

***Цель 5. Качественное образование***

Для оценки реализации целипредусмотрено **14 целевых индикаторов**, из них исполнено - 11, не исполнено - 1, отсутствуют статистические данные - по 2.

В области функционирует 385 дошкольных организаций, из них 205 детских садов (в том числе 89 частных - 43%), 180 мини-центров (в том числе 1 частный). Дошкольным образованием охвачено 35436 детей, из них 6056 - в предшкольных классах школ.

Охват дошкольным воспитанием детей в возрасте от 2 до 6 лет составил 98,7%, от 3-6 лет-100%

В 2023 году создано 2700 новых мест в дошкольных организациях, в том числе открыты 6 детских садов на 735 мест (*в г. Усть-Каменогорске 4 на 600 мест, Зайсанский район – 1 на 75 мест, Уланский район – 1 на 60 мест*), в действующих детских садах дополнительно создано 1965 мест (*г. Усть-Каменогорск – 693, г. Риддер – 372, Глубоковский район – 185, Зайсанский район – 145, район Алтай – 210, Тарбагатайский район – 55, Уланский район – 150, Шемонаихинский район - 155*).

Активное привлечение частных инвесторов и предпринимателей и размещение государственного заказа в частных детских садах позволило увеличить охват дошкольным воспитанием детей в возрасте от 2 до 6 лет до 98,7%, 3-6 лет-100% (2022 г.: от 3-6 лет – 100%, от 2-6 лет – 97,7%).

В системе среднего образования действует 343 государственные школы с контингентом 97,3 тыс. человек и 5 частных школ, где обучается 1 тыс. детей.

В 2023 году построено 2 объекта образования в том числе строительство школы на 599 мест в г.Усть-Каменогорск в микрорайоне «Нурлы Жол» и учебного административного здания на 100 мест в с. Шенгельды Тарбагатайского района ВКО.

За счет Фонда поддержки инфраструктуры образования продолжается строительство школы на 300 мест в г.Зайсан планируемый срок завершения строительства – 4 квартал 2024 года.

В 2023 году за счет средств местного бюджета начато строительство школы на 200 мест в пос. Новая Бухтарма района Алтай ВКО. Завершение строительства запланировано на 4 квартал 2024 года.

В рамках пилотного Нацпроекта «Комфортная школа» запланировано строительство 10 школ на 4200 мест, из них в 2023 году начато строительство 7 школ на 3000 мест, в текущем году – 3 школ.

В 2022 году в международном исследовании PISA – 2022 приняли участие 1067 подростков из 35 организаций образования, из них 29 школ (15 городских, 14 сельских), 6 городских колледжей, в том числе одна республиканская спортивная школа-интернат-колледж олимпийского резерва г.Риддер.

По результатам международного исследования PISA – 2022 школьники области вошли в пятерку лучших по естествознанию *(441 балл – 5 место, план - 416 баллов)* и чтению *(410 баллов-5 место, план 416 баллов),* по математике 7 место *(432 балла – 7 место, план- 449 баллов),* однако плановое значение не достигнуто. Результаты международного исследования PISA-2022 обнародованы ОЭСР по странам мира и в разрезе регионов РК 6 декабря 2023 года.

Из 343 школ области - 320 школ основных и средних, из них 279 школ обеспечены предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM или 87,2% школ.

В 2023 году модернизированы 50 школ области, из них в районных центрах – 3 школы, малых городах -3 школы, селах – 44 школы на общую сумму 1741,6 млн. тенге. В рамках модернизации проведены текущие и капитальные ремонты в 46 объектах образования, модернизированы 40 библиотек и 19 столовых, улучшены условия безопасности на 24 объектах образования. В 13 школах обновлена мебель и закуплено 15 новых предметных кабинетов.

Все общеобразовательные школы обеспечены наружным и внутренним видеонаблюдением в соответствии с установленными требованиями.

Камеры видеонаблюдения 55 (40,1%) школ подключены к центру оперативного управления, к дежурным частям подключены 102 (74,5%) сельских школ.

В школах продолжается работа по улучшению скорости интернета. В 2023 году скорость увеличена в 24 городских и 61 сельской школе. В 75 городских школах из 85, или 88,2% школ имеется доступ к интернету со скоростью не ниже 20 Мб/с.

В 233 сельских школах из 258 (90,3%) скорость доступа не ниже 8 Мб/с. В остальных школах области скорость сети интернета составляет 4 Мб/с и выше.

В рамках поддержки школьников из многодетных и малообеспеченных семей более 22 тыс. учащихся обеспечены школьной формой, обувью, путевками в летние лагеря.

Все учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным питанием.

Реализован проект «Гостевая семья». В течение 20 дней городские школьники проживали в семьях сельчан Катон-Карагайского района с погружением в языковую семью, где обучались казахскому языку, изучали быт и традиции народа.

С 2016 года отток учащихся в ВУЗы ближнего зарубежья сократился с 1800 до 278 детей. Благодаря реализации регионального проекта «Білікті маман» за последние 3 года в школы области пришли 378 молодых специалистов - педагогов физики, математики, языковых дисциплин и т.д.

Во всех организациях образования созданы условия для инклюзивного обучения с особыми образовательными потребностями.

В 2023 году из общего количества детей с особыми образовательными потребностями (10896 детей), системой образования охвачено 9605 детей, из них психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией - 6247 детей или 65%.

Более 900 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей воспитываются в семьях, 366 проживают в интернатных учреждениях, в которых созданы все условия для полноценного развития.

Функционирует 44 организации дополнительного образования, где открыто 717 кружков, в школах открыто 2974 кружка.

Из 97,3 тыс.учащихся - 89,5 тыс. детей или 92% охвачены дополнительным образованием в организациях среднего и дополнительного образования. Молодежь активно вовлекается в занятия спортом, в частности, в виды массового спорта. В учреждениях образования области на бесплатной основе функционируют 2178 спортивных секций.

Охват учащихся культурным воспитанием в системе дополнительного образования составляет 58570 детей (60,0%), из них: посещают кружковые объединения 20 584 учащихся (21,1%), 3 790 детей (3,9%) посещают мероприятия организаций дополнительного образования, 18 550 учащихся (19%) посещают школьные кружки, 16% (15646 детей) посещают школьные проекты и мероприятия.

В 2023-2024 учебном году в 320 школах ВКО юнит «Экологическая культура» изучают 47902 учащихся 5-9 классов, из них 9735 (20,3%) учащихся 6 класса.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается снижение детской преступности с 101 до 78 случаев.

В области функционируют 41 колледж, где обучается 18,7 тысячи студентов.

В 5 колледжах действуют Центры компетенций по направлениям: строительство, энергетика, сельское хозяйство, металлургия, горнодобывающее.

С целью снижения оттока выпускников школ и колледжей региона в зарубежные вузы в ВКО успешно реализуется проект «Білікті маман». В рамках проекта по обеспечению региона высококвалифицированными кадрами, с 2017 года за счет средств местного бюджета, с учетом потребности в кадрах для экономики региона, выдано 2306 образовательных грантов *(2017 году - 200, в 2018 году - 446, в 2019 году- 400, в 2020 году - 400, в 2021 году - 410, в 2022 году – 450).*

Объем государственного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием в колледжах области на 2023-2024 учебный год увеличен на 15% и составил 5 930 мест (на 2022-2023 год – 5 156 мест).

С 2016 года отток учащихся в ВУЗы ближнего зарубежья сократился с 1800 до 278 детей.

Не остается без внимания вопрос обеспечения жильем иногородних студентов. В 2023 году введено в эксплуатацию общежитие на 244 места для Усть-Каменогорского многопрофильного технологического колледжа.

Общее количество студентов ТиПО, обучающихся на 1 курсе на базе 9 классов - 4 769 чел., количество студентов организаций ТиПО, обучающихся по госзаказу по востребованным специальностям (выпускников 9 классов) - 4408 чел., что составляет 92 %.

Качество образовательного процесса в учебных заведениях системы ТиПО ВКО обеспечивают 1624 инженерно-педагогических работника. Количество квалифицированных кадров по ИКТ составляет 40 педагогов.

В целях оказания содействия в профессиональной ориентации выпускников 8-11 классов и обеспечения доступности информации об учебных заведениях в 2023 году проведен фестиваль профессий «My Pro», в котором приняли участие 3 ВУЗа и 15 колледжей области, с общим охватом более 3000 школьников г. Усть- Каменогорск и более 150 человек категории NEET *(категория молодежи которая не работает и не учится).*

Кроме того, в целях популяризации рабочих профессий и профессиональной ориентации для учащихся 8-11 классов и молодежи категории NEET региона в 2023 году в 7 районах и 2 городах *(Уланском, Глубоковском, Шемонаихинском, Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском, Катон-Карагайском районах и городах Алтай и Риддер)* проведен стенд - моб «СтартПрофи-Shygys», где приняли участие представители 29 колледжей и 2 высших учебных заведений, охвачено около 6000 учащихся из 192 школ и более 200 человек категории NEET.

Достигнуты 11 индикаторов:

**1) охват детей дополнительным образованием** достиг планового значения 92%;

**2) доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных наружным видеонаблюдением** - 100%, при плане - 61%, внутренним видеонаблюдением достигла планового значения – 100%;

**3) охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией** – достиг планового значения - 65%;

**4) охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет,** факт – 98,7%, при плане 93 %, от 3 до 6 лет, плановое значение выполнено и составило 100%;

**5)** **доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM,** факт – 87,2%, при плане – 82%;

**6)** **количество модернизированных школ в малых городах, районных центрах и селах,** достигла планового значения – 50 школ**;**

**7) охват детей школьного возраста культурным воспитанием,** достиг планового значения - 60%;

**8) охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов**), факт -92%, при плане 82,4%;

**9) охват учащихся курсом «Экология» в программе средней школы (6 класс),** факт 9735 учащихся или 20,3%, при плане – 2772 учащихся или 20%;

**10) обеспеченность доступа учащихся к лучшим зеленым практикам и технологиям (дополнительное образование),** факт – 20013 учащихся или 20,7%, при плане -37622 учащихся или 20%;

**11) доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом не ниже 8 мб/с для сельских школ** факт – 90,3%, при плане - 90%; **не ниже 20 мб/с для городских школ,** факт- 88,2%, при плане -86%;

Не достигнут 1 индикатор:

**1) оценка качества школьного образования по результатам теста PISA, по математике**, составила 432 балла (7 место по РК), при плане - 449 баллов; **естественно-научная деятельность** - 441 балл (5 место по РК), при плане - 416 баллов; **читательская грамотность** - 410 баллов (5 место по РК), при плане - 416 баллов.

Отсутствуют данные по 2 индикаторам:

**1) доля учебников, переведенных в цифровой формат** *(план - 90%);*

**2) уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного/ среднего образования** в компетенции Министерства просвещения РК.

**НАПРАВЛЕНИЕ: КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ**

***Цель 6. Удовлетворенность качеством оказания государственных услуг***

Для оценки реализации целипредусмотрено **3 целевых индикатора**, которые исполнены.

Достигнуто 3 индикатора:

**1) количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ, в том числе ТИПО,** достигла планового значения - 40 человек;

Качество образовательного процесса в учебных заведениях системы ТиПО области обеспечивают 1624 инженерно-педагогических работника. Из них количество квалифицированных кадров по ИКТ составляет 40 педагогов.

**2) доля акиматов, соответствующих цифровому стандарту (типовая архитектура, эталонный стандарт),** факт - 77%, при плане - 70**%;**

По итогам оценки реализации проектов Эталонного стандарта «умных» городов г.Усть-Каменогорск получил 3 место по РК.

**3) доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров,** факт - 97%, при плане 95%*;*

За 2023 год из запланированных 193750 трудовых договоров зарегистрировано 188633 трудовых договора или 97%.

Совместно с акиматами городов и районов, с социальными партнерами проводится работа по внесению электронных трудовых договоров на портал Электронной биржи труда. Итоги рассматриваются на заседаниях областной трехсторонней комиссии.

***Цель 7. Культивирование ценностей патриотизма***

Для оценки реализации целипредусмотрено **9 целевых индикаторов**, исполнено – 9.

Реализация задач по формированию новой культурной среды осуществляется сетью из 360  организаций культуры, в том числе 170 клубных учреждений, 170 библиотек, 6 музеев, театр, концертная организация и другие.

В течение текущего года проведено более 50 культурно-массовых мероприятий в рамках празднования юбилеев ряда известных личностей, в числе которых 220-летие Махамбета Өтемісұлы, 150-летие Амангельды Иманова и других.

В рамках реализации проекта «Ұлттық Рухани Жаңғыру» на территории Восточно-Казахстанской области организованы гастрольные туры, театры, концертные организации и другие творческие коллективы области посетили 80 отдалённых населённых пунктов.

Концертной организацией КГКП «Ертіс концерт» проведено более 130 мероприятий, областным драматическим театром сыграно 287 спектаклей, из них на государственном языке - 174, поставлено 9 новых постановок. Успешно работает новый оригинальный проект «Театр под открытым небом», где представления проходят на террасе, расположенной на крыше здания театра.

В областном драматическом театре при молодежном театре функционирует кукольная труппа. В репертуаре - кукольные сказки «Маугли», «Большая история маленькой лягушки» и др. С этими спектаклями регулярно проходят выездные постановки в школы и детские сады.

В области функционирует 6 музеев. Музейный фонд составил 324,3 тыс. экспонатов и пополнился на 2,5 тыс. экспонатов. Музеи посетило 515,8 тыс. человек, проведено более 600 мероприятий.

Книжный фонд областных 3-х библиотек составил 609,8 тыс. экземпляров. Общее количество читателей областных библиотек составило 80 тыс. человек, посещаемость превысила 741 тыс. человек.

Реализован литературный проект «Книжная серия «Абай әлемі», нацеленный популяризировать литературное наследие Восточного Казахстана. Издано 13 книг тиражом 6,5 тыс. экземпляров на 30,0 млн.тенге.

В 2023 году завершен ремонт 11 объектов культуры на 286,4 млн. тенге.

Продолжена реализация Программы научно-исследовательских работ в сфере археологии ВКО. Раскопки проводились на археологическом комплексе Акбауыр *(поселение переходного периода от эпохи бронзы к раннесакскому времени)*, Елеке сазы *(древнетюркское время)*, Берел *(хунно-сяньбийское время)*, Кокентау *(разновременный археологический комплекс)*, на территории Алтай-Тарбагатая.

Пропаганда богатого исторического и культурного наследия региона ведется и на международном уровне.

Проведена выставка «Золото Великой степи» в Государственном музее-заповеднике «Казанский Кремль» Республики Татарстан, в музее Анатолийских цивилизаций г. Анкара, Турция. В экспозиции было представлено более 15 тыс. артефактов.

На территории Восточно-Казахстанской области насчитывается 331 памятник истории и культуры, в том числе 8 республиканского значения, 323 местного значения.

99,7% памятников истории и культуры области находятся в удовлетворительном состоянии, 0,3% в аварийном состоянии, требующие проведения срочных ремонтно-реставрационных работ*.*

В 2023 году ремонтно-реставрационные работы осуществлены на 6 памятниках историко-культурного наследия на сумму 165,2 млн.тенге.

Проведено 421 мероприятие по оказанию информационно-консультационной помощи молодежи с охватом 25 082 человека.

Реализован областной план по работе с временно не работающей, не обучающейся (NEET) молодежью. Проведено 97 информационно-разъяснительных мероприятий по обеспечению занятости молодежи с охватом 1 694 человека.

В 2023 году проведено 135 мероприятий, направленных на повышение уровня посещаемости инфонавигатора Eljastary.

Проведено 851 мероприятие с охватом 48 573 волонтера.

Отремонтировано 11 объектов культуры на 286,4 млн. тенге.

В целях поддержки молодых акынов области проведен фестиваль-поэзии «Төр Алтай Оралханын жырлайды», посвященный празднованию 80-летия юбилея писателя - драматурга Оралхана Бокея. На данное мероприятия из областного бюджета выделено 10,1 млн. тенге, в мероприятии приняли участие 17 человек.

В рамках проекта «Рухани жаңғыру» в регионе проводились массовые мероприятия в форме круглых столов, семинаров, информационных, познавательных часов, мастер-классов, лекций, встреч, обзоров, акций.

Достигнуты 9 индикаторов:

**1) охват населения проектами Программы «Рухани жаңғыру»,** факт – 63,2% (460,1 тыс.человек), при плане - 62% (451,2 тыс.человек);

**2) повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация»** ожидаетсядостижение планового значения - 31%;

**3) количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами,** достигло планового значения -25 единиц (из них построено 18, отремонтировано – 7);

**4) рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах** исполнен за счет ремонта 11 объектов;

**5) количество поддержанных творческих проектов,** реализован 1 запланированный проект;

**6) охват молодежными социальными услугами,** факт -25031 человек, при плане - 24982;

**7) уровень посещаемости инфонавигатора Eljastari,** факт - 46 941 человек, при плане – 46 841;

**8) доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность,** факт – 48573 человека, при плане - 48571;

**9) охват молодежи экологическими проектами,** факт -3826 человек, при плане- 3683.

***Цель 8. Укрепление национальной безопасности***

Для оценки реализации целипредусмотрено **10 целевых индикаторов**, из них исполнено - 5, не исполнено - 2 , отсутствуют статистические данные - по 3.

За 2023 год криминогенная обстановка на территории области характеризуется снижением преступности на 12,6% *(с 5 741 до 5 017)*, тяжких преступлений – на 23,7% *(с 1 422 до 1 085)*, средней тяжести – на 13,2% *(с 2 829 до 2 456)*.

Общая раскрываемость преступлений на уровне прошлого года (*с 58,0% до 58,2%)*, сохранился достаточно высокий уровень раскрытия особо тяжких преступлений и тяжких преступлений.

Снижено количество хулиганств на 12,5% *(с 40 до 35)*, грабежей на 30,7% *(с 88 до 61),* краж на 40,0% *(с 2 169 до 1 302)*, скотокрадств на 32,0% *(с 75 до 51).*

По линии общественной безопасности принимаемыми мерами сокращены факты совершения преступлений:

- в общественных местах на 20,8% *(с 1 295 до 1 025)*, в т.ч. на улицах на 10,1% *(с 574 до 516)*;

- в состоянии опьянения на 13,1% *(с 784 до 681)*;

- в семейно-бытовой сфере на 10,7% *(с 84 до 75)*;

- преступлений, совершенных ранее совершавшими на 15,4% *(с 1 925 до 1 629)*.

Вместе с тем, по линии дорожной безопасности, отмечается рост дорожно-транспортных происшествий на 38,9% *(с 434 до 603)*, погибших на 46,3% *(с 54 до 79)* и пострадавших – на 41,6 % *(с 608 до 861)*.

Уровень погибших в ДТП на 100 тыс. населения, составил – 10,8%.

Подразделениями Департамента по ЧС ВКО осуществлено 4 653 оперативных выезда, спасено 597 человек, эвакуировано 603 человека, оказана доврачебная медицинская помощь 216 пострадавшим.

Основная масса чрезвычайных ситуаций приходится на пожары. Так по области произошло 776 пожаров, что на 4,5 % меньше аналогичного периода 2022 года (812).

В целях недопущения пожаров на подконтрольных объектах проведено 652 проверок противопожарного состояния. К административной ответственности привлечено 920 лиц. В ходе проверок выявлено 3 998 нарушений правил пожарной безопасности.

В пожароопасный сезон зарегистрировано 77 лесных пожаров.

В целях своевременного реагирования на ликвидацию природных пожаров действует 45 пожарных постов, в том числе в 2023 году создано 4 поста *(Уланский район - с. Уланское; Катон-Карагайский район - с. Приморск; район Алтай - с. Никольск, Зайсанский район – с. Карабулак)*.

В целях обеспечения безопасности населения на водоемах определено 22 участка разрешенных для купания, на которых действует 1 муниципальный, 5 коммунальных и 17 частных пляжей.

Для оповещения населения при угрозе ЧС в г.Усть-Каменогорск завершена работа по установке и испытанию 15-ти сиренно-речевых устройств и 2-х ретрансляторов.

В 2023 году за счет бюджетных средств приобретены и поставлены материально-технические средства: 9 пожарных автоцистерн АЦ 5-40, 15 оперативно-служебных автомобилей, 2 катера Каzboat-53, снегоболотоход, 5 лодочных моторов, 3 надувные лодки, 65 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, 80 датчиков движения для газодымозащитников, 2 тепловизора, 8 БПЛА (дрон), 474 комплекта боевой одежды пожарного (БОП-1), 722 пожарных рукава.

В рамках реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий в 2023 году реализовано 4 мероприятия:

1) очистка русла р.Жарлы протяженностью 1500 м и берегоукрепительные работы в Зайсанском районе;

2) противопаводковые мероприятия на р.Ульба в районе 103 км автодороги г.Усть-Каменогорск-г.Риддер;

3) противопаводковые мероприятия на р.Ульба в районе производственной базы ТОО «Кенес и К» в с.Черемшанка Глубоковского района;

4) противопаводковые мероприятия на р.Ульба вблизи с.Тарханка Глубоковского района ВКО(2 проекта: 1-выше с.Тарханка, 2- ниже с.Тарханка).

Все мероприятия реализованы в полном объеме за счет средств местного бюджета.

Достигнуты 5 индикаторов:

**1) увеличение количества камер видеонаблюдения в городах республиканского значения и областных центрах**, достигло планового значения1554 единиц (20%);

**2) уровень оснащения полиции цифровыми инструментами,** достигло планового значения 994 (96%), при плане - 930 единиц (89,8%);

**3) уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами** достиг90%, при плане -76%;

**4) уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ** достиг 84,8%, при плане - 68,6%;

**5) уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод** достигнуто плановое значение – 70,6%.

Не исполнено 2 индикатора:

**1) уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС,** составил 58,3% при плане- 91,7%;

**2) уровень оповещения населения при угрозе ЧС** составил 51,2%, при плане - 52,6%.

Отсутствуют данные по 3 индикаторам:

**1) уровень коррупции,** план - 61%;

**2) ощущение личной, имущественной и общественной безопасности,** план -76,2%;

**3) доля ненаблюдаемой (теневой) экономики** *(план – 18,2% в ВРП).*

**НАПРАВЛЕНИЕ: СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

***Цель 9. Построение диверсифицированной и инновационной экономики***

Для оценки реализации целипредусмотрено **5 целевых индикатора**, из них отсутствуют статистические данные по 5.

По итогам 2023 года обеспечен стабильный динамичный рост основных показателей социально-экономического развития.

Объем валового регионального продукта области за январь-сентябрь 2023 года составил -3123,0 млрд. тенге, ИФО – 103,6%. ВРП на душу населения 4283,6 тыс. тенге. Доля в ВВП - 4,1%.

Объем инвестиций в основной капитал за 2023 год составил 654,5 млрд. тенге. В 2019 году согласно расчету – 275,7 млрд. тенге или в 2,4 раза.

В обрабатывающую промышленность инвестировано 89611,0 млн. тенге, горнодобывающую промышленность и разработку карьеров – 126833,7 млн. тенге, транспорт и складирование – 58875,2 млн. тенге, операции с недвижимым имуществом – 128928,4 млн. тенге, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 55363,7 млн. тенге, строительство – 15742,2млн. тенге, образование – 4806,0 млн. тенге, оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов – 40694,1 млн. тенге, сельское, лесное и рыбное хозяйство – 48035,0 млн. тенге.

В структуре инвестиций по источникам финансирования собственные средства предприятий занимали 72,7%, республиканский бюджет – 3,2 %, местный бюджет – 19,7%, кредиты банков – 1,0%, другие заемные средства – 3,4%.

В 2023 году реализовано 8 проектов на 81,4 млрд. тенге. Реализован 1 этап строительства оптово-распределительного центра «Алтай» в г. Усть-Каменогорск на 20,8 млрд. тенге, построен маслоэкстракционный завод ТОО «ALTAI MAI» на 17,5 млрд. тенге.

Запущены проекты Усть-Каменогорской птицефабрики по расширению бройлерного производства на 30,5 млрд. тенге и КХ «Багратион 2» по строительству молочно-товарной фермы на 300 голов, стоимостью 1 млрд. тенге.

Для достижения цели ведется усиление сотрудничества с Международным финансовым центром «Астана» и активизация деятельности Инвестиционного центра, презентация инвестиционного потенциала ВКО на форумах, круглых столах, конференциях и т.д. Проводится информационно-разъяснительная работа о мерах государственной поддержки инвесторов.

Для увеличения инновационно-активных предприятий в области в 2023 году проведено 2 семинара с респондентами в режиме видео-конференц связи ZOOM совместно с РГУ «Департамент бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО».

Отсутствуют статистические данные по 5 индикаторам:

**1) ВРП на душу населения в номинальном выражении,** при плане - 12841 долларов США, факт за 9 месяцев 2023 года составил 5541,3 доллара США *(статданные будут опубликованы в августе 2024 года);*

**2) рост производительности труда,** при плане 20,4% прироста от уровня 2019 г. в ценах 2019 года,факт за 9 месяцев 2023 года по ВКО составил 7338,6 тыс.тенге на 1 занятого (план с ростом к аналогичному периоду прошлого года - 6675,5 тыс.тенге);

**3) инвестиции в основной капитал** за 2023 год составили 654,5 млрд. тенге, или выросли по сравнению с 2019 годом в 2,4 раза (2019 год – 275,7 млрд. тенге, при плане на год 83% к уровню 2019 года.

**4) доля инновационно-активных предприятий** *(план - 27,7%),* статданные будут опубликованы в мае 2024 года;

**5) объем инновационной продукции** *(план 160 млрд.тенге),* статданные будут опубликованы в мае 2024 года.

***Цель 10. Развитие промышленного сектора экономики***

Для оценки реализации целипредусмотрено **2 целевых индикатора**, из них исполнен - 1, отсутствуют статистические данные по 1.

По итогам 2023 года объем промышленной продукции вырос и составил 2390,9 млрд.тенге. ИФО -103,9%, объем обрабатывающей промышленности достиг 2117,8 млн. тенге, что выше уровня 2022 года на 222,3 млн. тенге *(2022 г.- 1965,8 млн. тенге),* темп роста 107,7%, ИФО – 105,2% .

Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства составила 88,6%. Доминирующую долю в обрабатывающей промышленности занимает металлургическое производство (70%). Ведущими предприятиями отрасли выпускаются благородные и цветные металлы, а также титан, магний, тантал, топливо для АЭС. Основная доля продукции направляется на экспорт.

В 2023 году проведена модернизация и техническое переоснащение ряда промышленных производств («Казцинк» (расширение и модернизация) инвестировал 17,5 млрд. тенге, Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат (запущена рудно-термическую печь) – 3,0 млрд. тенге, Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры (монтаж и запуск стенда для гидропневматических испытаний Italcontrol HTS-2600) - 102,0 млн. тенге и другие).

Достигнут 1 индикатор:

**1) объем производства в обрабатывающей промышленности,** факт -2117,8 млрд. тенге, при плане - 1 895,5 млрд.тенге, темп рост 107,7%, ИФО -105,2%.

Отсутствуют данные:

**1) доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии** *(план -10,1%).* **С**татистические данные по итогам 2023 года будут опубликованы в марте 2024 года.

***Цель 11. Развитие агропромышленного сектора экономики***

Для оценки реализации целипредусмотрено **19 целевых индикаторов**, из них исполнено - 11, не исполнено - 2, отсутствуют статистические данные – по 6.

За 2023 год валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 539,4 млрд. тенге, со снижением индекса физического объема на 0,6% к уровню предыдущего года.

С начала текущего года произведено продуктов питания на 225,4 млрд. тенге, 95,6% к аналогичному периоду прошлого года. Произведено 174,4 тыс. тонн мяса (рост на 13,9%), 513,5 тыс. тонн молока (рост на 3,6%). Отмечен рост поголовья крупного рогатого скота на 0,2%, лошадей – 3,8%. Численность овец и коз сократилась на 2,8%, птиц – на 2,2%.Увеличилось производство мяса, в живом весе, во всех категориях хозяйств на 113,9%.

В 2023 году по оперативным данным урожай зерновых и зернобобовых культур составил 412 тыс. тонн, или 78% к уровню 2022 года, при средней урожайности 14,4 ц/га; масличных 395,6 тыс. тонн (101,3%), средняя урожайность 18,8 ц/га.

Основной упор в растениеводстве сделан на масличные культуры, что положительно влияет на развитие предприятия масложировой отрасли.

Планируется внедрение глубокой переработки семян подсолнечника с производством лецитина объемом 4 тыс. тонн в год на базе ТОО «Altyn Shygys» в Глубоковском районе.

За последние два года хозяйствами области закуплено 679 голов импортного племенного маточного поголовья КРС молочного и молочно-мясного направления продуктивности

В рамках программы повышения доходов населения «Ауыл аманаты» сельский бизнес прокредитован на 1,5 млрд. млн. тенге, создано 235 рабочих мест, в том числе - 12 сельскохозяйственным производственным кооперативам (309,6 млн. тенге), 48 крестьянским хозяйствам (300,6 млн. тенге) и 153 индивидуальным предпринимателям (924,9 млн. тенге) на развитие молочного и мясного животноводства, коневодства, овцеводства, пчеловодства, туризма и пр.

В основной капитал отрасли инвестировано 48,0 млрд. тенге, в производство продуктов питания - 7,9 млрд. тенге.

За 2023 год реализовано 15 проектов на 35 млрд. тенге, создано 59 рабочих мест.

Строится завод мощностью 50 тыс. тонн подсолнечного масла в год (ТОО «ALTAI MAI») в городе Усть-Каменогорск.

Завершилось строительство 2 молочно-товарных ферм (далее – МТФ) на 650 голов (ТОО «AgroVostok LTD», КХ «Шарапат Агро») и реконструкция 1 МТФ на 300 голов (КХ «Багратион 2») в Уланском районе.

По области функционирует 41 специализированных магазинов и отделов по реализации 11 наименований рыбной продукции. Также в этих целях в соответствии с санитарно-технологическими требованиями на территории продовольственных рынков оборудованы торговые места.

Достигнуты 11 индикаторов:

**1) увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства,** факт 539379,6 млн.тенге, при плане – 459612,5 млн.тенге;

**2) увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян,** факт 87,5%, при плане – 79,6%;

**3) увеличение за счет роста объема субсидирования минеральных удобрений,** факт – 100%, при плане – 91,1%;

**4) производство колбасных изделий,** факт – 10,5 тыс.тонн, при плане – 7,8 тыс.тонн;

**5) производство мяса птицы,** факт - 71,6 тыс.тонн, при плане – 60 тыс.тонн;

**6) производство овощей, факт 154 тысяч тонн, при** плане – 107,05 тысяч тонн.

**7) увеличение экспорта продукции АПК,** факт – 404,7 млн.долларов США, при плане – 350 млн.долл.США

**8) объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства,** факт – 48 млрд.тенге, при плане – 34 млрд.тенге;

**9) количество реализованных инвестиционных проектов в АПК,** факт – 6, при плане – 6 проектов;

**10) субсидирование 50% затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров),** факт -19,98 тыс.га, при плане – 19,9 тыс.га;

**11) площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание),** факт - 5,729 тысяч га, при плане – 5,509 тысяч га;

Не достигнуты 2 индикатора:

**1) объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания,** факт – 7,9 млрд.тенге, при плане – 9,85 млрд.тенге;

**2) производство яблок,** план – 2,75 тысяч тонн;

Отсутствуют данные по 6 индикаторам:

**1) повышение производительности труда** *(план – 7016 тыс.тенге)***,** факт за 9 месяцев 2023 года -4717,5 тыс.тенге, Статданные за 2023 год будут опубликованы во 2 полугодии 2024 года.

**2)средний живой вес КРС** *(план – 334 кг);*

**3) производство рыбы** *(план – 3,3 тыс.тонн);*

**4) доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК,**  план – 33%;

**5) рост объема произведенной продукции сельскохозяйственными кооперативами** *(план – 10%);*

**6) доля оцифрованных земельных данных** *(план – 85%).*

***Цель 12. Развитие малого и среднего бизнеса***

Для оценки реализации целипредусмотрено **7 целевых индикаторов**, из них исполнено - 6, отсутствуют статданные - по 1.

Количество действующих субъектов предпринимательства за 2023 год увеличилось на 1,9% или 1,1 тыс.единиц и составило 62,6 тыс. единиц. Объём выпускаемой продукции субъектами МСП вырос на 22,5%, поступления в бюджет от МСБ на 33,8%*.*

В 2023 году на поддержку малого и среднего бизнеса направлено 22 млрд. тенге, в том числе:

- в рамках национального проекта по развитию предпринимательства - 8,7 млрд.тенге, из них: на 7,2 млрд. тенге выплачено 393 субсидии по кредитам, прогарантировано 266 проектов на 11,5 млрд. тенге (сумма гарантий составила 1,1 млрд.тенге), предоставлено 49 грантов на 243,0 млн.тенге, подведена недостающая производственная инфраструктура с общей стоимостью 110,1 млн. тенге *(прокладка трассы канализации к ТОО СКРП «Полиус» в г.Усть-Каменогорск);*

- в рамках региональной программы «Ақ-Ниет» - 450,0 млн. тенге, а с учетом возвратных средств прокредитован 145 проектов на 2,4 млрд. тенге;

- в рамках программы «Ауыл Аманаты» предоставлены 213 микрокредитов на 1,5 млрд. тенге;

- на кредитование инвестиционных проектов в сфере АПК направлено 10,0 млрд. тенге;

- в целях повышения предпринимательской активности предоставлено 247 кредитов для молодежи на 1,1 млрд. тенге, 236 грантов социально-уязвимым категориям населения на 321 млн. тенге *(400 МРП)*.

Доля лиц, открывших собственное дело после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес», составила 52,3%.

Согласно выгрузке с АИС «Рынок труда» за 2023 год:

- завершили работу на субсидируемых рабочих местах 4 778 человек, из них 451 - школьник и студент, работавший в каникулярное время и не нуждающийся в постоянном трудоустройстве;

- трудоустроены на постоянные рабочие места после завершения субсидируемых мер 3 030 человек или 70% от числа завершивших;

- приняли участие в субсидируемых рабочих местах 2 983 предприятия, из них 2 366 предприятий частной формы собственности или 79% от числа предприятий - участников. направлены на краткосрочное обучение 832 человека, из них завершили обучение 769;

- из числа завершивших обучение трудоустроены на постоянное рабочее место 632 человека или 82% от числа завершивших обучение;

- получили гранты на развитие бизнеса 131 СУСН, проживающих в сельской местности;

- открыли ИП на селе после завершения обучения по проекту "Бастау бизнес" 229 человек.

Итого создано на селе 360 новых субъектов предпринимательства.

Достигнуто 6 индикаторов:

**1) увеличение доли лиц, открывших собственное дело, после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес»,** факт 52,3%, при плане - 45%;

**2) увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест,** факт 70%, при плане – 60%;

**3) увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест,** факт 79 %, при плане - 62%;

**4) повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения,** факт - 82%, при плане - 65%;

**5) количество субъектов предпринимательства, получившим финансовые меры поддержки,** факт 854, приплане - 125 субъектов;

**6) создание новых субъектов предпринимательства на селе,** факт - 360 субъектов, при плане – 274 субъекта.

Отсутствуют статистические данные по 1 индикатору:

**1) доля среднего предпринимательства в экономике**

Согласно данным статистики доля среднего предпринимательства по области за 3 квартал 2023 года составила 6,5 % *(202,2 млрд.тенге)* к соответствующему периоду 2022 года 5,9 % *(159,1млрд.тенге).*

Статистические данные по итогам 2023 года будут опубликованы в мае 2024 года.

***Цель 13. Развитие туристической отрасли***

Для оценки реализации целипредусмотрено **4 целевых индикатора**, из них отсутствуют статистические данные по 4.

Для расширения внутреннего туризма в прошлом году проведены мероприятия «Фестиваль Беркутчи 2023», «Восхождение на гору «Кызылтас -2023», «Открытие зимнего туристического сезона».

В целях развития въездного туризма представлена презентация туристского потенциала области на Казахстанской международной выставке KITF в г.Алматы.

В рамках увеличения количества номерного фонда (койко-мест) в течение года в регионе открыты: база отдыха «Приморск» (4,4 млрд. тенге), гостиница международного уровня «Best Western Plus» (2 млрд. тенге), гостиничный комплекс «Диамант» (1,2 млрд. тенге), база отдыха «Шале ла бале» (904 млн. тенге), 3 гостевых домика в с. Катон-Карагай (70 млн. тенге), дополнительные 2 домика на базе отдыха «Топкайын» (275 млн. тенге), придорожная гостиница со стоянкой для большегрузов (25 млн. тенге),.

Отсутствуют данные по 4 индикаторам:

**1) увеличение количества внутренних туристов,** план – 322 тыс.человек, за 9 месяцев 2023 года количество внутренних туристов составило 281,2 тыс. человек.

**2) увеличение количества въездных туристов,** план - 22,26 тыс.человек, за 9 месяцев 2023 года количество въездных туристов составило 14,7 тыс. человек.

**3) увеличение количества номерного фонда,** план - 18225 койко-мест, по итогам 9 месяцев 2023 года количество номерного фонда составило 20051 койко-место.

**4) повышение роста объема инвестиций в отрасль,** факт за 11 месяцев 2023 года – 11,4 млрд.тенге, при плане 15,04 млрд.тенге.

Итоговые статистические данные по отрасли туризма за 2023 год будут опубликованы в апреле 2024 года.

***Цель 14. Сбалансированное территориальное развитие***

Для оценки реализации целипредусмотрено **6 целевых индикаторов**, из них исполнено 4, не исполнено – 2.

В рамках исполнения поручения Главы государства К.К. Токаева касательно развития моногородов, утверждены Комплексные планы социально-экономического развития *(далее – КПР)* городов Алтай, Серебрянск, Риддер на 2023-2027 годы *(утверждены Постановлениями Правительства № 739 от 29 августа 2023 года, № 738 от 29 августа 2023 года, № 805 от 15 сентября 2023 года).*

В течение 5 лет для реализации мероприятий запланировано направить 80,8 млрд. тенге, в том числе в 2023 году в рамках КПР направлено 10,5 млрд. тенге.

Построен надземный трубопровод от АО «Риддер ТЭЦ» до перспективных районов застройки города, 10 двухквартирных домов, завершена реконструкция дорожной инфраструктуры г. Риддер, а также отремонтировано более 13,6 км дорог и улиц, создано более 578 новых рабочих мест.

Отремонтировано 8 объектов социальной сферы *(5 – образования, 1 – здравоохранение, 1 – спорта, 1 – сферы занятости),* установлено 4 спортивных площадки.

Учитывая большие расстояния и миграционные процессы, характерные для Восточного Казахстана, в области с 2020 года реализуется программа по развитию приграничных районов (Зайсанский, Катон-Карагайский, Курчумский, Тарбагатайский), расположенных вдоль границы с Китайской Народной Республикой.

Комплексные планы развития приграничных территорий в первую очередь направлены на создание комфортной среды проживания, решение задач в жилищно-коммунальной сфере и дорожно-транспортной инфраструктуре, повышение уровня жизни, формирование сети досуговых и спортивных сооружений.

Итогом реализации программ стало строительство 30 социальных объектов *(12 – спорта, 4 – образования,2 – культуры и 12 – здравоохранение)*, 3 многоквартирных и 223 двухквартирных домов, подведение 221,1 км сетей водоснабжения, ремонт 177 социальных объектов, а также более 641,4 км дорог и улиц, создание более 17,2 тыс. новых рабочих мест.

В рамках **«**Ауыл-Ел бесігі» в 2023 году выделено 8,4 млрд. тенге на реализацию 76 проектов в 45 опорных и спутниковых селах. Сняты средства по 6 проектам, по 1 – средства неосвоены в свяхи со служебными разбирательствами.

Из 69 проектов завершено 60 *(в том числе построены сети электроснабжения в с.Ахмирово и с.Ново-Ахмирово г.Усть-Каменогорска, канализационные сети в п.Касым Кайсенова Уланского района, проведен капитальный ремонт 8 объектов здравоохранения, 2 объектов образования, 2 объектов культуры, 27 проектов по ремонту дорожной инфраструктуры и 18 проектов по освещению улиц),* 9 проектов переходящие на 2024 год *(в том числе капитальный ремонт школы в с. Манырак Тарбагатайского района)****.***

В рамках инвестиционной программы на ТЭЦ выполнены ремонты на 8,7 млрд. тенге *(ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» - 6,2 млрд. тенге, ТОО «Согринская ТЭЦ» - 2,5 млрд. тенге).*

На Риддерской ТЭЦ выполнены ремонтно-восстановительные работы на 7,6 млрд. тенге.

Проведен ремонт оборудования котельных на 1,3 млрд. тенге(в том числе за счет бюджетных средств – 0,56 млрд. тенге, в рамках инвестиционных программ предприятий 15 котельных на 0,7 млрд. тенге).

На тепловых сетях проведены работы 21,4 км трубопровода на 8,5 млрд. тенге, в том числе

- строительство 8,9 км на 4,5 млрд. тенге;

- реконструкция 8,1 км на 3,4 млрд. тенге;

- капитальный ремонт 4,4 км тепловых сетей на 658,6 млн. тенге в рамках инвестиционных программ «Тариф в обмен на инвестиции».

Также, за счет бюджетных средств и собственных средств коммунальных предприятий выполнены текущие ремонты 22,2 км сетей на 436,6 млн. тенге.

По итогам 2023 года снижен износ ТЭЦ на 7,8%, с 70,5% до 62,7%, сетей теплоснабжения на 5% *(с 65,7% до 60,6%).*

Достигнуто 4 индикатора:

**1) количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов** достигло планового значения 49 сел;

**2) уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды** достигло планового значения 62%, за 2023 год уставлено 235приборов учета;

**3) снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, входящих в состав ФУР, приграничных малых городах, а также моногородах с численностью населения более 50 тысяч человек,** факт – 47,8%, при плане – 54,7 %;

**4) уровень проникновения домашних сетей широкополосного доступа в Интернет достиг планового значения** - 92,6%;

По итогам 2023 года из 363 сельских населенных пунктов обеспечены качественным мобильным интернетом 3G и 4G 172 населенных пункта с численностью 691,8 тыс.человек.

Не исполнено 2 индикатора**:**

**1) уровень урбанизации на конец года,** факт - 66,2%, при плане – 67,42 %;

Численность населения области на 1.01.2024 года составила 727071 человек. Численность городского населения составила на 1.01.2024 года 483971 человек, рост на 568 человек к 1.01.2023 года (483403 человека).

**2) доля инвентаризованных подземных и надземных коммуникаций на застроенных территориях для создания цифровой плановой основы градостроительного кадастра,** факт - 988,62 га или 35,9%, при плане – 5158,9 га или 26,8%;

Не исполнен, в связи с недостаточностью финансирования из областного бюджета.

***Цель 15. Улучшение экологической обстановки***

Для оценки реализации целипредусмотрено **9 целевых индикаторов**, из них исполнено - 6, отсутствуют статданные по - 3.

Основная концентрация источников загрязнения окружающей среды в Восточном Казахстане приходится на город Усть-Каменогорск.

В 2023 году выбросы в окружающую среду составили 37,267 тыс. тонн, в том числе:

- УКМК ТОО «Казцинк» - 23,367 тыс. тонн.

- ТОО «УК ТЭЦ» - 13,9 тыс. тонн.

На ТОО «Казцинк» проведена обвязка всех 3-х сернокислотных производств, что позволило повысить эффективность очистки серосодержащих газов и сократить аварийные выбросы. Кроме того, предприятием предусмотрено проектирование и строительство установки доочистки хвостовых газов сернокислотного завода по проекту «Наилучшие доступные технологии на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе» до 2025 года. В результате планируется снижение выбросов диоксида серы. ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» реализован проект по снижению выбросов оксидов азота от котлоагрегата, в результате снижена концентрация оксидов азота в уходящих дымовых газах от котла. Также, на предприятии внедрены золоулавливающие установки с внедрением эмульгаторов.

Налажен мониторинг состояния атмосферного воздуха на 15 постах в областном центре.

При неблагоприятных метеоусловиях отбор проб воздуха проводится с помощью мобильной передвижной лаборатории. Информация о состоянии атмосферного воздуха находится в свободном доступе для населения через мобильное приложение AirKZ и интерактивную карту Казгидромета.

На основных крупных предприятиях области (*Казцинк, УМЗ, Усть-Каменогорская ТЭЦ, Востокцветмет, Бухтарминская цементная компания*) завершены работы по установке АСМ, приобретено и смонтировано оборудование, выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, обеспечена передача данных, что позволит оптимально быстро реагировать в периоды неблагоприятных метеоусловий.

Продолжается реализация проекта по строительству цеха атмосферного выщелачивания на Риддерском металлургическом комплексе с применением технологии «ГидроПолиМет» (ТОО «Казцинк»).

С целью улучшения экологической ситуации разработана Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем ВКО на 2023 – 2025 годы.

Остро стоит вопрос по ликвидации исторических загрязнений в г. Усть-Каменогорске.

На сегодняшний день ликвидированы 8 очагов, 12 очагов находящиеся на селитебной территории города и требуют ликвидации.

В целях увеличения популяции рыбных ресурсов природопользователями произведено зарыбление водохранилище Буктырма личинками пеляди в количестве 19 млн.штук, озеро Жайсан сеголетками белого амура 216 тыс.штук

Для увеличения площади, покрытой лесом произведена посадка 7,8 млн. сеянцев в государственном лесном фонде.

Достигнуто 6 индикаторов:

**1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,** факт – 37,267 тыс.тонн, при плане – 40,534 тыс.тонн;

**2) снижение уровня нормативно-технических потерь электроэнергии в национальных и региональных электрических сетях,** факт 10,2%, при плане – 12,0%;

**3) увеличение естественной популяции рыбных ресурсов,** достигнуто плановое значение - 30%, естественная популяция рыбных ресурсов составила 30 тыс.тонн;

**4) увеличение/расширение площади, покрытой лесом, в том числе, за счет посадки деревьев с обеспечением нормативной приживаемости в разрезе пород и регионов посадки,** факт – 1576,5 га, при плане - 1537 га;

**5) доля переработки и утилизации:**

**- твердо-бытовых отходов,** факт 22%, при плане -19% от объема образования;

**- отходов агропромышленного комплекса,** достигнуто плановое значение - 5% по отношению к предыдущему году;

**- опасных медицинских отходов,** достигнуто плановое значение 100% от собранного объема;

**6) количество охваченных граждан экологической информационной кампанией,** факт 146621 человек или 20,2%, при плане - 143428 человек или 20%;

Отсутствуют данные по 3 индикаторам:

**1) снижение объема забора свежей воды в промышленности** *(план - 0,153 км3);*

Данные отчета 2-ТП водхоз за 2023 год на сегодняшний день находятся в обработке и будут готовы к 10.03.2024г.

**2) снижение энергопотребления в бюджетном секторе и ЖКХ,** план - 9% (статданные будут опубликованы в апреле 2024 г.);

**3) уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни** *(план не предусмотрен).*

***Цель 16. Обеспечение населения централизованным водоснабжением и водоотведением***

Для оценки реализации целипредусмотрено **2 целевых индикатора**, из них исполнено - 2.

Для расширения доступа к централизованному водоснабжению и водоотведению в 2023 году на реализацию 30 проектов (в том числе установка блочно-модульных станций очистки и раздачи воды в 2 малочисленных селах) направлено 10,4 млрд. тенге. Завершено 12 проектов в городе Усть-Каменогорск, Зайсанском, Курчумском, Уланском и районе Алтай, с дополнительным охватом 4,3 тыс. человек*.*

В результате обеспеченность населения чистой водой составила 98,9%.

Реализовано 2 проекта по водоотведению в селах *(п.Касым Кайсенова Уланского района, с.Опытное поле Глубоковского района)* выделено из областного бюджета 76,4 млн.тенге.

В рамках совместного с ЕБРР проекта «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения г.Усть-Каменогорск» осуществляется реализация проекта «Реконструкция КНС № 30, 31». Работы выполнены на 90% от стоимости проекта.

Достигнуто 2 индикатора:

**1) обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения: в городах,** факт 99,9%, при плане - 99,4%, **в сельских населенных пунктах**, достигла планового значения – 97,2%;

**2) уровень очистки сточных вод в городах,** факт – 80,1%, при плане - 79,3%.

***Цель 17. Обеспечение транспортной доступности***

Предусмотренный для оценки реализации цели **1 индикатор** исполнен.

В 2023 году на ремонт дорог областного и районного значения и улиц выделено 20,4 млрд. тенге с охватом 392 км.

Продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов:

– строительство моста через Бухтарминское водохранилище*,* в 2023 году выделено и освоено 13 млрд. тенге. Для завершения строительства объект передан в республиканскую собственность;

- реконструкция автодорог республиканского значения «Калбатау-Майкапшагай», «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск»;

- реконструкция автодороги «Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи» в обход Осиновского перевала. По участку 56-72 км в апреле 2023 года подрядная организация определена - ТОО Kurylys Group RK, договор заключен, на 2024 год предусмотрено 5 млрд. тенге. По участку км 72-88 продолжается корректировка ПСД (предполагаемый срок завершения май 2024 г.). Ориентировочный срок завершения проекта- 2026 год.

На дорогах республиканского значения в 2023 году отремонтировано 29 км («Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи» км 308-337, Катон-Карагайский район. На 74 млн. тенге.

На ремонт дорог областного и районного значения и улиц в 2023 году выделено 20,4 млрд. тенге с охватом 392 км, в том числе по программе «Ауыл - ел бесігі» на ремонт улиц 23 сельских населенных пунктов выделено 2,6 млрд. тенге.

В рамках обновления автобусных парков в 2023 году перевозчиками закуплено 50 автобусов, дополнительно заключены договора на закуп 33 автобусов.

Достигнут 1 индикатор:

**Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии** при плане 89% достигла **92%.**

***Цель18. Развитие местного самоуправления***

Предусмотрен **1 индикатор,** по которому отсутствуют данные.

Для повышения уровня удовлетворенности качеством работы местных исполнительных органов в 2023 году оказано 9,9 млн. государственных услуг в электронном формате, в том числе в электронном формате 9,8 млн. госуслуг или 99%.

Автоматизировано 94,4% государственных услуг, предоставляемых с применением цифровых технологий. Местными исполнительными органами оказываются 170 видов госуслуг с помощью ведомственных информационных систем.

По принципу «одного окна» МИО оказано 99,2% услуг *(через Госкорпорацию и в электронном виде).*

По данным акиматов городов и районов, областных управлений в области функционирует 325 уголков самообслуживания, оказано 109,8 тыс. видов электронных государственных услуг.

Отсутствуют данные по 1 индикатору:

1. **уровень удовлетворенности качеством работы МИО**, план - 71,4%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Приложение** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Информация  о достижении целевых индикаторов в разрезе районов (городов областного значения)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Целевые индикаторы** | **Ед. изм.** | **2023 год** | | | **Информация по исполнению (причины недостижения и ответственные лица на уровне заместителей акимов городов и районов** |
| **Базовое (исходное значение)** | **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН** | | | | | |
|  | **Цель 1. Рост доходов населения, содействие занятости и создание рабочих мест** | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | |
| 1 | Рост реальных денежных доходов населения | % прироста от уровня 2019 г. в ценах 2019 года | - | - | - | **Статданные отсутствуют.** По данным за 3 квартал 2023 года рост составил 24,7%. |
| 2 | Доля доходов, наименее обеспеченных 40% населения | % в общих доходах населения | 21,69 | 21,69 | - | **Статданные отсутствуют**. По данным за 3 квартал 2023 года доля составила 20,32%. Статистические данные за 2023 год будут опубликованы в апреле 2024 года. |
| 3 | Расходы домашних хозяйств на продовольственные товары | % от общих расходов | 47,82 | 47,82 | - | **Статданные отсутствуют.** По данным за 3 квартал 2023 года расходы составили 51,0%. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 4 | Уровень безработицы | % | 4,8 | 4,8 | - | **Статданные отсутствуют.** Согласно статданным по итогам 4 квартала 2023 года индикатор достиг 4,6%. статистические данные за 2023 год будут опубликованы в апреле 2024 года. |
| 5 | Создание 100 рабочих мест на 10 тыс. экономически активного населения | мест | 7900 | 7900 | 12145 | **Исполнен.** Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК в области создано 12145 мест на 10 тыс. .экономически активного населения. |
|  | г. Усть-Каменогорск |  | 5075 | 5075 | 7651 | Исполнен |
|  | г. Риддер |  | 385 | 385 | 614 | Исполнен |
|  | Глубоковский район |  | 392 | 392 | 546 | Исполнен |
|  | Зайсанский район |  | 432 | 432 | 777 | Исполнен |
|  | район Алтай |  | 478 | 478 | 764 | Исполнен |
|  | район Самар |  | 102 | 102 | 240 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район |  | 169 | 169 | 246 | Исполнен |
|  | Курчумский район |  | 161 | 161 | 248 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район |  | 132 | 132 | 226 | Исполнен |
|  | Уланский район |  | 292 | 292 | 442 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район |  | 282 | 282 | 391 | Исполнен |
|  | **Цель 2. Обеспеченность населения жильем** | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 6 | Доступность жилья | отношение среднедушевых доходов населения на среднюю стоимость 1 кв. м. | 0,51 | 0,51 | - | **Статданные отсутствуют**. Данные будут опубликованы в апреле 2024 года. |
| 7 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.м | 353,6 | 353,6 | 353,6 | **Исполнен.** По итогам года за счет всех источников финансирования введено 353,6 тыс. м2 жилья на 2 715 квартир, с ростом 111,1% к объему прошлого года. |
|  | г. Усть-Каменогорск | кв.м | 282 383 | 282 383 | 282 383 | Исполнен |
|  | г. Риддер | кв.м | 5700 | 5700 | 5788 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | кв.м | 13500 | 13500 | 14947 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | кв.м | 11 722 | 11 722 | 12 508 | Исполнен |
|  | район Алтай | кв.м | 4 525 | 4 525 | 4 526 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | кв.м | 4 732 | 4 732 | 4 090 | Исполнен |
|  | Курчумский район | кв.м | 6 741 | 6 741 | 6 767 | Исполнен |
|  | район Самар | кв.м | 5 000 | 5 000 | 6 770 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | кв.м | 5 410 | 5 410 | 6 013 | Исполнен |
|  | Уланский район | кв.м | 8 780 | 8 780 | 9 130 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | кв.м | 5 107 | 5 107 | 5 107 | Исполнен |
| 8 | Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты | количество специалистов | 127 | 127 | 113 | **Исполнен.** Плановое значение по согласованию с Министерством национальной экономики РК снижено до 113 специалистов. |
|  | г.Усть-Каменогорск | человек | - | - | - |  |
|  | Глубоковский район | человек | 14 | 14 | 14 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | человек | 7 | 7 | 3 | Исполнен |
|  | район Алтай | человек | 4 | 4 | 4 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 21 | 21 | 15 | Исполнен |
|  | Курчумский район | человек | 35 | 35 | 35 | Исполнен |
|  | район Самар | человек | 8 | 8 | 4 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | человек | 16 | 16 | 16 | Исполнен |
|  | Уланский район | человек | 12 | 12 | 12 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | человек | 10 | 10 | 10 | Исполнен |
| 9 | Количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север) | человек | 305 | 305 | 372 | **Исполнен.** Переселены в рамках квоты 372 человека в составе 128 семей. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек | 22 | 22 | 45 | Исполнен |
|  | г. Риддер | человек | 43 | 43 | 59 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | человек | 16 | 16 | 16 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | человек | 17 | 17 | 19 | Исполнен |
|  | район Алтай | человек | 32 | 32 | 37 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 20 | 20 | 20 | Исполнен |
|  | Курчумский район | человек | 43 | 43 | 49 | Исполнен |
|  | район Самар | человек |  |  | 1 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | человек | 43 | 43 | 49 | Исполнен |
|  | Уланский район | человек | 12 | 12 | 13 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | человек | 57 | 57 | 64 | Исполнен |
| 10 | Количество соотечественников (кандасов), переехавших в Республику Казахстан | человек | 239 | 239 | 259 | **Исполнен.** В рамках повышения мобильности трудовых ресурсов в 2023 году количество соотечественников, переехавших в область составило 259 человек. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек | 58 | 58 | 67 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | человек | 11 | 11 | 11 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | человек | 5 | 5 | 11 | Исполнен |
|  | Курчумский район | человек | 7 | 7 | 7 | Исполнен |
|  | район Самар | человек | 9 | 9 | 9 | Исполнен |
|  | Уланский район | человек | 142 | 142 | 142 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | человек | 7 | 7 | 12 | Исполнен |
|  | **Цель 3. Увеличение продолжительности жизни населения** | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | |
| 11 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 72,4 | 72,4 | - | **Статданные отсутствуют.** Данные за 2023 год будут сформированы в июне 2024 года. |
| 12 | Младенческая смертность | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 7,7 | 7,7 | 7,3 | **Исполнен.** Зарегистрировано 65 случаев младенческой смертности, показатель составил 7,3 на 1 тыс. родившихся живыми. По сравнению с 2022 года отмечается снижение показателя на 12,05% (2022 - 8,3). |
|  | г. Усть-Каменогорск | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 13,8 | 13,8 | 7,6 | Исполнен |
|  | г. Риддер | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 7,5 | 7,5 | 10 | Не исполнен. Показатель младенческой смертности за 12 мес. 2023 года составил 10 случаев на 1000 родившихся живыми. Умерло 5 детей из 498 родившихся по причинам: врожденный порок тяжелой степени - 2 ребенка, экстремально низкая масса тела - 1 ребенок, дыхательные расстройства - 1 ребенок, синдром внезапной детской смерти - 1 ребенок. Ответственный - заместитель акима района Байжуменов М.Н. |
|  | Глубоковский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 7,2 | 7,2 | 6,5 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 3,8 | 3,8 | 5,1 | Не исполнен. Показатель младенческой смертности за 12 мес. 2023 года составил 5,1 случаев на 1000 родившихся живыми. Умерло 3 ребенка из 583 родившихся по причинам: врожденный порок сердца - 1 ребенок, дорожно-транспортном происшествии - 2 ребенка. Ответственный - заместитель акима района Рамазанов Р.. |
|  | район Алтай | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 6,3 | 6,3 | 12,6 | Не исполнен. За 12 месяцев 2023 года зарегистрировано 7 случаев младенческой смертности, показатель составил 12,6 на 1 тыс. родившихся живыми, в связи с преждевременными родами и увеличению числа недоношенных младенцев. Отвественный заместитель акима района Аскарова Ж.А. |
|  | Катон-Карагайский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 4,8 | 4,8 | 0 | Исполнен |
|  | Курчумский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 8,5 | 8,5 | 6,4 | Исполнен |
|  | район Самар | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 4,9 | 4,9 | 8,3 | Не исполнен |
|  | Тарбагатайский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 6,4 | 6,4 | 7,3 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района - Кызов М.Н. |
|  | Уланский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 4,9 | 4,9 | 2,4 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | количество случаев на 1000 родившихся живыми | 7,4 | 7,4 | 5,1 | Исполнен |
| 13 | Материнская смертность | количество случаев на 100 тысяч родившихся живыми | <14,0 | <14,1 | 33,7 | **Не исполнен.** По области за 2023 год 3 случая материнской смертности (г. Усть-Каменогорск -1, Курчумский район - 2). Причина не достижения планового значения является экстрагенитальные заболевания, развившимися в период беременности, не связаны с непосредственной акушерской причиной, но отягощенной физиологическим воздействием беременности и родов. Ответственный - заместитель акима области Сапанаов Д.Б. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 14 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями | % | 72,4 | 72,4 | - | **Статданные отсутствуют.** Социальный опрос по определению уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи проводит ТОО «Центр исследований, анализа и оценки эффективности» Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан. Итоги 2023 года выйдут в марте2024 года, согласно выгрузке из в медицинских информационных систем удоволетворенность населения составляет около 72%. |
| 15 | Доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth | % | 65 | 65 | - | **Не исполнен.** Доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth согласно плановых показателей на 2022 год - 65%. Разработчиками МИС постоянно ведется работа по интеграции с сервисами МЗРК для передачи данных в ядро E-health. Интеграция находится в тестовом режиме. |
| 16 | Доля дистанционных медицинских услуг, оказанных населению | % | 7 | 7 | 3,1 | **Не исполнен.** По итогам 2023 года общее количество дистанционно оказано услуг населению – 134 964 или 3,1 % от общего количества оказанных услуг. Ответственный - заместитель акима области Сапанов Д.Б. |
| 17 | Открытие фельшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах | ед. | 7 | 7 | 17 | **Исполнен.** Исполнен. В 2023 году в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" завершено строительство 17 медицинских пунктов. |
| 18 | Численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов | человек | 53155 | 45864 | 45864 | **Исполнен.** В 2023 году услугами ПМК охвачено 45864 человека. Плановое значение скорректировано по согласованию с МЗ РК. |
| 19 | Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | % | 59,3 | 59,3 |  | **Статданные отсутствуют.** |
| 20 | Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением | % | 86 | 86 | 88,3 | **Исполнен.** В 2023 году охват беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением составил -88,3%: - по показателю «Взятие на учет до 12 недель беременности» составил – 93,7%;- по показателю «Осмотр терапевтом до 12 недель» показатель составил – 86,4%;- по показателю «Пренатальный скрининг 1 триместра» показатель составил - 85,1%. |
| 21 | Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | % | 78 | 78 | 93,2 | **Исполнен.** Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами составило 93,2%, при плане - 78%. |
| 22 | Увеличение охвата медицинской реабилитации детей с ограниченными возможностями | % | 35 | 35 | 50,2 | **Исполнен**. В 2023 году охват круглосуточной медицинской реабилитацией детей по области составил 50,2%. |
| 23 | Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям | ед. | 34 | 34 | 33 | **Не исполнен.** 32 обучаются на сегодняшний день, 2 резидента отчислены по собственному желанию, перешли на государственный грант по другой специальности. В 2023 году услугами ПМК охвачено 45864 человека. Ответственный – заместитель акима области Сапанов Д.Б. |
| 24 | Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни | % | 30 | 30 | - | **Статданные отсутствуют.** В 2023 году доля граждан ведущих здоровой образ жизни составляет 42 %. Организовано и проведено свыше 25 тысяч мероприятий с охватом 184 тысяч человек. Проводилась широкая информационная работа, распространено свыше 17 тысяч буклетов и листовок. |
| 25 | Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14) | на 100 тыс. населения | 123,8 | 123,8 | 121,3 | **Исполнен.** Показатель снижения заболеваемости ожирением среди детей (0-14) составил – 121,3 на 100 тыс. населения. Для снижения заболеваемости проводились лекции по правильному питанию среди населения с охватом 290 человек. Проведены рейды по школьным столовым с проведением анализа питания для школьников. |
|  | **Цель 4. Доступность объектов спорта** | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 26 | Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек | % | 48,5 | 48,5 | 48,5 | **Исполнен.** Средняя обеспеченность на 1.01.2024 года составила 48,5%, из которых 55,87% обеспеченность населения спортивными залами и 41,37% обеспеченность бассейнами.Достижению индикатора способствовало строительство спортивных сооружений и спортивных площадок. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 39,7 | 39,7 | 39,7 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 32,0 | 32,0 | 33,6 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | % | 27,9 | 27,9 | 29,0 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | % | 64,2 | 64,2 | 65,2 | Исполнен |
|  | район Алтай | % | 42,5 | 42,5 | 44,3 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | % | 125,8 | 125,8 | 176,4 | Исполнен |
|  | Курчумский район | % | 98,5 | 98,5 | 102,3 | Исполнен |
|  | район Самар | % | 104,6 | 104,6 | 110,9 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | % | 47,0 | 47,0 | 47,3 | Исполнен |
|  | Уланский район | % | 63,9 | 63,9 | 74,3 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | % | 36,2 | 36,2 | 36,3 | Исполнен |
| 27 | Охват молодежи спортом (14-18 лет) | тыс.человек | 24,982 | 24,982 | 28,245 | **Исполнен.** Обеспечен охват молодежи занятиями физической культурой и спортом (14-18 лет) путем открытия дополнительных бесплатных секций при учреждениях образования, а также функционирование детско-юношеских спортивных школ. |
|  | г. Усть-Каменогорск | тыс.человек | 16,483 | 16,483 | 18,442 | Исполнен |
|  | г. Риддер | тыс.человек | 0,802 | 0,802 | 0,930 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | тыс.человек | 0,710 | 0,710 | 0,824 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | тыс.человек | 0,896 | 0,896 | 1,039 | Исполнен |
|  | район Алтай | тыс.человек | 1,572 | 1,572 | 1,824 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | тыс.человек | 0,724 | 0,724 | 0,840 | Исполнен |
|  | Курчумский район | тыс.человек | 1,094 | 1,094 | 1,269 | Исполнен |
|  | район Самар | тыс.человек | 0,350 | 0,350 | 0,350 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | тыс.человек | 0,584 | 0,584 | 0,677 | Исполнен |
|  | Уланский район | тыс.человек | 1,089 | 1,089 | 1,263 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | тыс.человек | 0,678 | 0,678 | 0,786 | Исполнен |
| 28 | Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом | % | 42,0 | 42,0 | 42,0 | **Исполнен.** Обеспечен охват граждан, занимающихся физической культурой и спортом до 42% за счет проведения спортивно-массовых мероприятий *(более 750 мероприятий, в том числе международного и республиканского уровня)*, вовлечения населения к занятиям спортом *(размещение информации о проведении спортивно-массовых мероприятий),* строительству спортивных сооружений. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 43,1 | 43,1 | 43,1 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 41,9 | 41,9 | 41,9 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | % | 41,1 | 41,1 | 41,1 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | % | 41,2 | 41,2 | 41,2 | Исполнен |
|  | район Алтай | % | 42,6 | 42,6 | 42,6 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | % | 41,6 | 41,6 | 41,6 | Исполнен |
|  | Курчумский район | % | 41,4 | 41,4 | 41,4 | Исполнен |
|  | район Самар | % | 42,1 | 42,1 | 42,1 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | % | 40,9 | 40,9 | 40,9 | Исполнен |
|  | Уланский район | % | 42,3 | 42,3 | 42,3 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | % | 42,5 | 42,5 | 42,5 | Исполнен |
| 28.1 | - дети и подростки | % | 17,3 | 17,3 | 21,4 | **Исполнен.** Доведение доли детей и подростков занимающихся физической культурой и спортом до 21,4% обеспечено путем открытия дополнительных бесплатных секций при учреждениях образования, функционирования детско-юношеских спортивных школ. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 23,5 | 23,5 | 25,2 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 14,3 | 14,3 | 16,7 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | % | 16,8 | 16,8 | 20,7 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | % | 21,4 | 21,4 | 21,6 | Исполнен |
|  | район Алтай | % | 16,1 | 16,1 | 16,7 | Исполнен |
|  | район Самар | % | 16,7 | 16,7 | 18,9 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | % | 17,3 | 17,3 | 18,9 | Исполнен |
|  | Курчумский район | % | 17,1 | 17,1 | 17,7 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | % | 18,2 | 18,2 | 18,2 | Исполнен |
|  | Уланский район | % | 14,7 | 14,7 | 21,8 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | % | 14,6 | 14,6 | 14,7 | Исполнен |
| 29 | Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | % | 13,2 | 13,2 | 13,5 | **Исполнен.** Количество населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом по итогам года составило 5220 человек, или 13,5% из общего количества людей с ограниченными возможностями (38 653). Достижению показателя способствовала работа "Клуба для людей с ограниченными возможностями". |
|  | **Цель 5. Качественное образование** | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 30 | Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA (отчет ОЭСР): |  |  |  |  | **Не исполнен.** Результаты исследования PISA-2022. В 2022 году в исследовании приняли участие 1067 подростков из 35 организаций образования, из них 29 школы (15 городских, 14 сельских), 6 городских колледжей, в том числе одна республиканская спортивная школа-интернат-колледж олимпийского резерва г.Риддер. Учащиеся ВКО показали следующие результаты: математическая грамотность - 432 баллов (7 место по РК), читательская грамотность – 410 баллов (5 место по РК), естественно-научная грамотность – 441 баллов (5 место по РК). Ответственный - заместитель акима области Сапанов Д.Б. |
|  | по математике | средний балл | 449 | 449 | 432 |
|  | по естествознанию | средний балл | 416 | 416 | 441 |
|  | по чтению | средний балл | 416 | 416 | 410 |
| 31 | Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного / среднего образования | % | 76,6 | 76,6 | - | **Данные соцопроса отсутствуют.** |
| 32 | Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением |  |  |  |  | **Исполнен.** Общая численность школьников общего среднего образования составляет 97 315, из них 89 538 (92%) детей охвачены дополнительным образованием в организациях среднего и дополнительного образования. |
| 32.1 | от 2 до 6 лет | % | 93,0 | 93,0 | 98,7 | Исполнен |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 88,9 | 88,9 | 97,8 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 91,3 | 91,3 | 99,3 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | % | 98,6 | 98,6 | 99,4 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | % | 95,7 | 95,7 | 98,9 | Исполнен |
|  | район Алтай | % | 98,0 | 98,0 | 98,3 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен |
|  | Курчумский район | % | 97,0 | 97,0 | 98,1 | Исполнен |
|  | район Самар | % | 95,5 | 95,5 | 100 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | % | 97,7 | 97,7 | 99,9 | Исполнен |
|  | Уланский район | % | 95,8 | 95,8 | 98,5 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | % | 96,6 | 96,6 | 99,3 | Исполнен |
| 32.2 | от 3 до 6 лет | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен |
| 33 | Охват детей дополнительным образованием | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 | **Исполнен**. Общая численность школьников общего среднего образования составляет 97 315, из них 89 538 (92%) детей охвачены дополнительным образованием в организациях среднего и дополнительного образования. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 89,4 | 89,4 | 89,4 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 92,7 | 92,7 | 92,7 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | % | 87,0 | 87,0 | 87,0 | Исполнен |
|  | район Алтай | % | 96,5 | 96,5 | 96,5 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | % | 97,7 | 97,7 | 97,7 | Исполнен |
|  | Курчумский район | % | 94,8 | 94,8 | 94,8 | Исполнен |
|  | район Самар | % | 90,8 | 90,8 | 90,8 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | % | 89,1 | 89,1 | 89,1 | Исполнен |
|  | Уланский район | % | 96,6 | 96,6 | 96,6 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | % | 96,3 | 96,3 | 96,3 | Исполнен |
| 34 | Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM | % | 82,0 | 82,0 | 87,2 | **Исполнен.** По области из 343 школ - основных и средних 320 школ, из них 279 школ обеспеченны предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM или по области составляет 87,2%. |
| 35 | Количество модернизированных школ в малых городах, районных центрах и селах | ед. | 50 | 50 | 50 | **Исполнен.** В текущем году модернизации подлежат 50 школ области, из них в районных центрах – 3 школы, малых городах -3 школы, селах – 44 школы на общую сумму 1741,6 млн. тенге. В рамках модернизации в 46 объектах образования проведены текущие и капитальные ремонты, модернизированы 40 библиотек и 19 столовых, улучшены условий безопасности на 24 объектах образования. В 13 школах обновлена мебель, закуплено 16 новых предметных кабинетов. |
| 36 | Доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных видеонаблюдением |  |  |  |  | **Исполнен.** По области все общеобразовательные школы (100%) обеспечены наружным и внутренним видеонаблюдением в соответствии с установленными требованиями. |
| наружное | % | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| внутреннее | % | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Охват детей школьного возраста культурным воспитанием | % | 60 | 60 | 60 | **Исполнен.** Охват учащихся культурным воспитанием в системе дополнительного образования составляет 60,0% (58570 тыс. детей), из них: 21,1% (20 584 тыс.) детей посещают кружковые объединения, 3,9% (3 790 тыс. детей) посещают мероприятия организаций дополнительного образования, 19% (18 550 тыс.) учащихся – посещают школьные кружки, 16% (15646 тыс. детей) посещают школьные проекты и мероприятия. |
| 38 | Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией | % | 65,0 | 65,0 | 65,0 | **Исполнен.** Количество детей с ограниченными возможностями развития составляет 10896 ребенка, из них в системе образования - 9605 детей, психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией охвачено 6247 детей. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 65,8 | 65,8 | 65,8 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 62,1 | 62,1 | 62,1 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | % | 54,4 | 54,4 | 54,4 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | % | 61,1 | 61,1 | 61,1 | Исполнен |
|  | район Алтай | % | 73,0 | 73,0 | 73,0 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | % | 74,3 | 74,3 | 74,3 | Исполнен |
|  | Курчумский район | % | 77,6 | 77,6 | 77,6 | Исполнен |
|  | район Самар | % | 67,5 | 67,5 | 67,5 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | % | 66,2 | 66,2 | 66,2 | Исполнен |
|  | Уланский район | % | 59,9 | 59,9 | 59,9 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | % | 59,9 | 59,9 | 59,9 | Исполнен |
| 39 | Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов) | % | 82,4 | 82,4 | 92 | **Исполнен.** Общее количество студентов ТиПО, обучающихся на 1 курсе на базе 9 классов - 4 769 чел., количество студентов организаций ТиПО, обучающихся по госзаказу по востребованным специальностям (выпускников 9 классов) - 4408 чел., что составляет 92 %. |
| 40 | Охват учащихся курсом «Экология» в программе средней школы (6 класс) | % | 30 | 30 | 20,3 | **Исполнен.** В 2023-2024 учебном году в 320 школах ВКО юнит «Экологическая культура» изучают 47902 учащихся 5-9 классов, из них 9735 (20,3%) учащихся 6 класса. |
| учащиеся | 2772 | 2772 | 9735 |
| 41 | Обеспеченность доступа учащихся к лучшим зеленым практикам и технологиям (дополнительное образование) | % | 20 | 20 | 20,7 | **Исполнен.** Охват учащихся дополнительным образованием по эколого-биологическому и туристско-краеведческому направлению составляет 20013 человек (20,7 %), из них: 5688 человек посещают кружковые объединения в организациях дополнительного образования; 11200 учащихся - кружки в школах; 3125 человек - заняты в теплицах при учреждениях образования. |
| учащиеся | 37622 | 37622 | 20013 |
| 42 | Доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом не ниже 100 мб/с для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 8 мб/с для внешнего контента |  |  |  |  | **Исполнен.** Все 343 (100%) школы области подключены к сети интернет со скоростью 4 Мб/с и выше. Доступом к сети интернет со скоростью от 8 мб/с и выше в сельских школах при плане 90 % – обеспечены 233 школ из 258, или 90,3% . В 75 школах из 85 городских или 88,2% от общего количества городских школ имеется доступ к интернету со скоростью не ниже 20 Мб/с, при плане 86%. |
| 42.1 | - не ниже 8 мб/с для сельских школ | % | 90 | 90 | 90,3 |
| 42.2 | - не ниже 20 мб/с для городских школ | % | 86 | 86 | 88,2 |
| 43 | Доля учебников, переведенных в цифровой формат | % | 90 | 90 | - | **Отсутствуют данные.** Исполнение индикатора находится в компетенции Министерства просвещения |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: КАЧЕСТВО ИНСТИТУТОВ** | | | | | |
|  | **Цель 6. Удовлетворенность качеством оказания государственных услуг** | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 44 | Количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ, в том числе |  | 40 | 40 | 40 | **Исполнен**. Качество образовательного процесса в учебных заведениях системы ТиПО ВКО обеспечивают 1624 инженерно-педагогических работников. Количество квалифицированных кадров по ИКТ составляет 40 педагогов. |
| 44.1 | ТИПО | человек | 40 | 40 | 40 |
| 45 | Доля акиматов, соответствующих цифровому стандарту (типовая архитектура, эталонный стандарт) | % | 70 | 70 | 77 | **Исполнен.** По итогам оценки реализации проектов Эталонного стандарта «умных» городов г.Усть-Каменогорск занял 3 место по РК, результат достигнут - 77%. |
| 46 | Доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров | % | 100 | 95 | 97 | **Исполнен.** По итогам 2023 года в единую систему учета трудовых договоров из запланированных 193750 трудовых договоров зарегистрировано 188633 трудовых договоров или 97%. Плановое значение согласовано с МСЗН РК *(письмо от 21.09.2023 г.№21-2-11/1210-1).* |
|  | **Цель 7. Культивирование ценностей патриотизма** | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 47 | Охват населения проектами Программы «Рухани жаңғыру» | % | 62,0 | 62,0 | 63,2 | **Исполнен**. Охвачено 460131 человек при общей численности населения области 727071 человек или 62,3%. |
| человек | 419743 | 419743 | 460131 |
| 48 | Повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация» | % | 31 | 31 | - | **Статданные отсутствуют.** В целях повышения читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация» библиотеками области проведены 4135 культурно - массовых мероприятий с охватом 210,6 тыс.чел (по предварительным данным). Данные будут опубликованы в апреле 2024 год. |
| 49 | Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами | ед. | 25 | 25 | 25 | **Исполнен.** Построено и отремонтировано меценатами 25 объектов. |
| 50 | Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах |  |  |  |  |  |
| 50.1 | Строительство объектов культуры | ед. | 0 | 0 | 0 | В 2023 году строительство не запланировано. |
| 50.2 | Ремонт объектов культуры | ед. | 11 | 11 | 11 | **Исполнено.** В 2023 году отремонтировано 11 объектов культуры на сумму 286,4 млн. тенге. |
| 51 | Количество поддержанных творческих проектов | ед. | 1 | 1 | 1 | **Исполнено.** Проведен фестиваль-поэзии "Төр Алтай Оралханын жырлайды" посвященный к празднованию 80-летия юбилея писателя драматурга Оралхана Бокея. |
| 52 | Охват молодежными социальными услугами | человек | 24982 | 24982 | 25082 | **Исполнен.** Молодежными социальными услугами охвачено 25031 человек. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек | 11440 | 11440 | 11495 | Исполнен |
|  | г. Риддер | человек | 1799 | 1799 | 1809 | Исполнен |
|  | район Алтай | человек | 2248 | 2248 | 2253 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | человек | 1998 | 1998 | 2008 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | человек | 1524 | 1524 | 1529 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 824 | 824 | 826 | Исполнен |
|  | Курчумский район | человек | 927 | 927 | 930 | Исполнен |
|  | район Самар | человек | 500 | 500 | 502 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | человек | 799 | 799 | 801 | Исполнен |
|  | Уланский район | человек | 1474 | 1474 | 1476 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | человек | 1449 | 1449 | 1453 | Исполнен |
| 53 | Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastari (обеспечение и популяризация среди молодежи) | человек | 46841 | 46841 | 46941 | **Исполнен**. В целях повышения уровня посещаемости инфонавигатора Eljastary в 387 учебных заведениях (3 ВУЗа, 42 организации ТиПО, 342 средние школы) направлены ссылки сайта. Общее количество информированной молодежи составило 46941 человек. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек | 21453 | 21453 | 21510 | Исполнен |
|  | г. Риддер | человек | 3373 | 3373 | 3386 | Исполнен |
|  | район Алтай | человек | 4216 | 4216 | 4220 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | человек | 3747 | 3747 | 3750 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | человек | 2857 | 2857 | 2860 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 1546 | 1546 | 1550 | Исполнен |
|  | Курчумский район | человек | 1733 | 1733 | 1735 | Исполнен |
|  | район Самар | человек | 937 | 937 | 940 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | человек | 1499 | 1499 | 1500 | Исполнен |
|  | Уланский район | человек | 2764 | 2764 | 2770 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | человек | 2716 | 2716 | 2720 | Исполнен |
| 54 | Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | человек | 48403 | 48403 | 48571 | **Исполнен.** В 2023 году в волонтерскую деятельность вовлеченно 48571 молодых людей. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек | 22151 | 22151 | 22160 | Исполнен |
|  | г. Риддер | человек | 3485 | 3485 | 3490 | Исполнен |
|  | район Алтай | человек | 4356 | 4356 | 4461 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | человек | 3872 | 3872 | 3875 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | человек | 2953 | 2953 | 2956 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 1597 | 1597 | 1591 | Исполнен |
|  | Курчумский район | человек | 1791 | 1791 | 1795 | Исполнен |
|  | район Самар | человек | 986 | 986 | 991 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | человек | 1549 | 1549 | 1550 | Исполнен |
|  | Уланский район | человек | 2856 | 2856 | 2890 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | человек | 2807 | 2807 | 2812 | Исполнен |
| 55 | Охват молодежи экологическими проектами | человек | 3683 | 3683 | 3826 | **Исполнен.** В 2023 мероприятиями по формированию экологической культуры среди молодежи охвачено 3826 человек. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек | 1687 | 1687 | 1691 | Исполнен |
|  | г. Риддер | человек | 265 | 265 | 270 | Исполнен |
|  | район Алтай | человек | 331 | 331 | 335 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | человек | 295 | 295 | 300 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | человек | 225 | 225 | 330 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 122 | 122 | 125 | Исполнен |
|  | Курчумский район | человек | 136 | 136 | 140 | Исполнен |
|  | район Самар | человек | 74 | 74 | 79 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | человек | 118 | 118 | 120 | Исполнен |
|  | Уланский район | человек | 216 | 216 | 218 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | человек | 214 | 214 | 218 | Исполнен |
|  | **Цель 8. Укрепление национальной безопасности** | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | |
| 56 | Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики | % в ВРП | 18,2 | 18,2 | - | **Статданные отсутствуют.** |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 57 | Уровень коррупции | % | 61 | 61 | - | **Статданные отсутствуют.** |
| 58 | Ощущение личной, имущественной и общественной безопасности | % | 76,2 | 76,2 | 85,7 | **Статданные отсутствуют.** |
| 59 | Увеличение количества камер видеонаблюдения в городах республиканского значения и областных центрах | % | 20 | 20 | 20 | **Исполнен.** В целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности установлены видеокамеры в общественных местах *(на опасных перекрестках, рынках,магазинах, торговых центрах, а также во дворах многоэтажных домов)*. Кроме того, в 2023 году приобретены камеры внутреннего видеонаблюдения для служебных помещении полиции на 33,3 млн.тенге. Увеличено количества видеокамер с выводом в ЦОУ и дежурные части. На 1.01.2024 года количество видеокамер достигло 1554 единиц. |
| ед. | 1554 | 1554 | 1554 |
| 60 | Уровень оснащения полиции цифровыми инструментами | % | 89,8 | 89,8 | 96 | **Исполнено.** В 2023 году территориальные местные исполнительные органы оснащены 994 видеорегистраторами или 96% от потребности. |
| ед. | 930 | 930 | 994 |
| 61 | Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС | % | 91,7 | 91,7 | 58,3 | **Не исполнено.** В 2022 году за счет средств областного бюджета закуплено 463 штуки противогазов для сотрудников ДЧС ВКО на 32,4 млн.тенге. На сегодняшний день личный состав ДЧС ВКО (1552 человека) обеспечено 100% СИЗОД. Ответственный - Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А. |
| 62 | Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами | % | 76,0 | 76,0 | 90,0 | **Исполнено.** Создание пожарного поста запланировано в с.Сарытерек Зайсанского района на 2022 год, однако пост создан в конце 2021 года в внеплановом порядке. |
| 63 | Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ | % | 68,6 | 68,6 | 84,8 | **Исполнено.** Приобретена техника и оборудование: автоцистерна пожарная 2 (ед.), автомобиль легковой 3 (ед.), бензодискорез 4 (ед.), лодочный мотор 3 (ед.), гидрокостюм сухого типа 3 (ед.), световая башня 12 (ед.), спасательный капюшон драгер с адаптером 71 (ед.), источник бесперебойного питания 2 (ед.). |
| 64 | Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод | % | 70,6 | 70,6 | 70,6 | **Исполнено.** Выполнены работы по берегоукреплению длиной 2 тыс.м. на р. Бухтарма в с. Сенное Катон-Карагайского района, ремонту дамбы длиной 2,5 тыс. м. на южной стороне от с. Жетиарал Тарбагатайского района. |
| 65 | Уровень оповещения населения при угрозе ЧС | % | 52,6 | 52,6 | 51,2 | **Не исполнено.** По итогам 9 месяцев 2022 года ВРП на душу населения составило 3697,8 тыс.тенге. Ответственный - Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А. |
|  | **НАПРАВЛЕНИЕ: СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | | | | | |
|  | **Цель 9. Построение диверсифицированной и инновационной экономики** | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | |
| 66 | ВРП на душу населения в номинальном выражении | долл. США | 12841 | 12841 | - | **Статданные отсутствуют.** По итогам 9 месяцев 2023 года ВРП на душу населения составило 5541,3 доллара США. |
| 67 | Рост производительности труда | % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года | 20,4 | 20,4 | - | **Статданные отсутствуют.** По итогам 9 месяцев 2023 года производительность труда составила по ВКО 7338,6 тыс.тенге на 1 занятого. Отсутствуют данные за 2019 год раздельно по областям. |
| 68 | Инвестиции в основной капитал | % к уровню 2019 года | 83,0 | 83,0 | - | **Статданные отсутствуют.** Инвестиции в основной капитал за 2019 год составили **275,7 млрд тенге**. Инвестиции в основной капитал по предварительным данным за 2023 год составили 654,5 млрд тенге или выросли в 2,4 раза. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 69 | Доля инновационно-активных предприятий | % | 27,7 | 27,7 | - | **Отсутствуют статистические данные**. Будут опубликованы в мае 2023 года. |
| 70 | Объем инновационной продукции | млрд.тенге | 160 | 160 | - | **Статданные отсутствуют.** Годовые данные выйдут в 3 декаде мая 2024 года. |
|  | **Цель 10. Развитие промышленного сектора экономики** | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 71 | Доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии | % | 10,1 | 10,1 | - | **Отсутствуют статистические данные.** Будут опубликованы в марте 2023 года. |
| 72 | Объем производства в обрабатывающей промышленности | млрд.тенге | 1895,5 | 1895,5 | 2117,8 | **Исполнен.** За 12 месяцев 2023 года объем производства в обрабатывающей промышленности 2117,8 млрд.тенге, ИФО - 105,2%. |
|  | *в промышленности* |  | *1737869* | *1737869* | *1891264* | *Исполнен* |
|  | г. Усть-Каменогорск | млн. тенге | 1516243,6 | 1516243,6 | 1654447,6 | Исполнен |
|  | г. Риддер | млн. тенге | 135398,0 | 135398,0 | 155025,1 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | млн. тенге | 24392,4 | 24392,4 | 35509,4 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | млн. тенге | 1021,0 | 1021,0 | 380,5 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Рамазанов Р.С. |
|  | район Алтай | млн. тенге | 22216,7 | 22216,7 | 24794,0 | Исполнен |
|  | Курчумский район | млн. тенге |  |  | 7722,9 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | млн. тенге |  |  | 239,6 | Исполнен |
|  | район Самар | млн. тенге |  |  | 8,6 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | млн. тенге |  |  | 70,5 | Исполнен |
|  | Уланский район | млн. тенге |  |  | 1105,3 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | млн. тенге | 38597,3 | 38597,3 | 11960,8 | Исполнен. Ответственный - заместитель акима района Уахитов Д. А. |
|  | *производство продуктов питания* | млн. тенге | *160707,9* | *160707,9* | *225417,0* | *Исполнен* |
|  | **Цель 11. Развитие агропромышленного сектора экономики** | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 73 | Повышение производительности труда в 2,5 раза | тысяч тенге | 7016,0 | 7016,0 | - | **Отсутствуют статданные.** По статданным за 9 месяцев 2023 г. производительность труда составила 4717,5 тыс.тенге. Данные за 2023 год выйдут во 2 полугодии 2023 года. |
| 74 | Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза к уровню 2019 года | млн.тенге | 459612,5 | 459612,5 | 539379,6 | **Исполнен.** Согласно экспресс-информации органов статистики объем продукции за январь-декабрь 2023 год составил 539,4 млрд.тенге. |
| 75 | Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание) | тысяч га | 5,509 | 5,509 | 5,729 | **Исполнен.** По оперативным данным площадь земель составила 5,7 тысяч га. |
| 76 | Увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян в 1,2 раза | % | 79,6 | 79,6 | 87,5 | **Исполнен.** В 2023 году просубсидировано 4200 тонн семян. |
| 77 | Увеличение за счет роста объема субсидирования минеральных удобрений в 1,4 раза | % | 91,1 | 91,1 | 100 | **Исполнен.** В 2023 году просубсидировано 28100 тонн.минеральных удобрений. |
| 78 | Субсидирование 50% затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров) | тыс.га | 19,9 | 19,9 | 19,98 | **Исполнен.** В 2023 году 19,98 тыс. паров было обработано просубсидированными СЗР. |
| 79 | Средний живой вес КРС | кг | 334 | 334 | - | **Отсутствуют статданные.** Статданные по данному показателю публикуются один раз в год по итогам отчетного года. Данные за 2023 год будут опубликованы в апреле 2024 г. |
|  | г. Усть-Каменогорск | кг | 355 | 355 |  |  |
|  | г. Риддер | кг | 310 | 310 |  |  |
|  | район Алтай | кг | 347 | 347 |  |  |
|  | Глубоковский район | кг | 350 | 350 |  |  |
|  | Зайсанский район | кг | 340 | 340 |  |  |
|  | Катон-Карагайский район | кг | 340 | 340 |  |  |
|  | Курчумский район | кг | 340 | 340 |  |  |
|  | район Самар | кг | 360 | 360 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | кг | 340 | 340 |  |  |
|  | Уланский район | кг | 340 | 340 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | кг | 365 | 365 |  |  |
| 80 | Производство яблок | тысяч тонн | 2,75 | 2,75 | 2,3 | **Не исполнен.** Согласно статистическим данным за январь-декабрь 2023 года собрано 2,3 тыс.тонн яблок. Ответственный – Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А. |
| 81 | Производство колбасных изделий | тысяч тонн | 7,8 | 7,8 | 10,5 | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2023 г. произведено 10,5 тыс.тонн. |
|  | г. Усть-Каменогорск | тысяч тонн | 7,8 | 7,8 | 10,5 | Исполнен |
| 82 | Производство мяса птицы | тысяч тонн | 60,0 | 60,0 | 71,6 | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2023 г. произведено 71,6 тыс.тонн |
|  | г. Усть-Каменогорск | тысяч тонн | 0,002 | 0,002 | 0,003 | Исполнен |
|  | г. Риддер | тысяч тонн | 0,009 | 0,009 | 0,017 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | тысяч тонн | 0,08 | 0,08 | 0,152 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | тысяч тонн | 0,005 | 0,005 | 0,019 | Исполнен |
|  | район Алтай | тысяч тонн | 0,06 | 0,06 | 0,066 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | тысяч тонн | 0 | 0 | 0,017 | Исполнен |
|  | район Самар | тысяч тонн | 0,009 | 0,009 | 0,019 | Исполнен |
|  | Уланский район | тысяч тонн | 59,8 | 59,8 | 71,3 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | тысяч тонн | 0,02 | 0,02 | 0,23 | Исполнен |
| 83 | Производство рыбы | тысяч тонн | 3,3 |  |  | **Отсутствуют статданные.** Основные показатели развития рыболовства и аквакультуры за 2023 год будут опубликованы в апреле 2024 года. |
| 84 | Производство овощей | тысяч тонн | 107,05 | 107,05 | 154,00 | **Исполнен.** По предварительным статданным объем достиг 154 тыс.тонн. |
|  | г. Усть-Каменогорск | тысяч тонн | 8,6 | 8,6 | 29,2 | Исполнен |
|  | г. Риддер | тысяч тонн | 6,0 | 6,0 | 8,0 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | тысяч тонн | 14,2 | 14,2 | 16,7 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | тысяч тонн | 16,8 | 16,8 | 23,5 | Исполнен |
|  | район Алтай | тысяч тонн | 19,8 | 19,8 | 24,9 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | тысяч тонн | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Исполнен |
|  | Курчумский район | тысяч тонн | 22,3 | 22,3 | 32,8 | Исполнен |
|  | район Самар | тысяч тонн | 2,6 | 2,6 | 2,4 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Мухаметжанов М.М. |
|  | Тарбагатайский район | тысяч тонн | 3,3 | 3,3 | 2,4 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Кызов М.Н. |
|  | Уланский район | тысяч тонн | 3,6 | 3,6 | 2,7 | Не исполнен. Ответственный - заместитель акима района Кенжетаева Л.К. |
|  | Шемонаихинский район | тысяч тонн | 7,0 | 7,0 | 8,4 | Исполнен |
| 85 | Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года | млн. долл. США | 350,0 | 350,0 | 404,7 | **Исполнено.**За 11 месяцев 2023 года 404,7 млн. долл. США . Статистические данные за 2023 год будут опубликованы в марте 2024 года. |
| 86 | Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК | % | 33,0 | 33,0 | - | **Отсутствуют статданные.** За 11 месяцев 2023 года составило 41,1%. Статистические данные за 2023 год будут опубликованы в марте 2024 года. |
| 87 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | млрд. тенге | 34,0 | 34,0 | 48,0 | **Исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2023 г. объем инвестиций составил 48,0 млрд.тенге. |
|  | г. Усть-Каменогорск | тыс. тенге | 987 360 | 987 360 | 1 015 635 | Исполнен |
|  | г. Риддер | тыс. тенге | 78 310 | 78 310 | 78 312 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | тыс. тенге | 6 123 910 | 6 123 910 | 7 810 286 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | тыс. тенге | 581 528 | 581 528 | 1 190 749 | Исполнен |
|  | район Алтай | тыс. тенге | 11 090 800 | 11 090 800 | 18 102 501 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | тыс. тенге | 2 538 080 | 2 538 080 | 3 850 645 | Исполнен |
|  | Курчумский район | тыс. тенге | 582 400 | 582 400 | 986 773 | Исполнен |
|  | район Самар | тыс. тенге | 270 230 | 270 230 | 409 086 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | тыс. тенге | 1 624 162 | 1 624 162 | 2 191 746 | Исполнен |
|  | Уланский район | тыс. тенге | 5 822 640 | 5 822 640 | 7 210 931 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | тыс. тенге | 4 360 580 | 4 360 580 | 5 188 342 | Исполнен |
| 88 | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания | млрд. тенге | 9,85 | 9,85 | 7,90 | **Не исполнен.** Согласно статданным за январь-декабрь 2023 г. объем инвестиций составил 7,9 млрд.тенге. Ответственный – Первый заместитель акима области Сактаганов Н.А. |
|  | г. Усть-Каменогорск | тыс. тенге | 8 476 320 | 8 476 320 | 6 674 034 | Не исполнен. В связи с завершением реализации проекта по созданию производственного комплекса с полным циклом переработки семян подсолнуха/рапса в высококачественное растительное масло ТОО «Алтай май» и оплатой авансовых платежей по проекту в 2022 году в сумме 5,0 млрд. тенге и приостановкой реализации 2 этапа проекта строительства производственно-логистического комплекса по переработке молока мощностью 250 тонн/сутки в 2020 году ТОО «Эмиль» в связи с отсутствием оборотных средств. Ответственный – заместитель акима города Искаков А.М. |
|  | г. Риддер | тыс. тенге | 4 000 | 4 000 | 4 075 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | тыс. тенге | 744 086 | 744 086 | 872 100 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | тыс. тенге | 80 000 | 80 000 | 872 081 | Исполнен |
|  | район Алтай | тыс. тенге | 155 501 | 155 501 | 132 233 | Не исполнен. В данной отрасли основную деятельность осуществляют индивидуальные предприниматели, по которым отчетность в статистику по форме 1- инвест не предоставляется. Ответственный – заместитель акима района Охременко С.В. |
|  | Курчумский район | тыс. тенге | 50 500 | 50 500 | 33 312 | Не исполнен. Ответственный – заместитель акима района Альбеков М.К. |
|  | Уланский район | тыс. тенге | 186 750 | 186 750 | 56 929 | Не исполнен. Проекты, перенесшие сроки реализации: АО "Eco Meat Vostok"( мясное животноводство, срок реализации 2026 год), ТОО "Агрокомплекс Донское" (производство овощей в закрытом грунте, срок реализации 2024 год). Ответственный – заместитель акима района Кенжетаева Л.К. |
|  | Шемонаихинский район | тыс. тенге | 155 278 | 155 278 | 147 636 | Не исполнен. Ответственный – заместитель акима района Уахитов Д. А. |
| 89 | Количество реализованных инвестиционных проектов в АПК | Ед. | 6 | 6 | 6 | **Исполнен.** |
| 90 | Рост объема произведенной продукции сельскохозяйственными кооперативами | % | 10 | 10 | - | **Отсутствуют статданные.** Статистические данные за 2023 год будут опубликованы в феврале 2024г. |
| 91 | Доля оцифрованных земельных данных | % | 85 | 85 | - | **Отсутствуют данные**. Оцифровка земель не входит в компетенцию МИО. |
|  | **Цель12. Развитие малого и среднего бизнеса** | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | |
| 92 | Доля среднего предпринимательства в экономике | % ВДС в ВРП | - | - | - | **Отсутствуют статистические данные**. За 3 квартал 2022 года доля среднего предпринимательства по области составила 5,9 % (159,1 млрд.тенге), к аналогичному периоду 2021 года - 5,6 % (180,2 млрд.тенге). Статданные за 2022 год выйдут в апреле 2023 года. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 93 | Увеличение доли лиц, открывших собственное дело, после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес» | % | 45 | 45 | 52,3 | **Исполнен.** Доля лиц, открывших собственное дело после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес» согласно данным МТСЗН составила 52,3%. |
| 94 | Увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест | % | 60 | 60 | 70 | **Исполнен.** На субсидируемые рабочие места направлено и завершили меру 4778 человек, из них трудоустроены на постоянные рабочие места 3030 человек, показатель трудоустройства составил 70%. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 60 | 60 | 77 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 60 | 60 | 67 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | % | 60 | 60 | 72 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | % | 60 | 60 | 73 | Исполнен |
|  | район Алтай | % | 60 | 60 | 74 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | % | 60 | 60 | 87 | Исполнен |
|  | Курчумский район | % | 60 | 60 | 66 | Исполнен |
|  | район Самар | % | 60 | 60 | 73 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | % | 60 | 60 | 43 | Не исполнен. Ответственный - заместитель аким района Кызов М.Н. |
|  | Уланский район | % | 60 | 60 | 61 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | % | 60 | 60 | 65 | Исполнен |
| 95 | Увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест | % | 62 | 62 | 79 | **Исполнен.** Количество организаций, с которыми заключены договора на создание субсидируемые рабочие места 2983, из них организации с частной формой собственности составляет 2366, доля частного сектора составила 79%. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 62 | 62 | 89 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 62 | 62 | 81 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | % | 62 | 62 | 74 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | % | 62 | 62 | 84 | Исполнен |
|  | район Алтай | % | 62 | 62 | 71 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | % | 62 | 62 | 70 | Исполнен |
|  | Курчумский район | % | 62 | 62 | 75 | Исполнен |
|  | район Самар | % | 62 | 62 | 80 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | % | 62 | 62 | 77 | Исполнен |
|  | Уланский район | % | 62 | 62 | 72 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | % | 62 | 62 | 70 | Исполнен |
| 96 | Повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения | % | 65 | 65 | 82 | **Исполнен.** Уровень трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения по итогам года составил 82%. |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 65 | 65 | 66,1 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 65 | 65 | 90,9 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | % | 65 | 65 | 90,4 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | % | 65 | 65 | 97,1 | Исполнен |
|  | район Алтай | % | 65 | 65 | 93 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | % | 65 | 65 | 100 | Исполнен |
|  | Курчумский район | % | 65 | 65 | 100 | Исполнен |
|  | район Самар | % | 65 | 65 | 72,7 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | % | 65 | 65 | 94,9 | Исполнен |
|  | Уланский район | % | 65 | 65 | 71,2 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | % | 65 | 65 | 57,6 | Не исполнен. Ответственный заместитель акима района - Раимбекова Г. А. |
| 97 | Количество субъектов предпринимательства, получившившим финансовые меры поддержки | проект | 125 | 125 | 854 | **Исполнен.** За 2023 год профинансирован 854 проектов в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 г.г., и Региональной программы льготного финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства «АқНиет». |
| 98 | Создание новых субъектов предпринимательства на селе | тыс. ед. | 0,274 | 0,274 | 0,36 | **Исполнен**. Создано 360 субъектов предпринимательства на селе. |
|  | **Цель 13. Развитие туристической отрасли** | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 99 | Увеличение количества внутренних туристов | тыс.чел. | 322,0 | 322,0 | - | **Отсутствуют статистические данные.** За 9 месяцев 2023г. количество внутренних туристов составило 281,2 тыс. человек. Годовой итоговый показатель будет опубликован в апреле 2024г. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек | 99103 | 99103 |  |  |
|  | г. Риддер | человек | 21234 | 21234 |  |  |
|  | Глубоковский район | человек | 69516 | 69516 |  |  |
|  | Зайсанский район | человек | 15816 | 15816 |  |  |
|  | район Алтай | человек | 59432 | 59432 |  |  |
|  | район Самар | человек | 6557 | 6557 |  |  |
|  | Курчумский район | человек | 5317 | 5317 |  |  |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 10635 | 10635 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | человек | 3253 | 3253 |  |  |
|  | Уланский район | человек | 24421 | 24421 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | человек | 6716 | 6716 |  |  |
| 100 | Увеличение количества въездных туристов | тыс.чел. | 20,26 | 20,26 | - | **Отсутствуют статистические данные.** За 9 месяцев 2023г. количество въездных туристов составило 14,7 тыс. человек. Годовой итоговый показатель будет опубликован в апреле 2024 г. |
|  | г. Усть-Каменогорск | человек | 12989 | 12989 |  |  |
|  | г. Риддер | человек | 725 | 725 |  |  |
|  | Глубоковский район | человек | 531 | 531 |  |  |
|  | Зайсанский район | человек | 3466 | 3466 |  |  |
|  | район Алтай | человек | 2203 | 2203 |  |  |
|  | Катон-Карагайский район | человек | 177 | 177 |  |  |
|  | Курчумский район | человек | 12 | 12 |  |  |
|  | район Самар | человек | 31 | 31 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | человек | 4 | 4 |  |  |
|  | Уланский район | человек | 12 | 12 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | человек | 115 | 115 |  |  |
| 101 | Увеличение количества номерного фонда | койко-мест | 18225 | 18225 | - | **Отсутствуют статистические данные.**  За 9 месяцев 2023г. количество номерного фонда составило 20051 койко-мест. Годовой итоговый показатель будет опубликован в апреле 2024г. |
|  | г. Усть-Каменогорск | койко-мест | 1676 | 1676 |  |  |
|  | г. Риддер | койко-мест | 1470 | 1470 |  |  |
|  | Глубоковский район | койко-мест | 1499 | 1499 |  |  |
|  | Зайсанский район | койко-мест | 321 | 321 |  |  |
|  | район Алтай | койко-мест | 9232 | 9232 |  |  |
|  | Катон-Карагайский район | койко-мест | 733 | 733 |  |  |
|  | Курчумский район | койко-мест | 254 | 254 |  |  |
|  | район Самар | койко-мест | 481 | 481 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | койко-мест | 68 | 68 |  |  |
|  | Уланский район | койко-мест | 2242 | 2242 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | койко-мест | 249 | 249 |  |  |
| 102 | Повышение роста объема инвестиций в отрасль | млрд.тенге | 15,04 | 15,04 | - | **Отсутствуют данные.**  Объем инвестиций в отрасль туризма за 12 месяцев 2023 года составил 11,4 млрд. тенге с ростом к аналогичному периоду на 111,7% (12 месяцев 2022 года - 11,055 млрд. тенге). Причиной недостижения годового планового значения индикатора послужил отчет об инвестициях ТОО "Музтау и К" (база отдыха Приморск) от 8 января 2024 года по ОКЭДу 41202 "Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов", который НЕ вошел в перечень ОКЭДов сферы туризма. В связи с чем, в статистические данные по инвестициям в сфере туризма не включена сумма 4,4 млрд. тенге. |
|  | г. Усть-Каменогорск | млн.тенге | 8100 | 8100 |  |  |
|  | г. Риддер | млн.тенге | 360 | 360 |  |  |
|  | Глубоковский район | млн.тенге | 235 | 235 |  |  |
|  | Зайсанский район | млн.тенге | 60 | 60 |  |  |
|  | район Алтай | млн.тенге | 900 | 900 |  |  |
|  | Катон-Карагайский район | млн.тенге | 500 | 500 |  |  |
|  | Курчумский район | млн.тенге | 3500 | 3500 |  |  |
|  | район Самар | млн.тенге | 225 | 225 |  |  |
|  | Тарбагатайский район | млн.тенге | 70 | 70 |  |  |
|  | Уланский район | млн.тенге | 1000 | 1000 |  |  |
|  | Шемонаихинский район | млн.тенге | 90 | 90 |  |  |
|  | **Цель 14. Сбалансированное территориальное развитие** | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | |
| 103 | Уровень урбанизации на конец года | % | 67,42 | 67,42 | 66,2 | **Не исполнен.** Невыполнение планового значения показателя связано с недостижением прогнозного роста численности городского населения (рост 406 человек при прогнозе на год 4036). Численность городского населения составила на 1.01.2024 года 483971 человек, на 1.01.2022 года – 483403 человек. Ответственный - первый заместитель акима области Сактаганов Н.А. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 104 | Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов | ед. | 49 | 49 | 49 | **Исполнен.** По итогам 2023 года в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» модернизировано 49 опорных и спутниковых сел. |
| 105 | Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды | % | 62,0 | 62,0 | 62,0 | **Исполнен.** По итогам 2023 года уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды составил 62%. |
| 106 | Снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, входящих в состав ФУР, приграничных малых городах, а также моногородах с численностью населения более 50 тысяч человек | % | 54,7 | 54,7 | 47,8 | **Исполнен.** Усредненное значение состояния инженерной и транспортной инфраструктуры моно- и малых городов составляет – 47,8%, в том числе: - доля дорог в неудовлетворительном состоянии - 37% (Риддер – 28,5 %, Зайсан –49,4 %, Шемонаиха - 33%);– износ канализационных сетей – 57,7 % (Риддер – 80,3%, Зайсан – 15%, Шемонаиха - 78%); – износ тепловых сетей – 49,3% (Риддер – 59,5%, Зайсан – 15%, Шемонаиха – 73,3%); – износ водопроводных сетей – 69,1 % (Риддер – 75%, Зайсан – 60%, Шемонаиха – 72,5%). |
| 107 | Доля инвентаризованных подземных и надземных коммуникаций на застроенных территориях для создания цифровой плановой основы градостроительного кадастра, в том числе | га | 5158,9 | 5158,9 | 988,62 | **Не исполнен,** в связи с недостаточностью финансирования из областного бюджета. Ответственный –заместитель акима области Байахметов Б.К. |
|  | МИО | га | 5158,9/ 26,8 | 5158,9/ 26,9 | 988,62/35,9 |  |
| 108 | Уровень проникновения домашних сетей широкополосного доступа в Интернет | % | 92,6 | 92,6 | 92,6 | **Исполнен.**  Из 363 населенных пунктов области до 131 населенного пункта с численностью населения 676 тыс. человек или 92,6 % от общего количества населения доведены волоконно-оптические линий связи. |
|  | **Цель 15. Улучшение экологической обстановки** | | | | | |
|  | **Макроиндикаторы Карты стратегических показателей до 2025 года** | | | | | |
| 109 | Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни | % | \* | \* | \* | **Отсутствуют плановые значения.** По результатам соцопроса уровень удовлетворительности за 2023 год составил 54,6%, выше уровня 2021 года на 0,6 п.п. |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 110 | Количество охваченных граждан экологической информационной компанией | % | 20 | 20 | 20,2 | **Исполнен.** За 2023 год охвачено экологической информацией 146,6 тыс.человек при плане 143,4 тыс.человек. |
| человек | 143428 | 143428 | 146621 |
| 111 | Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | тыс.тонн | 40,534 | 40,534 | 37,267 | **Исполнен.** Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился до 37,2 тыс.тонн при плане 40,5 тыс.тонн. |
| 112 | Снижение энергопотребления в бюджетном секторе и ЖКХ | % | 9 | 9 | - | **Статданные отсутствуют.** Статданные будут опубликованы в апреле 2024 года. |
| 113 | Снижение уровня нормативно-технических потерь электроэнергии в национальных и региональных электрических сетях | % | 12,0 | 12,0 | 10,2 | **Исполнен.** |
| 114 | Снижение объема забора свежей воды в промышленности | км3 | 0,153 | 0,153 | - | **Данные отсутствуют.** Данные за 2023 год будут сформированы 10.03.2023 г. |
| 115 | Увеличение естественной популяции рыбных ресурсов на 1% до 2024 года | тыс.тонн | 30,0 | 30,0 | 30,0 | **Исполнено.** Согласно сведений Алтайского филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" естественная популяция рыбных ресурсов, выражаемая в промысловом запасе рыб на 2023 год составляет 100%. |
| 116 | Увеличение/расширение площади, покрытой лесом, в том числе, за счет посадки 2 млрд. деревьев с обеспечением нормативной приживаемости в разрезе пород и регионов посадки | га | 1537 | 1537 | 1576,5 | **Исполнен.** |
| 117 | Доля переработки и утилизации, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 117.1 | - ТБО (от объема образования) | % | 19,0 | 19,0 | 22,0 | **Исполнен** |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 16,5 | 16,5 | 16,5 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | % | 31,7 | 31,7 | 31,7 | Исполнен |
| 117.2 | - отходов агропромышленного комплекса (по отношению к предыдущему году) | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | **Исполнен** |
| 117.3 | - опасных медицинских отходов (от собранного объема) | % | 100 | 100 | 100 | **Исполнен** |
|  | **Цель 16. Обеспечение населения централизованным водоснабжением и водоотведением** | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 118 | Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения: |  |  |  |  |  |
| 118.1 | *в городах* | *%* | *99,4* | *99,4* | *99,4* | *Исполнен* |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен |
|  | г. Серебрянск | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен |
|  | г. Алтай | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен |
|  | г. Зайсан | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен |
|  | г.Шемонаиха | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 | Исполнен |
| 118.2 | *в сельских населенных пунктах* | *%* | *97,2* | *97,2* | *97,2* | *Исполнен* |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | % | 98,6 | 98,6 | 98,6 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен |
|  | район Алтай | % | 92,6 | 92,6 | 92,6 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | % | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Исполнен |
|  | Курчумский район | % | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Исполнен |
|  | район Самар | % | 100 | 100 | 100 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | Исполнен |
|  | Уланский район | % | 91,9 | 91,9 | 91,9 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | % | 94,6 | 94,6 | 94,6 | Исполнен |
| 119 | Уровень очистки сточных вод в городах | % | 79,3 | 79,3 | 80,1 | **Исполнен.** |
|  | **Цель 17. Обеспечение транспортной доступности** | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 120 | Доля автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии | % | 92 | 92 | 92 | **Исполнен.** По итогам выполнения запланированных мероприятий показатель доли автомобильных дорог находящихся в нормативном состоянии достигнуто 92% (2022г .- 91%). |
|  | г. Усть-Каменогорск | % | 89,0 | 89,0 | 89,0 | Исполнен |
|  | г. Риддер | % | 98,7 | 98,7 | 98,7 | Исполнен |
|  | Глубоковский район | % | 96,8 | 96,8 | 96,8 | Исполнен |
|  | Зайсанский район | % | 96,7 | 96,7 | 96,7 | Исполнен |
|  | район Алтай | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 | Исполнен |
|  | Катон-Карагайский район | % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | Исполнен |
|  | Курчумский район | % | 80,3 | 80,3 | 80,3 | Исполнен |
|  | район Самар | % | 84,9 | 84,9 | 84,9 | Исполнен |
|  | Тарбагатайский район | % | 76,9 | 76,9 | 76,9 | Исполнен |
|  | Уланский район | % | 84,6 | 84,6 | 84,6 | Исполнен |
|  | Шемонаихинский район | % | 89,9 | 89,9 | 89,9 | Исполнен |
|  | Областные дороги | % | 97,1 | 97,1 | 97,1 | Исполнен |
|  | **Цель18. Повышение удовлетворенности граждан качеством работы местных исполнительных органов** | | | | | |
|  | **Целевые индикаторы, взаимоувязанные с финансовыми расходами** | | | | | |
| 121 | Уровень удовлетворенности качеством работы МИО | % | 71,4 | 71,4 | - | **Отсутствуют данные.** Данные по соцопросу не опубликованы. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Первый заместитель акима области** | | | |  | **Сактаганов Н.А.** |
|  | **Руководитель управления  экономики и бюджетного планирования** | | | |  | **Бельбеев Ф.К.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |